## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 21/07/2016
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030860 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 285000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 46000000 | 41121000 | 3800000 | 657000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 132000000 | 85370000 | 19000000 | 7775000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030870 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4000000 |  | 4000000 | 996360 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 500000 |  | 500000 | 159950 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2012I000200 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 19500000 |  | 5000000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015I000120 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 2000000 |  | 2000000 | 193180 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8428000 | 1000000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2014K120240 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2211000 |  | 2211000 | 2211000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
10 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 88770000 | 12666000 | 18750000 | 18750000 | 35 | 26.05.2015 Tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 231759000 | 208492000 | 500000 |  | 90 | Yolun Tamamı BSK kaplamalı olarak tamalanmıştır.Ansızca köprülü kavşağı tamamlanaraktrafiğe açılmıştır.2016 yılında 2,5 km aşınma tabakası yapılması hedeflenmiştir.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 104372000 | 67614000 | 2000000 |  | 65 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmış olup, 2016 yılında2 km lik BSK onarımı yapılması hedeflenmiştir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 118195000 | 9970000 | 6635000 | 180000 | 9 | 2016 yılında çalışmlara devam etmektedir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 37313000 | 23321000 | 2000000 | 1650000 | 67 | 2016 yılında 2,5 km lik kesimin SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 81934000 | 67733000 | 600000 | 600000 | 83 | 2016 yılında 12,2km.lik kesimin TY-SK k tamamlanması hedeflenmiş olup bitirlmiştir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 121588000 | 58117000 | 10000000 | 10159000 | 56 | 2016 yılında 23 km BY-BSK ,9km BY üstü BSK yapılması hedeflenmiş olup,8,5 km si BSK tamamlanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 163465000 | 58555000 | 5815000 | 100000 | 37 | 2016 yılında 10,5 km.lik Soma Çevre Yolunun 8,5 km lik kesiminin BSK BY5,2 km SK üstüBSK tamamlanması hedeflenmiş olup,5,2 kmlik SK üstü BSK bitirilmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 42000000 | 9000 | 1000000 |  |  | Km:0+000-5+000 arası Salihli-Gölmarmara-Akhisar iahalesi kapsamında yapılmaktadır. Çevre yolunun geriye kalan kesimi 12.12.2014 tarihinde ihale edilmiştir. 2016 yılında 5 km lik kesimin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmişitir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6379000 | 6000 |  |  | 1 | 30.05.2014 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup,çalışmalara başlanılmıştır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7118000 | 11000 | 2000 |  |  | Proje çalışmaları devam etmektedir.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 16292000 | 4000 | 2000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 69993000 | 11000 | 1772000 | 1772000 | 3 | 2016 yılında Gördes-Köprübaşı arasında 6 k TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.(Akhisar-Sındırgı)Ayr.Gördes yolu ise20.02.2015 tarihinde ihale edilmiş olup,çalışmalara başlanılmıştır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 63907000 | 8000 | 745000 |  |  | 27.01.2015 tarihinde ihale edilmiş olup çalışmara başlanılmıştır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 79095000 | 11000 | 850000 | 850000 | 1 | 05.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. Çalışmalara başlanılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 12800000 | 11000 | 2000 |  | 1 | 2016 yılında çalışmalara devam edilmektedir.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040260 | Akhisar-Manisa yolunda Saruhanlı DDY üst geçit köprüsü | İL GENELİ | 1200000 | 472000 | 2000 |  | 39 | Proje hazırlanmıştır.DDY Çalışmlarına paralel ihale edilmesi hedeflenmiştir.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 3050000 | 1807000 | 540000 |  | 59 | Muhtelif köprülerde onarım çalışmlarına devam edilmektedir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 |  | 40000 |  |  | Proje hazırlanmaktadir.
alt proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 6776000 | 6776000
29 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 |  | 3948000 |  | 77 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan 2016 Yılına devretti.)
30 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010010.03.22 | Bandırma – Balıkesir – Manisa- Menemen(Hariç) Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan istasyon yollarının ve makasların yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 |  | 14298000 | 1517235 | 55 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
31 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E10010.03.05 | Manisa - Bandırma Hattı Km:140+100 İle 146+600 Arasında Oluşan Tasmanların Önlenmesi | KIRKAĞAÇ | 10000000 |  | 6494000 |  | 2 | 20.10.2015 T.de yer teslimi yapıldı.ödenek tahsisi bekleniyor.
32 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi | SOMA | 8052607 |  | 1861000 |  | 70 | İş Devam ediyor.(2016 yılına devir)
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016E010010.03.11 | Manisa Gar'a Uşak-Balıkesir Cihetinde 2200 m müselles hattı yapılması | ŞEHZADELER | 6105901 |  | 1400000 | 392017 | 60 | İş Devam ediyor.(2016 yılına devir)
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010060.01.03.0006 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 |  | 780000 | 316713 | - | Sözleşme imzalandı.Ödenek Tahsisi bekleniyor.
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010050.03.03 | Manisa - Dumlupınar hattı Kavaklıdere istasyon dahili km:152+970'de bulunan hemzemin geçidin karayolu altgeçidine dönüştürülmesi | SALİHLİ | 1592000 |  | 1000000 |  | - | yer teslimi yapıldı.AYKOME kararı bekleniyor.çevre sakinlerinin itirazı nedeniyle bekleme bld.ile görüşülüyor.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0017 | Süleymanlı istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | AKHİSAR | 55732 |  | 23000 |  | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 |  | 750000 |  |  | İhale Oluru alındı,EKAP Girişi yapılacak
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.C280070.03.01 | Soma Depo Binasının Çatı Tadılatı | SOMA | 300000 |  | 300000 |  | 10 | 12.05.2016 tarihinde Yer Teslimi yapıldı.İş Devam ediyor.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 500000 |  | 500000 |  |  | ihale dosyası hazırlanıyor.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 100000 |  |  | ihale dosyası hazırlanıyor.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0018 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 |  | 18000 |  | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0026 | Salihli Hangar Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SALİHLİ | 222118 |  | 85000 | 77616 | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
43 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | AKHİSAR | 83131188 |  | 1250000 |  |  | Toplulaştırma; parsellerin tapu ve kadastral alan kontrolleri, toprak etütleri ve arazi derecelendirmeleri bitti. Blok planlara başlanacaktır.
44 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | AKHİSAR | 30604961 | 22604960 | 3750000 |  | 78 | Toplam 154 km lik borulu şebekenin 120 km si döşenmiştir.Proje güzergahının yoğun bağdan geçmesi nedeniyle kamulaştırma ve yer teslimi problemleri yaşanmaktadır. Sorunlu parseller proje revizyonu ve Acele Kamulaştırma Kararı ile çözümlenecektir.
45 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım | DEMİRCİ | 26450000 | 10437128 | 14999000 | 7484254 | 72 | Bulamaç Hendeği yapımına başlandı.%85 dilimi bitirldi.Batardo tamiratı tamamlandı.206-220 kotu arası beton imalatı tamamlandı.ikmal işi 27.05.2016 tarihinde ihale yapıldı.
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi(Katkı Paylı) | SARIGÖL | 1409218 |  | 2900000 |  |  | Yapım İşi boru temini ayrı olacak şekilde ihale edildi.İşe başlandı.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi Malzeme Alımı | SARIGÖL | 16000000 |  | 1600000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 14887292 | 2109726 | 3999000 |  | 26 | Toplamda yaklaşık 5,6km Baraj Ulaşım Yolu ve Kaya Ocağı Ulaşım Yolu yapılarak tamamlandı.Ayrıca yaklaşık 1,4 kmRölekasyon Yolu yapıldı.Sıyırma Kazısı tamamlandı.98m.Uzunluğundaki derivasyon dipsavak kondüvisi ve memba batardosu tamamlandı.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 21000000 |  | 1000 |  |  | Kasım ayında ihale edilecek Sulama Şebekesi Proje Çalışmaları devam etmektedir.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 6500000 |  | 1727316 |  | 100 | Eylül ayında ihale edilecektasfiye edilmesi bekleniyor.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 5556658 | 99628 | 1000000 | 315782 | 16 | Gövde ulaşım yolunun kazı dolgu işleri ve gövde, dipsavak ve dolgusavak kazıları enjeksiyon devam ediyor.48.160 cebri boru imalatı yapıldı.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR | 16185564 | 14458246 | 1000000 |  | 100 | İş bitti.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 4958135 | 537365 | 1000000 |  | 11 | Sıyırma,ulaşım yolları ve dolusavak kazılarının %65 i tamamlandı.kondüvi boruları temin edildi.dipsavak kazısına başlandı.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9323947 | 459994 | 1.00.000 |  | 11 | Sıyırma kazısı tamamlandı.olusavakkazısı devam etmekrtedir.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8121079 | 1725785 | 500 |  | 22 | 28.06.2016tarihinde ihale edildi.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7019968 | 3065425 | 1000000 |  | 48 | Gövde dolgusuna devam edilmekte olup % 95 seviyesinde tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatına başlanmış olup, sulama hattı kazısına başlanacaktır.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7366963 | 1801783 | 375238 |  | 30 | sağ sahilde enjeksiyon çalışması sona erdi.sol sahil enjeksiyon devam ediyor.sol sahil başlık betonu döküldü.Batardı iamalatı ve dipsavak imalatı sona erdi.dolusavak kazısı devam ediyor.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7247128 | 1294260 | 2000000 |  | 35 | Dipsavak kazısı tamamlandı.dolsavak kazısı devam ediyor.enjeksiyon işleri bitti.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 5929355 | 863222 | 200000 |  | 15 | Sıyırma kazıları tamamlanmadı. Enjeksiyona başlanmadı. Derivasyon betonarme imalatı devam ediyor.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 8918374 | 966456 | 1000000 |  | 25 | Gövde kazıları devam ediyor.dip savak ve sul alma yapısı cebri boru imalatı tamamlandı.cut off kazısı sağ sahilde tamamlandıenjeksiyon başlandı.dipsavak demir beton imalayı devam ediyor.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 6987955 | 5623175 | 1000000 |  | 80 | Sulama inşaatı sanat yapılarının betonarme imalatları ile mekanik imalat tamamlanmıştır.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 5952478 | 2899066 | 1200000 |  | 51 | Dolusavak beton imalatı %90 oranında tamamlandı. Gölet Gövde dolgusu tamamlandı. Sulama inşaatı sanat yapıları dışında tamamlandı. DSİ yazısı yazıldı.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 6204242 | 427368 | 1000000 |  | 16 | sıyırma çalışmaları enjeksiyon devam ediyor.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması | SARUHANLI | 2000000 |  | 1500000 |  | 100 | Ekim ayında ihale edilecek
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması | SOMA | 6000000 |  | 1000000 | 74364 | 100 | Ekim ayında ihale edilecek
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 14419794 | 300018 | 1000000 |  |  | Gölet gövdesi sıyırma kazılarına başlanılmıştır.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 | 900000 |  | 100 | İş tamamlandı.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 35000000 |  | 500 |  | 100 | 18.05.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 19000000 |  | 1500000 |  |  | 23.05.2016 tarihinde sözleşme imzalandı
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | İL GENELİ | 783988 | 253735 | 1000000 |  | 35 | Aydıncık Göleti ve Bebekli Göleti Rölekasyon yolları asfalt kaplanması tamamlandı. Kavaklıdere yolunda imalatı tamamlanmadığından inşaatı yapılamıyor.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sathi Kaplaması Yapımı İkmali | ALAŞEHİR | 1295000 |  | 1000 |  | 60 | Menfez imalatları ve yolun 800 mlik kısmı tamamlandı.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 10000000 |  | 1000000 | 551067 |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010322 | Manisa-Alaşehir Şahyar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 10000000 |  | 528000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010323 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 18000000 |  | 1000000 |  |  | Ağustos 2016 da ihale edilecek.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010324 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 14000000 |  | 500 |  |  | 28.06.2016 tarihinde ihale edildi.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010325 | Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12000000 |  | 1500000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010326 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 14000000 |  | 530253 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010327 | Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 14000000 |  | 1000000 |  |  | Ağustos 2016 da ihale edilecek.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010328 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 10000000 |  | 1800000 |  |  | 07.06.2016 tarihinde ihale edildi.ihale dosyaları incleniyor
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010329 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 10000000 |  | 1400000 |  |  | İhale edildi.ön mali kontrole gönderildi.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010330 | Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010331 | Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 9000000 |  | 1000000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010332 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti İkmali | SELENDİ | 250000 |  | 1000000 |  |  | KASIM 2016 da ihale edilecek.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 5927188 |  | 700000 |  |  | şantiyede çalışmlara başlandı.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 9992142 | 1679980 | 1400000 |  | 17 | 3400 m. boru hattı tamamıyla bitti. İşin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 10000000 |  | 500 |  |  | aralık 2016 Yılında ihale edilecek.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı İlçe Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 7000000 |  | 500 |  |  | Ağustos 2016 da ihale edilecek.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 7000000 |  | 450000 |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecek.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi | ALAŞEHİR | 3000000 |  | 1000000 |  |  | sözleşme imzalandı
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | SARUHANLI | 3000000 |  | 300000 |  |  | sözleşme imzalandı.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım | SARIGÖL | 3000000 |  | 500 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) | KIRKAĞAÇ | 6640287 | 5289159 | 1351128 | 993137 | 100 | iş bitti.
93 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | 11063282 | 10989170 | 1475874 | 852950 | 96 | 12.11.2015 tarihinde kismi kabulü yapıldı.Çalışmlara devam ediyor.
94 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 41600839 | - | 26764630 | 3848832 | 10 | Çalışmalar zeminden dolayı ağır ilerliyor.
95 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 1918015 | 22498394 | 14240661 | 43 | Çalışmalar devam ediyor.
96 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Stadyum ve Kapalı Spor Salonu | AKHİSAR | 32970473 | 20642648 |  |  | 56 | Belediyesince fesh edildi.
97 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Astarlı Astarsız Sathi Yol Kaplama | İL GENELİ | 77072251 | 38211473 | 48940879 | 20107642 | 69 | Çalışmalar devam ediyor.
98 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 84990000 | 11330888 | 33996000 | 41582583 | 50 | Çalışmalar devam ediyor.
99 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Saruhanlı İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 4388000 | 4313677 |  |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
100 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmış olup, projeler MASKİ Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
101 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 7693000 | 75446 | 3266231 | 677842 | 10 | Çalışmalar devam ediyor.
102 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 |  | 2161446 | 1093945 | 45 | Çalışmalar devam ediyor.
103 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KULA-KIRKAĞAÇ | 4673015 |  | 2803809 | 1244348 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AKHİSAR -GÖLMARMARA | 2293162 |  | 2063846 | 868672 | 38 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 |  | 1973561 | 1441255 | 69 | Çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 |  | 1407937 | 387974 | 27 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SALİHLİ | 2197727 |  | 2197727 | 252075 | 11 | Çalışmalar devam ediyor.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ALAŞEHİR-SARIGÖL | 4486076 |  | 3600326 | 619860 | 12 | Çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Muhtelif Sokaklara Beton Parke ve Bordür Yapım İşi. | ŞEHZADELER | [5 empty] | 3.251.396 TL kredisi onaylanmışolup, ihalesi Belediyesince yapılacaktır.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunus Emre Muhtelif cadde ve sokaklarda yol veya yaya kaldırımı yapımı işi | YUNUSEMRE | 4808650 |  | 4808650 | 1136443 | 20 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 962820 | 207401 | 702056 | 805246 | 100 | 21.06.2016 tarihinde geçici kabulu yapıldı.
112 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2015-32-13-07 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 5633000 | 377000 | 5633000 | 377000 |  | BalıkesirBölge Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen proje çalışmları Manisa -Soma -Kiraz ruhsat sahasında yüklenici firma ile devam etmektedir.
113 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-30-14-07 | Batı Anadolu'da Pan -Afrikan,Variskan ve Alpin orojenez Etkilerinin Araştırılması | İL GENELİ | 447000 | - | 447000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
114 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-31-15-01 | Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Veri Altyapısının İyileştirilmesi | İL GENELİ | 1240000 |  | 1240000 | 187000 |  | Projenin Kapsamı gereği yaklaşık 10km aralıklar ile oluşturulan bir grid ağı üzerinde jeofizik gravite ölçü alımı yapılarak Alaşehir Manisa daki çalışmlar tamamlanmıştır.
115 | TEİAŞ | Enerji | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 65000000 | 10000000 | 20000000 | 6175293.79 | 50 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 18.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaların devam etmektedir.
116 | TEİAŞ | Enerji | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 1850000 | 5000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
117 | TEİAŞ | Enerji | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 20500000 | 2050000 | 9200000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis hafriyat çalışmaları devam ediyor.
118 | TEİAŞ | Enerji | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 700000 | 2000 | 300000 |  |  | Bölge Müdürlüğümüzde İhale Aşamasındadır.
119 | TEİAŞ | Enerji | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4000000 | 2000 | 445000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
120 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 8000000 | 2000 | 1000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
121 | TEİAŞ | Enerji | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | İL GENELİ | 7700000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
122 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | GÖRDES - DEMİRCİ | 145000 | 1000 | 14000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
123 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 8000 | 2000 | 3000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
124 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 8000 | 2000 | 3000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
125 | TEİAŞ | Enerji | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 1000000 | 10000 | 300000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
126 | TEİAŞ | Enerji | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR | 16000000 | 2000 | 2000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
127 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | İL GENELİ | 845000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
128 | TEİAŞ | Enerji | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) (TTFO) | İL GENELİ | 13000000 |  | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
129 | TEİAŞ | Enerji | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | İL GENELİ | 700000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
130 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.
131 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İş Fesh Edilmiştir.Yeniden ihalesi yapılacaktır.
132 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
133 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
134 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - | - |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanacaktır.
135 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 228237 | 35 | İş devam etmektedir.
136 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
137 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
138 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 500972 | - | 20 | İş devam ETMEKTEDİR.
139 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
140 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
141 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 30 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.
142 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
143 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
144 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | KADASTRO PROJESİ | İL GENELİ | 234000 |  | 234000 | 106000 | 41 | Devam Etmektedir.
145 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | İL GENELİ | 2720000 |  | 2720000 | 838000 | 38 | Devam Etmektedir.
146 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | İL GENELİ | 6962000 |  | 6962000 | 4023000 | 60 | Devam Etmektedir.
147 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KÖYLERİ ETÜD PLANLAMA PROJESİ | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 |  | 52 | Devam Etmektedir.
148 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KORUMA VE İŞLETMECİLİK PROJESİ | İL GENELİ | 3091000 |  | 3091000 | 1526000 | 50 | Devam Etmektedir.
149 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN AMENAJMAN PROJESİ | İL GENELİ | 45000 |  | 45000 | 43000 | 70 | Devam Etmektedir.
150 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | İL GENELİ | 1255000 |  | 1255000 | 916000 | 75 | Devam Etmektedir.
151 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Alan Düzenleme) | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 |  |  | İhale hazırlıkları devam ediyor.
152 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Tanıtım İkaz Levhaları) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 48734 | 97 | Devam Etmektedir.
153 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Altyapı) | ŞEHZADELER | 100000 |  | 100000 |  |  | İhale hazırlıkları devam ediyor.
154 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Altyapı) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 |  |  | İhale hazırlıkları devam ediyor.
155 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(İnşaat Bakım Onarım -Bakım Onarım) | ŞEHZADELER | 250000 |  | 250000 | 121969 | 49 | İhale hazırlıkları devam ediyor.
156 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2001F000080 | Milli Park (Çevre Düzenleme Muhtelif) | ŞEHZADELER | 724000 |  | 724000 | 724000 | 100 | Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemesi yapılmıştır.
157 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015K100140 | AYH ve Su Ürünleri Projesi (AV) DSB(6.1) | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 |  |  | İhale Aşamasında
158 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 121000 |  | 121000 |  |  | Hukuk Müşavirliği Görüşü Beklenmekte
159 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | 2015 OMGİ | İL GENELİ | 200000 |  | 200000 | 200000 | 50
160 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 1500000 |  | 30 | İş devam ediyor.
161 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Bu kapsamda elektrik altyapısı,ısı kanalları,pompa istasyonu ve ısı deposunun yapımı işi ile ilgili olarak proje ortağımız beraber şartname hazırlıkları devam etmektedir.
162 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070360 | Soma TS Yeni Site Lojm. Kalan 138 Dairenin Mutfak, Banyo, WC ve Odalarının Bakım-Onarım ve Tadilatı, Elk. Su Kalorif Tes. Yenl. İle 138 Da. Ap. İç ve Bodrum Tadilat Yapılması | SOMA | 4995000 |  | 2000000 |  |  | Bu proje içerisine 34 adet daire cityfied projesi kapsamında uygulanması düşünülen radyant panel uygulaması sebebiyle bu bu proje kaleminden çıkarılarak CİTYFİED projesi kapasamına alınmıştır.Proje 104 daire üzerinden devam etmekte olup ihaleye çıkma aşamasındadır.
163 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070260 | Soma Arge TS Ambar ve Atölye Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatının Yapılması | SOMA | 550000 |  | 550000 | 454730 | 100 | Projein 03.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
164 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D070410 | Soma Ar-Ge Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'ne arşiv binası yapılması | SOMA | 200000 |  | 200000 |  |  | Şartname hazırlığı devam etmektedir.
165 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D070580 | Soma EÜT Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler | SOMA | 2000000 |  | 2000000 |  |  | İhale hazırlık aşamasında.
166 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D080030 | Soma Ar-Ge TS Yıl İçinde Alınması Zorunlu Techizat | SOMA | 500000 |  | 500000 |  |  | İhale hazırlık aşamasında
167 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000002 | MUHTELİF İŞLER | SOMA | 7747000 |  | 7747000 | 264816 | 4
168 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000003 | İNŞAAT İŞLERİ | SOMA | 815000 |  | 815000
169 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | 500000 |  | 500000
170 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2016B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | 1000000 |  | 1000000
171 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | DKH | 198K110220 | AKHİSAR ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ İHTİSAS OSB(2013-2019) | AKHİSAR | 22140000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmları devam etmektedir.Hazine arazisinin tapusu alınmış,8 adet şahıs arazisi kamulaştırılmış,kalan parseller için mahkeme süreci devam etmekte,8 adet parselin ön tahsis sözleşmesi yapılmıştır.
172 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | DKH | 1987K110220 | TURGUTLU 1.OSB (1998-2018) | TURGUTLU | 19828000 |  | 5000 |  |  | OSB de toplam 72 parsel tahsisi yapılmış olup,41 firma üretime başlamış ve 20 firma inşaat safhası,6 firma da proje aşamasındadır.
173 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | DKH |  | SOMA OSB (2016-2018) | SOMA | 15580000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmları devam etmektedir.
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 |  |  | ÖZEL PROJE TEMİN AŞAMASINDA
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 6 Derslik | SARUHANLI ANAOKULU | SARUHANLI | 582334.5 |  | 582334.5 |  |  | PROJE REVİZE EDİLİYOR.
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | ÖMER ÖZBOYACI ANAOKULU | KULA | 400000 |  | 400000 | 240000 | 60 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 6 Derslik | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 582334.5 |  | 582334.5 |  |  | İHALE DOSYASI HAZIRLANIYOR.
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje | SELENDİ 3 EYLÜL ANAOKULU | SELENDİ | 476106 |  | 476106 | 270083.5 | 50 | SON KAT TABLİYELERİ ATILIYOR.
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DER. | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ İLKOKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 275000 |  |  | 29.06.2016 İHALE TARİHİ
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Prj 1 Derslik | GÖRDES YENİTEPE İLKOKULU | GÖRDES | 80000 |  | 40000 |  |  | HARİTA HALİ HAZIR ALINDI.RAPOR HAZIRLANIYOR.
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje 24 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 1500000 |  |  | İŞ YERİ TESLİMİ YAPILDI.İŞE BAŞLANDI.
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | ALAŞEHİR FATİH İLKOKULU | ALAŞEHİR | 1500000 |  | 750000 |  |  | 30.06.2016 İHALE TARİHİ
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 100000 | 5 | 24.12.2015 TEMELİ ATILDI. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ VAR.
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | KÖPRUBAŞI FERİT PERVANLAR İLKOKULU | KÖPRUBAŞI | 1200000 |  | 1200000 | 1080 | 90 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA TÜRK- İŞ MADENCİLER İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 450000 | 30 | 3.KAT SEVİYESİNDE
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslikli | KIRKAĞAÇ İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 1800000 |  | 1800000 | 180000 | 10 | TEMELİ ATILDI
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 1500000 |  |  | ANITLAR KURULU RAPORUNA GÖRE PROJEDE DÜZENLEME YAPILIYOR.
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3-6-9 6 Derslik | SARIGÖL MİMAR SİNAN İLKOKUL EK BİNA | SARIGÖL | 450000 |  | 450000 |  |  | ARSANIN HİSSELİ OLMASI SEBEBİYLE ÇALIŞMA YAPILAMIYOR.
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ ORTA OKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 275000 |  |  | 01.07.2016 İHALE TARİHİ
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 12 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN ORTA OKULU | KIRKAĞAÇ | 1200000 |  | 600000 |  |  | 30.06.2016 İHALE TARİHİ
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | YUNUSEMRE CEMAL ERGÜN ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 1500000 |  | 750000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3,6,9 proje 6 derslik | ŞEHZADELER HACI HALİLLER Ş.HİKMET ONAN ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 400000 |  | 200000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | 400000 |  | 200000 |  |  | VAZİYET PLANI HAZIRLANIYOR.
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 500000 |  | 250000 |  |  | HARİTA HALİ HAZIR ALINDI.RAPOR HAZIRLANIYOR.
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | TURGUTLU İMAMHATİP ORTAOKULU | TURGUTLU | 6044255 |  | 2015263.15 | 53570.95 | 10 | İŞ YERİ TESLİMİ YAPILDI.İŞE BAŞLANDI.
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ İMAMHATİP ORTAOKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 250000 |  |  | 01.07.2016 İHALE TARİHİ
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SARUHANLI İMAMHATİP ORTAOKULU | SARUHANLI | 1500000 |  | 750000 |  |  | 29.06.2016 İHALE TARİHİ
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 16 Derslik | GÖLMARMARA İMAMHATİP ORTAOKULU | GÖLMARMARA | 1500000 |  | 750000 |  |  | YAKLAŞIK MALİYET AŞAMASINDA
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER GAZİ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 1500000 |  |  | ARSA PROBLEMLERİ ÇÖZÜLÜYOR
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 PROJE | SOMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | SOMA | 2000000 |  | 1000000 |  |  | 06.06.2016 SÖZLEŞME TARİHİ.
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 300 Öğrencilik | AKHİSAR FEN LİSESİ PANSİYONU | AKHİSAR | 3690000 |  | 3690000 | 2055969.98 | 60 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğrencilik | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | DEMİRCİ | 4500000 |  | 735000 |  |  | VAKIFLARDAN DEVİR ALINDI.SÖZLEŞME FESH EDİLİYOR.
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 12 Derslik 288 Öğr. Pans. | TUANA NUR BAKIRCI AND. OTL. TUR.MES.LİS.İKMAL İNŞ. | KULA | 1167020 |  | 1167020 | 45284.06 | 90 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | KULA İBRAHİM ÖZBOYACI TİCARET MESLEK LİSESİ İKMAL İNŞAATI | KULA | 971140 |  | 1300000 | 312800.74 | 90 | İKMAL İHALESİ YAPILDI.İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA | [5 empty] | HAYIRSEVER VAZGEÇTİ..
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+Spor Sal. | SALİHLİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU | SALİHLİ | 4206000 | 2809333.66 | 3000000 | 1361077.44 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA.
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | SARIGÖL | 4735000 | 2959448.27 | 2950000 | 2292243.87 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA.
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Spor Salonu | SELENDİ ANADOLU LİS. SPOR SAL. | SELENDİ | 782340 | 747800.25 | 782000 |  | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | 15000000 |  | 7150000 |  |  | ARSA TEMİNİ YAPILIYOR.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 34 Öğrenci | OTİSTİK ÇOCUK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | YUNUSEMRE | 3982500 | 3665562.17 | 3982500 | 4073041.33 | 100 | BİTTİ
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | YUNUSEMRE | 8378000 | 2451830.12 | 8378000 | 367265.5 | 40 | İKMAL İHALESİ YAPILDI.İŞE BAŞLANDI..
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 8500000 |  | 1275000 | 878519.82 | 30 | 2.KAT TABLİYELERİ ATILIYOR.
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | AKHİSAR | 13500000 |  | 2025000 |  | 10 | 05.05.2016 TARİHİNDE YER TESLİMİ YAPILDI.İŞE BAŞLANDI.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | SELENDİ | 5000000 |  | 2250000 | 1409310.25 | 70 | ÇATI KATI SEVİYESİNDE.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 14500000 |  | 6163000 |  |  | PROJE REVİZE EDİLİYOR.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5950000 |  |  | PROJELER REVİZE EDİLİYOR.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 9500000 |  | 4038000 |  |  | ARSA TEMİNİ YAPILIYOR.
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 13000000 |  | 5525000 |  |  | İMAR SORUNLARI ÇÖZÜMLENİYOR.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 638000 |  |  | PROJELER REVİZE EDİLİYOR.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ÖZEL PROJE | ENDRÜSTRİ MESLEK LİSESİ ATÖLYESİ | SOMA | 260000 |  | 260000 | 220000 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik | ESN.VE SAN.KRD.ve KEF. KOOP. BŞK. FEN LİSESİ İKMAL İNŞ. | ALAŞEHİR | 1976500 |  | 1976500 |  | 40 | KABA İNŞAATI HAYIRSEVER TARAFINDAN YAPILDI. İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOTOR ATÖLYESİ | KAYHAN ERGÜN EML. MOTOR ATÖLYESİ | AKHİSAR | 500000 |  | 500000 | 450000 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | CAHİT GÖNLÜBOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 1700000 |  | 1700000 | 1000000 | 95 | BAHÇE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 |  |  | BAKANLIKTAN ÖZEL PROJENİN ONAYLANMASI BEKLENİYOR.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000.41 PROJE B+Z +3 KAT | MADEN İŞ HALK EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 3000000 |  | 3000000 | 300000 | 90 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 18500000 |  | 2250000 |  |  | ARSA BİLGİLERİ TEMİN EDİLİYOR
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DESRSLİK + 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 1655000 |  | 2000000 |  |  | ARSA BİLGİLERİ TEMİN EDİLİYOR
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 öğrencilik Pansiyon | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 4500000 |  | 700000 |  |  | ARSA BİLGİLERİ TEMİN EDİLİYOR
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 1 ATÖLYE + KONF.SALONU | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 12000000 |  | 2000000 |  |  | ARSA BİLGİLERİ TEMİN EDİLİYOR
230 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ
231 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanli Toplum Sağliği Merkezi + Aile Sağliği Merkezi | SARUHANLI | 947198 |  | 947198 | 495593 | 52
232 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlik Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 |  | 96
233 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes Toplum Sağliği Merkezi | GÖRDES | 856111 | 856111 |  |  | 77 | Feshedildi.
234 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER
235 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Çatalköprü Sağlik Evi | TURGUTLU | 311520 | 236580 | 66765 | 66765 | 100
236 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE
237 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (50 YATAK) | KULA
238 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | ŞEHZADELER
239 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA
240 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi | GÖRDES | 410935 |  | 410935
241 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Merkez Efendi Devlet Hastanesi 400 yatak | YUNUSEMRE
242 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi 558 Yatak | ŞEHZADELER
243 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | ŞEHZADELER
244 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2013K070010 | Gördes Baraj İskanı 27 adet iskan konutu İnş. | AKHİSAR | 6618000 | 1670234 | 2918000 | 1306915 | 71 | Gecici Kabul yapıldı.21.04.2016
245 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnş.50 kişilik(E-P+İ) | GÖRDES | 5200000 |  | 693000 |  |  | İlgili İdarece Proje ihalesi yapıldı. İmar Planı Tadilat Çalışmaları Devam ediyor
246 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 1350000 |  | 650000 |  |  | İlgili Kurum Proje ihalesini yaptı.Proje çalışmaları devam ediyor.
247 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2000000 |  | 10000 |  |  | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
248 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA |  |  | 10000 |  |  | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
249 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 3000000 |  | 10000 |  |  | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
250 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (Engelsiz Yaşam Merkezi ) (60 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 4600000 |  | 1000000 |  |  | İlgili Kurumca arsa bulunamadığından kendi Bakanlıklarına Projenin Yatırım Proğramından çıkarılması için yazı gönderilmiş.
251 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 200K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 7700000 |  | 800000 |  |  | Ödenek teminine esas (EK-4) Esas bedel Bakanlığa gönderildi İhale talimatı bekleniyor.
252 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K010650 | Vergi Dairesi MD.Hiz.Binası İnş. | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 300000 |  |  | İlgili kurum İlçedeki Mevcut Binanın İhtiyacı Karşladığından Bakanlığa yatırım Proğramından çıkarılması için yazı yazıldı
253 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 12639 | 36
254 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 93000 |  | 93000 | 9339 | 10
255 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 95500 |  | 95500 | 9307 | 10
256 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 10549 | 26
257 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PRJ. (ÇATAK) | İL GENELİ | 5020 |  | 5020 | 5017 | 100
258 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 4501 | 75
259 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 8500 |  | 8500 | 3650 | 43
260 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | DOĞAL ÇİCEK SOĞANLI BİTKİLERİ KORUMA PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 3048
261 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DEST. PROJESİ | İL GENELİ | 3700 |  | 3700 | 516 | 14
262 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SULARDA TAR.FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 1012 | 20
263 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 4313 | 14
264 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | İL GENELİ | 1000 |  | 1000 | 6681
265 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİM PROJESİ | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 | 2298 | 57
266 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA ve yem DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 14500 |  | 14500
267 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 177000 |  | 177000 | 49040 | 28
268 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVAN HAST. VE ZARAR. İLE MÜC.PROJESİ | İL GENELİ | 73000 |  | 73000 | 12282 | 17
269 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ GİDERLERİ | İL GENELİ | 581733 |  | 581733 | 297257 | 51
270 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 14861 | 53
271 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | MERA HİZMETLERİ ( CARİ ) | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 4042 | 16
272 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | YUNUS EMRE | 21535000 | - | - | - | 100 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
273 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | AKHİSAR | 2279154 | - | - | - | 35 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.04.04.2016 İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.
274 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | KULA | 507102 | - | 505000 | 461747 | 100 | geçici kabul aşamasındadır.
275 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
276 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 MAYIS STADYUMU ÇİM ZEMİNİN YENİLENMESİ | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
277 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | MEVLEVİHANE SOSYAL TESİSLERİ BAKIM ONARIMI | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 40 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.
278 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU BAKIM ONARIM | KÖPRÜBAŞI | 213243 | - | 195000 | 213243 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
279 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | MANİSA ANEMON ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ YAPIMI | ŞEHZADELER | 3000000 |  |  |  |  | Müzenin mimari ve statik projesi bakanlığımızca onaylanmıştır.Sponsor firma sponsorluktan çekildiği için başlanamamıştır.Bakanlığımız tarafından yapılması için teklif yapılmıştır.
280 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | ŞEHZADELER İBRAHİM TÜREK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ ONARIMI | ŞEHZADELER | 175000 |  | 175000 |  |  | Eski Borsa Kahvesi olarak bilinen Bakanlığımızca Tahsis edilen tescilli yapının onarım çalışması.Bakanlığımızdan ödenek beklenildiğinden başlanamamıştır.
281 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | SART ANTİK KENTİ KAZISI | SALİHLİ | [5 empty] | Amerikalı sponsor tarafından yapılmaktadır.
282 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | YUNUSEMRE | 50000 | 1434758 | 50000 |  |  | 2016 yılı kazı çalışmaları devam etmektedir.
283 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI | AKHİSAR-MANİSA |  | 188334 |  |  |  | 2016 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
284 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | BİNTEPELER NEKROPOL ALANI KADASTRO ÇALIŞMASI | SALİHLİ-AHMETLİ-SARUHANLI | [5 empty] | Kadastrol durum haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.
285 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | ESKİ ASKERİ HASTANE BİNASI RESTORASYONU | ŞEHZADELER | 1828566 | 1264711.2 | 1828566 |  |  | Aralık ayı içerisinde resterasyon ihalesi yapılmış olup,08.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
286 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | YUNUSEMRE | 33973 | 471242 | 33973 | 10703 | 50
287 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 214985 | 524843 | 214985 | 77226 | 50
288 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 135986 | 83055 | 135986 | 75611 | 50
289 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010K120290 | MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ | YUNUSEMRE | 99998 | 439930 | 99998 | 52667 | 50
290 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 20992 | 23331 | 20992 | 12330 | 50
291 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | YUNUSEMRE | 11980 | 58949 | 11980 | 6346 | 50
292 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 4742 | 23006 | 4742 | 2441 | 50
293 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 39996 | 173165 | 39996 | 34797 | 50
294 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | YUNUSEMRE | 14996 | 92891 | 14996 | 6163 | 50
295 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI PROJESİ | YUNUSEMRE | 18980 |  | 18980 | 5640 | 50
296 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 23985 |  | 23985 | 8380 | 50
297 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | YUNUSEMRE | 299996 |  | 299996 | 80688 | 50
298 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM ARAŞTIRRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ İYİLEŞTİRLMESİ VE MOD. PROJESİ | YUNUSEMRE | 54994 |  | 54995 | 21782 | 50
| T O P L A M |  |  |  |  | 3004816452.42 | 853757465.67 | 552951321.15 | 191880122.23
AÇIKLAMALAR : 2014 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2013 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2013 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
206865342.47
I. Ocak (2015 sonu)
III. Temmuz
IV. Ekim
DÖNEMLER :
II. Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2016 YILI II. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 298 | 3004816452 | 853757466 | 552951321 | 191880122
İL GENELİ | 59 | 1221586472 | 467394208 | 127502832 | 52378229
AHMETLİ | 4 | 49964725 | 2109726 | 7973561 | 1441255
AKHİSAR | 17 | 261689964 | 45408194 | 23672846 | 4681557
ALAŞEHİR | 17 | 136998661 | 23812729 | 31128826 | 1486709
DEMİRCİ | 17 | 130526807 | 19081039 | 24238549 | 7484254
GÖLMARMARA | 5 | 16305913 |  | 7292920 | 228237
GÖRDES | 11 | 28157526 | 1797779 | 6985103 | 1065816
KIRKAĞAÇ | 11 | 53666389 | 16485730 | 17223058 | 2831333
KÖPRÜBAŞI | 4 | 17331617 | 966456 | 2395500 | 214323
KULA | 15 | 148863885 | 76563609 | 14126801 | 2304180
SALİHLİ | 13 | 33677945 | 2809334 | 12616118 | 2393507
SARIGÖL | 5 | 25594218 | 2959448 | 7900500 | 2292244
SARUHANLI | 8 | 14919140 | 4313677 | 6340979 | 1589538
SELENDİ | 7 | 18250588 | 2427780 | 6758106 | 1679394
SOMA | 32 | 174859207 | 15850000 | 64394500 | 8355917
ŞEHZADELER | 25 | 30494182 | 1264712 | 10789165 | 2783683
TURGUTLU | 7 | 78427621 | 2154595 | 32392757 | 15360997
YUNUSEMRE | 41 | 563501592 | 168358450 | 149219200 | 83308949

## SEKTÖRLERE GÖRE
MANİSA İLİ 2016 YILI II. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 298 | 3004816452 | 853757466 | 552951321 | 191880122 | 35
1 | TARIM | 90 | 588839188 | 85452381 | 81600491 | 17915729 | 22
2 | MADENCİLİK | 7 | 17382000 | 377000 | 17382000 | 828816 | 5
3 | ENERJİ | 22 | 177851000 | 17923000 | 52717000 | 6630024 | 13
4 | ULAŞTIRMA | 33 | 1337709138 | 508818000 | 89588000 | 43140581 | 48
5 | EĞİTİM | 65 | 427379530 | 147552974 | 136392058 | 28337737 | 21
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 21 | 33042761 | - | 5050883 | 3102930 | 61
7 | SAĞLIK | 14 | 2865486 | 1387355 | 1469957 | 562358 | 38
8 | TURİZM | 15 | 6683566 | 2887803 | 3683566 | 894703 | 24
9 | DKH | 31 | 413063783 | 89358953 | 165067366 | 90467244 | 55