## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 25/01/2016
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030860 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 114600 | 85 | İnşaat ve proje devam etmekte
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 40000000 | 34243000 | 4000000 | 1926600 | 40 | İnşaat ve proje devam etmekte
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 115000000 | 57547000 | 17898000 | 22804400 | 75 | İnşaat ve proje devam etmekte
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030870 | Muhtelif İşler | İL GENELİ | 3650000 |  | 3650000 | 4478900 | 60 | İnşaat ve proje devam etmekte
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030880 | Yayın Alımı | İL GENELİ | 350000 |  | 350000 | 349200 | 95 | İnşaat ve proje devam etmekte
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2012I000200 | Kardiyoloji Mrk. (6.454 m2) | YUNUSEMRE | 17460000 | 9460000 | 3000000 | 1463000 | 95 | İnşaat ve proje devam etmekte
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015I000120 | Muhtelif İşler | İL GENELİ | 2000000 | 500000 | 2000000 | 2422000 | 65 | İnşaat ve proje devam etmekte
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 100000 |  | 2000 |  | 85 | İnşaat ve proje devam etmekte
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2014K120240 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | YUNUSEMRE | 9440000 | 9430000 | 10000 | 10000 | 100 | İnşaat ve proje devam etmekte
10 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015K120200 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2100000 |  | 2100000 | 2100000 | 10 | İnşaat ve proje devam etmekte
| CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | Dönersermayeden yapılan yeni yapılan ek bina inş. | YUNUSEMRE | 2862000 |  |  |  | 10 | İnşaat ve proje devam etmekte
| CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | Döner sermayden makine alımı | YUNUSEMRE | 1400000 |  |  |  | 10 | İnşaat ve proje devam etmekte
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 75000000 |  | 14898000 | 14898000 |  | 26.05.2015 Tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanacaktır.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | TURGUTLU-SALİHLİ | 196750000 | 175950000 | 1089000 | 1089000 |  | Projenin Manisa İl sınırlarında kalan kesimi BSK BY olarak tamamlanmıştır.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 97000000 | 63189000 | 2357000 | 2357000 |  | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmış olup, 2015 yılında eksik kalan imalatlarda çalışıcak ve aşınma tabakası imalatına devam edilecektir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 110400000 | 9318000 | 1200000 | 1200000 |  | 2015 yılında 9,5 Km.lik kesimin BY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 34872000 | 21672000 | 2457000 | 2457000 |  | 2015 yılında 5 kmlik kesimin bimde seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 76147000 | 62947000 | 1337000 | 1337000 |  | 2015 yılında 12,8 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmektedir.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 113000000 | 54010000 | 14516000 | 14516000 |  | 2015 yılında 8km BY-BSK Yapılması hedeflenmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 152300000 | 54289000 | 19831000 | 19831000 |  | 2015 yılında 10,5 km.lik Soma Çevre Yolunun BSK BY olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 39326000 | 6000 | 2000 | 2000 |  | Km:0+000-5+000 arası Salihli-Gölmarmara-Akhisar iahalesi kapsamında yapılmaktadır. Çevre yolunun geriye kalan kesimi 12.12.2014 tarihinde ihale edilmiştir. 2015 yılında 5 km lik kesimin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmişitir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 15900000 | 5000 | 1000 | 1000 |  | 18 kmlik yolun 16 km si TY olarak tamamlanmıştır.2015 yılında 2 kmlik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 25391000 | 8000 | 2000 | 2000 |  | Proje çalışmaları devam etmektedir.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 16292000 | 4000 | 2000 | 2000 |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 105799000 | 8000 | 1539000 | 1539000 |  | Gördes-Köprübaşı arasının 07.09.2011 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir. Akhisar-Gördes arası ise 20.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. 2015 yılında 10 Km.'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 81333000 | 6000 | 2000 | 2000 |  | projesi hazırlanmaktadır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 74059000 | 8000 | 2000 | 2000 |  | 05.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. Çalışmalara başlanılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 49438000 | 8000 | 694000 | 694000 |  | 2015 yılında 2,5 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040290 | Turgutlu-Salihli Yolunda Köprü Yapımı | İL GENELİ | 3000000 | 652000 | 1940000 | 1940000 |  | Matdere,Ahmetli ve Alahıdır köprüleri bitirilerek trafiğe açılmıştır. Karacaali ve Akçapınar köprülerinde çalışmalara devam edilmektedir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040260 | Akhisar Manisa yolunda Saruhanlı DDY Üstgeçit Köprüsü | İL GENELİ | 1200000 | 437000 | 2000 | 2000 |  | Projesi hazırlanmıştır. DDY çalışmalarına paralel ihale edilmesi hedeflenmektedir.
alt proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 28571000 | 28571000 |  | Projesi hazırlanmıştır. DDY çalışmalarına paralel ihale edilmesi hedeflenmektedir.
29 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 | 760084 | 20000000 | 18858447 | 77 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan 2016 Yılına devretti.)
30 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010010.03.22 | Bandırma – Balıkesir – Manisa- Menemen(Hariç) Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan istasyon yollarının ve makasların yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ |  | 5507050 | 10000000 | 6134986 | 55 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
31 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E10010.03.05 | Manisa - Bandırma Hattı Km:140+100 İle 146+600 Arasında Oluşan Tasmanların Önlenmesi | KIRKAĞAÇ | 6644982 | - | 160000 | 150984 | 2 | 20.10.2015 T.de yer teslimi yapıldı.İş devam ediyor.
32 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E10010.03.11 | Hilal-Bandırma hattı Soma Gar Dahili Km:158+622'de bulunan mevcut yaya üstgeçidinin uzatılması ve asansörlü hale getirilmesi. | SOMA | 384800 | 2313 | 35000 | 34779 | 100 | İş bitti. (Geçen yıldan devir.)
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E10010.03.19 | Menemen-Manisa-Balıkesir-Bandırma istasyonları arası sinyalizasyon projesi kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan 65 adet basit, 1 adet 2 ayağı ingiliz çapraz, 1 adet 1 ayağı ingiliz çapraz ve 3 adet çapraz makas temini. (G.Y.) | İL GENELİ | 2748740 | 647 | 1000000 | - | 35 | 8 ad.49 luk, 1ad.60 lık makas imali tamamlandı.Fabrika kabulü yapıldı.Diğer makas imalatları devam ediyor.(geçen yıldan devir).iş tasfiye edilecek mahkeme kararı bekleniyor.
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E10010.03.23 | Basmane-Bandırma Hattı Soma Savaştepe İstasyonları Arasında ( Km : 159+200 - 185+500 Arası ) 25 Km Eleme Yapılarak Üstyapının Rehabilite Edilmesi | SOMA | 6430700 | - | 6000000 | 5855577 | 70 | İş Devam ediyor.(2016 yılına devir)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010010.03.26 | Manisa-(Dumlupınar) Afyon hattı Manisa Gar'a Uşak-Balıkesir cihetinde 2200 m.müselles hattı yapılması. | ŞEHZADELER | 1977702 | 3452826 | 2374000 | 1370792 | 60 | İş Devam ediyor.(2016 yılına devir)
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010060.01.03.0006 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | İL GENELİ | 779020 | - | 5000 | 3564 | - | Sözleşme imzalandı.İş devam ediyor.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010050.03.03 | Manisa - Dumlupınar hattı Kavaklıdere istasyon dahili km:152+970'de bulunan hemzemin geçidin karayolu altgeçidine dönüştürülmesi | SALİHLİ | 999540 |  | 100000 | 2418 | - | yer teslimi yapıldı.AYKOME kararı bekleniyor.çevre sakinlerinin itirazı nedeniyle bekleme bld.ile görüşülüyor.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010060.27.03.0017 | Süleymanlı istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | AKHİSAR | 38056 |  | 56000 | 1140 | 50 | 30.07.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı.İş Devam ediyor.Parselde yapılacakolan zemin etüt saha çalışması(sondaj) için kurulan izin bekleniyor.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010060.27.03.0018 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 28542 |  | 40000 | 1140 | 50 | 30.07.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı.İş Devam ediyor.Parselde yapılacakolan zemin etüt saha çalışması(sondaj) için kurulan izin bekleniyor.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010060.27.03.0026 | Salihli Hangar Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SALİHLİ | 141119 |  | 225000 | 3217 | 50 | 17.08.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.parseld yapılacak olan zemin etüt saha çaalışması(sondaj) için kuruldan izin bekleniyor
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010030.03.09 | Manisa -Balıkesir Hattında bulunan 10 Adet Durak ve istasyonda mevcut olan alçak peronların kurumsal kimliğe ve standartlara uygun alçak uygun alçak peron yapımı işi (Karaağaçlı, saruhanlı,Hacırahmanlı,İshakçelebi, Kayışlar,Kapaklı,Süleymanlı,Sünnetçiler,Çobanhasan,Çalıköy) | İL GENELİ | 1168887 |  | 1860000 | 977143 | 99 | İş bitti.geçici kabulu ve kesin hesabı yapılacak yapılıyor.
42 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım | GÖRDES | 20899650 |  | 8779135 | 8779135 | 34 | Palye kazıları devam ediyor.Batardo tamiratı tamamlandı.Memba batadosu ve gövde arasındaki dolgu %80 oranında bitirldi.Mmeba batardosu membran imalatına başlandı.
43 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 84067019 |  |  |  |  | Toplulaştırma çalışmları devam ediyor.
44 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 30604960 | 22604960 |  |  | 78 | Toplam 145 km lik borulu şebekenin 120 km si döşenmiştir.
45 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A010080 | Gördes Güneşli Sulaması | GÖRDES | 7620581 | 3620581 | 3420789 | 3420789 | 100 | Bitti.
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 15776641 | 1299935 | 809790 | 809790 | 15 | Baraj Ulaşım Yolu,Kaya Ocağı Ulaşım Yoluve Derivasyon-Dipsavak Kondüvisi taamamlandı.Rölekaasyon yolu ve sıyırma kazıları devam ediyor.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 21000000 |  |  |  |  | İhalesi 2016 yılında yapılacak
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi | SARIGÖL | 26500000 |  |  |  |  | 26.01.2016 tarihinde ihale edilecek
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 11299000 |  | 251247 | 251247 | 2 | Kamulaştırma projeleri hazırlandıgövde sıyırım imalatına başlandı.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 4375665 |  | 79120 | 79120 | 2 | Kamuşaltırma çalışmaları ve sıyırma kazısı devam ediyor.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7756126 | 6665490 |  |  | 100 | İş tamamlandı.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR | 14744130 | 9303728 | 5154518 | 5154518 | 100 | İş tamamlandı.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 5253225 | 308217 | 229147 | 229147 | 11 | Sıyırma,Ulaşım yolları ve dolusavak kazılarının % 65 i tamamlandı.kondüvi boruları temin edildi.dipsavak kazısına başlandı.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | KULA | 775954 | 253735 |  |  | 34 | Aydıncık Göleti ve Bebekli Göleti Rölekasyon yolları asfalt kaplanması tamamlandı. Kavaklıdere yolunda imalatı tamamlanmadığından inşaatı yapılamıyor.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 8796955 | 5115631 | 2187852 | 2187852 | 80 | Sulama yapılarının betonarme imalatları tamamlandı.Mekanik imalatın ihzaratı gerçekleştirldi.Montaj işlemine başlanacak.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 5533384 | 2759245 | 139820 | 139820 | 51 | Dipsavak betonarme imalatı tamamlandı.dolusavak beton imalatı %90 oranında tamamlandı.Gölet gövde dolusu tamamlandı.Sulama inş.sanat yapıları dışında tamamlandı.DSİ yasısı tamamlandı.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 4919019 |  | 360000 | 360000 | 7 | Kamuşaltırma ve ulaşım yolu çalışmaları devam ediyor.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Saraçlar Göleti ve Sulaması | KULA | 11869849 | 4728299 | 6628658 | 6628658 | 100 | bitti.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Bağyolu Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 13769798 | 13020451 |  |  | 100 | İş tamamlandı.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları | YUNUSEMRE | 13672581 | 4173903
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7375000 |  | 386115 | 386115 |  | sıyırma kazısı başlandı.50.000-60000 m3 sıyırma kazısı yapıldı.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalını Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 6489000 |  | 1403200 | 1403200 | 21 | enjeksiyon devam ediyor.Dolusavak ve dipsavak kazısı devame diyor.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7019968 | 1273650 | 1791774 | 1791774 | 43 | Gövde dolgusunun %95 tamamlandı.Dolusavak beton imalatına başlandı.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 5934250 |  | 1497917 | 1497917 | 25 | .Gövde kazısı devam ediyor.beton dökümü bitti.batardo imalatına devam ediliyor.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 5820970 |  | 1095140 | 1095140 | 2 | Enjeksiyona başlandı.Sol sahil kapak enjeksiyonu bitti.perde enjeksiyonları devam ediyor.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 5929355 | 863222 |  |  | 15 | Gövde sıyırma kazıları devam ediyor. Kondüvi beton iamalatının %90 tamamlandı.cut-off kazısı devam ediyor.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sati Kaplaması Yapımı | ALAŞEHİR | 1214716 | 714758 | 412221 | 412221 | 100 | bitti.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sati Kaplaması Yapımı ikmali | ALAŞEHİR | 1295000 |  |  |  |  | 21.12.2015 tarihinde sözleşm eimzalandı.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kırkağaç Küçükdere Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 7191730 | 4178038 | 2507914 | 2507914 | 100 | bitti.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 7100000 |  | 812258 | 812258 | 11 | gölet kısmı kamulaştırmaları bitti.gövde kazısı devam ediyor.derivasyon kondivesi cebri boru imalatına başlanacak..
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 35000000 |  |  |  |  | 25.11.2015 tarihinde ihale edildi.ihale inceleme aşamasında
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı- Gevenlik Göleti ve Sulaması | SARUHANLI | 6184554 | 5123996 |  |  | 88 | Gövde dolgusu tamamlandı.kondivi boruları montajı tamamlandı.enjeksiyon tamamlandı.kondüvi beton imalatının %90 tamamlandı.regülatör ve iletim hattı kazıları devam ederken iş durdu.fesih aşamasında
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması | SOMA | 6908000 | 1709389 | 878740 | 878740 | 38 | Gövde sıyırma kazısı %100 ü tamamlandı.kondüvi boruları montajı tamamlandı.enjeksiyon tamamlandı.kondüvi beton imalatının %90 ı tamamlandı.regülatör ve iletim hattı kazıları devam ediyor..
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 6191750 |  |  |  |  | iş devam ediyor.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 10599955 |  | 1679980 | 1679980 | 17 | 3400 m boru hattı tamamlandı.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 10000000 |  |  |  |  | Kamulaştırma problemleri nedeniyle işin yapımından vazgeçildi.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) | KIRKAĞAÇ | 6221556 | 3788924 | 1500234 | 1500234 | 81 | 3321 m. Çift taraflı kargir duvar.2 adet ıslah sekisi ve 7 adet yol geçişi menfezi inşaatı tamamlanmıştır.Kamulaştırma işlmelerinin tamamlanmamamsı,(belediye yer teslimi yapmaması)nedeniyle çalışma yapılamıyor.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 19000000 |  |  |  |  | 22.12.2015 Tarihinde ihale edildi.
79 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Saruhanlı İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 4388000 | 3474973 | 1702866 | 752874 | 88 | Çalışmalar devam etmektedir.
80 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Büyükbelen içmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 1376560 | 1317603 | 106440 | 65766 | 100 | 30.07.2015 tarihinde geçici kabulü yapıldı
81 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yağmur suyu ve kanalizasyon inş. | AKHİSAR | 11164040 | 11314045 | 4245511 | 21327 | 100 | Geçici kabulü 06.03.2015 tarihinde yapıldı.
82 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli kanalizasyon Arıtma | SALİHLİ | 17648765 | 19145768 | 298793 | 789615 | 100 | 10.12.2015 tarihinde geçici kabulu yapıldı.
83 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | 11063282 | 10435731 | 249215 | 1212213 | 84 | Çalışmalar devam ediyor.
84 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 41600839 | - | 12260624 | - |  | Çalışmalara yeni başlanıldı.
85 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | - | 6690699 | - |  | yer teslimi yapıldı.02.10.2015 tarihinde yapıldı.Çalışmalar devam ediyor.
86 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Büyükşehire ait 97 mahalleye kanal+içmesuyu şebeke yapımı | YUNUSEMRE |  | - |  |  |  | 100.000.000 TL kredisi çıkmış olup ihale aşamasındadır.
87 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | - | - | - | - |  | 20.000.000 TL kredisi onaylanmış olup, projeler MASKİ Genel Müdürlüğünce yaptırılmaktadır.
88 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Arıtma + ilave yağmursuyu ve şebeke | GÖRDES | 7693000 | - | 4171601 | 75446 | 1 | Çalışmalar devam ediyor.
89 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kültür ve Gençlik Merkezi | TURGUTLU | 1578000 |  | 1578000 | 1618801 | 100 | 24.06.2015 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.
90 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Stadyum ve kapalı spor salonu | AKHİSAR | 32970473 | 13280668 | 9090084 | 7361979 | 56 | belediyesince fesh edildi.
91 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Astarlı Astarsız Sathi Yol Kaplama | 17.İlÇE | 77072251 |  | 28131371 | 38211473 | 43 | mevsim itibariyle sathi kaplama imalatları durmuş olup,çeşitli bölgelerde bi tümlü sıcak asfalt imalatları devam etmektedir.
92 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Beton bordür parke yapım işi | ŞEHZADELER | 548640 |  | 548640 | 545906 | 100 | 23.12.2015 tarihinde geçici kabulu yapıldı.
93 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Beton bordür parke yapım işi | ŞEHZADELER | 849665 |  | 849665 | 912105 | 100 | 23.12.2015 tarihinde geçici kabulu yapıldı.
94 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Beton bordür ve beton parke yapım işi | KIRKAĞAÇ | 883000 |  | 883000 | 883015 | 100 | Geçici kabul itibar tarihi 15.06.2015 olmuştur.
95 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 802350 |  | 100293 | 207401 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
96 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Sayısal Hrt. Yap. | GÖRDES | 65000 | - | 65000 | 76700 | 100 | 14.08.2015 tarihinde kabulü yapıldı
97 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 84990000 | - | 16998000 | 11330888 | 10 | Çalışmalar devam ediyor.
| MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2015B000016 | Maden Ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları | İL GENELİ
98 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2015-32-13-07 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 4303000 | 188000 | 4303000 | 296000 |  | 2015 yılı proje kapsamında 17.023,90 metre sondaj gerçekleştirilmiştir.Somadaki sondaj çalışmaları devam etmektedir.
99 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2015-32-13-14 | Menderes Masifi Titanyum Aramaları | İL GENELİ | 866000 | - | 866000 | 71000 |  | Proje kapsamında 1.784 metre sondaj yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
100 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2015-33-13-20 | Manisa-Aydın-Denizli Radyoaktif Hammadde Aramaları | İL GENELİ | 1215000 | 46000 | 1215000 | 580000 |  | Manisa -Köprübaşı ilçesi sınırları içerisinde (K21-a4)yer alan IV.Grup uranyum sahasındaki sondaj çalışmaları, Aydın Nazilli- Söke ilçesi sınırları içerisindeki ruhsat sahasında prospeksiyon çalışmaları devam etmektedir.2015 yılı kapsamında 198 km2 propeksiyon çalışması,312 adet Gamma-ray Spektrometre ölçüsü, 682 m Gamma ray logu ölçüsü ve toplamda 921 metre sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir.Proje Çalışmaları devam etmektedir.
101 | TEİAŞ | ENERJİ | 12D030600 | Manisa-Saruhanlı-Akhisar-Soma B EİH Yenileme | İL GENELİ | 19000000 | 15000000 | 4000000 | 7956026 | 100 | *Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 04.12.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. *27.05.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
102 | TEİAŞ | ENERJİ | 12D030610 | Kula TM | Kula | 8550000 | 5135000 | 3415000 | 2940795 | 100 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 23.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 14.07.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
103 | TEİAŞ | ENERJİ | 13D031340 | Soma-Bergama EİH Yenileme | Soma | 10000000 | 1000000 | 3000000 | 13322387 | 100 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 15.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.09.2015tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
104 | TEİAŞ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | Soma | 10000000 | 10000 | 2000 | 15950 | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
105 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | YUNUSEMRE | 2000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
106 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | Akhisar | 8000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
107 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | YUNUSEMRE | 600000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Bölge Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
108 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | Alaşehir | 6750000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
109 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | Soma | 60000000 | 6000000 | 10000000 | -- | 5 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 18.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Tesis çalımları devam etmektedir.
110 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-2 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | Manisa -İzmir | 140000 | 1000 | 14000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
111 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | Gördes - Demirci | 140000 | 1000 | 14000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
112 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | Gördes | 6000 | 1000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
113 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | Demirci | 6000 | 1000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
114 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | YUNUSEMRE | 750000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
115 | TEİAŞ | ENERJİ | 15D090090-9 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | Alaşehir, Derbent | 14000000 |  | 150000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
116 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunlu Han | ALAŞEHİR | 2259531.25 |  | 2259531.25 | 2769125 | 100 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
117 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 833156 |  | 559967 | 57275.05 | 35 | İş devam etmektedir.
118 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Süleyman Şah Türbesi | KULA | 225365 |  | 128010 | 222609 | 100 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
119 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785392 | 702739 | 95 | İş Kabul Aşamasındadır.
120 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - | - |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanacaktır.
121 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 117003 | 20 | İş devam etmektedir.
122 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
123 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
124 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 500972 | - | 5 | Yer Teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
125 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | 27800 |  | 27800 | 0 | 30 | İş kurul aşamasındadır.
126 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İş kurul aşamasındadır.
127 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 30 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.
128 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
129 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
130 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | KADASTRO PROJESİ | İL GENELİ | 438000 |  | 438000 | 307000 | 70 | Bitti
131 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | İL GENELİ | 2358000 |  | 2358000 | 2099000 | 89 | Bitti
132 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | İL GENELİ | 12716000 |  | 12716000 | 12774000 | 100 | Bitti
133 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KÖYLERİ ETÜD PLANLAMA PROJESİ | İL GENELİ | 10000 |  | 10000 |  | 100 | Bitti
134 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KORUMA VE İŞLETMECİLİK PROJESİ | İL GENELİ | 1959000 |  | 1959000 | 1609000 | 82 | Bitti
135 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN AMENAJMAN PROJESİ | İL GENELİ | 40000 |  | 40000 | 11000 | 100 | Bitti
136 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | İL GENELİ | 1383000 |  | 1383000 | 1456000 | 100 | Bitti
137 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2013 K 100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ |  |  | 121000 |  |  | ödenek tenkis edildi.
138 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015K100140 | AYH ve Su Ürünleri Projesi(AV) DSB (6.1) | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 28217 | 100 | bitti
139 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001000 | Kuş Cennetleri Projesi (Kuş Gözlem Kulesi) GB-(06.5) | GÖLMARMARA |  |  | 50000 |  |  | ödenek tenkis edildi.
140 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2014A050010 | Diğer Hizmet Alımları -Karaca Envanteri -DSB(5.9.90) | SOMA-KIRKAĞAÇ | 45000 |  | 45000 | 44800 | 100 | bitti
141 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2014A050010 | Diğer Hizmet Alımları Manisa Lalesi Tür Eylem Planı-DSB(9.90) | İL GENELİ | 70000 |  | 70000 | 53700 | 100 | bitti
142 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 20015F001400 | Korunan Alan Den. Kont.Etkinleştirilmesi Projesi GB06.5 | KULA |  |  | 100000 |  |  | ödenek tenkis edildi.
143 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2001F000080 | Altyapı ve Tesisler-GB(Altyapı Yapımı) | ŞEHZADELER |  |  | 250000 |  |  | 250.000 TL DKMP Genel müdürlük tarafından ANKARA YİKOB a aktarılmıştır.
144 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2001F000080 | Makine Techizat-GB(Tefrişat) | ŞEHZADELER | 450000 |  | 450000 | 449145 | 100 | BİTTİ
145 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Alan Düzenleme-GB(Kır Evleri Çevre Düzenleme) | ŞEHZADELER | 645000 |  | 645000 | 645000 | 100% | BİTTİ
146 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Yardımcı Bina ve Tesisler-GB(Elektrik Kompanzasyon Sistemi) | ŞEHZADELER | 212000 |  | 212000 | 212000 | 100% | BİTTİ
147 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Alan Düzenleme-GB(Çevre Düzenleme Çadırlı Kamp ve Günübirlik Kullanım Alamı) | ŞEHZADELER | 426872 |  | 426872 | 426872 | 100 | BİTTİ
148 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Alan Düzenleme-GB(Çevre Düzenleme Festival Alanı) | ŞEHZADELER | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | BİTTİ
149 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2001F000080 | Etüd Proje-GB(Plan Proje Yapımı) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 49943 | 100% | BİTTİ
150 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Makine Techizat-DSB(Tefrişat) | ŞEHZADELER |  |  | 250000 |  |  | ödenek tenkis edildi.
151 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Alan Düzenleme-GB(Gölet Yapımı) | ŞEHZADELER |  |  | 100000 |  |  | ödenek tenkis edildi.
152 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | DİSTROMETRE SİSTEMLERİ KURULUMU | AKHİSAR SARUHANLI | 364000 |  | 364000 | 364000 | 100
153 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | 2015 OMGİ | AKHİSAR SARUHANLI SALİHLİ | 200000 |  | 200000 |  | 50
154 | SEAŞ | ENERJİ | 13D090050 | Soma EÜT Termik Santral Teknolojilerinin geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 18700000 | 18690000 | 10000 |  | 99 | İş devam ediyor.
155 | SEAŞ | ENERJİ | 14D090020 | Soma EÜT Etüt ve Proje İşleri | SOMA | 600000 | 110000 | 490000 | 105000 | 100 | İş tamamlandı.
156 | SEAŞ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 1500000 | 3000000 |  | 24 | İş devam ediyor.
157 | SEAŞ | ENERJİ | 1995D010030 | SOMA-B (1-2-3-4). Üniteler elektrofiltre iyileştirmesi | SOMA | 81650000 | 76900000 | 4750000 |  | 100 | İş tamamlandı.
158 | SEAŞ | ENERJİ | 10D070440 | Soma EÜT 1-6 Üniteler İkaz Sistemlerinin Rehabilitasyonu | SOMA | 4500000 | 2400000 | 2100000 |  | 35 | 1. ve 5. Ünitede işler bitmiştir. 2. Ünitede montaj çalışmaları devam etmektedir. Santralin devri 21.06 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup proje Torku Şeker uhdesinde devam edecektir.
159 | SEAŞ | ENERJİ | 13D070410 | Soma EÜT Sosyal Site Lojm. Tuvalet Banyo Sıhhi- Kalorifer-Elektrik tesisatı ve odaların bakım onarımının yapılması | SOMA | 4700000 | 1859000 | 3200000 | 1804569 | 100 | BİTTİ.
160 | SEAŞ | ENERJİ | 13D070770 | Soma EÜT Yedek Generatör Rotoru Alınması | SOMA | 4800000 | 3285000 | 3000000 |  | 90 | Santralin devri 21.06 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup proje Torku Şeker uhdesinde devam edecektir.
161 | SEAŞ | ENERJİ | 14D070560 | Soma Arge TS kazan bakım atölyesi yapılması | SOMA | 760000 | 128665 | 760000 | 394545 | 100 | İş tamamlandı.
162 | SEAŞ | ENERJİ | 14D070570 | Soma Arge TS Elektrik Bakım atölyesi yapılması | SOMA | 760000 |  | 760000 | 502478 | 100 | İş tamamlandı.
163 | SEAŞ | ENERJİ | 14D071250 | Soma EÜT 2. Ünite Kömür Bunkerleri Hava Şoku Sisteminin Rehabilitasyonu | SOMA | 700000 | 160000 | 540000 | 352688 | 80 | Santralin devri 21.06 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup proje Torku Şeker uhdesinde devam edecektir.
164 | SEAŞ | ENERJİ | 12D070740 | Soma EÜT (1-6) Ünite Soğutma Kulelerinin Elektrik, Mekanik ve Otomatik Kontrol Sistemlerinin Rehabilitasyonu | SOMA | 7000000 | 3507000 | 3000000 | 467600 | 68 | 1. ve 3. Ünitede işler bitmiştir. 2. ve 4. Ünitede montaj çalışmaları devam etmektedir. Santralin devri 21.06 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup proje Torku Şeker uhdesinde devam edecektir.
165 | SEAŞ | ENERJİ | 13D071050 | Soma EÜT Bakım Yönetim Sistemleri Kurulması | SOMA | 1800000 | 500000 | 500000 |  | 100 | İş tamamlandı.
166 | SEAŞ | ENERJİ | 14D070920 | Soma EÜT 6.Ünite Bölge Isıtma Sistemine Isı Vermek Üzere Dönüşüm Yapılması | SOMA | 2500000 | 859000 | 1100000 | 1067558 | 100 | İş tamamlandı.
167 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070260 | Soma Arge TS Ambar ve Atölye Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatının Yapılması | SOMA | 550000 |  | 550000 |  |  | Şartname hazırlıkları tamamlanmış olup,01.10.2015 tarihinde talep yapılarak ihale süreci başlatılmıştır.11.11.2015 tarihinde ihalesi yapılmış.ve en düşük fiyat teklifini gün inş.Soma firması vermiştir.16.12.2015 tarihinde ihale komisyonu tarafından KİK sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin en düşük firmaya verilmesi konusunda karar alınmıştır.
168 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070560 | Soma Arge TS İşletme Müdürlüğüne Ağ ve Güvenlik Sistemi Kurulması | SOMA | 400000 |  | 400000 | 370215 | 100 | bitti.
169 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070580 | Soma EÜT Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler | SOMA | 2000000 |  | 2000000 |  |  | İhale hazırlık aşamasında.
170 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070910 | Soma Arge TS İşletme Müdürlüğü Yemekhane Binası Yapılması | SOMA | 300000 |  | 300000 |  |  | Şartname hazırlığı devam etmektedir.
171 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070360 | Soma TS Yeni Site Lojm. Kalan 138 Dairenin Mutfak, Banyo, WC ve Odalarının Bakım-Onarım ve Tadilatı, Elk. Su Kalorif Tes. Yenl. İle 338 Da. Ap. İç ve Bodrum Tadilat Yapılması | SOMA | 4995000 |  | 900000 |  |  | bu proje içerisine cityfied projesinde 10 blokta tespit edilecek dairelerde duvardan ısıtma ve soğutma sistemibnin ilave edilmesi planlandığından, proje ortakları tarafından şartnamenin son hali üzerinde çalışmlara yapılmaktadır.İhale sürecinin başlaması geçikeceğinden 2015 yılı ödeneğinin 2016 yılında tekrar oluşturması için EÜAŞ. a yazı yazılmıştır.
172 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 3000000 |  |  | Bu Proje kapsamında 2015 yılında sadece ısı kanalları yapımı için kullanılacak olan ödenek proje ortakları tarfından ısı kanalları,pompa istasyonu ve ısı deposunun yapım işini aynı şartnamede yapılmasına karar verdiğinden dolayı bu yıla ait ödenek tutarının 2016 yılı için tekrar oluşturması için EÜAŞ a yazı yazılmıştır.Yukarıda ifade edilen 3 işin yapımı için TÜBİTAK ve diğer proje ortakları ile şartname hazırlığına devam edilmektedir.
173 | SEAŞ | ENERJİ | 15D080060 | SEAŞ Yıl İçinde Alınması Zorunlu Techizat | SOMA | 2000000 |  | 2000000 | 22100 |  | İhale hazırlık aşamasında.
174 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000002 | MUHTELİF İŞLER | SOMA | 11849000 |  | 11849000 | 1169887 | 10
175 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000003 | İNŞAAT İŞLERİ | SOMA | 3000000 |  | 3000000 | 645942 | 22
176 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | 500000 |  | 500000
177 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1987K110220 | AKHİSAR ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ İHTİSAS OSB (2013-2016) | AKHİSAR | 20655000 |  | 5000 |  |  | Yeni kurulan ihtisas OSB'dir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
178 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1987K110220 | TURGUTLU OSB (1998-2016) | TURGUTLU | 37709000 | 17837000 | 4105733 | 3739455 |  | OSB içerisindeki yol çalışmaları devam etmektedir. OSB toplam 72 parsel tahsisi yapılmış olup, 37 firma üretime başlamış ve 20 firma inşaat safhasındadır. 10 firmada proje aşamasındadır.
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TULİN DEMİRÖREN MADEN ŞEHİTLERİ ANA OKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 | 300000 | 100 | BİTTİ
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 |  |  | HAYIRSEVERİN İNŞAATA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 6 Derslik | SARUHANLI ANAOKULU | SARUHANLI | 582334.5 |  | 582335 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | ÖMER ÖZBOYACI ANAOKULU | KULA | 400000 |  | 400000 | 50000 | 15 | Kaba inş. Devam ediyor.
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 6 Derslik | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 582334.5 |  | 582334.5 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje | SELENDİ 3 EYLÜL ANAOKULU | SELENDİ | 476106 |  | 476106 |  |  | 04.01.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 2 Derslik | SOMA COÇUKLAR GÜLSUN DİYE ANAOKULU | SOMA | 150000 |  | 150000 | 150000 | 100 | BİTTİ
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje | SAMİYE NURİ SEVİL İ.Ö.ANASINIFI VE KONFERANS SALONU 4 DERSLİK | TURGUTLU | 500000 | 450000 | 100000 |  | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ İLKOKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 275000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 1 Derslik | GÖRDES YENİTEPE İLKOKULU | GÖRDES | 80000 |  | 40000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje 24 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 1500000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | ALAŞEHİR FATİH İLKOKULU | ALAŞEHİR | 1500000 |  | 750000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | PREFABRİK 2 DERLİK | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 85000 |  | 85000 | 85000 | 100 | BİTTİ
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 100000 | 5 | Temeli atıldı.
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | KÖPRUBAŞI FERİT PERVANLAR İLKOKULU | KÖPRÜBAŞI | 1200000 |  | 1200000 | 200000 | 15 | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA TÜRK- İŞ MADENCİLER İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 150000 | 10 | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR.
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11232 Proje 24 Derslik | SOMA NACİYE EVREN İLKOKULU EK BİNA | SOMA | 575081.83 | 924918 | 575081.83 | 575083 | 100 | BİTTİ.
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA ERDOĞAN DEMİRÖREN MADEN ŞEHİTLERİ İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | BİTTİ
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proj. 48 Derslik | HAFSA SULTAN MAH. İLKOKUL VE ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 3030830 | 2849375 | 181455.42 | 181455.42 | 100 | BİTTİ
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 8 derslik | TURGUTLU ÇEPNİDERE İLKOKULU 2 KAT İLAVESİ | TURGUTLU | 500000 |  | 500000 | 500000 | 100 | BİTTİ
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 1500000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3-6-9 6 Derslik | SARIGÖL MİMAR SİNAN İLKOKUL EK BİNA | SARIGÖL | 450000 |  | 450000 |  |  | HAYIRSEVERİN İNŞAATA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ ORTA OKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 275000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 12 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN ORTA OKULU | KIRKAĞAÇ | 600000 |  | 1200000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | YUNUSEMRE CEMAL ERGÜN ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 1500000 |  | 750000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3,6,9 proje 6 derslik | ŞEHZADELER HACI HALİLLER Ş.HİKMET ONAN ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 400000 |  | 200000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | 400000 |  | 200000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 500000 |  | 250000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | TURGUTLU İMAMHATİP ORTAOKULU | TURGUTLU | 4000000 |  | 2015263.15 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ İMAMHATİP ORTAOKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 250000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SARUHANLI İMAMHATİP ORTAOKULU | SARUHANLI | 1500000 |  | 750000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 16 Derslik | GÖLMARMARA İMAMHATİP ORTAOKULU | GÖLMARMARA | 1500000 |  | 750000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER GAZİ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 1500000 |  |  | VAZİYET PLANI HAZIRLANIYOR.
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 PROJE | SOMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | SOMA | 2000000 |  | 1000000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 12 Derslik | SARIGÖL İMAMHATİP ORTAOKULU | SARIGÖL | 1500000 | 800000 | 700000 | 700000 | 100 | BİTTİ
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 300 Öğrencilik | AKHİSAR FEN LİSESİ PANSİYONU | AKHİSAR | 3690000 |  | 3690000 | 2055970 | 50 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğrencilik | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | DEMİRCİ | 4500000 |  | 735000 |  |  | VAKIFLARDAN DEVİR ALINDI.SÖZLEŞME FESH EDİLİYOR.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOBİLYA + ELEKTRİK ATÖLYESİ | DEMİRCİ E.M.L.MOBİLYA VE ELEKTRİK ATÖLYESİ | DEMİRCİ | 1038388 |  | 600000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 12 Derslik 288 Öğr. Pans. | TUANA NUR BAKIRCI AND. OTL. TUR.MES.LİS. | KULA | 5000000 | 2787893 |  |  | 95 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğrenci | KULA İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | KULA | 3201000 |  | 1000000 | 1695089 | 50 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | KULA İBRAHİM ÖZBOYACI TİCARET MESLEK LİSESİ | KULA | 1500000 |  |  |  | 40 | İKMAL İHALESİ YAPILACAK
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA |  |  |  |  | 35 | HAYIRSEVERİN İNŞAATA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17 Derslik | SALİHLİ DURASILLI BELEDİYESİ ANADOLU LİSESİ | SALİHLİ | 1500000 |  |  | 1500000 | 100 | BİTTİ
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+Spor Sal. | SALİHLİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU | SALİHLİ | 4206000 |  | 3000000 | 1988890 | 30 | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR.
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | SARIGÖL | 4735000 |  | 2950000 | 2334049 | 50 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Spor Salonu | SELENDİ ANADOLU LİS. SPOR SAL. | SELENDİ | 782340 |  | 782000 | 605376 | 80 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik | SOMA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ | SOMA | 3359460 | 2670035 | 3359460 | 774284 | 100 | BİTTİ
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik | TİCARET MESLEK LİSESİ | TURGUTLU | 5123560 |  |  |  | 100 | BİTTİ
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik+200 Öğr Pan. Sp. Sal. | FEN LİSESİ(TOBB) | YUNUSEMRE | 12250000 |  |  |  | 100 | BİTTİ
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | 15000000 |  | 7150000 |  |  | ARSA TEMİNİ YAPILIYOR.
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 34 Öğrenci | OTİSTİK ÇOCUK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | YUNUSEMRE | 3982500 |  | 3982500 | 3665562 | 90 | İNCE İŞÇİLİĞİ DEVAM EDİYOR.
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | YUNUSEMRE | 6207000 | 1961539 | 6207000 | 2451830 | 35 | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR.
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUS EMRE | 8500000 |  | 1275000 |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | AKHİSAR | 13500000 |  | 2025000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | SELENDİ | 5000000 |  | 2250000 |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 14500000 |  | 6163000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5950000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 9500000 |  | 4038000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 13000000 |  | 5525000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 638000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ | SOMA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | BİTTİ
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | SOMA SARAN KAPALI SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | BİTTİ ( Hayırsever tarafından Cemil Meriç Lisesi Bahçesine Yapıldı)
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik | ESN.VE SAN.KRD.ve KEF. KOOP. BŞK. FEN LİSESİ | ALAŞEHİR | 2000000 |  | 2000000 | 600000 | 30 | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOTOR ATÖLYESİ | KAYHAN ERGÜN EML. MOTOR ATÖLYESİ | AKHİSAR | 500000 |  | 500000 | 400000 | 80 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOBİLYA ATÖLYESİ | ULUDERBENT SABANCI ÇPL MOBİLYA ATÖLYESİ | ALAŞEHİR | 30000 |  | 30000 | 30000 | 100 | BİTTİ
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | CAHİT GÖNLÜBOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 1700000 |  | 1700000 | 1000000 | 50 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 |  |  | PROJE AŞAMASINDA
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004.76 PROJE 180 ÖĞRENCİLİK | SALİHLİ ORTAOĞRETİM KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYONU | SALİHLİ | 4000000 |  | 4000000 | 2800000 | 70 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000.41 PROJEB+Z+3KAT | MADEN İŞ HALK EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 3000000 |  | 3000000 |  | 10 | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR.
248 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2005I001400 | Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (30 Ünit) | AKHİSAR | 5559334 | 4605086 | 954248 | 954248 | 100
249 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Merkezefendi Devlet Hastanesi (400 Yatak) | YUNUSEMRE | [5 empty] | Saglik Bakanligi
250 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Sehir Hastanesi 558 Yatak | ŞEHZADELER | [5 empty] | Saglik Bakanligi
251 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yuksek Guvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Saglik Bakanligi
252 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ
253 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanli Toplum Sağliği Merkezi + Aile Sağliği Merkezi | SARUHANLI
254 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlik Evi | DEMİRCİ | 339722 |  | 340000 | 294664 | 96
255 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes Toplum Sağliği Merkezi | GÖRDES | 1111409 |  | 1111409 | 856111 | 80
256 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER
257 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi Tetkik Merkezi Yapimi | ŞEHZADELER
258 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Çatalköprü Sağlik Evi | TURGUTLU | 311520 |  | 311520 | 236580 | 85
259 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE
260 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (50 YATAK) | KULA
261 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | ŞEHZADELER
262 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA
263 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2013K070010 | Gördes Baraj İskanı 27 adet iskan konutu İnş. | AKHİSAR | 6618000 |  | 3703000 | 1670234 | 40 | 03.03.2015 Tarihinde yer teslimi yapıldı. 19 konutun ince işleri yapılıyor.8 konut beton armesi bitti.
264 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K010650 | Vergi Dairesi Hizmet Binası İkmal İnşaatı | GÖRDES | 2130000 |  | 1200000 | 1935703 | 100 | Geçici kabulu 20.10.2015 te yapıldı.
265 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | 50 Kişilik Huzurevi İnşaatı ( E-P+İ ) | GÖRDES | 50000000 |  | 500000 |  |  | İmar Planı tadilatı yapılıyor.İmar çalışmalarının Gördes belediyesi yürütüyor
266 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | SELENDİ | 1200000 |  | 10000 |  |  | İlgili kuruma proje hizmet alımı için yaklaşık maliyet gönderildi. Proje yapımı ihale aşamasında.
267 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2012K160150 | Manisa İş-Kur Hizmet İnş.(E-P+İ) | ŞEHZADELER | 5610000 | 1091482.18 | 3703000 | 5097600 | 100 | İhalesini 09.01.2014 tarihinde Bakanlık yaptı. İş bitti.geçici kabulu 22.09.2015 te yapıldı.
268 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | C tipi Sosyal Hizmet Merkezi(1550 m2) ve 60kişi kapasiteli site tipi huzurevi | SALİHLİ | 103250 |  | 103250 | 103250 | 100 | Uygulama projeleri yapıldı.21.12.2015 yapıldı.
269 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal hizmet merkezi + Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 7700000 |  | 1000000 |  |  | Pproje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı bakanlıktan ihale talimatı bekleniyor
270 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | Yurdu 1.2.3.4 ve 5. Yatak Blok.Binalarının Deprem Day. Bel. | YUNUSEMRE | 133577 | 32577.44 | 1000 | 25577 | 100 | işe ait proje yapımı tamamlandı.Kabulu 13.10.2015 tarihinde yapıldı.
271 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2015K090230 | Vergi Dairesi Müdürlüğü | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 300000 |  |  | İlgili kurumca çözümleniyor.proje hizmet alımı için ilgili yatırımcı kuruma yaklaşık maliyet gönderildi.
272 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 38000 |  | 38000 | 36768 | 97
273 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 75000 |  | 75000 | 77024 | 100
274 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 91000 |  | 91000 | 91380 | 100
275 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | İL GENELİ | 63250 |  | 63250 | 54585 | 86
276 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PRJ. (ÇATAK) | İL GENELİ | 2920 |  | 2920 | 3075 | 100
277 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 10000 |  | 10000 | 10367 | 100
278 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 8000 |  | 8000 | 8713 | 100
279 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 4808 | 82
280 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DEST. PROJESİ | İL GENELİ | 3000 |  | 3000 | 5652 | 100
281 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SULARDA TAR.FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 6398 | 100
282 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 21500 |  | 21500 | 23246 | 100
283 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TOHUMCULUĞU GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ |  |  |  | 47467
284 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KADINÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 24982 | 100
285 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 44780
286 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 207000 |  | 207000 | 241562 | 100
287 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVAN HAST. VE ZARAR. İLE MÜC.PROJESİ | İL GENELİ | 113000 |  | 113000 | 112503 | 100
288 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ GİDERLERİ | İL GENELİ | 576610 |  | 576610 | 1073784 | 100
289 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 27000 |  | 27000 | 48930 | 100
290 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | MERA HİZMETLERİ ( CARİ ) | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 70568 | 100
291 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | YUNUSEMRE | 13310000 | - | - | - | 95 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.
292 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | AKHİSAR | 2279153 | - | - | - | 35 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.
293 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | MUZAFFER ECEMİŞ SPOR SALONU ONARIMI | SOMA | 993312 | 832361 | 920000 | 161353 | 100 | Proje tamamlnamıştır.Kesin kabul aşamasındadır.
294 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | ATATÜRK STADYUMU 27 ÜNİTE 8 SIRALI ÇATILI, YÜREME MAHALLİ PREFABRİK ÇELİK TRİBÜN VE MEVCUT BETONARME TRİBÜN ONARIMI | SOMA | 700000 | 81804 | 826000 | 742682 | 100 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
295 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | TURGUTLU | 1806000 | 1156569 | 1030733 |  | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
296 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | AHMETLİ | 1595000 | 1172060 | 1112239 |  | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
297 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | KULA | 507102 | - | 505000 | 401127 | 99 | geçici kabul aşamasındadır.
298 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 MAYIS STADYUMU ÇİM ZEMİNİN YENİLENMESİ | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
299 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU BAKIM ONARIM | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 101019 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
300 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | SOMA | 4070000 | - | 1170000 | - | 25 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.
301 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Mevlivihane sosyal tesisleri bakım onarımı | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | - | 95 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
302 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | MANİSA ANEMON ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ YAPIMI | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 731724 |  |  | Sponsor tarafından hazırlanan, müzenin mimari ve statik projesi Bakanlığımızca onaylanmıştır.
303 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | RUM MEHMET PAŞA BEDESTENİ RESTORASYONU | ŞEHZADELER | 1000000 | 295149 | 379960 | 84811 | 100 | Bedestenin restorasyon çalışmaları tamamlanarak, dış mekanda yer alan dükkkanlar sahiplerine teslim edilmiştir.
304 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | SART ANTİK KENTİ KAZISI | SALİHLİ | [5 empty] | Amerikalı sponsor tarafından yapılmaktadır.
305 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | YUNUSEMRE | 110000 | 1324888.8 | 110000 | 109869 |  | 2015 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
306 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI | AKHİSAR-MANİSA | 100000 | 93293.97 | 100000 | 95040 |  | 2015 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
307 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | BİNTEPELER NEKROPOL ALANI KADASTRO ÇALIŞMASI | SALİHLİ-AHMETLİ-SARUHANLI | [5 empty] | Kadastrol durum haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.
308 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | ESKİ ASKERİ HASTANE BİNASI RESTORASYONU | ŞEHZADELER | 1828566 | 1264711.2 | 1828566 |  |  | Aralık ayı içerisinde resterasyon ihalesi yapılmış olup,08.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
309 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | YUNUSEMRE | 288603 | 182639.47 | 288603 | 288603 | 100
310 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 219933 | 304909.92 | 219933 | 219933 | 100
311 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 83055 |  | 83055 | 83055 | 100
312 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010K120290 | MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ | YUNUSEMRE | 209991 | 229939 | 209991 | 209991 | 100
313 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 18334 | 4997 | 18334 | 18334 | 100
314 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | YUNUSEMRE | 58949 |  | 58949 | 58949 | 100
315 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 23006 |  | 23006 | 23006 | 100
316 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 39998 | 133167 | 39998 | 39998 | 100
317 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | YUNUSEMRE | 45985 | 46906 | 45985 | 45987 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 3031872948.5 | 894319825.98 | 529013487.15 | 372053272.47
AÇIKLAMALAR : 2014 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2013 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2013 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
328732636.39
I. Ocak
(2015 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2015 YILI IV. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 317 | 3031872949 | 894319826 | 529013487 | 372053272
İL GENELİ | 54 | 1032076178 | 224620697 | 149939651 | 153902801
AHMETLİ | 3 | 38371641 | 2471995 | 1922029 | 809790
AKHİSAR | 18 | 158424556 | 30055177 | 45186090 | 32033632
ALAŞEHİR | 14 | 75678393 | 16994193 | 17229537 | 9274131
DEMİRCİ | 13 | 41006454 | 1274650 | 9211113 | 6526085
GÖLMARMARA | 5 | 16305914 |  | 7332920 | 117003
GÖRDES | 15 | 217038724 | 27090763 | 19553934 | 15143884
KIRKAĞAÇ | 12 | 41491900 | 18402693 | 10485656 | 6546761
KÖPRÜBAŞI | 3 | 8513243 |  | 2207258 | 1113277
KULA | 17 | 148907561 | 83968803 | 17722312 | 16982950
SALİHLİ | 14 | 46558774 | 19145768 | 13550435 | 7890129
SARIGÖL | 4 | 33185000 | 800000 | 4100000 | 3034049
SARUHANLI | 6 | 14031449 | 9916572 | 3141641 | 818640
SELENDİ | 6 | 18458401 |  | 5398086 | 2285356
SOMA | 49 | 295808896 | 123129485 | 87448282 | 34509357
ŞEHZADELER | 28 | 24609160 | 6104168 | 17411027 | 10811954
TURGUTLU | 13 | 300521926 | 195393569 | 25228283 | 8183836
YUNUSEMRE | 42 | 520884779 | 134951293 | 91945233 | 62069637

## SEKTÖRLERE GÖRE
SEKTÖRLERE GÖRE 2015 YILI IV. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
SEKTÖRÜ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.) | NAKDİ GERÇEKLEŞME
TOPLAM | 317 | 3031872949 | 894319826 | 529013487 | 372053272 | 70
EĞİTİM | 74 | 486483476 | 92408709 | 63778704 | 63600016 | 100
EĞİTİM-KÜLTÜR | 6 | 21733000 | 234000 | 21733000 | 2762829 | 13
ENERJİ | 35 | 292157000 | 137057665 | 52969000 | 29321911 | 55
MADENCİLİK | 31 | 1311036588 | 452239920 | 132297000 | 123836187 | 94
SAĞLIK | 79 | 406028935 | 123623761 | 134947535 | 65061288 | 48
TARIM | 25 | 32525324 | 3242794 | 11915164 | 6192712 | 52
TURİZM | 15 | 7321985 | 4605086 | 2717177 | 2341603 | 86
ULAŞTIRMA | 22 | 8072438 | 2978043 | 6055122 | 2299397 | 38
D.K.H. | 30 | 466514203 | 77929848 | 102600785 | 76637328 | 75