## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 20/04/2016
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030860 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 46000000 | 41121000 | 3800000 | 610920 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 132000000 | 85370000 | 19000000 | 469030 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030870 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4000000 |  | 4000000 | 89330 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 500000 |  | 500000 | 81580 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2012I000200 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 19500000 |  | 5000000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015I000120 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 2000000 |  | 2000000 | 22030 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8428000 | 1000000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2014K120240 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2211000 |  | 2211000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
10 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 88770000 | 12665000 | 2500000 |  |  | 26.05.2015 Tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | TURGUTLU-SALİHLİ | 301606000 | 271325000 | 500000 |  |  | Projenin Manisa İl sınırlarında kalan kesimi BSK BY olarak tamamlanmıştır.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 104372000 | 67614000 | 2000000 |  |  | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmış olup, 2015 yılında eksik kalan imalatlarda çalışıcak ve aşınma tabakası imalatına devam edilecektir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 118195000 | 9970000 | 6635000 |  |  | 2016 yılında çalışmlara devam etmektedir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 37313000 | 23321000 | 2000000 |  |  | 2016 yılında 2,5 km lik kesimin SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 81934000 | 67733000 | 100000 |  |  | 2016 yılında 12,2 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmektedir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 121588000 | 58117000 | 10000000 |  |  | 2016 yılında 23 km BY-BSK ,9km BY üstü BSK yapılması hedeflenmiştir.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 163465000 | 58555000 | 5815000 |  |  | 2016 yılında 10,5 km.lik Soma Çevre Yolunun 8,5 km lik kesiminin BSK BY5,2 km SK üstüBSK tamamlanması hedeflenmiş olup,5,2 kmlik SK üstü BSK bitirilmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | [5 empty] | Km:0+000-5+000 arası Salihli-Gölmarmara-Akhisar iahalesi kapsamında yapılmaktadır. Çevre yolunun geriye kalan kesimi 12.12.2014 tarihinde ihale edilmiştir. 2015 yılında 5 km lik kesimin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmişitir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | [5 empty] | 18 kmlik yolun 16 km si TY olarak tamamlanmıştır.2015 yılında 2 kmlik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | [5 empty] | Proje çalışmaları devam etmektedir.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | [5 empty] | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | [5 empty] | Gördes-Köprübaşı arasının 07.09.2011 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir. Akhisar-Gördes arası ise 20.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. 2015 yılında 10 Km.'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | [5 empty] | projesi hazırlanmaktadır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | [5 empty] | 05.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. Çalışmalara başlanılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | [5 empty] | 2015 yılında 2,5 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040290 | Turgutlu-Salihli Yolunda Köprü Yapımı | İL GENELİ | [5 empty] | Matdere,Ahmetli ve Alahıdır köprüleri bitirilerek trafiğe açılmıştır. Karacaali ve Akçapınar köprülerinde çalışmalara devam edilmektedir.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040260 | Akhisar Manisa yolunda Saruhanlı DDY Üstgeçit Köprüsü | İL GENELİ | [5 empty] | Projesi hazırlanmıştır. DDY çalışmalarına paralel ihale edilmesi hedeflenmektedir.
alt proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 2458000 | 2458000 |  | Projesi hazırlanmıştır. DDY çalışmalarına paralel ihale edilmesi hedeflenmektedir.
28 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 |  | 3948000 |  | 77 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan 2016 Yılına devretti.)
29 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010010.03.22 | Bandırma – Balıkesir – Manisa- Menemen(Hariç) Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan istasyon yollarının ve makasların yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 10000000 |  | 2000000 | 319247 | 55 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
30 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E10010.03.05 | Manisa - Bandırma Hattı Km:140+100 İle 146+600 Arasında Oluşan Tasmanların Önlenmesi | KIRKAĞAÇ | 6644982 |  |  |  | 2 | 20.10.2015 T.de yer teslimi yapıldı.ödenek tahsisi bekleniyor.
31 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi | SOMA | 6430700 |  | 1200000 |  | 70 | İş Devam ediyor.(2016 yılına devir)
32 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016E010010.03.11 | Manisa Gar'a Uşak-Balıkesir Cihetinde 2200 m müselles hattı yapılması | ŞEHZADELER | 2374000 |  | 475000 |  | 60 | İş Devam ediyor.(2016 yılına devir)
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010060.01.03.0006 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | Manisa -Soma | 779020 |  |  |  | - | Sözleşme imzalandı.Ödenek Tahsisi bekleniyor.
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015.E010050.03.03 | Manisa - Dumlupınar hattı Kavaklıdere istasyon dahili km:152+970'de bulunan hemzemin geçidin karayolu altgeçidine dönüştürülmesi | SALİHLİ | 1592000 |  | 20000 |  | - | yer teslimi yapıldı.AYKOME kararı bekleniyor.çevre sakinlerinin itirazı nedeniyle bekleme bld.ile görüşülüyor.
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0017 | Süleymanlı istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | AKHİSAR | 56000 |  | 11000 |  | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0018 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 |  | 8000 |  | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0026 | Salihli Hangar Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SALİHLİ | 225000 |  | 45000 |  | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
38 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | MANİSA - AKHİSAR | 83131188 |  | 1250000 |  |  | Toplulaştırma; parsellerin tapu ve kadastral alan kontrolleri, toprak etütleri ve arazi derecelendirmeleri bitti. Blok planlara başlanacaktır.
39 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | MANİSA - AKHİSAR | 30604960 | 22604960 | 3750000 |  | 78 | Toplam 154 km lik borulu şebekenin 120 km si döşenmiştir.Proje güzergahının yoğun bağdan geçmesi nedeniyle kamulaştırma ve yer teslimi problemleri yaşanmaktadır. Sorunlu parseller proje revizyonu ve Acele Kamulaştırma Kararı ile çözümlenecektir.
40 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım | MANİSA - DEMİRCİ | 25436128 | 10437126 | 14999000 | 7484254 | 72 | Slurry Trench imalatının % 80’i gerçekleştirilmiştir. Zeminde biriken ve yer yer kalınlığı 4 m’yi bulan batak-balçık zemin bertafaf edilmiş kaya dolgu yapılarak 195 m kotuna getirilmiştir. Geomembran imalatları ve betonlama işine devam edilmektedir. Yapım işi % 100 ‘de tasfiye edilecektir.
41 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi | MANİSA - SARIGÖL | 12500000 |  | 2900000 |  |  | 26.01.2016 tarihinde ihale edildi. Ön Mali Kontrol Süreci devam etmektedir.
42 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi Malzeme Alımı | MANİSA-SARIGÖL | 16000000 |  | 1600000 |  |  | Nisan 2016 da ihale edilecek.
43 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | MANİSA - AHMETLİ | 14887292 | 2109725 | 3999000 |  | 15 | Baraj ulaşım ve malzeme ocağı ulaşım yolları tamamlandı. Derivasyon Kondüvisi, Memba Batardosu ve Baraj temel kazıları tamamlanarak derivasyon sağlandı.
44 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | MANİSA - AHMETLİ | 21000000 |  | 1000 |  |  | Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ihale edilecektir.
45 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | MANİSA - YUNUSEMRE | 13672581 | 4173903 | 1000 |  | 57 | Gövde dolgusu ve dolusavak inşaatı tamamlandı. İkmal ihalesi Kasım ayında ihale edilecek.
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | MANİSA - ALAŞEHİR | 5556658 | 99626 | 1000000 |  | 2 | Kamulaştırma çalışmaları ve sıyırma kazısı devam ediyor.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | MANİSA - ALAŞEHİR | 16185564 | 14458246 | 1727316 |  | 100 | İş bitti.
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | MANİSA - ALAŞEHİR | 4958135 | 537365 | 1500000 |  | 11 | Gövde sıyırma kazıları ve çekirdek hendeği kazısı bitirildi. Ulaşım yollarının bir kısmı bitirildi. Sulama ünitesinde çalışmaya başlanılmadı. Kondüvi boruları temin edildi.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | MANİSA - DEMİRCİ | 9323947 | 459994 | 1.00.000 |  | 5 | Kamulaştırma plânları tamamlandı. Sıyırma kazısı ve ulaşım yollarının yapımına devam ediliyor.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | MANİSA - DEMİRCİ | 8121079 | 1725784 | 1000000 | 74364 | 22 | Sıyırma, enjeksiyon-sondaj işleri ve ulaşım yollarının yapımına devam ediliyor.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | MANİSA - DEMİRCİ | 7019968 | 3065424 | 1500000 |  | 43 | Gövde dolgusuna devam edilmekte olup % 95 seviyesinde tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatına başlanmış olup, sulama hattı kazısına başlanacaktır.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | MANİSA - DEMİRCİ | 7366963 | 1801782 | 1000000 | 315782 | 30 | Cebri boru tamamlandı. Ulaşım yolları büyük ölçüde bitirildi. Kamulaştırma plânları hazırlandı. Enjeksiyon devam ediyor.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | MANİSA - DEMİRCİ | 7247128 | 1294260 | 1000000 | 551067 | 27 | Gövde ulaşım yolu yapıldı. Gövde kazısı bitti. Sol sahil kapak enjeksiyonları bitti. Perde enjeksiyonları devam ediyor.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | MANİSA - GÖRDES | 5929355 | 863222 | 1000000 |  | 15 | Sıyırma kazıları tamamlanmadı. Enjeksiyona başlanmadı. Derivasyon betonarme imalatı devam ediyor.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | MANİSA - KÖPRÜBAŞI | 8918374 | 966455 | 1000000 |  | 11 | ENH ve Telekom hattının deplasesi bitti. Sıyırma kazıları, ulaşım ve rölokasyon yollarının yapılması ile kamulaştırma işlemleri devam etmekte.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | MANİSA - KULA | 6987955 | 5623174 | 528000 |  | 95 | Gövde inşaatı tamamlandı. Sulama inşaatı devam etmektedir. 2016 yılında tamamlanacaktır.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | MANİSA - KULA | 5952478 | 2899065 | 1000000 |  | 51 | Dipsavak betonarme imalatı tamamlandı. Dolusavak beton imalatı % 95 tamamlandı. Gölet Gövde dolgusu tamamlandı. Sulama şebekesinin sanat yapıları haricinde tamamlandı. Kamulaştırma sebebiyle vana odası imalatına başlanılamadı. Derivasyon kanalı yapılmadı. Sekilerin % 50 si yapıldı .
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | MANİSA - KULA | 6204241 | 427368 | 1000000 |  | 7 | Sıyırma kazısına başlandı. Gölet ve vana ulaşım yolu yapımı devam ediyor.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması | MANİSA - SARUHANLI | 6184554 | 5123996 | 500 |  | 88 | Gövde dolgusu koruyucu örtü dışında tamamlandı. Dolusavak betonarme imalatının % 95i tamamlandı. Sulama hattında 2500 m ( %30) seviyesinde boru döşendi. Tasfiye edilip ikmal ihalesi yapılacak.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması | MANİSA - SOMA | 6908000 | 2588129 | 500 |  | 38 | Gövde sıyırma kazısının %100 ü tamamlandı. Kondüvi boruları montajı tamamlandı. Enjeksiyon tamamlandı.Kondüvi beton imalatının %90 ı tamamlandı.Tasfiye edilip ikmal ihalesi yapılacak.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | MANİSA - AKHİSAR | 11299000 | 251247 | 1000000 |  | 2 | Gölet gövdesi sıyırma kazılarına başlanılmıştır.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti | MANİSA - ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 | 375238 |  | 100 | İş tamamlandı.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | MANİSA - YUNUSEMRE | 35000000 |  | 2000000 |  |  | 25.11.2015 tarihinde ihale edildi. KİK’e yapılan itirazen şikayet başvurusuna cevap bekleniyor.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | MANİSA - AKHİSAR | 19000000 |  | 1500000 |  |  | 22.12.2015 tarihinde ihale edildi. İhale inceleme aşamasında
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | İL GENELİ | 783988 | 253735 | 530253 |  | 60 | Kula Bebekli- Kırkağaç Aydıncık rölekasyon yollarının sathi kaplaması yapıldı. Kavaklıdere rölekasyon yolunun tamamlanması sonrası sathi kaplamasına geçilecek.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sathi Kaplaması Yapımı İkmali | MANİSA - ALAŞEHİR | 1295000 |  | 200000 |  |  | İşe başlandı.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | MANİSA-ALAŞEHİR | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010322 | Manisa-Alaşehir Şahyar Göleti ve Sulaması | MANİSA-ALAŞEHİR | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Haziran 2016 da ihale edilecek.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010323 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | MANİSA-ALAŞEHİR | 18000000 |  | 1800000 |  |  | Ağustos 2016 da ihale edilecek.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010324 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | MANİSA-DEMİRCİ | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Haziran 2016 da ihale edilecek.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010325 | Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | MANİSA-DEMİRCİ | 12000000 |  | 1200000 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010326 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | MANİSA-DEMİRCİ | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Haziran 2016 da ihale edilecek.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010327 | Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | MANİSA-KIRKAĞAÇ | 14000000 |  | 1400000 |  |  | Ağustos 2016 da ihale edilecek.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010328 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | MANİSA-KULA | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Haziran 2016 da ihale edilecek.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010329 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | MANİSA-ŞEHZADELER | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecek.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010330 | Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | MANİSA-YUNUSEMRE | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecek.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010331 | Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | MANİSA-YUNUSEMRE | 9000000 |  | 900000 |  |  | Haziran 2016 da ihale edilecek.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010332 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti İkmali | MANİSA-SELENDİ | 250000 |  | 500 |  |  | Kasım 2016 da ihale edilecek.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | MANİSA - GÖRDES | 5927188 |  | 700000 |  |  | İşe başlanarak 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Süre uzatımı talebi değerlendiriliyor.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | MANİSA - SELENDİ | 9992142 | 1679980 | 1400000 |  | 17 | 3400 m. boru hattı tamamıyla bitti. İşin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | MANİSA-SOMA | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Ağustos 2016 Yılında ihale edilecek.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı İlçe Merkezi | MANİSA- KÖPRÜBAŞI | 7000000 |  | 500 |  |  | Ağustos 2016 da ihale edilecek.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | MANİSA-KULA | 4500000 |  | 450000 |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecek.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi | MANİSA-ALAŞEHİR | 3000000 |  | 500 |  |  | Haziran 2016 da ihale edilecek.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | MANİSA-SARUHANLI | 3000000 |  | 300000 |  |  | Mayıs 2016 da ihale edilecek.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım | MANİSA-SARIGÖL | 3000000 |  | 500 |  |  | Temmuz 2016 da ihale edilecek.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) | MANİSA - KIRKAĞAÇ | 6640287 | 5289158 | 1351128 | 993137 | 95 | İş 2016 yılında tamamlanacaktır. %19 oranında iş artışı ihtiyacı hasıl olmuştur.
88 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Saruhanlı İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 4388000 | 4313677 |  |  | 88 | Çalışmalar devam etmektedir.
89 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | 11063282 | 10989170 | 1475874 | 852950 | 96 | 12.11.2015 tarihinde kismi kabulü yapıldı.Çalışmlara devam ediyor.
90 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 41600839 | - | 26764630 | 2492499 | 7 | Çalışmalar zeminden dolayı ağır ilerliyor.
91 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 1918015 | 22498394 | 3206229 | 14 | Çalışmalar devam ediyor.
92 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | - | - | - | - |  | 20.000.000 TL kredisi onaylanmış olup, projeler MASKİ Genel Müdürlüğünce yaptırılmaktadır.
93 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Arıtma + ilave yağmursuyu ve şebeke | GÖRDES | 7693000 | 75446 | 3266231 |  | 1 | Çalışmalar devam ediyor.
94 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 1000.000.000TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | Saruhanlı | 2401607 |  | 2161446 | 172687 | 7 | Çalışmalar devam ediyor.
95 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | Kula-Kırkağaç | 4673015 |  | 2803809 | 676606 | 14 | Çalışmalar devam ediyor.
96 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | Akhisar-Gölmarmara | 2293162 |  | 2063846 | 353241 | 15 | Çalışmalar devam ediyor.
97 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | Ahmetli | 2077433 |  | 1973561 | 550514 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
98 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | Gördes | 1407937 |  | 1407937 | 180915 | 13 | Çalışmalar devam ediyor.
99 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Stadyum ve Kapalı Spor Salonu | Akhisar | 32970473 | 20642648 |  |  | 56 | Belediyesince fesh edildi.
100 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Astarlı Astarsız Sathi Yol Kaplama | 17 İlçe Belediyesi | 77072251 | 38211473 | 48940879 | 7738963 | 53 | Bitümlü sıcak asfalt imalatları devam etmektedir.
101 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | Kırkağaç | 802350 | 207401 | 702056 | 395944 | 66 | Çalışmalar devam ediyor.
102 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | Yunus Emre | 84990000 | 11330888 | 33996000 | 20478327 | 31 | Çalışmalar devam ediyor.
103 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2015-32-13-07 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 5633000 | 377000 | 5633000 |  |  | Daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
104 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-30-14-07 | Batı Anadolu'da Pan -Afrikan,Variskan ve Alpin orojenez Etkilerinin Araştırılması | İL GENELİ | 447000 | - | 447000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
105 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-31-15-01 | Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Veri Altyapısının İyileştirilmesi | İL GENELİ | 1240000 |  | 1240000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
106 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.
107 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 833156 |  | 559967 | 57275.05 | 35 | İş devam etmektedir.
108 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
109 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785392 | 702739 | 100 | İş Kabul Aşamasındadır.
110 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - | - |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanacaktır.
111 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 117003 | 25 | İş devam etmektedir.
112 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | Belediyesince İmar tadilatı Koruma Kuruluna İletildikten ve tüm işlemleri tamamladıktan sonra ihale işlmelerine başlanacaktır.
113 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
114 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 500972 | - | 10 | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
115 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
116 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
117 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 30 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.
118 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
119 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
120 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | KADASTRO PROJESİ | İL GENELİ | 234000 |  | 234000 | 33000 | 33 | Devam Etmektedir.
121 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | İL GENELİ | 2720000 |  | 2720000 |  |  | Devam Etmektedir.
122 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | İL GENELİ | 6962000 |  | 6962000 | 1144000 | 38 | Devam Etmektedir.
123 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KÖYLERİ ETÜD PLANLAMA PROJESİ | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 |  |  | Devam Etmektedir.
124 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN KORUMA VE İŞLETMECİLİK PROJESİ | İL GENELİ | 3091000 |  | 3091000 | 20000 | 5 | Devam Etmektedir.
125 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORMAN AMENAJMAN PROJESİ | İL GENELİ | 45000 |  | 45000 |  |  | Devam Etmektedir.
126 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | İL GENELİ | 1255000 |  | 1255000 | 432000 |  | Devam Etmektedir.
127 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | 2015 OMGİ | İL GENELİ | 200000 |  | 200000 | 200000 | 50
128 | SEAŞ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 1500000 |  | 30 | İş devam ediyor.
129 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Bu kapsamda elektrik altyapısı,ısı kanalları,pompa istasyonu ve ısı deposunun yapımı işi ile ilgili olarak proje ortağımız beraber şartname hazırlıkları devam etmektedir.
130 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070360 | Soma TS Yeni Site Lojm. Kalan 138 Dairenin Mutfak, Banyo, WC ve Odalarının Bakım-Onarım ve Tadilatı, Elk. Su Kalorif Tes. Yenl. İle 138 Da. Ap. İç ve Bodrum Tadilat Yapılması | SOMA | 4995000 |  | 2000000 |  |  | Bu proje içerisine 34 adet daire cityfied projesi kapsamında uygulanması düşünülen radyant panel uygulaması sebebiyle bu bu proje kaleminden çıkarılarak CİTYFİED projesi kapasamına alınmıştır.Proje 104 daire üzerinden devam etmekte olup ihaleye çıkma aşamasındadır.
131 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070260 | Soma Arge TS Ambar ve Atölye Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatının Yapılması | SOMA | 550000 |  | 550000 |  | 50 | Proje 11.11.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve en düşük fiyat teklifini GÜN İNŞAAT soma Firması vermiş olup iş devam etmektedir.
132 | SEAŞ | ENERJİ | 15D070910 | Soma Ar-Ge Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'ne yemekhane binası yapılması | SOMA | 300000 |  | 300000 |  |  | Şartname hazırlığı devam etmektedir.
133 | SEAŞ | ENERJİ | 16D070410 | Soma Ar-Ge Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'ne arşiv binası yapılması | SOMA | 200000 |  | 200000 |  |  | Şartname hazırlığı devam etmektedir.
134 | SEAŞ | ENERJİ | 16D070580 | Soma EÜT Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler | SOMA | 2000000 |  | 2000000 |  |  | İhale hazırlık aşamasında.
135 | SEAŞ | ENERJİ | 16D080030 | Soma Ar-Ge TS Yıl İçinde Alınması Zorunlu Techizat | SOMA | 500000 |  | 500000 |  |  | İhale hazırlık aşamasında
136 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000002 | MUHTELİF İŞLER | SOMA | 7747000 |  | 7747000 | 326615 | 4
137 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000003 | İNŞAAT İŞLERİ | SOMA | 815000 |  | 815000
138 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | 500000 |  | 500000
139 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2016B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | 1000000 |  | 1000000
140 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TULİN DEMİRÖREN MADEN ŞEHİTLERİ ANA OKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 | 300000 | 100 | BİTTİ
141 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 |  |  | Proje Temin Aşamasında
142 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 6 Derslik | SARUHANLI ANAOKULU | SARUHANLI | 582334.5 |  | 582335 |  |  | VAZİYET PLANI HAZIRLANIYOR.
143 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | ÖMER ÖZBOYACI ANAOKULU | KULA | 400000 |  | 400000 | 240000 | 60 | İnce İşçilikleri devam ediyor.
144 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 6 Derslik | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 582334.5 |  | 582334.5 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
145 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje | SELENDİ 3 EYLÜL ANAOKULU | SELENDİ | 476106 |  | 476106 | 50000 | 10 | 1.Kat Tabliye Betonu Döküldü
146 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 2 Derslik | SOMA COÇUKLAR GÜLSUN DİYE ANAOKULU | SOMA | 150000 |  | 150000 | 150000 | 100 | BİTTİ
147 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje | SAMİYE NURİ SEVİL İ.Ö.ANASINIFI VE KONFERANS SALONU 4 DERSLİK | TURGUTLU | 500000 | 450000 | 100000 |  | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
148 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ İLKOKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 275000 |  |  | Yaklaşık Maliyet Aşamasında
149 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 1 Derslik | GÖRDES YENİTEPE İLKOKULU | GÖRDES | 80000 |  | 40000 |  |  | Harita Hal Hazır alındı.Rapor Hazırlanıyor.
150 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje 24 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 1500000 | 2711640 |  | Sözleşme Aşamasında 14.03.2016 ihalesi yapıldı.
151 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | ALAŞEHİR FATİH İLKOKULU | ALAŞEHİR | 1500000 |  | 750000 |  |  | Proje Revize Ediliyor.
152 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | PREFABRİK 2 DERLİK | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 85000 |  | 85000 | 85000 | 100 | BİTTİ
153 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 100000 | 5 | Temeli atıldı.Arsasında Kamulaştırma İşlemi var
154 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | KÖPRUBAŞI FERİT PERVANLAR İLKOKULU | KÖPRÜBAŞI | 1200000 |  | 1200000 | 900000 | 80 | İnce İşçilikleri devam ediyor.
155 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA TÜRK- İŞ MADENCİLER İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 150000 | 10 | Su basman Seviyesinde
156 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11232 Proje 24 Derslik | SOMA NACİYE EVREN İLKOKULU EK BİNA | SOMA | 575081.83 | 924918 | 575081.83 | 575083 | 100 | BİTTİ.
157 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA ERDOĞAN DEMİRÖREN MADEN ŞEHİTLERİ İLKOKULU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | BİTTİ
158 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proj. 48 Derslik | HAFSA SULTAN MAH. İLKOKUL VE ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 3030830 | 2849375 | 181455.42 | 181455.42 | 100 | BİTTİ
159 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 8 derslik | TURGUTLU ÇEPNİDERE İLKOKULU 2 KAT İLAVESİ | TURGUTLU | 500000 |  | 500000 | 500000 | 100 | BİTTİ
160 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 1500000 |  |  | Anıtlar Kurulu Raporuna Göre projede düzenleme yapılıyor.
161 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3-6-9 6 Derslik | SARIGÖL MİMAR SİNAN İLKOKUL EK BİNA | SARIGÖL | 450000 |  | 450000 |  |  | Arsanın Hisseli olması nedeniyle çalışma yapılamıyor
162 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ ORTA OKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 275000 |  |  | Yaklaşık Maliyet Aşamasında
163 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 12 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN ORTA OKULU | KIRKAĞAÇ | 1200000 |  | 600000 |  |  | Yaklaşık Maliyet Aşamasında
164 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | YUNUSEMRE CEMAL ERGÜN ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 1500000 |  | 750000 |  |  | Derslik Sayısının Belirlenmesi Bekleniyor.
165 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3,6,9 proje 6 derslik | ŞEHZADELER HACI HALİLLER Ş.HİKMET ONAN ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 400000 |  | 200000 |  |  | Zemin Etüdü Müşavire Teslim Edildi.
166 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | 400000 |  | 200000 |  |  | VAZİYET PLANI HAZIRLANIYOR.
167 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 500000 |  | 250000 |  |  | Harita Hal Hazır alındı.Rapor Hazırlanıyor.
168 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | TURGUTLU İMAMHATİP ORTAOKULU | TURGUTLU | 6044255 |  | 2015263 |  |  | 06.04.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.yer teslim aşamasında
169 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ İMAMHATİP ORTAOKULU | DEMİRCİ | 550000 |  | 250000 |  |  | VAZİYET PLANI HAZIRLANIYOR.
170 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SARUHANLI İMAMHATİP ORTAOKULU | SARUHANLI | 1500000 |  | 750000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
171 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 16 Derslik | GÖLMARMARA İMAMHATİP ORTAOKULU | GÖLMARMARA | 1500000 |  | 750000 |  |  | Yaklaşık Maliyet Aşamasında
172 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER GAZİ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 3000000 |  | 1500000 |  |  | ARSA PROBLEMLERİ ÇÖZÜLÜYOR
173 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 PROJE | SOMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | SOMA | 2000000 |  | 1000000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 12 Derslik | SARIGÖL İMAMHATİP ORTAOKULU | SARIGÖL | 1500000 | 800000 | 700000 | 700000 | 100 | BİTTİ
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 300 Öğrencilik | AKHİSAR FEN LİSESİ PANSİYONU | AKHİSAR | 3690000 |  | 3690000 | 2055970 | 50 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğrencilik | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | DEMİRCİ | 4500000 |  | 735000 |  |  | VAKIFLARDAN DEVİR ALINDI.SÖZLEŞME FESH EDİLİYOR.
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOBİLYA + ELEKTRİK ATÖLYESİ | DEMİRCİ E.M.L.MOBİLYA VE ELEKTRİK ATÖLYESİ | DEMİRCİ | 1038388 |  | 600000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 12 Derslik 288 Öğr. Pans. | TUANA NUR BAKIRCI AND. OTL. TUR.MES.LİS. | KULA | 5000000 | 2787893 |  |  | 95 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğrenci | KULA İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | KULA | 3201000 |  | 1000000 | 3201709 | 100 | BİTTİ
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | KULA İBRAHİM ÖZBOYACI TİCARET MESLEK LİSESİ | KULA | 1500000 |  |  |  | 40 | İKMAL İHALESİ YAPILACAK
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA |  |  |  |  | 35 | HAYIRSEVER VAZGEÇTİ
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17 Derslik | SALİHLİ DURASILLI BELEDİYESİ ANADOLU LİSESİ | SALİHLİ | 1500000 |  |  | 1500000 | 100 | BİTTİ
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+Spor Sal. | SALİHLİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU | SALİHLİ | 4206000 |  | 3000000 | 1988890 | 40 | KABA İNŞAATI TAMAMLANDI
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | SARIGÖL | 4735000 |  | 2950000 | 2334049 | 50 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Spor Salonu | SELENDİ ANADOLU LİS. SPOR SAL. | SELENDİ | 782340 |  | 782000 | 700000 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik | SOMA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ | SOMA | 3359460 | 2670035 | 3359460 | 774284 | 100 | BİTTİ
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik | TİCARET MESLEK LİSESİ | TURGUTLU | 5123560 |  |  |  | 100 | BİTTİ
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik+200 Öğr Pan. Sp. Sal. | FEN LİSESİ(TOBB) | YUNUSEMRE | 12250000 |  |  |  | 100 | BİTTİ
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | 15000000 |  | 7150000 |  |  | ARSA TEMİNİ YAPILIYOR.
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 34 Öğrenci | OTİSTİK ÇOCUK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | YUNUSEMRE | 3982500 |  | 3982500 | 3665562 | 90 | İNCE İŞÇİLİĞİ DEVAM EDİYOR.
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | YUNUSEMRE | 6207000 | 1961540 | 6207000 | 2451830 | 35 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUS EMRE | 8500000 |  | 1275000 | 40000 | 3 | TEMELİ ATILDI.
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | AKHİSAR | 13500000 |  | 2025000 |  |  | 09.03.2016 TARİHİNDE İHALESİ YAPILDI
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | SELENDİ | 5000000 |  | 2250000 |  |  | Bodrum Kat Tabliyesi Hazırlanıyor
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 14500000 |  | 6163000 |  |  | Proje Revize Ediliyor.
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5950000 |  |  | Proje Revize Ediliyor.
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 9500000 |  | 4038000 |  |  | ARSA TEMİNİ YAPILIYOR.
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 13000000 |  | 5525000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 638000 |  |  | Proje Revize Ediliyor.
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ | SOMA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | BİTTİ
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | SOMA SARAN KAPALI SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | BİTTİ ( Hayırsever tarafından Cemil Meriç Lisesi Bahçesine Yapıldı)
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik | ESN.VE SAN.KRD.ve KEF. KOOP. BŞK. FEN LİSESİ | ALAŞEHİR | 2000000 |  | 2000000 | 600000 | 30 | 12.04.2016 Tarihinde İkmal İhalesi Yapılacak
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOTOR ATÖLYESİ | KAYHAN ERGÜN EML. MOTOR ATÖLYESİ | AKHİSAR | 500000 |  | 500000 | 450000 | 90 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOBİLYA ATÖLYESİ | ULUDERBENT SABANCI ÇPL MOBİLYA ATÖLYESİ | ALAŞEHİR | 30000 |  | 30000 | 30000 | 100 | BİTTİ
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | CAHİT GÖNLÜBOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 1700000 |  | 1700000 | 1000000 | 60 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 |  |  | Bakanlıktan Özel Projenin Onaylanması Bekleniyor
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004.76 PROJE 180 ÖĞRENCİLİK | SALİHLİ ORTAOĞRETİM KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYONU | SALİHLİ | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 100 | bitti
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000.41 PROJEB+Z+3KAT | MADEN İŞ HALK EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 3000000 |  | 3000000 | 300000 | 90 | İnce İşcilikleri yapılıyor
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 Derslikli | KIRKAĞAÇ İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 1800000 |  | 1800000 | 180000 | 10 | Temel Atıldı.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ÖZEL PROJE | ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ATÖLYESİ | SOMA | 260000 |  | 260000 | 220000 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA
211 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Merkezefendi Devlet Hastanesi (400 Yatak) | YUNUSEMRE | [5 empty] | Saglik Bakanligi
212 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Sehir Hastanesi 558 Yatak | ŞEHZADELER | [5 empty] | Saglik Bakanligi
213 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yuksek Guvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Saglik Bakanligi
214 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ
215 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanli Toplum Sağliği Merkezi + Aile Sağliği Merkezi | SARUHANLI | 947198 |  | 947198 | 188593 | 20
216 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlik Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294663 | 45059 | 294663 | 96
217 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes Toplum Sağliği Merkezi | GÖRDES | 1111409 | 856111 | 480000 | 856111 | 77 | Feshedildi.
218 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER
219 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Çatalköprü Sağlik Evi | TURGUTLU | 311520 | 236580 | 74940 | 236580 | 96
220 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE
221 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (50 YATAK) | KULA
222 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | ŞEHZADELER
223 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA
224 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2013K070010 | Gördes Baraj İskanı 27 adet iskan konutu İnş. | AKHİSAR | 6618000 | 1670234 | 1200530 | 1200066 | 71 | 03.03.2015 Tarihinde yer teslimi yapıldı.konutların ince işleri yapılıyor.Çevre düzenlenmesi devam ediyor.
225 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 35000 |  | 35000
226 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 93000 |  | 93000 | 346
227 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 95500 |  | 95500
228 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | İL GENELİ | 41000 |  | 41000
229 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PRJ. (ÇATAK) | İL GENELİ | 5020 |  | 5020
230 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000
231 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 8500 |  | 8500
232 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | DOĞAL ÇİCEK SOĞANLI BİTKİLERİ KORUMA PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000
233 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DEST. PROJESİ | İL GENELİ | 3700 |  | 3700
234 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SULARDA TAR.FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 5000 |  | 5000
235 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 30000 |  | 30000
236 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | İL GENELİ | 1000 |  | 1000
237 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİM PROJESİ | İL GENELİ | 4000 |  | 4000
238 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA ve yem DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 14500 |  | 14500
239 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 177000 |  | 177000 | 13356
240 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVAN HAST. VE ZARAR. İLE MÜC.PROJESİ | İL GENELİ | 73000 |  | 73000 | 7728
241 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ GİDERLERİ | İL GENELİ | 581733 |  | 581733 | 103855
242 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 28000 |  | 28000
243 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | MERA HİZMETLERİ ( CARİ ) | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 1048
244 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | YUNUSEMRE | 21535000 | - | - | - | 100 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
245 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | AKHİSAR | 2279154 | - | - | - | 35 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.04.04.2016 İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.
246 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | KULA | 507102 | - | 505000 | 461747 | 100 | geçici kabul aşamasındadır.
247 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 MAYIS STADYUMU ÇİM ZEMİNİN YENİLENMESİ | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
248 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU BAKIM ONARIM | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213243 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
249 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | SOMA | 4802600 | - | 1170000 | - | 40 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.
250 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Mevlivihane sosyal tesisleri bakım onarımı | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
251 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | MANİSA ANEMON ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ YAPIMI | ŞEHZADELER | 3000000 |  |  |  |  | Müzenin mimari ve statik projesi bakanlığımızca onaylanmıştır.Sponsor firma sponsorluktan çekildiği için başlanamamıştır.Bakanlığımız tarafından yapılması için teklif yapılmıştır.
252 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | ŞEHZADELER İBRAHİM TÜREK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ ONARIMI | ŞEHZADELER | 200000 |  |  |  |  | Eski Borsa Kahvesi olarak bilinen Bakanlığımızca Tahsis edilen tescilli yapının onarım çalışması.Bakanlığımızdan ödenek beklenildiğinden başlanamamıştır.
253 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | SART ANTİK KENTİ KAZISI | SALİHLİ | [5 empty] | Amerikalı sponsor tarafından yapılmaktadır.
254 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | YUNUSEMRE |  | 1434758 |  |  |  | 2016 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
255 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI | AKHİSAR-MANİSA |  | 188333 |  |  |  | 2016 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
256 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | BİNTEPELER NEKROPOL ALANI KADASTRO ÇALIŞMASI | SALİHLİ-AHMETLİ-SARUHANLI | [5 empty] | Kadastrol durum haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.
257 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | ESKİ ASKERİ HASTANE BİNASI RESTORASYONU | ŞEHZADELER | 1828566 | 1264711.2 | 1828566 |  |  | Aralık ayı içerisinde resterasyon ihalesi yapılmış olup,08.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
258 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | YUNUSEMRE | 33973 | 471242 | 33973 | 1199 | 25
259 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 214985 | 524843 | 214985 | 11992 | 25
260 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 54986 | 83055 | 54986 |  | 25
261 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010K120290 | MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ | YUNUSEMRE | 49998 | 439930 | 49998 |  | 25
262 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 20992 | 23331 | 20992 | 1294 | 25
263 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | YUNUSEMRE | 11980 | 58949 | 11980 |  | 25
264 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 4742 | 23006 | 4742 | 1449 | 25
265 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 39996 | 173165 | 39996 | 2200 | 25
266 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | YUNUSEMRE | 14996 | 92891 | 14996 |  | 25
267 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI PROJESİ | YUNUSEMRE | 18980 |  | 18980 |  | 25
268 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 23985 |  | 23985 |  | 25
269 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | YUNUSEMRE | 299996 |  | 299996 |  | 25
270 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM ARAŞTIRRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ İYİLEŞTİRLMESİ VE MOD. PROJESİ | YUNUSEMRE | 54994 |  | 54994 |  | 25
| T O P L A M |  |  |  |  | 2497438021.25 | 911963495.2 | 450266833.75 | 94828154.47
AÇIKLAMALAR : 2014 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2013 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2013 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
204589372
I. Ocak
(2015 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2016 YILI I. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 270 | 2497438021 | 911963495 | 450266834 | 94828154
İL GENELİ | 49 | 633431191 | 256538208 | 101559085 | 12471543
AHMETLİ | 3 | 37964725 | 2109725 | 5973561 | 550514
AKHİSAR | 15 | 228429437 | 45357422 | 20938376 | 4059277
ALAŞEHİR | 14 | 94066085 | 21760727 | 17546054 | 630000
DEMİRCİ | 16 | 104876479 | 18784370 | 25439026 | 8777405
GÖLMARMARA | 4 | 16305914 |  | 7282920 | 117003
GÖRDES | 7 | 22648889 | 1794779 | 7144168 | 1037026
KIRKAĞAÇ | 11 | 47235901 | 16485729 | 10914058 | 5218671
KÖPRÜBAŞI | 4 | 17331617 | 966455 | 2395500 | 1113243
KULA | 16 | 153926724 | 79351500 | 11187781 | 4580062
SALİHLİ | 10 | 21283100 |  | 11388392 | 7691629
SARIGÖL | 6 | 38185000 | 800000 | 8600500 | 3034049
SARUHANLI | 7 | 19003694 | 9437673 | 4741479 | 361280
SELENDİ | 6 | 16900588 | 1679980 | 5108606 | 750000
SOMA | 33 | 80011862 | 10183082 | 43573042 | 7395982
ŞEHZADELER | 17 | 25313281 | 1264711 | 7815166 | 1496964
TURGUTLU | 10 | 366329181 | 273929595 | 33495932 | 4942809
YUNUSEMRE | 42 | 574194353 | 171224876 | 125163188 | 30600697

## SEKTÖRLERE GÖRE
MANİSA İLİ 2016 YILI I. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 270 | 2497438021 | 911963495 | 450266834 | 94828154 | 21.0604
1 | TARIM | 90 | 597429437 | 97289626 | 81469491 | 11392071 | 13.9832
2 | MADENCİLİK | 7 | 17382000 | 377000 | 17382000 | 326615 | 1.879
3 | *ENERJİ | 8 | 22045000 | 4000000 | 13050000 | - | -
4 | ULAŞTIRMA | 28 | 1067872202 | 569300000 | 39715000 | 2777247 | 6.9929
5 | EĞİTİM | 80 | 434082190 | 147362761 | 140408536 | 37408362 | 26.6425
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 21 | 33875917 | - | 5610851 | 3048971 | 54.3406
7 | SAĞLIK | 13 | 2709849 | 1387354 | 1547197 | 1575947 | 101.8582
8 | *TURİZM | 7 | 5028566 | 2887802 | 1828566 | - | -
9 | DKH | 16 | 317012860 | 89358952 | 149255193 | 38298941 | 25.66
*2016 Yılı Yatırım Programı Geç Açıklandığından Proje Bilgileri Gösterilememiştir.