## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 19/10/2016
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030860 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 285000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 46000000 | 41121000 | 3800000 | 2375000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 132000000 | 85370000 | 19000000 | 14341000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030870 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4000000 |  | 4000000 | 1645000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 500000 |  | 500000 | 197900 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2012I000200 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 19500000 |  | 5000000 |  |  | İnşaat ve proje devam etmekte
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015I000120 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 2000000 |  | 2000000 | 568420 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8428000 | 1000000 | 738100 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2014K120240 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2211000 |  | 2211000 | 2211000 |  | İnşaat ve proje devam etmekte
10 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 88770000 | 12666000 | 36000000 | 36000000 | 55 | 26.05.2015 Tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 231759000 | 208492000 | 500000 | 0 | 90 | Yolun Tamamı BSK kaplamalı olarak tamalanmıştır.Ansızca köprülü kavşağı tamamlanaraktrafiğe açılmıştır.2016 yılında 2,5 km aşınma tabakası yapılması hedeflenmiştir.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 104372000 | 67614000 | 2000000 |  | 65 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmış olup, 2016 yılında aşınma tabakası yapım çalışmalarına devam edilmektedir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 118195000 | 9970000 | 6635000 | 300000 | 9 | 2016 yılında çalışmlara devam etmektedir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 37313000 | 23321000 | 2710000 | 2710000 | 70 | 2016 yılında 2,5 km lik kesimin SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 81934000 | 67733000 | 1620000 | 1620000 | 85 | 2016 yılında 12,2km.lik kesimin TY-SK k tamamlanması hedeflenmiş olup bitirlmiştir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 121588000 | 58117000 | 10659000 | 10659000 | 63 | 2016 yılında 23 km BY-BSK ,9km BY üstü BSK yapılması hedeflenmiş olup,8,5 km si BSK tamamlanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 163465000 | 58555000 | 9800000 | 9800000 | 43 | 2016 yılında 10,5 km.lik Soma Çevre Yolunun 8,5 km lik kesiminin BSK BY5,2 km SK üstüBSK tamamlanması hedeflenmiş olup,5,2 kmlik SK üstü BSK bitirilmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 42000000 | 9000 | 1000000 | 250000 | 1 | Km:0+000-5+000 arası Salihli-Gölmarmara-Akhisar iahalesi kapsamında yapılmaktadır. Çevre yolunun geriye kalan kesimi 12.12.2014 tarihinde ihale edilmiştir. 2016 yılında 5 km lik kesimin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmişitir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6379000 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 06.09.2016 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7118000 | 11000 | 2000 | 0 | 0 | Proje çalışmaları devam etmektedir.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 16292000 | 4000 | 2000 | 0 | 0
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 69993000 | 11000 | 3372000 | 3372000 | 5 | 2016 yılında Gördes-Köprübaşı arasında 6 k TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.(Akhisar-Sındırgı)Ayr.Gördes yolu ise20.02.2015 tarihinde ihale edilmiş olup,çalışmalara başlanılmıştır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 63907000 | 8000 | 745000 | 0 | 0 | 27.01.2015 tarihinde ihale edilmiş olup çalışmara başlanılmıştır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 79095000 | 11000 | 3736000 | 3736000 | 5 | 05.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. Çalışmalara başlanılmıştır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 12800000 | 11000 | 2000 | 0 | 1 | 2016 yılında çalışmalara devam edilmektedir.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040260 | Akhisar-Manisa yolunda Saruhanlı DDY üst geçit köprüsü | İL GENELİ | 1200000 | 472000 | 2000 |  | 39 | Proje hazırlanmıştır.DDY Çalışmlarına paralel ihale edilmesi hedeflenmiştir.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 3050000 | 1807000 | 540000 |  | 59 | Muhtelif köprülerde onarım çalışmlarına devam edilmektedir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 |  | 40000 |  |  | 20.09.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılacaktır.
alt proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 18463000 | 18463000 |  | .
29 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 |  | 3948000 | 0 | 77 | İş devam ediyor.Süre uzatımı verildi. İşin bitiş tarihi: 09.10.2016 olup, Sözleşme bedeli dahilinde iş tasfiye edilecek.(Geçen yıldan devir.)
30 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.05 | Manisa - Bandırma Hattı Km:140+100 İle 146+600 Arasında Oluşan Tasmanların Önlenmesi | KIRKAĞAÇ | 10000000 |  | 6494000 | 1099093.52 | 22 | 20.10.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
31 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi | İL GENELİ | 36061280 |  | 14298000 | 2235819 | 55 | İş devam ediyor.(81 km taşlama ihalesi ve Manisa-Bandırma arası kaynak ihalesi ilanda.) Geçen yıldan devir.
32 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi | SOMA | 8052607 |  | 1861000 | 1215000 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü ve hesin hesabı yapıldı. (Harcaması Alaşehir-Uşak pozundan ödendi.) Geçen yıldan devir.
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016E010010.03.11 | Manisa Gar'a Uşak-Balıkesir Cihetinde 2200 m müselles hattı yapılması | ŞEHZADELER | 6105901 |  | 1400000 | 693128 | 90 | Yol alt-üst yapı işleri itti. Geçici kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılacak. Kaynak işleri devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010050.03.02 | Manisa - Dumlupınar hattı Kavaklıdere istasyon dahili km:152+970'de bulunan hemzemin geçidin karayolu altgeçidine dönüştürülmesi | SALİHLİ | 1592000 |  | 100000 | 0 | 0 | İş feshedildi. Alt geçit yapımı iptal edildi. Ödeneğin tamamının çekilmesi için Yol Dairesine yazıldı.
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 |  | 918000 | 424308 | 55 | İş devam ediyor.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0013 | Süleymanlı istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | AKHİSAR | 55732 |  | 23000 | 0 | 45 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 |  | 750000 |  |  | 23.09.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı. İşe başlandı.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.C280070.03.01 | Soma Depo Binasının Çatı Tadılatı | SOMA | 300000 |  | 300000 | 99235 | 99 | İş bitti Geçici kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılacak
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 500000 |  | 500000 |  |  | İhale dosyası hazır. "Olur" alındı. Ekap girişi yapılacak.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 100000 |  |  | ihale dosyası hazırlanıyor.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0014 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 |  | 18000 |  | 45 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0020 | Salihli Hangar Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SALİHLİ | 222118 |  | 85000 | 77616 | 40 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010030.03.23 | Ahmetli İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | AHMETLİ | 750000 |  | 750000 | 2204 |  | 19.09.2016 tarihinde sözleşmesi imzalandı. Yer teslimi yapılacak.
44 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | AKHİSAR | 83131188 |  |  |  |  | Toplulaştırma, parsellerin tapu ve kadastral alan kontrolleri, toprak etütleri ve arazi derecelendirmeleri bitti.Blok planlara başlanacaktır. Sulama sahasında YAS kooperatiflerine ait toplulaştırmalı kısımlar da dikkate alınarak proje revizyonları yapılmaktadır. Fiziki olarak inşaata başlanamadı. Bölge Müdürlüğü oluruyla takip edilen revize projeler Bölge Müdürlüğüne onaya gönderildi.
45 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | AKHİSAR | 30604961 | 22604960 | 1455000 |  | 78 | Toplam 154 km lik borulu şebekenin 120 km si döşenmiştir.Proje güzergahının yoğun bağdan geçmesi nedeniyle kamulaştırma ve yer teslimi problemleri yaşanmaktadır. Sorunlu parseller proje revizyonu ve Acele Kamulaştırma Kararı ile çözümlenecektir.
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım | GÖRDES | 47350000 | 25658730 | 20656000 | 20161976 | 23 | Sağ Sahil kazıları %70 tamamlandı. Sol Sahil kazıları başladı. Beton imalatları devam ediyor.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi(Katkı Paylı) | SARIGÖL | 1409218 |  |  |  |  | Boru temini için ihale hazırlıkları devam ediyor.Mobilizasyon çalışmaları devam ediyor.
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi Malzeme Alımı | SARIGÖL | 16000000 |  |  |  |  | 29.09.2016 tarihinde ihale edildi. İhale süreci devam ediyor.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 14886492 | 2109726 | 3999000 | 3065826 | 37 | Ulaşım yolları tamamlandı.Ayrıca 1,4 km Rölakasyon yolu yapıldı. 98 m uzunluğundaki derivasyon-dipsavak kondüvisi tamamlandı. Memba batardosu tamamlandı. Yaklaşık 30.000 m3 gövde dolgusu yapıldı.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 21000000 |  | 1000 |  |  | Kasım ayında ihale edilecek.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kavaklıdere Göleti Rölakasyon Yolu ve Sathi Kaplaması Yapımı İkmali | ALAŞEHİR | 1295000 |  | 1140034 | 1178207 | 100 | İş kamamlandı. Geçici Kabulü yapılacaktır.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | İL GENELİ | 783988 | 253735 | 530253 |  | 35 | Aydıncık Göleti ve Bebekli Göleti Rölekasyon yolları asfalt kaplanması tamamlandı. Kavaklıdere yolunda imalatı tamamlanmadığından inşaatı yapılamıyor.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 12316301 |  | 1000 |  | 57 | İkmal ihalesi 2016 da yapılacak.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 2000000 |  | 500 |  | 88 | Gövde dolgusu koruyucu örtü dışında tamamlandı. Dolusavak betonarme imalatının %95 i tamamlandı. Sulama hattında 2.500 m (%30) seviyesinde boru döşendi. İkmal ihalesi yapılacak .
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Selendi Ayanlar Göleti İkmali | SELENDİ | 250000 |  | 500 |  |  | Kasım ayında ihale edilecek.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 6000000 |  | 500 |  | 38 | Gövde sıyırma kazıları ve kondüvi boruları montajı tamamlandı. Enjeksiyon tamamlandı. Kondüvi beton imalatının %90 ı tamamlandı.İkmal ihalesi yapılacak
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 11085034 |  | 502260 |  |  | 31.5.2016 tarihinde işyeri teslim ve işe başlama yapılmıştır.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 5556658 | 99628 | 1381000 | 1380227 | 29 | Sıyırma kazıları tamamlanmadı. Enjeksiyona başlanmadı. Derivasyon betonarme imalatı devam ediyor.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 17000000 |  |  |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecektir
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR | 16185565 | 14458246 | 1727318 | 1915983 | 100 | Kemaliye Göletinde iş tamamlandı. 10.11.2015 tarihi itibariyle su tutulmaya başlandı. Yurtbaşı Göletinde vana odası dışında iş tamamlandı.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 4958135 | 537365 |  |  | 11 | İş Fesih edildi.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Şahyar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 29000000 |  |  |  |  | Aralık 2016 da ihale edilicektir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 18000000 |  |  |  |  | 20.10.2016 tarihinde ihale edilecektir. İhale süreci devam ediyor.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9323947 | 459994 | 1000000 | 783498 | 14 | Sıyırma kazısı imalatı tamamlandı. 1360 m yol yapıldı. Dolusavak kazısı tamamlandı. Cut off kazısı ve dipsavak kazısı tamamlandı. Enjeksiyon işleri %90 tamamlandı. Cebri boru imalatına başlandı. Şantiyeye havai hat çekildi.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8121079 | 1725785 | 1000000 | 74364 | 22 | Enjeksiyon tamamlandı. Dolusavak kazısı %90 tamamlandı. Dipsavak kazısı tamamlandı. Dipsavak imalatı %80 oranında tamamlandı.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 14000000 |  |  |  |  | 28.06.2016 tarihinde ihale edildi.Ön Mali Kontrole gönderilecek.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7019968 | 3065425 | 1500000 | 1021010 | 56 | Gövde dolgusuna devam ediliyor. Dolgunun %95'i tamamlandı. Dolusavak beton imalatına başlandı. Sulama hattı kazısı devam ediyor.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7366963 | 1801783 | 1000000 | 642667 | 34 | Sağ Sahilde enjeksiyon çalışması sona erdi. Sol Sahil enjeksiyon devam ediyor. Sol Sahil Başlık Betonu döküldü. Batardo imalatı ve dipsavak imalatı sona erdi. Dolusavak kazısı devam ediyor. Enjeksiyon bitti.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7247128 | 1294260 | 1779200 | 1471481 | 40 | Sağ Sahilde enjeksiyon çalışması devam ediyor. Dolusavak kazısına devam ediliyor. Cebri boru imalatı bitti. Derivasyon kondüvisi demir ve beton imalatı tamamlandı. Proje revizyonları bekleniyor.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12000000 |  |  |  |  | 06.09.2016 tarihinde ihale edildi. İhale süreci devam ediyor.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 14000000 |  |  |  |  | Ön Mali Kontrole gönderilmiştir.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 5929355 | 863222 |  |  | 15 | İş Fesih edildi.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 14000000 |  |  |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecektir.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 8918374 | 966456 | 1850000 | 2199192 | 38 | Gövde kazıları devam ediyor. Cut off kazısı komple tamamlandı. Enjeksiyon bitti. Dipsavak demir ve beton imalatı devam ediyor. Batardo kil ve yarı geçirimli dolgu devam ediyor.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 10000000 |  |  |  |  | İhale kararı onaylanmış olup itiraz süresi sona ermiştir. Dosyalar Ön Mali kontrole gönderilecektir.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 6987955 | 5623175 | 492660 | 469753 | 100 | İş tamamlandı. Gecici kabulü yapılacaktır.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 5952478 | 2899066 |  |  | 90 | Dipsavak betonarme imalatı tamamlandı. Dolusavak beton imalatı %90 oranında tamamlandı. Gölet gövde dolgusu tamamlandı. Sulama İnşaatı sanat yapıları dışında tamamlandı. DSİ yazısı tamamlandı.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 6204242 | 427368 | 1000000 | 920526 | 23 | Sıyırma çalışmaları tamamlandı Enjeksiyon tamamlandı. Dipsavak çalışmaları devam ediyor. Dolusavak çalışmaları devam ediyor.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 7584710 |  |  |  |  | 11.08.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 21000000 |  |  |  |  | 26.07.2016 tarihinde ihale edildi. İhale süreci devam ediyor.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 10000000 |  |  |  |  | İhale edildi. Süreç devam ediyor.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 14419794 | 300018 | 2745000 | 2744205 | 22 | Gövde sayırma imalatı ve dipsavak kazısı tamamlandı. Kondüvi imalatının %80 i tamamlandı. Kademeli su alma yapısı imalatı devam ediyor.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 | 375238 |  | 95 | Vana odası imalatı dışında gölet imalatı tamamlandı.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 23079150 |  |  |  |  | 18.05.2016 tarihinde işyeri teslim ve işe başlama yapılmıştır.İş kapsamında gerekli izinler alınmaktadır.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 5927188 |  | 700000 | 591508 | 10 | şantiyede çalışmlara başlandı.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 9992142 | 1679980 |  |  | 17 | 34.780 m borunun 3.650 m'si tamamlandı. 31.130 m boru yüklenici tarafından temin aşamasındadır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 932350 |  |  | 169709 | 18 | Betonarme U kanalı imalatının 150 metresi tamamlandı.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 7000000 |  | 500 |  |  | Aralık ayında ihale edilecek
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 7000000 |  |  |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecek.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Taşkın Koruma | SARIGÖL | 3000000 |  | 500 |  |  | Kasım ayında ihale edilecek.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | SARUHANLI | 974800 |  |  |  |  | 1.7.2016 tarihinde işyeri teslim ve işe başlama yapılmıştır.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 10000000 |  |  |  |  | Aralık ayında ihale edilecek
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) | KIRKAĞAÇ | 6914341 | 5289159 | 1648129 | 1647146 | 100 | İş tamamlandı. Gecici kabulü yapılacaktır.
94 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | 11063282 | 10989170 | 1475874 | 1843144 | 112 | 23.09.2016 tarihinde geçici kabulü yapıldı. Tutanaklar imza aşamasındadır.
95 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 41600839 | - | 26764630 | 3848832 | 10 | Çalışmalar devam ediyor.
96 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 1918015 | 22498394 | 19339354 | 56 | Çalışmalar devam ediyor.
97 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Stadyum ve Kapalı Spor Salonu | AKHİSAR | 32970473 | 20642648 | 0 | 0 | 56 | Belediyesince fesh edildi.
98 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Astarlı Astarsız Sathi Yol Kaplama | İL GENELİ | 92486701 | 38211473 | 48940879 | 64652892 | 99 | Çalışmalar devam ediyor.
99 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 84990000 | 11330888 | 33996000 | 64823693 | 75 | Çalışmalar devam ediyor.
100 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Saruhanlı İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 4388000 | 4313677 | 0 | 0 | 88 | Bölge Müdürlüğümüzce 21-22.09.2016 tarihlerinde işin Arıtma tesisi yapılmaksızın tesfiye kabulü yapılmıştır. Tasfiye kabul tutanakları vizelenerek altyapı uygulama daresi başkanlığımızca onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.
101 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmış olup, projeler MASKİ Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
102 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 7693000 | 75446 | 3266231 | 1113901 | 15 | Çalışmalar devam ediyor.
103 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 |  | 2161446 | 1093945 | 40 | Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KULA-KIRKAĞAÇ | 4673015 |  | 2803809 | 1948584 | 42 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AKHİSAR -GÖLMARMARA | 2293162 |  | 2063846 | 1048548 | 46 | Çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 |  | 1973561 | 1669551 | 80 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 |  | 1407937 | 644133 | 46 | Çalışmalar devam ediyor.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SALİHLİ | 2197727 |  | 2197727 | 577243 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ALAŞEHİR-SARIGÖL | 4486076 |  | 3600326 | 1489758 | 29 | Çalışmalar devam ediyor.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Muhtelif Sokaklara Beton Parke ve Bordür Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 1326944 |  | 1326944 | 937639 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunus Emre Muhtelif cadde ve sokaklarda yol veya yaya kaldırımı yapımı işi | YUNUSEMRE | 4808650 |  | 4808650 | 2743667 | 57 | Çalışmalar devam ediyor.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 962820 | 207401 | 702056 | 858543 | 100 | 21.06.2016 tarihinde geçici kabulu yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | İçme suyu |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebekesi | ALAŞEHİR | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi
114 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu |  | Koldere İçme Suyu Şebekesi | SARUHANLI | [5 empty] | 2.500.000.-TL Kredi
115 | İLBANK A.Ş. | İçme suyu |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi
116 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 9.000.000.-TL Kredi
117 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi
118 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | [5 empty] | 4.989.894.-TL Kredi
119 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Koldere Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 8.605.423.-TL Kredi
120 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | [5 empty] | 18.601.963.-TL Kredi
121 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi
122 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Köprübaşı Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KÖPRÜBAŞI | 1479833 |  | 1479833 | 278974 | 19 | Çalışmalar devam ediyor.
123 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Turgutlu Kanalizasyon+İçme suyu Şebeke | TURGUTLU | 2389155 |  | 2389155 | 1122981 | 47 | çalışmalar devam ediyor.
124 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Soma Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | SOMA | 1983394 |  | 1983394 | 175651 | 9 | Çalışmalar devam ediyor.
125 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Demirci Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | DEMİRCİ | 2910488 |  | 2910488 | 507412 | 17 | Çalışmalar devam ediyor.
126 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon+Yağmursuyu |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | [5 empty] | ihalesi yapılacak.
127 | İLBANK A.Ş. | içmesuyu+kanalizasyon |  | Gürle İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | ihalesi yapılacak.
128 | İLBANK A.Ş. | içmesuyu+kanalizasyon |  | Şehzadeler Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ŞEHZADELER | 1477656 |  | 1477656 | 250368 | 17 | Çalışmalar devam ediyor.
129 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gördes Sosyal Konut Yapım İşi | GÖRDES | 4321000 |  | 4321000 | 3227904 | 63 | Çalışmalar devam ediyor.
130 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Demirci İlç. Menderes Cd. Yol ve Tretuar Düz.İş. | DEMİRCİ | 494690 |  | 494690 |  |  | çalışmalara yeni başlanıldı.
131 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Turgutlu Kap.Spor Sal. Ve Yüzme Hav. Yap.İşi. | TURGUTLU | 7811811 |  | 4562000 | 1097663 | 14 | çalışmalar devam ediyor.
132 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 5633000 | 377000 | 5633000 | 377000 |  | BalıkesirBölge Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen proje çalışmları Manisa -Soma -Kiraz ruhsat sahasında yüklenici firma ile devam etmektedir.
133 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-30-14-07 | Batı Anadolu'da Pan -Afrikan,Variskan ve Alpin orojenez Etkilerinin Araştırılması | İL GENELİ | 447000 | - | 447000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
134 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-31-15-01 | Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Veri Altyapısının İyileştirilmesi | İL GENELİ | 1240000 |  | 1240000 | 188000 |  | Projenin Kapsamı gereği yaklaşık 10km aralıklar ile oluşturulan bir grid ağı üzerinde jeofizik gravite ölçü alımı yapılarak Alaşehir Manisa daki çalışmlar tamamlanmıştır.
135 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-30-14-19 | Anadolu'nun Kuvaterner Volkanizması ve Potansiyel Volkanik Tehlikelerin Araştırılması | İL GENELİ | 164000 |  | 164000 | 10000 |  | Kula Kuvaterner volkanizması çalışmasında litoloji, stragrafi örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
136 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-08-16-02 | Türkiyenin Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması | İL GENELİ | 158000 |  | 158000 | 17000 |  | Toplamda 360km² prospeksiyon, petrografi ve jeokimyasal analiz için 38 adet, arşiv için 150 adet örnek alınarak çalışmalar tamamlanmıştır.
137 | TEİAŞ | Enerji | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 65000000 | 10000000 | 20000000 | 17378411 | 60 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 18.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaların devam etmektedir.
138 | TEİAŞ | Enerji | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 1850000 | 5000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
139 | TEİAŞ | Enerji | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 20500000 | 2050000 | 9200000 | 934568 | 15 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis hafriyat çalışmaları devam ediyor. | 156106000
140 | TEİAŞ | Enerji | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 700000 | 2000 | 300000 | 0 | 0 | Bölge Müdürlüğümüzde ihale edilmiş ve 10.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır. | 13923000
141 | TEİAŞ | Enerji | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4000000 | 2000 | 460000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir. İhale Referansı: İTM.195
142 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 8000000 | 2000 | 1000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir. | 39982000
143 | TEİAŞ | Enerji | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | İL GENELİ | 7700000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir. | 18312979
144 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | DEMİRCİ | 145000 | 1000 | 14000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
145 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 8000 | 2000 | 3000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir. | 39982000
146 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 8000 | 2000 | 3000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
147 | TEİAŞ | Enerji | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 1000000 | 10000 | 300000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir. İhale Referansı: H.312
148 | TEİAŞ | Enerji | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR | 16000000 | 2000 | 2000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
149 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | İL GENELİ | 845000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
150 | TEİAŞ | Enerji | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) (TTFO) | İL GENELİ | 13000000 |  | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
151 | TEİAŞ | Enerji | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | 700000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
152 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
153 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İş Fesh Edilmiştir.Yeniden ihalesi yapılacaktır.
154 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
155 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
156 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - | - |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış oup Belediyece ihalesi yapılmıştır.
157 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 228237 | 40 | İş devam etmektedir. | 2194947
158 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır. | 1869283
159 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır. | 1013581
160 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 500972 | 82605 | 25 | İş devam ETMEKTEDİR.
161 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
162 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
163 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 30 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
164 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
165 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
166 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Ormancılık | 2014A050040 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 234000 |  | 234000 | 206000 | 85 | Devam Etmektedir.
167 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050140 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 2720000 |  | 2720000 | 1120000 | 64 | Devam Etmektedir.
168 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050150 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 7542000 |  | 7542000 | 4460000 | 78 | Devam Etmektedir.
169 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050170 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 0 | 80 | Devam Etmektedir.
170 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050190 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 3091000 |  | 3091000 | 1948000 | 86 | Devam Etmektedir.
171 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2014A050140 | Orman Amenajman Projesi | İL GENELİ | 45000 |  | 45000 | 43000 | 86 | Devam Etmektedir. | 14907000
172 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050200 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 1255000 |  | 1255000 | 1167000 | 90 | Devam Etmektedir. | 14907000
173 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Alan Düzenleme) | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 |  | 10 | Ahşap Çit Yapımı 19.09.2016 tarihinde sözleşmesi yapıldı. 26.09.2016 tarihinde işe başlandı | 8944000
174 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Tanıtım İkaz Levhaları) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 48734 | 99 | Devam ediyor.
175 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Altyapı) | ŞEHZADELER | 100000 |  | 100000 |  | 10 | Ahşap tuvalet yapım işinin sözleşmesi 29.09.2016 tarihinde yapılmıştır.
176 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Altyapı) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 35208 | 80 | Devam ediyor.
177 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(İnşaat Bakım -Bakım Onarım) | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 | 121969 | 90 | Devam ediyor. 100.000.-TL tenkis edilmiştir.
178 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015K100140 | AYH ve Su Ürünleri Projesi (AV) DSB(6.1) | İL GENELİ | 42000 |  | 42000 |  |  | Devam ediyor. | 813000
179 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 121000 |  | 121000 |  |  | 21.09.2016 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında. | 813000
180 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | 2015 OMGİ | İL GENELİ | 200000 |  | 200000 | 200000 | 100 |  | 205911
181 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 1500000 |  | 30 | İş devam ediyor.
182 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Bu kapsamda elektrik altyapısı,ısı kanalları,pompa istasyonu ve ısı deposunun yapımı işi ile ilgili olarak proje ortağımız beraber şartname hazırlıkları devam etmektedir.
183 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070360 | Soma TS Yeni Site Lojm. Kalan 138 Dairenin Mutfak, Banyo, WC ve Odalarının Bakım-Onarım ve Tadilatı, Elk. Su Kalorif Tes. Yenl. İle 138 Da. Ap. İç ve Bodrum Tadilat Yapılması | SOMA | 4995000 |  | 2000000 |  |  | Bu proje içerisine 34 adet daire cityfied projesi kapsamında uygulanması düşünülen radyant panel uygulaması sebebiyle bu bu proje kaleminden çıkarılarak CİTYFİED projesi kapasamına alınmıştır.Proje 104 daire üzerinden devam etmekte olup ihaleye çıkma aşamasındadır. | 19045000
184 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070260 | Soma Arge TS Ambar ve Atölye Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatının Yapılması | SOMA | 550000 |  | 550000 | 454730 | 100 | Projein 03.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. | 10050000
185 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000002 | MUHTELİF İŞLER | SOMA | 7747000 |  | 7747000 | 2560649 | 33
186 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000003 | İNŞAAT İŞLERİ | SOMA | 815000 |  | 815000 | 232189 | 28
187 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | 500000 |  | 500000
188 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2016B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 2792838
189 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Sosyal Yerleşme Şehirleşme (135 Ha) | 1987K110220 | AKHİSAR ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ İHTİSAS OSB(2013-2019) | AKHİSAR | 22140000 |  | 5000 |  |  | OSB arazisinin giriş kısmında bulunan vatandaş arazilerinin tamamı kamulaştırılmış, 108 hektar sahip olunan hazine arazisinin tapusu alınmış, 52 adet parselin 28 adetinin sözleşmesi yapılmıştır. Ayrıca alt yapı inşaatına başlanılacaktır. | 10062000
190 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Sosyal Yerleşme Şehirleşme (Hizmet Binası+Arıtma) | 1987K110220 | TURGUTLU 1.OSB (1998-2018) | TURGUTLU | 19828000 |  | 5000 |  |  | Mevcut parsel sayısı 87 olup 77'si tahsis edilmiş, üretime geçen firma sayısı 43, inşaat safhası 13, proje safhasında da 13 firma bulunmaktadır. | 10062000
191 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Sosyal Yerleşme Şehirleşme 95 Ha(50Ha) |  | SOMA OSB (2016-2018) | SOMA | 15580000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmları devam etmektedir. | 2792838
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 | 120000 | 40 | Kaba İnşaatı devam ediyor.
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | ÖMER ÖZBOYACI ANAOKULU | KULA | 450000 | 80000 | 370000 | 360000 | 80 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 1000 | 551830 | 414796 | 75 | İnce İşçilikleri devam ediyor.
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(ilkokul) | 2000/41 RH | Demirci Klavuzlar Mahallesi İlkokulul | DEMİRCİ | 3302820 |  | 1500000 | 347014 | 10 | 1 kat seviyesinde
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 90000 |  | 90000 |  |  | Harita Hali Hazır alındı. Jeolojik Etüd ve Jeofizik yapıldı. Rapor hazırlanıyor.
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(İlkokul) | Onaylı özel proje 24 derslik | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 2711640 |  | 1200000 | 449372 | 17 | 2. Kat seviyesinde
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | ALAŞEHİR FATİH İLKOKULU | ALAŞEHİR | 2553520 |  | 1028026 |  |  | TEMEL AŞAMASINDA
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 |  | 1700000 |  |  | KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ VAR. | 29901898
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | KÖPRUBAŞI FERİT PERVANLAR İLKOKULU | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 500000 | 850000 | 807500 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA TÜRK- İŞ MADENCİLER İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 150000 | 1550000 | 620000 | 40 | 3.KAT SEVİYESİNDE
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslikli | KIRKAĞAÇ İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 4000000 |  | 4000000 | 600000 | 15 | 1 kat seviyesinde
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2100000 |  |  | İnşaa edilecek ada parselde projenin anıtlar kurulunun onayının alınması bekleniyor.
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ ORTA OKULU | DEMİRCİ | 2786688 |  | 1000000 | 301101 | 10 | 1 kat seviyesinde
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 12 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN ORTA OKULU | KIRKAĞAÇ | 2973600 |  | 1040760 |  | 5 | temel atıldı
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | YUNUSEMRE CEMAL ERGÜN ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 3070000 |  | 1074500 |  |  | 26.07.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, YİKOB'un 23.09.2016 tarih ve 16790 sayılı yazısı ile 674 sayılı OHAL kapsamında KHK gereği ihalesi iptal edildiği bidirilmiştir.
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3,6,9 proje 6 derslik | ŞEHZADELER HACI HALİLLER Ş.HİKMET ONAN ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 600000 |  | 180000 |  |  | 19.08..2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, YİKOB'un 23.09.2016 tarih ve 16790 sayılı yazısı ile 674 sayılı OHAL kapsamında KHK gereği ihalesi iptal edildiği bidirilmiştir.
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | 900000 |  | 270000 |  |  | VAZİYET PLANI HAZIRLANIYOR.
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 600000 |  | 180000 |  |  | HARİTA HALİ HAZIR ALINDI.RAPOR HAZIRLANIYOR.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | TURGUTLU İMAMHATİP ORTAOKULU | TURGUTLU | 6044255 |  | 2935000 | 1309606 | 22 | 1.kat seviyesinde
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ İMAMHATİP ORTAOKULU | DEMİRCİ | 3534100 |  | 1413640 | 547099 | 15 | 1.kat seviyesinde
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SARUHANLI İMAMHATİP ORTAOKULU | SARUHANLI | 2761200 |  | 1104480 |  |  | 18.08.2016 tarihinde sözleşme yapıldı.Yer teslimi yapıldı.
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 16 Derslik | GÖLMARMARA İMAMHATİP ORTAOKULU | GÖLMARMARA | 2761200 |  | 945000 |  |  | 29.09.2016 Tarihinde ihalesi yapılmış olup,YİKOB un 23.09.2016 tarih ve 16790 sayılı yazısı ile 674 sayılı OHAL kapsamında KHK gereği ihalesinin iptal edildiği bildirmiştir.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 PROJE | SOMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | SOMA | 2364720 |  | 1000000 | 267604 | 11 | temel aşamasında
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 300 Öğrencilik | AKHİSAR FEN LİSESİ PANSİYONU | AKHİSAR | 4354200 | 2055970 | 2300000 | 2143611 | 96 | geçici kabul aşamasında
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 12 Derslik 288 Öğr. Pans. | TUANA NUR BAKIRCI AND. OTL. TUR.MES.LİS.İKMAL İNŞ. | KULA | 1167020 |  | 1167020 | 943000 | 90 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | KULA İBRAHİM ÖZBOYACI TİCARET MESLEK LİSESİ İKMAL İNŞAATI | KULA | 971140 |  | 1300000 | 971140 | 100 | BİTTİ
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA | [5 empty] | HAYIRSEVERLERİN İNŞATA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+Spor Sal. | SALİHLİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU | SALİHLİ | 4963080 | 2809333.66 | 1485000 | 1826944 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | SARIGÖL | 5587300 | 2959448 |  | 2662812 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Spor Salonu | SELENDİ ANADOLU LİS. SPOR SAL. | SELENDİ | 782340 | 747800 |  |  | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | ARSASINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ VAR
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 34 Öğrenci | OTİSTİK ÇOCUK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | YUNUSEMRE | 3982500 | 3665562.17 |  | 407479 | 100 | BİTTİ
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | YUNUSEMRE | 8378000 | 2451830.12 |  | 4858438 | 70 | OKUL DIŞ CEPHE MANTOLAMA BİTTİ.SPOR SALONU KABA İNŞ BİTTİ.PANSİYON KABA İNŞ DEVAM EDİYOR.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 4624420 |  | 1500000 | 1086275 | 30 | 2.KAT TABLİYELERİ ATILIYOR.
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | AKHİSAR | 10647140 |  | 1000000 | 1635494 | 15 | 1Kat seviyesinde
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | SELENDİ | 3418460 |  | 3261000 | 2109696 | 70 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 14500000 |  | 5000000 |  |  | PROJENİN YAPILACAĞI ADA PARSELLE OKUL VE YURT SIĞMAIĞINDAN SADECE 32 DERSLİK OKUL VAZİYETTE İŞLENİP BELEDİYEDEN ONAYLI ALINDI.İMAR DURUMDAKİ 10 METRE ÇEKME MESAFESİ 5 METREYE DÜŞÜLMESİ İÇİN MECLİS KARARI BEKLENDİ.PROJELER REVİZE EDİLİP YAKLAŞIK MALİYET HESABINDA
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5000000 |  |  | İHALESİ DOSYASI HAZIR
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 9500000 |  | 4075000 |  |  | PROJENİN YAPILACAĞI ADA PARSEL BELLİ OLMADIĞINDAN BEKLENİLDİ.YENİ GÖNDERİLEN ADA PARSEL İÇİN ÇALIŞMLAR BAŞLATILDI. ARSASINDA 308.22 M LİK BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİSSE VAR
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 13000000 |  | 5000000 |  |  | PROJENİN YAPILACAĞI PARSELDE İMAR DURUMU İLKOKUL OLARAK GEÇMESİNDEN DOLAYI İMAR DURUM BELGESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN BEKLENİLDİ.İMAR DURUM BELGESİ GELDİ.BİRİM FİYATLAR 2016 BİRİM FİYATLARINA REVİZE EDİLİYOR.
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 1275000 |  |  | PROJELER REVİZE EDİLİYOR.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ÖZEL PROJE | ENDRÜSTRİ MESLEK LİSESİ ATÖLYESİ | SOMA | 260000 |  | 260000 | 260000 | 100 | BİTTİ.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik | ESN.VE SAN.KRD.ve KEF. KOOP. BŞK. FEN LİSESİ İKMAL İNŞ. | ALAŞEHİR | 1944050 |  | 1591134 | 352917 | 50 | KABA İNŞAATI HAYIRSEVER TARAFINDAN YAPILDI. İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOTOR ATÖLYESİ | KAYHAN ERGÜN EML. MOTOR ATÖLYESİ | AKHİSAR | 500000 |  | 500000 | 500000 | 100 | BİTTİ.
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | CAHİT GÖNLÜBOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 1700000 |  | 1700000 | 1000000 | 100 | BİTTİ.
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 |  |  | HAYIRSEVERLERİN İNŞATA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000.41 PROJE B+Z +3 KAT | MADEN İŞ HALK EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 100 | BİTTİ.
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 18500000 |  | 2250000 |  |  | ARSA BİLGİLERİ TEMİN EDİLİYOR
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DESRSLİK + 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 1655000 |  | 2000000 |  |  | 2016 YATIRIM PROGRAMINDA TESLİM EDİLDİ.ARSA BİLGİ VE BELGELERİ MÜŞAVİR FİRMAYA GÖNDERİLDİ.
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 öğrencilik Pansiyon | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 4500000 |  | 700000 |  |  | 2016 YATIRIM PROGRAMINDA TESLİM EDİLDİ.ARSA BİLGİ VE BELGELERİ MÜŞAVİR FİRMAYA GÖNDERİLDİ.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 1 ATÖLYE + KONF.SALONU | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 12000000 |  | 2000000 |  |  | 2016 YATIRIM PROGRAMINDA TESLİM EDİLDİ.ARSA BİLGİ VE BELGELERİ MÜŞAVİR FİRMAYA GÖNDERİLDİ.
243 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ
244 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanli Toplum Sağliği Merkezi + Aile Sağliği Merkezi | SARUHANLI | 956451 |  | 956451 | 956451 | 100
245 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlik Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 |  | 96
246 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes Toplum Sağliği Merkezi | GÖRDES | 856111 | 856111 |  |  | 100 | Feshedildi.
247 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER
248 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Çatalköprü Sağlik Evi | TURGUTLU | 311520 | 236580 | 66765 | 66765 | 100
249 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE
250 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (50 YATAK) | KULA
251 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 2 | Sağlık Bakanlığı |  | 145334700
252 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA
253 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi | GÖRDES | 450714 |  | 450714 | 204801 | 91
254 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Merkez Efendi Devlet Hastanesi 400 yatak | YUNUSEMRE | 131829600 |  |  |  | 35 | Sağlık Bakanlığı
255 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi 558 Yatak | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 35 | Sağlık Bakanlığı
256 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Sağlık Bakanlığı
257 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Soma 300 yataklı devlet hastanesi | SOMA
258 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2013K070010 | Gördes Baraj İskanı 27 adet iskan konutu İnş. | AKHİSAR | 6618000 | 1415452.7 | 2918000 | 2124560.62 | 100 | Geçici kabul yapıldı. 21.04.2016 son hakediş (200.000,00TL) ödenmedi
259 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnş.50 kişilik(E-P+İ) | GÖRDES | 5200000 | 0 | 693000 | 0 | 0 | İlgili İdarece Proje ihalesi yapıldı. İmar Planı Tadilat Çalışmaları Devam ediyor
260 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 1350000 |  | 650000 |  |  | İlgili Kurum Proje ihalesini yaptı.Proje çalışmaları devam ediyor.
261 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2000000 |  | 10000 |  |  | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
262 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 1200000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
263 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 3000000 |  | 10000 |  |  | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
264 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (Engelsiz Yaşam Merkezi ) (60 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 4600000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | İlgili Kurumca arsa bulunamadığından kendi Bakanlıklarına Projenin Yatırım Proğramından çıkarılması için yazı gönderilmiş.
265 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 7700000 |  | 800000 |  |  | Ödenek teminine esas (EK-4) Esas bedel Bakanlığa gönderildi İhale talimatı bekleniyor.
266 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K010650 | Vergi Dairesi MD.Hiz.Binası İnş. | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 300000 |  | 0 | İlgili kurum İlçedeki Mevcut Binanın İhtiyacı Karşladığından Bakanlığa yatırım Proğramından çıkarılması için yazı yazıldı
267 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | Hizmet Binası VRV Sistemi ve Engelliler için Düzenleme Yapılması İşi | YUNUSEMRE | 826000 | 0 | 826000 | 0 | 0 | İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.
268 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaat Arsası | SALİHLİ | 16284 |  | 16284 |  |  | İhale talimatı bekleniyor.
269 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 15812 | 45
270 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 93000 |  | 93000 | 81128 | 87
271 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 95500 |  | 95500 | 9307 | 10
272 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 34149 | 83
273 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PRJ. (ÇATAK) | İL GENELİ | 5020 |  | 5020 | 5017 | 100
274 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 5757 | 96
275 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 8500 |  | 8500 | 4200 | 49
276 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | DOĞAL ÇİCEK SOĞANLI BİTKİLERİ KORUMA PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 3048
277 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DEST. PROJESİ | İL GENELİ | 3700 |  | 3700 | 516 | 14
278 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SULARDA TAR.FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 4421 | 88
279 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 15891 | 53
280 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | İL GENELİ | 1000 |  | 1000 | 9891
281 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİM PROJESİ | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 | 3146 | 79
282 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA ve yem DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 14500 |  | 14500 | 7650 | 53
283 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 177000 |  | 177000 | 109562 | 62
284 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVAN HAST. VE ZARAR. İLE MÜC.PROJESİ | İL GENELİ | 73000 |  | 73000 | 24768 | 34
285 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | İL GENELİ | 581733 |  | 581733 | 610821 | 105
286 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 30951 | 111
287 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | MERA HİZMETLERİ ( CARİ ) | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 4524 | 18
288 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TAR.BİL.ALT YAPI VE BULUT BİLİŞ.SİST. KUR.PROJESİ | İL GENELİ |  |  |  | 1644
289 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | İL GENELİ |  |  |  | 2000
290 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | YUNUSEMRE | 21535000 | - | - | - | 100 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
291 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | AKHİSAR | 2279154 | - | - | - | 40 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.04.04.2016 İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.Sözleşmesi yapılmış olup Çalışmalar devam etmektedir.
292 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | KULA | 507102 |  | 505000 | 461747 | 100 | geçici kabulü yapılmıştır.
293 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 60 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.
294 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 MAYIS STADYUMU ÇİM ZEMİNİN YENİLENMESİ | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
295 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | MEVLEVİHANE SOSYAL TESİSLERİ BAKIM ONARIMI | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | Geçici kabulü yapılmıştır.
296 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU BAKIM ONARIM | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213243 | 100 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR
297 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Manisa Anemon Arkeoloji ve Etnaoğrafya Müzesi Yapımı | YUNUSEMRE | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Müzenin mimari ve statik projesi bakanlığımızca onaylanmıştır.Sponsor firma sponsorluktan çekildiği için başlanamamıştır.Bakanlığımız tarafından yapılması için teklif yapılmıştır.
298 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Şehzadeler İbrahim Türek Çocuk Kütüphanesi Onarımı | ŞEHZADELER | 175000 |  | 175000 | 0 | 90 | Eski Borsa Kahvesi olarak bilinen Bakanlığımızca Tahsis edilen tescilli yapının onarım çalışması.Bakanlığımızdan ödenek beklenildiğinden başlanamamıştır.
299 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 70 | Amerikalı sponsor tarafından yapılmaktadır.
300 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 50000 | 1434758 | 50000 | 41831 | 50 | 2016 yılı kazı çalışmaları devam etmektedir.
301 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı | AKHİSAR | 40000 | 188334 | 40000 | 39936 | 20 | 2016 yılı kazı çalışmaları devam etmektedir.
302 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Bintepeler Nekropol Alanı Kadastro Çalışması | Salihli-Ahmetli-Saruhanlı |  |  |  |  | 10 | Kadastrol durum haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.
303 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu | ŞEHZADELER | 1828566 | 1264711.2 | 1828566 | 0 | 90 | Aralık ayı içerisinde resterasyon ihalesi yapılmış olup,08.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
304 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | YUNUSEMRE | 33973 | 471242 | 33973 | 20905 | 75
305 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 214985 | 524843 | 214985 | 166594 | 75
306 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 135986 | 83055 | 135986 | 89154 | 75
307 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010K120290 | MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ | YUNUSEMRE | 99998 | 439930 | 99998 | 66250 | 75
308 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 20992 | 23331 | 20992 | 14386 | 75
309 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | YUNUSEMRE | 11980 | 58949 | 11980 | 11333 | 75
310 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 4742 | 23006 | 4742 | 2726 | 75
311 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 39996 | 173165 | 39996 | 38537 | 75
312 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | YUNUSEMRE | 14996 | 92891 | 14996 | 12977 | 75
313 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI PROJESİ | YUNUSEMRE | 18980 |  | 18980 | 14061 | 75
314 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 23985 |  | 23985 | 16825 | 75
315 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | YUNUSEMRE | 299996 |  | 299995 | 220755 | 75
316 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM ARAŞTIRRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ İYİLEŞTİRLMESİ VE MOD. PROJESİ | YUNUSEMRE | 54994 |  | 54995 | 37848 | 75
| T O P L A M |  |  |  |  | 3245145182.42 | 871511255.85 | 569599785 | 400570271.14
AÇIKLAMALAR : 2014 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2013 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2013 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
224619132.65
[6 empty] | 1774400013.42 | 224619132.65 | 431356616 | 290586500.14
[6 empty] | 1403500965 | 172622624.65 | 366058779 | 258274370.62
[6 empty] | 3245145182.42 | 871511255.85
[8 empty] | 569599785 | 400570271.14
I. Ocak
(2015 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2016 YILI III. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 316 | 3245145182 | 871511256 | 569599785 | 400570271
İL GENELİ | 61 | 1235954922 | 467394208 | 149149085 | 127351913
AHMETLİ | 6 | 50713925 | 2109726 | 8723561 | 4737581
AKHİSAR | 18 | 252558688 | 47209383 | 18500106 | 10406064
ALAŞEHİR | 20 | 161719732 | 23812729 | 27153076 | 7251660
DEMİRCİ | 18 | 111100593 | 8644911 | 15910076 | 5695646
GÖLMARMARA | 5 | 18767114 |  | 6537920 | 228237
GÖRDES | 12 | 79833305 | 27455509 | 31767882 | 25944223
KIRKAĞAÇ | 12 | 57625683 | 16485730 | 18860819 | 6497299
KÖPRÜBAŞI | 5 | 18961450 | 1466456 | 4375333 | 3498909
KULA | 15 | 148913885 | 76643609 | 10139461 | 6157355
SALİHLİ | 15 | 34451309 | 2809334 | 10254402 | 3184542
SARIGÖL | 4 | 25996518 | 2959448 | 500 | 2662812
SARUHANLI | 11 | 13582058 | 4313677 | 4322877 | 2050396
SELENDİ | 7 | 17245772 | 2428780 | 4733330 | 2524492
SOMA | 31 | 174907321 | 16000000 | 63702894 | 26807777
ŞEHZADELER | 22 | 25259492 | 1264711 | 10449766 | 3584010
TURGUTLU | 8 | 88046252 | 2154595 | 39156314 | 23936369
YUNUSEMRE | 46 | 729507163 | 168358450 | 145862383 | 138050986

## SEKTÖRLERE GÖRE
MANİSA İLİ 2016 YILI II. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 316 | 3245145182 | 871511256 | 569599785 | 400570271 | 70
1 | TARIM | 92 | 628064788 | 100673983 | 63801148 | 51277832 | 80
2 | MADENCİLİK | 9 | 17704000 | 377000 | 17704000 | 3384838 | 19
3 | ENERJİ | 19 | 175151000 | 17923000 | 50032000 | 18767709 | 38
4 | ULAŞTIRMA | 34 | 1338459138 | 508818000 | 129373000 | 92756404 | 107
5 | EĞİTİM | 60 | 431852223 | 150339944 | 112358390 | 52263318 | 47
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 21 | 33042761 | 0 | 5050883 | 3185535 | 63
7 | SAĞLIK | 15 | 148249218 | 1387355 | 1518988 | 1228016 | 81
8 | TURİZM | 14 | 17906566 | 2887803 | 2906566 | 287678 | 29
9 | DKH | 52 | 454715488 | 89104171 | 186854810 | 177418941 | 95

## Sayfa1
İLÇELERE GÖRE 2016 YILI III. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
15812
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.) | 81128
TOPLAM | [5 empty] | 9307
İL GENELİ | [5 empty] | 34149
AHMETLİ | [5 empty] | 5017
AKHİSAR | [5 empty] | 5757
ALAŞEHİR | [5 empty] | 4200
DEMİRCİ | [5 empty] | 3048
GÖLMARMARA | [5 empty] | 516
GÖRDES | [5 empty] | 4421
KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 15891
KÖPRÜBAŞI | [5 empty] | 9891
KULA | [5 empty] | 3146
SALİHLİ | [5 empty] | 7650
SARIGÖL | [5 empty] | 109562
SARUHANLI | [5 empty] | 24768
SELENDİ | [5 empty] | 610821
SOMA | [5 empty] | 30951
ŞEHZADELER | [5 empty] | 4524
TURGUTLU | [5 empty] | 1644
YUNUSEMRE | [5 empty] | 2000
984203