## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 18/01/2017
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030860 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 464271 | 100
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 46000000 | 41121000 | 3800000 | 3403350 | 89
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 132000000 | 85370000 | 19000000 | 22322726 | 100
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030870 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4000000 |  | 4000000 | 6495683 | 100
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015H030880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 500000 |  | 500000 | 496378 | 99
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2012I000200 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 19500000 |  | 5000000 |  | 20 | ihale süreci uzadığı için 2017 yılan kaldı
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015I000120 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 2000000 |  | 2000000 | 2355922 | 100
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8428000 | 1000000 | 150378 | 15
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2014K120240 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2211000 |  | 2211000 | 2211000 | 100
10 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 253127000 | 12666000 | 81000000 | 81000000 | 37 | 26.05.2015 Tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 231759000 | 208492000 |  |  | 90 | Yolun Tamamı BSK kaplamalı olarak tamalanmıştır.Ansızca köprülü kavşağı tamamlanaraktrafiğe açılmıştır.2016 yılında 2,5 km aşınma tabakası yapılması hedeflenmiştir.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 104372000 | 67614000 | 2000000 | 2000000 | 65 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmış olup, 2016 yılında aşınma tabakası yapım çalışmalarına devam edilmektedir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 118195000 | 9970000 | 6635000 | 6635000 | 9 | 2016 yılında çalışmlara devam etmektedir.proje ffili olarak 630 bin tl.harcanmuş olup,geriyekalan ödenek Manisa İlindeki diğer projelerde kullanılmıştır.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 37313000 | 23321000 | 3010000 | 3010000 | 71 | 2016 yılında 2,7km lik kesimin SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 81934000 | 67733000 | 2016000 | 2016000 | 85 | 2016 yılında 12,2 km lik kesimin TY-Skolarak tamamlanmıştır.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 121588000 | 58117000 | 32877000 | 32877000 | 75 | 2016 yılında 21 km BY-BSK,9 km BY üstü BSK yapılması hedeflenmiş olup 21 km BY-BSK olarak,12,4 km lik kesim ise SK üstü BSK olarak tamamlanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 163465000 | 58555000 | 29341000 | 29341000 | 51 | 2016 yılında 10,5 km.lik Soma Çevre Yolunun 8,5 km lik kesiminin BSK BY5,2 km SK üstüBSK tamamlanması hedeflenmiş olup,5,2 kmlik SK üstü BSK bitirilmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 42000000 | 9000 | 4346000 | 4346000 | 10 | Akhisar çevre yolunu 8km lik kesiminde toprak işleri sanat yapıları ve üstyapıda çalışmalara devam edilmiştir.Salihli Gölmarmara -Akhisar Projesi
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6379000 | 6000 |  |  | 1 | 06.09.2016 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7118000 | 11000 | 2000 | 2000 |  | Proje çalışmaları devam etmektedir.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 16292000 | 4000 | 2000 | 2000 |  | yolda bakım onarım çalışması yapılmaktadır.2016 yılında yolun 0,8 km lik kesimi Soma -Çevre yolu kapsamında BY-BSK olarak tamamlanmıştır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 69993000 | 11000 | 5114000 | 5114000 | 7 | (Akhisar-Sındırgı)Ayr.Gördes yolu ise20.02.2015 tarihinde ihale edilmiş olup,çalışmalara başlanılmıştır.gördes -köprübaşı arasında 4,5 km TY-SK tamamlanmıştır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 63907000 | 8000 | 745000 | 745000 | 1 | 27.01.2015 tarihinde ihale edilmiş olup çalışmara başlanılmıştır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 79095000 | 11000 | 10805000 | 10805000 | 14 | 05.02.2015 tarihinde ihale edilmiştir. Çalışmalara başlanılmıştır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 12800000 | 11000 | 2000 | 2000 | 1 | 2016 yılında çalışmalara devam edilmektedir.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2003E040260 | Akhisar-Manisa yolunda Saruhanlı DDY üst geçit köprüsü | İL GENELİ | 1200000 | 472000 | 2000 | 2000 | 39 | Proje hazırlanmıştır.DDY Çalışmlarına paralel ihale edilmesi hedeflenmiştir.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 3050000 | 1807000 | 250000 | 250000 | 78 | Muhtelif köprülerde onarım çalışmlarına devam edilmektedir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 |  | 601000 | 601000 | 98 | 20.09.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılacaktır.
alt proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 13920000 | 13920000 |  | .
29 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 |  | 3948000 | 2790413 | 77 | İş devam ediyor.Süre uzatımı verildi. İşin bitiş tarihi: 09.10.2016 olup, Sözleşme bedeli dahilinde iş tasfiye edilecek.(Geçen yıldan devir.)
30 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.05 | Manisa - Bandırma Hattı Km:140+100 İle 146+600 Arasında Oluşan Tasmanların Önlenmesi | KIRKAĞAÇ | 10000000 |  | 7823000 | 6313377 | 90 | 20.10.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
31 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi | İL GENELİ | 36061280 |  | 6000000 | 2499383 | 60 | İş devam ediyor.(81 km taşlama ihalesi ve Manisa-Bandırma arası kaynak ihalesi ilanda.) Geçen yıldan devir.
32 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi | SOMA | 8052607 |  |  |  | 100 | İş bitti. Geçici kabulü ve hesin hesabı yapıldı. (Harcaması Alaşehir-Uşak pozundan ödendi.) Geçen yıldan devir.
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016E010010.03.11 | Manisa Gar'a Uşak-Balıkesir Cihetinde 2200 m müselles hattı yapılması | ŞEHZADELER | 6105901 |  | 1400000 | 693128 | 90 | Yol alt-üst yapı işleri itti. Geçici kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılacak. Kaynak işleri devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010050.03.02 | Manisa - Dumlupınar hattı Kavaklıdere istasyon dahili km:152+970'de bulunan hemzemin geçidin karayolu altgeçidine dönüştürülmesi | SALİHLİ | 1592000 |  |  |  |  | İş feshedildi. Alt geçit yapımı iptal edildi. Ödeneğin tamamının çekildi.
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 |  | 918000 | 520163 | 60 | İş devam ediyor.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0013 | Süleymanlı istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | AKHİSAR | 55732 |  | 23000 |  | 99 | iş tamamlandı.(geçen yıldan devir)
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 |  | 250000 | 96676 |  | 23.09.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı. İşe devam ediyor.2017 yılana devir
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.C280070.03.01 | Soma Depo Binasının Çatı Tadılatı | SOMA | 300000 |  | 300000 | 225643 | 100 | İş bitti Geçici kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılacak
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 1300000 |  | 500000 |  | 5 | 08.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalandı.yer teslimi 25.11.2016 tarihinde yapıldı.2017 yılına devir.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 100000 |  |  | 09.11.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı.2017 yılna devir.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0014 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 |  | 18000 |  | 45 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)2017 yılan devir
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0020 | Salihli Hangar Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SALİHLİ | 222118 |  | 85000 | 77616 | 40 | Proje Hazırlandı.kurula sunuldu.2017 yılna devir.(Geçen yıldan devir)
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010030.03.23 | Ahmetli İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | AHMETLİ | 750000 |  | 250000 | 2204 | 10 | 29.09.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.2017 yılna devir.
44 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | AKHİSAR | 83131188 |  |  |  |  | Toplulaştırma devam ediyor.
45 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | AKHİSAR | 30604961 | 22604960 | 754977 | 754977 | 80 | Toplam 154 km lik borulu şebekenin 120 km si döşenmiştir.Proje güzergahının yoğun bağdan geçmesi nedeniyle kamulaştırma ve yer teslimi problemleri yaşanmaktadır. Sorunlu parseller proje revizyonu ve Acele Kamulaştırma Kararı ile çözümlenecektir.
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım | GÖRDES | 47350000 | 25658730 | 22595874 | 22595874 | 100 | sağ ve sol sahil kazıları tamamlandı.Kaplama imalatları %99 oranında tamamlandı.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi(Katkı Paylı) | SARIGÖL | 1409218 |  |  |  |  | Boru temini için ihale hazırlıkları devam ediyor.Mobilizasyon çalışmaları devam ediyor.harita alımları devam ediyor.
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi Malzeme Alımı | SARIGÖL | 11833889 |  |  |  |  | işe başlandı
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 14886492 | 2109726 | 4536551 | 4536551 | 47 | Ulaşım yolları tamamlandı.Ayrıca 1,4 km Rölakasyon yolu yapıldı. 98 m uzunluğundaki derivasyon-dipsavak kondüvisi tamamlandı. Memba batardosu tamamlandı. Yaklaşık 45.000 m3 gövde dolgusu yapıldı.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 21000000 |  |  |  |  | 2017 yılında ihale edilecektir.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kavaklıdere Göleti Rölakasyon Yolu ve Sathi Kaplaması Yapımı İkmali | ALAŞEHİR | 1295000 |  | 1335385 | 1335385 | 100 | İş tamamlandı. Geçici Kabulü yapılacaktır.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | İL GENELİ | 783988 | 253735 |  |  | 34 | Aydıncık Göleti ve Bebekli Göleti Rölekasyon yolları asfalt kaplanması tamamlandı. Kavaklıdererölekasyon yolunun sathi kaplaması yapılacaktır.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 14316000 |  |  |  | 57 | gövde dolgusu inşaatı tamamlandı.19.01.2017 ikmal ihalesiyapılacak
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 3000000 |  |  |  |  | Gövde dolgusu koruyucu örtü dışında tamamlandı. Dolusavak betonarme imalatının %95 i tamamlandı. Sulama hattında 2.500 m (%30) seviyesinde boru döşendi. İkmal ihalesi yapılacak .
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Selendi Ayanlar Göleti İkmali | SELENDİ | 250000 |  |  |  |  | iş muhtevası sulama inşaatı içerisnde yapılacak
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 6000000 |  |  |  |  | 2017 yılında ihale edilecektir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 11085034 |  | 451126 | 451126 | 4 | orman izinleri alınmıştır. Dolusavak palye kazılarına başlanmıştır.kret ulaşım yolu ve iyileştirmesi devam etmektdir.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 5556658 | 99628 | 1516796 | 1516796 | 31 | Sıyırma kazıları tamamlanmadı. Enjeksiyona tamamalandı. Derivasyon betonarme imalatı devam ediyor.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 17000000 |  |  |  |  | 22.10.2016 tarihinde ihale edildi.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR | 16185565 | 14458246 | 2470432 | 2470432 | 100 | iş bitti.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 4958135 | 537365 |  |  | 11 | fesih komisyonu 04.10.2016 tarihinde incelemerde bulunarak gerekli tespitler yapıldı.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Şahyar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 29000000 |  |  |  |  | proje yapımı sırasında yüksek maliyet ve yapım zorlukları nedeniyle 2017 programından çıkarıldı.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 8229000 |  |  |  |  | 20.10.2016 tarihinde ihale edildi.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9323947 | 459994 | 1469679 | 1469679 | 22 | Sıyırma kazısı imalatı tamamlandı. 1360 m yol yapıldı. Dolusavak kazısı tamamlandı. Cut off kazısı ve dipsavak kazısı tamamlandı. Enjeksiyon işleri %95 tamamlandı. Cebri boru imalatına başlandı. Şantiyeye havai hat çekildi.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8121079 | 1725785 | 2242220 | 2242220 | 49 | Enjeksiyon tamamlandı. Dolusavak kazısı %90 tamamlandı. Dipsavak kazısı tamamlandı. Dipsavak imalatı %95 oranında tamamlandı.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8782000 |  |  |  |  | 21.10.2016 tarihinde iş yeri teslim alınarak işe balanmıştır.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7019968 | 3065425 | 2520637 | 2520637 | 75 | Gövde dolgusu tamamlandı. . Dolusavak beton imalatınadevam ediyor. Sulama hattı kazısı devam ediyor.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7366963 | 1801783 | 847542 | 847542 | 37 | dolu savakta çalışma yapılamıyor.cut-off temizliği devam ediyor.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7247128 | 1294260 | 1656736 | 1656736 | 43 | Dolusavak kazısına devam ediliyor. Proje revizyonları yapıldı.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8184000 |  |  |  |  | orman izni çalışmaları ve kamulaştırma devam ediyor.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8318000 |  |  |  |  | 21.10.2016 tarihinde teslim alınarak işe başlandı.orman izni çalışmaları devam ediyor.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 5929355 | 863222 |  |  | 15 | İş Fesih edildi. Fesih komisyonu 04.10.2016 tarhinde yerinde incelemerde bulundu
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 18000000 |  |  |  |  | Aralık 2016 da ihale edilecektir.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 8918374 | 966456 | 2379566 | 2379566 | 47 | Gövde kazıları tamamlandı.. . Dipsavak demir ve beton imalatı devam ediyor. Batardo kil ve yarı geçirimli dolgu devam ediyor.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 6197159 |  |  |  |  | 09.09.2016 iş yeri teslim alınarak işe başlandı.kamulaştırma devam ediyor.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 6987955 | 5623175 | 469753 | 469753 | 100 | İş tamamlandı. Gecici kabulü yapılacaktır.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 5952478 | 2899066 |  |  | 51 | iş fesih edildi.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 6204242 | 427368 | 1866511 | 1866511 | 46 | Sıyırma çalışmaları tamamlandı Enjeksiyon tamamlandı. Dipsavak çalışmaları tamamlandı. Dolusavak çalışmaları devam ediyor.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 7584710 |  |  |  |  | 19.08.2016 tarihinde .teslim alınarak şe başlandı.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 12872825 |  |  |  |  | orman izni dosyası ve kamulaştırma devam ediyor.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 7309000 |  |  |  |  | orman izni dosyası ve kamulaştırma devam ediyor.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 14419794 | 300018 | 8928320 | 8928320 | 66 | Gövde sayırma imalatı ve dipsavak kazısı tamamlandı. Kondüvi imalatının tamamlandı. Kademeli su alma yapısı imalatı devam ediyor.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 |  |  | 100 | Vana odası imalatı dışında gölet imalatı tamamlandı.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 23079150 |  |  |  |  | orman izinleri devam etmektedir.sıyırma kazılarına başlanacaktır.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 5927188 |  | 886450 | 886450 | 15 | pompa binası imalatı devam ediyor.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 9992142 | 1679980 | 1175468 | 1175468 | 28 | 33.817 m borunun 3.650 m'si tamamlandı. 31.130 m boru yüklenici tarafından temin aşamasındadır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 932350 |  | 370589 | 370589 | 40 | Betonarme U kanalı imalatının 350 metresi tamamlandı.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 7000000 |  |  |  |  | ihale hazırlıkları devam ediyor.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 7000000 |  |  |  |  | ihale hazırlıkları devam ediyor.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Taşkın Koruma | SARIGÖL | 3000000 |  |  |  |  | ihale hazırlıkları devam ediyor.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | SARUHANLI | 974800 |  | 389920 | 389920 | 40 | kuru derede kanal kazısı tamamlandı.rekortman imalatı tamamlandı.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 10000000 |  |  |  |  | 2017 yılında ihale edilecektir.
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) | KIRKAĞAÇ | 6914341 | 5289159 | 1647146 | 1647146 | 100 | İş tamamlandı. Gecici kabulü yapılacaktır.
94 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | 11063282 | 11681916 | 1475874 | 1955332 | 112 | 23.09.2016 tarihinde geçici kabulü yapıldı..
95 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49677783 | - | 26764630 | 13343851 | 35 | Çalışmalar devam ediyor.
96 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 1918015 | 22498394 | 24075580 | 68 | Çalışmalar devam ediyor.
97 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Stadyum ve Kapalı Spor Salonu | AKHİSAR | 32970473 | 20642648 |  |  | 56 | Belediyesince fesh edildi.
98 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Astarlı Astarsız Sathi Yol Kaplama | İL GENELİ | 92486701 | 38211473 | 48940879 | 64652892 | 99 | imalatlar tamamlanmıştır.
99 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 93450527 | 11330888 | 50202732 | 92278871 | 92 | Çalışmalar devam ediyor.
100 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Saruhanlı İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 4388000 | 4313677 |  | 62484 | 89 | tasfiye kabul tutanakları 08.11.2016 tarihinde onaylanmıştır.
101 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmış olup, projeler MASKİ Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
102 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 7693000 | 75446 | 3266231 | 1189347 | 15 | Çalışmalar devam ediyor.
103 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 | 283389 | 1177817 | 1389824 | 59 | Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KULA-KIRKAĞAÇ | 4673015 |  | 2803809 | 3454053 | 64 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AKHİSAR -GÖLMARMARA | 2293162 |  | 2063846 | 1048548 | 46 | iş fesh edildi
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 |  | 1669551 | 1669551 | 80 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 |  | 951464 | 951464 | 67 | Çalışmalar devam ediyor.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SALİHLİ | 2197727 |  | 577243 | 577243 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ALAŞEHİR-SARIGÖL | 4486076 |  | 3600326 | 3073346 | 60 | Çalışmalar devam ediyor.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunusemre Kanalizasyon +içmesuyu şebeke | YUNUSEMRE | 1909581 |  | 1909581 | 639747 | 33 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 |  | 1097930 | 311600 | 9 | Çalışmalar devam ediyor.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Muhtelif Sokaklara Beton Parke ve Bordür Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 1326944 |  | 1326944 | 1653960 | 100 | 29.11.2016 gecici kabul yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunus Emre Muhtelif cadde ve sokaklarda yol veya yaya kaldırımı yapımı işi | YUNUSEMRE | 5769840 |  | 5769840 | 6416027 | 100 | geçici kabul aşamasında
114 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 170.000 tl kredi onaylanmıştır.
115 | İLBANK A.Ş. | İçme suyu |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebekesi | ALAŞEHİR | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
116 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu |  | Koldere İçme Suyu Şebekesi | SARUHANLI | [5 empty] | 2.500.000.-TL Kredi onaylanmıştır.
117 | İLBANK A.Ş. | İçme suyu |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır.
118 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 9.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
119 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi
120 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | [5 empty] | 4.989.894.-TL Kredi
121 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Koldere Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 8.605.423.-TL Kredi
122 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | [5 empty] | 18.601.963.-TL Kredi
123 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi
124 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Köprübaşı Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KÖPRÜBAŞI | 1479833 |  | 276238 | 324761 | 100 | Çalışmalar devam ediyor.
125 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Turgutlu Kanalizasyon+İçme suyu Şebeke | TURGUTLU | 2389155 |  | 1651998 | 1651998 | 69 | çalışmalar devam ediyor.
126 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Soma Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | SOMA | 1983394 |  | 606403 | 606403 | 31 | Çalışmalar devam ediyor.
127 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Demirci Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | DEMİRCİ | 2910488 |  | 2910488 | 507412 | 40 | belediyesince tasnif edildi
128 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon+Yağmursuyu |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | [5 empty] | 30.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
129 | İLBANK A.Ş. | içmesuyu+kanalizasyon |  | Gürle İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
130 | İLBANK A.Ş. | içmesuyu+kanalizasyon |  | Şehzadeler Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ŞEHZADELER | 1477656 |  | 1477656 | 639747 | 43 | Çalışmalar devam ediyor.
131 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gördes Sosyal Konut Yapım İşi | GÖRDES | 4321000 |  | 2960081 | 3227904 | 73 | Çalışmalar devam ediyor.
132 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Demirci İlç. Menderes Cd. Yol ve Tretuar Düz.İş. | DEMİRCİ | 494690 |  | 494690 | 583000 | 100 | 10.10.2016 geçici kabulü yapıldı.
133 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Turgutlu Kap.Spor Sal. Ve Yüzme Hav. Yap.İşi. | TURGUTLU | 8477027 |  | 7811811 | 2661173 | 37 | çalışmalar devam ediyor.
134 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | SELENDİ Kent Meydanı Yapım İşi | SELENDİ | 3853000 |  | 2648937 | 1286810 | 67 | çalışmalar devam ediyor.
135 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Alaşehir Gençlik Merkezi Yapım İşi | Alaşehir | 4072613 |  | 3712948 | 2940822 | 70 | çalışmalar devam ediyor.
136 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Alaşehir oto terminal Binası Yapım İşi | Alaşehir | 17234000 |  | 13787200 | 1012587 | 48 | çalışmalar devam ediyor.
137 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | salihli kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapım işi | Salihli | 9026952 |  | 7449300 | 3162000 | 100 | 28.11.2016 geçici kabül yapıldı.
138 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 3450608 |  | 862652 | 173110 | 5 | Çalışmalar devam ediyor.
139 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gölmarmara Düğün SalonuÇelik Karkaş çatı yapımı | GÖLMARMARA | 186000 |  | 186000 |  |  | Tesis imalatları Belediyesince ödenmiştir.
140 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gölmarmara Muhtelif Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | [5 empty] | 1.600.000 TL Kredi onaylanmıştır.
141 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Şehzadeler Akpınar Mah.Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası Yapım İşi | ŞEHZADELER | [5 empty] | 237.000 TL Kredi Onaylanmıştır.
142 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | [5 empty] | 3.617.420 TL.Kredi Onaylanmıştır.
143 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Şehzadeler Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 4070325 |  | 2442195 | 1054027 | 32 | Çalışmalar devam ediyor.
144 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | 2016 yılında Manisa Büyükşehir Bld.Hizmet Sahası içinde bulunan yollarda astarlı,astarsız sathi kaplama ve BSK yapılması | İL GENELİ | 17234000 |  | 13787200 | 1012587 | 48 | Çalışmalar devam ediyor.
145 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Kırkağaç Kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 962820 | 207401 | 702056 | 858543 | 100 | 21.06.2016 tarihinde geçici kabülü yapıldı.
146 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | şehzadeelr muhtelif binaların ve sosyal tesislerin tadilat ve onarım işi | ŞEHZADELER | [5 empty] | 590.000 TL Kredi Onaylanmıştır.
147 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 5633000 | 377000 | 5633000 |  |  | BalıkesirBölge Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen proje çalışmları Manisa -Soma -Kiraz ruhsat sahasında yüklenici firma ile devam etmektedir.
148 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-30-14-07 | Batı Anadolu'da Pan -Afrikan,Variskan ve Alpin orojenez Etkilerinin Araştırılması | İL GENELİ | 447000 | - | 447000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
149 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-31-15-01 | Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Veri Altyapısının İyileştirilmesi | İL GENELİ | 1240000 |  | 1240000 | 188000 |  | Projenin Kapsamı gereği yaklaşık 10km aralıklar ile oluşturulan bir grid ağı üzerinde jeofizik gravite ölçü alımı yapılarak Alaşehir Manisa daki çalışmlar tamamlanmıştır.
150 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-30-14-19 | Anadolu'nun Kuvaterner Volkanizması ve Potansiyel Volkanik Tehlikelerin Araştırılması | İL GENELİ | 164000 |  | 164000 | 10000 |  | Kula Kuvaterner volkanizması çalışmasında litoloji, stragrafi örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
151 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2016-08-16-02 | Türkiyenin Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması | İL GENELİ | 158000 |  | 158000 | 17000 |  | Toplamda 360km² prospeksiyon, petrografi ve jeokimyasal analiz için 38 adet, arşiv için 150 adet örnek alınarak çalışmalar tamamlanmıştır.
152 | TEİAŞ | Enerji | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 65000000 | 10000000 | 20000000 | 4124026 | 70 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 18.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaların devam etmektedir.
153 | TEİAŞ | Enerji | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 1850000 | 5000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
154 | TEİAŞ | Enerji | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 20500000 | 2050000 | 9200000 | 32426486 | 40 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis hafriyat çalışmaları devam ediyor.
155 | TEİAŞ | Enerji | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 700000 | 2000 | 300000 |  |  | Bölge Müdürlüğümüzde ihale edilmiş ve 10.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
156 | TEİAŞ | Enerji | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4000000 | 2000 | 460000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 21.11.2016 tarhinde yer teslimim yapılmıştır.tesis çalışmalarına başlanacaktır..
157 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 8000000 | 2000 | 50000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
158 | TEİAŞ | Enerji | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | İL GENELİ | 7700000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
159 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | DEMİRCİ | 145000 | 1000 | 14000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
160 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 8000 | 2000 | 3000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
161 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 8000 | 2000 | 3000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
162 | TEİAŞ | Enerji | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 1000000 | 10000 | 300000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir. İhale Referansı: H.312
163 | TEİAŞ | Enerji | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR | 16000000 | 2000 | 2000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
164 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | İL GENELİ | 845000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
165 | TEİAŞ | Enerji | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) (TTFO) | İL GENELİ | 13000000 |  | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
166 | TEİAŞ | Enerji | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | 700000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
167 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
168 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İş Fesh Edilmiştir.Yeniden ihalesi yapılacaktır.
169 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
170 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
171 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - | - |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış oup Belediyece ihalesi yapılmıştır.
172 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 228237 | 45 | İş devam etmektedir.
173 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
174 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
175 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 500972 | 236586 | 50 | İş devam ETMEKTEDİR.
176 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | 332131 |  | 332131 |  | 5 | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
177 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
178 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 30 | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
179 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
180 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
181 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Ormancılık | 2014A050040 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 234000 |  | 234000 | 234000 | 100 | bitti
182 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050140 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 2720000 |  | 2720000 | 1520000 | 100 | bitti
183 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050150 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 14722000 |  | 14722000 | 14543000 | 100 | bitti
184 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050170 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 |  | 100 | bitti
185 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050190 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 3320000 |  | 3320000 | 2890000 | 100 | bitti
186 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2014A050140 | Orman Amenajman Projesi | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 48000 | 100 | bitti
187 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 2016A050200 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 1760000 |  | 1760000 | 1760000 | 100 | bitti
188 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Alan Düzenleme) | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 | 281500 | 91 | Ahşap Çit Yapımı 19.09.2016 tarihinde sözleşmesi yapıldı. 26.09.2016 tarihinde işe başlandı
189 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Tanıtım İkaz Levhaları) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 49999 | 99 | yapımı tamamlanmıştır.
190 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Altyapı) | ŞEHZADELER | 100000 |  | 100000 | 99500 | 91 | Ahşap tuvalet yapım işinin sözleşmesi 29.09.2016 tarihinde yapılmıştır.
191 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(Çevre Düzenleme-Altyapı) | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 49417 | 99 | yapımı tamamlanmıştır.
192 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001400 | Korunan alanlarda Altyapı ve tesis uygulamaları(İnşaat Bakım -Bakım Onarım) | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 | 138797 | 99 | yapımı tamamlanmıştır.
193 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015K100140 | AYH ve Su Ürünleri Projesi (AV) DSB(6.1) | İL GENELİ | 42000 |  | 42000 | 42000 | 99 | tekne alımı yapılmıştır
194 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 34700 | 10 | sözleşmeye göre %10 1. hakediş ödeme yapılmıştır.
195 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | 2015 OMGİ | İL GENELİ | 200000 |  | 200000 | 200000 | 100
196 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 1500000 |  | 30 | İş devam ediyor.
197 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Bu kapsamda elektrik altyapısı,ısı kanalları,pompa istasyonu ve ısı deposunun yapımı işi ile ilgili olarak proje ortağımız beraber şartname hazırlıkları devam etmektedir.
198 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070360 | Soma TS Yeni Site Lojm. Kalan 138 Dairenin Mutfak, Banyo, WC ve Odalarının Bakım-Onarım ve Tadilatı, Elk. Su Kalorif Tes. Yenl. İle 138 Da. Ap. İç ve Bodrum Tadilat Yapılması | SOMA | 4995000 |  | 2000000 |  |  | EÜAŞ Genel Müdürlüğü tatarfından yatırım programından çıkarılmıştır.
199 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070260 | Soma Arge TS Ambar ve Atölye Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatının Yapılması | SOMA | 550000 |  | 550000 | 454730 | 100 | Projein 03.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
200 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000002 | MUHTELİF İŞLER | SOMA | 7747000 |  | 7747000 | 3751607 | 48
201 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000003 | İNŞAAT İŞLERİ | SOMA | 815000 |  | 815000 | 232189 | 28
202 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2015B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | 500000 |  | 500000
203 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2016B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | 1000000 |  | 1000000
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 3 Derslik | SOMA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU | SOMA | 300000 |  | 300000 | 300000 | 100 | bitti.(protokol)
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | ÖMER ÖZBOYACI ANAOKULU | KULA | 450000 | 80000 | 370000 | 347500 | 95 | geçici kabul aşamasında(protokol)
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 1000 | 551830 | 504892 | 95 | geçici kabul aşamasında(protokol)
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(ilkokul) | 2000/41 RH | Demirci Klavuzlar Mahallesi İlkokulul | DEMİRCİ | 3302820 |  | 1500000 | 1827415 | 55 | betonerme imalatlar 2 kat seviyesinde
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 90000 |  | 90000 |  |  | Yatırım programında bulunan daha acil ve büyük işlerin önce yapılmasından dolayı Ağustos 2016 tarihinde proje seçimi yapıldı.seçilen projenin mimari revizyonlar yapılıyor.Bakanlıktan alınanihalemizin sözleşme bedelimiz dolduğundan dolayı program askıya alındı.
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(İlkokul) | Onaylı özel proje 24 derslik | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 2711640 |  | 1200000 | 1189904 | 40 | betonerme imalatlar tamamlanmış olup ince imalatlar devam ediyor.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | ALAŞEHİR FATİH İLKOKULU | ALAŞEHİR | 2553520 |  | 1028026 | 813509 | 35 | kaba inşaat devam ediyor.
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 |  | 1700000 | 270000 | 10 | 1 kat seviyesinde(protokol)
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | KÖPRUBAŞI FERİT PERVANLAR İLKOKULU | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 500000 | 850000 | 782500 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA TÜRK- İŞ MADENCİLER İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 150000 | 1550000 | 1002500 | 60 | kaba inşaatı devam ediyor.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslikli | KIRKAĞAÇ İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 4000000 |  | 4000000 | 800000 | 20 | kaba inşaatı devam ediyor.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2100000 |  |  | seçilen proje imar durumunun değişikliğinden dolayı temmuz 2016 tarihinde değiştirldi.eylül 2016 tarihinden beri şehzadeler belediyesinde incelemesi yapıldı.şu anda anıtlar kurulundan onay alınması bekleniyor.21.12.2016 da peyzaj ve çevre düzenlemesi projeleri istendi.müşavif firmaya yazıldı.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ ORTA OKULU | DEMİRCİ | 2786688 |  | 1000000 | 782103 | 25 | kaba inşaatı devam ediyor.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 12 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN ORTA OKULU | KIRKAĞAÇ | 2973600 |  | 1040760 | 1183522 | 39 | betonerme imalatları 1 kat seviyesinde
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | YUNUSEMRE CEMAL ERGÜN ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 3070000 |  | 1074500 |  |  | 02.01.2017 sözleşme imzalandı.yer teslimi aşamasında
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3,6,9 proje 6 derslik | ŞEHZADELER HACI HALİLLER Ş.HİKMET ONAN ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 600000 |  | 180000 |  |  | 02.01.2017 sözleşme imzalandı.yer teslimi aşamasında
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | 900000 |  | 270000 |  |  | yatırım planında bulunan daha acil ve büyük işlerin önce yapılmasından dolay ağustos 2016 tarihinde proje seçimi yapıldı.seçilen projenin mimari revizynlar yapılıyor.bakanlıktan alınan ihalemizin sözleşme bedelimiz dolduğundan dolayı program askıya alındı.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 600000 |  | 180000 |  |  | YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN DAHA ACİL VE BÜYÜK İŞLERİN ÖNCE YAPILMASINDAN DOLAYI AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE PROJE SEÇİMİ YAPILDI SEÇİLEN PROJENİN MİMARİ REVİZYONLAR YAPILIYOR. BAKANLIKTAN ALINAN İHALEMİZİN SÖZLEŞME BEDELİMİZ DOLDUĞUNDAN DOLAYI PROGRAM ASKIYA ALINDI.
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | TURGUTLU İMAMHATİP ORTAOKULU | TURGUTLU | 6044255 |  | 2935000 | 2473330 | 45 | KABA İNŞAAT DEVAM EDİYOR.BETONARME İMALATLAT 2. KAT SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR.
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ İMAMHATİP ORTAOKULU | DEMİRCİ | 3534100 |  | 1413640 | 1915786 | 55 | BETONERME İMALATLARI DEVAM EDİYOR,2.KAT SEVİYESİNDE.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SARUHANLI İMAMHATİP ORTAOKULU | SARUHANLI | 2761200 |  | 1104480 |  |  | KABA İNŞAATI DEVAM EDİYOR.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 16 Derslik | GÖLMARMARA İMAMHATİP ORTAOKULU | GÖLMARMARA | 2761200 |  | 945000 |  |  | sözleşme aşamasında
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 PROJE | SOMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | SOMA | 2364720 |  | 1000000 | 1259797 | 60 | betonerme imalatlar tamalanmış olup ince imalatlar devam ediyor.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 300 Öğrencilik | AKHİSAR FEN LİSESİ PANSİYONU | AKHİSAR | 4354200 | 2055970 | 4501000 | 2445030 | 100 | bitti
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 12 Derslik 288 Öğr. Pans. | TUANA NUR BAKIRCI AND. OTL. TUR.MES.LİS.İKMAL İNŞ. | KULA | 1167020 |  | 1167020 | 1167020 | 100 | bitti
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | KULA İBRAHİM ÖZBOYACI TİCARET MESLEK LİSESİ İKMAL İNŞAATI | KULA | 971140 |  | 1300000 | 971140 | 100 | BİTTİ
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA | [5 empty] | 1 ATÖLYE HAYIRSEVER YAPACAK, 1 ATÖLYEYİDE BELEDİYESİ YAPACAK, İKİSİDE BAŞLAMADI.
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+Spor Sal. | SALİHLİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU | SALİHLİ | 4963080 | 2809333.66 | 1485000 | 4212668 | 95 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA.
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | SARIGÖL | 5587300 | 2959448 |  | 2208877 | 100 | bitti.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Spor Salonu | SELENDİ ANADOLU LİS. SPOR SAL. | SELENDİ | 782340 | 747800 |  |  | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | ARSASI HİSSELİ OLDUĞUNDAN; ULAŞILAMAYAN VE UZLAŞILAMAYAN HİSSEDARLARA KARŞI İDARE TARAFINDAN AÇILMIŞ OLAN BEDEL TESPİT VE TESCİL DAVASI DEVAM ETMEKTEDİR.Bilirkişi raporu gelecek.17.01.2017 de dava görülecek.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 34 Öğrenci | OTİSTİK ÇOCUK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | YUNUSEMRE | 3982500 | 3665562.17 |  | 407479 | 100 | BİTTİ
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | YUNUSEMRE | 8378000 | 2451830.12 |  | 10227332 | 95 | geçici kabul aşamasında
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 4624420 |  | 1500000 | 1265115 | 30 | 2.KAT TABLİYELERİ ATILIYOR.CESA ÖZÇELİK İNŞAAT TAAH.AKARYAKIT MAD.TUR.NAK.GIDA TEKS.SAN.İC.İNŞ.TİC.A.Ş.NİN 26.12.2016 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE İŞİN TASVİYE EDİLMESİ İSTENMİŞ OLUP 26.12.2016 TARİH VE 14705373 SAYILI YAZIMIZ İLE YİKOB'A BİLDİRİLMİŞTİR.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | AKHİSAR | 10647140 |  | 1000000 | 3021612 | 28 | BETONERME İMALATLAR DEVAM EDİYOR.
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | SELENDİ | 3418460 |  | 3261000 | 3227271 | 94 | İNCE İŞCİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 14500000 |  | 5000000 |  |  | KASIM 2015 TARİHİNDE ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI RAPOR OLUŞTURULDU.ŞUBAT 2016 TARİHİNDE HARİTA VE APLİKASYON İŞLERİ TAMAMLANDI.PROJENİN YAPILACAĞI ADA PARSELLE OKUL VE YURT SIĞMADIĞINDAN SADECE 32 DERSLİK OKUL VAZİYETE İŞLENİP BELEDİYEDEN ONAYI ALINDI.İMAR DURUMDAKİ 10 METRE ÇEKME MESAFESİ 5 METREYE DÜŞÜLMESİ İÇİN MECLİS KARARI BEKLENDİ PROJELER REVİZE EDİLDİ. YAKLAŞIK MALİYET Hazır.Pansiyon iptal teklifi bakanlığa yazıldı.cevap bekleniyor.
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5000000 |  |  | 28.12.2016 ihale edildi sözleşme aşamasında
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 9500000 |  | 4075000 |  |  | PROJENİN YAPILACAĞI ADA PARSEL HİSSELİ.GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI İLE SORUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR.ANCAK BAKANLIKTAN ALINAN İHALEMİZİN SÖZLEŞME BEDELİMİZ DOLDUĞUNDAN DOLAYI PROGRAM ASKIYA ALINDI.
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 13000000 |  | 5000000 |  |  | PROJENİN YAPILACAĞI PARSELDE İMAR DURUMU İLKOKUL OLARAK GEÇMESİNDEN DOLAYI İMAR DURUM BELGESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN BEKLENİLDİ. EYLÜL 2016 TARİHİNDE İMAR DURUM BELGESİ GELDİ. Dosyası hazır Vaziyet planı HAZIR ONAYA GÖNDERİLECEK.EVRAKLARI İHALESİNE ÇIKILMAK ÜZERE YİKOB'A GÖNDERİLDİ.
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1500000 |  | 1275000 |  |  | YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN DAHA ACİL VE BÜYÜK İŞLERİN ÖNCE YAPILMASINDAN DOLAYI PROĞRAMIN SONUNA BIRAKILDI.EYLÜL 2015 TARİHİNDE ZEMİN ETÜD RAPORU YAPILDI.PROJENİN MİMARİ PROJEDEKİ, VE MEKANİK ELEKTİRİK PROJELERİNDEKİ EKSİKLİKLER REVİZYONU YAPILIYOR.BAKANLIKTAN ALINAN İHALEMİZİN SÖZLEŞME BEDELİMİZ DOLDUĞUNDAN DOLAYI PROGRAM ASKIYA ALINDI.İlçe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılması istiyor.
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ÖZEL PROJE | ENDRÜSTRİ MESLEK LİSESİ ATÖLYESİ | SOMA | 260000 |  | 260000 | 260000 | 100 | BİTTİ.
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik | ESN.VE SAN.KRD.ve KEF. KOOP. BŞK. FEN LİSESİ İKMAL İNŞ. | ALAŞEHİR | 1944050 |  | 1591134 | 862637 | 90 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MOTOR ATÖLYESİ | KAYHAN ERGÜN EML. MOTOR ATÖLYESİ | AKHİSAR | 500000 |  | 500000 | 500000 | 100 | BİTTİ.
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | CAHİT GÖNLÜBOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 1700000 |  | 1700000 | 1000000 | 100 | BİTTİ.
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 22.11.2016 tarih ve 13163077 sayılı yazı ile Bakanlıkça uygun görüldü. Hayırseverin İnşaata başlaması bekleniyor.
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000.41 PROJE B+Z +3 KAT | MADEN İŞ HALK EĞİTİM MERKEZİ | SOMA | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 100 | BİTTİ.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 18500000 |  | 2250000 |  |  | 24.11.2016 TARİH VE 13260287 SAYILI YAZIMIZ İLE İHALE ÖNCESİ İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILARAK İHALESİNE ÇIKILMASI İÇİN MANİSA YİKOB A YAZILDI. MANİSA YİKOB UN 06.12.2016 TARİHLİ YAZISI İLE ARSA BİLGİ VE BELGELERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ. İlçe arsa ile ilgili çalışmaları devam ettiriyor
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DESRSLİK + 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 1655000 |  | 2000000 |  |  | 24.11.2016 TARİH VE 13260287 SAYILI YAZIMIZ İLE İHALE ÖNCESİ İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILARAK İHALESİNE ÇIKILMASI İÇİN MANİSA YİKOB A YAZILDI. MANİSA YİKOB UN 06.12.2016 TARİHLİ YAZISI İLE ARSA BİLGİ VE BELGELERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ. İLÇESİNDEN İSTENİLEN EVRAKLAR 12.12.2016 TARİHİNDE GELDİ eksik var .Güncel imar durumu yok ilçeden istendi.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 öğrencilik Pansiyon | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 4500000 |  | 700000 |  |  | 24.11.2016 TARİH VE 13260287 SAYILI YAZIMIZ İLE İHALE ÖNCESİ İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILARAK İHALESİNE ÇIKILMASI İÇİN MANİSA YİKOB A YAZILDI. MANİSA YİKOB UN 06.12.2016 TARİHLİ YAZISI İLE ARSA BİLGİ VE BELGELERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ. İLÇESİNDEN İSTENİLEN EVRAKLAR BEKLENMEKTEDİR.Arsa Sağlık meslek lisesine tahsisli Pansiyon yapımı için tahsisin yapılması gerekiyor ilçeye yazıldı cevap bekleniyor
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 1 ATÖLYE + KONF.SALONU | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 12000000 |  | 2000000 |  |  | 24.11.2016 TARİH VE 13260287 SAYILI YAZIMIZ İLE İHALE ÖNCESİ İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILARAK İHALESİNE ÇIKILMASI İÇİN MANİSA YİKOB A YAZILDI. MANİSA YİKOB UN 06.12.2016 TARİHLİ YAZISI İLE ARSA BİLGİ VE BELGELERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ. İLÇESİNDEN İSTENİLEN EVRAKLAR 12.12.2016 TARİHİNDE GELDİ. yıkop a gönderildi.
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | SOMA | 5301740 |  | 4620000 |  |  | 02.01.2017 SÖZLEŞME YAPILDI. YER TESLİMİ BEKLENİYOR.(protokol)
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | ŞAHİN ŞEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | SALİHLİ | [5 empty] | Zemin etüdü yapılması bekleniyor(protokol)
257 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ
258 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanli Toplum Sağliği Merkezi + Aile Sağliği Merkezi | SARUHANLI | 956451 |  | 956451 | 956451 | 100
259 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlik Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 |  | 99
260 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes Toplum Sağliği Merkezi | GÖRDES | 856111 | 856111 |  |  | 100 | Feshedildi.
261 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER
262 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Çatalköprü Sağlik Evi | TURGUTLU | 311520 | 236580 | 66765 | 66765 | 100
263 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE
264 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (50 YATAK) | KULA
265 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 28 | Sağlık Bakanlığı
266 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA
267 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi | GÖRDES | 450714 |  | 450714 | 395599 | 99
268 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Merkez Efendi Devlet Hastanesi 400 yatak | YUNUSEMRE | 131829600 |  |  |  | 55 | Sağlık Bakanlığı
269 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi 558 Yatak | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 44 | Sağlık Bakanlığı
270 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Sağlık Bakanlığı
271 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Soma 300 yataklı devlet hastanesi | SOMA
272 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2013K070010 | Gördes Baraj İskanı 27 adet iskan konutu İnş. | AKHİSAR | 6618000 | 1670234 | 2918000 | 2717054 | 100 | Geçici kabul yapıldı. İş Tamamlandı.
273 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnş.50 kişilik(E-P+İ) | GÖRDES | 5200000 |  | 693000 |  |  | İlgili İdarece Proje ihalesi yapıldı. İmar Planı Tadilat Çalışmaları Devam ediyor.arsa sorunları çözüldü.
274 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 1350000 |  | 650000 |  |  | Uygulama projeleri ve yaklaşık maliyet tamamlandı.İhale talimatı için Baknlığımıza yazı yazıldı.ihale talimatı bekleniyor.
275 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2000000 |  | 10000 |  |  | arsa hukuki sorunları devam ediyor.İlgili idaresine Proje hizmet alımı için maliyet hesabı ek-4 tablo gönderildi.
276 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 1200000 |  | 10000 |  |  | Proje İhalesi için Maliyet hesabı EK-4 Gönderildi
277 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 3000000 |  | 10000 |  |  | İlgili iderece revize proje hizmet alım ihalesi yapıldı.uygulama proje çalışmlaarı devam ediyor.
278 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (Engelsiz Yaşam Merkezi ) (60 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 4600000 |  | 1000000 |  |  | İlgili Kurumca arsa bulunamadığından kendi Bakanlıklarına Projenin Yatırım Proğramından çıkarılması için yazı gönderilmiş.
279 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 7700000 |  | 800000 |  |  | Yapım işinin ihalesi 18.01.2017 tarihinde yapılacak
280 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K010650 | Vergi Dairesi MD.Hiz.Binası İnş. | KIRKAĞAÇ | 3000000 |  | 300000 |  |  | İlgili kurum İlçedeki Mevcut Binanın İhtiyacı Karşladığından Bakanlığa yatırım Proğramından çıkarılması için yazı yazıldı
281 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | Hizmet Binası VRV Sistemi ve Engelliler için Düzenleme Yapılması İşi | YUNUSEMRE | 826000 |  | 826000 | 389382 | 96 | İhalesi yapıldı. 27.10.2016 tarihindde sözleşmesi imzalandı.geçici kabul aşamasında
282 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaat Arsası | SALİHLİ | 16284 |  | 16284 |  |  | zemin etüdü yapıldı.
283 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 37990 | 100 | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
284 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 93000 |  | 93000 | 92588 | 100
285 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 95500 |  | 95500 | 64727 | 100
286 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 48698 | 100
287 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PRJ. (ÇATAK) | İL GENELİ | 5020 |  | 5020 | 5017 | 100
288 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 5757 | 96
289 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 8500 |  | 8500 | 8900 | 100
290 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | DOĞAL ÇİCEK SOĞANLI BİTKİLERİ KORUMA PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 3882
291 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DEST. PROJESİ | İL GENELİ | 3700 |  | 3700 | 516 | 14
292 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SULARDA TAR.FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 4421 | 88
293 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 27804 | 93
294 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | İL GENELİ | 1000 |  | 1000 | 11084 |  | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
295 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİM PROJESİ | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 | 3998 | 100
296 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA ve yem DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 14500 |  | 14500 | 7650 | 53
297 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 177000 |  | 177000 | 334214 | 100 | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
298 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVAN HAST. VE ZARAR. İLE MÜC.PROJESİ | İL GENELİ | 73000 |  | 73000 | 66929 | 100
299 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | İL GENELİ | 581733 |  | 581733 | 965996 | 100 | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
300 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 39039 | 100 | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
301 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | MERA HİZMETLERİ ( CARİ ) | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 18635 | 75
302 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TAR.BİL.ALT YAPI VE BULUT BİLİŞ.SİST. KUR.PROJESİ | İL GENELİ |  |  |  | 1644 |  | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
303 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | İL GENELİ |  |  |  | 2000 |  | program yılı ödeneğine ilaveten ek ödenek gelmiştir.
304 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | YUNUSEMRE | 21535000 | - | - | - | 100 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
305 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | AKHİSAR | 2279154 | - | - | - | 40 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.04.04.2016 İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.Sözleşmesi yapılmış olup Çalışmalar devam etmektedir.
306 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | KULA | 507102 |  | 505000 | 461747 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
307 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 60 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.
308 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 MAYIS STADYUMU ÇİM ZEMİNİN YENİLENMESİ | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR
309 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | MEVLEVİHANE SOSYAL TESİSLERİ BAKIM ONARIMI | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR
310 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU BAKIM ONARIM | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213243 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR
311 |  | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI | KULA | 9998000 |  |  |  |  | 14.11.2016 Tarihinde ihalesi yapılmıştır.
312 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Manisa Anemon Arkeoloji ve Etnaoğrafya Müzesi Yapımı | YUNUSEMRE | 15000000 |  | 90000 |  |  | Müzenin mimari ve statik projesi bakanlığımızca onaylanmıştır.Sponsor firma sponsorluktan çekildiği için başlanamamıştır.Bakanlığımız tarafından yapılması için teklif yapılmıştır.
313 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Şehzadeler İbrahim Türek Çocuk Kütüphanesi Onarımı | ŞEHZADELER | 168000 |  | 168000 | 168000 | 100 | Eski Borsa Kahvesi olarak bilinen Bakanlığımızca Tahsis edilen tescilli yapının onarım çalışması.Bakanlığımızdan ödenek gelmiş,çalışma başaltılmışıtr.Kütüphane olarak hizmete açılmıştır.
314 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 70 | Amerikalı sponsor tarafından yapılmaktadır.
315 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 50000 | 1434758 | 50000 | 41831 | 50 | 2016 yılı kazı çalışmaları bitmiştir.
316 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı | AKHİSAR | 40000 | 188334 | 40000 | 39936 | 20 | 2016 yılı kazı çalışmaları bitmiştir.
317 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Bintepeler Nekropol Alanı Kadastro Çalışması | Salihli-Ahmetli-Saruhanlı |  |  |  |  | 10 | Kadastrol durum haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.
318 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu | ŞEHZADELER | 2157708 |  | 2157708 | 2152174 | 90 | Aralık ayı içerisinde resterasyon ihalesi yapılmış olup,08.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Mart 2017 de projenin bitmesi planlanmıştır.
319 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | YUNUSEMRE | 33973 | 471243 | 33973 | 33973 | 100
320 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 223868 | 524843 | 223868 | 223868 | 100
321 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 112691 | 83054 | 112690 | 112690 | 100
322 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010K120290 | MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ | YUNUSEMRE | 99998 | 439930 | 99998 | 99998 | 100
323 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 16623 | 23331 | 16622 | 16622 | 100
324 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | YUNUSEMRE | 11980 | 58949 | 11980 | 11980 | 100
325 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 4742 | 23006 | 4742 | 4742 | 100
326 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 39996 | 173165 | 39996 | 39996 | 100
327 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | YUNUSEMRE | 97591 | 92891 | 97591 | 97591 | 100
328 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI PROJESİ | YUNUSEMRE | 18961 |  | 18961 | 18961 | 100
329 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 23933 |  | 23932 | 23932 | 100
330 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | YUNUSEMRE | 299996 |  | 299995 | 299995 | 100
331 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | YUNUSEMRE |  |  |  | 3894 | 100
332 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020040 | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT. PROJESİ BİTKİ ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | YUNUSEMRE |  |  |  | 34000 | 100
333 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM ARAŞTIRRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ İYİLEŞTİRLMESİ VE MOD. PROJESİ | YUNUSEMRE | 54994 |  | 54994 | 54994 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 3423191234.42 | 871477460.95 | 743291301 | 671163916
AÇIKLAMALAR : 2016 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2013 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2013 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
225850048.95
[6 empty] | 1787696180.42 | 225850048.95 | 509815251 | 437366798
[6 empty] | 1410172243 | 173853540.95 | 452588012 | 391698201
[6 empty] | 3423191234.42 | 871477460.95
[8 empty] | 743291301 | 671163916
743291301
871477460.95
[6 empty] | 3423191234.42 |  |  | 671163916
I. Ocak
(2016 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2016 YILI IV. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 333 | 3423191234 | 871477461 | 743291301 | 671163916
İL GENELİ | 63 | 1264176690 | 467394208 | 212373962 | 199622651
AHMETLİ | 6 | 50713925 | 2109726 | 8456102 | 6208306
AKHİSAR | 17 | 230418688 | 47464164 | 25548858 | 23067605
ALAŞEHİR | 22 | 173255345 | 23812729 | 45352247 | 46452000
DEMİRCİ | 18 | 96384593 | 8644911 | 18367690 | 14352530
GÖLMARMARA | 7 | 18953114 |  | 6723920 | 228237
GÖRDES | 13 | 79833305 | 27455509 | 32076814 | 29246638
KIRKAĞAÇ | 13 | 61625683 | 17178476 | 20188836 | 13947824
KÖPRÜBAŞI | 5 | 18961450 | 1466456 | 3700804 | 3700070
KULA | 16 | 155109044 | 76643609 | 10983065 | 10974310
SALİHLİ | 17 | 43478261 | 2809334 | 15983218 | 8732266
SARIGÖL | 4 | 21830407 | 2959448 |  | 2208877
SARUHANLI | 11 | 14582058 | 4597066 | 3728668 | 2798679
SELENDİ | 8 | 21098772 | 2428780 | 8557235 | 6194441
SOMA | 31 | 165429061 | 16000000 | 64579403 | 16103734
ŞEHZADELER | 26 | 33102567 |  | 14076755 | 8650323
TURGUTLU | 7 | 68883468 | 2154595 | 41663968 | 31928846
YUNUSEMRE | 49 | 905354803 | 168358450 | 210929756 | 246746579