## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 12/04/2017
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 |  | 10
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 50000000 | 44750000 | 2900000 | 7900 | 15
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 150000000 | 108208000 | 19000000 | 389696 | 15
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031070 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6000000 |  | 6000000 | 245870 | 10
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031080 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 28916000 |  | 5400000 | 432787 | 20
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017I000390 | Sterilizasyon Binası İnşaatı | YUNUSEMRE | 900000 |  | 900000
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8581000 | 1000000 | 203759 | 20
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017I000380 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4500000 |  | 4500000 | 67260 | 10
10 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017K120420 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2333000 |  | 2333000
11 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | AKHİSAR ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ İHTİSAS OSB (2013-2019) | AKHİSAR | 23142000 |  | 1000000 |  |  | OSB arazisinin giriş kısmında bulunan vatandaş arazilerinin tamamı kamulaştırılmış,108 hektar sahip olunan hazine arazisinin tapusu alımış,52 adet parselin 28 adetinin sözleşmesi yapılmıştır.Altyapı inşaatı devam etmektedir.
12 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | TURGUTLU 1. OSB (1998-2018) | TURGUTLU | 21258000 |  | 505000 |  |  | Mevcut parsel sayısı 87 olup,82 si tahsis edilmiş,üretime geçen firma sayısı 46 ,inşaat safhası10, proje safhasında da 14 firma bulunmaktadır.
13 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | SOMA OSB (2016-2018) | SOMA | 8700000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
14 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | SALİHLİ OSB II ETAP(2017-2020) | SALİHLİ | 25230000 |  | 250000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.(mahkeme aşamasıdevam etmektedir.)
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 271216000 | 39038000 | 1160000 |  | 14 | Tünelde kazı ve destekleme çalışmalarına devam edilmektedir.2017 yılında tünelde çalışmalara devam edilecektir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 249640000 | 225697000 | 1060000 |  | 90 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kısmı BSK kaplamalı olarak tamalanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 111887000 | 72484000 | 2570000 | 391000 | 65 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmış olup, 2017 yılında muhtelif kesimlerde 17,7 km BSK onarımı tamamlanması hedeflenmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 126070000 | 10967000 | 8481000 |  | 9 | 2017 yılında 2 km BY-BSK Tamamlanması hedeflenmiştir.Manisa İli sınırları içinde kalan 29,5 km lik kesim 20.03.2017 tarhinde ihale edilmiş olup,süreç devam etmektedir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 86028000 | 26473000 | 2570000 |  | 31 | Mevcut ihale tasfiye edilmiş olup, 2017 yılı içinde yeniden ihale edilecektir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 87833000 | 74589000 | 128000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2017 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 130342000 | 73021000 | 12850000 |  | 56 | 2017 yılında 13,2 km BY-BSK olarak tamamalnamsı hedeflenmiştir.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 174813000 | 76815000 | 7453000 |  | 44 | 2017 yılında 1,7 km SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 49526000 | 12000 | 2000 |  |  | 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6885000 | 8000 | 1000 |  |  | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanmıştır.06.03.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup,şantiye kurulum çalışmaları devam etmektedir.çalışmalrı başlanılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7630000 | 14000 | 2000 |  |  | 2017 yılındayolda bakım onarım çalışmları yapılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 7933000 | 9000 | 2000 |  |  | 2017 yılındayolda bakım onarım çalışmları yapılacaktır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 82535000 | 2263000 | 2100000 |  | 3 | 2017 yılında Gördes Köprübaşı arasında 5km TY-SK olarak tamamlanmıştır.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 70837000 | 931000 | 861000 |  | 1 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.Etüt çalışmaları devam etmektedir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 93269000 | 4188000 | 3896000 |  | 4 | 2017 yılında 7 km TY-SK Olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 16460000 | 14000 | 2000 |  |  | çalışmalara devam edilmektedir.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 42000000 |  | 2000 |  |  | 2017 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılması hedeflenmektedir.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 4442000 | 2242000 | 784000 |  | 50 | 2017 yılında muhtelif köprülerde onarım çalışmalarına devam edilecektir.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 | 45000 | 5000 |  | 11 | restorasyon çalışmara devam edilmektedir.
alt proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 1981000 | 1981000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 |  | 1382741 |  | 77 | iş tasfiye edildi.13.04.2017 tarihinde kalan kısımlar için tamamlama işleri ihalesi yapılacak(geçen yıldan devir)(
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma HattI Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | DEMİRCİ | 9918876 |  | 9918876 |  |  | Ödeneği yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz ş başlamamaıştır.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi | İL GENELİ | 36061280 |  | 6612861 |  | 60 | İş devam ediyor.(81 km taşlama ihalesi ve Manisa-Bandırma arası kaynak ihalesi ilanda.) Geçen yıldan devir.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi 1Nolu tünel ıslahı | SOMA | 8052607 |  | 653449 | 653449 |  | İş bitti. Geçici kabulü ve hesin hesabı yapıldı. (Harcaması Alaşehir-Uşak pozundan ödendi.) Geçen yıldan devir.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E01001.0.03.26 | Manisa Bandırma HattI Km:155+000-157+000,166+000-168+000 arasında zemin etüdlerinin yapılması | SOMA | 119489 |  | 119488 |  |  | İş emri yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamıştır.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 |  | 840827 |  |  | Ödeneği yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz ş başlamamaıştır.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 |  |  |  | 80 | İş devam ediyor.(ödenek tahsisi bekleniyor.)
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827957 |  | 858719 |  |  | Ödeneği yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz ş başlamamaıştır.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 |  | 620000 |  | 50 | iş devam ediyor.(geçen yıldan devir)
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 1850000 |  | 1850000 |  | 25 | iş devam ediyor.(geçen yıldan devir)
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  |  |  | 5 | 09.11.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı.ödenek tahsisi bekleniyor.(geçen yıldan devir)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0014 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 |  |  |  | 45 | Proje Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir)2017 yılan devir
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010060.27.03.0020 | Salihli Hangar Binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SALİHLİ | 222118 |  |  |  | 45 | Proje Hazırlandı.kurula sunuldu.2017 yılna devir.(Geçen yıldan devir)
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu-Ulaştırma | 2016.E010030.03.23 | Ahmetli İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | AHMETLİ | 750000 |  | 710000 |  | 20 | İş Devam ediyor.(geçen yıldan devir)
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | AKHİSAR | 83131188 |  | 15248058 |  | 100 | Toplulaştırma parsellerin tapu ve kadastral alan kontrolleri, toprak etüdleri ve arazi derecelendirmeleri biti.blok planlara başlanacaktır.sulama sahasında YAS kooperatiflerine ait toplulaştırmalı kısımalrda dikkate alınarak proje revizyonları yapılmaktadır.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | AKHİSAR | 30034941 | 23359936 | 6675005 |  | 80 | 154.000 metrelik sulama inşaatının 128.000 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. 1068 adet sanat yapısının 155 adedi tamamlanmış olup imalat devam etmektedir.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım | GÖRDES | 30147852 | 22070915 | 8076937 | 8137364 |  | iş tamamlandı geçici kabül yapılacaktır.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi(Katkı Paylı) | SARIGÖL | 9231206 |  | 3500000 |  |  | Özel parça üretimi ve mobilizasyon çalışmaları tamamlandı. Harita alımları tamamlanmış olup imalata başlanmıştır.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi Malzeme Alımı | SARIGÖL | 13963989 |  | 6123000 | 6122104 |  | Boru imalat ve teslimlerine başlandı.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010161 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi HDPE Ek parça temini (katkı paylı) | SARIGÖL | 500000 |  | 500000
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 14346276 | 6646276 | 7700000 |  | 47 | Toplam 96.000 m3 hacimli SSB tipi gövdenin yaklaşık 45.000 m3’ü tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Gövde üzerinde yer alan dolusavak betonarme imalatının yaklaşık %30’u tamamlanmış olup imalat devam etmektedir.Toplam 2.700 metrelik rölekasyon yolunun 1.400 metresi tamamlanmış olup kamulaştırma sorununun çözülmesini müteakip imalata devam edilmesi planlanmaktadır
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 23000000 |  | 2300000 |  |  | Mayıs ayında ihale edilecek. Sulama şebekesi proje çalışmaları da devam etmektedir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | İL GENELİ | 775442 | 253735 | 130000 |  | 35 | Aydıncık Göleti ve Bebekli Göleti Rölekasyon yolları asfalt kaplanması tamamlandı. Kavaklıdererölekasyon yolunun sathi kaplaması yapılacaktır.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 6366900 |  | 850000 |  |  | 24.03.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 3000000 |  | 300000 |  |  | 24.01.2017 tarihinde ihale edildi. İhale Komisyonu Kararı 10.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39. maddesine istinaden ihalenin iptaline karar verilmiştir. İhale Kararına itiraz süresinin sona ermesi beklenmektedir.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 7787375 |  | 600000 |  |  | 23.03.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 14271449 | 547541 | 1290000 | 244619 | 6 | 536 metrelik gövde ulaşım yolunun 70 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Yaklaşık 125.000 m3’lük sıyırma kazısının 100.000 m3’ü yapılmış olup kazıya devam edilmektedir. Sıyırma kazıları %85 oranında bitirilmiştir. Cut-of çukuru açılmıştır. Enjeksiyon başlık betonu dökülmüş olup enjeksiyon işleri başlamıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar devam etmektedir.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 5481743 | 1616424 | 1900000 | 397849 | 31 | Dolusavak ve Vana Odası imalatlarıı başlamış olup kamulaştırma sorunu nedeniyle tamamlanamamıştır. 800 metrelik rölekasyon yolunun imalatına ve Sulama inşaatına kamulaştırma sorunu nedeniyle başlanamamıştır.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 14316545 |  | 500000 |  |  | 23.1.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sit problemi nedeniyle çalışmalara başlanamamıştır
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR |  |  |  |  | 100 | Kemaliye ve Yurtbaşı Göletlerinde iş tamamlandı. Su tutulmaya başlandı. Geçici kabulu yapılacaktır.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 8000000 |  | 700 |  |  | Mayıs ayında ihale edilecek.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 10208540 |  | 590000 | 550164 |  | 11.01.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Gövde kazısına başlanmıştır.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9273067 | 1929673 | 1280000 |  | 22 | 1219 metrelik gövde ulaşım yolunun 1000. metresi tamamlanmış olup menfez imalatlarının yapılmaması nedeniyle imalat durmuştur. Dipsavak betonarme imalatı başlamıştır. Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i tamamlanmış olup kazı hava koşulları nedeniyle devam etmemektedir.Vana odası betonarme imalatı başlamıştır.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8411086 | 3703812 | 1850000 | 264193 | 49 | Betonarme imalatın yaklaşık % 95 i tamamlanmış olup imalat devam etmektedir. 352.000 m3 hacimli gövdenin 158.000 m3’ü tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Vana odası kazısı tamamlanmış olup vana odası betonarme imalatı başlamıştır. 6.974 metrelik sulama inşaatının 6.000 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10962000 |  | 590000 |  |  | orman izni dosyası ve kamulaştırma devam ediyor.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7706939 | 5586062 | 2120877 |  | 75 | Dolusavak kazısının %80’i tamamlanmış olup dolusavak betonarme imalatı % 35 seviyesinde devam etmektedir. Vana odası betonarme imalatı %40 seviyesinde devam etmektedir. 11500 metrelik sulama inşaatının 8.000 metresi tamamlanmış olup sulama hattı projelerinde revizyon gerekmesi sebebiyle iş durmuştur.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7480800 | 2649325 | 1900000 |  | 37 | 140.000 m3’lük sıyırma kazısının 42.180 m3’ü yapılmıştır. Su alma yapısı imalatı; kazısı %90 oranında tamamlanmış ancak cebri boru imalatına başlanmamıştır. Sağ ve sol sahilde kazı eksikliğinden dolayı bazı kuyular açılamamıştır. Cut-Off derinliğinin ve genişliğinin yetersizliği nedeniyle gövde imalatına başlanamamıştır.Dolusavak kazısının yaklaşık %40’ı tamamlanmıştır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7187958 | 2950997 | 1270000 |  | 43 | Yaklaşık 110.000 m3’lük sıyırma kazısının 77.816,74 m3’ü yapılmış olup kazıya devam edilmektedir. Betonarme imalatın yaklaşık %50’si tamamlanmıştır. Dipsavak imalatının bitmemesi ve proje revizyonları nedeniyle batardo imalatına başlanamamıştır. Dipsavak imalatının tamamlanmaması ve proje revizyonları nedeniyle gövde imalatına başlanamamıştır. Sulama ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10164000 |  | 590000 | 1240802 | 2 | 2.12.2016 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. Gölet ulaşım yolu %80 tamamlandı. Gövde ve dolusavak kazısına devam ediliyor.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12000000 |  | 1200000 |  |  | Mayıs ayında ihale edilecek
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10318000 |  | 590000 |  |  | 21.10.2016 tarihinde teslim alınarak işe başlandı.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 10000000 |  | 700 |  |  | Mayıs ayında ihale edilecek
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 13663000 |  | 1800000 |  |  | 20.03.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 8780827 | 4040592 | 1280000 |  | 47 | Su alma yapısı kazısı ve cebri boru imalatı tamamlanmıştır. 44.546 m3 hacimli batardoda kazıdan kaynaklı dolgu artışı meydan gelmiş ve dolgunun toplam 62.451 m3’ü tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. 347.150 m3 hacimli gövdenin 137.248 m3’ü tamamlanmıştır. 1.384,56 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Sulama inşaatında imalata başlanmamıştır.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 7677159 |  | 590000 |  |  | 09.09.2016 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. Harita alımları devam ediyor.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 9239385 | 7944358 | 1295027 |  | 100 | İş tamamlandı. Gecici kabulü yapılacaktır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 2500000 |  | 700 |  |  | mayıs ayında ihale edilecek
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 6061824 | 2703266 | 1280000 | 835307 | 46 | Vana odası kazısı tamamlanmış olup vana odası betonarme imalatı başlamıştır. Betonarme imalat %40 seviyesinde devam etmektedir. 1800 metrelik rölekasyon yolunun imalatı tamamlanmıştır. Sulama inşaatında orman izni ve kamulaştırma sorunu nedeniyle imalata başlanamamıştır. Sorununun çözülmesine müteakip imalata başlanması planlanmaktadır.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 9464710 |  | 590000 |  |  | 11.08.2016 tarihinde sözleşme imzalandı. Orman izni dosyaları İzmir Orman Müdürlüğüne gönderilmiş ve izin işlemleri devam ediyor.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 16052825 |  | 590000 |  |  | Orman izni dosyası Orman Bölge Müdürlüğüne verildi. Kamulaştırma planı hazırlanmaktadır. Gövde ulaşım yolu yapımına başlandı.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 9089000 |  | 590000 |  |  | Orman izin dosyası ve depo sahası kamulaştırma planı hazırlanmış olup gerekli izinlerin alınmasına müteakip imalatlara başlanacaktır.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 14284213 | 7976945 | 1320000 | 3022243 | 67 | Yaklaşık 300.000 m3’lük sıyırma kazısının 200.000 m3’ü yapılmış olup gövde imalatına başlanamaması nedeniyle kazı faaliyeti durmuştur. Sorununun çözülmesini müteakip kazıya devam edilmesi planlanmaktadır.Rölekasyon yolu nedeniyle batardo ve gövde imalatına başlanamamıştır.Dolusavak betonarme imalatı başlamıştır. Betonarme imalatın yaklaşık %60’ı tamamlanmış olup imalat devam etmektedir
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | 7500000 |  | 750000 |  |  | Nisan ayında ihale edilecek
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | Kula | 15000000 |  | 1500000 |  |  | Nisan ayında ihale edilecek
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Yurtbaşı Göleti Malzeme temini | Kula | 850967 | 792824 | 58143 |  | 93 | iş iki kısım halinde ihale edildi.1.kısım beton imalatı 2.kısım çelik hasır alımıdır.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 | 375238 |  | 100 | Rölekasyon yolunun ulaşıma açılamaması sebebiyle vana odası imalatı dışında gölet imalatı tamamlandı.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 29079150 |  | 630000 |  |  | Orman izinleri prosedürleri devam etmektedir. Sıyırma kazıları ve rölekasyon yol yapımına başlanacaktır.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | 5000000 |  | 500 |  |  | Mayıs ayında ihale edilecek
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1000000 |  | 500 |  |  | Nisan ayında ihale edilecek
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 500 |  |  | mAYIS ayında ihale edilecek
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 1000000 |  | 500 |  |  | mAYIS ayında ihale edilecek
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 6332557 | 886449 | 1296108 |  | 15 | 23.700 metrelik sulama inşaatının 6.500 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Pompa Binası imalatı devam etmektedir.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 10588495 | 2855448 | 2133047 |  | 28 | 33.817 metre HDPE boru imalatının 3.817 metresi tamamlandı. Borular yüklenici tarafından temin aşamasındadır. Rölekasyon yolu ve sathi kaplama imalatı tamamlandı.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 1154302 | 441541 | 712761 |  | 40 | Betonarme 710 m U kanalı imalatının 350 m. si tamamlandı. 8 adet menfez yapılacaktır.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 6051719 |  | 700000 |  |  | 07.02.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 9000000 |  | 900000 |  |  | mayıs ayında ihale edilecek
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Taşkın Koruma | SARIGÖL | 3000000 |  | 300000 |  |  | 14.03.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | SARUHANLI | 1199055 | 464175 | 734880 |  | 40 | Kuru Derede 660 m betonarme U kanal imalatının 531 metresi ve ızgara imalatının 92 adedi tamamlandı. Gürle Derede menfez imalatı tamamlandı. Yol trafiğe açıldı. Gürle Derede Betonarme U kanal imalatı kamulaştırma sorunu nedeniyle başlanamamıştır
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 1557600 |  | 1000000 |  |  | 08.03.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
103 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49677783 | 13343851 | 1820297 | 9400776 | 60 | Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 31370821 | 7142609 |  | 85 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Astarlı Astarsız Sathi Yol Kaplama | İL GENELİ | 92486701 | 102864366 | 1052000 |  | 99 | imalatlar tamamlanmıştır.
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 93450527 | 103609819 | 16998000 | 7238805 | 95 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmıştır.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 7693000 | 2143087 | 255166 |  | 28 | Çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 | 1955532 | 983629 |  | 72 | Çalışmalar devam ediyor.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KULA-KIRKAĞAÇ | 4673015 | 4129344 | 1401904 | 1084820 | 98 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AKHİSAR -GÖLMARMARA | 5495355 |  | 5495355 |  |  | iş fesh edildiyeniden ikmal inş. Sözleşmesi yapıldı.yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldı.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 | 1669551 |  |  | 80 | 19.01.2017 geçici kabülü yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 | 1463962 | 456473 |  | 89 | 31.10.2016 tarihinde geçici kabül yapıldı.
114 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SALİHLİ | 2197727 | 577244 | 1620483 |  | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
115 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ALAŞEHİR-SARIGÖL | 4486076 | 3875993 | 885750 | 302862 | 81 | Çalışmalar devam ediyor.
116 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunusemre Kanalizasyon +içmesuyu şebeke | YUNUSEMRE | 1909581 | 353419 | 2253306 |  | 18 | Çalışmalar devam ediyor.
117 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 311600 | 2195860 | 476425 | 22 | Çalışmalar devam ediyor.
118 | İLBANK A.Ş. | İçme suyu |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebekesi | ALAŞEHİR | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
119 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu |  | Koldere İçme Suyu Şebekesi | SARUHANLI | [5 empty] | 2.500.000.-TL Kredi onaylanmıştır.
120 | İLBANK A.Ş. | İçme suyu |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır.
121 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 9.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
122 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
123 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | [5 empty] | 4.989.894.-TL Kredi onaylanmıştır.
124 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Koldere Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 8.605.423.-TL Kredi onaylanmıştır.
125 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | [5 empty] | 18.601.963.-TL Kredi onaylanmıştır
126 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
127 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Köprübaşı Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KÖPRÜBAŞI | 1479833 | 324761 | 1203595 | 490226 | 46 | Çalışmalar devam ediyor.
128 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Turgutlu Kanalizasyon+İçme suyu Şebeke | TURGUTLU | 2389155 | 1953047 | 436108 | 436108 | 82 | 31.01.2017 tarihinde geçici kabülü yapıldı.
129 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Soma Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | SOMA | 1983394 | 1058039 | 925355 | 925354 | 53 | Çalışmalar devam ediyor.
130 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Demirci Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | DEMİRCİ | 6343548 |  | 6343548 | 563552 | 9 | belediyesince tasnif edildi
131 | İLBANK A.Ş. | Kanalizasyon+Yağmursuyu |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | [5 empty] | 30.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
132 | İLBANK A.Ş. | içmesuyu+kanalizasyon |  | Gürle İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
133 | İLBANK A.Ş. | içmesuyu+kanalizasyon |  | Şehzadeler Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ŞEHZADELER | 1477656 | 754902 | 852849 | 249603 | 57 | Çalışmalar devam ediyor.
134 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gördes Sosyal Konut Yapım İşi | GÖRDES | 4321000 | 1137561 | 356535 | 506464 | 84 | Çalışmalar devam ediyor.
135 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Turgutlu Kap.Spor Sal. Ve Yüzme Hav. Yap.İşi. | TURGUTLU | 8477027 | 2701041 | 1860958 | 1860958 | 58 | çalışmalar devam ediyor.
136 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | SELENDİ Kent Meydanı Yapım İşi | SELENDİ | 4238300 | 2885775 | 1449765 | 1229113 | 96 | çalışmalar devam ediyor.
137 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Alaşehir oto terminal Binası Yapım İşi | Alaşehir | 18312014 | 1012587 | 8987412 | 3604120 | 67 | çalışmalar devam ediyor.
138 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 3450608 | 173109 | 1638749 |  | 5 | Çalışmalar devam ediyor.
139 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gölmarmara Düğün SalonuÇelik Karkaş çatı yapımı | GÖLMARMARA | 186000 |  | 186000 |  |  | Tesis imalatları Belediyesince ödenmiştir.Tesisi ince imalatları için 2 bir ihale yapılmış olup imalatlar devam etmektedir.
140 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gölmarmara Muhtelif Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | [5 empty] | 1.600.000 TL Kredi onaylanmıştır.
141 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Şehzadeler Akpınar Mah.Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası Yapım İşi | ŞEHZADELER | [5 empty] | 237.000 TL Kredi Onaylanmıştır.
142 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | [5 empty] | 3.617.420 TL.Kredi Onaylanmıştır.
143 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Şehzadeler Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 4070325 | 1117482 | 1333830 | 1407482 | 63 | Çalışmalar devam ediyor.
144 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | 2016 yılında Manisa Büyükşehir Bld.Hizmet Sahası içinde bulunan yollarda astarlı,astarsız sathi kaplama ve BSK yapılması | İL GENELİ | 75737544 | 29237317 | 30000000 | 29237268 | 59 | Kamu ihale kurulunun 18.01.2017 tarih ve 2017/MK-19 sayılı kararı gereği Manisa Büyükşehir belediyesinin 30.01.2017 ve 6204 sayılı yazısı ile iş durudurlmuştur.
145 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Kırkağaç Kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 131381 |  | 123873 | 146095 | 94 | Çalışmalar devam ediiyor.
146 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 694205 | 2332227 | 940010 | 52 | Çalışmalar devam ediyor.
147 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Paşaköy Mahallesi kanalizasyon inş. | SARUHANLI | 2256052 |  | 2256052 | 654682 | 29 | Çalışmalar devam ediyor.
148 | İLBANK A.Ş. | İçme Suyu+Kanalizasyon |  | Deli çoban Mah.Kanalizasyon İnş. | GÖRDES | 677384 |  | 677384 | 130770 | 20 | Çalışmalar devam ediyor.
149 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Celal Bayar Üniversitesi Salihli yerleşkesi İİBF inş.Tamamlama işi | Salihli | [5 empty] | 3.945.000 kredi onaylanmıştır.
150 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | 2016 yılı Manisa Dahilinde Turgutlu,Ahmetli,Salihli,Alaşehir,Sarıgöl,Köprübaşı, Kula,Selendi,Demirci,Şehzadeler,Yunusemre,Saruhanlı,Akhisar Gördes,Gölmarmara ,Kırkağaç ve soma İlçelerinde parke taşı döşenmesi yapım işi | İL GENELİ | 17947100 |  | 9720630 |  |  | Çalışmlar devam etmekte olup bankanızca henüz hakediş dzenlenmemiştir.
151 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Sancaklı bozköy kiraz pazarı yapım işi | ŞEHZADELER | 3715000 |  | 1551907 | 884396 | 27 | çalışmalar devam ediyor.
152 | İLBANK A.Ş. | Belediye Hizmetleri Yapı |  | Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 700.000 tl kredisi onaylanmıştır.
153 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 12043000 | 542000 | 12043000 | 72000 |  | BalıkesirBölge Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen proje çalışmları Manisa -Soma -Kiraz ruhsat sahasında yüklenici firma ile devam etmektedir.
154 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 545000 |  | 545000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
155 | TEİAŞ | Enerji | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 750000 | 2000 | 500000 | 512976.99 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 14.02.2017 tarihinde Geçici Kabule Hazırlık Tutanağı (2T) imzalandı, Enerji kesintisine müteakip geçici kabul yapılacak.
156 | TEİAŞ | Enerji | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 77000000 | 50000000 | 27000000 | 38348108.66 | 80 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 18.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaların devam etmektedir.
157 | TEİAŞ | Enerji | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 6000000 | 10000000 | 928056.55 | 2 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
158 | TEİAŞ | Enerji | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4300000 | 2000 | 2000000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
159 | TEİAŞ | Enerji | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 20500000 | 12000000 | 8500000 | 1565171.63 | 80 | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis hafriyat çalışmaları devam etmektedir.
160 | TEİAŞ | Enerji | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 | 500000 | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilmiş ve 16.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
161 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 800000 |  | 80000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
162 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA | 65000000 |  | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
163 | TEİAŞ | Enerji | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | ALAŞEHİR-KULA | 750000 | 2000 | 748000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
164 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 10000000 | 2000 | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
165 | TEİAŞ | Enerji | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR | 17000000 | 10000 | 3000000 | 86.4 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
166 | TEİAŞ | Enerji | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | 15000000 | 2000 | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
167 | TEİAŞ | Enerji | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | YUNUSEMRE | 8000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
168 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | GÖRDES -DEMİRCİ | 7500000 |  | 750000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
169 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 3500000 |  | 350000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
170 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | 245000 |  | 30000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
171 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | TURGUTLU-SALİHLİ | 450000 |  | 50000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
172 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | KÖPRÜBAŞI -ALAŞEHİR | 900000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
173 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
174 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İş Fesh Edilmiştir.Yeniden ihalesi yapılacaktır.
175 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
176 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
177 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - | - |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış oup Belediyece ihalesi yapılmıştır.
178 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 294625 | 45 | İş devam etmektedir.
179 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
180 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
181 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 1146279 | 511017 | 50 | İş devam ETMEKTEDİR.
182 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | 332131 |  | 332131 |  | 10 | yer teslimi yapılıp işe başlanmıştır.
183 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
184 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 50 | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
185 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
186 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
187 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 800000 |  |  |  |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
188 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2014A050040 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 250000 |  | 250000 |  |  | Devam etmektedir.
189 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050060 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 |  |  | Devam etmektedir.
190 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050030 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 5750000 |  | 5750000 | 1568000 | 16 | Devam etmektedir.
191 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050040 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 8867000 |  | 8867000 | 1412000 | 14 | Devam etmektedir.
192 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050100 | Orman Amenajman Projesi | İL GENELİ | 210000 |  | 210000 |  |  | Devam etmektedir.
193 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050110 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 4067000 |  | 4067000 | 682000 | 15 | Devam etmektedir.
194 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050120 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2482000 |  | 2482000 |  | 12 | Devam etmektedir.
195 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(Etüd Proje) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
196 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onraım) Bakım Onarım G.B. 05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
197 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
198 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 600000 |  | 600000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
199 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Çevre | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 211700 |  | 177000 | 34700 | 10 | 2016 yılında Sözleşmeye göre, %10 1. hakediş ödeme yapılmıştır.
200 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Belediye Hizmetleri | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi G.B. (6.1) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
201 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Turizm | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Tanıtım ve İkaz Levhaları)G.B. (6.5) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
202 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Turizm | 2015F000800 | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi D.S. (6.1) | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
203 | METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | 2015 OMGİ | İL GENELİ | 180000 |  | 180000
204 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 2500000 |  | 30 | İş devam ediyor.
205 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Proje ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından soma TS Lojman binalarında deprem performans analizlerinin yapılarak binaların depremekarşı güçlendirilmesi projelerinin teknik şartnameelrinin metraj ve maliyet hesplarının hazırlanmasına yönelik proje hizmetleri işi kapsamında 21.02.2017 tarihinde stanbul yapı tasarım uygulama Ltd.şti.firması ile sözleşme imzalanmış olup 28.02.2017 tarihinde bahsi geçen firmaya yer teslimi yapılmıştır.Firma nİsan ayı içerisinde işe başlayacakatır. Rapor sonuçlarına göre projeye devam edilecektir.
206 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000003 | MUHTELİF İŞLER | SOMA | 15822000 |  | 15822000 | 356056 | 2
207 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | 500000 |  | 500000
208 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | 1000000 |  | 1000000
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | ÖMER ÖZBOYACI ANAOKULU | KULA | 450000 | 440000 | 370000 | 10000 | 98 | geçici kabul aşamasında(protokol)
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 505891 | 551830 |  | 98 | geçici kabul aşamasında(protokol)
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(ilkokul) | 2000/41 RH | Demirci Klavuzlar Mahallesi İlkokulul | DEMİRCİ | 3302820 | 1827415 | 1500000 | 346482 | 65 | Kaba inş tamamlandı.
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 90000 |  | 90000 |  |  | Manisa YİKOB'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri istendi
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim(İlkokul) | Onaylı özel proje 24 derslik | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 2711640 | 1201762 | 1200000 |  | 43 | Kaba inşaat çatı seviyesinde devam ediyor.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | ALAŞEHİR FATİH İLKOKULU | ALAŞEHİR | 2553520 | 816167 | 1028026 | 201525 | 39 | kaba inşaat tamamlandı.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 270000 | 1700000 | 70000 | 20 | 2 kat seviyesinde(protokol)
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | KÖPRUBAŞI FERİT PERVANLAR İLKOKULU | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 1300000 | 850000 | 23000 | 98 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SOMA TÜRK- İŞ MADENCİLER İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 1152500 | 1550000 | 37500 | 70 | ince işçilikleridevam ediyor (protokol)
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslikli | KIRKAĞAÇ İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 4000000 | 1600000 | 4000000 | 200000 | 45 | kaba inşaatı devam ediyor.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2100000 |  |  | Bakanlığımız inşaat ve emlak dairesi başkanlığının 22/03/2017 tarih ve 3822334 sayılı yazıları ekinde gönderilen inceleme raporu ve ihtiyaç programları doğrultusunda özel mimari projenin revze edilmesi gerektiği bildirildi.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ KLAVUZLAR MAHALLESİ ORTA OKULU | DEMİRCİ | 2786688 | 784761 | 1000000 | 593383 | 49 | kaba inşaatı tamamlandıü
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 12 Derslik | KIRKAĞAÇ CUMHURİYET RIZA NEBAHAT DOLMAN ORTA OKULU | KIRKAĞAÇ | 2973600 | 1186192 | 1040760 | 221186 | 47 | kaba inşaatı tamamlandıü
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | YUNUSEMRE CEMAL ERGÜN ORTAOKULU | YUNUSEMRE | 3070000 | 5474 | 1074500 |  | 3 | temel kazısı yapılıyor
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3,6,9 proje 6 derslik | ŞEHZADELER HACI HALİLLER Ş.HİKMET ONAN ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 600000 | 5830 | 180000 |  | 3 | Su basman seviyesinde olup kaba inşaat devam ediyor.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | 900000 |  | 270000 |  |  | Manisa YİKoB'A ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 600000 |  | 180000 |  |  | Manisa YİKoB'A ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | TURGUTLU İMAMHATİP ORTAOKULU | TURGUTLU | 6044255 | 2484512 | 2935000 | 112130 | 50 | Kaba inşaatı tamamlandı.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 PROJE 9 DERSLİK | DEMİRCİ İMAMHATİP ORTAOKULU | DEMİRCİ | 3534100 | 1918444 | 1413640 |  | 57 | Kaba inşaatı tamamlandı.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | SARUHANLI İMAMHATİP ORTAOKULU | SARUHANLI | 2761200 | 940340 | 1104480 | 473790 |  | Kaba inşaatı tamamlandı.
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 Proje 16 Derslik | GÖLMARMARA İMAMHATİP ORTAOKULU | GÖLMARMARA | 2761200 | 1903000 | 945000 |  |  | temel kazısı çalışmaları devam ediyor
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 PROJE | SOMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | SOMA | 2364720 | 1259797 | 1000000 | 715669 | 84 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslik | ANADOLU LİSESİ | AHMETLİ | 7500000 |  | 750000 |  |  | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ORTAOĞRETİM PANSİYONU | SOMA | 8000000 |  | 1000000 |  |  | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 8500000 |  | 1126250 |  |  | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | 4500000 |  | 517500 |  |  | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA | [5 empty] | 1 ATÖLYE HAYIRSEVER YAPACAK, 1 ATÖLYEYİDE BELEDİYESİ YAPACAK, İKİSİDE BAŞLAMADI.
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+Spor Sal. | SALİHLİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU | SALİHLİ | 4963080 | 5033112 |  |  | 98 | GECİCİ KABUL AŞAMASINDA.
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Spor Salonu | SELENDİ ANADOLU LİS. SPOR SAL. | SELENDİ | 782340 | 747800 |  |  | 100 | bitti.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | ARSASI HİSSELİ OLDUĞUNDAN; ULAŞILAMAYAN VE UZLAŞILAMAYAN HİSSEDARLARA KARŞI İDARE TARAFINDAN AÇILMIŞ OLAN BEDEL TESPİT VE TESCİL DAVASI DEVAM ETMEKTEDİR.Bilirkişi raporu gelecek.17.01.2017 de dava görülecek.
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | YUNUSEMRE | 8378000 | 10312110 |  | 549915 | 98 | geçici kabul aşamasında
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 4624420 | 1265115 | 2313000 |  | 30 | 2.KAT TABLİYELERİ ATILIYOR.CESA ÖZÇELİK İNŞAAT TAAH.AKARYAKIT MAD.TUR.NAK.GIDA TEKS.SAN.İC.İNŞ.TİC.A.Ş.NİN 26.12.2016 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE İŞİN TASVİYE EDİLMESİ İSTENMİŞ OLUP 26.12.2016 TARİH VE 14705373 SAYILI YAZIMIZ İLE YİKOB'A BİLDİRİLMİŞTİR.
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+200 Öğr Pan. | ANADOLU LİSESİ | AKHİSAR | 10647140 | 2733474 | 6000140 | 1411964 | 39 | okul binası 2 kat seviyeisinde,pansiyon binası çatı kat seviyesinde kaba inş devam ediyor.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU | SELENDİ | 3418460 | 3227271 |  | 46960 | 98 | Geçici kabul aşamasında
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 9500000 |  | 2325000 |  |  | 200 ÖĞENCİLİK PANSİYON BAKANLIKÇA ÇIKARILMIŞ OLUP MÜŞAVİR FİRMAYA YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMAK ÜZERE BİLGİ VERİLMİŞTİR.
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5000000 |  |  | Aşırı düşük sorgulamada
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 9500000 |  | 3998750 |  |  | Manisa YİKOB'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 10950000 |  | 4000000 |  |  | Yaklaşık Maliyet ve vaziyet planları Manisa YİKOB'A gönderildi.
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1510000 |  | 10000 |  |  | Manisa YİKOB 'A ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslik | ESN.VE SAN.KRD.ve KEF. KOOP. BŞK. FEN LİSESİ İKMAL İNŞ. | ALAŞEHİR | 1944050 | 862637 | 602713 | 478700 | 95 | İNCE İŞÇİLİKLERİ DEVAM EDİYOR.GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 22.11.2016 tarih ve 13163077 sayılı yazı ile Bakanlıkça uygun görüldü. Hayırseverin İnşaata başlaması bekleniyor.
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 18500000 |  | 6000000 |  |  | İlçesinde Tahsis işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Mayıs 2017 kadar ihale işlemlerinin ertelenme talebi gelmiş olup;YİKOB'A bildirilmiştir.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DESRSLİK + 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 16550000 |  | 5000000 |  |  | YİKOB tarafından hazırlanan vaziyet planları ilçeisne onaylanmak üzere gönderildi.
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 öğrencilik Pansiyon | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 4500000 |  | 1400000 |  |  | Sağlihli belediyesince tespit edilen eksiklerden dolayı vaziyet planları tekrar çizilmek üzere YİKOB'A gönderildi.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 1 ATÖLYE + KONF.SALONU | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 10000000 |  | 5000000 |  |  | Konferansn salonu bakanlıkça çıkarılmış olup müşavir firmaya yaklaşık maliyeti hazırlanması için bilgi verildi.
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | SOMA | 5301740 |  | 4620000 | 530174 | 10 | Su basman seviyesinde olup kaba inşaat devam ediyor.
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | ŞAHİN ŞEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | SALİHLİ | [5 empty] | Hayırseverin inş başlaması bekleniyor
256 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ
257 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlik Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 |  | 99
258 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER
259 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE
260 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (75YATAK) | KULA
261 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 31 | Sağlık Bakanlığı
262 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | [5 empty] | Sağlık Bakanlığı
263 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi | GÖRDES | 450714 | 395599 | 55115 |  | 99
264 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Merkez Efendi Devlet Hastanesi 400 yatak | YUNUSEMRE | 131829600 |  |  |  | 65 | Sağlık Bakanlığı
265 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi 558 Yatak | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 47 | Sağlık Bakanlığı
266 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur aile sağlığı merkezi | SARIGÖL
267 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Şehzadeler ÇEMATEM | ŞEHZADELER
268 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL
269 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 100 yatak yüksek güvenlikli adli psikiyatri | YUNUSEMRE | [5 empty] | Sağlık Bakanlığı
270 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz sağlıklı yaşam merkezi | YUNUSEMRE
271 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | Hizmet Binası VRV sistemi ve Engelliler için düzenleme yapılması | AKHİSAR | 826000 | 555794 | 826000 |  | 96 | Geçici kabul yapıldı.
272 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje hizmet alım. | GÖLMARMARA | 48085 |  | 48085 |  |  | Bakanlıktan proje hizmet alımı için ihale talimatı bekleniyor.
273 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 2500000 |  | 300000 |  |  | İhale aşamasında
274 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2200000 |  | 50000 |  |  | arsa hukuki sorunları devam ediyor.İlgili idaresine Proje hizmet alımı için maliyet hesabı ek-4 tablo gönderildi.
275 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 2451915 |  | 101915 |  |  | Proje hizmet alımı için Bakanlıktan talimat bekleniyor
276 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 4383716 |  | 33716 |  |  | Uygulama projesi ve yaklaşık maliyet tamamlandı.Bakanlıktan yapım işi için ihale talimatı bekleniyor.
277 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 18100000 |  | 1700000 |  |  | 18.01.2017 tarihinde yapım işinin ihalesi, 06.03.2017 tarihinde sözleşmesi ve 10.03.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı.
278 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaat Arsası | SALİHLİ | 16284 | 16284 | 16284 |  | 100 | zemin etüdü yapıldı.
279 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 40000 |  | 40000 | 5948 | 15
280 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 118000 |  | 118000 | 954 | 1
281 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONT. PROJESİ | İL GENELİ | 95000 |  | 95000
282 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PRJ. | İL GENELİ | 43000 |  | 43000
283 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PRJ. (ÇATAK) | İL GENELİ | 7600 |  | 7600
284 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 3500 |  | 3500
285 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 1016 | 20
286 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | DOĞAL ÇİCEK SOĞANLI BİTKİLERİ KORUMA PROJESİ | İL GENELİ | 15000 |  | 15000
287 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DEST. PROJESİ | İL GENELİ | 7000 |  | 7000
288 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 1000 |  | 1000
289 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 22000 |  | 22000
290 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | İL GENELİ | 20000 |  | 20000
291 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PROJESİ | İL GENELİ | 45000 |  | 45000
292 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 180000 |  | 180000 | 2417
293 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | HAYVAN HAST. VE ZARAR. İLE MÜC.PROJESİ | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 203
294 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | İL GENELİ | 582150 |  | 582150 | 121846 | 21
295 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 2681 | 10
296 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | MERA HİZMETLERİ ( CARİ ) | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 5180 | 17
297 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | İL GENELİ | 60000 |  | 60000
298 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU | YUNUSEMRE | 21535000 | - |  | - | 100 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR.
299 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 50 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.04.04.2016 İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.. ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.
300 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | KULA | 507102 |  | 505000 | 461747 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
301 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | GENÇLİK MERKEZİ | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 60 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.
302 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 MAYIS STADYUMU ÇİM ZEMİNİN YENİLENMESİ | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR
303 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | MEVLEVİHANE SOSYAL TESİSLERİ BAKIM ONARIMI | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR
304 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR SALONU BAKIM ONARIM | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213243 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR
305 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI | KULA | 9998000 |  |  |  |  | 23.12.2016 YER TESLİMİ YAPILMIŞTIR.ÇALIŞMALAR BAŞLANMIŞTIR.
306 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | SENTETİK ÇİM SAHA ONARIMI, SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK TRİBÜN YAPIMI | AHMETLİ | 1088700 |  |  |  |  | 13.03.2017 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR.
307 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Manisa Yeni Müzesi Mühendislik Projeleri Yapımı | YUNUSEMRE | 138000 |  | 138000
308 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 129000 |  | 129000
309 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ
310 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Aigai Antik Kenti Kazısı(hastane höyüğü) | YUNUSEMRE |  | 1476589
311 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı | AKHİSAR |  | 228270
312 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2000000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
313 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 1060000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
314 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 210000 |  | 20000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
315 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Osmanlı Hamamı Projeleri Yapımı | TURGUTLU | 45000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
316 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 22000000 |  | 5000000 |  |  | Proje aşamasındadır.
317 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Kültür ve Turizm |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu İkmal İşi | ŞEHZADELER | 3230000 | 2152174 | 2157708
318 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | YUNUSEMRE | 8993 | 505216 | 8993 | 424 | 25
319 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 213002 | 748711 | 213002 | 35810 | 25
320 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 99992 | 195746 | 99992 | 4423 | 25
321 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | YUNUSEMRE | 63979 | 39954 | 63979 | 14191 | 25
322 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | YUNUSEMRE | 67994 | 70929 | 67994 | 6583 | 25
323 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 39994 | 213161 | 39994 | 9508 | 25
324 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | YUNUSEMRE | 28998 | 190482 | 28998 | 6055 | 25
325 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI PROJESİ | YUNUSEMRE | 7995 | 18961 | 7995 | 1285 | 25
326 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | YUNUSEMRE | 23990 | 23932 | 23990 | 1375 | 25
327 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | YUNUSEMRE | 1499994 | 299996 | 1499994 | 11366 | 25
328 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM ARAŞTIRRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ İYİLEŞTİRLMESİ VE MOD. PROJESİ | YUNUSEMRE | 219989 | 54994 | 219989 | 9499 | 25
329 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Demirci Hükümet Konağı Yapım İşi | DEMİRCİ | 6836565 | 6836566 |  |  | 100 | GEÇİCİ KABUL EKSİKLİKLERİ TAMAMLANIYOR.
330 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Kula Zafer İlk Öğretim Okulu Restorasyon İşi | KULA | 1209795 | 625834 |  |  | 52 | İŞ FESH EDİLDİ
331 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Gölmarmara Ozanca Mah. Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi | GÖLMARMARA | 128620 |  |  |  |  | HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK.
332 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu İlçesi KGYS Projesi Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 217120 |  |  |  |  | HAKEDİŞ YAPILMADI
333 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Salihli İlçelerine KGYS ve PTS Tanıma SistemiYapılması | AKHİSAR - SALİHLİ | 1704545.4 | 1291899 |  |  | 76 | DEVAM EDİYOR
334 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Spil Dağı Milli Parkı Kır Gazinosu ve Yönetim Merkezi Yapım İşi | ŞEHZADELER | 731600 | 537040 |  |  | 73 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
335 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Spil Dağı Milli Parkı Mescit Yapımı | ŞEHZADELER | 389400 |  |  |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
| T O P L A M |  |  |  |  | 3910978708.82 | 1320773598 | 538071712 | 142379888.23
AÇIKLAMALAR : 2017 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2013 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2013 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
536619003
[6 empty] | 1913116143.42 | 536619003 | 435814084 | 138560097.23
[6 empty] | 1540591173 | 482820733 | 355443358 | 121334981.23
[6 empty] | 3899761063.42 | 1311482259
[8 empty] | 538071712 | 142379888.23
538071712
1311482259
[6 empty] | 3899761063.42 |  |  | 142379888.23
3052872423.42
I. Ocak
(2016 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2017 YILI I. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 335 | 3910978709 | 1320773598 | 538071712 | 142379888
İL GENELİ | 58 | 1504009785 | 631001018 | 129505601 | 36116615
AHMETLİ | 8 | 58762409 | 8315827 | 16460000
AKHİSAR | 16 | 220257788 | 37137400 | 41450060 | 4678826
ALAŞEHİR | 21 | 144793216 | 26863298 | 31742839 | 7100478
DEMİRCİ | 19 | 138566169 | 28481719 | 37961999 | 3008412
GÖLMARMARA | 9 | 20381734 | 1903000 | 6863920 | 294625
GÖRDES | 13 | 70020444 | 28097573 | 12274418 | 8774598
KIRKAĞAÇ | 9 | 25479621 | 3987954 | 10164633 | 567281
KÖPRÜBAŞI | 7 | 23275622 | 5665353 | 4846095 | 726469
KULA | 17 | 179683180 | 89119626 | 11617053 | 3293891
SALİHLİ | 17 | 70933025 | 5626640 | 9805624 | 702739
SARIGÖL | 6 | 26695195 |  | 10423000 | 6122104
SARUHANLI | 10 | 11717914 | 3360047 | 5379041 | 1128472
SELENDİ | 8 | 25651094 | 10916390 | 7036869 | 2216083
SOMA | 28 | 266113525 | 63740336 | 86165292 | 42564367
ŞEHZADELER | 30 | 61340983 | 4740537 | 16646189 | 4038445
TURGUTLU | 11 | 96292068 | 38509421 | 18057425 | 2409196
YUNUSEMRE | 48 | 967004937 | 333307459 | 81671654 | 18637287

## SEKTÖRLERE GÖRE
MANİSA İLİ 2017 YILI I. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 335 | 3910978709 | 1320773598 | 538071712 | 142379888 | 26.4611
1 | TARIM | 93 | 596720982 | 108447866 | 113589351 | 24717409 | 21.7603
2 | MADENCİLİK | 5 | 29910000 | 542000 | 29910000 | 428056 | 1.4311
3 | ENERJİ | 20 | 265695000 | 72522000 | 67610000 | 41354400 | 61.1661
4 | ULAŞTIRMA | 33 | 1719381839 | 608810000 | 69476961 | 3025449 | 4.3546
5 | EĞİTİM | 57 | 487124803 | 205322604 | 120879589 | 7369650 | 6.0967
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 24 | 45261592 | 0 | 6028321 | 3680335 | 61.0507
7 | SAĞLIK | 15 | 146125136 | 690263 | 100173 | 0 | 0
8 | TURİZM | 19 | 32243700 | 3857033 | 10843708 | 34700 | 0.32
9 | DKH | 69 | 588515657 | 320581832 | 119633609 | 61769889 | 51.6326

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2017
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | Mevcut ihale tasfiye edilmiş olup, 2017 yılı içinde yeniden ihale edilecektir.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 2017 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılması hedeflenmektedir.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 2017 yılında 2 km BY-BSK Tamamlanması hedeflenmiştir.Manisa İli sınırları içinde kalan 29,5 km lik kesim 20.03.2017 tarhinde ihale edilmiş olup,süreç devam etmektedir.
4 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | iş tasfiye edildi.13.04.2017 tarihinde kalan kısımlar için tamamlama işleri ihalesi yapılacak(geçen yıldan devir)
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma HattI Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | SOMA | Ödeneği yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz ş başlanamamıştır.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E01001.0.03.26 | Manisa Bandırma HattI Km:155+000-157+000,166+000-168+000 arasında zemin etüdlerinin yapılması | SOMA | İş emri yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamıştır.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | Ödeneği yeni geldi.ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlanamamıştır.
8 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | Mayıs ayında ihale edilecek. Sulama şebekesi proje çalışmaları da devam etmektedir.
9 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | Mayıs ayında ihale edilecek.
10 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | Mayıs ayında ihale edilecek
11 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | Mayıs ayında ihale edilecek
12 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | Mayıs ayında ihale edilecek
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | Nisan ayında ihale edilecek
14 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | Kula | Nisan ayında ihale edilecek
15 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | Mayıs ayında ihale edilecek
16 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | Nisan ayında ihale edilecek
17 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | Mayıs ayında ihale edilecek
18 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | Mayıs ayında ihale edilecek
19 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | Mayıs ayında ihale edilecek
20 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
21 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
22 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
23 | TEİAŞ | Enerji | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | ALAŞEHİR-KULA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ | Enerji | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ | Enerji | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ | Enerji | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | YUNUSEMRE | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | GÖRDES -DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
29 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
31 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | TURGUTLU-SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
32 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | KÖPRÜBAŞI -ALAŞEHİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
33 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | Projelendirme aşamasında
34 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | Proje ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından soma TS Lojman binalarında deprem performans analizlerinin yapılarak binaların depremekarşı güçlendirilmesi projelerinin teknik şartnameelrinin metraj ve maliyet hesplarının hazırlanmasına yönelik proje hizmetleri işi kapsamında 21.02.2017 tarihinde stanbul yapı tasarım uygulama Ltd.şti.firması ile sözleşme imzalanmış olup 28.02.2017 tarihinde bahsi geçen firmaya yer teslimi yapılmıştır.Firma nİsan ayı içerisinde işe başlayacakatır. Rapor sonuçlarına göre projeye devam edilecektir.
35 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | Etüd Çalışmaları devam etmektedir.
36 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | Etüd Çalışmaları devam etmektedir.
37 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004/51 32 DERSLİK | ŞEHZADELER ŞEHİTLER İLKOKULU | ŞEHZADELER | Bakanlığımız inşaat ve emlak dairesi başkanlığının 22/03/2017 tarih ve 3822334 sayılı yazıları ekinde gönderilen inceleme raporu ve ihtiyaç programları doğrultusunda özel mimari projenin revize edilmesi gerektiği bildirildi.
38 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2000/38 Küçük tip yemekhane | SELENDİ FATİH ORTAOKULU YEMEKHANE YAPIMI | SELENDİ | Manisa YİKOB'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
39 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | Manisa YİKOB'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
40 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslik | ANADOLU LİSESİ | AHMETLİ | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
41 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ORTAOĞRETİM PANSİYONU | SOMA | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
42 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
43 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | İLÇESİNDEN GÜNCEL ARSA BİLGİ VE BELGELERİ İSTENDİ.
44 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Proje 2 Adet Atölye Binası Yapımı | HACI ÖMER ÖZBOYACI EML ATÖLYE BİNALARI YAPIMI | KULA | 1 ATÖLYE HAYIRSEVER YAPACAK, 1 ATÖLYEYİ DE BELEDİYESİ YAPACAK, İKİSİ DE BAŞLAMADI.
45 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | ARSASI HİSSELİ OLDUĞUNDAN; ULAŞILAMAYAN VE UZLAŞILAMAYAN HİSSEDARLARA KARŞI İDARE TARAFINDAN AÇILMIŞ OLAN BEDEL TESPİT VE TESCİL DAVASI DEVAM ETMEKTEDİR.Bilirkişi raporu gelecek.17.01.2017 de dava görülecek.
46 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 2.KAT TABLİYELERİ ATILIYOR.CESA ÖZÇELİK İNŞAAT TAAH.AKARYAKIT MAD.TUR.NAK.GIDA TEKS.SAN.İC.İNŞ.TİC.A.Ş.NİN 26.12.2016 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE İŞİN TASVİYE EDİLMESİ İSTENMİŞ OLUP 26.12.2016 TARİH VE 14705373 SAYILI YAZIMIZ İLE YİKOB'A BİLDİRİLMİŞTİR.
47 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK + 200 Öğr Pan. | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 200 ÖĞENCİLİK PANSİYON BAKANLIKÇA ÇIKARILMIŞ OLUP MÜŞAVİR FİRMAYA YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMAK ÜZERE BİLGİ VERİLMİŞTİR.
48 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 DERSLİK | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | Manisa YİKOB'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
49 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 2 ATÖLYE | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | Yaklaşık Maliyet ve vaziyet planları Manisa YİKOB'a gönderildi.
50 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | Manisa YİKOB 'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi.
51 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | UYGUMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ İHL.UYGULAMA CAMİİ VE SIĞINAK | KIRKAĞAÇ | 22.11.2016 tarih ve 13163077 sayılı yazı ile Bakanlıkça uygun görüldü. Hayırseverin İnşaata başlaması bekleniyor.
52 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | İlçesinde Tahsis işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Mayıs 2017 kadar ihale işlemlerinin ertelenme talebi gelmiş olup;YİKOB'a bildirilmiştir.
53 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DESRSLİK + 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | YİKOB tarafından hazırlanan vaziyet planları ilçeisne onaylanmak üzere gönderildi.
54 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 öğrencilik Pansiyon | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | Sağlihli belediyesince tespit edilen eksiklerden dolayı vaziyet planları tekrar çizilmek üzere YİKOB'a gönderildi.
55 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 1 ATÖLYE + KONF.SALONU | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | Konferansn salonu bakanlıkça çıkarılmış olup müşavir firmaya yaklaşık maliyeti hazırlanması için bilgi verildi.
56 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK | ŞAHİN ŞEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | SALİHLİ | Hayırseverin inşaata başlaması bekleniyor
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (75 Yatak) | SALİHLİ | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
60 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | KULA DEVLET HASTANESİ (75YATAK) | KULA | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
61 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur aile sağlığı merkezi | SARIGÖL | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
62 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Şehzadeler ÇEMATEM | ŞEHZADELER | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
63 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
64 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 100 yatak yüksek güvenlikli adli psikiyatri | YUNUSEMRE | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
65 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz sağlıklı yaşam merkezi | YUNUSEMRE | YATIRIM PROGRAMININ YENİ YAYINLANMASI NEDENİYLE BAŞLANAMAMIŞTIR.
66 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje hizmet alım. | GÖLMARMARA | Bakanlıktan proje hizmet alımı için ihale talimatı bekleniyor.
67 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | Proje hizmet alımı için Bakanlıktan talimat bekleniyor
I. Ocak
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan