## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 19/07/2017
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 40650 | 10
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 50000000 | 44750000 | 2900000 | 1720000 | 15
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 150000000 | 108208000 | 19000000 | 7356969 | 15
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031070 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6000000 |  | 6000000 | 1113162 | 10
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031080 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 340081
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 28916000 |  | 5400000 | 3273536 | 20
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000390 | Sterilizasyon Binası İnşaatı | YUNUSEMRE | 900000 |  | 900000
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİVE SPOR | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8581000 | 1000000 | 638765 | 20
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000380 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4500000 |  | 4500000 | 255839 | 10
10 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2017K120420 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2333000 |  | 2333000 | 819000
11 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2019) | AKHİSAR | 23142000 |  | 1000000 |  |  | OSB arazisinin giriş kısmında bulunan vatandaş arazilerinin tamamı kamulaştırılmış,108 hektar sahip olunan hazine arazisinin tapusu alımış,52 adet parselin 28 adetinin sözleşmesi yapılmıştır.Altyapı inşaatı devam etmektedir.
12 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2018) | TURGUTLU | 21258000 |  | 505000 |  |  | Mevcut parsel sayısı 87 olup,82 si tahsis edilmiş,üretime geçen firma sayısı 46 ,inşaat safhası10, proje safhasında da 14 firma bulunmaktadır.
13 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | Soma OSB (2016-2018) | SOMA | 8700000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
14 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | Salihli OSB II Etap(2017-2020) | SALİHLİ | 25230000 |  | 250000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.(mahkeme aşaması devam etmektedir.)
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 271216000 | 39038000 | 23000000 | 23000000 | 23 | Tünelde kazı ve destekleme çalışmalarına devam edilmektedir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 249640000 | 225697000 | 1060000 |  | 90 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | KULA-SALİHLİ | 111887000 | 72484000 | 4652000 | 4652000 | 69 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.2017 yılında muhtelif kesimlerde 17,7 km BSK onarımı tamamlanması hedeflenmiş olup,11,4km BSK onarımı tamamlanmıştır.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 126070000 | 10967000 | 8481000 |  | 9 | 2017 yılında 2 km BY-BSK tamamlanması hedeflenmiştir.Manisa İli sınırları içinde kalan 29,5 km'lik kesim 05.04.2017 tarhinde ihale edilmiş olup,sözleşme imzalanmıştır.Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr.km:0+000-38+000 arası 29.06.201729.06.2017 tarihinde ihale edilmiş olup,ihale süreci devam etmektedir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 86028000 | 26473000 | 2570000 |  | 31 | Mevcut ihale tasfiye edilmiş olup, 18.05.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiştir.İhale süreci devam edilmektedir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 87833000 | 74589000 | 128000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2017 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 130342000 | 73021000 | 12850000 | 7312000 | 57 | 2017 yılında 13,2 km BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 2,6km BY-BSK tamalanmıştır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 174813000 | 76815000 | 12158000 | 12158000 | 51 | 2017 yılında 1,7 km SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4,6 km'lik SK>BSK olarak tamamlanmıştır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 49526000 | 12000 | 5750000 | 5750000 | 12 | 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6885000 | 8000 | 1000 |  |  | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanarak çalışmalra başlanılmıştır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7630000 | 14000 | 2000 |  |  | 2017 yılında yolda bakım onarım çalışmları yapılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 7933000 | 9000 | 2000 |  |  | 2017 yılında yolda bakım onarım çalışmları yapılacaktır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 82535000 | 2263000 | 2100000 | 1693000 | 5 | 2017 yılında Gördes Köprübaşı arasında 5 km TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 70837000 | 931000 | 861000 |  | 1 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.Etüt alım çalışmaları devam etmektedir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 93269000 | 4188000 | 3896000 | 2867000 | 8 | 2017 yılında 7 km TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 16460000 | 14000 | 2000 |  |  | Çalışmalara devam edilmektedir.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 42000000 |  | 2000 |  |  | 2017 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılması hedeflenmektedir.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 4442000 | 2242000 | 784000 |  | 50 | 29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım çalışmalarını işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 | 45000 | 285000 | 285000 | 83 | Restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir.
Alt Proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 11178000 | 11178000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 |  | 1382741 | 1382741 | 90 | İş tasfiye edildi.13.04.2017 tarihinde kalan kısımlar için tamamlama işleri ihalesi yapıldı. Ek ödenek istendi. İş devam edeiyor.(geçen yıldan devir)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma Hattı Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | DEMİRCİ | 9918876 |  | 9918876 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi | İL GENELİ | 36061280 |  | 6612861 | 1709839 | 65 | İş devam ediyor.(81 km taşlama ihalesi ve Manisa-Bandırma arası kaynak ihalesi ilanda.) Geçen yıldan devir.Kamulaştırması geciken İst. Yolları düzenlemeleri yapılacak
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi 1 Nolu tünel ıslahı | SOMA | 8052607 |  | 653449 | 653449 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü ve hesin hesabı yapıldı. Geçen yıldan devir.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E01001.0.03.26 | Manisa Bandırma HattI Km:155+000-157+000,166+000-168+000 arasında zemin etüdlerinin yapılması | SOMA | 119489 |  | 119488 |  | 5 | 20 Nisan 2017 tarihinde ihalesi yapıldı .Sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 |  | 840827 |  |  | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 |  | 308517 |  | 99 | İş bitti.Kesin hesabı yapılacak.Geçen yıldan devir.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827957 |  | 858719 |  |  | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 |  | 620000 | 324834 | 90 | iş devam ediyor.(geçen yıldan devir)
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 1850000 |  | 1850000 | 470173 | 55 | iş devam ediyor.(geçen yıldan devir)
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  |  |  | 5 | Mimari projeler geldi. Statik projeler bekleniyor.Gelince KTVK'ya sunulacak.2017 ödeneği bekleniyor.(geçen yıldan devir.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0014 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 |  |  |  | 45 | Projeler Hazırlandı.Onayda (Geçen yıldan devir) Ödenek tahsisi bekleniyor.
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010090.03.07 | Manisa-Akhisar organize sanayi bölgesi uygulama projelerinin hazırlanması Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri | AKHİSAR | 555841 |  | 555841 |  |  | Ödeneği yeni geldi.İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamıştır.
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR SALİHLİ | 5510000 |  | 5510000 |  |  | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010030.03.23 | Ahmetli İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | AHMETLİ | 750000 |  | 710000 | 250057 | 75 | İş Devam ediyor.(geçen yıldan devir)
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 83131188 |  | 15248058 |  |  | Toplulaştırma parsellerin tapu ve kadastral alan kontrolleri, toprak etüdleri ve arazi derecelendirmeleri biti. Blok planlara başlanacaktır.sulama sahasında YAS kooperatiflerine ait toplulaştırmalı kısımalrda dikkate alınarak proje revizyonları yapılmaktadır.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 30034941 | 23359936 | 6675005 | 1089632 | 84 | SOB1 ana boru hattı yedeklerinin boruları üretilmiştir. SOB2 ana boru hattı imalatı yapılmıştır. SOB1 ana boru hattı yedek boru hatlarının imalatı yapılmıştır.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım İkmali | GÖRDES | 30147852 | 22070915 | 8076937 | 1351525 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabulü yapılacaktır.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | SARIGÖL | 9231206 |  | 3000000 | 1351525 | 26 | 83 km hattın 35 km boru ve boruların özel parçaları sahada stoklanmış olup, yaklaşık 26,5 km'lik kısmın kaynak,döşeme ve tst işlmlri dvam etmektedir. Hidromekanik techisatlar yapım aşamasında olup, parça parça test ve muayene işlemleri yapılmaktadır.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenileme Malzeme Alımı (katkı paylı) | SARIGÖL | 13963989 |  | 6123000 | 5451755 |  | Boru imalat ve teslimlerine başlandı.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010161 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi HDPE Ek parça temini (katkı paylı) | SARIGÖL | 500000 |  | 500000 | 488687
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 14346276 | 6646276 | 7700000 | 855905 | 47 | Toplam 96.000 m3 hacimli SSB tipi gövdenin yaklaşık 45.000 m3’ü tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Gövde üzerinde yer alan dolusavak betonarme imalatının yaklaşık %30’u tamamlanmış olup imalat devam etmektedir.Toplam 2.700 metrelik rölekasyon yolunun 1.400 metresi tamamlanmış olup kamulaştırma sorununun çözülmesini müteakip imalata devam edilmesi planlanmaktadır
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 23000000 |  | 2300000 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek. Sulama şebekesi proje çalışmaları devam etmektedir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | KULA | 775442 | 253735 | 130000 | 488687 | 100 | İş tamamlandı.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 6366900 |  | 850000 |  |  | Her iki göletteki mevcut durumun tespiti için harita alımları tamamlandı. Maldan göletinde pompa binası ve vana odasına enerji temini çalışmaları tamamlanmış olup Gediz Elektrik tarafından işin geçici kabulünün yapılması bekleniyor. Maldan Göleti vana odası ulaşım yoluna başlandı. Her iki göletin dipsavak mekanik uygulama projeleri hazırlandı.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 3000000 |  | 369000 |  |  | 11.05.2017 tarihinde ihale edildi. İhale Komisyonu Kararının onaylanması için İhale Kararına itiraz süresinin sona ermesi beklenmektedir.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 7787375 |  | 600000 |  |  | Fesih olan iş kapsamında sonuç raporuna bağlanamayan enjeksiyon sonuç raporu hazırlanarak onaylanmasına müteakip dolgu imalatına başlanacaktır. İletim kanalı harita alımları tamamlandı. Gövde alanına gelen rusubatın temizlenmesine başlandı.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 14271449 | 547541 | 2099000 | 2098833 | 20 | 536 metrelik gövde ulaşım yolunun 70 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Sıyırma kazıları %85 oranında bitirilmiştir. Cut-of çukuru açılmıştır. Enjeksiyon başlık betonu dökülmüş olup enjeksiyon işleri başlamıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar devam etmektedir.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 5481743 | 1616424 | 1900000 | 855905 | 47 | Gövde ulaşım yolu, vana odası,dolusavak relokasyon yolu inşaatı kamulaştırma işlemlerinin henüz tamamlanmış olmasından dolayı devam etmektedir. Dipsavak ile 2 adet menfezin tamamı su alma yapısının ise %85'i tamamlanmıştır. Toplam 190000m3 hacimli gövde dolgusunun 152000m3'lük kısmı tamamlanmıştır. Sulama inşaatında malzeme temini ile kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.06.06.2017 tarihi itibariyle fiziksel %68 ve parasal gerçekleşme %47 seviyesindedir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 14316545 |  | 500000 | 1428135 |  | 23.1.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sit problemi nedeniyle çalışmalara başlanamamıştır
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR |  |  |  |  | 100 | Kemaliye ve Yurtbaşı Göletlerinde iş tamamlandı. Su tutulmaya başlandı. Geçici kabulu yapılacaktır.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 8000000 |  | 700 |  |  | 15.06.2017 tarihinde ihale edildi.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 10208540 |  | 3620000 |  | 34 | Cut-off kazısı tamamlanmış olup, enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Dolusavak kazısı, vana odası ve depo sahası ulaşım yolu ile köye ait içme suyu hattının deplasesi tamamlandı. Dipsavak kondivisinin yapımı devam etmektedir.06.06.2017 tarihi itibari ile fiziksel ve parasal gerçekleşme %34 seviyesindedir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9273067 | 1929673 | 1280000 |  | 22 | Yaklaşık 185000 m3’lük sıyırma kazısının 160000 m3’ü yapılmıştır. Dipsavak betonarme imalatının yaklaşık % 90’ı tamamlanmış olup imalat devam etmektedir. Kil ocağı sorununu nedenile ile kamulaştırma davaları açılmış olup davaların sonuçlanmasını müteakip batardo imalatına başlanması planlanmaktadır.Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i tamamlanmıştır. Betonarme imalatın yaklaşık %10’u tamamlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8411086 | 3703812 | 1850000 | 956531 | 67 | 352000 m3 hacimli gövdenin 210000 m3'ü tamamlanmış olup, imalata devam edilmektedir. 6974 m'lik sulama inşaatı tamamlanmıştır.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10962000 |  | 590000 |  |  | Orman izni dosyası ve kamulaştırma devam ediyor.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7706939 | 5586062 | 2120877 | 705596 | 83 | 150277m3 hacimli gövde imalatı tamamlanmıştır.Dolusavak kazısının %80’i tamamlanmış olup dolusavak betonarme imalatı % 35 seviyesinde devam etmektedir. Vana odası betonarme imalatı %85 seviyesinde devam etmektedir. 11500 metrelik sulama inşaatının 8.000 metresi tamamlanmış olup sulama hattı projelerinde revizyon gerekmesi sebebiyle iş durmuştur. Gölet işinde %83 fiziksel ve parasal gerçekleşmeye ulaşılmıştır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7480800 | 2649325 | 1839000 |  | 37 | 140.000 m3’lük sıyırma kazısının 42.180 m3’ü yapılmıştır. Su alma yapısı imalatı; kazısı %90 oranında tamamlanmış ancak cebri boru imalatına başlanmamıştır. Sağ ve sol sahilde kazı eksikliğinden dolayı bazı kuyular açılamamıştır. Cut-Off derinliğinin ve genişliğinin yetersizliği nedeniyle gövde imalatına başlanamamıştır.Dolusavak kazısının yaklaşık %40’ı tamamlanmıştır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 7187958 | 2950997 | 1270000 |  | 43 | Yaklaşık 110.000 m3’lük sıyırma kazısı devam edilmektedir. Betonarme imalatın yaklaşık %50’si tamamlanmıştır. Dipsavak imalatının bitmemesi ve proje revizyonları nedeniyle batardo imalatına başlanamamıştır. Dipsavak imalatının tamamlanmaması ve proje revizyonları nedeniyle gövde imalatına başlanamamıştır.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10164000 |  | 3223000 | 3222987 | 30 | Gölet ulaşım yolu %80 tamamlandı. Gövde ve dolusavak kazısına devam ediliyor.Cebri boru ve aparatlarının imalatları tamamlanmıştır.390,54m3 gre beton dökülmüştür.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12000000 |  | 590000 |  |  | 25.05.2017 tarihinde ihale edildi,.İhale komisyonu kararı firmalara tebliğ edilmiş olup, itiraz süresinin sona ermesi beklenmektedir.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10318000 |  | 590000 | 381048 |  | 21.10.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış ancak yüklenici orman izinleri ve kamulaştırma sürecini gerekçe göstererek çalışmaları halen başlamamıştır.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 10000000 |  | 1280000 |  |  | 08.06.2017tarihinde ihale edildi.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 13663000 |  | 1800000 |  |  | 28.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır.Orman izin dosyası ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işlemleri devam etmektedir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 8780827 | 4040592 | 1280000 |  | 47 | Su alma yapısı kazısı ve cebri boru imalatı tamamlanmıştır. Batardo kazısı tamamlanmış olup, 347.150 m3 hacimli gövdenin 137.248 m3’ü tamamlanmıştır. 1.384,56 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 7677159 |  | 590000 |  |  | 09.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmasına rağmen kamulaştırma işlemlerinin devam etmesinden dolayı çalışmaya başlanamamıştır. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip gövde ve dolusavak kazısına başlanacaktır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 9239385 | 7944358 | 1295027 |  | 100 | İş bitti.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 2500000 |  | 600000 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 6061824 | 2703266 | 1280000 | 1428135 | 64 | Gölet ulaşım yolu ve vana odası ulaşım yolu tamamlanmıştır. Sıyırma kazıları, dolusavak ve kondüvi kazıları tamamlanmıştır. Kondüvi, su alma yapısı ve dolusavak beton imalatları tamamlanmıştır. Batardo dolgusu bitirilmiştir. Gövde dolgusu +574 kotuna kadar tamamlanmıştır
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 9464710 |  | 529000 |  |  | 19.08.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Orman izin işlemleri tamamlanmış kesim işlemlerine başlanmıştır.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 16052825 |  | 590000 |  |  | Gölet sıyırma alanının orman izni alınmıştır. Depo sahasının SIT alanında kalması nedeniyle sıyırma kazısına başlanamamıştır. Yeni depo sahası ve ulaşım yoluyla ilgili proje çalışması yapılmış olup revize proje tasdik aşamasındadır. Vana odası mansabındaki betonarme kanal imalatına başlanmıştır.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 9089000 |  | 369000 |  |  | Orman izin dosyası ve depo sahası kamulaştırma planı hazırlanmış olup gerekli izinlerin alınmasına müteakip imalatlara başlanacaktır.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 14284213 | 7976945 | 5452000 | 5451755 | 92 | 1730m'lik gövde ulaşım yolunun imalatı tamamlanmıştır. Yaklaşık 300000m3'lük sıyırma kazısının 200000 m3'ü yapılmıştır. Dolusavak betonerma imalatı yaklaşık %92'si tamamlanmıştır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | 7500000 |  | 750000 | 3222987 |  | 2017 yılında ihale edilecek
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | KULA | 15000000 |  | 1500000 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Yurtbaşı Göleti Malzeme temini | KULA | 850967 | 792824 | 58143 |  | 93 | İş iki kısım halinde ihale edildi.1.kısım beton imalatı 2.kısım çelik hasır alımıdır.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 | 375238 |  | 100 | Rölekasyon yolunun ulaşıma açılamaması sebebiyle vana odası imalatı dışında gölet imalatı tamamlandı.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 29079150 |  | 3636000 | 3635750 | 12 | Rezervuar alanı sit alanı olması nedeniyle 01.03.2017 tarihi itibariyle işe başlanabilmiştir. Rölekasyon yolu tamamlanmış olup gövde sıyırma kazılarına devam edilmektedir
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | 5000000 |  | 500 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1000000 |  | 500 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 500 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 1000000 |  | 500 |  |  | 08.06.2017 tarihinde ihale edildi.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 6332557 | 886449 | 1296108 |  | 15 | 23.700 metrelik sulama inşaatının 6.500 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Pompa Binası imalatı devam etmektedir.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 10588495 | 2855448 | 2133047 |  | 28 | 33.817 metre HDPE boru imalatının 3.817 metresi tamamlandı. Borular yüklenici tarafından temin aşamasındadır. Rölekasyon yolu ve sathi kaplama imalatı tamamlandı.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 1154302 | 441541 | 712761 | 381048 | 70 | Betonarme 710 m U kanalı imalatının 350 m. si tamamlandı. 8 adet menfezin 3 adedi yapıldı.Şantiyede çalışmalar devam ediyor.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 6051719 |  | 700000 |  |  | Yergiren deresi kütle beton imalatları yapılmıştır.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 9000000 |  | 900000 |  |  | İhale için hazırlıklar devam etmektedir.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Taşkın Koruma | SARIGÖL | 3000000 |  | 531500 | 531403 | 31 | Betonerme imalatları devam etmektedir. Kazı imalatı devam ediyor.
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | SARUHANLI | 1199055 | 464175 | 734880 | 250075 | 40 | Kuru Derede 660 m betonarme U kanal imalatının 531 metresi ve ızgara imalatının 132 adedi tamamlandı. Gürle Derede menfez imalatı tamamlandı. Yol trafiğe açıldı. Gürle Derede Betonarme U kanal imalatı kamulaştırma sorunu nedeniyle başlanamamıştır
103 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 1557600 |  | 1000000 |  |  | Sondaj raporları değerlendirilerek fore kazık imalatlarına başlanacaktır.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49677783 | 14159138 | 1820297 | 16437084 | 65 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 31370821 | 7142609 |  | 85 | Geçici kabul öncesi tetkikler 25-26/04/2017 tarihinde yapıldı. (Kuru kabul) Çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 93450527 | 103609819 | 16998000 | 9278192 | 99 | 05.04.2017 geçici kabülü yapıldı.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmıştır.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 8365120 | 2143087 | 255166 | 986228 | 37 | Çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 | 1955532 | 983629 | 415579 | 89 | 30.12.2016 itibar tarihi ile geçici kabul yapıldı.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KULA-KIRKAĞAÇ | 4673015 | 4129344 | 1401904 | 1084820 | 89 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı | AKHİSAR -GÖLMARMARA | 5495355 |  | 5495355 | 1599667 | 29 | iş fesh edildi.İkmal inşaatı sözleşmesi yapıldı. Yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldı.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon+ içmesuyu şebeke | TURGUTLU | 2389155 | 1953047 | 436108 | 436108 | 82 | 31.01.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 | 1669551 |  |  | 80 | 19.01.2017 geçici kabülü yapıldı.
114 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 | 1463962 | 456473 |  | 89 | 31.10.2016 tarihinde geçici kabül yapıldı.
115 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SALİHLİ | 2197727 | 577244 | 1620483 | 577243 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
116 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ALAŞEHİR-SARIGÖL | 5383291 | 3875993 | 885750 | 720382 | 85 | Çalışmalar devam ediyor.
117 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunusemre Kanalizasyon +içmesuyu şebeke | YUNUSEMRE | 1909581 | 353419 | 2253306 | 751612 | 49 | Çalışmalar devam ediyor.
118 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 311600 | 2195860 | 476425 | 24 | Çalışmalar devam ediyor.
119 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebekesi | ALAŞEHİR | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
120 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Koldere İçme Suyu Şebekesi | SARUHANLI | [5 empty] | 2.500.000.-TL Kredi onaylanmıştır.
121 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır.
122 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 9.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
123 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
124 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | [5 empty] | 4.989.894.-TL Kredi onaylanmıştır.
125 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Koldere Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 8.605.423.-TL Kredi onaylanmıştır. 04.07.2017 tarihinde ihalesi yapılacak.
126 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | 6784680 |  | 1459150 |  |  | 29.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı.
127 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
128 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Köprübaşı Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KÖPRÜBAŞI | 1479833 | 324761 | 1203595 | 1251473 | 93 | Çalışmalar devam ediyor.
129 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Soma Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | SOMA | 1983394 | 1842199 | 925355 | 141194 | 93 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
130 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Demirci Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | DEMİRCİ | 6343548 |  | 6343548 | 2658121 | 42 | Çalışmalar devam ediyor.
131 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON+ YAĞMURSUYU |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | [5 empty] | 30.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
132 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
133 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Şehzadeler Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ŞEHZADELER | 1477656 | 754902 | 852849 | 883243 | 77 | Çalışmalar devam ediyor.
134 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes Sosyal Konut Yapım İşi | GÖRDES | 4321000 | 1137561 | 356535 | 1251967 | 99 | Çalışmalar devam ediyor.
135 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Turgutlu Kap.Spor Sal. Ve Yüzme Hav. Yap.İşi. | TURGUTLU | 8477027 | 2701041 | 1860958 | 1860958 | 58 | 24.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
136 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Selendi Kent Meydanı Yapım İşi | SELENDİ | 4238300 | 2885775 | 1449765 | 1229113 | 100 | 26.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
137 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Alaşehir oto terminal Binası Yapım İşi | ALAŞEHİR | 18312014 | 1012587 | 8987412 | 8987412 | 100 | 28.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
138 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 3450608 | 173109 | 1638749 | 594769 | 16 | Çalışmalar devam ediyor.
139 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Düğün SalonuÇelik Karkaş çatı yapımı | GÖLMARMARA | 1032000 |  | 1032000 | 948216 | 81 | Çalışmalar devam ediyor.
140 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Muhtelif Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | [5 empty] | 1.600.000 TL Kredi onaylanmıştır.
141 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | 2592000 |  | 2592000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
142 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 4070325 | 1117482 | 1333830 | 3627708 | 89 | Çalışmalar devam ediyor.
143 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılında Manisa Büyükşehir Bld.Hizmet Sahası içinde bulunan yollarda astarlı,astarsız sathi kaplama ve BSK yapılması | İL GENELİ | 75737544 | 29237317 | 30000000 | 29237268 | 59 | Kamu ihale kurulunun 18.01.2017 tarih ve 2017/MK-19 sayılı kararı gereği Manisa Büyükşehir belediyesinin 30.01.2017 ve 6204 sayılı yazısı ile iş durudurlmuştur.
144 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 131381 |  | 123873 | 153784 | 100 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
145 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 694205 | 2332227 | 1705692 | 79 | Çalışmalar devam ediyor.
146 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Paşaköy Mahallesi kanalizasyon inş. | SARUHANLI | 2256052 |  | 2256052 | 1996393 | 75 | Çalışmalar devam ediyor.
147 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Deli çoban Mah.Kanalizasyon İnş. | GÖRDES | 677384 |  | 677384 | 830637 | 100 | Çalışmalar devam ediyor.
148 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Celal Bayar Üniversitesi Salihli yerleşkesi İİBF inş.Tamamlama işi | SALİHLİ | 3465000 |  | 3465000 | 2435013 | 65 | Çalışmalar devam ediyor.
149 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılı Manisa Dahilinde Turgutlu,Ahmetli,Salihli,Alaşehir,Sarıgöl,Köprübaşı, Kula,Selendi,Demirci,Şehzadeler,Yunusemre,Saruhanlı,Akhisar Gördes,Gölmarmara ,Kırkağaç ve soma İlçelerinde parke taşı döşenmesi yapım işi | İL GENELİ | 21428414 |  | 9720630 |  | 100 | 18.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
150 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sancaklı bozköy kiraz pazarı yapım işi | ŞEHZADELER | 3715000 |  | 1551907 | 4318374 | 100 | Geçici kabul aşamasında.
151 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 700.000 tl kredisi onaylanmıştır.
152 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Büyükşehir Sümer Park Rekreasyon ve Fuar Alanı Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 11892400 |  | 11892400 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
153 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Manisa İli Turgutlu İlçesi İzzettin, Çatalköprü, Urganlı, Çıkrıkçı Mahallelerinde Dört Adet Köprü Yapım İşi | TURGUTLU | 5799900 |  | 5799900 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
154 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler (Manisa) Belediyesi Sümer Park Rekreasyon ve Fuar Alanı Yapım işi | ŞEHZADELER | 11892400 |  | 11892400 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
155 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Manisa Belediyesi Mesir Macunu Şenliği Temali Dioromik Resim ve Üç Boyutlu Maket Platformu Hazırlanması ve Uygulanması Yapım İşi | ŞEHZADELER | 1800000 |  | 1290000 | 450000 | 25 | Eskiz çalışmaları devam ediyor.
156 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes 8 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Yapım İşi | GÖRDES | [5 empty] | 1.000.000TL kredisi onaylanmıştır.
157 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Salihli İlçesi Yeraltı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Yapım İşi | SALİHLİ | 28389000 |  | 28389000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
158 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 245.000TL kredisi onaylanmıştır.
159 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler İlçesiYeşilköy ve Hacıhaliller Mahallesinde 2 Adet Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ŞEHZADELER | 843000 |  | 843000 | 244605 | 29 | Çalışmalar devam ediyor.
160 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Veziroğlu Hobi Bahçeleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 950000 |  | 950000 | 138027 | 17 | Çalışmalar devam ediyor.
161 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Salihli Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | SALİHLİ | [5 empty] | 6.850.000TL Kredisi onaylanmıştır.
162 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sarıgöl Gençlik Merkezi Yapım İşi | SARIGÖL | 6990000 |  | 6990000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
163 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Akhisar Muhtelif Cadde Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi | AKHİSAR | [5 empty] | 7.082.655TL Kredisi onaylanmıştır.
164 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 12043000 | 542000 | 12043000 | 128246 |  | Çatalçam-Kiraz (Soma-Manisa) ruhsat sahasında 17 lokasyonda toplam 12059,60 mtre sondaj çalışması yapılarak 03.06.2017 tarihinde 2017 iş programında ruhsat sahasında planlanan sondaj çalışması tamamlanmıştır.
165 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 545000 |  | 545000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
166 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 1500000 | 2000 | 1000000 | 586634 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 28.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
167 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 77000000 | 50000000 | 27000000 | 82847878 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 24.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
168 | TEİAŞ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 6000000 | 7494000 | 1787976 | 10 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
169 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4300000 | 2000 | 2000000 | 928842 | 40 | 16.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
170 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 20500000 | 12000000 | 8500000 | 13158309 | 95 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
171 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 | 500000 | 1500000 |  |  | 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
172 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 800000 |  | 80000 |  |  | Bölge Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
173 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA-BALIKESİR | 65000000 |  | 1390000 | 265886 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
174 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | ALAŞEHİR-KULA | 750000 | 2000 | 748000 |  |  | 12.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
175 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 10000000 | 2000 | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
176 | TEİAŞ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR-SALİHLİ-DERBENT | 17000000 | 10000 | 3000000 | 86.4 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
177 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) | ALAŞEHİR-UŞAK | 15000000 | 2000 | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
178 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | TURGUTLU | 8000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
179 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | GÖRDES -DEMİRCİ | 7500000 |  | 750000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.(H.637)
180 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 3500000 |  | 350000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
181 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | 245000 |  | 30000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
182 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | SALİHLİ-DEMİRKÖPRÜ | 450000 |  | 50000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
183 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | ALAŞEHİR-KULA | 900000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
184 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 100 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
185 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İş Fesh Edilmiştir.Yeniden ihalesi yapılacaktır.
186 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
187 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
188 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - |  |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş devam etmektedir.
189 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 805914 |  | 582920 | 463396 | 55 | İş devam etmektedir.
190 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
191 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
192 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 628933 |  | 1146279 | 511017 | 55 | İş devam etmektedir.
193 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | 332131 |  | 332131 |  | 15 | Yer teslimi yapılıp işe başlanmıştır.
194 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere Mescidi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesi yapılmıştır.
195 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 50 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
196 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
197 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
198 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 800000 |  |  |  |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
199 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2014A050040 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 250000 |  | 250000 | 113000 | 45 | Devam etmektedir.
200 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050060 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 |  |  | Devam etmektedir.
201 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050030 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 5750000 |  | 5750000 | 2470000 | 58 | Devam etmektedir.
202 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050040 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 8867000 |  | 8867000 | 5048000 | 80 | Devam etmektedir.
203 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050100 | Orman Amenajman Projesi | İL GENELİ | 210000 |  | 210000 | 46000 | 44 | Devam etmektedir.
204 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050110 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 4067000 |  | 4067000 | 2458000 | 66 | Devam etmektedir.
205 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050120 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2482000 |  | 2482000 | 1209000 | 74 | Devam etmektedir.
206 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(Etüd Proje) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 | 1767 | 10 | UDGP Revizyon ihalesi 22.05.2017 tarihinde, sözleşmesi 16.06.2017 tarihinde imzalanmış olup, 22.08.2017 işe başlanacaktır.
207 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onraım) Bakım Onarım G.B. 05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 33124 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
208 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 | 57600 | 20 | Çalışmalar devam ediyor.
209 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 600000 |  | 600000 |  |  | Seyir Terası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 14.07.2017 tarihinde yapılacaktır.
210 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 211700 | 34700 | 177000 | 69502 | 40 | 2017 yılında Sözleşmeye göre, %33.2. hakediş ödeme yapılmıştır.
211 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi G.B. (6.1) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 49866 | 100 | Proje tamamlanmıştır.
212 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Tanıtım ve İkaz Levhaları)G.B. (6.5) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 |  | 60 | Çalışmalar devam ediyor.
213 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi D.S. (6.1) | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 19890 | 100 | Proje tamamlanmıştır.
214 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 2500000 |  | 30 | Projenin 1. Faz kapsamında hazırlanan raporlar ve yapılan çalışmalar hakkında EÜAŞ Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜBİTAK MAM 'a görüş ve öneriler bildirilmiş olup bu görüşler doğrultusunda gerekli görülen revizyonlar TÜBİTAK MAM tarafından yapılacaktır. Projenin 1. Fazı sona erdiğinde (25/11/2017) çalışmalar değerlendirilecektir.
215 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Proje ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ''Soma TS lojman binalarında deprem performans analizlerinin yapılarak binaların depreme karşı güçlendirilmesi projelerinin teknik şartnamelerinin, metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanmasına yönelik proje hizmetleri işi'' kapsamında 21.02.2017 tarihinde Stanbul Yapı Tasarım Uygulama Ltd.Şti.firması ile sözleşme imzalanmış, 28.02.2017 tarihinde bahsi geçen firmaya yer teslimi yapılmıştır.Firma 3 adet 3 katlı, 3 adet 2 katlı, 1 adet tek katlı ve 1 adet dubleks olmak üzere 8 adet blokta deprem performans testlerini tamamlamış olup,raporlar EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. İşletme Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüzden gelecek talimatlara göre hareket edecektir.
216 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000003 | Muhtelif işler | SOMA | 15822000 |  | 15822000 | 594545 | 4
217 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 500000 |  | 500000
218 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000002 | Madencilik eğitimi ve araştırma merkezi etüdü | SOMA | 1000000 |  | 1000000
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | Ömer Özboyacı Ortaokulu | KULA | 450000 | 440000 | 370000 | 10000 | 100 | Bitti.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje 5 Derslik | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 505891 | 46939 | 27293 | 100 | Bitti.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | 2000/41 RH | Demirci Klavuzlar Mahallesi İlkokulu | DEMİRCİ | 3358800 | 1830073 | 1528727 | 1298690 | 88 | İnce işler devam ediyor.
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 114000 |  | 114000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Onaylı özel proje 24 derslik | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 2757600 | 1201762 | 1555838 | 1153801 | 85 | İnce işçilikleri devam ediyor.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000-41 RH (16 Derslik) | Alaşehir Fatih İlkokulu | ALAŞEHİR | 2596800 | 816167 | 1780633 | 1059551 | 66 | İnce işçilikleri devam ediyor.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | 10201600 |  | 3000000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | 508000 |  | 254000 |  |  | Vaziyet planları imzalandı.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (24 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4676400 |  | 1539587 |  |  | Projeler Bakanlıkca onaylandı. Mimari projenin eksiklerinin giderilmesi için ilçesinden yazı bekleniyor.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | 250000 |  | 250000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 7243020 |  | 7243020 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Destek Nuray Sayarı İlkokulu | SOMA | 1700000 | 270000 | 1700000 | 580 | 50 | İnce işçilikleri devam ediyor.
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | Köprübaşı Ferit Pervanlar İlkokulu | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 1300000 | 50000 | 50000 | 100 | Bitti.
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Türk-İş Madenciler İlkokulu | SOMA | 1700000 | 1152500 | 547500 | 547500 | 100 | Bitti.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslik | Kırkağaç İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 4000000 | 1600000 | 2400000 | 800000 | 45 | İnce işçilikleri devam ediyor.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.06.AO (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | 3909060 |  | 3009999 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (9 Derslik) | Demirci Klavuzlar Mahallesi Ortaokulu | DEMİRCİ | 2833920 | 784761 | 2049159 | 1235202 | 71 | 3. kat seviyesinde,kaba inşaat devam ediyor.
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (12 Derslik) | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu | KIRKAĞAÇ | 3024000 | 1186192 | 1837808 | 1426592 | 78 | 3. kat seviyesinde,kaba inşaat devam ediyor.
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek derslik) | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu | YUNUSEMRE | 2784000 | 5474 | 2778526 | 820674 | 30 | 2. kat seviyesinde,kaba inşaat devam ediyor.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 Öğrencilik Proje (6 Ek Derslik) | Şehzadeler Hacı Haliller Ş.Hikmet Onan Ortaokulu | ŞEHZADELER | 646800 | 5830 | 640970 | 531978 | 83 | İnce işçilikleri tamamlanmak üzere
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | 250000 |  | 250000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | 500000 |  | 500000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | TURGUTLU | 6146700 | 2484512 | 3662188 | 2037527 | 74 | İnce işçilikleri devam ediyor.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 20041 RH Proje (9 Derslik) | Demirci İmam Hatip Ortaokulu | DEMİRCİ | 3594000 | 1918444 | 1675556 | 1310857 | 91 | İnce işçilikleri devam ediyor.
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu | SARUHANLI | 2808000 | 940340 | 1867660 | 1495744 | 88 | İnce işçilikleri bitmek üzere
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (16 Derslik) | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu | GÖLMARMARA | 3014400 | 1903 | 3012497 | 1030018 | 34 | Kaba inşaat devam ediyor.
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 Proje | Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi | SOMA | 2404800 | 1259797 | 1145003 | 1100903 | 99 | Geçici kabul aşamasında.
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | 7500000 |  | 750000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | 8000000 |  | 1000000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 8500000 |  | 1126250 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 4500000 |  | 517500 |  |  | Maarif Müfettişlerince yapılan inceleme sonucu tahsis imar planında resmi kurum alanı olan taşınmazın HEM binası yapılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi uygun görülmüştür.İlçemize yazıldı,tahsis işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2 Atölye | Hacı Ömer Özboyacı Eml. Atölye binaları yapımı | KULA | [5 empty] | Hayırseverler taahhütlerini yerine getiremeyeceklerini bildirdiklerinden dolayı valilik onayı ile protokol iptal edildi.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik+Spor Sal.) | Salihli Ticaret Meslek Lisesi ve Spor salonu | SALİHLİ | 4963080 | 5033112 |  |  | 98 | Geçici kabul aşamasında.
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 (Spor Salonu) | Selendi Anadolu Lisesi Spor Salonu | SELENDİ | 782340 | 747800 |  |  | 100 | Bitti.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | Arsa değişikliği yapılarak yeni arsanın tahsisi alınmış olup, güncel arsa bilgi ve belgeleri ilçesinden alındı. Bakanlığa proje revize için yazıldı.
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1991HO20610 (24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal.) | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | YUNUSEMRE | 8378000 | 10312110 |  | 1363537 | 98 | Geçici kabul aşamasında
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 4624420 | 1265115 | 2313000 |  | 30 | Yapım ihalesi fesih işlemi yapıldı.Müşavir rapor hazırlıyor.
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik+200 Öğr Pan.) | Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 10647140 | 2733474 | 6000140 | 4007848 | 66 | İnce işçilikleri devam ediyor.
257 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu | SELENDİ | 3418460 | 3227271 |  | 46960 | 98 | Geçici kabul aşamasında
258 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | ALAŞEHİR | 9500000 |  | 2325000 |  |  | İhale aşamasında.
259 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | 14000000 |  | 5000000 |  |  | Sözleşme aşamasında.
260 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | 9500000 |  | 3998750 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı.
261 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik + 1 Atölye | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 10950000 |  | 4000000 |  |  | İhale aşamasında.
262 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) Spor Salonu | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | 1510000 |  | 10000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
263 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 Derslik) | Esn. Ve San Krd. Ve Kef. Koop. Bşk. Fen Lisesi İkmal İnş. | ALAŞEHİR | 1944050 | 862637 | 1081413 | 749694 | 95 | Geçici kabul aşamasında.
264 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Uygulama Camii ve sığınak | Kırkağaç İhl.Uygulama Camii ve Sığınak | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 | 571428 | 35 | Kaba inşaat 2. kat seviyesinde.
265 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 18500000 |  | 6000000 |  |  | İlçesi tarafından tahsis işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.
266 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | 16550000 |  | 5000000 |  |  | Vaziyet planları onaylanarak, İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı.
267 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | 4500000 |  | 1400000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
268 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 1 Atölye + Konf.Salonu | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | 10000000 |  | 5000000 |  |  | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
269 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 5301740 |  | 4620000 | 2120696 | 40 | Kaba inşaat tamamlandı.
270 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ |  |  | 6000000 |  |  | Vaziyet planları onaylanarak, YİKOB'a yazıldı.
271 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 yatak) | SALİHLİ | [5 empty] | Arsa tahsis aşamasında
272 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlık Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 | 45058 | 100 | Tamamlandı
273 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi D Blok Yapımı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Proje çizim aşamasında
274 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Proje hizmet alımı yapılacak
275 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | [5 empty] | Projeler onaylandı. İhale birimine gönderildi.
276 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 59 | İnşaat devam ediyor
277 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | 5868140 |  |  |  | 10 | İnşaat devam ediyor
278 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ | GÖRDES | 450714 | 395599 | 55115 | 55115 | 100 | Tamamlandı
279 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Merkez Efendi Devlet Hastanesi (400 Yatak) | YUNUSEMRE | 131829600 |  |  |  | 78 | İnşaat devam ediyor
280 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 58 | İnşaat devam ediyor
281 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje hizmet alımı yapılacak
282 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Şehzadeler ÇEMATEM | ŞEHZADELER | [5 empty] | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
283 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje hizmet alımı yapılacak
284 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
285 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
286 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E+P+İ) | YUNUSEMRE | 8100000 |  | 500000 |  |  | İlgili idareden arsa hukuki belgeleri istendi.Ancak idarece arsa temin edilemiyor.
287 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 8500000 |  | 600000 |  |  | İlgili idaresince hizmet alımı yöntemi ile proje ihalesi yapıldı.Uygulama projesi hazırlanması çalışmaları devam ediyor.
288 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje elde etme işi. | GÖLMARMARA | 69030 |  | 69030 |  |  | Proje ihalesi yapıldı.Proje çalışmaları devam ediyor.
289 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 2500000 |  | 300000 |  |  | İhalesi yapıldı.Yapım işi devam ediyor.
290 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2200000 |  | 50000 |  |  | İlgili idareden arsa hukuki belgeleri istendi.Ancak 1/1000 ölçekli imar planı tadilat Manisa Büyükşehir Belediyesi onaylama aşamasında olup,askı süresinin bitiminden sonra uygulama imar planına göre yola terk işlemleri yapılması gerekmektedir.
291 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 2430970 |  | 80970 |  |  | Uygulama Proje çalışmaları devam ediyor.
292 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 4399040 |  | 50000 |  |  | Bakanlıktan yapım işi için ihale talimatı bekleniyor.
293 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 18100000 |  | 1700000 | 928000 | 11 | İhalesi yapıldı. Yapım işi devam ediyor.
294 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 40000 |  | 40000 | 13560 | 34
295 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 118000 |  | 118000 | 104824 | 89
296 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 95000 |  | 95000 | 722 | 1
297 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 43000 |  | 43000 | 1688 | 4
298 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 7600 |  | 7600 | 3555 | 47
299 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 3500 |  | 3500 | 3049 | 87
300 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 9971 | 99
301 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 15000 |  | 15000 | 987 | 7
302 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 | 944 | 13
303 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 1000 |  | 1000
304 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | İL GENELİ | 22000 |  | 22000 | 1176 | 5
305 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 3472
306 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazilerinin Devir ve Takip sistemi Projesi | İL GENELİ | 45000 |  | 45000 | 2563 | 6
307 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 180000 |  | 180000 | 84241 | 47
308 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 50522 | 65
309 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 582150 |  | 582150 | 330332 | 57
310 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri Cari | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 14372 | 51
311 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 9322 | 31
312 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yapım Projesi | İL GENELİ | 60000 |  | 60000 | 40735
313 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 4715
314 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 21070
315 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 106491
316 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 2400
317 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım havzalarının Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 607
318 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu | YUNUSEMRE | 21535000 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Kesin kabulü yapılmıştır.
319 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 60 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. 04.04.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmıştır.Fiziki gerçekleşmesi %60seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir.
320 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | KULA | 507102 |  | 505000 | 461747 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
321 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 60 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.
322 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 Mayıs Stadyumu Çim Zeminin Yenilenmesi | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
323 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Mevlevihane Sosyal Tesislerin Bakım Onarımı | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
324 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu Bakım Onarım | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213243 | 100 | Kesin kabulü yapılmıştır
325 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 3038471 | 3038471 | 35 | 23.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
326 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 413190 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
327 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müzesi Mühendislik Projeleri Yapımı | YUNUSEMRE | 138000 |  | 138000 | 138000 | 100
328 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 129000 |  | 129000
329 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ
330 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE |  | 1476589
331 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR |  | 228270
332 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2000000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
333 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 1060000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
334 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 210000 |  | 20000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
335 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Osmanlı Hamamı Projeleri Yapımı | TURGUTLU | 45000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
336 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 22000000 |  | 5000000 |  |  | Proje aşamasındadır.
337 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu İkmal İşi | ŞEHZADELER | 3230000 | 2152174 | 1077826 | 1077826 | 100
338 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 21916 | 505216 | 21916 | 15855 | 50
339 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 215612 | 748711 | 215612 | 77463 | 50
340 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 99992 | 195746 | 99992 | 14745 | 50
341 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 63979 | 39954 | 63979 | 30109 | 50
342 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesesl gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 67994 | 70929 | 67994 | 32027 | 50
343 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 39994 | 213161 | 39994 | 25394 | 50
344 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 28998 | 190482 | 28998 | 28998 | 50
345 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 7995 | 18961 | 7995 | 4140 | 50
346 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | Tarımsal yayım hizmetleri projesi | YUNUSEMRE | 23990 | 23933 | 23990 | 10333 | 50
347 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Üzüm ve teknolojileri araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi | YUNUSEMRE | 1499994 | 299996 | 1499994 | 268351 | 50
348 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM araştırma enstitülerinin sulama alt yapılarının iyileştirilmesi ve mod. Projesi | YUNUSEMRE | 219989 | 54994 | 219989 | 30553 | 50
349 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100120 | Biyogüvenlik araştırma ve geliştirme projesi | YUNUSEMRE | 616 |  | 616 | 596 | 50
350 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Demirci Hükümet Konağı Yapım İşi | DEMİRCİ | 6836566 | 6836566 |  |  | 95 | Geçici Kabul Aşamasında
351 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Gölmarmara Ozanca Mah. Kilitli Parke Taşı Döşemesi İşi | GÖLMARMARA | 128620 |  | 128620
352 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Turgutlu İlçesi KGYS Projesi Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 217120 | 217120 |  |  | 100
353 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Akhisar ve Salihli İlçelerine KGYS ve PTS Tanıma Sistemi Yapımı | AKHİSAR-SALİHLİ | 1704545 | 1291899.4 | 412646 |  | 76
354 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Spil Dağı Milli Parkı Kır Gazinosu ve Yönetim Merkezi Yapım İşi | ŞEHZADELER | 798676.66 | 537040.3 | 261636 | 261636.36 | 100
355 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Spil Dağı Milli Parkı Mescit Yapım İşi | ŞEHZADELER | 389400 |  | 389400
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Selendi 3 Eylül Anaokulu Yapım İşi | SELENDİ | 552830 | 504891.2 | 47939 | 552830 | 100
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi (24 Derslik ) Yapım İşi | YUNUSEMRE | 4624420 | 1265115.23 | 3359305 |  | 27.06 | Sözleşme feshedildi.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Selendi İmam Hatip Lisesi 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | SELENDİ | 3418460 | 3227316.48 | 191143 | 46959.7 | 93.59
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | TURGUTLU | 6044255 | 2483130.23 | 3561125 | 1397762.19 | 72.92
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 2711640 | 1199230.55 | 1512409 | 1153800.67 | 80.34
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Akhisar Anadolu Lisesi ve 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | AKHİSAR | 10647140 | 3379775.21 | 7267365 | 3649685.54 | 62.51
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Alaşehir Fen Lisesi İkmal İnşaatı | ALAŞEHİR | 2035500 | 862637.25 | 1172863 | 862637.25 | 94.15
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yapım İşi | SOMA | 2364720 | 1259797.14 | 1104923 | 1100903.14 | 94.27
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Manisa Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (200+10r+R+B+Z+3, 24 Derslikli 2004-57+B+Z+3 300 Kişilik Pansiyon Küçük Tip Spor Salonu Bekçi Kubesi İkmal İnş. | MERKEZ | 8615410.55 | 6167077.75 | 2448333 | 2009491.01 | 95 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Manisa Alaşehir Fatih İlkokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | ALAŞEHİR | 2553520 | 813509.75 | 1740010 | 845710.33 | 70.09
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | DEMİRCİ | 3534100 | 1915786.9 | 1618313 | 911287.24
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci Kılavuzlar İlkokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | DEMİRCİ | 3302820 | 1827415.35 | 1475405 | 192338.18 | 89.53
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci Kılavuzlar Ortaokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | DEMİRCİ | 2786688 | 782103.69 | 2004584 | 961187.46 | 69.22
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 2973600 | 1183522.78 | 1790077 | 1208975.45 | 82.81
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | SARUHANLI | 2761200 | 934656.91 | 1826543 | 1495743.75 | 82.14
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Yapım İşi | SOMA | 5301740 |  | 5301740 | 2483097.49 | 46.83
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | GÖLMARMARA | 2964160 |  | 2964160 | 1030018.32 | 34.75
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | YUNUSEMRE | 2737600 |  | 2737600 | 820673.86 | 29.98
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Şehzadeler Hacıhaliller Şehit Hikmet Onan Ortaokulu Yapım İşi | ŞEHZADELER | 636020 |  | 636020 | 531977.74 | 83.64
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Gördes Toplum Sağlığı Merkezi + 112 ASHİ İkmal İnşaatı | GÖRDES | 450713.62 | 396757 | 53956 | 53956.25 | 100
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci Alaağaç Sağlık Evi İnşaatı İşi | DEMİRCİ | 339722 | 322080 | 17642 | 17641.96 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 3955283528 | 1216664150 | 705441134 | 370406815
AÇIKLAMALAR : 2017 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2017 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2017 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır. 11- (-) 'ler diğer kurumların yatırımlarında gözüküp, mükerrer toplam olmaması için bu şekilde yazılmıştır.
,
432918267
[6 empty] | 1958547531.42 | 432918267 | 559202937 | 284075786.4
[6 empty] | 1580200743 | 379136281 | 468840327 | 261194731.4
[6 empty] | 3945207984.42 | 1207781524
[8 empty] | 704248216 | 370144582.4
704248216
1207781524
[6 empty] | 3945207984.42 |  |  | 370144582.4
3100348528.08
1055125149.7
547064815
[6 empty] | 1902238965.66 |  |  | 281412776.76
446315149.7
1895978965.66
[7 empty] | 446315149.7 | 540844815 | 281162719.76
448731570
[6 empty] | 1459983973 | 359898712
254968281.4
352970786.4
1041728267
3608583531.42
651215937
446315149.7
282207783.76
[6 empty] | 1924818775.66 |  | 552098719
[7 empty] | 343990529.7 |  | 246697341.76
[6 empty] | 1357295324.66 |  | 445117722
1055125149.7
[6 empty] | 3655134528.08 |  |  | 354848812.76
I. Ocak
(2016 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2017 YILI II. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 355 | 3955283528.08 | 1216664149.7 | 705441134 | 370406814.76
İL GENELİ | 60 | 1414798956 | 527917617 | 148573601 | 85395830
AHMETLİ | 8 | 58762409 | 8315827 | 17560000 | 1519152
AKHİSAR | 15 | 106821499.42 | 13221670.4 | 24610484 | 14921892
ALAŞEHİR | 23 | 158928391 | 26863298 | 43073296 | 30182461.4
DEMİRCİ | 19 | 138729282 | 28484377 | 41263801 | 11814090
GÖLMARMARA | 9 | 27349074 | 1903 | 9906037 | 2441630
GÖRDES | 17 | 194874693 | 51457509 | 39012781 | 5565104
KIRKAĞAÇ | 10 | 25575981 | 3987954 | 9717519 | 4105605
KÖPRÜBAŞI | 6 | 22375622 | 5665353 | 3946095 | 1514716
KULA | 17 | 179248827 | 88747527 | 17466824 | 11674877
SALİHLİ | 19 | 103263947 | 5610356 | 47959624 | 4642995
SARIGÖL | 8 | 34193195 | 0 | 17398500 | 7823370
SARUHANLI | 10 | 11764714 | 3360047 | 6211221 | 4157791
SELENDİ | 8 | 25001094 | 10916390 | 6511978 | 3009058
SOMA | 28 | 266153605 | 64524496 | 83000312 | 90855614
ŞEHZADELER | 37 | 106953679.66 | 4740537.3 | 53167720 | 13717621.36
TURGUTLU | 13 | 113653473 | 38728541 | 27546512 | 4334593
YUNUSEMRE | 48 | 966835086 | 334120747 | 108514829 | 72730415

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2017
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | Mevcut ihale tasfiye edilmiş olup, 18.05.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiştir.İhale süreci devam edilmektedir.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 2017 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılması hedeflenmektedir.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 2017 yılında 2 km BY-BSK tamamlanması hedeflenmiştir.Manisa İli sınırları içinde kalan 29,5 km'lik kesim 05.04.2017 tarhinde ihale edilmiş olup,sözleşme imzalanmıştır.Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr.km:0+000-38+000 arası 29.06.201729.06.2017 tarihinde ihale edilmiş olup,ihale süreci devam etmektedir.
4 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma Hattı Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | DEMİRCİ | İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010090.03.07 | Manisa-Akhisar organize sanayi bölgesi uygulama projelerinin hazırlanması Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri | AKHİSAR | Ödeneği yeni geldi.İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamıştır.
8 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR SALİHLİ | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
9 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 2017 yılında ihale edilecek. Sulama şebekesi proje çalışmaları devam etmektedir.
10 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 2017 yılında ihale edilecek.
11 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | 2017 yılında ihale edilecek
12 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | KULA | 2017 yılında ihale edilecek
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | 2017 yılında ihale edilecek
14 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 2017 yılında ihale edilecek
15 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 2017 yılında ihale edilecek
16 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 08.06.2017 tarihinde ihale edildi.
17 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | İhale için hazırlıklar devam etmektedir.
18 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
19 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA-BALIKESİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
20 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
21 | TEİAŞ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | ALAŞEHİR-SALİHLİ-DERBENT | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
22 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) | ALAŞEHİR-UŞAK | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
23 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | TURGUTLU | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | SALİHLİ-DEMİRKÖPRÜ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | ALAŞEHİR-KULA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | Projenin 1. Faz kapsamında hazırlanan raporlar ve yapılan çalışmalar hakkında EÜAŞ Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜBİTAK MAM 'a görüş ve öneriler bildirilmiş olup bu görüşler doğrultusunda gerekli görülen revizyonlar TÜBİTAK MAM tarafından yapılacaktır. Projenin 1. Fazı sona erdiğinde (25/11/2017) çalışmalar değerlendirilecektir.
29 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | Proje ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ''Soma TS lojman binalarında deprem performans analizlerinin yapılarak binaların depreme karşı güçlendirilmesi projelerinin teknik şartnamelerinin, metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanmasına yönelik proje hizmetleri işi'' kapsamında 21.02.2017 tarihinde Stanbul Yapı Tasarım Uygulama Ltd.Şti.firması ile sözleşme imzalanmış, 28.02.2017 tarihinde bahsi geçen firmaya yer teslimi yapılmıştır.Firma 3 adet 3 katlı, 3 adet 2 katlı, 1 adet tek katlı ve 1 adet dubleks olmak üzere 8 adet blokta deprem performans testlerini tamamlamış olup,raporlar EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. İşletme Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüzden gelecek talimatlara göre hareket edecektir.
30 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000002 | MADENCİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETÜDÜ | SOMA | Etüd Çalışmaları devam etmektedir.
31 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
32 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
33 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (24 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | Projeler Bakanlıkca onaylandı. Mimari projenin eksiklerinin giderilmesi için ilçesinden yazı bekleniyor.
34 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
35 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
36 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.06.AO (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
37 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
38 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
39 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
40 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
41 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
42 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2 Atölye | Hacı Ömer Özboyacı Eml. Atölye binaları yapımı | KULA | Hayırseverler taahhütlerini yerine getiremeyeceklerini bildirdiklerinden dolayı valilik onayı ile protokol iptal edildi.
43 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı.
44 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) Spor Salonu | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
45 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | Vaziyet planları onaylanarak, İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı.
46 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
47 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 1 Atölye + Konf.Salonu | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | İhale edilmek üzere YİKOB'a yazıldı
48 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | Vaziyet planları onaylanarak, YİKOB'a yazıldı.
49 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | Vaziyet planları imzalandı.
50 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | Sözleşme aşamasında.
51 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | İlçesi tarafından tahsis işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.
52 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | Arsa değişikliği yapılarak yeni arsanın tahsisi alınmış olup, güncel arsa bilgi ve belgeleri ilçesinden alındı. Bakanlığa proje revize için yazıldı.
53 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | Yapım ihalesi fesih işlemi yapıldı.Müşavir rapor hazırlıyor.
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 yatak) | SALİHLİ | Arsa tahsis aşamasında
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi D Blok Yapımı | ŞEHZADELER | Proje çizim aşamasında
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | Proje hizmet alımı yapılacak
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | Projeler onaylandı. İhale birimine gönderildi.
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER | İnşaat devam ediyor
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Proje hizmet alımı yapılacak
60 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Proje hizmet alımı yapılacak
61 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi | ŞEHZADELER | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
62 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
63 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje hizmet alım. | GÖLMARMARA | Bakanlıktan proje hizmet alımı için ihale talimatı bekleniyor.
64 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | Proje hizmet alımı için Bakanlıktan talimat bekleniyor
65 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ
I. Ocak
(2016 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan

## 2017 (TEMMUZ) TAMAMLANANLAR
2017 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi 1 Nolu tünel ıslahı | SOMA | 8052607 |  | 653449 | 653449 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü ve hesin hesabı yapıldı. Geçen yıldan devir.
2 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 |  | 308517 |  | 99 | İş bitti.Kesin hesabı yapılacak.Geçen yıldan devir.
3 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım İkmali | GÖRDES | 30147852 | 22070915 | 8076937 | 1351525 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabulü yapılacaktır.
4 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | KULA | 775442 | 253735 | 130000 | 488687 | 100 | İş tamamlandı.
5 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR |  |  |  |  | 100 | Kemaliye ve Yurtbaşı Göletlerinde iş tamamlandı. Su tutulmaya başlandı. Geçici kabulu yapılacaktır.
6 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 9239385 | 7944358 | 1295027 |  | 100 | İş bitti.
7 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 7040728 | 6665490 | 375238 |  | 100 | Rölekasyon yolunun ulaşıma açılamaması sebebiyle vana odası imalatı dışında gölet imalatı tamamlandı.
8 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 93450527 | 103609819 | 16998000 | 9278192 | 99 | 05.04.2017 geçici kabülü yapıldı.
9 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Selendi Kent Meydanı Yapım İşi | SELENDİ | 4238300 | 2885775 | 1449765 | 1229113 | 100 | 26.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
10 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Alaşehir oto terminal Binası Yapım İşi | ALAŞEHİR | 18312014 | 1012587 | 8987412 | 8987412 | 100 | 28.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
11 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 131381 |  | 123873 | 153784 | 100 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
12 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Deli çoban Mah.Kanalizasyon İnş. | GÖRDES | 677384 |  | 677384 | 830637 | 100 | Çalışmalar devam ediyor.
13 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılı Manisa Dahilinde Turgutlu,Ahmetli,Salihli,Alaşehir,Sarıgöl,Köprübaşı, Kula,Selendi,Demirci,Şehzadeler,Yunusemre,Saruhanlı,Akhisar Gördes,Gölmarmara ,Kırkağaç ve soma İlçelerinde parke taşı döşenmesi yapım işi | İL GENELİ | 21428414 |  | 9720630 |  | 100 | 18.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
14 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sancaklı bozköy kiraz pazarı yapım işi | ŞEHZADELER | 3715000 |  | 1551907 | 4318374 | 100 | Geçici kabul aşamasında.
15 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 1500000 | 2000 | 1000000 | 586634 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 28.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
16 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 77000000 | 50000000 | 27000000 | 82847878 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 24.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
17 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 100 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmaktadır.(Protokollü)
18 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
19 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi G.B. (6.1) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 49866 | 100 | Proje tamamlanmıştır.
20 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi D.S. (6.1) | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 19890 | 100 | Proje tamamlanmıştır.
21 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | Ömer Özboyacı Ortaokulu | KULA | 450000 | 440000 | 370000 | 10000 | 100 | Bitti.
22 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje 5 Derslik | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 505891 | 46939 | 27293 | 100 | Bitti.
23 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | Köprübaşı Ferit Pervanlar İlkokulu | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 1300000 | 50000 | 50000 | 100 | Bitti.
24 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Türk-İş Madenciler İlkokulu | SOMA | 1700000 | 1152500 | 547500 | 547500 | 100 | Bitti.
25 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 Proje | Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi | SOMA | 2404800 | 1259797 | 1145003 | 1100903 | 99 | Geçici kabul aşamasında.
26 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik+Spor Sal.) | Salihli Ticaret Meslek Lisesi ve Spor salonu | SALİHLİ | 4963080 | 5033112 |  |  | 98 | Geçici kabul aşamasında.
27 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 (Spor Salonu) | Selendi Anadolu Lisesi Spor Salonu | SELENDİ | 782340 | 747800 |  |  | 100 | Bitti.
28 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1991HO20610 (24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal.) | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | YUNUSEMRE | 8378000 | 10312110 |  | 1363537 | 98 | Geçici kabul aşamasında
29 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu | SELENDİ | 3418460 | 3227271 |  | 46960 | 98 | Geçici kabul aşamasında
30 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlık Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 | 45058 | 100 | Tamamlandı
31 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ | GÖRDES | 450714 | 395599 | 55115 | 55115 | 100 | Tamamlandı
32 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 9971 | 99
33 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu | YUNUSEMRE | 21535000 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Kesin kabulü yapılmıştır.
34 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | KULA | 507102 |  | 505000 | 461747 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
35 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 Mayıs Stadyumu Çim Zeminin Yenilenmesi | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
36 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Mevlevihane Sosyal Tesislerin Bakım Onarımı | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | Kesin kabül aşamasındadır.
37 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu Bakım Onarım | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213243 | 100 | Kesin kabulü yapılmıştır
38 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müzesi Mühendislik Projeleri Yapımı | YUNUSEMRE | 138000 |  | 138000 | 138000 | 100
39 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu İkmal İşi | ŞEHZADELER | 3230000 | 2152174 | 1077826 | 1077826 | 100
40 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Turgutlu İlçesi KGYS Projesi Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 217120 | 217120 |  |  | 100
41 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Spil Dağı Milli Parkı Kır Gazinosu ve Yönetim Merkezi Yapım İşi | ŞEHZADELER | 798676.66 | 537040.3 | 261636 | 261636.36 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 331295936.66 | 222019757.3 | 84957207 | 118403933.36
,
219113423
[6 empty] | 327050140 | 219113423 | 83617745 | 117064471
[6 empty] | 263128621 | 197042508 | 72424242 | 112739572
[6 empty] | 330280140 | 221265597
[8 empty] | 84695571 | 118142297
84695571
221265597
[6 empty] | 330280140 |  |  | 118142297
331295936.66
222019757.3
83995241
[6 empty] | 321431329.66 |  |  | 117750484.36
222019757.3
321431329.66
[7 empty] | 222019757.3 | 83995241 | 117750484.36
74310842
[6 empty] | 286124239 | 196788773
114432810
117064471
219113423
327050140
83617745
222019757.3
117750484.36
[6 empty] | 323243329.66 |  | 84303758
[7 empty] | 185085259.3 |  | 115910272.36
[6 empty] | 274227922.66 |  | 74118039
222019757.3
[6 empty] | 331295936.66 |  |  | 118403933.36