## YATIRIM PROJELERİ
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 11/10/2017
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 119676.28 | 28
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 50000000 | 44750000 | 2900000 | 3588117.71 | 35
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 150000000 | 108208000 | 19000000 | 10686252.55 | 65
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031070 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6000000 |  | 6000000 | 4250044.76 | 40
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031080 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 535166.23 | 60
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 28916000 |  | 5400000 | 5657974.74 | 60
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000390 | Sterilizasyon Binası İnşaatı | YUNUSEMRE | 900000 |  | 900000
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİVE SPOR | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8581000 | 1000000 | 1642560 | 65
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000380 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4500000 |  | 4500000 | 1299285.03 | 35
10 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2017K120420 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2333000 |  | 2333000 | 819000 | 40
11 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2019) | AKHİSAR | 23142000 |  | 1000000 |  |  | OSB arazisinin giriş kısmında bulunan vatandaş arazilerinin tamamı kamulaştırılmış,108 hektar sahip olunan hazine arazisinin tapusu alımış,52 adet parselin 28 adetinin sözleşmesi yapılmıştır.Altyapı inşaatı devam etmektedir.7 adetinin kesin tahsisi yapılmıştır.
12 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2018) | TURGUTLU | 21258000 |  | 505000 |  |  | Mevcut parsel sayısı 101 olup,81 si tahsis edilmiş,üretime geçen firma sayısı 46 ,inşaat safhası10, proje safhasında da 12 firma bulunmaktadır.
13 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | Soma OSB (2016-2018) | SOMA | 8700000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
14 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | Salihli OSB II Etap(2017-2020) | SALİHLİ | 25230000 |  | 250000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları bitmiş olup, 98 adet yeni parsel oluşmuştur.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 271216000 | 39038000 | 31635000 | 31635000 | 26 | Tünelde kazı ve destekleme çalışmalarına devam edilmektedir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 249640000 | 225697000 | 1060000 |  | 90 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 111887000 | 72484000 | 7601000 | 7601000 | 72 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.2017 yılında muhtelif kesimlerde 17,7 km BSK onarımı tamamlanması hedeflenmiş olup, 24 km BSK onarımı tamamlanmıştır.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 126070000 | 10967000 | 8481000 |  | 9 | 2017 yılında 2 km BY-BSK tamamlanması hedeflenmiştir.Manisa İli sınırları içinde kalan 29,5 km'lik kesim 05.04.2017 tarhinde ihale edilmiş olup,sözleşme imzalanmıştır.Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr.km:0+000-38+000 arası 29.06.201729.06.2017 tarihinde ihale edilmiş olup,ihale süreci devam etmektedir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 86028000 | 26473000 | 2570000 |  | 31 | Mevcut ihale feshedilmiş olup, yeniden ihale edilmesi için ihale hazırlıklarına devam edilmektedir.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 87833000 | 74589000 | 128000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2017 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 130342000 | 73021000 | 10411000 | 10411000 | 64 | 2017 yılında 13,2 km BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4 km BY-BSK, 5 km SK>BSK tamalanmıştır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 174813000 | 76815000 | 12490000 | 12490000 | 51 | 2017 yılında 1,7 km SK üstü BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4,6 km'lik kesimi SK>BSK olarak tamamlanmıştır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 49526000 | 12000 | 8750000 | 8750000 | 18 | 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6885000 | 8000 | 1000 |  |  | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanarak çalışmalra başlanılmıştır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7630000 | 14000 | 2000 |  |  | 2017 yılında yolda bakım onarım çalışmları yapılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 7933000 | 9000 | 2000 |  |  | 2017 yılında yolda bakım onarım çalışmları yapılacaktır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 82535000 | 2263000 | 5184000 | 5184000 | 9 | 2017 yılında Gördes Köprübaşı arasında 5 km TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 70837000 | 931000 | 861000 |  | 1 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.Etüt alım çalışmaları devam etmektedir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 93269000 | 4188000 | 4391000 | 4391000 | 9 | 2017 yılında 7 km TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 16460000 | 14000 | 2000 |  |  | Çalışmalara devam edilmektedir.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 42000000 |  | 2000 |  |  | 14.08.2017 tarihinde ihale dilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 4442000 | 2242000 | 784000 |  | 50 | 29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım çalışmalarını işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 | 45000 | 450000 | 450000 | 124 | Restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir.
Alt Proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım, Trafik, Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 17203000 | 17203000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 | 22487500 | 7425350 | 2171884 | 90 | İş tasfiye edildi.13.04.2017 tarihinde kalan kısımlar için tamamlama işleri ihalesi yapıldı. Ek ödenek verildi. İş devam edeiyor.(geçen yıldan devir)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma Hattı Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | DEMİRCİ | 9918876 |  | 9918876 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması proje kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi | İL GENELİ | 36061280 | 23736535.95 | 6612861 | 1930712 | 70 | İş devam ediyor.(81 km taşlama ihalesi ve Manisa-Bandırma arası kaynak ihalesi yapıldı.) Geçen yıldan devir.Kamulaştırması geciken İst. Yolları düzenlemeleri yapılacak
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi 1 Nolu tünel ıslahı | SOMA | 8052607 | 307653.42 | 653449 | 653449 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü ve hesin hesabı yapıldı. Geçen yıldan devir.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E01001.0.03.26 | Manisa Bandırma HattI Km:155+000-157+000,166+000-168+000 arasında zemin etüdlerinin yapılması | SOMA | 119488 |  | 119488.34 |  | 5 | 20 Nisan 2017 tarihinde ihalesi yapıldı .Sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 |  | 840826.63 |  |  | 23.08.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale süreci devam ediyor.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 | 608528 | 308517 |  | 99 | İş bitti.Kesin hesabı yapılacak.Geçen yıldan devir.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827957 |  | 858719.44 |  |  | 19.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale süreci devam ediyor.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 | 246312.55 | 620000 | 548038.07 | 100 | İş tamamlandı.Geçici kabulü yapıldı.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 1850000 | 91585.42 | 1850000 | 897821.07 | 70 | iş devam ediyor.
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 52000 |  | 5 | Mimari projeler geldi. Statik projeler bekleniyor.Gelince KTVK'ya sunulacak.2017 ödeneği bekleniyor.(geçen yıldan devir.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0014 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 | 12556.59 | 16000 | 14000 | 45 | 10.07.2017 tarihinde kurul onaylı projeler teslim edildi.İş tamamlandı.
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010090.03.07 | Manisa-Akhisar organize sanayi bölgesi uygulama projelerinin hazırlanması Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri | AKHİSAR | 555841 |  | 555841 |  |  | Ödeneği yeni geldi.İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamıştır.
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | İLGENELİ | 5510000 |  | 5510000 |  |  | ihale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlamamaıştır.
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010030.03.23 | Ahmetli İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | AHMETLİ | 750000 | 165517.27 | 710000 | 675880.35 | 100 | İş tamamlandı.Geçici kabulü yapıldı.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 98938000 |  | 2187632 |  |  | Toplulaştırma durumu; parsellerin tapu ve kadastral alan kontrolleri, toprak etütleri ve arazi derecelendirmeleri bitti. Blok planlarına başlandı. Sulama sahasında YAS kooperatiflerine ait toplulaştırmalı kısımlar da dikkate alınarak proje revizyonları yapıldı.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 30034941 | 23359936 | 6675005 | 1089632 | 87 | 154000 metrelik sulama inşaatının 132000 metresi tamamlanmıştır. 1068 adet sanat yapısının 310 adedi tamamlanmış olup SOB-1 hattı sanat yapısı imalatlarına devam edilmektedir.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım İkmali | GÖRDES | 34665000 | 22070915 | 8137363 | 8137362 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabulü yapılmıştır.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | SARIGÖL | 11052000 |  | 3000000 | 2716667 | 30 | 0+020 deki basınç kırıcı oda ve 32 adet sanat yapısı tamamlandı.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenileme Malzeme Alımı (katkı paylı) | SARIGÖL | 13963989 |  | 6123000 | 5451755 |  | Boru imalat ve teslimlerine başlandı.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi HDPE Ek parça temini (katkı paylı) | SARIGÖL | 500000 |  | 500000 | 488687
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 17824000 | 6646276 | 7700000 | 1822664 | 64 | Yüklenicinin ekonomik sıkıntıları sebebiyle yapım işi, iş programının gerisinde kalmıştır. Noterden ihtarname çekilmiştir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 23000000 |  | 2300000 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek. Sulama şebekesi proje çalışmaları devam etmektedir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | KULA | 947000 | 253735 | 489000 | 488687 | 100 | İş tamamlandı.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 7913000 |  | 675535 | 675531 | 10 | Vana odası ulaşım yolunda 13.753,20 m3 kazı yapılmıştır. Dolusavakta 527,96 m3 betonarme betonu dökülmüş, 862,95 kg. PVC su tutucu bandı yapılmıştır. 26,01 ton betonarme demiri imalatı, 285,84 m. drenfleks imalatı yapılmıştır. Pompa binası enerji temini için 3,00 km. hat çekilmiştir.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 2674000 |  |  |  |  | 23.06.2017 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. Riprap ve koruyucu örtü imalatlarına başlanmıştır.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 9678000 |  | 691879 | 691879 | 38 | Gövde dolgusuna başlanmış olup; 6841m3 sıyırma kazısı, 17188m3, 24573 m3 kaya dolgu tamamlandı.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 15749000 | 547541 | 2678300 | 2678224 | 28 | 536 metrelik gövde ulaşım yolunun imalatları devam etmektedir. Sıyırma kazıları %95oranında bitirilmiştir. Cut-of çukuru açılmıştır. Enjeksiyon başlık betonu dökülmüş olup enjeksiyon işleri devam etmektedir. Dolusavak ve dipsavak ünitesinde kazılar devam etmektedir.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 6189000 | 1616424 | 855906 | 855905 | 48 | Gövde ulaşım yolu, vana odası, dolusavak ve relokasyon yolu inşaatı, kamulaştırma işlemlerinin gecikmesinden dolayı tamamlanamamış olup imalatlar devam etmektedir. Sulama kısmında malzeme temini ile kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 16469000 |  |  |  |  | 23.01.2017 iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış fakat sit problemi nedeniyle çalışmalara başlanamamıştır. Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekiplerin kazı çalışmaları tamamlanmış, Ağustos ayı sonundaki İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün nihai kararı sonucunda imalata başlanacaktır.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | ALAŞEHİR |  |  |  |  | 100 | Kemaliye ve Yurtbaşı Göletlerinde iş tamamlandı. Su tutulmaya başlandı. Geçici kabulu yapılacaktır.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 8000000 |  |  |  |  | 15.06.2017 tarihinde ihale edildi.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 11170000 |  | 4039600 | 4039575 | 37 | Cut-off kazısı ve enjeksiyon çalışmaları ile köye ait içme suyu hattının deplasesi tamamlandı. Dipsavak kondüvisi ile dolusavağın yapımı devam etmektedir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10644000 | 1929673 |  |  | 30 | .Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i tamamlanmıştır. Betonarme imalatın yaklaşık %10’u tamamlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9714000 | 3703812 | 2794920 | 2794918 | 85 | 352000 m3 hacimli gövdenin 317000m3'ü tamamlanmış olup, imalata devam edilmektedir. 6974 m'lik sulama inşaatı tamamlanmıştır.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12091000 |  |  |  | 30 | Orman izni dosyası ve kamulaştırma devam ediyor.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8994000 | 5586062 | 705597 | 705595 | 83 | Vana odası vana montaj işlemleri tamamlanmış olup betonarme imalatının yaklaşık %97’i tamamlanmıştır. 11500 metrelik sulama inşaatının 8000 metresi tamamlanmış, kalan boru imalatlarına başlanmıştır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8564000 | 2649325 |  |  | 40 | Enjeksiyon imalatının %95’i tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının yaklaşık %40’ı tamamlanmıştır. Yüklenici sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden dolayı Bölge Müdürlüğümüze fesih talep yazısı yazılmıştır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8308000 | 2950997 |  |  | 45 | Gövde ulaşım yolu tamamlanmıştır. Yaklaşık 110.000 m3’lük sıyırma kazısının 77.816,74 m3’ü yapılmıştır.Dipsavak kazısı ve cebri boru imalatı tamamlanmıştır. Ayrıca T1 ve T2 kaya ocaklarının ÇED raporlarında patlatmaya izin verilmediğinden dolayı yüklenici çalışmaya devam etmemektedir. Bölge Müdürlüğümüzce ocak tarama ve olası gövde tipi değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11202000 |  | 3863000 | 3862806 | 36 | Gölet ulaşım yolu %80 tamamlandı. Gövde ve dolusavak kazısına devam ediliyor. %95 oranında tamamlandı. Şantiyede kret ulaşım yolu ve gövde kazısı imalatlarına devam edilmektedir.Enjeksiyon imalatı tamamlanmıştır.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11000000 |  |  |  |  | 11.08.2017 tarihinde iş yeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11428000 |  |  |  |  | 23.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Orman izni alındı, ağaç kesimi başlanmış olup büyük oranda tamamlanmıştır. İşe başlanacaktır.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 10000000 |  |  |  |  | 08.06.2017tarihinde ihale edildi.Ön mali kontrole gönderilmiştir.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 17656000 |  |  |  |  | 28.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır.Orman izin dosyası ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işlemleri devam etmektedir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 10247000 | 4040592 |  |  | 49 | Dolusavak kazısının yaklaşık %.95’i tamamlanmış olup kazı imalatı devam etmemektedir. 1.384,56 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmıştır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 8532000 |  |  |  |  | İşe başlandı. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip gövde ve dolusavak kazısına başlanacaktır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 11534000 | 7944358 |  |  | 100 | İş bitti.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 2500000 |  | 700000 |  |  | 24.08.2017 tarihinde ihale edildi, değerlendirme devam ediyor.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 6957000 | 2703266 | 1429000 | 1428135 | 70 | Gövde ulaşım yolu, dipsavak, su alma yapısı, 2 adet menfez, dolusavak ve relokasyon yolu tamamlanmıştır. Toplam 185.000 m³ hacimli gövde dolgusunun 175.000 m³ lük kısmı ile vana odasının %70 i tamamlanmıştır. Sulama kısmında malzeme temini ile kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 10485000 |  | 522705 | 522701 | 6 | Gövde sıyırma kazılarında 65.414,55 m3 sıyırma kazısı tamamlanmış olup, sıyırma kazıları %90 seviyesinde tamamlanmıştır.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 17686000 |  | 860430 | 860429 | 6 | Dere düzenlemesi kazı imalatı tamamlanmıştır. 8.756,334 m3 kazı imalatı yapılmıştır. Dere düzenlemesi duvarlı kanal betonarme imalatı devam etmektedir. km:0+005,00-0+351,24 arası betonarme imalatında toplam 3.475.386 m3 beton dökülmüştür.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 10004000 |  |  |  |  | Orman izni alındı, ağaç kesimi başladı.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 16307000 | 7976945 | 5873240 | 5873228 | 40 | 1730m'lik gövde ulaşım yolunun imalatı tamamlanmıştır. Yaklaşık 300000m3'lük sıyırma kazısının 200000 m3'ü yapılmıştır. Dolusavak betonerma imalatı tamamlanmıştır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | 7500000 |  |  | 3222987 |  | 2017 yılında ihale edilecek
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | KULA | 15000000 |  |  |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Yurtbaşı Göleti Malzeme temini | KULA | 990000 | 792824 |  |  | 100 | İş tamamlandı
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 9659000 | 6665490 | 1 |  | 100 | İş bitti.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 32682000 |  | 5070000 | 5069328 | 16 | Rezervuar alanı sit alanı olması nedeniyle 01.03.2017 tarihi itibariyle işe başlanabilmiştir. Rölekasyon yol imalatları ve proje kapsamındaki 6 betonarme menfez imalatı %95 oranında tamamlanmış olup gövde sıyırma kazıları ve dipsavak kazılarına devam edilmektedir.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | 5000000 |  | 500 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1000000 |  | 500 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 500 |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 2247000 |  |  |  |  | 28.07.2017 Yer teslimi yapılmış olup harita alımları için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 7331000 | 886449 |  |  | 15 | 23700 metrelik sulama inşaatının 6500 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Pompa Binası imalatı devam etmektedir. Çiçekli Sulaması işinde % 14.67 fiziksel ve parasal gerçekleşmeye ulaşılmıştır.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 12368000 | 2855448 |  |  | 28 | 33.817 metre HDPE boru imalatının 3.817 metresi tamamlandı. Borular yüklenici tarafından temin aşamasındadır. Manisa Selendi Ayanlar Göleti kapsamında yapılamayan Rölekasyon yolu ve sathi kaplama imalatı Manisa Selendi Ayanlar Göleti Sulaması muhtevasına alınıp tamamlandı. HDPE borular için yeni fiyat çalışmaları devam etmektedir.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 1288000 | 441541 | 381050 | 381048 | 70 | Betonarme 710 m U kanalı imalatının 680 m. si tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Şantiyede çalışmalar devam ediyor.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 6627000 |  | 3250000 | 3249855 | 60 | Yergiren deresi kütle beton imalatları yapılmıştır. Gündoğdu deresi betonarme U kesit imalatları ve menfez imalatları yapılmıştır.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 9000000 |  | 900000 |  |  | 14.09.2017 tarihinde ihale edildi, değerlendirme devam ediyor.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Taşkın Koruma | SARIGÖL | 1767000 |  | 531500 | 531403 | 80 | Dere yatağı temizliği tamamlanmış olup toplam 1660 m uzunluğundaki beton ağırlık U kanal duvarın 1400 m sinin imalatı tamamlanmıştır. 7 adet menfezin çalışmaları devam etmektedir.
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere | SARUHANLI | 1610000 | 464175 | 250076 | 250075 | 50 | Kuru Derede iş artışı ile beraber toplam (490+263.90=753.90 metre) betonarme U kanal imalatı ve ızgara imalatı (toplam 132 adet) tamamlanmıştır. Gürle Derede menfez imalatı tamamlanmıştır. Gürle Derede Betonarme U kanal imalatı kamulaştırma sorunu nedeniyle başlanamamıştır. Kamulaştırma davaları devam etmekte olup davaların sonuçlanmasını müteakip imalata başlanacaktır.
103 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 1640000 |  |  |  |  | Sondaj raporları değerlendirilerek fore kazık imalatlarına başlanacaktır. Ayrıca köprünün yapılacağı yerde bulunan mevcut büzlü geçişin yıkılması durumunda ulaşımın servis veya alternatif yoldan verilmesinin imkansız olması nedeniyle projenin revize edilmesi yönünde Bölge Müdürlüğü oluruna istinaden yüklenici firma tarafından revize projeler hazırlanmaktadır.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 41600839 | 14159138 | 1820297 | 32377827 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 31370821 | 7142609 | 4471210 | 87 | Tesis geçici kabule hazırlanıyor.
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 93450527 | 103609819 | 16998000 | 9278192 | 99 | 05.04.2017 geçici kabulü yapıldı.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmıştır.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 8365120 | 2143087 | 255166 | 2608671 | 57 | Çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 | 1955532 | 983629 | 415579 | 89 | 30.12.2016 itibar tarihi ile geçici kabul yapıldı.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | İL GENELİ | 5607618 | 4129344 | 1401904 | 1084820 | 89 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı | İL GENELİ | 5495355 |  | 5495355 | 4414729 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon+ içmesuyu şebeke | TURGUTLU | 2389155 | 1953047 | 436108 | 436108 | 82 | 31.01.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 | 1669551 |  |  | 80 | 19.01.2017 geçici kabulü yapıldı.
114 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 | 1463962 | 456473 |  | 89 | 31.10.2016 tarihinde geçici kabul yapıldı.
115 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Şehzadeler Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ŞEHZADELER | 1477656 | 754902 | 852849 | 587808 | 77 | Çalışmalar devam ediyor.
116 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | İL GENELİ | 5383291 | 3875993 | 885750 | 1536894 | 106 | Çalışmalar devam ediyor.
117 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunusemre Kanalizasyon +içmesuyu şebeke | YUNUSEMRE | 1909581 | 353419 | 2253306 | 751612 | 49 | Çalışmalar devam ediyor.
118 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 311600 | 2195860 | 1009196 | 36 | Çalışmalar devam ediyor.
119 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Köprübaşı Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KÖPRÜBAŞI | 1479833 | 324761 | 1203595 | 1251473 | 93 | Çalışmalar devam ediyor.
120 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Soma Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | SOMA | 1983394 | 1842199 | 925355 | 141194 | 93 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
121 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Demirci Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | DEMİRCİ | 6343548 |  | 6343548 | 2939770 | 46 | Çalışmalar devam ediyor.
122 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 694205 | 2332227 | 1705692 | 79 | Çalışmalar devam ediyor.
123 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Paşaköy Mahallesi kanalizasyon inş. | SARUHANLI | 2256052 |  | 2256052 | 2126136 | 100 | 11.09.2017 G.K.
124 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Deli çoban Mah.Kanalizasyon İnş. | GÖRDES | 677384 |  | 677384 | 799417 | 118 | 07.08.2017 G.K.
125 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebeke | ALAŞEHİR | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
126 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Turgutlu Çepnibektaş mahallesi kanal+içme suyu inşaatı. | TURGUTLU | 941572 |  | 941572 | 245068 | 23 | Çalışmalar devam ediyor.
127 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Salihli Başlıoğlu, Yeşilova mahallesi kanal+ içmesuyu inşaatı | SALİHLİ | 4670055 |  | 4670055 | 151887 | 3 | Çalışmalar devam ediyor.
128 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 4434034 |  | 1457902 |  |  | 09.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlara henüz başlanmamıştır.
129 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 9.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
130 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
131 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | [5 empty] | 4.989.894.-TL Kredi onaylanmıştır.
132 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Koldere Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 8126392 |  |  |  |  | 28.09.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı.
133 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | 6784680 |  | 4192527 |  |  | 29.06.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı. Şantiye faaliyetlerine devam ediliyor.
134 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
135 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON+ YAĞMURSUYU |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | [5 empty] | 30.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
136 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
137 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Yunusemre Belediye sınırları içerisinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve yaya kaldırımı yapımı işi | YUNUSEMRE | [5 empty] | 4.925.320 TL Kredisi onaylanmıştır.
138 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Turgutlu Kap.Spor Sal. Ve Yüzme Hav. Yap.İşi. | TURGUTLU | 8477027 | 2701041 | 1860958 | 1860958 | 58 | 24.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
139 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan otelin tadilat işi. | GÖLMARMARA | [5 empty] | 550.000 TL Kredisi onaylanmıştır.
140 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Selendi Kent Meydanı Yapım İşi | SELENDİ | 4238300 | 2885775 | 1449765 | 1229113 | 100 | 26.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
141 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Alaşehir oto terminal Binası Yapım İşi | ALAŞEHİR | 18312014 | 1012587 | 8987412 | 8987412 | 100 | 23.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
142 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 3450608 | 173109 | 1638749 | 1474736 | 39 | Çalışmalar devam ediyor.
143 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Düğün SalonuÇelik Karkaş çatı yapımı | GÖLMARMARA | 1032000 |  | 1032000 | 948216 | 81 | Çalışmalar devam ediyor.
144 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Muhtelif Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | [5 empty] | 1.600.000 TL Kredi onaylanmıştır.
145 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | 2592000 |  | 2592000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
146 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes Sosyal Konut Yapım işi | GÖRDES | 4321000 | 1137561 | 356535 | 1343672 | 99 | 18.07.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
147 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 4300924 | 1117482 | 1333830 | 4151016 | 96 | Çalışmalar devam ediyor.
148 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılında Manisa Büyükşehir Bld.Hizmet Sahası içinde bulunan yollarda astarlı,astarsız sathi kaplama ve BSK yapılması | İL GENELİ | 75737544 | 29237317 | 30000000 | 29237268 | 59 | 10.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
149 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 131381 |  | 123873 | 153784 | 100 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
150 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Celal Bayar Üniversitesi Salihli yerleşkesi İİBF inş.Tamamlama işi | SALİHLİ | 3465000 |  | 3465000 | 3162153 | 84 | Çalışmalar devam ediyor.
151 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılı Manisa Dahilinde Turgutlu,Ahmetli,Salihli,Alaşehir,Sarıgöl,Köprübaşı, Kula,Selendi,Demirci,Şehzadeler,Yunusemre,Saruhanlı,Akhisar Gördes,Gölmarmara ,Kırkağaç ve soma İlçelerinde parke taşı döşenmesi yapım işi | İL GENELİ | 21428414 |  | 12164145 | 23126681 | 100 | 18.04.2017 G.K.
152 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sancaklı bozköy kiraz pazarı yapım işi | ŞEHZADELER | 3715000 |  | 1551907 | 4318374 | 109 | 10.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
153 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 700.000 tl kredisi onaylanmıştır.
154 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Büyükşehir Sümer Park Rekreasyon ve Fuar Alanı Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 12718122 |  | 11892400 | 3244458 |  | Çalışmalar devam ediyor.
155 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Manisa İli Turgutlu İlçesi İzzettin, Çatalköprü, Urganlı, Çıkrıkçı Mahallelerinde Dört Adet Köprü Yapım İşi | TURGUTLU | 6379890 |  | 5799900 | 6050058 | 89 | Çalışmalar devam ediyor.
156 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler 2017 yılı ilçe muhtelif mah. Asfalt, beton, kilitli parke ve bordür Yapım işi | ŞEHZADELER | [5 empty] | 3.328.000 TL Kredi onaylanmıştır.
157 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Manisa Belediyesi Mesir Macunu Şenliği Temali Dioromik Resim ve Üç Boyutlu Maket Platformu Hazırlanması ve Uygulanması Yapım İşi | ŞEHZADELER | 1800000 |  | 1290000 | 369959 | 25 | Eskiz çalışmaları devam ediyor.
158 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes 8 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Yapım İşi | GÖRDES | 923300 |  | 923300 |  |  | Çalışmalar devam ediyor. Henüz hakediş ödenmedi.
159 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Salihli İlçesi Yeraltı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Yapım İşi | SALİHLİ | 28389000 |  | 28389000 | 9905521 | 32 | Çalışmalar devam ediyor.
160 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 295500 |  | 295500 |  |  | 08.08.2017 tarihinde işe başlanmıştır.
161 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler İlçesiYeşilköy ve Hacıhaliller Mahallesinde 2 Adet Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ŞEHZADELER | 843000 |  | 843000 | 612212 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
162 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Veziroğlu Hobi Bahçeleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 950000 |  | 950000 | 138027 | 17 | Çalışmalar devam ediyor.
163 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Salihli Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | SALİHLİ | [5 empty] | 6.850.000TL Kredisi onaylanmıştır.
164 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sarıgöl Gençlik Merkezi Yapım İşi | SARIGÖL | 7488301 |  | 6990000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
165 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Akhisar Muhtelif Cadde Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi | AKHİSAR | 3928730 |  | 3928730 |  |  | 04.07.2017 tarihinde işe başlanmıştır. Henüz hakediş ödenmedi.
166 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 12043000 | 542000 | 12043000 | 670246 |  | Çatalçam-Kiraz (Soma-Manisa) ruhsat sahasında 17 lokasyonda toplam 12059,60 mtre sondaj çalışması yapılarak 03.06.2017 tarihinde 2017 iş programında ruhsat sahasında planlanan sondaj çalışması tamamlanmıştır.
167 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 545000 |  | 545000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
168 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 1500000 | 2000 | 1000000 |  | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 28.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
169 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 77000000 | 50000000 | 27000000 | 83543852.12 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 24.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
170 | TEİAŞ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 6000000 | 7494000 | 6254934.47 | 12 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
171 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4300000 | 2000 | 2000000 | 2351834.13 | 55 | 16.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
172 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 18000000 | 12000000 | 6500000 | 13170499.28 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 25.08.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
173 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 | 500000 | 1500000 |  |  | 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
174 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 800000 |  | 80000 |  |  | Bölge Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
175 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA | 65000000 |  | 1390000 | 386184.63 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
176 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | İL GENELİ | 750000 | 2000 | 748000 |  |  | 12.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
177 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 10000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
178 | TEİAŞ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | İL GENELİ | 17000000 | 10000 | 3000000 | 86.4 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
179 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | 15000000 | 2000 | 1500000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
180 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | YUNUSEMRE | 8000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
181 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | İL GENELİ | 7500000 |  | 2300000 |  |  | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
182 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 3500000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
183 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | 245000 |  | 30000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
184 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 450000 |  | 50000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
185 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 900000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
186 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-79 | Gördes TM | MANİSA | 8000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
187 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-80 | Salihli OSB TM | MANİSA | 8000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
188 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-92 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | YUNUSEMRE | 95000 |  | 10000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
189 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 100 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmıştır.(Protokollü)
190 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İş Fesh Edilmiştir.Yeniden ihalesi yapılacaktır.
191 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
192 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
193 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - |  |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş devam etmektedir.
194 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425273 |  | 582920 | 546818 | 65 | İş devam etmektedir.
195 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040362 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
196 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040363 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
197 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040364 | Paşa Camii | KULA | 1352609 |  | 1352609 | 943059.87 | 70 | İş devam etmektedir.
198 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Hacı İlyas Mescidi | YUNUSEMRE | 332131 |  | 332131 | 48097.6 | 25 | Yer teslimi yapılıp işe başlanmıştır.
199 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 488959.83 |  | 488959.83 | 66976.62 | 15 | İhalesi yapılmıştır.
200 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 100 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmıştır.(Protokollü)
201 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
202 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
203 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 800000 |  |  |  |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
204 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2014A050040 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 250000 |  | 250000 | 182000 | 76 | Devam etmektedir.
205 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050060 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 |  | 100 | Devam etmektedir.
206 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050030 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 5750000 |  | 5750000 | 3325000 | 72 | Devam etmektedir.
207 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050040 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 8867000 |  | 8867000 | 6518000 | 85 | Devam etmektedir.
208 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050100 | Orman Amenajman Projesi | İL GENELİ | 210000 |  | 210000 | 140000 | 74 | Devam etmektedir.
209 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050110 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 4067000 |  | 4067000 | 2458000 | 77 | Devam etmektedir.
210 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050120 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2482000 |  | 2482000 | 1613000 | 90 | Devam etmektedir.
211 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(Etüd Proje) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 | 54867 | 10 | UDGP Revizyon ihalesi 22.05.2017 tarihinde, sözleşmesi 16.06.2017 tarihinde imzalanmış olup, 22.08.2017 işe başlanılmıştır.
212 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onraım) Bakım Onarım G.B. 05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 50000 |  | 50000 | 33124 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
213 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 | 57600 | 50 | Devredildi.
214 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 |  | 10 | Seyir Terası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 14.07.2017 tarihinde yapılacaktır.
215 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 211700 | 34700 | 177000 | 69502 | 40 | 2017 yılında Sözleşmeye göre, %33.2. hakediş ödeme yapılmıştır.
216 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi G.B. (6.1) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 49866 | 100 | Proje tamamlanmıştır.
217 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Tanıtım ve İkaz Levhaları)G.B. (6.5) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 |  | 90 | Çalışmalar devam ediyor.
218 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi D.S. (6.1) | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 19890 | 100 | Proje tamamlanmıştır.
219 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 2500000 |  | 30 | Projenin 1. Faz kapsamında hazırlanan raporlar ve yapılan çalışmalar hakkında EÜAŞ Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜBİTAK MAM 'a görüş ve öneriler bildirilmiş olup bu görüşler doğrultusunda gerekli görülen revizyonlar TÜBİTAK MAM tarafından yapılacaktır. Projenin 1. Fazı sona erdiğinde (25/11/2017) çalışmalar değerlendirilecektir.
220 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Proje ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ''Soma TS lojman binalarında deprem performans analizlerinin yapılarak binaların depreme karşı güçlendirilmesi projelerinin teknik şartnamelerinin, metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanmasına yönelik proje hizmetleri işi'' kapsamında 21.02.2017 tarihinde Stanbul Yapı Tasarım Uygulama Ltd.Şti.firması ile sözleşme imzalanmış, 28.02.2017 tarihinde bahsi geçen firmaya yer teslimi yapılmıştır.Firma 3 adet 3 katlı, 3 adet 2 katlı, 1 adet tek katlı ve 1 adet dubleks olmak üzere 8 adet blokta deprem performans testlerini tamamlamış olup,raporlar EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. İşletme Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüzden gelecek talimatlara göre hareket edecektir.
221 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000003 | Muhtelif işler | SOMA | 15822000 |  | 15822000 | 3881626 | 25
222 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 500000 |  | 500000
223 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000002 | Madencilik eğitimi ve araştırma merkezi etüdü | SOMA | 1000000 |  | 1000000
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | Ömer Özboyacı Ortaokulu | KULA | 450000 | 440000 | 370000 | 10000 | 100 | Bitti. (Protokol)
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje 5 Derslik | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 505891 | 46939 | 27293 | 100 | Bitti.
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | 2000/41 RH (9 derslik) | Demirci Klavuzlar Mahallesi İlkokulu | DEMİRCİ | 3358800 | 1830073 | 1528727 | 1544886.84 | 99 | Geçici kabul aşamasında.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 114000 |  | 114000 |  |  | İhaleye çıkılması için arsa bilgi ve belgeleri 07.06.2017 tarih ve 8385820 sayılı yazı ile YİKOB'a gönderildi.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Onaylı özel proje 24 derslik | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 2757600 | 1201762 | 1555838 | 1505836 | 98 | Geçici kabul aşamasında
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000-41 RH (16 Derslik) | Alaşehir Fatih İlkokulu | ALAŞEHİR | 2596800 | 816167 | 1780633 | 1491496.95 | 90 | Geçici kabul aşamasında
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | 10201600 |  | 3000000 |  |  | İhaleye çıkılması için arsa bilgi ve belgeleri 05.05.2017 tarih ve 6327959 sayılı yazı ile YİKOB'a gönderildi.
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | 508000 |  | 254000 | 25400 | 5 | Temel atıldı (Protokol)
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (24 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4676400 |  | 1539587 | 2711.17 |  | 07.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | 250000 |  | 250000 |  |  | Mimari proje ve vaziyet planları hazırlanma aşamasında.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 7243020 |  | 7243020 |  |  | Mimari proje ve vaziyet planları hazırlanma aşamasında.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Destek Nuray Sayarı İlkokulu | SOMA | 1700000 | 270000 | 1700000 | 750000 | 60 | İnce işçilikleri devam ediyor.(Protokol)
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | Köprübaşı Ferit Pervanlar İlkokulu | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 1300000 | 850000 | 50000 | 100 | Bitti. (Protokol)
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Türk-İş Madenciler İlkokulu | SOMA | 1700000 | 1152500 | 547500 | 547500 | 100 | Bitti. (Protokol)
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslik | Kırkağaç İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 4000000 | 1600000 | 2400000 | 2280000 | 97 | Geçici kabul aşamasında (Protokol)
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.06.AO (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | 3909060 |  | 3009999 |  |  | Mimari proje ve vaziyet planları hazırlanma aşamasında.
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (9 Derslik) | Demirci Klavuzlar Mahallesi Ortaokulu | DEMİRCİ | 2833920 | 784761 | 2049159 | 2047230.67 | 99 | Geçici kabul aşamasında
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (12 Derslik) | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu | KIRKAĞAÇ | 3024000 | 1186192 | 1837808 | 1902091.21 | 99 | Geçici kabul aşamasında
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek derslik) | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu | YUNUSEMRE | 2784000 | 5475 | 2778526 | 1220875.26 | 45 | Kaba inşaat tamamlandı.
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 Öğrencilik Proje (6 Ek Derslik) | Şehzadeler Hacı Haliller Ş.Hikmet Onan Ortaokulu | ŞEHZADELER | 646800 | 5831 | 640970 | 599431.99 | 95 | Geçici kabul aşamasında
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | 308487.4 |  | 250000 | 55800 |  | 06.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | 618320 |  | 500000 | 49060 |  | Sözleşme imzalandı.
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | TURGUTLU | 6146700 | 2484512 | 3662188 | 3034916.43 | 90 | İnce işçilikleri tamamlanmak üzere
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 20041 RH Proje (9 Derslik) | Demirci İmam Hatip Ortaokulu | DEMİRCİ | 3594000 | 1918444 | 1675556 | 1585685.05 | 98 | Geçici kabul aşamasında
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu | SARUHANLI | 2808000 | 940340 | 1867660 | 1946370.05 | 99 | Geçici kabul aşamasında
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (16 Derslik) | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu | GÖLMARMARA | 3014400 | 1903 | 3012497 | 1559265.2 | 50 | Kaba inşaatı tamamlandı.
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 Proje | Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi | SOMA | 2404800 | 1259797 | 1145003 | 1100903 | 98 | Geçici kabul aşamasında.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | 6212000 |  | 750000 | 68780 |  | Sözleşmeye davet yazıldı.
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | 8000000 |  | 1000000 | 68544 |  | 20.10.2017 tarihinde ihalesi yapılacak.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 5145980 |  | 1126250 | 68780 |  | 08.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale kararı yazıldı.
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 4500000 |  | 517500 |  |  | İlçeden arsa değişikliği talebi yapılarak, resmikurum alanı olan taşınmazın Bakanlığımıza tahsisi talep edildi. YİKOB'un 05.09.2017 tarih ve 16130 sayılı yazısı ile güncel arsa bilgileri, göndermiş olmamıza rağmen yeniden istenmiş olup ilçesinden beklenmektedir.
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik+Spor Sal.) | Salihli Ticaret Meslek Lisesi ve Spor salonu | SALİHLİ | 4963080 | 5033112 |  |  | 100 | Bitti.
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 (Spor Salonu) | Selendi Anadolu Lisesi Spor Salonu | SELENDİ | 782340 | 747800 |  |  | 100 | Bitti.
257 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | Eski arsada kamulaştırma olduğundan Muradiye Mahallesinde yeni bir arsa temin edilmiş olup, Müdürlüğümüzce tahsisi alınmıştır. İlçesinden güncel arsa bilgileri alındı. Projenin 16 derslik+200 öğrenci pansiyonu+küçük tip spor salonu uygulanması için Bakanlığa yazıldı.Onay bekleniyor.
258 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1991HO20610 (24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal.) | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | YUNUSEMRE | 8378000 | 10312110 |  | 1363537 | 100 | Bitti.
259 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 4624420 | 1265115 | 2313000 |  | 30 | Yapım ihalesi fesih işlemi yapıldı.Fesih hakedişi düzenlemesi için müşavir firmaya yazıldı.
260 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik+200 Öğr Pan.) | Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 10647140 | 2733474 | 6000140 | 5514223.61 | 80 | Pansiyon binası bitti. Okulun kaba inşaatı tamamlandı.
261 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu | SELENDİ | 3418460 | 3227271 |  | 283065.73 | 100 | Bitti.
262 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | ALAŞEHİR | 5629780 |  | 2325000 | 5312.99 |  | Yer teslimi yapıldı.
263 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | 13573540 |  | 5000000 | 3889378 | 29 | 1. Kat seviyesinde.
264 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | 9500000 |  | 3998750 | 69724 |  | 25.10.2017 tarihinde ihalesi yapılacak.
265 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik + 1 Atölye | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 9963920 |  | 4000000 | 2700 |  | 04.08.2017 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı.
266 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) Spor Salonu | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | 958160 |  | 10000 | 55800 |  | 07.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.
267 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 Derslik) | Esn. Ve San Krd. Ve Kef. Koop. Bşk. Fen Lisesi İkmal İnş. | ALAŞEHİR | 2035500 | 862637 | 602713.38 | 2024432 | 99 | Geçici kabul aşamasında.
268 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Uygulama Camii ve sığınak | Kırkağaç İhl.Uygulama Camii ve Sığınak | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 | 800000 | 40 | Kaba inşaat tamamlandı. (Protokol)
269 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 18500000 |  | 6000000 | 69960 |  | Tip Proje revizyonu kapsamında istenilen yeni arsa bilgileri 03.08.2017 tarihinde YİKOB'a gönderildi.
270 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | 16550000 |  | 5000000 | 70904 |  | 24.10.2017 tarihinde ihalesi yapılacak.
271 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | 4500000 |  | 1400000 | 67600 |  | 2014 tip proje arsaya sığmadığından 2014/76 tip projenin 100 öğrenciye revize edilip uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili Bakanlığımız inşaat ve emlak dairesi başkanlığının görüşleri beklenmektedir.
272 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 1 Atölye + Konf.Salonu | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | 10000000 |  | 5000000 | 68780 |  | 23.08.2017 tarih ve 1271557 sayılı yazımız ile tip proje revizyonu kapsamında istenilen yeni imar durum belgesi YİKOB'a gönderildi.
273 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 5301740 |  | 4620000 | 2650870 | 50 | Kaba inşaat tamamlandı.(Protokol)
274 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | 6000000 |  | 6000000 | 300000 | 5 | Su basmanı bitti. (Protokol)
275 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 yatak) | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
276 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlık Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294664 | 45058 | 45058 | 100 | Tamamlandı.
277 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi D Blok Yapımı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Proje aşamasında
278 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Proje aşamasında
279 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | [5 empty] | İhale aşamasında.
280 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 78 | Devam eden (%71-80)
281 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | 5868140 |  |  |  | 38 | Devam eden (%31-40)
282 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ | GÖRDES | 450714 | 395599 | 55115 | 55115 | 100 | Tamamlandı.
283 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Merkez Efendi Devlet Hastanesi (400 Yatak) | YUNUSEMRE | 131829600 |  |  |  | 90 | Devam eden (%81-90)
284 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 70 | Devam eden (%61-70)
285 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
286 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Şehzadeler ÇEMATEM | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
287 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
288 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
289 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
290 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E+P+İ) | YUNUSEMRE | 8100000 |  | 500000 |  |  | İlgili idareden arsa hukuki belgeleri istenmiş,ancak idarece arsa temini henüz yapılamamıştır.
291 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 8500000 |  | 600000 |  |  | İlgili idaresince hizmet alımı yöntemi ile proje ihalesi yapıldı.Uygulama projesi hazırlanması çalışmaları devam ediyor.
292 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje elde etme işi. | GÖLMARMARA | 69030 |  | 69030 |  |  | Proje ihalesi yapıldı.Proje hazırlanması çalışmaları devam ediyor.
293 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 2500000 |  | 300000 |  | 25 | İhalesi yapıldı.Yapım işi devam ediyor.
294 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2200000 |  | 50000 |  |  | İlgili idareden arsa hukuki belgeleri istendi.Ancak 1/1000 ölçekli imar planı tadilat Manisa Büyükşehir Belediyesince onaylanmış ve askı süresi bitmiş olup, uygulama imar planına göre yola terk işlemleri devam etmektedir.
295 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 2430970 |  | 80970 |  |  | Uygulama Proje çalışmaları devam ediyor.
296 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 4399040 |  | 440000 |  |  | İhalesi yapılmış olup, sözleşme süreci devam ediyor.
297 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 18100000 |  | 2700000 | 2592656.29 | 33 | İhalesi yapıldı. Yapım işi devam ediyor.
298 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 40000 |  | 40000 | 31233 | 78
299 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 118000 |  | 118000 | 117051 | 99
300 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 95000 |  | 95000 | 722 | 1
301 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 43000 |  | 43000 | 1810 | 4
302 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 7600 |  | 7600 | 6692 | 88
303 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 3500 |  | 3500 | 7371 | 211
304 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 28245 | 565
305 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 15000 |  | 15000 | 8208 | 55
306 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 | 944 | 13
307 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi Alımı Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 21018
308 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | İL GENELİ | 22000 |  | 22000 | 1176 | 5
309 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 3472
310 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazilerinin Devir ve Takip sistemi Projesi | İL GENELİ | 45000 |  | 45000 | 2563 | 6
311 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 180000 |  | 180000 | 212550 | 118
312 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 63316 | 81
313 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 582150 |  | 582150 | 611109 | 105
314 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri Cari | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 15738 | 56
315 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 18338 | 61
316 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 60000 |  | 60000 | 40735
317 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 4715
318 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 25236
319 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 114387
320 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 2400
321 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım havzalarının Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 607
322 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu | YUNUSEMRE | 21535000 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Kesin kabulü yapılmıştır.
323 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 70 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. 04.04.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmıştır.Fiziki gerçekleşmesi %60seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir.
324 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | KULA | 507102 |  | 505000 | 461747 | 100 | Kesin kabul yapılmıştır.
325 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 70 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.
326 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 Mayıs Stadyumu Çim Zeminin Yenilenmesi | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917780 | 100 | Kesin kabul aşamasındadır.
327 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Mevlevihane Sosyal Tesislerin Bakım Onarımı | ŞEHZADELER | 592715 | - | 600000 | 579184 | 100 | Kesin kabul aşamasındadır.
328 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu Bakım Onarım | KÖPRÜBAŞI | 213243 |  | 195000 | 213242 | 100 | Kesin kabulü yapılmıştır
329 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 3615659.9 | 3615659.9 | 45 | 23.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
330 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 413190 | 75 | Çalışmalar devam etmektedir.
331 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müzesi Mühendislik Projeleri Yapımı | YUNUSEMRE | 138000 |  | 138000 | 138000 | 100
332 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 129000 |  | 129000
333 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ
334 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1546589 | 1476589 | 70000
335 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 288296.7 | 228270 | 60000
336 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2000000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
337 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 1060000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
338 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 210000 |  | 20000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
339 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Osmanlı Hamamı Projeleri Yapımı | TURGUTLU | 45000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
340 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 22000000 |  | 5000000 |  |  | Proje aşamasındadır.
341 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu İkmal İşi | ŞEHZADELER | 3230000 | 2152174 | 1077826 | 1077826 | 100
342 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 21916 | 505216 | 21916 | 18082.9 | 75
343 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 215817 | 748711 | 215817 | 142177.57 | 75
344 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 99992 | 195746 | 99992 | 44242 | 75
345 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 63979 | 39953 | 63979 | 44638.33 | 75
346 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesesl gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 67994 | 70929 | 67994 | 57025 | 75
347 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 39994 | 213161 | 39994 | 38204.04 | 75
348 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 28998 | 190482 | 28998 | 28998 | 75
349 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 7995 | 18961.35 | 7995 | 7490.35 | 75
350 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | Tarımsal yayım hizmetleri projesi | YUNUSEMRE | 23990 | 23933 | 23990 | 21517 | 75
351 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Üzüm ve teknolojileri araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi | YUNUSEMRE | 1499994 | 299996 | 1499994 | 693673.26 | 75
352 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM araştırma enstitülerinin sulama alt yapılarının iyileştirilmesi ve mod. Projesi | YUNUSEMRE | 219989 | 54994 | 219989 | 107347 | 75
353 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100120 | Biyogüvenlik araştırma ve geliştirme projesi | YUNUSEMRE | 616 |  | 616 | 596.37 | 75
354 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 15000 |  | 15000 | 13653 | 75
355 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Demirci Hükümet Konağı Yapım İşi | DEMİRCİ | 6836566 | 6836566 |  | 6836566 | 95 | Geçici kabul yapıldı.
356 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Gölmarmara Ozanca Mah. Kilitli Parke Taşı Döşemesi İşi | GÖLMARMARA | 128620 |  | 128620 |  | 17 | Tasfiye oluru alındı
357 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Turgutlu İlçesi KGYS Projesi Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 217120 | 217120 |  |  | 100 | Geçici kabul yapıldı.
358 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Akhisar ve Salihli İlçelerine KGYS ve PTS Tanıma Sistemi Yapımı | İL GENELİ | 1704545 | 1291899.4 | 412645 | 412645.6 | 95 | Geçici kabul aşamasında
359 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Spil Dağı Milli Parkı Kır Gazinosu ve Yönetim Merkezi Yapım İşi | YUNUSEMRE | 798676.66 | 537040.3 | 261636 | 261636.36 | 100 | Geçici kabul yapıldı.
360 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Spil Dağı Milli Parkı Mescit Yapım İşi | YUNUSEMRE | 389400 |  | 389400 |  | 15
361 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Alaşehir, Sarıgöl, Salihli , Ahmetli İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1270204.1 |  | 1270204.1
362 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Alaşehir, Sarıgöl, Salihli , Ahmetli İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 566518 |  | 566518
363 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlçeleriMuhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 678995.6 |  | 678995.6
364 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 634567.44 |  | 634567.44
365 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 550398.02 |  | 550398.02
366 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1473704.83 |  | 1473704.83
367 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Oluşturma İşi | YUNUSEMRE | 103840 |  | 103840
368 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Lojman ve Koğuş Binaları İkmal İnşaatı İşi | Kırkağaç | 671420 |  | 671420
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Selendi 3 Eylül Anaokulu Yapım İşi | SELENDİ | 552830 | 504891.2 | 47939 | 552830 | 100 | Geçici kabul yapıldı.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi (24 Derslik ) Yapım İşi | YUNUSEMRE | 4624420 | 1265115.23 | 3359305 |  | 27.06 | Sözleşme feshedildi.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Selendi İmam Hatip Lisesi 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | SELENDİ | 3418460 | 3227316.48 | 191143.52 | 46959.7 | 100 | Geçici kabul yapıldı.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | TURGUTLU | 6044255 | 2483130.23 | 3561125 | 2796361 | 87
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 2711640 | 1199230.55 | 1512409 | 1283684.67 | 92 | Geçici kabul aşamasında.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Akhisar Anadolu Lisesi ve 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | AKHİSAR | 10647140 | 3379775.21 | 7267365 | 3953538 | 69
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Alaşehir Fen Lisesi İkmal İnşaatı Yapım İşi. | ALAŞEHİR | 2035500 | 862637.25 | 1172863 | 1161794.7 | 100 | Geçici kabul yapıldı.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yapım İşi | SOMA | 2364720 | 1259797.14 | 1104923 | 969342 | 94.27 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Manisa Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (200+10r+R+B+Z+3, 24 Derslikli 2004-57+B+Z+3 300 Kişilik Pansiyon Küçük Tip Spor Salonu Bekçi Kubesi İkmal İnş. | YUNUSEMRE | 8615410.55 | 6167077.75 | 2448333 | 2009491.01 | 95 | Geçici kabul yapıldı.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Manisa Alaşehir Fatih İlkokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | ALAŞEHİR | 2553520 | 813509.75 | 1740010 | 1359860 | 85 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | DEMİRCİ | 3534100 | 1915786.9 | 1618313 | 1399471.49 | 94 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci Kılavuzlar İlkokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | DEMİRCİ | 3302820 | 1827415.35 | 1475405 | 1346684 | 96 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci Kılavuzlar Ortaokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | DEMİRCİ | 2786688 | 782103.69 | 2004584 | 1866691.47 | 95 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 2973600 | 1183522.78 | 1790077 | 1689293.48 | 97 | Geçici kabul aşamasında
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | SARUHANLI | 2761200 | 934656.91 | 1826543 | 1729874.27 | 96
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Yapım İşi | SOMA | 5301740 |  | 5301740 | 3510720.85 | 66
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | GÖLMARMARA | 2964160 |  | 2964160 | 1559265.2 | 53
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu (B+Z+3 Kat) Yapım İşi | YUNUSEMRE | 2737600 |  | 2737600 | 1220875.25 | 45
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Şehzadeler Hacıhaliller Şehit Hikmet Onan Ortaokulu Yapım İşi | ŞEHZADELER | 636020 |  | 636020 | 599431.99 | 94 | Geçici kabul aşamasında.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Gördes Toplum Sağlığı Merkezi + 112 ASHİ İkmal İnşaatı | GÖRDES | 450713.62 | 396757 | 53956 | 53956.25 | 100 | Geçici kabul yapıldı.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Demirci Alaağaç Sağlık Evi İnşaatı İşi | DEMİRCİ | 339722 | 322080 | 17642 | 17641.96 | 100 | Kesin kabul aşamasında.
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane Binası Yapım İşi | Selendi | 308381.2 |  | 308381.2
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Gölmarmara 32 Derslikli Mesleki ve Teknik Lise ve Atölye Yapım İşi | Gölmarmara | 13570000 |  | 13570000 | 3597637.77 | 27
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek Derslik ve Yemekhane Binası Yapım İşi | Gördes | 618320 |  | 618320
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Turgutlu Mesleki ve Teknik Lisesi 24 Derslik Atölye Yapım İşi | Turgutlu | 598260 |  | 598260
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Alaşehir 32 Derslikli Mesleki ve Teknik Lise Yapım İşi | Alaşehir | 5629780 |  | 5629780
_ | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) + İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi Küçük Tip Spor Salonu Yapım İşi | Soma | 958160 |  | 958160
| T O P L A M |  |  |  |  | 4030332743 | 1263743096.25 | 714921400.51 | 548185373.03
AÇIKLAMALAR : 2017 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2017 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2017 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır. 11- (-) 'ler diğer kurumların yatırımlarında gözüküp, mükerrer toplam olmaması için bu şekilde yazılmıştır.
[6 empty] | 4030332743 | 1263743096.25 | 714921400.51 | 548185373.03
,
433465524.83
[6 empty] | 2027631893.35 | 479997214.2 | 540472351.52 | 411665976.95
[6 empty] | 1621828742.23 | 378559039 | 454902943.21 | 374796330.27
[6 empty] | 4014292551.35 | 1254860470.55
[8 empty] | 707763835.52 | 540660275.7
707763835.52
1254860470.55
[6 empty] | 4014292551.35 |  |  | 540660275.7
3175950573
I. Ocak
(2016 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## SEKTÖRLERE GÖRE
MANİSA İLİ 2017 YILI III. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 368 | 4030332743 | 1263743096 | 714921401 | 548185373 | 76.6777
1 | TARIM | 99 | 664665454 | 108447866 | 98522763 | 74682357 | 75.8021
2 | MADENCİLİK | 5 | 29910000 | 542000 | 29910000 | 4551872 | 15.2186
3 | ENERJİ | 23 | 264056000 | 72522000 | 63212000 | 105707391 | 167.2268
4 | ULAŞTIRMA | 34 | 1725225561 | 656466189 | 148059928 | 105006784 | 70.9218
5 | EĞİTİM | 61 | 505484597 | 203424167 | 146405963 | 69377221 | 47.3869
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 24 | 47093587 | 0 | 11439272 | 8508495 | 74.3797
7 | SAĞLIK | 15 | 151993276 | 690263 | 100173 | 100173 | 100
8 | TURİZM | 19 | 33778586 | 3891733 | 9593826 | 1500675 | 15.6421
9 | DKH | 88 | 608125682 | 217758878 | 207677476 | 178750405 | 86.0712

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2017 YILI III. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 368 | 4030332743 | 1263743096.25 | 714921400.51 | 548185373.03
İL GENELİ | 77 | 1582176152.99 | 633447389.35 | 194361157.99 | 146357006.13
AHMETLİ | 8 | 60952133 | 8481344.27 | 17560000 | 3049294.35
AKHİSAR | 13 | 107472662.12 | 34417271 | 27904651 | 16618607.61
ALAŞEHİR | 18 | 129545774 | 22975305 | 30833792.38 | 33797620.22
DEMİRCİ | 19 | 147170432 | 28484377 | 34926441 | 22432475.56
GÖLMARMARA | 10 | 27541973 | 1903 | 9906037 | 6943677.2
GÖRDES | 16 | 209738716 | 51457509 | 23609973 | 14082929
KIRKAĞAÇ | 11 | 30535901 | 3987954 | 8884439 | 6641711.21
KÖPRÜBAŞI | 6 | 24417076 | 5665353 | 6016095 | 4764570
KULA | 14 | 67767711 | 12134183 | 9361268.9 | 6947288.77
SALİHLİ | 18 | 111286275 | 5033112 | 52349196 | 16952280.29
SARIGÖL | 8 | 35279290 | 0 | 17398500 | 9213912
SARUHANLI | 9 | 24410085 | 3360047 | 6867319 | 4738160.05
SELENDİ | 8 | 26839086.4 | 10916390 | 4378931 | 3300963.73
SOMA | 28 | 267574789 | 65791131.98 | 82108191.34 | 102257499.36
ŞEHZADELER | 35 | 96138773.83 | 4203498 | 40806948.9 | 18808791.78
TURGUTLU | 13 | 104081935 | 38726541 | 28485584 | 16169798.43
YUNUSEMRE | 57 | 977403977.66 | 334659787.65 | 119162875 | 115108787.34

## YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (EKİM-2017)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2017 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ | FİZİKİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI | ORANI
| TOPLAM | 368 | 4030332743 | 1263743096 | 714921401 | 548185373 | 76.6777
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 10 | 255749000 | 161539000 | 43133000 | 28598077 | 66.3021 | 78
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 19 | 1619746000 | 608810000 | 112008000 | 98115000 | 87.5964 | 44
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 15 | 105479561 | 47656189 | 36051928 | 6891784 | 19.1163 | 40
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 55 | 639328930 | 106085784 | 73186239 | 57889076 | 79.0983 | 27
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 62 | 467472066 | 208876252 | 194035527 | 168646901 | 86.9155 | 81
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 2 | 12588000 | 542000 | 12588000 | 670246 | 5.3245
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 21 | 250556000 | 68522000 | 54712000 | 105707391 | 193.207 | 40
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 5159073 | - | 3542012 | 2307691 | 65.152 | 70
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 21651000 | - | 21651000 | 14236000 | 65.7522 | 82
10 | Orman ve Su İşleri Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 8 | 1131700 | 34700 | 1097000 | 284849 | 25.9662 | 50
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | 13500000 | 4000000 | 8500000 | - | - | 10
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 3 | 17322000 | - | 17322000 | 3881626 | 22.4086 | 22
13 | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 78330000 | - | 1760000 | - | 0
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 249735597 | 41885167 | 103272963 | 40779144 | 39.4868 | 46
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 15 | 151993276 | 690263 | 100173 | 100173 | 100 | 79
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 8 | 46299040 | - | 4740000 | 2592656 | 54.6974 | 20
17 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 24 | 1379250 | - | 1379250 | 1339636 | 97.1279 | 23
18 | Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Md. | 9 | 41934514 | - | 7897260 | 6200804 | 78.5184 | 85
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 11 | 32646886 | 3857033 | 8496826 | 1215826 | 14.3092
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 2306274 | 2362082 | 2306274 | 1217645 | 52.7971 | 75
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 14 | 16024576 | 8882626 | 7141949 | 7510848 | 105.1652

## PROJE BAZINDA
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (EKİM-2017)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN | DÜŞÜNCELER
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 368 | 235 | 49 | 38 | 46 | -
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 10 | 10 | - | - | - | -
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 19 | 15 | - | 2 | 2 | -
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | -
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 55 | 41 | 5 | 3 | 6 | -
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 62 | 32 | 16 | 14 | - | -
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | - | - | 1 | -
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | -
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 6 | 3 | 6 | - | -
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 7 | - | - | - | -
10 | Orman ve Su İşleri Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 8 | 2 | 2 | 4 | - | -
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | - | - | - | 2 | -
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 3 | 2 | - | - | 1 | -
13 | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4 | - | - | - | -
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 30 | 8 | 3 | 10 | -
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | -
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 8 | 6 | - | - | 2 | -
17 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 24 | 23 | - | - | 1 | -
18 | Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Md. | 9 | 5 | 4 | - | - | -
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 11 | 9 | 2 | - | - | -
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 13 | - | - | - | -
21 | YİKOB- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 14 | 14 | - | - | - | -

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2017
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | Mevcut ihale fes edilmiş olup, yeniden ihale edilmesi için ihale hazırlıklarına devam edilmektedir.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 14.08.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.
3 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | İş tasfiye edildi.13.04.2017 tarihinde kalan kısımlar için tamamlama işleri ihalesi yapıldı, ek ödenek verildi. İş devam ediyor (geçen yıldan devir)
4 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma HattI Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | SOMA | İhale dosyası hazırlıkları yapıldığından henüz iş başlanamamıştır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Demiryolu Ulaştırma | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 23.08.2017 tarihinde ihalesi yapıldı, ihale süreci devam ediyor.
6 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | Sulama şebekesi proje çalışmaları da devam etmektedir.
7 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 15.06.2017 tarihinde ihale edildi, proje yapımları devam ediyor
8 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | İhale edildi, Ön mali kontrole gönderildi.
9 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 24 08.2017 tarihinde ihale edildi, değerlendirme devam ediyor.
10 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | İhale edilecek olup, proje yapımlarına devam edilecek.
11 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | Kula | İhale edilecek olup, proje yapımlarına devam edilecek.
12 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
13 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
14 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
15 | TEİAŞ | Enerji | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | ALAŞEHİR-KULA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
16 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
17 | TEİAŞ | Enerji | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | YUNUSEMRE | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
18 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | GÖRDES -DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
19 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
20 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
21 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | TURGUTLU-SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
22 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | KÖPRÜBAŞI -ALAŞEHİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
23 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | Projenin 1. fazı sona erdiğinde 25.11.2017 tarihinde çalışmalar değerlendirilecektir.
24 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | Proje ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Soma TS Lojman binalarında deprem performans analizlerinin yapılarak binaların depreme karşı güçlendirilmesi projelerinin teknik şartnamelerinin metraj ve maliyet hesplarının hazırlanmasına yönelik proje hizmetleri işi kapsamında 21.02.2017 tarihinde İstanbul yapı tasarım uygulama Ltd.Şti.firması ile sözleşme imzalanmış olup 28.02.2017 tarihinde bahsi geçen firmaya yer teslimi yapılmıştır.Firma 3 adet 3 katlı, 3 adet 2 katlı, 1 adet tek katlı ve 1 adet dubleks olmak üzere 8 adet blokta deprem performans testlerini tamamlamış olup, raporlar EÜAŞ Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. İşletme Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüzden gelecek talimatlara göre hareket edecektir.
25 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | Etüd çalışmaları devam etmektedir.
26 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 Proje2 derslik | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | Manisa YİKOB'a ihale edilmek üzere güncel arsa bilgileri gönderildi. Sözleşme imzalandı.
27 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslik | ANADOLU LİSESİ | AHMETLİ | Sözleşmeye davet yazıldı.
28 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ORTAOĞRETİM PANSİYONU | SOMA | 20.10.2017 tarihinde ihale edilecek.
29 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | Arsa sorunları.Arsa bilgi ve belgeleri istendi.
30 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YUNUSEMRE | Eski arsada kamulaştırma olduğundan Muradiye mahallesinde yeni arsa temin edildi, Bakanlıktan olur bekleniyor.
31 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) SPOR SALONU | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | İhale yapıldı, sözleşme aşamasında.
32 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | Yeni arsa bilgileri 03.08.2017 tarihinde YİKOB'a gönderildi.
33 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DESRSLİK + 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 24.10.2017 tarihinde ihalesi yapılacak.
34 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 öğrencilik Pansiyon | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | MEB'den inşaat Emlak Dairesi Başkanlığından görüş beklenmektedir.
35 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 DERSLİK + 1 ATÖLYE + KONF.SALONU | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | Yeni imar durum belgesi YİKOB'a gönderildi.
36 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | TARIM HAVZALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 17 İLÇE | Proje çalışmaları devam etmektedir.
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 yatak) | SALİHLİ | C.B.Ü. Salihli Meslek Yüksekokulu Kampüsünde 120.000m² alan yatırım için uygun görüldü. Söz konusu alanın karayolu bağlantısının çözülmesi gerekiyor, ifrazı ve tahsis işlemleri için çalışılıyor. Ayrıca yatırım için daha uygun olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli iken TOKİ'ye devri yapılan arazinin mevcut hastane arsası ile takas edilerek Bakanlığımıza tahsisi için de çalışma başlatılmıştır.
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hastanesi D Blok Yapimi | ŞEHZADELER | (120 yataklı 4.134m² olarak Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince hizmet alımı yapılan projeler Bakanlığımıza onaya gönderildi. Bakanlığın kontrol teşkilatınca düzenlenen rapor sonucu iş 07/02/2017 tarihinde feshedildi. Sağlık Tesisi Yöneticiliğince yeniden proje hizmet alımına çıkıldı, projeler Bakanlığımızda (Koordinatör İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ) kontrolde.
39 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | Proje Hizmet Alımı Müdürlüğümüzce Yapıldı, yüklenici firma gereğini yerine getiremediği için iş 15/12/2016 tarihinde iptal edildi, tekrar proje hizmet alımına çıkılacak.
40 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur aile sağlığı merkezi | SARIGÖL | Proje hizmet alımına çıkılacak.
41 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Şehzadeler ÇEMATEM | ŞEHZADELER | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Proje hizmet alımına çıkılacak.
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 100 yatak yüksek güvenlikli adli psikiyatri | YUNUSEMRE | İlimiz Yunusemre İlçesi Yukarıkayapınar Mahallesinde Orman İşletme Şube Müdürlüğüne ait 462.802 m2 alanın İzin İrtifak Hakkı alınmıştır. 29.01.2016 tarihinde Bakanlığımızca arsada inceleme yapılmıştır. 25/02/2016-E.209 Sayılı yazımız ile arsa Bakanlığımıza bildirilmiştir.
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz sağlıklı yaşam merkezi | YUNUSEMRE | Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.
45 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje hizmet alım. | GÖLMARMARA | Proje ihalesi yapıldı. Proje hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
46 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | Arsa sorunları.
I. Ocak
(2016 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan