## Yatırım Prj.
(Bin TL)
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
1 | 1986A010110 | TARIM | Akhisar-Gördes Barajı ve Sul. Sulama: 15.511 ha. | 1986-2020 | 338034 | 201049 | 30000
MANİSA
2 | 2013A010150 | TARIM | Ahmetli -Kelebek Barajı Depolama:22,92 hm3 Sulama:1.962 ha. | 2013-2018 | 50000 | 7350 | 10000
MANİSA
3 | 2015A010160 | TARIM | Manisa-Sarıgöl Sulaması Rehabilitasyonu Yenileme:2379 ha. | 2015-2018 | 30613 |  | 10.000
|  |  | Sarıgöl Sulama birliği Katkısı (4)* |  | (5.784) | (3.204) | (1.100)
4 | 2017B000002 | MADENCİLİK | Madencilik Eğitim ve Araştırma Merkezi Etüdü MANİSA-SOMA | 2017-2017 | 1000 |  | 1000
5 | 1992E040980 | ULAŞTIRMA | Bölünmüş Yollar Kula-Salihli (BY 44 km.) | 2005-2020 | 111887 | 72484 | 2570
KULA-SALİHLİ-MANİSA
6 | 1994E040190 | ULAŞTIRMA | Salihli-Gölmarmara-Akhisar Karayolu Projesi (1A 59 km.) | 1994-2019 | 130342 | 73021 | 12850
MANİSA
7 | 2004E040130 | ULAŞTIRMA | Manisa-(İzmir-Turgutlu Ayr.) (BY 27 km.) | 2004-2020 | 86028 | 26473 | 2570
MANİSA
*(4) Poje maliyetinin %10 'u Sarıgöl Sulama Birliği tarafından karşılanacak olup toplama dahil değildir.
(Bin TL)
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
8 | 2017H031860 | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi MANİSA | 2017-2017 | 100 |  | 100
9 | 1994H030630 | EĞİTİM | Celal Bayar Üniversitesi Kampüs Altyapısı (Yol, su, ısı, elekt, çevre, kanalizas) | 1994-2018 | 50000 | 44750 | 2900
MANİSA
10 | 2008H031440 | EĞİTİM | Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler (10) * Enstitü Binası(4.429m2),Mühendislik Fak.(33.000m2),İİBF(17000m2) | 2008-2018 | 150000 | 108208 | 19000
MANİSA
11 | 2017H031070 | EĞİTİM | Muhtelif İşler (B.On.Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yz.alt.Bak. On.İd.Yen.Taşıt) | 2017-2017 | 6051 | - | 6000
MANİSA
12 | 2017H031080 | EĞİTİM | Yayın Alımı(Basılı Yayın Alımı,Elektronik Yayın Alımı) | 2017-2017 | 1000 | - | 1000
MANİSA
13 | 2010H050100 | EĞİTİM | Celal Bayar Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm pisti(1adet),Futbol sahası(1 adet),Tribün(3.000 seyirci kapasitesi) | 2010-2018 | 12000 | 8581 | 1000
MANİSA
14 | 1991I000030 | SAĞLIK | Manisa Salihli Devlet Hastanesi Hastane inşaatı(55.500m2)(300 yatak) | 2017-2019 | 102000 |  | 13500
MANİSA
15 | 1991I000030 | SAĞLIK | Merkez Efendi Devlet Hastanesi (400 Yt. 68.277 m2) MANİSA -YUNUSEMRE | 2012-2017 | 131830 | 61777 | 70053
*(10) Enstitüler Binası (4429m2) yapım işinin maliyetinin tümü üniversitenin özel gelirlerinden karşılanacaktır.
(BİN TL)
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
16 | 2015I000121 | SAĞLIK | Celal Bayar Üniversitesi Ek Bina İnşaatı (Döner Sermaye) inş.17.231m2 MANİSA | 2015-2018 | 1000 |  | 1000
17 | 2015I000121 | SAĞLIK | Celal Bayar Üniversitesi Ek Bina İnşaatı 17.231m2 MANİSA | 2015-2018 | 28916 |  | 5400
18 | 2017I000380 | SAĞLIK | Celal Bayar Üniversitesi Muhtelif İşler MANİSA | 2017-2017 | 4500 |  | 4500
19 | 2017I000380 | SAĞLIK | Celal Bayar Üniversitesi Muhtelif İşler (Döner Sermaye) MANİSA | 2017-2018 | 1000 |  | 1000
20 | 2017I000390 | SAĞLIK | Celal Bayar Üniversitesi Sterilizasyon Binası İnşaatı(460m2) MANİSA | 2017-2017 | 900 |  | 900
21 | 2012K060490 | DKH | İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi (AB)(16)* | 2012-2017 | (30.000) | (12.000) | (18.000)
MANİSA-SOMA
22 | 2016K120210 | DKH | Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 2017-2017 | (2.333) |  | (2.333)
Özel Gelir (50)** MANİSA
*(16)Toplama dahil değildir.Dış Para kısmı AB Mali işbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.
** (50) Bilimsel araştırma Projeleri yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

## Ortak Prj.
(Bin TL)
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
1 | 2010E010070 | ULAŞTIRMA | TCDD Manisa -Uşak-Afyonkarahisar (ESTA) Danışmanlık,Demiryolu İyileştirme,Elektrifikasyon(415 km) Sinaylizasyon(415 km) | 2014-2020 | 710377 | 793 | 71038
UŞAK-MANİSA-AFYONKARAHİSAR
2 | 2010E010070 | ULAŞTIRMA | TCDD Bandırma -Balıkesir-Manisa (EST) Danışmanlık,Elektrifikasyon(315 km) Sinaylizasyon(315 km) | 2010-2018 | 391535 | 212217 | 75000
MANİSA-İZMİR-BALIKESİR
3 | 2012E010060 | ULAŞTIRMA | TCDD Menemen -Manisa 2 ve 3 Hat Yapımı (ESTA) | 2012-2019 | 382305 | 5679 | 62000
MANİSA-İZMİR
4 | 2013E030130 | ULAŞTIRMA | Meteoroloji Hizmet Binası, Onarımı ve Çevre Düzenlemesi (DS) Bina Bakım Onarım(2adet),Hizmet Binası (11 adet) | 2013-2021 | 20541 | - | 5510
MANİSA-MUHTELİF İLLER
5 | 1992E040980 | ULAŞTIRMA | Bornova-Turgutlu-Salihli (BY 73 km.) | 1994-2018 | 453891 | 410359 | 1927
MANİSA-İZMİR
6 | 1997E040370 | ULAŞTIRMA | Bergama-Soma-Akhisar Karayolu Projesi (1A 89 km.) | 1997-2020 | 301402 | 132439 | 12850
MANİSA-İZMİR
7 | 1973E040990 | ULAŞTIRMA | (Sındırgı-Simav)Ayr.Demirci-Salihli Bölünmüş Yol(124 km) | 1973-2019 | 87833 | 74589 | 128
MANİSA-KÜTAHYA
8 | 2015E040360 | ULAŞTIRMA | İzmir Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları(BY:1,74 km) Çift Tüp Karayolu Tüneli (4.040 m) | 2015-2020 | 542432 | 78075 | 2320
9 | 1999K050050 | DKH | İzmir İçmesuyu II.Merhalesi Depolama : 448,5 Hm3 İçme Suyu: 74 hm3/yıl İsale Hattı : 100 km. Art.Tes. | 1999-2017 | 853917 | 850917 | 3000
MANİSA-İZMİR
10 | 2017D000250 | ENERJİ | Soma Kolin TES-Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) 380kV 3B 1272 MCM(160 km) MANİSA-BALIKESİR-KÜTAHYA | 2017-2020 | 65000 |  | 6500

## Sektörlere Dağılımı
MANİSA İLİ 2017 YILI
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(Bin TL.)
SIRA NO | SEKTÖR ADI | PROJE SAYISI * | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI** | 2016 SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA** | 2017 YILI ÖDENEĞİ**
| TOPLAM | 32(10) | 1237201 | 603693 | 185343
1 | TARIM | 3 | 418647 | 208399 | 40000
2 | MADENCİLİK | 1 | 1000 |  | 1000
3 | ULAŞTIRMA | 11(8) | 328257 | 171978 | 17990
4 | EĞİTİM | 6 | 219151 | 161539 | 30000
5 | SAĞLIK | 7 | 270146 | 61777 | 96353
6 | ENERJİ | (1)
7 | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | 3(1)
* | Diğer illerle ortaklaşa yürütülen projeler; parantez içinde gösterilmiş olup, toplam proje sayısına dahildir.
** | Diğer illerle ortaklaşa yürütülen projelere ait tutarlar toplamlara dahil edilmemiştir.