## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 18/07/2018
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 64280 | 55
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 54250000 | 48250000 | 3000000 | 980924.67 | 35
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 91500000 | 62000000 | 20000000 | 4785525.62 | 45
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H030710 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6976000 |  | 6900000 | 3660309.54 | 40
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H033880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 3000
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 24580000 | 8580000 | 16000000 | 8077148.43 | 30
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2018I000110 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 3000000 |  | 2000000 | 210450 | 10
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H050920 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH | 2018K121610 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2490000 |  | 2490000 | 2607000 | 80
10 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin Zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2020) | AKHİSAR | 24871000 |  | 150000 |  |  | 22 adet parsel tahsis edilmiş ve 8 adet parselde inşaat başlamıştır.
11 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2020) | TURGUTLU | 22560000 |  | 250000 | 1194.003 |  | OSB de toplam 82 parsel tahsisi yapılmış olup, 47 firma üretime başlamış ve 13 firma inşaat safhası, 8 firma da proje aşamasındadır.
12 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | Soma OSB (2016-2020) | SOMA | 9350000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları tamamlanma aşamasında.
13 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110222 | Salihli OSB (2017-2020) | SALİHLİ | 22013000 |  | 3000000 | 965.721 |  | 2. etap faaliyete geçerek toplam 114 parsel tahsisi yapılmıştır.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | İLGENELİ | 292000000 | 90326000 | 20960000 | 20960000 | 38 | Sabuncubeli tünelinde imalatlar tamamlanarak 11.06.2018 tarihinde trafiğie açılmıştır.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 245055000 | 243995000 | 1060000 |  | 100 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.2018 yılında muhtelif kesimlerde BSK onarımı yapım ihalesi yapılacaktır.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 120391000 | 81108000 | 3176000 | 2875000 | 70 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 135651000 | 20849000 | 3880000 |  | 15 | 2018 yılında 4,5km BY-BSK tamamlanması hedeflenmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 92566000 | 31134000 | 3000000 |  | 34 | 18.05.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 94508000 | 80097000 | 128000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2018 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılmıştır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 140248000 | 92054000 | 21423000 | 21423000 | 81 | 2018 yılında 4,7 km SK>BSK tamamlanması hedeflenmiş, 2,8 km SK>BSK tamalanmıştır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 188099000 | 90335000 | 1740000 | 700000 | 48 | 2018 yılında Soma Çevre yolunun kalan 1,8 km'lik kesiminin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 53290000 | 15636000 | 12999000 | 12999000 | 54 | 2018 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 8098000 | 2031000 |  |  | 25 | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanarak çalışmalra başlanılmıştır.2018 yılında projenin Uşak ili sınırlarında kalan kesiminde çalışılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 8210000 | 17000 | 2000 |  |  | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 9536000 | 12000 | 2000000 |  |  | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 88808000 | 5066000 | 3000000 | 1693000 | 8 | 2018 yılında Akhisar-Sındırgı Ayr.-Gördes arasında 4,8 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiş, 2,8 km TY-SK tamamlanmıştır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 76221000 | 1051000 |  |  | 1 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.2018 yılında Balıkesir ili sınırları içerisinde 4 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 100537000 | 12240000 | 9384000 | 9384000 | 22 | 2018 yılında 4,5 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 17711000 | 71000 | 2000000 |  |  | Çalışmalara devam edilmektedir.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 54192000 |  | 3000000 |  |  | 14.08.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 5257000 | 3256000 | 896000 | 371000 | 69 | 29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım çalışmaları işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | 71000000 |  | 2000000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040381 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | 75000000 |  | 1000000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
- | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve diğer harcamalar | İL GENELİ |  |  | 15351000 | 15351000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 35432615 | 26603615 | 8829000 | 5962 | 80 | (yeni hat döşendikten sonra ulaşıma açıldı, eski hat sökülerek 2.hat olarak döşenecek, 12.06.2018 T.de ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor.) Makas alımları devam ediyor. 10.000 m3 Balast alınacak.
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması proje kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 27429072 | 3273202 | 310425 | 80 | İş devam ediyor. Manisa-Band. Arası kaynak işi devam ediyor. kamulaştırması geciken ist.yolları düzenlemeleri yapılacak. (Geçen yıllardan devir.)
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 | 6457.6 | 5915195 | 946999 | 20 | 23.08.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı.İş devam ediyor.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827957 | 246966.4 | 5336433 | 621829 | 15 | 19.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı.İş devam ediyor.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 52000 | 52000 | 100 | İş bitti. (Geçen yıldan devir.)
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E01001 0.03.66 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | İL GENELİ | 22000000 |  | 22000000 | 56973 |  | 50.000 ad. Travers alındı. 3.000 ton ray alımı ihale aşamasında.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.78 | Hilal - Denizli hattı (Km: 176+830 - 177+460 arası 640 mt.) ve Manisa-Dumlupınar hattı (Km: 112+ 818 - 113+200 arası 460 mt.) toplam 1.100 m. Beton temelli, panel tipi ihata yapılması işi. | AHMETLİ | 451303 |  | 451303 | 800 | 10 | Sözleşme imzalandı. 07.06.2018 tarihinde Yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Basmane-Afyon hattı Km:82+218 - 83+093 arasındaki tasmanlı bölgenin varyanta alınarak iyileştirilmesi. | TURGUTLU | 1496377 |  | 1496377 | 2838 | 20 | Sözleşme imzalandı. 21.05.2018 tarihinde Yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.42.03.0006 | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı yapım işi | AKHİSAR | 9996251 |  | 1000000 |  |  | 22.05.2018 tarih E.0205275 s.yazı ile ödenek tahsis edildi.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası ve Müştemilatının Restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılması | KIRKAĞAÇ | 265000 |  | 265000 |  |  | İhale dosyası hazır.Yönetmelik değişikliği bekleniyor.
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | 5360266 |  | 5360266 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | 732000 |  | 732000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | 721000 |  | 721000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | 432000 |  | 432000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | 1203000 |  | 1203000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
49 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | 732697 |  | 732697 |  |  | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
50 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0013 | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | ŞEHZADELER | 1114877 |  | 1114877 |  |  | 03.07.2018 tarihinde ihalesi yapılacak.
51 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2012.E010060.03.05 | Menemen-Manisa 2 ve 3 hatlı hale getirilmesi ve mevcut hattın rehabilitasyonu | YUNUSEMRE | 154124382 | 15903984 | 130000000 | 21421679 | 20 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
52 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR | 9800000 | 4128 | 9800000 | 3754 |  | 27.06.2018 tarihinde ihalesi yapılacak.
53 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.15 | Basmane - Afyon hattı km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | TURGUTLU | 6673000 |  | 4674393 |  | 5 | 13.07.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. Altyapı deplaseleri devam ediyor.
54 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.16 | Basmane - Afyon hattı km:113+360'da bulunan hemzemin geçit yerine karayolu üstgeçidi yapılması. (Manisa Ahmetli) | AHMETLİ | 5838580 |  | 4385750 |  | 5 | 29.06.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. Altyapı deplaseleri devam ediyor.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 108163000 | 1113000 | 10000000 | 2913993 | 5 | Proje kapsamında akselendi yerleşkesinde 1000 m uzunluğunda 2100mm çapında CTP boru ihzar edilmiş olup, ihzar edilen boruların tamamı s1-y1 ana boru hattı başlangıcından itibaren döşenmiştir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 46253000 | 40189000 | 10308179 |  | 89 | 154000 metrelik sulama inşaatının 132000 metresi tamamlanmıştır. 1077 adet sanat yapısının 465 adedi tamamlanmış olup sanat yapısı imalatlarına devam edilmektedir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 30000000 |  |  |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | SARIGÖL | 12083000 | 4597000 | 7219000 | 5943139 | 99 | İş tamamlanma aşamasındadır. Tüm şebekeye su verildi. Hakediş hazırlığı ve kabul işlemleri için ön çalışmalar yapılmaktadır.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 19485000 | 11766000 | 7445000 |  | 75 | Yapım işinde % 75 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak işin süresinin bitmesi ve yüklenicinin sahada işe devam etmemesi sebebiyle Bölge Müdürlüğümüzün 25.04.2018 tarihli ve 291728 sayılı Oluru ile Sözleşme feshedilmiştir. İkmal inşaatı ek yatırım programına teklif edilmiştir
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 40000000 |  | 1000 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 8651000 | 756000 | 5000000 | 4998940 | 80 | Maldan göletinde (Enerji temin edilmiştir. Vana odası ulaşım yolu tamamlanmıştır. Dolusavak imalatı tamamlanmıştır. Vanaların ve sulama borularının imalatı yapılmıştır. Enjeksiyon tamamlanmıştır. Gövde dolgusu 344 kotuna kadar tamamlanmıştır.) İlyasçılar göletinde (Vana Odası ulaşım yolu tamamlanmıştır. Sulama borularının ihzaratı yapılmıştır. Derivasyon dipsavak imalatları tamamlanarak su tutulmuştur.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 2923000 | 291000 | 1000000 |  | 63 | Riprap ve koruyucu örtü imalatları tamamlanmıştır. Dolusavakta eksik betonarme imalatlar tamamlanmıştır. Göl alanında ve dolusavak çıkışında açılan 10 adet temel sondajı tamamlanarak sonuç raporu onaylanmıştır.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 10581000 | 2163000 | 3500000 | 2861747 | 50 | Gövde dolgusu devam ediyor. Regülatör ve ulaşım yolu kazıları devam etmektedir.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 17217000 | 4111000 | 3100000 | 2336792 | 39 | Gövde ulaşım yolunun imalatları ve sıyırma kazıları devam etmektedir. Cut-of çukuru açılmıştır. Enjeksiyon başlık betonu dökülmüş olup enjeksiyon işleri % 90 oranında tamamlanmıştır.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 6766000 | 3616000 | 2500000 | 666126 | 65 | Dipsavak, 2 adet menfez ve su alma yapısı ile gövde dolgusu tamamlandı. Vana odası imalatı devam etmektedir.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 18004000 |  | 2500000 | 239250 | 2 | Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekiplerin kazı çalışmaları tamamlanmış olup uzmanlar tarafından hazırlanacak koruma ve uygulama projelerinin Kurula iletilmesine karar verilmiştir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | ALAŞEHİR | 7469000 |  | 1400000 |  |  | Şantiye kurulumu tamamlanmış rölekasyon kazı çalışmalarına başlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 12211000 | 4565000 | 4201800 | 4168636 | 90 | Cut-off kazısı, enjeksiyon çalışmaları, dipsavak kondüvisi,vana odası ulaşım yolu,köye ait içme suyu hattının deplasesi ve gövde dolgusu tamamlandı. Dolusavak imalatı, ve su alma yapısı tamamlandı vana odası,kret düzenlemesi devam etmektedir. Bağ ulaşım yolu ve sulama kooperatifine ait havuz devam etmektedir.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11637000 | 2574000 | 1500000 |  | 30 | Yaklaşık 185000 m3’lük sıyırma kazısının 160000 m3’ü yapılmıştır. Dipsavak betonarme imalatı devam etmektedir. Kil ocağı sorununu nedeniyle kamulaştırma davaları açılmış olup davaların sonuçlanmasını müteakip batardo imalatına başlanması planlanmaktadır.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 13218000 |  |  |  |  | Gövde ve göl alanında ağaç kesim işlemi devam etmektedir.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9832000 | 8159000 | 1745788 |  | 95 | 150277 m3 hacimli gövde imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının % 80’i, betonarme imalatının yaklaşık %35’i tamamlanmıştır. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili projelerin tamamlanmasının ardından imalata devam edilecektir. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 10000000 |  | 1 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 12000000 |  | 1 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12247000 | 4484000 | 450000 | 341527 | 40 | Gövde ve dolusavak kazısı %95 oranında tamamlandı. Dipsavak cebri boru ve betonarme imalatları tamamlanmıştır. Batardo imalatına başlanmıştır.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti | DEMİRCİ | 9812000 |  | 2500000 | 276793 | 3 | Orman izni alındı. Şantiye kurularak kazı imalatına başlandı. Dolusavak palyeleri tamamlandı. Dolusavak kazısı, gölet ulaşım yolu kazıları ve dipsavak kazıları devam ediyor.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12493000 |  | 2500000 | 499900 | 30 | Orman izinleri ve kamulaştırma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Gövde ulaşım yolu tamamlandı. Gövde kazısı imalatı devam ediyor.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 8511000 |  | 1500000 | 841037 | 10 | Batardo dolgusu imalatları tamamlanmış olup, gövde dolgusu devam etmektedir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 19303000 |  | 1000000 |  |  | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanmıştır. Orman izinleri tamamlanmış olup ağaç kesimlerine devam edilmektedir.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 11203000 | 5301000 | 2100000 |  | 49 | Gövde sıyırma kazıları tamamlanmıştır. Dipsavak imalatı; kazısı, cebri boru ve betonarme imalatıyla beraber tamamlanmıştır. 347.150 m3 hacimli gövdenin 137.247 m3’ü tamamlanmıştır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 9327000 |  | 3000000 |  |  | Depo sahası ulaşım yolu ile içmesuyu kuyusu sondaj çalışmaları devam etmektedir.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 12610000 | 10995000 | 163535 |  | 100 | İş bitti. Geçici kabul aşamasındadır.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | KULA | 2223000 |  | 2224975 |  |  | Derivasyon kanalı, seki ve sanat yapılarında çalışmalar devam etmektedir.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 7606000 | 5567000 | 1500000 |  | 73 | Gövde ulaşım yolu, dipsavak, su alma yapısı, 2 adet menfez, dolusavak ve rölekasyon yolu ile 185.000 m³ hacimli gövde dolgusunun yaklaşık 180.000 m³ lük kısmı tamamlanmıştır.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 11463000 | 1690000 | 2321177 | 2320996 | 35 | Gövde sıyırma kazısı ve cut off kazısı ve dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatı devam etmektedir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 19334000 | 1095000 | 4000000 | 240187 | 6 | Sıyırma kazıları devam etmektedir.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 10937000 | 556000 | 2 |  | 7 | Yaklaşık 80.000 m3 sıyırma kazısının 45.000 m3 ü tamamlanmıştır. Gövde ve göl alanı geçirimliliği ile ilgili konu Genel Müdürlük heyeti tarafından yerinde incelenmiştir.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | AKHİSAR | 44108000 |  | 5000000 |  |  | Slurry trench imalatı için kil blanket dolgusu devam etmektedir.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 25000000 |  | 1 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme ( Katkı Paylı ) | ALAŞEHİR | 120000000 |  | 2799000 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | GÖRDES | 11391000 |  |  |  |  | Gölet ulaşım yolu ve gövde alanı tamamen orman olması nedeniyle işe başlanamadı.Orman izin dosyalarını hazırlayacak firma ile anlaşılıp, orman dosyaları İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları 1. Kısım ( Demirci Kuzuköy, Demirci Güveli, Demirci Hüdük Gölet Sulamaları ) | DEMİRCİ | 7000000 |  | 1 |  |  | Yapım işi ve Malzeme Alımları birleştirildiğinden iş adları değiştirildi. Bu iş kalemi ihale edilmeyecektir.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları İkmali ( Selendi Ayanlar, Gördes Çiçekli Gölet Sulamaları ) | SELENDİ | 9000000 |  |  |  |  | Yapım işi ve Malzeme Alımları birleştirildiğinden iş adları değiştirildi. Bu iş kalemi ihale edilmeyecektir.
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 35731000 | 8040000 | 6000000 | 4899944 | 40 | Rölekasyon yol imalatları ve proje kapsamındaki 6 betonarme menfez imalatı tamamlanmıştır. Gövde sıyırma kazıları ,dolusavak ve dipsavak kazıları bitirilmiştir. Kondüvi betonarme imalatları tamamlanmıştır.
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Spil Dağı Atalan Reakreasyon Göleti | YUNUSEMRE | 3100000 |  | 1000000 |  |  | İzin işlemleri devam ettiğinden dolayı işe başlanamadı.
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1000000 |  | 100000 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1 |  |  | 2019 yılı içerisinde ihale edilecektir.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 2457000 |  |  |  |  | Revize proje çalışmaları devam etmektedir.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 1409000 | 992000 | 400410 | 161689 | 95 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Tersip Bendi imalatı devam ediyor. Korkuluk imalatı devam ediyor.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 8692000 | 4347000 | 3250000 | 1749619 | 71 | Yergiren Deresi kütle beton imalatları ile Gündoğdu Deresi betonarme U kesit, Acıdere kütle betonu, Kasarsuyu U kesit, Kasardere kütle beton imalatları ve menfez imalatları yapılmıştır.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 3768000 |  | 1670000 | 1235718 | 32 | 472,20 m betonarme U kesit kanal, 32.088 m3 ocak taşı ile istifli tahkimat ve betonarme menfez imalatları yapılmıştır. İğnedere 1 adet tersip bendi imalatı yapılmıştır.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım | SARIGÖL | 2201000 | 1492000 | 585382 | 585295 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabule hazırdır.
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere ve Yunusemre Akgedik mahallesi Gürle dere | İL GENELİ | 1760000 | 866000 | 870934 |  | 52 | Kuru Derede toplam 780 metre betonarme U kanal imalatı, 132 adet ızgara imalatı ve korkuluk imalatı tamamlanmıştır. Gürle Derede menfez imalatı tamamlanmıştır.
103 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 1793000 |  | 500000 |  | 28 | Sondaj raporları onaylanmış olup revize projeler yüklenici firma tarafından hazırlanmıştır. Kazık imalatları tamamlanmıştır. Sol sahil temel betonu dökülmüştür.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49341550 | 36808578 | 16730302 | 21327578 | 85 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | 20869000 |  | 10533937 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebeke | ALAŞEHİR | 5460823 |  | 4453486 | 1946003 | 36 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 1836580 | 365976 | 817291 | 74 | Çalışmalar devam ediyor.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 2898474 | 250000 |  | 106 | 16.10.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Başlıoğlu, Yeşilova mahallesi kanal+ içmesuyu inşaatı | SALİHLİ | 4670055 | 1309249 | 3509423 | 4486643 | 110 | 29.03.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula Gökçeören Mah. Kanal+ İçmesuyu İnş. | KULA | 7777537 | 2748832 | 2333261 | 4270039 | 82 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Beğel Boyalı Malaz Kanal+ İçmesuyu inş. | GÖRDES | 15020552 | 3639012 | 6957005 | 4951783 | 52 | Çalışmalar devam ediyor.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Soma Akçaavlu Geciz Kozluören Ularca Yırca Mah.Kanal+İçmesuyu inş. | SOMA | 8150628 | 4341619 | 4169589 | 1918661 | 92 | Çalışmalar devam ediyor.
113 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 4434034 | 2882550 | 2976131 | 889960 | 67 | Çalışmalar devam ediyor.
114 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | İhalesi yapılmış olup, Sözleşmesi imza sürecindedir.
115 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
116 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | 3544000 |  | 2849666 |  |  | 21.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı.
117 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Koldere İçmesuyu+Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 8126392 | 373147 | 4130690 | 3720799 | 37 | Çalışmalar devam ediyor.
118 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | 6784680 | 1412929 | 2592152 | 6700078 | 92 | Çalışmalar tamamlandı geçici kabule hazırlanıyor.
119 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
120 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | 20905047 | 3193038 | 12429000 | 3019720 | 30 | Çalışmalar devam ediyor.
121 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
122 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 5174911 | 1955908 | 2115091 | 793992 | 67 | Çalışmalar devam ediyor.
123 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gölmarmara Taşkuyucak ve Ayhanlar Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | 64400 |  | 64400 | 71184 | 100 | Çalışmalar devam ediyor.
124 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | 2592000 | 180001 | 2411998 |  | 6 | 31.05.2018 tarihinde tasfiye geçici kabulü yapılmış olup, tasdik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderildi.
125 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | 845000 | 542432 | 498550 | 97617 | 77 | Kredisi bitti. Çalışmalar devam ediyor.
126 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Manisa Belediyesi Mesir Macunu Şenliği Temali Dioromik Resim ve Üç Boyutlu Maket Platformu Hazırlanması ve Uygulanması Yapım İşi | ŞEHZADELER | 1800000 | 665926 | 1134073 | 591934 | 85 | Çalışmalar devam ediyor.
127 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes 8 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Yapım İşi | GÖRDES | 968276 | 693138 | 449427 | 166736 | 102 | 02.04.2018tarihinde geçici kabulü yapıldı.
128 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli İlçesi Yeraltı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Yapım İşi | SALİHLİ | 29602324 | 23249972 | 9910001 | 6968715 | 96 | Çalışmalar devam ediyor.
129 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kırkağaç Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 340411 | 322626 | 295000 | 7165 | 114 | Çalışmalar devam ediyor.
130 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Salihli Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | SALİHLİ | 4447620 |  | 2223810 | 2317899 | 67 | Çalışmalar devam ediyor.
131 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Muhtelif Cadde Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi | AKHİSAR | 4714476 | 2105380 | 7082655 | 3325534 | 118 | 18.05.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
132 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi. | AKHİSAR | [5 empty] | 4.494.000 TL Kredi onaylanmıştır. İhalesi Belediyesince yapaılacaktır.
133 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi. | AKHİSAR | [5 empty] | 5.299.000 TL Kredi onaylanmıştır. İhalesi Belediyesince yapaılacaktır.
134 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Gençlik Parkı Yapım İşi | ŞEHZADELER | 842488 | 938365 | 18959 | 114836 | 102 | 20.04.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
135 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Kağan ve Belenyenice mah. 2 adet çok amaçlı salon yapım işi | ŞEHZADELER | 450000 |  | 450000 | 97735 | 47 | Çalışmalar devam ediyor.
136 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 543000 |  | 325800 | 347660 | 100 | Çalışmalar devam ediyor.
137 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Şehzadeler Molla Şaban Parkı Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 326251 |  | 326251 | 369340 | 104 | 24.05.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
138 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunusemre Ortaköy Mahallesi Biyolojik Gölet Yapım İşi | YUNUSEMRE | 629000 | 204450 | 407035 | 421957 | 96 | 19.02.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
139 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 11766000 | 2079145.145 | 11766000 |  |  | 28.06.2018 tarihinde sondaj çalışmalarına başlanmıştır.
140 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 570000 |  | 570000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
141 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-38-14-02 | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu | İL GENELİ | 213000 |  | 213000 | 10960 |  | 01.04.2018-13.06.2018 tarihleri arasında Manisa Soma ilçesinde çalışmalarını yürütmüş
142 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-36 | Eti Maden Ruhsat Sahaları Maden Aramaları (Ücretli İş) | İL GENELİ | 18043000 |  | 18043000
143 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 291000 |  | 291000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
144 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-25 | Menderes Masifi Titan Aramaları | İL GENELİ | 759000 |  | 759000 | 3000 |  | 25.06.2018 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.
145 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 32000 | 5216 | 32000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
146 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 |  |  | Daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
147 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001920 | Kırkağaç RES TM Tevsiat | KIRKAĞAÇ | 1200000 |  | 150000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhalesi gerçekleştirilmektedir.İhale aşamasındadır.
148 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
149 | TEİAŞ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 11000000 | 7500000 | 12646443.48 | 48 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
150 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 5300000 | 4000000 | 1300000 | 5628381.48 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 16.11.2016 2T Tarihi: 11.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 15.04.2018
151 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 1200000 | 200000 | 1000000 | 1933349 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 21.11.2016 2T Tarihi: 27.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 01.05.2018
152 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D000560 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 1000000 | 200000 | 800000 | 262120.28 | 18 | 25.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Tesis çalışmaları devam etmektedir.
153 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | 5000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
154 | TEİAŞ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH (TTFO) | İL GENELİ | 18500000 | 50000 | 15000000 | 449992.47 | 16 | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
155 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | 12000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
156 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
157 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | 8800000 | 20000 | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
158 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D000520 | Meta TM-Demirci EİH (TTFO) | İL GENELİ | 12000000 | 2000000 | 7500000 | 4070868.79 | 65 | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
159 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | 3850000 | 2000 | 10000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
160 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 270000 | 2000 | 27000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
161 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 450000 | 2000 | 45000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
162 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. -Kula Brş.N. -Alaşehir-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 1027000 | 2000 | 103000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
163 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
164 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
165 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 8000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
166 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii, Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı | İL GENELİ | 77800 |  | 77800 |  | 10 | İş devam etmektedir.
167 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 1673240 |  | 1673240 |  | 10 | İş devam etmektedir.
168 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
169 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | [5 empty] | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş devam etmektedir.
170 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425272.53 |  | 1425272.53 | 1047260.55 | 80 | İş devam etmektedir.
171 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Damgacı Camii | SOMA | [5 empty] | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
172 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | İhalesi yapılmıştır.
173 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Paşa Camii | KULA | 1373722.24 |  | 1373722.24 | 1303816.44 | 100 | İşin gecici kabulü yapılmıştır..
174 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | ŞEHZADELER | 494079.85 |  | 494079.85 | 439992.09 | 95 | İş devam etmektedir.
175 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 488959.83 |  | 488959.83 | 314037.72 | 75 | İş devam etmektedir.
176 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İshak Çelebi Külliyesinde Ulu Camii, Fethiye Medresesi ve Tübe | ŞEHZADELER | 4672453.53 |  | 4672453.53 |  | 5 | Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
177 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
178 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
179 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 1043700.14 |  | 1043700.14 |  | 10 | İş devam etmektedir.
180 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050090 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 630000 |  | 630000 | 172000 | 42 | Devam etmektedir.
181 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050190 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 23000 |  | 23000 |  | 85 | Devam etmektedir.
182 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050280 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 2736000 |  | 2736000 | 588000 | 53 | Devam etmektedir.
183 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050260 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 9966000 |  | 9966000 | 4108000 | 62 | Devam etmektedir.
184 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 3473000 |  | 3473000 | 1616000 | 58 | Devam etmektedir.
185 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050170 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2510000 |  | 2510000 | 1145000 | 72 | Devam etmektedir.
186 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(UDGP) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 217000 |  | 205000 |  | 30 | Çalışmalar devam etmektedir..
187 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2018F000260 | Avcı Eğitim Merkezi (Bakım Onarım) Bakım Onarım G.B.05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 200056.39 |  | 200000 |  |  | İhalesi yapılmış.Sözleşme imzalanacaktır.
188 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2018F000260 | Kır Lokantası Çevre Düzenlemesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme G.B.05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 164762.5 |  | 160000 |  |  | İhalesi yapılmış.Sözleşme imzalanacaktır.
189 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB (6.2) | İL GENELİ | 218500 |  | 78000 |  | 10 | Çalışmalar devam ediyor.
190 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Kedi evi ve Köpek kulübesi) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 29100 |  | 84938 |  | 10 | Çalışmalar devam ediyor.
191 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Mikroçip Okuyucu, Mikroçip Kulak Küpesi, Kulak Küpesi Pensi) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 77061 |  | 114000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
192 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K100140 | Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (Demirbaş silah alımı) DSB(6.1) | İL GENELİ | 25882 |  | 34000 | 25882 |  | MKE'den teslim sürecinde.
193 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Sabit Mama ve Su Kabı) G.B. (6.1) | İL GENELİ |  |  | 10000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
194 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Sokak Hayvanı kısırlaştırma) G.B. (6.1) | İL GENELİ |  |  | 37895 | 37895 | 99 | İlgili ödenek sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacı ile Belediyelere aktarılmış olup, Çalışmalar devam etmektedir.
195 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2011K100050 | Sulak Alan Envanter,Yönetim Planı Hazırlama ve izleme GB (6.2) | GÖLMARMARA | 75900 |  | 150000 |  | 10 | Çalışmalar devam ediyor.
196 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 |  |  | 30 | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün nihai kararı beklenmektedir.
197 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Deprem performans testleri sonrası hazırlanan rapora göre mevcut binaların deprem dayanımlarının artırılmasıyla ilgili teknik şartname ve projeler ile mantolama ve çatı izolasyonu yapılması işi ile ilgili teknik şartnameler hazırlanmış olup ihaleye çıkılabilmesi için EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün talimatı beklenmektedir.
198 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 18165000 |  | 18165000 | 399948 | 2.21
199 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 1000000 |  | 1000000
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Ön. Öz. Prj (2 Derslik) | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 350000 |  | 350000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | 7137820 | 63720 | 2295360 |  | 2 | Temel kazı çalışması yapılıyor.
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | 568400 | 180000 | 388400 |  | 50 | İkmal ihalesine çıkılabilmesi için kalan işlerin ikmal keşfinin hazırlanması YİKOB'dan bekleniyor.
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4670000 | 2711.17 | 4667289 | 1169453.85 | 10 | Kaba inşaat 1. Kat seviyesinde.
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | 422440 | 59590 | 1339800 | 311825.19 | 80 | Kaba inşaat 3. Kat seviyesnde.
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 6818040 | 63720 | 6259400 |  | 25 | Kaba inşaat 2. Kat seviyesnde.
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Derslik) | Soma Destek Nuray Sayarı İlkokulu | SOMA | 1700000 | 1105000 | 595000 | 170000 | 75 | İnce işçilikleri devam ediyor.(Protokol)
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Akhisar Ahmet Vehbi Bakırlıoğluİlkokulu Ek Bina | AKHİSAR | 4905600 |  | 981120 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, ihaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | 3326400 |  | 665280 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, Müdürlüğümüzce Mülkiyet değişikliği işlemleri yürütülmektedir.
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje 1 Ek Derslik | Demirci Kışlak İlkokulu | DEMİRCİ | 140000 |  | 140000 |  |  | Özel Projesi incelenmek üzere Bakanlığa sunuldu.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+1) 4 yeni Derslik | Gördes Köseler Şehit Er Sezai Özdemir İlkokulu (Yık-Yap) | GÖRDES | 1890000 |  | 378000 |  |  | Özel Projesi incelenmek üzere Bakanlığa sunuldu.
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 20 yeni Derslik | Kırkağaç Edip Bayat İlkokulu (Yık-Yap) | KIRKAĞAÇ | 5577600 |  | 1115520 |  |  | Özel Projesi incelenmek üzere Bakanlığa sunuldu.
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | Soma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | SOMA | 6154400 |  | 1230880 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, ihaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | Şehzadeler Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu | ŞEHZADELER | 6154400 |  | 1230880 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, ihaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 yeni Derslik | Şehzadeler Kuşlubahçe Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 4905600 |  | 981120 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, ihaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 yeni Derslik | Turgutlu Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu (Yık-Yap) | TURGUTLU | 3326400 |  | 665280 | 73620 |  | 26 Temmuz 2018 tarihinde ihalesi yapılacak.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Turgutlu Namık Kemal İlkokulu | TURGUTLU | 4905600 |  | 981120 |  |  | Arasında tevhit olup, İlçesinin tahsisi alması beklenmektedir.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 yeni Derslik | Yunusemre Kemal Pınar İlkokulu (Yık-Yap) | YUNUSEMRE | 6154400 |  | 1230880 |  |  | Özel Projesi incelenmek üzere Bakanlığa sunuldu.
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Uygulama Camii | Çancılar İmam Hatip Ortaokuluna Uygulama Camii | AHMETLİ | 1000000 |  | 1000000 | 250000 | 25 | Kaba inşaat 1. Kat seviyesinde.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 Öğr. Prj. (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | 2500000 | 62540 | 2500000 |  |  | Özel Projesi Bakanlıkta incelemede.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Makine Tek. Atöly. | Aliye İzzet Begoviç Makine Teknolojileri Atölyesi | AKHİSAR | 800000 |  | 800000 | 280000 | 35 | Kaba inşaat tamamlandı.Çatı seviyesinde.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 12 yeni Derslik | Şehzadeler Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4124400 |  | 824880 |  |  | Manisa YİKOB Teknik Personelince hazırlanan Teknik Raporda; arzi eğiminin kayma güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve şehir içme suyu hattı üzerinde olduğundan inşaat çalışması yapılmasına uygun olmadığı belirtilmiştir.
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek derslik) | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu | YUNUSEMRE | 2784000 | 2743074.31 | 40926 |  |  | Bitti
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | 308487.4 | 78065.54 | 230421 | 215078.81 | 80 | İnce işçilik devam ediyor.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | 618320 | 105150.74 | 513169 | 181553.65 | 40 | Kaba inşaat tamamlandı.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje (24 Derslik) | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | TURGUTLU | 6146700 | 6090536.46 | 56164 |  | 99 | Geçici Kabul aşamasında
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 16 yeni Derslik | Salihli Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu (Yık- Yap) | SALİHLİ | 4914000 |  | 982800 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, ihaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 8 yeni Derslik | Turgutlu Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars Ortaokulu | TURGUTLU | 3326400 |  | 665280 |  |  | Özel Projesi Bakanlıkta incelemede.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (16 Derslik) | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu | GÖLMARMARA | 3014400 | 2332783.34 | 681616 | 284684.64 | 95 | İnce işçilikler devam ediyor.
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | 6212700 | 1371587.62 | 1125000 | 3341935.85 | 75 | Kaba inşaat tamamlandı.
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | 6726000 | 67600 | 1000000 | 3048818.49 | 45 | Kaba inşaat 4 kat tamamlandı.Çatı seviyesinde.
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 5145980 | 1127717.87 | 1500000 | 1917069.42 | 60 | Kaba inşaat tamamlandı, çatı örüldü.
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 4500000 |  | 500000 | 77800 |  | İhale öncesi proje çizimi için YİKOB'a ödenek gönderildi.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | Proje arsasına sığmadığından proje yer ve karakteristik değişikliği talep edilerek, yerine Şehzadeler 24 derslikli Kız İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyonyapımı Bakanlığa teklif edildi.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 5088000 | 1265115.23 |  | 1341033.27 | 50 | Kaba inşaat 4 kat tamamlandı.Çatı seviyesinde.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik+200 Öğr Pan.) | Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 10647140 | 11277198.38 |  | 388418.52 | 100 | Bitti.
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | ALAŞEHİR | 5629780 | 1491446.23 | 750000 | 1590918.9 | 55 | Kaba inşaat tamamlandı.Çatı seviyesinde.
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | 13573540 | 6973563.06 | 6473540 | 2729648.72 | 75 | Okul Kaba inşaat çatı seviyesinde, atölyenin kaba inşaatı tamamlandı, çatı örüldü.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | 5876400 | 1211369.25 | 1000000 | 2055134.41 | 55 | Kaba inşaat 3. kat seviyesinde.
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik + 1 Atölye | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 9963920 | 4075812.03 | 1000000 | 3577650.63 | 80 | Okul ve Atölyenin kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilik devam ediyor.
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 MEB2004.63 (Spor Salonu) | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | 958160 | 261022.14 | 312000 | 169741.72 | 45 | Kaba inşaat tamamlanmak üzere.
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Uygulama Camii ve sığınak | Kırkağaç İhl.Uygulama Camii ve Sığınak | KIRKAĞAÇ | 2000000 | 1600000 | 400000 | 400000 | 100 | Bitti.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 18500000 | 69960 | 950000 | 6009.18 |  | Aşırı düşük sorguda, KİK'teitiraz sürecinde.
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | 13623100 | 69960 | 860000 | 1423752.05 | 10 | Kaba inşaat 1. kat seviyesinde.
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | 4500000 | 67600 | 700000 | 4500 |  | İhale ilan bedeli YİKOB'a gönderilmiştir.
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (24 Derslik + 1 Atölye) | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | 8755600 | 68780 | 1000000 | 2206708.67 | 10 | Okul inşaatı 3. kat seviyesinde, Atölye 1. kat seviyesinde.
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 5301740 | 4697252.83 |  | 576072.15 | 98 | Geçici kabul aşamasında.
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | 6000000 | 1200000 | 4800000 | 1500000 | 45 | Kaba inşaat tamamlandı, çatı örüldü.
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (3 yeni Derslik) | Şehzadeler Anaokulu | ŞEHZADELER | 816000 | 163200 | 652800 | 163200 | 60 | Kaba inşaat tamamlandı.İnşaatın devam etmesi bekleniyor.
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (3 Derslik) | Akhisar Çamönü Ertuğrul Özçubukçu İlkokulu (Yık -Yap) | AKHİSAR | 467600 |  | 467600 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Ek Bina) | Salihli İsmail Bali İlkokulu | SALİHLİ | 2140000 | 214000 | 1926000 | 1070000 | 60 | Kaba inşaat tamamlandı.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Bina) | Sarıgöl Celal Madan İlkokulu | SARIGÖL | 568400 |  | 381212 |  |  | Revize proje incelenmek üzere Bakanlığa sunuldu.
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | Saruhanlı Azimli İlkokulu | SARUHANLI | 2100000 |  | 420000 |  |  | Özel Projesi Bakanlıkça onaylanmış olup, ihaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (12 Yeni Bina) | Saruhanlı Güres İlkokulu | SARUHANLI | 5200000 | 26000 | 5174000 | 2054000 | 40 | Kaba inşaat tamamlandı, çatı seviyesinde.
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (8 Yeni Derslik) | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 3276000 |  | 3276000 |  |  | Hayırseverin inşaata başlaması bekleniyor.
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 (24 Yeni Derslik) | Yunusemre Muradiye Cumhuriyet İlkokulu | YUNUSEMRE | 6154400 |  | 1230880 | 77070 |  | 26 Temmuz 2018 tarihinde ihalesi yapılacak.
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu Ek Bina | SARIGÖL | 568400 |  | 276400 |  |  | Bakanlıkça tespit edilen revize proje eksiklerinin YİKOB tarafından tamamlanması bekleniyor.
257 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014. (20 Yeni Derslik) | Şehzadeler Dr Ömer Faruk Meriç Ortaokulu | ŞEHZADELER | 10839600 |  | 2532120 | 33630 |  | İhale öncesi işlemler devam etmektedir.
258 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor Salonu) | Türkbirliği Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu | SALİHLİ | 2500000 |  | 334000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
259 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi (300 yatak) | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
260 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 100 | Tamamlandı.
261 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | 34478420 |  |  |  | 35 | Devam Eden (%21-30)
262 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I000900 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | 5868140 |  |  |  | 99 | Devam eden (%91-99)
263 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 94 | Devam eden (%81-90)
264 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | ŞEHZADELER | [5 empty] | Proje aşamasında.
265 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
266 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
267 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
268 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SOMA |  |  |  |  | 75 | Devam eden (%61-70)
269 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
270 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
271 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | [5 empty] | Proje aşamasında.
272 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
273 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
274 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | [5 empty] | Etüd aşamasında.
275 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
276 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
277 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
278 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | [5 empty] | Etüd aşamasında.
279 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
280 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
281 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | [5 empty] | Etüd aşamasında.
282 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
283 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
284 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Medar 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
285 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | [5 empty] | Etüd aşamasında.
286 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | [5 empty] | Etüd aşamasında.
287 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
288 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
289 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
290 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
291 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.Hiz.Bin.Proje elde etme işi. | GÖLMARMARA | 57230 |  | 57230 |  | 70 | Proje Yapımı Tamamlandı.
292 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 2500000 | 1099550.94 | 730000 | 485057.36 | 100 | Geçici Kabulü yapıldı.
293 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2500000 |  | 50000 |  |  | Mevcut hizmet binası için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alınmak suretiyle Bursa Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü hizmet binası projesinin uygulanması öngörülmüş ve bu kapsamda vaziyet planı ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmış ve Bakanlığımızdan ihale talimatı istenmiştir.Ancak bu aşamada Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 1634924 sayılı yazıları ile bu projenin hizmetlerin artış eğilimi göstermesi, ihracat işlemlerinin yoğunluğu, karantina hizmetlerinin artarak devam etmesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin yakın zamanda faaliyete geçecek olması gibi nedenlerle yakın gelecekte ihtiyacın gerisinde kalacağı gerekçesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca projenin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca projenin yukarıdaki gerekçeler dikkate alınarak yeni bir hizmet binası projesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanmasının uygun olacağını bildirmiştir. Müdürlüğümüzce 18/06/2018 tarih ve 7163 sayılı yazı ile durum Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bildirilmiştir.Bakanlığımızca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 26/06/2018 tarih ve 111844 sayılı yazı ile yeni yapılacak projenin hizmet alımı yöntemiyle yapılması için yatırım programına alınarak projeye ilişkin ihtiyaç programı talep edilmiştir. Bu hususta ilgili Bakanlığın cevabı beklenmektedir.
294 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 3500000 |  | 60000 |  |  | Proje yapımı tamamlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale talimatı istendi.
295 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 4400000 | 206358.15 | 2500000 | 790920.72 | 50 | Çatı, iç sıva ve merdivenlerin kaplama imalatları tamamlanmış olup, dış cephe imalatları devam etmektedir. Nakdi gerçekleşme %38, fizki gerçekleşme %50 civarındadır.
296 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi Yapım işi | SALİHLİ | 13000000 | 4594577.43 | 4255263 | 3456139.03 | 95 | Yapım işi imalatları devam ediyor. 30/06/2018 tarihi itibarı ile nakdi gerçekleşme % 69 ve fiziki gerçekleşme %95 civarındadır.
297 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K020070 | 6. Jnd.Komd.Eğt.Aly Kom.1,2,3 ve 4. Jnd.Komd.Eğt.Tb.K.lığı Koğuş ve Yemekhane BinDeprem Day.Belirlenmesi Gerektiğinde Güçlendirme Prj.Hzl.Bin.Dep.Day.Testlerinin Yapılması Bin.Enrj.Perf.Yön.ve Yang.Kor.Hak.Yönetmelik ile ilgili zaruri Düzenlemeler. | KIRKAĞAÇ | 204700 |  | 260000 | 128019.38 | 65 | Birinci kısım işlemleri tamamlanmış olup, düzenlenen raporlar Gazi Üniversitesince onaylanmış ve Müdürlüğümüze sunulmuştur. İkinci kısma geçilmiş olup, güçlendirme projeleri ve yaklaşık maliyet hazırlama işlemleri devam etmektedir.
298 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Kırkağaç Jnd.Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi. | KIRKAĞAÇ | 4000000 |  | 4000000 |  |  | Güçlendirme projelerinin tamamlanmasına müteakip ihaleye çıkılacaktır.
299 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisleri | AKHİSAR | 15000 |  | 15000 |  |  | 15.05.2018 tarihinde Bakanlığımızdan ihale talimatı istenmiş olup, ihale talimatı beklenmektedir.
300 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu ve Kadastro Hizmet Müdürlüğü Binası (Asansör İşi) | ŞEHZADELER | 230000 |  | 230000 |  |  | Bina ruhsatsız olması nedeniyle Bakanlığımızdan yatırım programından çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlığımız konunun değerlendirilmesi için ek bilgi talebinde bulunmuştur. Söz konusu iş için Kadastro Müdürlüğünden binayla ilgili edinilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiş olup Bakanlığımızdan uygulamaya esas görüş beklenmektedir.
301 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | 10000000 |  | 200000 |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
302 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 10997 | 27
303 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 145000 |  | 145000 | 150560 | 104
304 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 155000 |  | 155000 | 17112 | 11
305 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 44000 |  | 44000 | 668 | 2
306 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 13000 |  | 13000 | 13480 | 104
307 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 3000 |  | 3000 | 6605 | 220
308 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 5504
309 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 17000 |  | 17000 | 1761
310 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 8000 |  | 8000 | 5125 | 64
311 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi Alımı Projesi | İL GENELİ
312 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 33172 |  | 33172 | 6152 | 19
313 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 1102
314 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazilerinin Devir ve Takip sistemi Projesi | İL GENELİ | 35000 |  | 35000
315 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 255000 |  | 255000 | 101723 | 40
316 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 15845 | 20
317 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 663556 |  | 663556 | 349235 | 53
318 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 25840 | 92
319 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 2354 | 8
320 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 2301 | 9
321 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 689
322 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 2960
323 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 4586
324 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 895
325 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279153 | - |  | - | 95 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. Geçici kabulü yapılmıştır.
326 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 70 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Yüklenici ile olan sözleşme feshedildi. İkmal ihalesi yapılacaktır.
327 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 8485282.39 | 8485282.39 | 70 | 23.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
328 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 1192488 | 100 | Geçici kabulü yapılmıştır.
329 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 129000 |  | 129000
330 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 10
331 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1581589.27 | 1546589.27 | 35000 |  | 10
332 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Kulaksızlar Kurtarma Kazısı | AKHİSAR | 40000 |  | 40000
333 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 318296.7 | 288296.7 | 30000 |  | 10
334 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 10000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
335 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 150000 |  | 20000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
336 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 153000 |  | 153000 |  |  | İhale yapıldı.
337 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Osmanlı Hamamı Projeleri Yapımı | TURGUTLU | [5 empty] | Proje, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü (YİKOB) bütçesi ile gerçekleştirildiğinden mükerrer olmaması için iptal edilmiştir.
338 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM | 1976H040130 | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 22000000 |  | 5000000 |  |  | İnşaatı başladı.
339 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 234977 | 964349.07 | 234977 | 107411.7 | 50
340 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 163450 | 295737.64 | 163450 | 58779.66 | 50
341 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 101569 | 103931.84 | 101569 | 101567.54 | 50
342 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesel gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 159994 | 138923.2 | 159994 | 103446.79 | 50
343 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 49996 | 253155 | 49996 | 49219.1 | 50
344 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 54996 | 219479.99 | 54996 | 33134.75 | 50
345 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 7999 | 26956.35 | 7999 | 2627.3 | 50
346 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | Tarımsal yayım hizmetleri projesi | YUNUSEMRE | 23992 | 47922.67 | 23992 | 9215.76 | 50
347 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Üzüm ve teknolojileri araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi | YUNUSEMRE | 900000 | 1799773.72 | 900000 | 355577.51 | 50
348 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi | YUNUSEMRE | 40000 |  | 40000 | 21223.3 | 50
349 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020050 | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | YUNUSEMRE | 9997 |  | 9997 | 5790.19 | 50
350 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 20000 | 527131.66 | 20000 | 20000 | 50
351 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020170 | Tarımsal bilgi altyapısı ve Bulut Bilişim sistemi kurulması projesi | YUNUSEMRE | 694 |  | 694 | 693.07 | 50
352 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli İl Merkezi ve Turgutlu İlçesi KGYS ve Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım Onarım Hizmet Alımı | İL GENELİ | 194000 |  |  | 38940 | 21
353 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Güvenli Okul Projesi kapsamında 5 İlçede 10 Okula Güvenlik kamerası kurulumu işi | İL GENELİ | 1223700 |  |  |  | 95 | Geçici Kabul aşamasında
354 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Salihli İlçelerine KGYS ve PTS Kurulum işi | İL GENELİ | 1444530 | 1227410 |  | 217120 | 100
355 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kırkağaç İlçe Jandarma Hizmet Binası İle Kırkağaç Gelenbe Hizmet Binası ve Lojman Dış Cephe Mantolama İşi | KIRKAĞAÇ | 155383.12 |  |  | 153351.48 | 100
356 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1076444.16 | 662713.54 |  | 400710.78 | 100
357 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1248902.4 | 213838.08 |  | 749618.24 | 77
358 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 466439 | 151595.25 |  | 312955.4 | 100
359 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 537769.02 | 293300.89 |  | 243596.23 | 100
360 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 575420 | 393234.33 |  | 167761.51 | 100
361 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 480100 | 191672.86 |  | 282430.5 | 100
362 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 975473.55 | 448115.28 |  | 526915.22 | 100 | Bitti.
363 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1187180 | 146608.52 |  | 519560.88 | 100
364 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1288683.55 | 206975.28 |  | 1079283.64 | 100
365 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1054358.84 |  |  | 1051383.82 | 100 | Geçici Kabul Aşamasında
366 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1067700.8 | 163380.64 |  | 904293.18 | 99
367 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Beyoba Mah. Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Tesisi Yapım İşi | AKHİSAR | 519000 |  |  | 467100 | 100 | Geçici kabul aşamasında
368 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | EĞİTİM |  | Manisa Şehzadeler Akpınar İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | ŞEHZADELER | 5778000 |  |  | 2285990.14 | 40
369 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Köprübaşı-Demirci -Gördes - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1938165 |  |  |  | 5
370 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar - Soma - Kırkağaç- Gölmarmara - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3329860 |  |  |  | 5
371 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir- Sarıgöl-Kula İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1860643 |  |  |  | 5
372 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre-Şehzadeler-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3165876 |  |  |  | 5
373 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Eski Kız Meslek Lisesi Restorasyon Uygulama İşi | AKHİSAR | 1967066 |  |  | 731211 | 27
374 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İlçeleri Muhtelif Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1185924 |  |  |  | 5 | Fesh edilecek
375 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Spil Dağı Milli Parkı Mescit Yapım İşi | ŞEHZADELER | 330000 | 98689 |  | 231310.89 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 4184340185.82 | 1269990133.645 | 807310713.51 | 331980139.864
AÇIKLAMALAR : 2018 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
319268094.235
[6 empty] | 1983150903.38 | 373307238.835 | 637466049.51 | 214601122.3
[6 empty] | 1359963539.41 | 238812194.285 | 370599104.12 | 167542387.78
[6 empty] | 4151258876.38 | 1265265468.315
[8 empty] | 807280022.51 | 321590123.694
807280022.51
1265265468.315
[6 empty] | 4151258876.38 |  |  | 321590123.694
3364039651.82
I. Ocak
(2017 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2018
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa- (Salihli-Gölmarmara) Ayr. | İL GENELİ | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
4 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası ve Müştemilatının Restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılması | KIRKAĞAÇ | İhale dosyası hazır.Yönetmelik değişikliği bekleniyor.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | TURGUTLU | 50.000 ad. Travers alındı. 3.000 ton ray alımı ihale aşamasında.
8 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
9 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
10 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
11 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
12 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
14 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | ALAŞEHİR | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
15 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
16 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
17 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
18 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
19 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları1. Kısım (Demirci Kuzuköy,Demirci Güveli,Demirci Hüdük Gölet Sulamaları) | DEMİRCİ | Yapım işi ve malzeme alımları birleştirildiğinden iş adları değiştirildi.Bu iş kalemi ihale edilmeyecektir.
20 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa İli Gölet Sulamaları İkmali (Selendi Ayanlar,Gördes Çiçekli Gölet Sulamaları | SELENDİ | Yapım işi ve malzeme alımları birleştirildiğinden iş adları değiştirildi.Bu iş kalemi ihale edilmeyecektir.
21 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık Deresi Tersip Bendi ve İslah sekisi Yapımı | ŞEHZADELER | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
22 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve İslah sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | 2018 yılı içerisinde ihale edilecektir.
23 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-36 | Eti Maden Ruhsat Sahaları Maden Aramaları (Ücretli İş) | İL GENELİ
24 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
25 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
26 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
27 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | Daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
28 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | Yatırım programı dışında | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ
29 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
31 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
32 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
33 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
34 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
35 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
36 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
37 | TEİAŞ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
38 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
39 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
40 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
41 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | Deprem performans testleri sonrası hazırlanan rapora göre mevcut binaların deprem dayanımlarının artırılmasıyla ilgili teknik şartname ve projeler ile mantolama ve çatı izolasyonu yapılması işi ile ilgili teknik şartnameler hazırlanmış olup ihaleye çıkılabilmesi için EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün talimatı beklenmektedir.
42 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün nihai kararı beklenmektedir.
43 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | Etüd Çalışmaları devam etmektedir.
44 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Turgutlu Namık Kemal İlkokulu | TURGUTLU | Arasında tevhit olup, İlçesinin tahsisi alması beklenmektedir.
45 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr.Pan.Sp.Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | Proje arsasına sığmadığından proje yer ve karakteristik değişikliği talep edilerek, yerine Şehzadeler 24 derslikli Kız İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyonyapımı Bakanlığa teklif edildi.
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 Yatak) | SALİHLİ | Etüd aşamasında.
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | Etüd aşamasında.
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | Etüd aşamasında.
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | ŞEHZADELER | Proje aşamasında.
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | Proje aşamasında.
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | Etüd aşamasında.
52 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | Etüd aşamasında.
53 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | Etüd aşamasında.
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | Etüd aşamasında.
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | Etüd aşamasında.
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Etüd aşamasında.
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Etüd aşamasında.
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | Etüd aşamasında.
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | Etüd aşamasında.
60 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Etüd aşamasında.
61 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | Etüd aşamasında.
62 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | Etüd aşamasında.
63 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Etüd aşamasında.
64 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Medar 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Etüd aşamasında.
65 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Proje aşamasında.
66 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Proje aşamasında.
67 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Proje aşamasında.
68 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Etüd aşamasında.
69 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | Etüd aşamasında.
70 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | Etüd aşamasında.
71 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | Etüd aşamasında.
72 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
73 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
74 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | GÖLMARMARA | Proje yapımı tamamlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale talimatı istendi.
75 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | Mevcut hizmet binası için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alınmak suretiyle Bursa Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü hizmet binası projesinin uygulanması öngörülmüş ve bu kapsamda vaziyet planı ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmış ve Bakanlığımızdan ihale talimatı istenmiştir.Ancak bu aşamada Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 1634924 sayılı yazıları ile bu projenin hizmetlerin artış eğilimi göstermesi, ihracat işlemlerinin yoğunluğu, karantina hizmetlerinin artarak devam etmesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin yakın zamanda faaliyete geçecek olması gibi nedenlerle yakın gelecekte ihtiyacın gerisinde kalacağı gerekçesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca projenin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca projenin yukarıdaki gerekçeler dikkate alınarak yeni bir hizmet binası projesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanmasının uygun olacağını bildirmiştir. Müdürlüğümüzce 18/06/2018 tarih ve 7163 sayılı yazı ile durum Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bildirilmiştir.Bakanlığımızca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 26/06/2018 tarih ve 111844 sayılı yazı ile yeni yapılacak projenin hizmet alımı yöntemiyle yapılması için yatırım programına alınarak projeye ilişkin ihtiyaç programı talep edilmiştir. Bu hususta ilgili Bakanlığın cevabı beklenmektedir.
76 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisleri | AKHİSAR | 15.05.2018 tarihinde Bakanlığımızdan ihale talimatı istenmiş olup, ihale talimatı beklenmektedir.
77 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Jandarma Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi | KIRKAĞAÇ | Güçlendirme projelerinin tamamlanmasına müteakip ihaleye çıkılacaktır.
I. Ocak
(2017 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2018 YILI 2. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 375 | 4184340185.75 | 1269990133.68 | 807310713.51 | 331980139.74
İL GENELİ | 96 | 2071451288 | 811848857.8 | 209042473 | 112805081
AHMETLİ | 12 | 92468149 | 13206367.62 | 25449985 | 6991932.52
AKHİSAR | 30 | 200118594.8 | 45379490.08 | 31309183.14 | 7696706.52
ALAŞEHİR | 15 | 219541683 | 11089503.23 | 42966655 | 15314765.9
DEMİRCİ | 14 | 122402240 | 15288960 | 11469031 | 1124229.18
GÖLMARMARA | 8 | 27578882.53 | 9306346.4 | 8912058.53 | 4132777.91
GÖRDES | 15 | 247757148 | 46119301.74 | 34669778 | 9317222.93
KIRKAĞAÇ | 13 | 41891094.12 | 2465058 | 7986070 | 786152.86
KÖPRÜBAŞI | 3 | 24395000 | 9648000 | 5850000 | 1827419
KULA | 10 | 89161679.5 | 19310832 | 20750775.63 | 15294855.8
SALİHLİ | 20 | 136540886 | 35305753.83 | 48932097 | 25982462.1
SARIGÖL | 8 | 15989200 | 6269000 | 8850394 | 6528434
SARUHANLI | 9 | 22883426 | 3572697 | 13752821 | 6716759
SELENDİ | 4 | 14479156.4 | 4076090.48 | 1210421 | 700136.17
SOMA | 20 | 120458628 | 27705453.97 | 46160469 | 23215183.9
ŞEHZADELER | 36 | 105632668.1 | 5895663.17 | 48467198.21 | 10842935.7
TURGUTLU | 17 | 77301377 | 11376606.36 | 13888614 | 5572372.05
YUNUSEMRE | 45 | 554289085.3 | 192126152 | 227642690 | 77130713.2

## YATIRIMCI KUR. GÖRE DEĞ.
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2018)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2018 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 375 | 4184340186.34 | 1269990133.52 | 807310713.51 | 331980139.874 | 41.1217
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 184896000 | 118830000 | 52490000 | 20388639 | 67 |  |  | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 1876378000 | 769278000 | 106999000 | 85756000 | 80.1465 |  |  | ULAŞTIRMA
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 310006597 | 70194223 | 207774493 | 23423259 | 11.2734 |  |  | ULAŞTIRMA
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 49 | 822972000 | 129325000 | 106856187 | 37281328 | 34.8893 |  |  | TARIM
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 35 | 214754892 | 92302206 | 101993668 | 69740859 | 68.3776 |  |  | DKH
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 31678000 | 2084361 | 31678000 | 13960 | 0.044068 |  |  | MADENCİLİK
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 132097000 | 17480000 | 33549000 | 24991155 | 38 |  |  | ENERJİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 14 | 11249228.12 | - | 11249228.12 | 3105106.8 | 55 |  |  | EĞİTİM-KÜLTÜR
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 19338000 | - | 19338000 | 7629000 | 39.4508 |  |  | TARIM
10 | Orman ve Su İşleri Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1008261.89 | - | 1073833 | 63777 | 5.9392 |  |  | TURİZM
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | 13500000 | 4000000 | 6000000 | - | 10 |  |  | ENERJİ
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 19165000 |  | 19165000 | 399948 | 2.0869 |  |  | MADENCİLİK
13 | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 78794000 | - | 3405000 | 2159.724 | 0 |  |  | DKH
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 | 281276267.4 | 50186076 | 72832137 | 32689328.12 | 44.8831 |  |  | EĞİTİM
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 31 | 53851660 | [6 empty] | SAĞLIK
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 12 | 50406930 | 5900486.52 | 13357493 | 4860136.49 | 36.3851 |  |  | DKH
17 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 23 | 1609728 | - | 1609728 | 725494 | 45.0694 |  |  | TARIM
18 | Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Md. | 4 | 18168453.96 | - | 10755282.39 | 9677769.74 | 89.9815 |  |  | EĞİTİM-KÜLTÜR
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 10 | 28371885.97 | 1834886 | 5417000 |  | 0 |  |  | TURİZM
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 1767664 | 4377361 | 1767664 | 868687 | 49.1432 |  |  | TARIM
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 24 | 33050618 | 4197534 |  | 10363533 | 0 |  |  | DKH
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2018)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2018 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ | SEKTÖRÜ | FİZİKİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME |  | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI |  | ORANI
| TOPLAM | 375 | 4184340186.34 | 1269990133.52 | 807310713.51 | 331980139.874 | 41.1217
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 184896000 | 118830000 | 52490000 | 20388639 | 38.8429 | EĞİTİM | 78
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 1876378000 | 769278000 | 106999000 | 85756000 | 80.1465 | ULAŞTIRMA | 44
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 310006597 | 70194223 | 207774493 | 23423259 | 11.2734 | ULAŞTIRMA | 40
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 49 | 822972000 | 129325000 | 106856187 | 37281328 | 34.8893 | TARIM | 27
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 35 | 214754892 | 92302206 | 101993668 | 69740859 | 68.3776 | DKH | 81
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 31678000 | 2084361 | 31678000 | 13960 | 0.044068 | MADENCİLİK
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 132097000 | 17480000 | 33549000 | 24991155 | 74.4915 | ENERJİ | 40
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 14 | 11249228.12 | - | 11249228.12 | 3105106.8 | 27.6028 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 70
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 19338000 | - | 19338000 | 7629000 | 39.4508 | TARIM | 82
10 | Orman ve Su İşleri Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1008261.89 | - | 1073833 | 63777 | 5.9392 | TURİZM | 50
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | 13500000 | 4000000 | 6000000 | - | - | ENERJİ | 10
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 19165000 |  | 19165000 | 399948 | 2.0869 | MADENCİLİK | 22
13 | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 78794000 | - | 3405000 | 2159.724 | 0 | DKH
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 | 281276267.4 | 50186076 | 72832137 | 32689328.12 | 44.8831 | EĞİTİM | 46
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 31 | 53851660 |  |  |  |  | SAĞLIK | 79
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 12 | 50406930 | 5900486.52 | 13357493 | 4860136.49 | 36.3851 | DKH | 20
17 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 23 | 1609728 | - | 1609728 | 725494 | 45.0694 | TARIM | 23
18 | Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Md. | 4 | 18168453.96 | - | 10755282.39 | 9677769.74 | 89.9815 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 85
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 10 | 28371885.97 | 1834886 | 5417000 |  | 0 | TURİZM
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 1767664 | 4377361 | 1767664 | 868687 | 49.1432 | TARIM | 75
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 24 | 33050618 | 4197534 |  | 10363533 |  | DKH

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2018 YILI II. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2018 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 375 | 4184340185.82 | 1269990133.645 | 807310713.51 | 331980139.864 | 41.1217
1 | TARIM | 91 | 845687392 | 133702361.14 | 129571579 | 46504508.67 | 35.891
2 | MADENCİLİK | 10 | 50843000 | 2084361.145 | 50843000 | 413908 | 0.81409
3 | ENERJİ | 21 | 145597000 | 21480000 | 39549000 | 24991155.5 | 63.1904
4 | ULAŞTIRMA | 41 | 2186384597 | 839472223 | 314773493 | 109179259 | 34.685
5 | EĞİTİM | 66 | 441880267.4 | 160436076.2 | 104832137 | 44469358.09 | 42.4196
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 24 | 34167977.82 | 288296.7 | 22346510.51 | 12782877.19 | 57.203
7 | SAĞLIK | 33 | 81431660 | 8580000 | 18000000 | 8287598.43 | 46.0422
8 | TURİZM | 8 | 24279308.16 | 1546589.27 | 5790000 | 0 | 0
9 | DKH | 81 | 374068983.44 | 102400226.19 | 121604994 | 85351474.984 | 70.1875

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (NİSAN-2018)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN | DÜŞÜNCELER
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 375 | 221 | 37 | 40 | 77 | -
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 9 | - | - | - | -
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 16 | - | - | 4 | -
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 9 | 1 | 3 | 8 | -
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 49 | 37 | 2 |  | 10 | -
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 35 | 23 | 7 | 5 | - | -
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 2 | 1 | - | 5 | -
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | -
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 14 | 8 | 1 | 5 | - | -
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 6 | - | - | - | -
10 | Orman ve Su İşleri Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 7 | 2 | 1 | - | -
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | - | - | - | 2 | -
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 1 | - | - | 1 | -
13 | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4 | - | - | - | -
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 | 29 | 3 | 25 | 2 | -
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 31 | 4 | 1 | - | 26 | -
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 12 | 6 | - | - | 6 | -
17 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 23 | 23 | - | - | - | -
18 | Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Md. | 4 | 3 | 1 | - | - | -
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 10 | 9 | - | - | 1 | -
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 10 | 3 | - | - | -
21 | YİKOB- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 24 | 11 | 13 | - | - | -