## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 10/10/2018
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 110890 | 60
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 54250000 | 48250000 | 3000000 | 1431222 | 40
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 91500000 | 62000000 | 20000000 | 11773274 | 50
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H030710 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6976000 |  | 6900000 | 6987937 | 80
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H033880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 567522
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 24580000 | 8580000 | 16000000 | 14933745 | 40
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2018I000110 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 3000000 |  | 2000000 | 431255 | 25
8 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 2018H050920 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000
9 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH | 2018K121610 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2490000 |  | 2490000 | 2607000 | 90
10 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin Zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2020) | AKHİSAR | 24871000 |  | 150000 |  |  | 28 adet parsel tahsis edilmiş ve 21 adet parselde inşaat başlamıştır.
11 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2020) | TURGUTLU | 22560000 |  | 250000 | 1194003 |  | OSB de toplam 99 parsel tahsisi yapılmış olup, 57 firma üretime başlamış ve 16 firma inşaat safhası, 26 firma da proje aşamasındadır.
12 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | Soma OSB (2016-2020) | SOMA | 9350000 |  | 5000 |  |  | imar planları taamlanmış olup,parselasyon planları hazırlanmaktadır.
13 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110222 | Salihli OSB (2017-2020) | SALİHLİ | 12441570 |  | 3000000 | 2913384 |  | 1.etap OSB de 57 adet sanayi parselinin tamamı,2.etap OSB de 98 adet sanayi parselinin 72 si tahsis edilmiştir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | İLGENELİ | 292000000 | 90326000 | 38460000 | 38460000 | 100 | Sabuncubeli tünelinde imalatlar tamamlanarak 11.06.2018 tarihinde trafiğie açılmıştır.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 245055000 | 243995000 | 1060000 |  | 100 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.2018 yılında muhtelif kesimlerde BSK onarımı yapım ihalesi yapılacaktır.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 120391000 | 81108000 | 3957000 | 3957000 | 100 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 135651000 | 20849000 | 3880000 |  | 15 | 2018 yılında 4,5km BY-BSK tamamlanması hedeflenmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 92566000 | 31134000 | 3000000 |  | 34 | 18.05.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 94508000 | 80097000 | 128000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2018 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılmıştır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 140248000 | 92054000 | 22923000 | 22923000 | 100 | 2018 yılında 4,7 km SK>BSK tamamlanması hedeflenmiş, 2,8 km SK>BSK tamalanmıştır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 188099000 | 90335000 | 1740000 | 700000 | 48 | 2018 yılında Soma Çevre yolunun kalan 1,8 km'lik kesiminin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 53290000 | 15636000 | 16999000 | 16999000 | 61 | 2018 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 8098000 | 2031000 |  |  | 25 | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanarak çalışmalra başlanılmıştır.2018 yılında projenin Uşak ili sınırlarında kalan kesiminde çalışılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 8210000 | 17000 | 2000 |  |  | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 9536000 | 12000 | 2000000 |  |  | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 88808000 | 5066000 | 3000000 | 2693000 | 9 | 2018 yılında Akhisar-Sındırgı Ayr.-Gördes arasında 4,8 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiş, 2,8 km TY-SK tamamlanmıştır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 76221000 | 1051000 |  |  | 1 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.2018 yılında Balıkesir ili sınırları içerisinde 4 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 100537000 | 12240000 | 9384000 | 9384000 | 22 | 2018 yılında 4,5 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 17711000 | 71000 | 2000000 |  |  | Çalışmalara devam edilmektedir.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 54192000 |  | 3000000 |  |  | 14.08.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 5257000 | 3256000 | 896000 | 460000 | 71 | 29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım çalışmaları işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | 71000000 |  | 2000000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040381 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | 75000000 |  | 1000000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
ALT PROJE | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve diğer harcamalar | İL GENELİ |  |  | 19088000 | 19088000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 35432615 | 26603615 | 8829000 | 67107 | 80 | (yeni hat döşendikten sonra ulaşıma açıldı, eski hat sökülerek 2.hat olarak döşenecek, 30.07.2018T.de ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor.)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması proje kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 27429072 | 3273202 | 634847 | 80 | İş devam ediyor. Manisa-Band. Arası kaynak işi devam ediyor. kamulaştırması geciken ist.yolları düzenlemeleri yapılacak. (Geçen yıllardan devir.)
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 | 6457.6 | 5915195 | 1161577 | 30 | 23.08.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı.İş devam ediyor.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827956 | 246966.4 | 5336433 | 621828 | 20 | 19.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı.İş devam ediyor.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 52000 | 52000 | 100 | İş bitti. (Geçen yıldan devir.)
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E01001 0.03.66 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | İL GENELİ | 22000000 |  | 10000000 | 56973 |  | 50.000 ad. Travers alındı. 3.000 ton ray alımı ihale aşamasında.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.78 | Hilal - Denizli hattı (Km: 176+830 - 177+460 arası 640 mt.) ve Manisa-Dumlupınar hattı (Km: 112+ 818 - 113+200 arası 460 mt.) toplam 1.100 m. Beton temelli, panel tipi ihata yapılması işi. | AHMETLİ | 451303 |  | 451303 | 171240 | 60 | Sözleşme imzalandı. 07.06.2018 tarihinde Yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Basmane-Afyon hattı Km:82+218 - 83+093 arasındaki tasmanlı bölgenin varyanta alınarak iyileştirilmesi. | TURGUTLU | 1496377 |  | 813000 | 203999 | 35 | Sözleşme imzalandı. 21.05.2018 tarihinde Yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010490.42.03.0006 | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı yapım işi | AKHİSAR | 9996251 |  | 1000000 |  |  | proje çalışmaları devam ediyor.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası ve Müştemilatının Restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılması | KIRKAĞAÇ | 1931231 |  | 805662 | 2400 |  | sözleşmesi imzalandı.yer telimi yapılacak
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | 5360266 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | 7320000 |  | 732000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | 7210000 |  | 721000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | 4320000 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | 12030000 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
49 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | 732697 |  | 732697 |  |  | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
50 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0013 | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | ŞEHZADELER | 1114877 |  | 1114877 | 7712.5 |  | 05.10.2018 tarihinde ihalesi yapılacak
51 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2012.E010060.03.05 | Menemen-Manisa 2 ve 3 hatlı hale getirilmesi ve mevcut hattın rehabilitasyonu | YUNUSEMRE | 154124382 | 15903984 | 130000000 | 67679878 | 55 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
52 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR | 9800000 | 4128 | 9800000 | 3754 |  | 27.06.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale süreci devam ediyor.
53 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.15 | Basmane - Afyon hattı km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | TURGUTLU | 6673000 |  | 4674393 |  | 5 | Yer teslimi yapıldı. AYKOME kararı bekleniyor.altyapı deplaseleri devam ediyor.
54 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.16 | Basmane - Afyon hattı km:113+360'da bulunan hemzemin geçit yerine karayolu üstgeçidi yapılması. (Manisa Ahmetli) | AHMETLİ | 5838580 |  | 4385750 | 2585677 | 50 | 25.08.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 130723648 | 5154547 | 9988941 | 8036873 | 9 | Toplulaştırma mutabakat çalışmaları hız kazanmıştır. Proje kapsamında Akselendi yerleşkesinde 2.100 mm çapında 2.000 m uzunluğunda CTP boru döşenmiştir. Dirsek tespit kitle betonları dökülmeye devam edilmektedir. Şantiye açık çalışmalar sürüyor.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 55901513 | 40189000 | 10308179 |  | 89 | 154000 metrelik sulama inşaatının 132000 metresi tamamlanmış olup vatandaşlar tarafından yer teslimi yapıldığı parsellerde devam edilmektedir. 1077 adet sanat yapısının 465 adedi tamamlanmış olup sanat yapısı imalatlarına devam edilmektedir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 30000000 |  |  |  |  | Gördes Barajında 220 m kotu üstünde su yükseltilmemesi için dipsavaktan deşarj yapılmaktadır. İzmir İline yılda 59 hm3 içme suyu sağlayacak ve yapımı tamamlanma aşamasında olan sulama projeleri ile 14.086 ha tarım alanını sulayacak olan Gördes Barajının mevcut hali ile işletmesinin mümkün olamayacağı görülmektedir. Söz konusu barajda öngörülen işletme şartlarının sağlanabilmesi ve barajda sorunsuz olarak su tutulabilmesi için yapım işinin ihale edilmesi büyük önem arz etmektedir.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | SARIGÖL | 14603652 | 7300861 | 7219000 | 6719752 | 95 | 83 km lik hat ile sanat yapıları tamamlanmış olup işletme testleri devam etmektedir.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 23550397 | 11766000 |  |  | 75 | Yapım işinde % 75 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak işin süresinin bitmesi ve yüklenicinin sahada işe devam etmemesi sebebiyle Bölge Müdürlüğümüzün 25.04.2018 tarihli ve 291728 sayılı Oluru ile Sözleşme feshedilmiştir. İkmal inşaatı ihalesi 04.09.2018 tarihinde yapılmıştır. Kesin hesap alacağı 2.100.000 TL'dir.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 40000000 |  | 1000 |  |  | Yap İşlet Devret Modeli ile yapılması için çalışmalar devam etmektedir.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 10455723 | 5642922 | 7000000 | 6998939 | 95 | Maldan Gölet'inde Kret düzenlemesi ve pompa montajı kalmıştır. İlyasçılar Göleti ve sulaması tamamlandı. Yapılan imalatlar için 1.000.000 TL ödenecektir.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 3533747 | 562277 | 1000000 | 451548 | 93 | Gölet tamamlanarak su tutuldu. Rölekasyon yolu kaplaması yapılacak olup, Sulama inşaatında boru idare tarafından verilecek ve imalatı tamamlanacaktır.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 12788427 | 4043351 | 3500000 | 3499999 | 52 | gövde dolgusu tamamlandı.dolusavak ve sulama imalatları yapılacaktır.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 20808826 | 4653629 | 3100000 | 2613920 | 47 | Sıyırma kazıları %95 oranında bitirilmiştir. Cut-of çukuru açılmıştır. Enjeksiyon tamamlanmıştır. Dolusavak ve dipsavak ünitesindeki kazılar bitirilmiştir. Cebri boru imalatı devam etmektedir.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 8177243 | 3775813 | 2500000 | 2017388 | 86 | Gölet inşaatı tamamlandı. Şantiye açık olup sulama kısmı imalatı devam etmektedir.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 21761148 | 451096 | 1739251 | 638749 | 4 | Gövde sıyırmaları ve dolusavak kazıları tamamlanmak üzeredir. Yıl sonuna kadar derivasyon yapılacaktır. Gövde ulaşım yolu imalatı devam etmektedir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | ALAŞEHİR | 9551067 | 616563 | 1400000 | 822883 | 11 | Sıyırma kazısı tamamlandı. Enjeksiyona başlanarak bu yıl içerisinde tamamlanacaktır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 14759534 | 7113114 | 6201800 | 6167772 | 90 | Dolusavak, vana odası ulaşım yolu, köye ait içme suyu hattının deplasesi, su alma yapısı ve gövde dolgusu tamamlandı. Vana odası ve kret düzenlemesi devam etmektedir. Şantiye açık olup Bağ ulaşım yolu ve sulama kooperatifine ait havuz devam etmektedir.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 14064125 | 1631606 |  |  | 30 | Yaklaşık 185.000 m3’lük sıyırma kazısının 160.000 m3’ü yapılmıştır. Dipsavak betonarme imalatının yaklaşık % 90’ı, .Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i ve Vana odası betonarme imalatın yaklaşık %10’u tamamlanmıştır. Kil ocağı sorununu nedeniyle kamulaştırma davaları açılmış olup davaların sonuçlanmasını müteakip batardo imalatına başlanması planlanmaktadır.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 15975336 |  |  |  |  | Orman izinleri alınıp kesim işlemi tamamlanmıştır. Yılı ödeneği bulunmadığından şantiye kapalıdır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11883895 | 4561180 |  |  | 95 | 150277 m3 hacimli gövde imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının % 80’i, betonarme imalatının yaklaşık %35’i tamamlanmıştır. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili projelerin tamamlanmasının ardından imalata devam edilecektir. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 10000000 |  | 1 |  |  | Güveli Göletinde batardo imalatı, sıyırma kazısının % 50’si, gövde dolgusunun % 10’u tamamlanmış, derivasyon-dipsavak ve cebri boru imalatları su alma yapısı ve vana odası hariç tamamlanmış olup dolusavak imalatlarına başlanılmamıştır. Gölet imalatlarının yarım kalmış olması inşaat tekniği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle ikmal ihalesinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.19.11.2018 de ihale edilmesi planlanmaktadır.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 12000000 |  | 1 |  |  | 2018 yılı içerisinde ihale edilmeyecektir.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 14801582 | 3891913 | 1300000 | 1298575 | 56 | Gövde dolgusunda 70.000 m3 imalat kalmıştır. Dolusavak kazıları tamamlanmış olup beton imalatına başlanmamıştır. Yapılan imalatların tutarı 5.000.000 TL'dir
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti | DEMİRCİ | 11859058 | 1469829 | 2500000 | 2012020 | 20 | Dolusavak palyeleri, dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Gömlek betonu imalatı devam ediyor.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 15099665 | 1575693 | 2500000 | 2232711 | 30 | Orman izinleri ve kamulaştırma çalışmaları, gövde ulaşım yolu, derivasyon kazısı imalatı, cebri boru imalatı ve batardo kazısı tamamlandı. Gövde kazısı imalatı devam ediyor. Batardo dolgusuna başlanacak.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 10286132 | 1892776 | 3000000 | 2628997 | 34 | gövde dolgu imalatı devam etmektedir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 23329573 |  | 1000000 |  |  | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanmıştır. Orman izinleri tamamlanmış olup ağaç kesimlerine devam edilmektedir.şantiyede çalışma yapılmamaktadır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 13539700 | 3359765 | 2100000 |  | 49 | Dipsavak imalatı; kazısı, cebri boru ve betonarme imalatıyla beraber tamamlanmıştır. 347.150 m3 hacimli gövdenin 190.000 m3’ü kalmıştır. Rölekasyon yolu tamamlanmıştır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 11273252 | 358179 | 3000000 | 592380 | 6 | gövde sıyırma kazısı devam ediyor.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 15240730 | 6092928 | 1 |  | 100 | İş bitti. Geçici kabul yapıldı.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | KULA | 2687670 | 923370 | 2224975 | 1196074 | 85 | Gölet ve derivasyon işleri tamamlandı. Sulama imalatları devam ediyor.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 9192663 | 3834111 | 1500000 | 330878 | 78 | Gölet inşaatı tamamlandı. Vana odası ve sulama kısmı imalatı devam etmektedir.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 13854990 | 3330058 | 4321177 | 3320770 | 44 | Gövde sıyırma kazısı ve cut off kazısı ve dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatlarının bir kısmı tamamlanmış , enjeksiyon imalatı devam etmektedir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 23368039 | 1698900 | 4000000 | 1532342 | 13 | Sağ ve sol sahilde sıyırma kazıları tamamlanmış olup, talvegdeki kazılara devam edilmektedir. Kondüvi kazısı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısına başlanmıştır.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 13219057 | 372009 | 2 |  | 7 | Yaklaşık 80.000 m3 sıyırma kazısının 45.000 m3 ü tamamlanmıştır. Gövde ve göl alanı geçirimliliği ile ilgili konu Genel Müdürlük heyeti tarafından yerinde incelenmiştir. Şantiye kapalı olup aks yerinin değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar planlama şube tarafından yürütülecektir
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | AKHİSAR | 53308448 | 2727426 | 5000000 | 3615510 |  | Slurry trench imalatına devam edilmektedir. Aynı zamanda batardo dolgusu imalatı slurry trench seviyesine kadar tamamlanmıştır.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 25000000 |  | 1 |  |  | Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu yapım işi devam etmekte olup iş kapsamında yapılacak olan Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. 17.11.2018 tarihinde ihale edilmesi planlanmaktadır.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme ( Katkı Paylı ) | ALAŞEHİR | 120000000 |  |  |  |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | GÖRDES | 13767158 |  |  |  |  | Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Ödenek yetersizliği nedeni ile şantiyede çalışma yapılmamaktadır.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları 1. Kısım ( Demirci Kuzuköy, Demirci Güveli, Demirci Hüdük Gölet Sulamaları ) | DEMİRCİ | 7000000 |  | 1 |  |  | Malzeme alımı ve Yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 43183398 | 9153070 | 8500000 | 5999944 | 41 | Rölekasyon yol imalatları ve proje kapsamındaki 6 betonarme menfez imalatı tamamlanmıştır. Gövde sıyırma kazıları ,dolusavak ve dipsavak kazıları bitirilmiştir. Kondüvi betonarme imalatları tamamlanmıştır.
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Spil Dağı Atalan Reakreasyon Göleti | YUNUSEMRE | 3747500 |  |  |  |  | Ödenek yetersizliği nedeni ile şantiyede çalışma yapılmamaktadır.
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1000000 |  | 1 |  |  | iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1 |  |  | Manisa il merkezinden geçen Bozköy deresinin yerleşim yerinde vereceği yukarı havza kaynaklı taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için ıslah tedbirlerinin alınması, mansap ıslahının önceki yıllarda bitirilmiş olması, mansap ıslahının menbasına doğru yeni binaların yapılmakta olduğu ve bu yapıların Bozköy deresi yakınında olması.4.12.2018 tarihinde ihale edilmesi planlanmaktadır.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 2969608 |  |  |  |  | Revize proje çalışmaları devam etmektedir.şantiye kapalıdır.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 1703124 | 771254 | 400410 | 161689 | 95 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Korkuluk imalatı tamamlandı.Tersip Bendi imalatı yapılmış olup imalatta tespit edilen hatalardan dolayı iş durdu, şantiye kapalı.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 10505189 | 5378536 | 3250000 | 3249617 | 100 | imalatlar tamamlanmıştır.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 4554833 | 1640295 | 3570000 | 2669061 | 65 | 2 Ad. Tersip Bendi, 1050 mt. U Kanal ve 100 m. menfez tamamlanmıştır.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım | SARIGÖL | 2660640 | 1555304 | 585382 | 585295 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabule hazırdır.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere ve Yunusemre Akgedik mahallesi Gürle dere | İL GENELİ | 2127801 | 942068 | 870934 | 600528 | 85 | Kuru Derede toplam 778.90 metre betonarme U kanal imalatı, 132 adet ızgara imalatı ve korkuluk imalatı tamamlanmıştır. Gürle Derede menfez imalatı, kazı imalatı ve 220 m betonarme U kanal imalatı tamamlanmıştır Şantiye açık olup çalışmalara devam ediliyor.
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 2167704 | 343200 | 500000 | 404976 | 75 | Sondaj raporları onaylanmış olup revize projeler yüklenici firma tarafından hazırlanmıştır. Kazık imalatları tamamlanmıştır. Sol sahil, sağ sahil ve orta ayak temel ve elevasyon imalatları tamamlanmıştır. Prefabrik kirişlerin imalatı tamamlanarak montajı yapılmıştır.
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49341550 | 36808578 | 16730302 | 27340790 | 92 | Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | 20869000 |  | 10533937 | 804181 | 3 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebeke | ALAŞEHİR | 5460823 |  | 4453486 | 2435405 | 45 | Çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | DKH | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 1836580 | 365976 | 1104396 | 81 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 2898474 | 250000 |  | 106 | 16.10.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Başlıoğlu, Yeşilova mahallesi kanal+ içmesuyu inşaatı | SALİHLİ | 4670055 | 1309249 | 3509423 | 4486643 | 110 | 29.03.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula Gökçeören Mah. Kanal+ İçmesuyu İnş. | KULA | 7777537 | 2748832 | 2333261 | 5697341 | 99 | Çalışmalar devam ediyor.
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gördes Beğel Boyalı Malaz Kanal+ İçmesuyu inş. | GÖRDES | 15020552 | 3639012 | 6957005 | 7289719 | 66 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Soma Akçaavlu Geciz Kozluören Ularca Yırca Mah.Kanal+İçmesuyu inş. | SOMA | 8150628 | 4341619 | 4169589 | 1918661 | 92 | Çalışmalar devam ediyor.
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 4434034 | 2882550 | 2976131 | 889960 | 67 | Çalışmalar devam ediyor.
113 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Büyükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | 7137000 |  | 2926170 |  | 2 | 31.08.2018 tarihinde yer teslimi yapıldı.çalışmalar devam ediyor.
114 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
115 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | 3544000 |  | 2849666 | 1228821 |  | Çalışmalar devam ediyor.
116 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Koldere İçmesuyu+Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 8126392 | 373147 | 4130690 | 3720799 | 51 | Çalışmalar devam ediyor.
117 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | 6784680 | 1412929 | 2592152 | 7317094 | 99 | 15.08.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
118 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
119 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | 20905047 | 3193038 | 12429000 | 4557686 | 37 | Çalışmalar devam ediyor.
120 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
121 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 5174911 | 1955908 | 2115091 | 943154 | 78 | Çalışmalar devam ediyor.
122 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gölmarmara Taşkuyucak ve Ayhanlar Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | 64400 |  | 64400 | 71184 | 100 | Çalışmalar devam ediyor.
123 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | 2592000 | 180001 | 2411998 |  | 6 | 31.05.2018 tarihinde tasfiye geçici kabulü yapılmış olup, tasdik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderildi.
124 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kırkağaç Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | 845000 | 542432 | 498550 | 97617 | 77 | Kredisi bitti. Çalışmalar devam ediyor.
125 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Manisa Belediyesi Mesir Macunu Şenliği Temali Dioromik Resim ve Üç Boyutlu Maket Platformu Hazırlanması ve Uygulanması Yapım İşi | ŞEHZADELER | 1800000 | 665926 | 1134073 | 591934 | 85 | Çalışmalar devam ediyor.
126 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gördes 8 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Yapım İşi | GÖRDES | 968276 | 693138 | 449427 | 166736 | 102 | 02.04.2018tarihinde geçici kabulü yapıldı.
127 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli İlçesi Yeraltı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Yapım İşi | SALİHLİ | 29602324 | 23249972 | 9910001 | 8771278 | 102 | Çalışmalar devam ediyor.
128 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kırkağaç Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 354600 | 322626 | 295000 | 7165 | 114 | Çalışmalar devam ediyor.
129 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | SALİHLİ | 5337144 |  | 2223810 | 4537252 | 110 | Çalışmalar devam ediyor.
130 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muhtelif Cadde Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi | AKHİSAR | 4714476 | 2105380 | 7082655 | 3325534 | 118 | 18.05.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
131 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi. | AKHİSAR | 2236500 |  | 2236500 |  |  | çalışmalar devam ediyır.
132 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi. | AKHİSAR | [5 empty] | 5229000 tl kredi onaylanmıştır.ihalesi belediyesince yapılacaktır.
133 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Gençlik Parkı Yapım İşi | ŞEHZADELER | 842488 | 938365 | 18959 | 114836 | 102 | 20.04.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
134 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Kağan ve Belenyenice mah. 2 adet çok amaçlı salon yapım işi | ŞEHZADELER | 450000 |  | 450000 | 172860 | 62 | Çalışmalar devam ediyor.
135 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 543000 |  | 325800 | 679096 | 100 | 14.06.2018 tarihinde geçici kabülü yapıldı.
136 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Molla Şaban Parkı Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 326251 |  | 326251 | 369340 | 104 | 24.05.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
137 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Yunusemre Ortaköy Mahallesi Biyolojik Gölet Yapım İşi | YUNUSEMRE | 629000 | 204450 | 407035 | 421957 | 96 | 19.02.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
138 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi | KULA | [5 empty] | 7.000.000 tl kredi onaylanmıştır.İhalesi belediyesince yapılacaktır.
139 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SOMA belediyesi kapalı Pazar yeri ve otopark yapım işi | SOMA | [5 empty] | 2.700.000 tl kredi onaylanmıştır.ihalesi belediyesince yapılacaktır.
140 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa 2017 yılında hizmet sınırları içinde bulunan yollarda astarlı astarsız sathi kaplama ve B.S.K yapılması işi | İL GENELİ | [5 empty] | 20.000.000 tl kredisi onaylanmıştır.
141 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu farklı seviyeli ergenekon kavşağı yapım işi | TURGUTLU | [5 empty] | 16.500.000 tl kredi onaylanmıştır.ihalesi belediyesince yapılacaktır.
142 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 11766000 | 2079145.145 | 11766000 |  |  | 27.06.2018 tarihinde sondaj çalışmalarına başlanmıştır.etüt çalışmaları devam etmektedir.
143 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 570000 |  | 570000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
144 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-38-14-02 | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu | İL GENELİ | 213000 |  | 213000 | 10960 |  | 08.05.2018-13.06.2018 tarihleri arasında Manisa -soma ilçesinde çalışmaları yürütmüştür.
145 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-36 | Eti Maden Ruhsat Sahaları Maden Aramaları (Ücretli İş) | İL GENELİ | 18043000 |  | 18043000
146 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 291000 |  | 291000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
147 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-25 | Menderes Masifi Titan Aramaları | İL GENELİ | 759000 |  | 759000 | 526979 |  | 25.06.2018 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.12.09.2018 tarihi itibari ile 1311,80m sondaj yapılmıştır.çalışmalar devam etmektedir.
148 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 32000 | 5216 | 32000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
149 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 |  |  | Daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
150 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001920 | Kırkağaç RES TM Tevsiat | KIRKAĞAÇ | 1200000 |  | 150000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhalesi gerçekleştirilmektedir.İhale aşamasındadır.
151 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
152 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 19500000 | 11000000 | 8500000 | 15815000.81 | 56 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
153 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 5300000 | 4000000 | 1300000 | 5664777 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 16.11.2016 2T Tarihi: 11.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 15.04.2018
154 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2300000 | 200000 | 2100000 | 2025686.2 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 21.11.2016 2T Tarihi: 27.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 01.05.2018
155 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000560 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 1000000 | 200000 | 800000 | 661369.38 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 25.10.2017 2T Tarihi: 24.07.2018 Geçici Kabul Tarihi: 25.07.2018
156 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | 5000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
157 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH (TTFO) | İL GENELİ | 18500000 | 50000 | 15000000 | 1771326 | 40 | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
158 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | 12000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
159 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
160 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | 8800000 | 20000 | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
161 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000520 | Meta TM-Demirci EİH (TTFO) | İL GENELİ | 12000000 | 2000000 | 7500000 | 5418076.73 | 70 | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
162 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | 3850000 | 2000 | 10000 | 27700 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
163 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 270000 | 2000 | 27000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
164 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 450000 | 2000 | 45000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
165 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. -Kula Brş.N. -Alaşehir-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 1027000 | 2000 | 103000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
166 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
167 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
168 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 8000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
169 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii, Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı | İL GENELİ | 77800 |  | 77800 | 31898 | 50 | İş devam etmektedir.
170 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 1673240 |  | 1673240 | 537581 | 35 | İş devam etmektedir.
171 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
172 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | [5 empty] | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş devam etmektedir.
173 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425272.53 |  | 1425272.53 | 1182589 | 85 | İş devam etmektedir.
174 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Damgacı Camii | SOMA | [5 empty] | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
175 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | 1033795 |  | 1033795 |  | 5 | Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
176 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Paşa Camii | KULA | 1373722.24 |  | 1373722.24 | 1303816.44 | 100 | İşin gecici kabulü yapılmıştır..
177 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | ŞEHZADELER | 494079.85 |  | 494079.85 | 466021 | 100 | İşin gecici kabulü yapılmıştır..
178 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 616318 |  | 616318 | 411866 | 80 | İş devam etmektedir.
179 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İshak Çelebi Külliyesinde Ulu Camii, Fethiye Medresesi ve Tübe | ŞEHZADELER | 4672453.53 |  | 4672453.53 |  | 5 | Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
180 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
181 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
182 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 1043700.14 |  | 1043700.14 | 243467 | 25 | İş devam etmektedir.
183 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050090 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 630000 |  | 630000 | 336000 | 68 | Devam etmektedir.
184 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050190 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 23000 |  | 23000 |  | 88 | Devam etmektedir.
185 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050280 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 1294000 |  | 1294000 | 626000 | 74 | Devam etmektedir.
186 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050260 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 10607000 |  | 10607000 | 6664000 | 72 | Devam etmektedir.
187 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 3473000 |  | 3473000 | 1616000 | 81 | Devam etmektedir.
188 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050170 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 3737000 |  | 3737000 | 1329000 | 75 | Devam etmektedir.
189 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(UDGP) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 217000 |  | 205000 | 128030 | 40 | Çalışmalar devam etmektedir..
190 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2018F000260 | Avcı Eğitim Merkezi (Bakım Onarım) Bakım Onarım G.B.05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 200056.39 |  | 200000 |  | 11 | çalışmalar devam ediyor.
191 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2018F000260 | Kır Lokantası Çevre Düzenlemesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme G.B.05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 164762.5 |  | 160000 | 106139 |  | çalışmalar devam ediyor.
192 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB (6.2) | İL GENELİ | 218500 |  | 78000 |  | 30 | Çalışmalar devam ediyor.
193 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Kedi evi ve Köpek kulübesi) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 29100 |  | 84938 | 34338 | 90 | ödeme tamam
194 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Mikroçip Okuyucu, Mikroçip Kulak Küpesi, Kulak Küpesi Pensi) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 77061 |  | 114000 | 90415 | 90 | ödeme tamam
195 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015K100140 | Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (Demirbaş silah alımı) DSB(6.1) | İL GENELİ | 25882 |  | 34000 | 25882 | 90 | alım gerçekleşti
196 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Sabit Mama ve Su Kabı) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 2450 |  | 10000 | 2891 | 90 | ödeme tamam
197 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Sokak Hayvanı kısırlaştırma) G.B. (6.1) | İL GENELİ |  |  | 64870 | 26975 | 99 | İlgili ödenek sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacı ile Belediyelere aktarılmış olup, Çalışmalar devam etmektedir.
198 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2011K100050 | Sulak Alan Envanter,Yönetim Planı Hazırlama ve izleme GB (6.2) | GÖLMARMARA | 75900 |  | 150000 | 35825 | 40 | Çalışmalar devam ediyor.
199 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 |  |  | 30 | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından deavm edimememisne karar verilmiştir.
200 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Cityfied Projesi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 25/07/2018 tarih ve 63557 sayılı yazısı ile yatırım programından çıkarılmıştır
201 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 18165000 |  | 18165000 | 3759030 | 21
202 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 1000000 |  | 1000000
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Ön. Öz. Prj (2 Derslik) | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 350000 |  | 350000 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | 7561250 | 63720 | 2295360 | 1911681.79 | 27 | 1.kat tabliyeleri atılıyor.
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | 1172330 | 180000 | 388400 |  | 50 | İnce işçilik devam ediyor.
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4670000 | 2711.17 | 4667289 | 1541497 | 34 | Kaba inşaat tamamlanmak üzere.
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | 447500 | 59590 | 1339800 | 443444 | 100 | yapımı tamamlandı
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 6818040 | 63720 | 6259400 | 3067477 | 45 | Kaba inşaat 3. Kat seviyesnde.
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Derslik) | Soma Destek Nuray Sayarı İlkokulu | SOMA | 1700000 | 1105000 | 595000 | 255000 | 80 | İnce işçilikleri devam ediyor.(Protokol)
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Akhisar Ahmet Vehbi Bakırlıoğluİlkokulu Ek Bina | AKHİSAR | 4905600 |  | 981120 |  |  | özel projesi bakanlıkta incelenmiş olup, bakanlığın mimari inceleme raporu doğrultusunda projenin düzenlenmesi YİKOB tan istenmiştir.
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | 3326400 |  | 665280 |  |  | 2018 yılı Temel Eğitim Yapım Programına alınmış olup, Müdürlüğümüzce Mülkiyet değişikliği işlemleri yürütülmektedir.
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje 1 Ek Derslik | Demirci Kışlak İlkokulu | DEMİRCİ | 140000 |  | 140000 |  |  | 27.09.2018 de ihalesi yapılacak
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+1) 4 yeni Derslik | Gördes Köseler Şehit Er Sezai Özdemir İlkokulu (Yık-Yap) | GÖRDES | 1890000 |  | 378000 |  |  | ekim ayının ilk haftası ihale günü alınacak
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 20 yeni Derslik | Kırkağaç Edip Bayat İlkokulu (Yık-Yap) | KIRKAĞAÇ | 5577600 |  | 1115520 |  |  | Özel Projesi incelenmek üzere Bakanlığa sunuldu.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | Soma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | SOMA | 6154400 |  | 1230880 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | Şehzadeler Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu | ŞEHZADELER | 6154400 |  | 1230880 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 yeni Derslik | Şehzadeler Kuşlubahçe Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 4905600 |  | 981120 |  |  | YİKOB özel projenin çizimi için yüklenici ile sözleşme imzaladı
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 yeni Derslik | Turgutlu Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu (Yık-Yap) | TURGUTLU | 5336250 |  | 665280 | 73620 |  | temel atıldı.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Turgutlu Namık Kemal İlkokulu | TURGUTLU | 4905600 |  | 981120 |  |  | İlçesinin tahsis belgesi alınmış olup,özel projenin hazırlanması için YİKOB a yazıldı.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 yeni Derslik | Yunusemre Kemal Pınar İlkokulu (Yık-Yap) | YUNUSEMRE | 6154400 |  | 1230880 |  |  | ekim ayının ilk haftası ihale günü alınacak
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Uygulama Camii | Çancılar İmam Hatip Ortaokuluna Uygulama Camii | AHMETLİ | 1000000 |  | 1000000 | 400000 | 40 | Kaba inşaat 3. Kat seviyesinde.(protokol)
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 Öğr. Prj. (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | 2500000 | 62540 | 2500000 |  |  | ekim ayının ilk haftası ihale günü alınacak
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Makine Tek. Atöly. | Aliye İzzet Begoviç Makine Teknolojileri Atölyesi | AKHİSAR | 800000 |  | 800000 | 360000 | 45 | Kaba inşaat tamamlandı.(protokol)
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 12 yeni Derslik | Şehzadeler Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4124400 |  | 824880 |  |  | Manisa YİKOB Teknik Personelince hazırlanan Teknik Raporda; arzi eğiminin kayma güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve şehir içme suyu hattı üzerinde olduğundan inşaat çalışması yapılmasına uygun olmadığı belirtilmiştir.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek derslik) | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu | YUNUSEMRE | 2784000 | 2743074.31 | 40926 |  | 100 | Bitti
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | 308487.4 | 78065.54 | 230421 | 310608 | 100 | yapımı tamamlandı
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | 618320 | 105150.74 | 513169 | 288572 | 64 | İnce işçilik devam ediyor.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje (24 Derslik) | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | TURGUTLU | 6146700 | 6090536.46 | 56164 |  | 100 | yapımı tamamlandı
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 16 yeni Derslik | Salihli Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu (Yık- Yap) | SALİHLİ | 4914000 |  | 982800 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 8 yeni Derslik | Turgutlu Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars Ortaokulu | TURGUTLU | 3326400 |  | 665280 |  |  | ekim ayının ilk haftası ihale günü alınacak
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (16 Derslik) | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu | GÖLMARMARA | 3014400 | 2332783.34 | 681616 | 284684.64 | 95 | geçici kabul aşamasında
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | 6212700 | 1371587.62 | 1125000 | 4370920 | 93 | geçici kabul aşamasında
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | 6726000 | 67600 | 1000000 | 4805188 | 71 | İnce işçilik devam ediyor.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 5145980 | 1127717.87 | 1500000 | 1917069 | 60 | Kaba inşaat tamamlandı,(protokol)
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 4500000 |  | 500000 | 77800 |  | özel projesi bakanlıktan onaylandı.ihaleye çıkılmasıiçin YİKOB a yazıldı.
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik + 100 Öğrencilik pansiyon | Kız İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyon | şehzadeler | 15000000 |  |  |  |  | Projenin uygulanacağı arsada bulunan mevcut kız imam hatip lisesi ile imam hatip ortaokulu binalarının inceleme raporları bakanlığa sunulmuş olup,bakanlığımızca söz konusu binaların yıkılması uygun görülmüştür.
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 5088000 | 1265115.23 |  | 2404513 | 55 | kaba inşaat tamamlandı.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik+200 Öğr Pan.) | Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 10647140 | 11277198.38 |  | 388418.52 | 100 | Bitti.
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | ALAŞEHİR | 5629780 | 1491446.23 | 750000 | 2509067 | 71 | İnce işçilik devam ediyor.
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | 13573540 | 6973563.06 | 6473540 | 5476910 | 92 | geçici kabul aşamasında
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | 5876400 | 1211369.25 | 1000000 | 3693001 | 50 | Kaba inşaat tamamalndı.çatı örüldü
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik + 1 Atölye | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 9963920 | 4075812.03 | 1000000 | 6190702 | 99 | geçici kabul aşamasında
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 MEB2004.63 (Spor Salonu) | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | 958160 | 261022.14 | 312000 | 441685 | 68 | İnce işçilik devam ediyor.
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Uygulama Camii ve sığınak | Kırkağaç İhl.Uygulama Camii ve Sığınak | KIRKAĞAÇ | 2000000 | 1600000 | 400000 | 400000 | 100 | yapımı tamamlandı(protokol)
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 18500000 | 69960 | 950000 | 6009.18 |  | ihale kararı alındı.sözleşmeye davet edilecek
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | 13623100 | 69960 | 860000 | 3044374 | 22 | 2 kat tabliyeleri atılıyor.
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | 4500000 | 67600 | 700000 | 4500 |  | Sözleşmeye davet yazıldı.15 gün içinde yer teslimi yapılacak
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (24 Derslik + 1 Atölye) | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | 8755600 | 68780 | 1000000 | 4095964 | 47 | Okul binasının kaba inşaatı tamamlandı., Atölye 3. kat seviyesinde.
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 5301740 | 4697252.83 |  | 604487 | 100 | yapımı tamamlandı.(protokol)
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | 6000000 | 1200000 | 4800000 | 1500000 | 45 | Kaba inşaat tamamlandı, çatı örüldü.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (3 yeni Derslik) | Şehzadeler Anaokulu | ŞEHZADELER | 816000 | 163200 | 652800 | 163200 | 60 | YİKOB tan inşaat ile ilgili durum tespit tutanağı düzenlenmiş olup,eksiklikler müdürlüğümüze bildirilmiştir.söz konusu eksikliklerin 1 ay içerisinde tamamlanması istenilmiştir.(protokol)
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (3 Derslik) | Akhisar Çamönü Ertuğrul Özçubukçu İlkokulu (Yık -Yap) | AKHİSAR | 467600 |  | 467600 |  |  | özel projesi bakanlıkta incelenmiş olup, bakanlığın mimari inceleme raporu doğrultusunda projenin düzenlenmesi YİKOB tan istenmiştir.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Ek Bina) | Salihli İsmail Bali İlkokulu | SALİHLİ | 2140000 | 214000 | 1926000 | 1819000 | 95 | geçici kabul aşamasında (protokol)
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Bina) | Sarıgöl Celal Madan İlkokulu | SARIGÖL | 568400 |  | 381212 |  |  | zemin etüd çalışması yapılıyor (protokol)
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | Saruhanlı Azimli İlkokulu | SARUHANLI | 2100000 |  | 420000 |  |  | ekim ayının ilk haftası ihale günü alınacak
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (12 Yeni Bina) | Saruhanlı Güres İlkokulu | SARUHANLI | 5200000 | 26000 | 5174000 | 4914000 | 95 | geçici kabul aşamasında (protokol)
257 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (8 Yeni Derslik) | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 3276000 |  | 3276000 |  |  | temel kazı çalışması yapılıyor.(protokol)
258 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 (24 Yeni Derslik) | Yunusemre Muradiye Cumhuriyet İlkokulu | YUNUSEMRE | 8628750 |  | 1230880 | 77070 |  | temel kazılıyor
259 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu Ek Bina | SARIGÖL | 568400 |  | 276400 |  |  | taşınmazda imar durumu ile ilglii sorun devam ettiğinden hayırseverlerin dilekçesi doğrultusunda valilik onayı ile protokol iptl edilmiştir.ak yapım programında proje programdan çıkaraılacaktır.
260 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014. (20 Yeni Derslik) | Şehzadeler Dr Ömer Faruk Meriç Ortaokulu | ŞEHZADELER | 8995000 |  | 2532120 | 33630 |  | 13.08.2018 tarihinde yer teslimi yapıldı
261 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor Salonu) | Türkbirliği Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu | SALİHLİ | 2500000 |  | 334000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.arsa çekme mesafeleri düşürülüyor.büyükşehir onayında
262 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi (300 yatak) | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
263 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 100 | Tamamlandı.
264 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | 34478420 |  |  |  | 48 | Devam Eden (%21-30)
265 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I000900 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | 5868140 |  |  |  | 100 | Tamamlandı.
266 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 99 | Devam eden (%81-90)
267 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
268 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
269 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
270 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
271 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SOMA |  |  |  |  | 100 | Tamamlandı.(HAYIRSEVER)
272 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
273 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
274 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | [5 empty] | Proje aşamasında.
275 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
276 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
277 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | [5 empty] | Etüd aşamasında.
278 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
279 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
280 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
281 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | [5 empty] | Etüd aşamasında.
282 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
283 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
284 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | [5 empty] | Etüd aşamasında.
285 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
286 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
287 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Medar 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
288 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | [5 empty] | Etüd aşamasında.
289 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | [5 empty] | Etüd aşamasında.
290 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
291 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
292 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
293 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | kırkağaç ilçe sağlık müdürlüğü+8hekimlik ASM+112ASHİ | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
294 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
295 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.Hiz.Bin.Proje elde etme işi. | GÖLMARMARA | 57230 |  | 60000 | 57230 | 100 | uygulama proje yapımı tamamlandı.Ruhsat için ilgili belediyesinde müracatta bulunuldu.
296 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 2500000 | 1099550.94 | 730000 | 688272 | 100 | Geçici Kabulü yapıldı.
297 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2500000 |  | 50000 |  |  | çevre ve şehircilik bakanlığının 04/09/2018 tarih ve 151959 sayılı yazısıyla 2018 yılı bakanlığımız yatırım programında yer alan ilimiz alaşheir ilçe tarım müdürlüğü hizmet binası işiyle ilgili olarak gönderilen ihtiyaç programı çerçevesinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına kurumuyla koordine edilerek başlanılması istenmiştir.ilgili kurumla yapılan koordinasyon sonucunda alaşehir ilçe tarım müdürlüğünün 18/09/2018 tarih ve 2703301 sayılı yazısıyla yerinde uygulaması yapılan konya /ereğli ilçe tarım müdürlüğü projesinin mevcut arsa ve imar durumuna uygun revize edilerek uygulaması talep edilmiştir.söz konusu proje tarafımızdan incelenmiş olup,bina hmax 15,40 m. olduğu ancak mevcut imar durumuna göre hmax 12,50 m olması gerektiği tespit edilmiştir.bu nedenle proje müellifi ile irtibata geçilerek mevcut projede üst katta bulunan yemekhanenin at katlarda çözülüp,projenin revize ettirilerek tarafımıza gönderilmesi durumunda,yeni bir proje hazırlanmasından daha kısa bir süre de gerçekleştireceği ve daha ekonomik olacağı değerlendirilmiştir.bu bağlamda konya ereğli tarım müdürlüğü hizmet binası uygulama projelerinin proje müellefince gerekli revizelerinin gerçekleştirlmesi hususunda ilgili bakanlıktan 27.09.2018 tarihli yazı ile talepte bulunulmuştur.
298 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 3500000 |  | 60000 |  |  | Proje yapımı tamamlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale talimatı istendi.
299 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 4400000 | 206358.15 | 2500000 | 1194967 | 70 | Çatı, iç sıva ve merdivenlerin kaplama imalatları tamamlanmış olup, dış cephe imalatları devam etmektedir. Nakdi gerçekleşme %53,2, fizki gerçekleşme %70 civarındadır.
300 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi Yapım işi | SALİHLİ | 13000000 | 4594577.43 | 4255263 | 6685238 | 95 | Yapım işi imalatları devam ediyor. 30/06/2018 tarihi itibarı ile nakdi gerçekleşme % 85 ve fiziki gerçekleşme %95 civarındadır.
301 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K020070 | 6. Jnd.Komd.Eğt.Aly Kom.1,2,3 ve 4. Jnd.Komd.Eğt.Tb.K.lığı Koğuş ve Yemekhane BinDeprem Day.Belirlenmesi Gerektiğinde Güçlendirme Prj.Hzl.Bin.Dep.Day.Testlerinin Yapılması Bin.Enrj.Perf.Yön.ve Yang.Kor.Hak.Yönetmelik ile ilgili zaruri Düzenlemeler. | KIRKAĞAÇ | 204700 |  | 260000 | 128019.38 | 65 | Birinci kısım işlemleri tamamlanmış olup, düzenlenen raporlar Gazi Üniversitesince onaylanmış ve Müdürlüğümüze sunulmuştur. İkinci kısma geçilmiş olup, güçlendirme projeleri ve yaklaşık maliyet hazırlama işlemleri tamamlanmış olup,bakanlığımıza incelmek üzere gönderilmiştir.01/10/2018 tarih ve 170913 sayılı bakanlığımız yazısı ile proje üzerindeki eksiklikleri belirlenmiş olup,belirlenen eksikliklerin giderilmesine müteakip valiliğimize (çevre ve şehircilik müdürlüğümüze )onay yetkisi verilmiştir.
302 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Kırkağaç Jnd.Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi. | KIRKAĞAÇ | 1000 |  | 1000 |  |  | Güçlendirme projelerinin tamamlanmasına müteakip ihaleye çıkılacaktır.
303 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisleri | AKHİSAR | 15000 |  | 15000 |  |  | 27.09.2018 tarihinde sözleşme imzalandı yer teslimi yapıldı.
304 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu ve Kadastro Hizmet Müdürlüğü Binası (Asansör İşi) | ŞEHZADELER | 230000 |  | 230000 |  |  | Bina ruhsatsız olması nedeniyle Bakanlığımızdan yatırım programından çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlığımız konunun değerlendirilmesi için ek bilgi talebinde bulunmuştur. Söz konusu iş için Kadastro Müdürlüğünden binayla ilgili edinilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiş olup Bakanlığımızdan uygulamaya esas görüş beklenmektedir.
305 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | manisa salihli 500 kişilik öğrenci yurdu kusurlu imalatlarının YHN yaptırılması işi | SALİHLİ | 363440 |  | 363440 |  |  | 1.10.2018 Tarihinde sözleşmesi yapıldı.yer teslimi yapılacak
306 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | 10000000 |  | 200000 |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
307 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 14336 | 35
308 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 145000 |  | 145000 | 143921 | 99
309 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 155000 |  | 155000 | 18150 | 12
310 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 44000 |  | 44000 | 1596 | 4
311 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 13000 |  | 13000 | 5980 | 46
312 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 3000 |  | 3000 | 6302 | 210
313 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 27294 | 455
314 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 17000 |  | 17000 | 3988 | 23
315 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 8000 |  | 8000 | 6782 | 85
316 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 33172 |  | 33172 | 7799 | 24
317 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 1102
318 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazilerinin Devir ve Takip sistemi Projesi | İL GENELİ | 35000 |  | 35000
319 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 255000 |  | 255000 | 212332 | 83
320 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 19138 | 25
321 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 663556 |  | 663556 | 652990 | 98
322 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 33140 | 118
323 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 14095 | 47 |  | 7
324 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 16701 | 67
325 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 689
326 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 2960
327 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 6075
328 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 895
329 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Arazi Kullanım ve planlama projesi | İL GENELİ |  |  |  | 6195
330 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. Geçici kabulü yapılmıştır.
331 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 72 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Yüklenici ile olan sözleşme feshedildi. İkmal ihalesi yapılmış,çalışmalara başlanmıştır.
332 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 8485282.39 | 9072877 | 73 | 23.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
333 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 1192487 | 100 | Geçici kabulü yapılmıştır.
334 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 263140 |  | 263140 |  |  | devam ediyor
335 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 10 | sart antik kazısı,1951 yılından bu yana ABD li Prof. Dr.Nicholas D.Cahhill başkanlığında kendi sponsorlukları ile sürdürülmektedir.
336 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1621589.27 | 1546589.27 | 75000 | 33562.94 | 10
337 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Kulaksızlar Kurtarma Kazısı | AKHİSAR | 40000 |  | 40000 | 39850 |  | Tamamlandı.
338 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 353296.7 | 288296.7 | 65000 | 31694.16 | 10
339 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 10000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
340 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 150000 |  | 20000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
341 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 153000 |  | 153000 | 68000 |  | devam ediyor
342 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Osmanlı Hamamı Projeleri Yapımı | TURGUTLU | [5 empty] | Proje, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü (YİKOB) bütçesi ile gerçekleştirildiğinden mükerrer olmaması için iptal edilmiştir.
343 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 23100000 |  | 6100000 | 6054979.84 |  | devam ediyor
344 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 265704 | 964349.07 | 265704 | 170929 | 75
345 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 167809 | 295737.64 | 167809 | 116027 | 75
346 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 102277 | 103932 | 102277 | 102277 | 75
347 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesel gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 159994 | 138923.2 | 159994 | 129963 | 75
348 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 49996 | 253155 | 49996 | 49996 | 75
349 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 54996 | 219479.99 | 54996 | 54162 | 75
350 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 7999 | 26956.35 | 7999 | 4019 | 75
351 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | Tarımsal yayım hizmetleri projesi | YUNUSEMRE | 23992 | 47922.67 | 23991 | 19810 | 75
352 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Üzüm ve teknolojileri araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi | YUNUSEMRE | 1700000 | 1799773.72 | 1700000 | 573757 | 75
353 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi | YUNUSEMRE | 40000 |  | 40000 | 34601 | 75
354 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020050 | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | YUNUSEMRE | 9997 |  | 9997 | 9997 | 75
355 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 31890 | 527131.66 | 31890 | 31888 | 75
356 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020170 | Tarımsal bilgi altyapısı ve Bulut Bilişim sistemi kurulması projesi | YUNUSEMRE | 694 |  | 694 | 693.07 | 75
357 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli İl Merkezi ve Turgutlu İlçesi KGYS ve Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım Onarım Hizmet Alımı | İL GENELİ | 194000 |  |  | 108000 | 55
358 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Güvenli Okul Projesi kapsamında 5 İlçede 10 Okula Güvenlik kamerası kurulumu işi | İL GENELİ | 1223700 |  |  | 1223700 | 100
359 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Salihli İlçelerine KGYS ve PTS Kurulum işi | İL GENELİ | 1444530 | 1227410 |  | 217120 | 100
360 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kırkağaç İlçe Jandarma Hizmet Binası İle Kırkağaç Gelenbe Hizmet Binası ve Lojman Dış Cephe Mantolama İşi | KIRKAĞAÇ | 155383.12 |  |  | 153351.48 | 100
361 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1076444.16 | 662713.54 |  | 400710.78 | 100
362 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1248902.4 | 213838.08 |  | 749618.24 | 77
363 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 466439 | 151595.25 |  | 312955.4 | 100
364 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 537769.02 | 293300.89 |  | 243596.23 | 100
365 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 575420 | 393234.33 |  | 167761.51 | 100
366 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 480100 | 191672.86 |  | 282430.5 | 100
367 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 975473.55 | 448115.28 |  | 526915.22 | 100 | Bitti.
368 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1187180 | 146608.52 |  | 519560.88 | 56
369 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1288683.55 | 206975.28 |  | 1079283.64 | 100
370 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1054358.84 |  |  | 1051383.82 | 100
371 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1067700.8 | 163380.64 |  | 904293.18 | 100
372 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Beyoba Mah. Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Tesisi Yapım İşi | AKHİSAR | 519000 |  |  | 467100 | 100
373 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Köprübaşı-Demirci -Gördes - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1938165 |  |  | 889735 | 5 |  |  | YATI
374 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar - Soma - Kırkağaç- Gölmarmara - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3329860 |  |  | 2827988 | 85
375 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir- Sarıgöl-Kula İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1860643
376 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre-Şehzadeler-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3165876 |  |  |  | 5
377 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Eski Kız Meslek Lisesi Restorasyon Uygulama İşi | AKHİSAR | 1967066 |  |  | 1172548 | 60
378 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İlçeleri Muhtelif Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1185924 |  |  |  | 5 | fesh edildi.
379 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Çevre Güvenlik kamera sistemi kurulum işi | İL GENELİ | 273750
380 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1136396 | 143991 |  | 987017 | 100
381 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Salihli, Ahmetli, Turgutlu İlçeleri muhtelif mahallerinde parke taşı ile döşeme kaplama yapılması işi | İL GENELİ | 3265203 |  |  | 504609 | 15
382 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Merkez efendi Mesleki ve teknik anadolu lisesi (sağlık meslek lisesi) kesin kabul eksiklerinin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılması işi | YUNUSEMRE | 205000 |  |  | 128917 | 63
383 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Anadolu Lisesi ve 200 kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | AKHİSAR | 9023000 | 8735195 |  | 287805 | 100
384 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Spil Dağı Milli Parkı Mescit Yapım İşi | ŞEHZADELER | 330000 | 98689 |  | 231310.89 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 4338541230.99 | 1298316962.805 | 820314434.68 | 542263051.35
AÇIKLAMALAR : 2018 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
338715737.235
[6 empty] | 2136850345.55 | 392754881.835 | 621004087.68 | 361790009.67
[6 empty] | 1448840960.58 | 251514429.285 | 384159602.29 | 254203236.69
[6 empty] | 4297322682.55 | 1284713111.475
[8 empty] | 820271853.68 | 526782762.51
820271853.68
1284713111.475
[6 empty] | 4297322682.55 |  |  | 526782762.51
3519686777.99
5900486.52
[6 empty] | 46771370 |  | 9724703 | 8753726.38
[6 empty] | 2023506456.58 | 336633884.865 | 587155117.68 | 359090570.57
[6 empty] | 4153315230.99 | 1179388273.805 | 767824434.68 | 503188895.46
[6 empty] | 1945463706.58 | 331832949.285 | 563107439.29 | 339236883.19
[6 empty] | 1331948015.58 | 223556113.345 | 355878551.29 | 230246536.69
[6 empty] | 640407729.58 | 103752278.285 | 228333785.29 | 128826021.69
[6 empty] | 1738562940.58 | 314825286.345 | 410836722.29 | 268214359.69
[6 empty] | 4074864660.99 | 1170653078.805 | 764419434.68 | 498664786.46
[6 empty] | 2046876512.67 | 344073542.135 | 594232301.68 | 367943709.06
[6 empty] | 978119459.58 | 173800837.195 | 310661997.29 | 184307702.99
[6 empty] | 1244564801.58 | 211073837.865 | 364463262.68 | 241103297.07
[6 empty] | 4029819915.55 | 1162032881.835 | 758551087.68 | 479367393.67
[6 empty] | 1511937779.58 | 269481739.345 | 389539602.29 | 260177486.69
[6 empty] | 1979061904.58 | 330733398.345 | 575122404.29 | 338977993.19
[6 empty] | 2136550765.99 | 356176275.805 | 617800232.68 | 383946865.35
[6 empty] | 728803234.58 | 128507036.285 | 275461963.29 | 166875899.69
[6 empty] | 4039322915.55 | 1162032881.835 | 758709087.68 | 479435393.67
[6 empty] | 4061882915.55 | 1162032881.835 | 758959087.68 | 480629396.67
[6 empty] | 4329188230.99 | 1289483078.805 | 820314434.68 | 541743935.46
[6 empty] | 2215842827 | 839472223 | 323156512 | 187912992.5
I. Ocak
(2017 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## YATIRIMCI KUR. GÖRE DEĞ.
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (EKİM-2018)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2018 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 384 | 4338541230.96 | 1298316962.52 | 820314435.39 | 542263051 | 66.1043
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 184896000 | 118830000 | 52490000 | 38842845 | 74.0005 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 1876378000 | 769278000 | 134517000 | 114664000 | 85.2413 | ULAŞTIRMA
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 339464827 | 70194223 | 188639512 | 73248993 | 38.8301 | ULAŞTIRMA
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 932985795 | 148772643 | 104081058 | 70399190 | 67.6388 | TARIM
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 39 | 225032105 | 92302206 | 107156338 | 89061439 | 83.1136 | DKH
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 31678000 | 2084361 | 31678000 | 537939 | 1.6981 | MADENCİLİK
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 134197000 | 17480000 | 35649000 | 31383936 | 88.036 | ENERJİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 14 | 12410381 | - | 12410381 | 4177238 | 33.6592 | EĞİTİM-KÜLTÜR
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 19764000 | - | 19764000 | 10571000 | 53.4861 | TARIM
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1010712 | - | 1100808 | 450495 | 40.924 | TURİZM
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | 13500000 | 4000000 | 6000000 | - | 0 | ENERJİ
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 19165000 |  | 19165000 | 3759030 | 19.614 | MADENCİLİK
13 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 69222570 | - | 3405000 | 4107387 | 120.6281 | DKH
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 | 284968287 | 50186076 | 72832137 | 57874092 | 79.4623 | EĞİTİM
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 32 | 53851660 |  | - | - | 0 | SAĞLIK
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 13 | 46771370 | 5900486.52 | 9724703 | 8753726 | 90.0154 | DKH
17 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 23 | 1604728 | - | 1604728 | 1202460 | 74.9323 | TARIM
18 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. | 4 | 18168453.96 | - | 10755282.39 | 10265364 | 95.4449 | EĞİTİM-KÜLTÜR
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 10 | 29681026 | 1834886 | 6726140 | 6228087 | 92.5953 | TURİZM
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 2615348 | 4377361 | 2615348 | 1298119 | 49.6347 | TARIM
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 28 | 41175968 | 13076720 |  | 15437711 | 0 | DKH

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2018 YILI 3. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 384 | 4338541230.99 | 1298316962.805 | 820314434.68 | 542263051.35
İL GENELİ | 100 | 2076790888.32 | 812068916.815 | 224881448 | 156132086.33
AHMETLİ | 12 | 103121546 | 13206367.62 | 12645719 | 14045109
AKHİSAR | 31 | 239214493.84 | 57163994.08 | 31947683.14 | 12774642.68
ALAŞEHİR | 15 | 235829675 | 14865089.23 | 41406906 | 22716293
DEMİRCİ | 14 | 136846901 | 13202181 | 9073243 | 6114596.18
GÖLMARMARA | 8 | 27578882.53 | 9306346.4 | 8914828.53 | 7108422.64
GÖRDES | 15 | 284117599 | 52053624.74 | 36158719 | 19072266.38
KIRKAĞAÇ | 14 | 44632882.12 | 2465058 | 5561527 | 788552.86
KÖPRÜBAŞI | 3 | 28544889 | 8738301 | 5850000 | 3327417
KULA | 11 | 96576827.24 | 15597715 | 22487241.63 | 20862427.44
SALİHLİ | 21 | 128247480 | 35305753.83 | 49295537 | 40606393
SARIGÖL | 8 | 19573422 | 9036165 | 8850394 | 7305047
SARUHANLI | 9 | 30631173 | 3843974 | 16678991 | 10028307
SELENDİ | 3 | 5479156.4 | 4076090.48 | 1210421 | 998880
SOMA | 21 | 124040759 | 29929004.97 | 47160469 | 34616400.81
ŞEHZADELER | 35 | 116086985.27 | 7535721.17 | 50628697.38 | 16043960.18
TURGUTLU | 18 | 79823835 | 11376606.36 | 13205237 | 9579393
YUNUSEMRE | 46 | 561403836.27 | 198546053.11 | 234357373 | 160142856.85

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2018 YILI III. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2018 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 384 | 4338541230.99 | 1298316962.805 | 820314434.68 | 542263051.35 | 66.1043
4 | ULAŞTIRMA | 41 | 2215842827 | 839472223 | 323156512 | 187912992.5 | 58.1492
2 | TARIM | 90 | 956969871 | 153150004.3 | 128065133 | 83470769.07 | 65.1784
3 | EĞİTİM | 64 | 438794287.4 | 160436076.2 | 103832137 | 78744937.13 | 75.8387
4 | DKH | 90 | 385019123.44 | 111279412.19 | 123127849 | 120121882.15 | 97.5587
5 | ENERJİ | 21 | 147697000 | 21480000 | 41649000 | 31383936.12 | 75.3534
6 | SAĞLIK | 34 | 81431660 | 8580000 | 18000000 | 15365000 | 85.3611
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 26 | 59598271.99 | 288296.7 | 30776803.68 | 20597276.44 | 66.9247
8 | MADENCİLİK | 10 | 50843000 | 2084361.145 | 50843000 | 4296969 | 8.4514
9 | TURİZM | 8 | 2345190.16 | 1546589.27 | 864000 | 369288.94 | 42.7418

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (EKİM-2018)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN | DÜŞÜNCELER
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 384 | 213 | 57 | 39 | 75 | -
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 9 | - | - | - | -
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 16 | - | - | 4 | -
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 9 | 1 | 4 | 7 | -
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 37 | 3 |  | 8 | -
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 39 | 22 | 9 | 8 |  | -
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 2 | 1 | - | 5 | -
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 3 | 3 | 2 | 11 | -
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 14 | 8 | 2 | 4 | - | -
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 6 |  | - | - | -
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 5 | 5 | - | - | -
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | - | - | - | 2 | -
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 1 | - | - | 1 | -
13 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4 | - | - | - | -
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 | 28 | 7 | 21 | 3 | -
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 32 | 2 | 3 |  | 27 | -
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 13 | 7 | 1 | - | 5 | -
17 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 23 | 22 | - | - | 1 | -
18 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. | 4 | 2 | 2 | - | - | -
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 10 | 8 | 1 | - | 1 | -
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 10 | 3 | - | - | -
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 28 | 12 | 16 | - | - | -

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2018
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa- (Salihli-Gölmarmara) Ayr. | İL GENELİ | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
4 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | TURGUTLU | 50.000 ad. Travers alındı. 3.000 ton ray alımı ihale aşamasında.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
8 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
9 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
10 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
11 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
12 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | Gördes Barajında 220 m kotu üstünde su yükseltilmemesi için dipsavaktan deşarj yapılmaktadır. İzmir İline yılda 59 hm3 içme suyu sağlayacak ve yapımı tamamlanma aşamasında olan sulama projeleri ile 14.086 ha tarım alanını sulayacak olan Gördes Barajının mevcut hali ile işletmesinin mümkün olamayacağı görülmektedir. Söz konusu barajda öngörülen işletme şartlarının sağlanabilmesi ve barajda sorunsuz olarak su tutulabilmesi için yapım işinin ihale edilmesi büyük önem arz etmektedir.
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | ALAŞEHİR | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
14 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | Yap İşlet Devret Modeli ile yapılması için çalışmalar devam etmektedir.
15 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu yapım işi devam etmekte olup iş kapsamında yapılacak olan Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. 17.11.2018 tarihinde ihale edilmesi planlanmaktadır.
16 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | Güveli Göletinde batardo imalatı, sıyırma kazısının % 50’si, gövde dolgusunun % 10’u tamamlanmış, derivasyon-dipsavak ve cebri boru imalatları su alma yapısı ve vana odası hariç tamamlanmış olup dolusavak imalatlarına başlanılmamıştır. Gölet imalatlarının yarım kalmış olması inşaat tekniği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle ikmal ihalesinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.19.11.2018 de ihale edilmesi planlanmaktadır.
17 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2018 yılı içerisinde ihale edilmeyecektir.
18 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları1. Kısım (Demirci Kuzuköy,Demirci Güveli,Demirci Hüdük Gölet Sulamaları) | DEMİRCİ | Malzeme alımı ve Yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir.
19 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve İslah sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | Manisa il merkezinden geçen Bozköy deresinin yerleşim yerinde vereceği yukarı havza kaynaklı taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için ıslah tedbirlerinin alınması, mansap ıslahının önceki yıllarda bitirilmiş olması, mansap ıslahının menbasına doğru yeni binaların yapılmakta olduğu ve bu yapıların Bozköy deresi yakınında olması.4.12.2018 tarihinde ihale edilmesi planlanmaktadır.
20 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-36 | Eti Maden Ruhsat Sahaları Maden Aramaları (Ücretli İş) | İL GENELİ
21 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
22 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
23 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
24 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | Daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
25 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
29 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
31 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
32 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
33 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
34 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
35 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
36 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | Cityfied Projesi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 25/07/2018 tarih ve 63557 sayılı yazısı ile yatırım programından çıkarılmıştır
37 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından deavm edimememisne karar verilmiştir.
38 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | Etüd Çalışmaları devam etmektedir.
39 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | Taşınmazın maliği kamu orta malı olduğundan tahsis amacının değiştirlmesi il ilgili müdürlüğümüzce mülkiyet değişikliği işlemleri yürütülmektedir.
40 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor salonu) | Türk birliği anadolu lisesi | SALİHLİ | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.arsa çekme mesafeleri düşürülüyor.Büyükşehir belediyesi onayında
41 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik +100 öğr.pan. | Kız İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyon | ŞEHZADELER | Projenin uygulanacağı arsada bulunan mevcut kız iamam hatip lisesi ile imam hatip ortaokulu binalarının inceleme raporları bakanlığa sunulmuş olup,bakanlığımızca söz konusu binların yıkılması uygun görülmüştür.binaların yıkım kararının alınması için valilik onayına sunulmuştur.
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 Yatak) | SALİHLİ | Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek okulu arsasının 120.000 m2 lik kısmının imar planında sağlık alanı olarak ayrılması,tapuda ifrazı ve ifraz edilecek alanın Bakanlığımıza tahsis çalışması devam ediyor.
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | Yunusemre İlçesi Kayapınar mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğünden ön izni alınan orman alanının imar planına alınması için Yunusemre Belediyesi nezdinde çalışmlar devam ediyor
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesi ile birlikte aynı arsaya yapılacak
45 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | ŞEHZADELER | Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesi ile birlikte aynı arsaya yapılacak
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | Bakanlığımıza tahsisli zafer mah.0 ada,4850 parselde yapılacak.proje hizmet alımına çıkıldı.kabul aşamasında
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesindeki (Eski SSK Hastanesi)mevcut ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası yıkılarak yerine yapılacak eski binanın yıkım işlemleri ve proje hizmet alımı yapılacak
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | Bakanlığımıza tahsisli istasyon mah.1329 ada, 1 parselde yapılacak.proje hizmet alımına çıkıldı.proje çizimlerini yapacak firmaya verilmek üzere arsanın altyapı bilgileri toplanıyor.
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | devlet hastanesi karşısındaki tekel depolarından milli eğitime tahsisli alandan ifraz istendi.Milli eğitimden red cevabı alındı.yatırım için arsa aranıyor.
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | mevcut arsada bulunan ASM Yıkılarak yerine yapılacak
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | Şehzadeler anafarltalar sağlıklı hayat merkezi + 9 hekimlik aile sağlığı merkezi; şehitler mahallesi 3297 ada,4 parselde yer alan eski devlet hastanesi arsasına kullanılmayacak eski binalar yıkılarak yapılacak,devlet hastanesinin şehir hastanesine taşınması bekleniyor.
52 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Eski SSK Hastanesinin bahçesine yapılması planlanıyor.proje hizmet alımına çıkılacak
53 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa tespit çalışması devam ediyor.
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | Eski SSK Hastanesinin bahçesine yapılması planlanıyor.Binalar proje hizmet alımına çıkılacak
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | Şehir hastanesi taşınması bekleniyor
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsası yok arsa aranıyor.
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | Arsa tespit çalışması devam ediyor.
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | Yıldırım mahallesinde bulunan maliye hazinesine kayıtlı verem savaş dispanseri arsasına yapılması planlanıyor.arsanın imar durumunda bitişik parsellerde yer alan ve sağlık alanı sınırlarında görülen vatandaş parsellerinin sağlık alanı dışına çıkarılması için imar planı revizyonu yapılması gerekti.belediye nezhinde girişimde bulunuldu.tahsisin alınmasına müteakiben proje hizmet alımna çıkılacak
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkılacak
60 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Medar 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Milli Eğitime tahsisli gelenbe mah.0 ada,3268 parselin tahsisisn alınması için çalışılıyor.
61 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
62 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
63 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
64 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
65 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkılacak
66 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | Arsası yok arsa aranıyor.
67 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | Arsası yok arsa aranıyor.
68 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | kırkağaç ilçe sağlık müdürlüğü+ 8 hekimlik ASM+112 ASHİ; | KIRKAĞAÇ | Soma Kurtuluş mah.9 nolu ASM hayırsever tarafından yapıldığından yerine yatırım revizyonu yapıldı.Mithatpaşa mah.254 ada 68 parselde mevcut TSM arsasına yapılacak
69 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 2017-001-113 | Osmanlı Hamamı Restarasyonu | TURGUTLU | Proje Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçesi ile gerçekleştirilecektir.
70 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
71 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
72 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | Çevre ve şehircilik bakanlığının 04/09/2018 tarih ve 151959 sayılı yazısıyla 2018 yılı bakanlığımız yatırım programında yer alan ilimiz alaşheir ilçe tarım müdürlüğü hizmet binası işiyle ilgili olarak gönderilen ihtiyaç programı çerçevesinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına kurumuyla koordine edilerek başlanılması istenmiştir.ilgili kurumla yapılan koordinasyon sonucunda alaşehir ilçe tarım müdürlüğünün 18/09/2018 tarih ve 2703301 sayılı yazısıyla yerinde uygulaması yapılan konya /ereğli ilçe tarım müdürlüğü projesinin mevcut arsa ve imar durumuna uygun revize edilerek uygulaması talep edilmiştir.söz konusu proje tarafımızdan incelenmiş olup,bina hmax 15,40 m. olduğu ancak mevcut imar durumuna göre hmax 12,50 m olması gerektiği tespit edilmiştir.bu nedenle proje müellifi ile irtibata geçilerek mevcut projede üst katta bulunan yemekhanenin at katlarda çözülüp,projenin revize ettirilerek tarafımıza gönderilmesi durumunda,yeni bir proje hazırlanmasından daha kısa bir süre de gerçekleştireceği ve daha ekonomik olacağı değerlendirilmiştir.bu bağlamda konya ereğli tarım müdürlüğü hizmet binası uygulama projelerinin proje müellefince gerekli revizelerinin gerçekleştirlmesi hususunda ilgili bakanlıktan 27.09.2018 tarihli yazı ile talepte bulunulmuştur.
73 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu ve Kadastro Hizmet Müdürlüğü Binası (Asansör İşi) | ŞEHZADELER | Bina ruhsatsız olması nedeniyle Bakanlığımızdan yatırım programından çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlığımız konunun değerlendirilmesi için ek bilgi talebinde bulunmuştur. Söz konusu iş için Kadastro Müdürlüğünden binayla ilgili edinilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiş olup Bakanlığımızdan uygulamaya esas görüş beklenmektedir.
74 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Jandarma Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi | KIRKAĞAÇ | Güçlendirme projelerinin tamamlanmasına müteakip ihaleye çıkılacaktır.
75 | İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | Tarım arazilerinin devir ve takip sistemi projesi | İL GENELİ
I. Ocak
(2017 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan