## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 28/01/2019
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 110890 | 100
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 54250000 | 48250000 | 3000000 | 3144736 | 85
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 91500000 | 62000000 | 20000000 | 21528500 | 70
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H030710 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6976000 |  | 6900000 | 12771686 | 90
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H033880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 878509
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 24580000 | 8580000 | 16000000 | 16053820 | 70
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2018I000110 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 3000000 |  | 2000000 | 2273995 | 65
8 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 2018H050920 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000
9 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH | 2018K121610 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2490000 |  | 2490000 | 5354045 | 100
10 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin Zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2020) | AKHİSAR | 24871000 |  | 150000 |  |  | 28 adet parsel tahsis edilmiş ve 21 adet parselde inşaat başlamıştır.
11 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2020) | TURGUTLU | 22560000 |  | 250000 | 1194003 |  | OSB de toplam 99 parsel tahsisi yapılmış olup, 57 firma üretime başlamış ve 16 firma inşaat safhası, 26 firma da proje aşamasındadır.
12 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | Soma OSB (2016-2020) | SOMA | 9350000 |  | 5000 |  |  | imar planları taamlanmış olup,parselasyon planları hazırlanmaktadır.
13 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110222 | Salihli OSB (2017-2020) | SALİHLİ | 12441570 |  | 3000000 | 2913384 |  | 1.etap OSB de 57 adet sanayi parselinin tamamı,2.etap OSB de 98 adet sanayi parselinin 72 si tahsis edilmiştir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | İLGENELİ | 292000000 | 90326000 | 59135000 | 59135000 | 51 | Sabuncubeli tünelinde imalatlar tamamlanarak 11.06.2018 tarihinde trafiğie açılmıştır.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 245055000 | 243995000 | 1060000 | 1060000 | 100 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.2019 yılında muhtelif kesimlerde BSK onarımı yapım ihalesi yapılacaktır.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 120391000 | 81108000 | 3957000 | 3957000 | 71 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 135651000 | 20849000 | 3880000 | 3880000 | 18 | 2018 Yılında çalışmalara devam edilmiştir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 92566000 | 31134000 | 3000000 | 3000000 | 37 | 18.05.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 94508000 | 80097000 | 162000 | 162000 | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2018 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılmıştır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 140248000 | 92054000 | 25823000 | 25823000 | 84 | 2018 yılında 4,7 km SK>BSK tamamlanması hedeflenmiş, 2,8 km SK>BSK tamalanmıştır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 188099000 | 90335000 | 2000000 | 2000000 | 49 | 2018 yılında Soma Çevre yolunun kalan 1,9 km'lik kesiminin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 53290000 | 15636000 | 19999000 | 19999000 | 67 | 2018 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 8098000 | 2031000 | 3224000 | 3224000 | 65 | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanarak çalışmalra başlanılmıştır.2018 yılında projenin Uşak ili sınırlarında kalan kesiminde çalışılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 8210000 | 17000 | 2000 | 2000 |  | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 9536000 | 12000 | 2000000 | 2000000 | 21 | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 88808000 | 5066000 | 3000000 | 3000000 | 9 | 14.08.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 76221000 | 1051000 |  |  | 1 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.2018 yılında Balıkesir ili sınırları içerisinde 4 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 100537000 | 12240000 | 11536000 | 11536000 | 24 | 2018 yılında 4,5 km TY-SK tamamlanması hedeflenmiştir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 17711000 | 71000 | 2000000 | 2000000 | 12 | Çalışmalara devam edilmektedir.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 54192000 |  | 3000000 | 3000000 | 6 | 14.08.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 5257000 | 3256000 | 896000 | 896000 | 79 | 29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım çalışmaları işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | 71000000 |  | 2000000 | 2000000 | 3 | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040381 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | 75000000 |  | 1000000 | 1000000 | 1 | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
ALT PROJE | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve diğer harcamalar | İL GENELİ |  |  | 17359000 | 17359000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 35432615 | 26603615 | 2600000 | 2014887 | 85 | İş devam ediyor (Geçen Yıldan devir)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması proje kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 27429072 | 1400000 | 1241036 | 80 | İş devam ediyor. Manisa-Band. Arası kaynak işi devam ediyor. kamulaştırması geciken ist.yolları düzenlemeleri yapılacak. (Geçen yıllardan devir.)
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 | 6457.6 | 4000000 | 2777404 | 40 | 25.10.2017 yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827957 | 246966.4 | 1050000 | 972355 | 20 | 08.11.2017 yer teslimi yapıldı.Yüklenicinin mali sorunlarından dolayı iş devam etmiyor.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 52000 | 52000 | 100 | İş bitti. (Geçen yıldan devir.)
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E01001 0.03.66 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | İL GENELİ | 28000000 |  | 27438889 | 27438728 | 50 | 50.000 ad. Travers alındı.8100 ton ray alımı yapıldı.yol yenilenmesine 2019 yılında başlanacak.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.78 | Hilal - Denizli hattı (Km: 176+830 - 177+460 arası 640 mt.) ve Manisa-Dumlupınar hattı (Km: 112+ 818 - 113+200 arası 460 mt.) toplam 1.100 m. Beton temelli, panel tipi ihata yapılması işi. | AHMETLİ | 451303 |  | 362000 | 257830 | 99 | iş bitti geçici kabulü ve kesin hesabı yapılacak
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Basmane-Afyon hattı Km:82+218 - 83+093 arasındaki tasmanlı bölgenin varyanta alınarak iyileştirilmesi. | TURGUTLU | 1496377 |  | 758794 | 758794 | 99 | iş bitti geçici kabulü ve kesin hesabı yapılacak
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010490.42.03.0006 | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı yapım işi | AKHİSAR | 9996251 |  | 1000 |  |  | proje çalışmaları devam ediyor.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası ve Müştemilatının Restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılması | KIRKAĞAÇ | 1931231 |  | 200000 | 184340 | 20 | 11.09.2018 tarihinde yer teslimi yapıldı.işe başlandı.sıva söküm ve çatı imalatı yapılıyor
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | 5360266 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | 7320000 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | 7210000 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | 4320000 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | 12030000 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
49 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | 732697 |  | 1000 |  |  | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
50 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0013 | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | ŞEHZADELER | 1114876 |  | 7713 | 7713 |  | 05.10.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.ihale iptal edildi. Tekrarlanacak
51 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2012.E010060.03.05 | Menemen-Manisa 2 ve 3 hatlı hale getirilmesi ve mevcut hattın rehabilitasyonu | YUNUSEMRE | 154124382 | 15903984 | 135000000 | 134999984 | 60 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
52 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR | 9800000 | 4128 | 3754 | 3754 |  | 27.06.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale süreci devam ediyor.
53 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.15 | Basmane - Afyon hattı km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | TURGUTLU | 6673000 |  | 1000 |  | 5 | Yer teslimi yapıldı. AYKOME kararı bekleniyor.altyapı deplaseleri devam ediyor.
54 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.16 | Basmane - Afyon hattı km:113+360'da bulunan hemzemin geçit yerine karayolu üstgeçidi yapılması. (Manisa Ahmetli) | AHMETLİ | 5838580 |  | 5000000 | 3780948 | 75 | 25.08.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 181280123 | 5154546 | 10717724 | 10717724 | 10 | Proje kapsamında Akselendi yerleşkesinde 2100 mm çapında 2600 m uzunluğunda CTP boru döşenmiştir. Dirsek tespit kitle betonları dökülmeye devam edilmektedir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 77518818 | 40189000 | 3978847 | 3978847 | 95 | 154000 metrelik sulama inşaatının 132000 metresi tamamlanmış olup vatandaşlar tarafından yer teslimi yapıldığı parsellerde devam edilmektedir. 1077 adet sanat yapısının 465 adedi tamamlanmış olup sanat yapısı imalatlarına devam edilmektedir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 40000000 |  |  |  |  | ihalesi yapılmış olup dosya değerlendirmesi devam etmektedir.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | SARIGÖL | 20251909 | 7300861 | 7376631 | 7376631 | 99 | 83 km lik hat ile sanat yapıları tamamlanmış olup işletme testleri devam etmektedir.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 46180000 | 8580000 |  |  | 75 | gövde ulaşım yolları sıyırma kazısı dipsavak kazısı ile betornerme imalatı ve memba batardosu tamamlandı.792 m kret kotlu baraj gövdesinde 779,90 m kotuna ulaşıldı.dolusavak 760,80 m kotuna kadar tamamlandı.ikmal ihalesinde sözleşme başlanarak işe başlandı.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 40000000 |  |  |  |  | 2019 yılında ihale edilecek
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 14499341 | 5642922 | 7653516 | 7653516 | 95 | İlyasçılar Göleti ve sulaması tamamlandı. Maldan göletinde pompa binası mekanik ve elektrik imalatları dışındaki imalatlar tamamlanmıştır.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 4900377 | 562277 | 950521 | 950521 | 90 | tıkaç yapısı yapılarak su tutulmuştur.dolu savak ve vana odası çıkışı ile rölekasyon yolundaki menfezler tamamlanmıştır.vana odası imalatları tamamlanmıştır.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 17734189 | 4043351 | 4047072 | 4047072 | 60 | gövde dolgusu tamamlandı.dolusavak ve sulama imalatları tamamalandı.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 28856560 | 4653629 | 4932400 | 4932400 | 56 | gövde sıyırma kazıları dolusavak kazıları enjeksiyon imalatları derivasyon kndüvisi tamamalnamış olup,2019 yılında gövde dolgusuna başlanacaktır.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 11339536 | 3775813 | 2898922 | 2898922 | 100 | iş bitti geçici kabulü ve kesin hesabı yapılacak
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 30632456 | 451096 | 4239250 | 4239250 | 23 | Gövde sıyırmaları ve dolusavak kazıları tamamlanmak üzeredir. Yıl sonuna kadar derivasyon yapılacaktır. Gövde ulaşım yolu imalatı devam etmektedir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | ALAŞEHİR | 13244363 | 616563 | 1699693 | 1699693 | 22 | Sıyırma kazısı tamamlandı. Enjeksiyona başlanarak bu yıl içerisinde tamamlanacaktır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 23668055 | 7113114 | 8201193 | 8201193 | 90 | yapım işinin sulama kısmaındaki tüm imalatları tamamlanmıştır.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 19502450 | 1631606 |  |  | 35 | o0cak ulaşım yollarının tamamlanmasının müteakip batardo imalatına başlanması planlanmaktadır.dolsavak kazısınoın yaklaşık %95 i tamamlanmıştır.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 22153473 |  |  |  |  | Orman izinleri alınıp kesim işlemi tamamlanmıştır. Yılı ödeneği bulunmadığından şantiye kapalıdır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 16479910 | 4561180 | 699999 | 699999 | 95 | 150277 m3 hacimli gövde imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının % 80’i, betonarme imalatının yaklaşık %35’i tamamlanmıştır. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili projelerin tamamlanmasının ardından imalata devam edilecektir. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 10000000 |  |  |  |  | 2019 yılında ihale edilecek
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 12000000 |  |  |  |  | 2019 yılında ihale edilecek
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20525472 | 3891913 | 6367107 | 6367107 | 90 | baraj gövde dolgusu imalatı tamamlanmıştır.baraj ölçüm tesisleri konulmuştur.gölet ulaşım ve vana odası ulaşım yolları tamamlanmıştır.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti | DEMİRCİ | 16445389 | 1469829 | 2572954 | 2572954 | 25 | Dolusavak palyeleri, dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Gömlek betonu imalatı devam ediyor.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20939733 | 1575693 | 3473709 | 3473709 | 40 | gövde kazısı imalatı devam ediyor.batrado dolgusu tamamalndı.membran imalatı tamamalanmıştır.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 14263670 | 1892776 | 4144008 | 4144008 | 50 | gövde dolgu imalatı devam etmektedir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 32351251 |  |  |  |  | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanmıştır. Orman izinleri tamamlanmış olup ağaç kesimlerine devam edilmektedir.şantiyede çalışma yapılmamaktadır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 18775240 | 3359765 | 1739908 | 1739908 | 64 | gövde dolgusu üst kısmı sıyrılmış olup,gövde dolgusu devam etmektedir.1.385 metrelik rölekasyon yolunun 1300 m tamamalnamıştır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 16766355 | 358179 | 2095950 | 2095950 | 618 | gövde sıyırma kazısı devam ediyor.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 21134371 | 6092928 |  |  | 100 | İş bitti. Geçici kabul yapıldı.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | KULA | 3726985 | 923370 | 2130922 | 2130922 | 89 | Gölet ve derivasyon işleri tamamlandı. Sulama imalatları devam ediyor.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 14485452 | 3834111 | 518023 | 518023 | 81 | yapım işinin sulama kısmaındaki tüm imalatları tamamlanmıştır.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 19212829 | 3330058 | 4014246 | 4014246 | 47 | Gövde sıyırma kazısı ve cut off kazısı ve dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatlarının bir kısmı tamamlanmış , enjeksiyon imalatı devam etmektedir. Ödenek yetersizliği nedeniyle işe deavm edilmemektedir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 32406050 | 1698900 | 3999993 | 3999993 | 25 | Sağ ve sol sahilde sıyırma kazıları tamamlanmış olup, talvegdeki kazılara devam edilmektedir. Kondüvi kazısı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısına başlanmıştır.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 18330972 | 372009 |  |  | 7 | Yaklaşık 80.000 m3 sıyırma kazısının 45.000 m3 ü tamamlanmıştır. Gövde ve göl alanı geçirimliliği ile ilgili konu Genel Müdürlük heyeti tarafından yerinde incelenmiştir. Şantiye kapalı olup aks yerinin değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar planlama şube tarafından yürütülecektir
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | AKHİSAR | 73924556 | 2727426 | 7482608 | 7482608 | 50 | Slurry trench imalatına devam edilmektedir. Aynı zamanda batardo dolgusu imalatı slurry trench seviyesine kadar tamamlanmıştır.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 25000000 |  |  |  |  | Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu yapım işi devam etmektedir.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme ( Katkı Paylı ) | ALAŞEHİR | 120000000 |  |  |  |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | GÖRDES | 19091420 |  |  |  |  | Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Ödenek yetersizliği nedeni ile şantiyede çalışma yapılmamaktadır.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları 1. Kısım ( Demirci Kuzuköy, Demirci Güveli, Demirci Hüdük Gölet Sulamaları ) | DEMİRCİ | 7000000 |  |  |  |  | Malzeme alımı ve Yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 59883471 | 9153070 | 9997625 | 9997625 | 50 | enjeksiyon imalatları devam etmektedir.enerji nakil hattı deplasesi yapıldı.dolusavak betonları döküldü
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Spil Dağı Atalan Reakreasyon Göleti | YUNUSEMRE | 5196750 |  |  |  |  | izmir orman bölge müdürlüğünden orman izni gerekli
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1403813 |  |  |  |  | iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  |  |  |  | 2019 yılında ihale edilecek
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 4117924 |  |  |  |  | Revize proje çalışmaları devam etmektedir.şantiye kapalıdır.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 2361736 | 771254 | 161689 | 161689 | 95 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Korkuluk imalatı tamamlandı.Tersip Bendi imalatı yapılmış olup imalatta tespit edilen hatalardan dolayı iş durdu, şantiye kapalı.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 14567605 | 5378536 | 4474391 | 4474391 | 100 | iş bitti.geçici kabül aşamasında
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 7579032 | 1640295 | 4567724 | 4567724 | 87 | 2 Ad. Tersip Bendi, 1050 mt. U Kanal ve 100 m. menfez tamamlanmıştır.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım | SARIGÖL | 3689609 | 1555304 | 585295 | 585295 | 100 | İş tamamlandı.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere ve Yunusemre Akgedik mahallesi Gürle dere | İL GENELİ | 2950685 | 942068 | 1035286 | 1035286 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabul aşamasında
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 3006036 | 343200 | 1541245 | 1541245 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabul aşamasında
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49341550 | 36808578 | 16730302 | 27340790 | 94 | Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | 20869000 |  | 10533937 | 2176361 | 9 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebeke | ALAŞEHİR | 5460823 |  | 4453486 | 4030486 | 54 | Çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | DKH | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 1836580 | 365976 | 1183299 | 87 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 3174137 | 250000 |  | 106 | 16.10.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Başlıoğlu, Yeşilova mahallesi kanal+ içmesuyu inşaatı | SALİHLİ | 4670055 | 1309249 | 3509423 | 4486643 | 110 | 29.03.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula Gökçeören Mah. Kanal+ İçmesuyu İnş. | KULA | 9333044 | 2748832 | 2333261 | 6778236 | 112 | 23.10.2018 G.K.
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gördes Beğel Boyalı Malaz Kanal+ İçmesuyu inş. | GÖRDES | 15020552 | 3639012 | 6957005 | 11212347 | 110 | Çalışmalar devam ediyor.
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Soma Akçaavlu Geciz Kozluören Ularca Yırca Mah.Kanal+İçmesuyu inş. | SOMA | 8150628 | 4341619 | 4169589 | 4705858 | 102 | 10.09.2018 geçici kabul yapıldı.
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 4434034 | 2882550 | 2976131 | 889960 | 67 | Çalışmalar devam ediyor.
113 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Büyükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | 7137000 |  | 2926170 | 2869552 | 40 | Çalışmalar devam ediyor.
114 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
115 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | 3544000 |  | 2849666 | 4489032 | 92 | Çalışmalar devam ediyor.
116 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Koldere İçmesuyu+Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 8126392 | 373147 | 4130690 | 8770008 | 73 | Çalışmalar devam ediyor.
117 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | 6784680 | 1412929 | 2592152 | 7317094 | 99 | 15.08.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
118 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
119 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | 20905047 | 3193038 | 12429000 | 7437261 | 51 | Çalışmalar devam ediyor.
120 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
121 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 5174911 | 4293400 | 2115091 | 943154 | 100 | gecici kabul aşamasında
122 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gölmarmara Taşkuyucak ve Ayhanlar Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | 64400 |  | 64400 | 71184 | 100 | gecici kabul aşamasında
123 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | 2592000 | 180001 | 61562 | 34207 | 9 | 31.05.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
124 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kırkağaç Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | 845000 | 602382 | 498550 | 97617 | 77 | Kredisi bitti. Çalışmalar devam ediyor.
125 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Manisa Belediyesi Mesir Macunu Şenliği Temali Dioromik Resim ve Üç Boyutlu Maket Platformu Hazırlanması ve Uygulanması Yapım İşi | ŞEHZADELER | 1800000 | 665926 | 1134073 | 759987 | 100 | 10.12.2018 Geçici kabül yapıldı.
126 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gördes 8 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Yapım İşi | GÖRDES | 968276 | 693138 | 449427 | 166736 | 102 | 02.04.2018tarihinde geçici kabulü yapıldı.
127 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli İlçesi Yeraltı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Yapım İşi | SALİHLİ | 30608399 | 23249972 | 9910001 | 10719228 | 107 | 31.08.2018 geçici kabul yapıldı.
128 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kırkağaç Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 354600 | 245000 | 295000 | 7165 | 114 | Çalışmalar devam ediyor.
129 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | SALİHLİ | 5337144 |  | 2223810 | 5816108 | 120 | 25.09.2018 Geçici kabul yapıldı.
130 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muhtelif Cadde Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi | AKHİSAR | 4714476 | 2105380 | 3457702 | 3325534 | 118 | 18.05.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
131 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi. | AKHİSAR | 2236500 |  | 2236500 | 1712520 |  | çalışmalar devam ediyır.
132 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi. | AKHİSAR | 1352400 |  | 1651740 | 1334577 | 118 | çalışmalar devam ediyır.
133 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Gençlik Parkı Yapım İşi | ŞEHZADELER | 842488 | 938365 | 18959 | 114836 | 102 | 20.04.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
134 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Kağan ve Belenyenice mah. 2 adet çok amaçlı salon yapım işi | ŞEHZADELER | 412483 |  | 450000 | 320776 | 92 | 28.09.2018 Geçcici kabül yapıldı.
135 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 596929 |  | 328164 | 679096 | 100 | 14.06.2018 tarihinde geçici kabülü yapıldı.
136 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler Molla Şaban Parkı Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 326251 |  | 326251 | 369340 | 104 | 24.05.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
137 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Yunusemre Ortaköy Mahallesi Biyolojik Gölet Yapım İşi | YUNUSEMRE | 629000 | 204450 | 407035 | 421957 | 96 | 19.02.2018 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
138 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 1. Etap | KULA | 953170 |  | 953170 | 981845 | 92 | iş bitti.geçici kabül yapıldı.
139 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 2. Etap | KULA | 1310400 |  | 1310400 | 1276527 | 89 | Çalışmalar devam ediyor.
140 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 3.Etap | KULA | 1393386 |  | 1393386 | 922986 | 61 | Çalışmalar devam ediyor.
141 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 4. Etap | KULA | 1347025 |  | 1347025 | 439297 | 30 | Çalışmalar devam ediyor.
142 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula Prefabrik depo inşaatı yapım işi | KULA | 5445000 |  | 2613600 | 1748675 | 30 | Çalışmalar devam ediyor.
143 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SOMA belediyesi kapalı Pazar yeri ve otopark yapım işi | SOMA | 15000000 |  | 15000000 | 14101040 | 82 | Kredisi bitti. Çalışmalar devam ediyor.
144 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa 2017 yılında hizmet sınırları içinde bulunan yollarda astarlı astarsız sathi kaplama ve B.S.K yapılması işi | İL GENELİ | 85357188 |  | 20000000 | 20000000 | 39 | Kredisi bitti. Çalışmalar devam ediyor.
145 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu şehiriçi yollarda beton parke döşenmesi yapım işi | TURGUTLU | [5 empty] | 3.200.000 tl kredi onaylanmıştır.
146 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler çocuk kültür ve sanat merkezi restorasyon yapım işi | ŞEHZADELER | 1298394 |  | 1298394 | 912516 | 70 | çalışmalar devam ediyor.
147 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Şehzadeler 2018 yılına ait muh.mah.asfalt beton kilitli bordür döşenmsi yapım işi | ŞEHZADELER | 1168971 |  | 1168971 | 1168971 | 100 | 26.11.2018 Geçici kabul
148 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gölmarmara merkez mah. Muh.cad.ve sok.doğalgaz kazısı nedeniyle bozulan yolarda 6 cm kilitli beton parke ve prizma taşı döşenmesi işi | GÖLMARMARA | 583220 |  | 583220 | 604378 | 110 | çalışmalar devam ediyor.
149 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | akhisar muh.cadde,mahalle ve sokaklarında yol ve tretuvar kaplama işi 2 | AKHİSAR | 1496250 |  | 896400 | 282430 | 17 | çalışmalar devam ediyor.
150 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | akhisar muh.cadde,mahalle ve sokaklarında yol ve tretuvar kaplama işi 2 | AKHİSAR | 2572024 |  | 2572024 | 1617681 | 58 | çalışmalar devam ediyor.
151 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | akhisar muh.cadde,mahalle ve sokaklarında yol ve tretuvar kaplama işi 3 | AKHİSAR | 1494000 |  | 1045800 | 344292 | 22 | çalışmalar devam ediyor.
152 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu farklı seviyeli ergenekon kavşağı yapım işi | TURGUTLU | [5 empty] | 16.500.000 tl kredi onaylanmıştır.ihalesi belediyesince yapılacaktır.
153 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 11766000 | 2079145.145 | 11766000 |  |  | 27.06.2018 tarihinde sondaj çalışmalarına başlanmıştır.etüt çalışmaları devam etmektedir.Proje çalışmaları Balıkesir ilinden yürütülmektedir.
154 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 570000 |  | 570000 |  |  | 2018 yılında proje çalışmaları aydın ilinden yürütülmüştür.
155 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-38-14-02 | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu | İL GENELİ | 213000 |  | 213000 | 56176 |  | 08.05.2018-13.06.2018 ve 16.10.2018-06.11.2018 tarihleri arasında Manisa -soma ilçesinde çalışmaları yürütmüştür.
156 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-36 | Eti Maden Ruhsat Sahaları Maden Aramaları (Ücretli İş) | İL GENELİ | 10655400 |  | 10655400 | 112367 |  | 21.11.2018tarihinde çalışmalara başlanmış olup,31.12.2018 tarihi itibari ile toplam 2561,10 m sondaj yapılmıştır.
157 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 291000 |  | 291000 |  |  | 2018 yılında proje çalışmaları Muğla ve İzmir ilinden yürütülmüştür.
158 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-25 | Menderes Masifi Titan Aramaları | İL GENELİ | 759000 |  | 759000 | 759000 |  | 25.06.2018 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.toplmda 2.765,80m sondaj yapılarak çalışmalar 06.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır
159 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 32000 | 5216 | 32000 |  |  | 2018 yılında proje çalışmaları aydın ilinden yürütülmüştür.
160 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 |  |  | 2018 yılında çalışma yapılmamaıştır.
161 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001920 | Kırkağaç RES TM Tevsiat | KIRKAĞAÇ | 1200000 |  | 150000 | 243000 |  | 12.10.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.tesis çalışmaları devam etmektedir.
162 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
163 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 21220000 | 11000000 | 10220000 | 10945489 | 68 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
164 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 5300000 | 4000000 | 1300000 | 5664777 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 16.11.2016 2T Tarihi: 11.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 15.04.2018
165 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2300000 | 200000 | 2100000 | 48846 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 21.11.2016 2T Tarihi: 27.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 01.05.2018
166 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000560 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 850000 | 200000 | 650000 | 661369.38 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 25.10.2017 2T Tarihi: 24.07.2018 Geçici Kabul Tarihi: 25.07.2018
167 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | 5000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
168 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH (TTFO) | İL GENELİ | 18500000 | 50000 | 2500000 | 1811963 | 40 | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
169 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | 12000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
170 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
171 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | 8800000 | 20000 | 100000 |  |  | 07.12.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.tesisi çalışmları devam etmektedir.
172 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000520 | Meta TM-Demirci EİH (TTFO) | İL GENELİ | 12000000 | 2000000 | 5500000 | 4764643 | 70 | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
173 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | 3850000 | 2000 | 30000 | 27700 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
174 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 270000 | 2000 | 27000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
175 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 450000 | 2000 | 45000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
176 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. -Kula Brş.N. -Alaşehir-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 1027000 | 2000 | 103000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
177 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
178 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
179 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 8000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
180 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii, Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı | İL GENELİ | 77800 |  | 77800 | 77800 | 95 | işin geçici kabülü yapılacaktır.
181 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 1673240 |  | 1673240 | 814374 | 35 | İş devam etmektedir.
182 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
183 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | [5 empty] | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş in gecici kabülü yapılacaktır.
184 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425272.53 |  | 1425272.53 | 1320865 | 90 | İş devam etmektedir.
185 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Damgacı Camii | SOMA | [5 empty] | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
186 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | 1033795 |  | 1033795 | 77035.36 | 10 | iş devam etmektedir.
187 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | ŞEHZADELER | 494079.85 |  | 494079.85 | 466021 | 100 | İşin gecici kabulü yapılmıştır..
188 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 616318 |  | 616318 | 462027.27 | 90 | İş devam etmektedir.
189 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İshak Çelebi Külliyesinde Ulu Camii, Fethiye Medresesi ve Tübe | ŞEHZADELER | 4672453.53 |  | 4672453.53 |  | 10 | İş devam etmektedir.
190 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
191 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
192 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 1043700.14 |  | 1043700.14 | 870251 | 35 | İş devam etmektedir.
193 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Damatlı köyü Camii | SALİHLİ | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
194 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yiğitbaş Camii ve Haziresi | ŞEHZADELER | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
195 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050090 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 630000 |  | 630000 | 721382 | 100 | tamamlandı.
196 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050190 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 23000 |  | 23000 |  | 100 | tamamlandı.
197 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050280 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 1217000 |  | 1217000 | 933000 | 100 | tamamlandı.
198 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050260 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 13661000 |  | 13661000 | 13661000 | 94 | tamamlandı.
199 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 4085000 |  | 4085000 | 4031000 | 100 | tamamlandı.
200 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050170 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 4470000 |  | 4470000 | 3819000 | 97 | tamamlandı.
201 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(UDGP) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 217000 |  | 205000 | 204848 | 100 | geçici kabülü yapılmış.bakanlık onayına sunulmuştur.
202 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2018F000260 | Avcı Eğitim Merkezi (Bakım Onarım) Bakım Onarım G.B.05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 200056.39 |  | 200000 | 198113 | 100 | geçici kabülü yapılmıştır.
203 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2018F000260 | Kır Lokantası Çevre Düzenlemesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme G.B.05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 156180 |  | 160000 | 156179.8 | 100 | geçici kabülü yapılmıştır.
204 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB (6.2) | İL GENELİ | 218500 |  | 78000 | 77349 | 49 | Çalışmalar devam ediyor.
205 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Kedi evi ve Köpek kulübesi) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 29100 |  | 84938 | 34338 | 100 | Tamamlanmıştır.
206 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Mikroçip Okuyucu, Mikroçip Kulak Küpesi, Kulak Küpesi Pensi) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 77061 |  | 114000 | 90932 | 100 | Tamamlanmıştır.
207 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015K100140 | Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (Demirbaş silah alımı) DSB(6.1) | İL GENELİ | 25882 |  | 34000 | 25882 | 100 | Tamamlanmıştır.
208 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Sabit Mama ve Su Kabı) G.B. (6.1) | İL GENELİ | 2450 |  | 10000 | 2891 | 100 | Tamamlanmıştır.
209 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi (Sokak Hayvanı kısırlaştırma) G.B. (6.1) | İL GENELİ |  |  | 64870 | 64870 | 100 | Tamamlanmıştır.
210 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2011K100050 | Sulak Alan Envanter,Yönetim Planı Hazırlama ve izleme GB (6.2) | GÖLMARMARA | 75900 |  | 150000 | 53737 | 100 | Tamamlanmıştır.
211 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (MİLKAS) | SOMA | [5 empty] | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından deavm edimememisne karar verilmiştir.
212 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | [5 empty] | Cityfied Projesi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 25/07/2018 tarih ve 63557 sayılı yazısı ile yatırım programından çıkarılmıştır
213 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 18165000 |  | 18165000 | 5019360 | 28
214 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 1000000 |  | 1000000
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Ön. Öz. Prj (2 Derslik) | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 817750 |  | 350000 | 37229 |  | 15.11.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | 7561250 | 63720 | 2295360 | 4331107 | 57 | kaba inşaat tamamlandı.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | 1172330 | 180000 | 388400 | 1030457 | 88 | İnce işçilik devam ediyor.
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4670000 | 2711.17 | 4667289 | 2027134 | 50 | Kaba inşaat tamamlandı.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | 447500 | 59590 | 1339800 | 443444 | 100 | yapımı tamamlandı
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 7222500 | 63720 | 6259400 | 3436786 | 48 | kaba inş.tamamlandı.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Derslik) | 8 | SOMA | 1700000 | 1105000 | 595000 | 425000 | 90 | İnce işçilikleri devam ediyor.
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Akhisar Ahmet Vehbi Bakırlıoğluİlkokulu Ek Bina | AKHİSAR | 4905600 |  | 981120 |  |  | özel projesi bakanlıkta incelenmiş olup, bakanlığın mimari inceleme raporu doğrultusunda projenin düzenlenmesi YİKOB tan istenmiştir.
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | 3326400 |  | 665280 |  |  | mülkiyet değişikliğine ait iş ve işlmeler devam ediyor.yakın zamanda çözülecek
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje 1 Ek Derslik | Demirci Kışlak İlkokulu | DEMİRCİ | 531250 |  | 140000 | 82176 |  | kaba inşaat devam ediyor.
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+1) 4 yeni Derslik | Gördes Köseler Şehit Er Sezai Özdemir İlkokulu (Yık-Yap) | GÖRDES | 5687500 |  | 378000 | 67776 |  | 22.11.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 20 yeni Derslik | Kırkağaç Edip Bayat İlkokulu (Yık-Yap) | KIRKAĞAÇ | 5577600 |  | 1115520 |  |  | özel projesi bakanlıktan onaylandı.ihaleye çıkılmasıiçin YİKOB a yazıldı.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | Soma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | SOMA | 6154400 |  | 1230880 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | Şehzadeler Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu | ŞEHZADELER | 6154400 |  | 1230880 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 yeni Derslik | Şehzadeler Kuşlubahçe Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 4905600 |  | 981120 |  |  | özel projesi bakanlıkta incelenmiş olup,bakanlığın mimari inceleme raporu doğrultusunda projenin düzenlenmesi yikobtan isenmiştir.
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 yeni Derslik | Turgutlu Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu (Yık-Yap) | TURGUTLU | 5336250 |  | 665280 | 1734431 | 31 | 3. kat seviyesinde
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | Turgutlu Namık Kemal İlkokulu | TURGUTLU | 4905600 |  | 981120 |  |  | tahsis belgesi alınmış olup özel projenin hazırlanması için yikoba yazıldı.
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 yeni Derslik | Yunusemre Kemal Pınar İlkokulu (Yık-Yap) | YUNUSEMRE | 5516250 |  | 1230880 | 81420 |  | 23.12.2018 trihinde yer teslimi yapıldı.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Uygulama Camii | Çancılar İmam Hatip Ortaokuluna Uygulama Camii | AHMETLİ | 1000000 |  | 1000000 | 550000 | 55 | kaba inşaatı tamamlandı.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 Öğr. Prj. (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | 2500000 | 62540 | 2500000 | 2980 |  | 24.12.2018 traihinde ihalesi yapıldı.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Makine Tek. Atöly. | Aliye İzzet Begoviç Makine Teknolojileri Atölyesi | AKHİSAR | 800000 |  | 800000 | 760000 | 95 | geçici kabül aşamasında
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel proje (Z+1)4 ek derslik | kırkağaç bostancı ilkokulu | KIRKAĞAÇ | 1911000 |  | 964760 |  |  | özel projesi bakanlıkça onaylandı.26.12.2018 tarihinde protokol imzalandı.
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek derslik) | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu | YUNUSEMRE | 2784000 | 2743074.31 | 40926 |  | 100 | yapımı tamamalandı.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | 308487.4 | 78065.54 | 230421 | 310608 | 100 | yapımı tamamlandı
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | 618320 | 105150.74 | 513169 | 496282 | 89 | geçici kabül aşamasında
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje (24 Derslik) | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | TURGUTLU | 6146700 | 6090536.46 | 56164 | 305630 | 100 | yapımı tamamlandı
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 16 yeni Derslik | Salihli Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu (Yık- Yap) | SALİHLİ | 4914000 |  | 982800 | 34220 |  | özel projesi bakanlıkça onaylınmış olup,İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 8 yeni Derslik | Turgutlu Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars Ortaokulu | TURGUTLU | 3326400 |  | 665280 | 72496 |  | 27.12.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (16 Derslik) | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu | GÖLMARMARA | 3014400 | 2332783.34 | 681616 | 284684.64 | 100 | yapımı tamamlandı.
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | 6212700 | 1371587.62 | 1125000 | 5774469.47 | 100 | yapımı tamamlandı.
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | 6726000 | 67600 | 1000000 | 7333527 | 95 | geçici kabül aşamasında
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 5145980 | 1127717.87 | 1500000 | 2896185 | 95 | geçici kabül aşamasında
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 5400000 |  | 500000 | 77800 |  | 16.01.2019 tarihinde ihalesi yapılacaktır.bakanlığın ihalelerin durdurulmasına yönelik talimatı doğrultusunda ikinci bir emre kadar beklenecek.
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik + 100 Öğrencilik pansiyon | Kız İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyon | ŞEHZADELER | 15000000 |  |  |  |  | Projenin uygulanacağı arsada bulunan mevcut kız imam hatip lisesi ile imam hatip ortaokulu binalarının inceleme raporları bakanlığa sunulmuş olup,bakanlığımızca söz konusu binaların yıkılması uygun görülmüştür.proje çizimi için yikoba yazıld.
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 5221500 | 1265115.23 |  | 3757388 | 95 | kaba inşaat tamamlandı.
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik+200 Öğr Pan.) | Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 10647140 | 11277198.38 |  | 388418.52 | 100 | Bitti.
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | ALAŞEHİR | 5629780 | 1491446.23 | 750000 | 4376521.25 | 90 | geçici kabül aşamasında
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | 13573540 | 6973563.06 | 6473540 | 7979025 | 95 | geçici kabul aşamasında
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | 5876400 | 1211369.25 | 1000000 | 5709087 | 95 | geçici kabül aşamasında
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik + 1 Atölye | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 9963920 | 4075812.03 | 1000000 | 6368974 | 99 | geçici kabul aşamasında
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 MEB2004.63 (Spor Salonu) | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | 958160 | 261022.14 | 312000 | 441685 | 95 | geçici kabül aşamasında
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Uygulama Camii ve sığınak | Kırkağaç İhl.Uygulama Camii ve Sığınak | KIRKAĞAÇ | 2000000 | 1600000 | 400000 | 400000 | 100 | yapımı tamamlandı
257 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 21007540 | 69960 | 950000 | 6009.18 | 10 | 1. kat tabliyeleri atıldı.
258 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | 13623100 | 69960 | 860000 | 3550554 | 29 | 2 kat seviyesinde
259 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | 4500000 | 67600 | 700000 | 769837.33 | 17 | 1.kat seviyesinde
260 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (24 Derslik + 1 Atölye) | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | 8755600 | 68780 | 1000000 | 7513479 | 85 | atölye ve okul binasının kaba inşaatı tamamaadı
261 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 5301740 | 4697252.83 |  | 604487 | 100 | yapımı tamamlandı.
262 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | 6000000 | 1200000 | 4800000 | 4500000 | 45 | Kaba inşgeçici kabül aşamasında
263 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (3 yeni Derslik) | Şehzadeler Anaokulu | ŞEHZADELER | 816000 | 163200 | 652800 | 163200 | 60 | YİKOB tan inşaat ile ilgili durum tespit tutanağı düzenlenmiş olup,eksiklikler müdürlüğümüze bildirilmiştir.söz konusu eksikliklerin 1 ay içerisinde tamamlanması istenilmiştir.(protokol)
264 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (3 Derslik) | Akhisar Çamönü Ertuğrul Özçubukçu İlkokulu (Yık -Yap) | AKHİSAR | 467600 |  | 467600 |  |  | özel projesi bakanlıkta incelemde
265 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Ek Bina) | Salihli İsmail Bali İlkokulu | SALİHLİ | 2140000 | 214000 | 1926000 | 1926000 | 100 | yapımı tamamlandı.
266 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Bina) | Sarıgöl Celal Madan İlkokulu | SARIGÖL | 568400 |  | 381212 |  |  | temel kazı çalışması yapılıyor
267 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | Saruhanlı Azimli İlkokulu | SARUHANLI | 3360000 |  | 823400 | 69900 |  | 27.12.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.
268 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (12 Yeni Bina) | Saruhanlı Güres İlkokulu | SARUHANLI | 5200000 | 26000 | 5174000 | 5174000 | 100 | yapımı tamamlandı.
269 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (8 Yeni Derslik) | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 3276000 |  | 3276000 | 491400 | 15 | 1. kat tabliyeleri atıldı.
270 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 (24 Yeni Derslik) | Yunusemre Muradiye Cumhuriyet İlkokulu | YUNUSEMRE | 8628750 |  | 1230880 | 3320171 | 38 | 3. kat seviyesinde
271 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | onaylı özel proje çok amaçlı salon | Soma karacakaş ilkokuluna çok amaçlı salon | SOMA | 873600 |  | 873600 | 349440 | 40 | KABA İNŞ.DEVAM EDİYOR.
272 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014. (20 Yeni Derslik) | Şehzadeler Dr Ömer Faruk Meriç Ortaokulu | ŞEHZADELER | 8995000 |  | 2532120 | 1709569 | 19 | zemin iyileştirme yapıldı.
273 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor Salonu) | Türkbirliği Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu | SALİHLİ | 2500000 |  | 334000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.arsa çekme mesafeleri düşürülüyor.büyükşehir onayında
274 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | özel proje (B+Z+2) 24 derslik | Yunusemre Kızılay İlkokulu | YUNUSEMRE | 6154400 |  | 3080901 |  |  | Özel projesi bakanlıkça incelemede
275 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | özel proje (B+Z+2) 28 derslik | soma yunusemre imam hatip ortaokulu | SOMA | 8187200 |  | 8187200 |  |  | Protokol imzalandı.hayırseverin inşaata başlaması bekleniyor.
276 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | özel proje (B+Z+2) 28 derslik | Şehzadeler İmam hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 8187200 |  | 8187200 |  |  | yıkım kararı çıkan merkez iho nun yerine yapılması ile ilgili valilik onayı alındı.özel projesinin çizimi için yikoba yazıldı
277 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi (400 yatak) | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
278 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 100 | Tamamlandı.
279 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | 34478420 |  |  |  | 77 | Devam Eden (%21-30)
280 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I000900 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | 5868140 |  |  |  | 100 | Tamamlandı.
281 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 100 | taamalandı.
282 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
283 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
284 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
285 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
286 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SOMA |  |  |  |  | 100 | Tamamlandı.(HAYIRSEVER)
287 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
288 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
289 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | [5 empty] | Proje aşamasında.
290 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
291 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
292 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | [5 empty] | Etüd aşamasında.
293 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
294 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
295 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
296 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | [5 empty] | Etüd aşamasında.
297 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
298 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
299 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | [5 empty] | Etüd aşamasında.
300 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
301 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
302 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç İlçe Sağ.Müd.+8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
303 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | [5 empty] | Etüd aşamasında.
304 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | [5 empty] | Etüd aşamasında.
305 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | [5 empty] | Etüd aşamasında.
306 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | [5 empty] | Etüd aşamasında.
307 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
308 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | kırkağaç ilçe sağlık müdürlüğü+8hekimlik ASM+112ASHİ | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
309 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 10000000 |  | 1000000 |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
310 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.Hiz.Bin.Proje elde etme işi. | GÖLMARMARA | 57230 |  | 60000 | 57230 | 100 | proje yapımı tamamlandı.yapı ruhsatı alındı.
311 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 1728700 | 1099550.94 | 730000 | 688272 | 100 | Geçici Kabulü yapıldı.
312 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2500000 |  | 50000 |  |  | çevre ve şehircilik bakanlığının 04/09/2018 tarih ve 151959 sayılı yazısıyla 2018 yılı bakanlığımız yatırım programında yer alan ilimiz alaşheir ilçe tarım müdürlüğü hizmet binası işiyle ilgili olarak gönderilen ihtiyaç programı çerçevesinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına kurumuyla koordine edilerek başlanılması istenmiştir.ilgili kurumla yapılan koordinasyon sonucunda alaşehir ilçe tarım müdürlüğünün 18/09/2018 tarih ve 2703301 sayılı yazısıyla yerinde uygulaması yapılan konya /ereğli ilçe tarım müdürlüğü projesinin mevcut arsa ve imar durumuna uygun revize edilerek uygulaması talep edilmiştir.söz konusu proje tarafımızdan incelenmiş olup,bina hmax 15,40 m. olduğu ancak mevcut imar durumuna göre hmax 12,50 m olması gerektiği tespit edilmiştir.bu nedenle proje müellifi ile irtibata geçilerek mevcut projede üst katta bulunan yemekhanenin at katlarda çözülüp,projenin revize ettirilerek tarafımıza gönderilmesi durumunda,yeni bir proje hazırlanmasından daha kısa bir süre de gerçekleştireceği ve daha ekonomik olacağı değerlendirilmiştir.bu bağlamda konya ereğli tarım müdürlüğü hizmet binası uygulama projelerinin proje müellefince gerekli revizelerinin gerçekleştirlmesi hususunda ilgili bakanlıktan 27.09.2018 tarihli yazı ile talepte bulunulmuştur.
313 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 3500000 |  | 60000 |  |  | Proje yapımı tamamlandı, 2018yılında Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi.2019 yılında yatırım programına girmesi durumunda yeniden ihale talimatı istenecek
314 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 2468560 | 206358.15 | 2500000 | 2114176 | 96 | bina içi imalatlar tamamlanmış olup çevre imalatları devam ediyor.
315 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi Yapım işi | SALİHLİ | 11096720 | 4594577.43 | 7655263 | 5511093 | 85 | inşaatla ilgili herhangi bir çalışma bulunmamamktadır.28/09/2018 tarihi itibariyle nakdi gerçekleşme %85 fiziki gerçekleşme %96 civarındadır.
316 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K020070 | 6. Jnd.Komd.Eğt.Aly Kom.1,2,3 ve 4. Jnd.Komd.Eğt.Tb.K.lığı Koğuş ve Yemekhane BinDeprem Day.Belirlenmesi Gerektiğinde Güçlendirme Prj.Hzl.Bin.Dep.Day.Testlerinin Yapılması Bin.Enrj.Perf.Yön.ve Yang.Kor.Hak.Yönetmelik ile ilgili zaruri Düzenlemeler. | KIRKAĞAÇ | 241546 |  | 241546 | 176957 | 100 | geçici kabulu yapıldı.
317 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Kırkağaç Jnd.Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi. | KIRKAĞAÇ | 1000 |  | 1000 |  |  | Güçlendirme projelerinin tamamlanmasına müteakip ihaleye çıkılacaktır.
318 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisleri | AKHİSAR | 14750 |  | 15000 | 14750 | 100 | geçicic kabülü yapıldı.
319 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu ve Kadastro Hizmet Müdürlüğü Binası (Asansör İşi) | ŞEHZADELER | 230000 |  | 230000 |  |  | Bina ruhsatsız olması nedeniyle Bakanlığımızdan yatırım programından çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlığımız konunun değerlendirilmesi için ek bilgi talebinde bulunmuştur. Söz konusu iş için Kadastro Müdürlüğünden binayla ilgili edinilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiş olup Bakanlığımızdan uygulamaya esas görüş beklenmektedir.
320 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | manisa salihli 500 kişilik öğrenci yurdu kusurlu imalatlarının YHN yaptırılması işi | SALİHLİ | 270220 |  | 363440 | 164048 |  | sosyal tesis binasi tamamlanmış olup,diğer binalarda çatı izalasyon imalatları ve alçı sıva tamirat çalışmaları devam ediyor.
321 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | 10000000 |  | 200000 |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
322 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 128002 | 100
323 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 145000 |  | 145000 | 154981 | 100
324 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 155000 |  | 155000 | 64119 | 41
325 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 44000 |  | 44000 | 38683 | 88
326 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 13000 |  | 13000 | 14188 | 100
327 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 3000 |  | 3000 | 6053 | 100
328 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 42676 | 100
329 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 17000 |  | 17000 | 17674 | 100
330 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 8000 |  | 8000 | 10173 | 100
331 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 62111 | 100
332 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 7298
333 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi denetim hizmetleri | İL GENELİ
334 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 255000 |  | 255000 | 308356 | 100
335 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 126276 | 100
336 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 581733 |  | 581733 | 1217047 | 100
337 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 37587 | 100
338 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 36721 | 100
339 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 | 24995 | 100
340 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazileri edindirme ve yönetim projesi | İL GENELİ |  |  |  | 12382
341 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tar.Blg.altyapı ve bulut biliş.sist.kur.proj. | İL GENELİ
342 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 10405 | 100
343 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. Geçici kabulü yapılmıştır.
344 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 80 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Yüklenici ile olan sözleşme feshedildi. İkmal ihalesi yapılmış,çalışmalara başlanmıştır.
345 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 8485282.39 | 9072877 | 75 | 23.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
346 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 1192487 | 100 | Geçici kabulü yapılmıştır.
347 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 263140 |  | 263140 |  |  | devam ediyor
348 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 10 | sart antik kazısı,1951 yılından bu yana ABD li Prof. Dr.Nicholas D.Cahhill başkanlığında kendi sponsorlukları ile sürdürülmektedir.
349 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1621589.27 | 1546589.27 | 75000 | 74999 | 10 | devam ediyor.
350 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM |  | Kulaksızlar Kurtarma Kazısı | AKHİSAR | 40000 |  | 40000 | 39850 | 10 | Tamamlandı.
351 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 353296.7 | 288296.7 | 65000 | 64854.43 | 10 | devam ediyor.
352 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 10000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
353 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 150000 |  | 20000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
354 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 205224.43 |  | 205224.42 | 205224.43 |  | tamamlandı
355 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 22000000 |  | 11954000 | 9999914 | 50 | devam ediyor
356 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 265674 | 964349.07 | 265674 | 265673.99 | 100
357 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 167808 | 295737.64 | 167808 | 167808 | 100
358 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 132277 | 103932 | 132277 | 132277 | 100
359 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesel gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 159994 | 138923.2 | 159994 | 159994 | 100
360 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 49996 | 253155 | 49996 | 49996 | 100
361 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 54996 | 219479.99 | 54996 | 54996 | 100
362 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 7999 | 26956.35 | 7999 | 7999 | 100
363 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | Tarımsal yayım hizmetleri projesi | YUNUSEMRE | 23992 | 47922.67 | 23992 | 23992 | 100
364 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Üzüm ve teknolojileri araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi | YUNUSEMRE | 1999764.27 | 1799774 | 1999764.27 | 1999764.27 | 100
365 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020040 | Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi | YUNUSEMRE | 40000 |  | 40000 | 40000 | 100
366 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020050 | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | YUNUSEMRE | 9997 |  | 9997 | 9997 | 100
367 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 35038 | 527131.66 | 35038 | 35037.5 | 100
368 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020170 | Tarımsal bilgi altyapısı ve Bulut Bilişim sistemi kurulması projesi | YUNUSEMRE | 693.07 |  | 693.07 | 693.07 | 100
369 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli İl Merkezi ve Turgutlu İlçesi KGYS ve Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım Onarım Hizmet Alımı | İL GENELİ | 194000 |  |  | 108000 | 55
370 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Güvenli Okul Projesi kapsamında 5 İlçede 10 Okula Güvenlik kamerası kurulumu işi | İL GENELİ | 1223700 |  |  | 1223700 | 100
371 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Güvenli Okul Projesi kapsamında 2 İlçede 2 Okula Güvenlik kamerası kurulumu işi | İL GENELİ | 217000 |  |  | 217000 | 100
372 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Salihli İlçelerine KGYS ve PTS Kurulum işi | İL GENELİ | 1444530 | 1227410 |  | 217120 | 100
373 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler ilçesine yapılacak olan şehzadeler hükümet konağı binasına ait Mimari,Statik,Makine Ve Elektrik tesisatı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alım işi | ŞEHZADELER | 217600
374 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre ilçesine yapılacak olan şehzadeler hükümet konağı binasına ait Mimari,Statik,Makine Ve Elektrik tesisatı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alım işi | YUNUSEMRE | 151500
375 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1076444.16 | 662713.54 |  | 400710.78 | 100
376 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1248902.4 | 213838.08 |  | 749618.24 | 77
377 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 466439 | 151595.25 |  | 312955.4 | 100
378 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1187180 | 146609 |  | 519561 | 56
379 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1288686 | 206975 |  | 1079284 | 100
380 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1136396 | 143991 |  | 987017 | 100
381 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 975473.55 | 448115.28 |  | 526915.22 | 100 | Bitti.
382 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Şehzadeler Saruhanlı İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1054358.84 |  |  | 1051383.82 | 100
383 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1067700.8 | 163380.64 |  | 904293.18 | 100
384 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Beyoba Mah. Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Tesisi Yapım İşi | AKHİSAR | 519000 |  |  | 467100 | 100
385 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Köprübaşı-Demirci -Gördes - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 2228890 |  |  | 2196422 | 100
386 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar - Soma - Kırkağaç- Gölmarmara - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3829339 |  |  | 3500999 | 91
387 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir- Sarıgöl-Kula İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1860643 |  |  | 672114 | 36
388 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre-Şehzadeler-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3165876 |  |  | 1174124 | 37
389 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Eski Kız Meslek Lisesi Restorasyon Uygulama İşi | AKHİSAR | 1967066 |  |  | 1172548 | 60
390 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Çevre Güvenlik kamera sistemi kurulum işi | İL GENELİ | 273750 |  |  | 176773 | 64
391 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1136396 | 143991 |  | 987017 | 100
392 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Salihli, Ahmetli, Turgutlu İlçeleri muhtelif mahallerinde parke taşı ile döşeme kaplama yapılması işi | İL GENELİ | 3265203 |  |  | 982836 | 30
393 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Fatih Kulesi proje hazırlama işi | ŞEHZADELER | 871632 |  | 96800
394 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | fetih Mescidi (Kale -Hacet Mescidi)proje hazırlama işi | YUNUSEMRE | 4299364 |  | 128500
395 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | şehzadeler müzesi tanıtım merkezi proje hizmeti alım işi | ŞEHZADELER | 4375966
396 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | eski askeri hastane binası restorasyon uygulama | ŞEHZADELER | 2739758 | 3232770 | 1112589 |  | 100
397 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Turgutlu Osmanlı Hamamı Proje Hazırlama Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 59850 |  | 1102814 | 61470 | 100
398 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi ve kurs Merkezi Proje Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 164950 | 169711 | 208214 |  | 100
399 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Merkez efendi Mesleki ve teknik anadolu lisesi (sağlık meslek lisesi) kesin kabul eksiklerinin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılması işi | YUNUSEMRE | 205000 |  |  | 128917 | 63
| T O P L A M |  |  |  |  | 4775993461.33 | 1287560821.205 | 909551603.2 | 893931517.53
AÇIKLAMALAR : 2018 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
334125215.235
[6 empty] | 2572280844.81 | 388164359.835 | 670837233.44 | 629703704.63
[6 empty] | 1771826158.84 | 250109908.285 | 446928477.05 | 412394911.2
[6 empty] | 4732035139.51 | 1280122589.755
[8 empty] | 906856958.13 | 874067911.32
906856958.13
1280122589.755
[6 empty] | 4732035139.51 |  |  | 874067911.32
3954376208.33
5900486.52
[6 empty] | 42108726 |  | 13106249 | 8726526
[6 empty] | 2452936954.84 | 332043362.865 | 633853204.44 | 595027591.2
[6 empty] | 4591097461.33 | 1168730821.205 | 857061603.2 | 831815336.53
[6 empty] | 2378900543.84 | 327242427.285 | 609018146.05 | 573260512.2
[6 empty] | 1612665351.84 | 222151592.345 | 410465910.05 | 377026842.2
[6 empty] | 774896889.84 | 99734602.285 | 271441349.05 | 221539581.2
[6 empty] | 2172771078.84 | 310234764.345 | 468161679.05 | 433722611.2
[6 empty] | 4509158371.33 | 1165328340.205 | 851007686.2 | 827517562.53
[6 empty] | 2475653732.58 | 339483020.415 | 648312003.2 | 609109856.89
[6 empty] | 1186739773.84 | 172396316.195 | 337835680.05 | 300199919.92
[6 empty] | 1469906976.84 | 209669316.865 | 415719489.44 | 378148287.2
[6 empty] | 4465250414.81 | 1157442359.835 | 838900233.44 | 797650088.63
[6 empty] | 1863972137.84 | 264891218.345 | 452465108.05 | 419026040.2
[6 empty] | 2419270041.84 | 326142876.345 | 635992829.05 | 601206702.2
[6 empty] | 2574002996.33 | 345420134.205 | 684623603.2 | 659419026.53
[6 empty] | 864847901.84 | 127102515.285 | 318569527.05 | 281438726.2
[6 empty] | 4474805639.24 | 1157442359.835 | 839110457.86 | 797855313.06
[6 empty] | 4497365639.24 | 1157442359.835 | 839360457.86 | 799049316.06
[6 empty] | 4775993461.33 | 1287560821.205 | 909551603.2 | 893931517.53
[6 empty] | 2221842827 | 839472223 | 342914150 | 339522773
[6 empty] | 4573705592.33 | 1165184349.205 | 854412686.2 | 829478323.53
I. Ocak
(2018 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## YATIRIMCI KUR. GÖRE DEĞ.
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (OCAK-2019)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2018 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 399 | 4775993460.96 | 1287560820.52 | 909551603.39 | 893931518 | 98.2827
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 184896000 | 118830000 | 52490000 | 62116181 | 118.3391 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 1876378000 | 769278000 | 165033000 | 165033000 | 100 | ULAŞTIRMA
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 345464827 | 70194223 | 177881151 | 174489773 | 98.0935 | ULAŞTIRMA
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 1230377966 | 145586642 | 118298451 | 118298451 | 100 | TARIM
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 50 | 348381527 | 94897685 | 153017443 | 164981587 | 107.8188 | DKH
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 24290400 | 2084361 | 24290400 | 927543 | 3.8186 | MADENCİLİK
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 135767000 | 17480000 | 22739000 | 24167787 | 106.2834 | ENERJİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 11036659 | - | 11036659 | 4088374 | 37.0436 | EĞİTİM-KÜLTÜR
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 24086000 | - | 24086000 | 23165382 | 96.1778 | TARIM
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1002129 | - | 1100808 | 909140 | 82.5884 | TURİZM
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 |  |  |  |  | 0 | ENERJİ
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 19165000 |  | 19165000 | 5019360 | 26.1902 | MADENCİLİK
13 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 69222570 | - | 3405000 | 4107387 | 120.6281 | DKH
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 62 | 314812737 | 50186076 | 93427918 | 92164987 | 98.6482 | EĞİTİM
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 32 | 53851660 |  | - | - | 0 | SAĞLIK
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 13 | 42108726 | 5900486.52 | 13106249 | 8726526 | 66.5829 | DKH
17 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 21 | 1489733 | - | 1489733 | 2319727 | 155.7143 | TARIM
18 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. | 4 | 18168453.96 | - | 10755282.39 | 10265364 | 95.4449 | EĞİTİM-KÜLTÜR
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 9 | 28633250 | 1834886 | 12632364 | 10384842 | 82.2082 | TURİZM
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 2948228 | 4377361 | 2948228 | 2948228 | 100 | TARIM
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 31 | 43912595 | 6911100 | 2648917 | 19817879 | 0 | DKH

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2018 YILI IV. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 399 | 4775993461.33 | 1287560821.205 | 909551603.2 | 893931517.53
İL GENELİ | 96 | 2164421754.75 | 811334699.935 | 272713892 | 269177135.64
AHMETLİ | 12 | 125751149 | 10020367.62 | 12438666 | 23558245.47
AKHİSAR | 32 | 266428371.84 | 48428799.08 | 30605283.14 | 26986389.95
ALAŞEHİR | 15 | 260465093 | 14865089.23 | 36088667 | 34943274.25
DEMİRCİ | 14 | 172108457 | 13202181 | 15907009 | 14044028.18
GÖLMARMARA | 9 | 28162102.53 | 9306346.4 | 9498048.53 | 10371103.64
GÖRDES | 15 | 379708429 | 52053623.74 | 29201742 | 31516525.38
KIRKAĞAÇ | 15 | 55447023 | 2447382 | 4902171 | 1186114.36
KÖPRÜBAŞI | 3 | 38742845 | 8738301 | 6714299 | 6292099
KULA | 14 | 127950640 | 15597715 | 27748743.39 | 30533062
SALİHLİ | 22 | 125325615 | 35305753.83 | 52695537 | 52544529.33
SARIGÖL | 7 | 25682248 | 9036165 | 8731538 | 8992383
SARUHANLI | 9 | 33257803 | 3843974 | 17032912 | 18775941
SELENDİ | 3 | 4707856.4 | 4351753.48 | 1210421 | 998880
SOMA | 23 | 142157877.43 | 25929004.97 | 68581810.42 | 53269981.43
ŞEHZADELER | 41 | 136666047.77 | 13007294.17 | 54054411.38 | 26686779.07
TURGUTLU | 20 | 81196951 | 11546317.36 | 9788666 | 13394963
YUNUSEMRE | 49 | 607813197.61 | 198546053.39 | 251637786.34 | 270660082.83

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2018 YILI IV. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2018 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 399 | 4775993461.33 | 1287560821.205 | 909551603.2 | 893931517.53 | 98.2827
1 | ULAŞTIRMA | 41 | 2221842827 | 839472223 | 342914150 | 339522773 | 99.011
2 | TARIM | 88 | 1258901927.34 | 149964003.58 | 146822412.34 | 146731787.83 | 99.9383
3 | EĞİTİM | 67 | 468638737.4 | 160436076.2 | 124427918 | 130599308.39 | 104.9598
4 | DKH | 98 | 493931007.75 | 104306790.31 | 172370500 | 203196333.64 | 117.8835
5 | ENERJİ | 21 | 135767000 | 17480000 | 22739000 | 24167787.38 | 106.2834
6 | SAĞLIK | 34 | 81431660 | 8580000 | 18000000 | 18327815 | 101.8212
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 26 | 57176774.18 | 288296.7 | 35309305.86 | 24623730.49 | 69.7372
8 | MADENCİLİK | 10 | 43455400 | 2084361.145 | 43455400 | 5946903 | 13.6851
9 | TURİZM | 14 | 14848127.66 | 4949070.27 | 3512917 | 815078.8 | 23.2023

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (OCAK-2019)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN | DÜŞÜNCELER
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 399 | 180 | 114 | 33 | 72 | -
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 9 | 9 | - | - | - | -
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 20 | 16 | - | - | 4 | -
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 21 | 9 | 3 | 2 | 7 | -
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 34 | 7 |  | 7 | -
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 50 | 28 | 17 | 5 |  | -
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 8 | 2 | 2 | - | 4 | -
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 5 | 3 |  | 11 | -
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 7 | 2 | 6 | - | -
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 |  | 6 | - | - | -
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1 | 9 | - | - | -
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 |  |  |  | 2
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 |  | 2 | - |  | -
13 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4 | - | - | - | -
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 62 | 32 | 11 | 17 | 2 | -
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 32 | 1 | 4 | 3 | 24 | -
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 13 | 3 | 4 | - | 6 | -
17 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 21 | - | 21 | - | - | -
18 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. | 4 | 2 | 2 | - | - | -
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 9 | 7 | 2 | - |  | -
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 10 | 3 | - | - | -
21 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 31 | 10 | 16 | - | 5 | -

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2018
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa- (Salihli-Gölmarmara) Ayr. | İL GENELİ | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 2018 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılacaktır.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
4 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | TURGUTLU | 50.000 ad. Travers alındı. 3.000 ton ray alımı ihale aşamasında.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
8 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
9 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
10 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
11 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
12 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | ALAŞEHİR | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 2019 yılında ihale edilecek.
14 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu yapım işi devam etmektedir.
15 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | Güveli Göletinde batardo imalatı, sıyırma kazısının % 50’si, gövde dolgusunun % 10’u tamamlanmış, derivasyon-dipsavak ve cebri boru imalatları su alma yapısı ve vana odası hariç tamamlanmış olup dolusavak imalatlarına başlanılmamıştır. Gölet imalatlarının yarım kalmış olması inşaat tekniği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle ikmal ihalesinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.19.11.2018 de ihale edilmesi planlanmaktadır.
16 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2018 yılı içerisinde ihale edilmeyecektir.
17 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları1. Kısım (Demirci Kuzuköy,Demirci Güveli,Demirci Hüdük Gölet Sulamaları) | DEMİRCİ | Malzeme alımı ve Yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir.
18 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve İslah sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | 2019yılında ihale edilecek
19 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 2018 yılında proje çalışmaları Aydın ilinden yürütülmüştür.
20 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 2018 yılında proje çalışmaları Muğla ilinden yürütülmüştür.
21 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 2018 yılında proje çalışmaları Aydın ilinden yürütülmüştür.
22 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 2018 yılında çalışma yapılmamaıştır.
23 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
29 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
31 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
32 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
33 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
34 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | Taşınmazın maliği kamu orta malı olduğundan tahsis amacının değiştirlmesi il ilgili müdürlüğümüzce mülkiyet değişikliği işlemleri yürütülmektedir.
35 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor salonu) | Türk birliği anadolu lisesi | SALİHLİ | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.arsa çekme mesafeleri düşürülüyor.Büyükşehir belediyesi onayında
36 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 Yatak) | SALİHLİ | Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek okulu arsasının 120.000 m2 lik kısmının imar planında sağlık alanı olarak ayrılması,tapuda ifrazı ve ifraz edilecek alanın Bakanlığımıza tahsis çalışması devam ediyor.
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | Yunusemre İlçesi Kayapınar mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğünden ön izni alınan orman alanının imar planına alınması için Yunusemre Belediyesi nezdinde çalışmlar devam ediyor
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesi ile birlikte aynı arsaya yapılacak
39 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | ŞEHZADELER | Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesi ile birlikte aynı arsaya yapılacak
40 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesindeki (Eski SSK Hastanesi)mevcut ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası yıkılarak yerine yapılacak eski binanın yıkım işlemleri ve proje hizmet alımı yapılacak
41 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | Bakanlığımıza tahsisli istasyon mah.1329 ada, 1 parselde yapılacak.proje hizmet alımına çıkıldı.proje çizimlerini yapacak firmaya verilmek üzere arsanın altyapı bilgileri toplanıyor.
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | devlet hastanesi karşısındaki tekel depolarından milli eğitime tahsisli alandan ifraz istendi.Milli eğitimden red cevabı alındı.yatırım için arsa aranıyor.
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | mevcut arsada bulunan ASM Yıkılarak yerine yapılacak
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | Şehzadeler anafarltalar sağlıklı hayat merkezi + 9 hekimlik aile sağlığı merkezi; şehitler mahallesi 3297 ada,4 parselde yer alan eski devlet hastanesi arsasına kullanılmayacak eski binalar yıkılarak yapılacak,devlet hastanesinin şehir hastanesine taşınması bekleniyor.
45 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Eski SSK Hastanesinin bahçesine yapılması planlanıyor.proje hizmet alımına çıkılacak
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa tespit çalışması devam ediyor.
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | Eski SSK Hastanesinin bahçesine yapılması planlanıyor.Binalar proje hizmet alımına çıkılacak
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | Şehir hastanesi taşınması bekleniyor
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsası yok arsa aranıyor.
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | Arsa tespit çalışması devam ediyor.
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | Yıldırım mahallesinde bulunan maliye hazinesine kayıtlı verem savaş dispanseri arsasına yapılması planlanıyor.arsanın imar durumunda bitişik parsellerde yer alan ve sağlık alanı sınırlarında görülen vatandaş parsellerinin sağlık alanı dışına çıkarılması için imar planı revizyonu yapılması gerekti.belediye nezhinde girişimde bulunuldu.tahsisin alınmasına müteakiben proje hizmet alımna çıkılacak
52 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkılacak
53 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | " | Kırkağaç Gelenbe 5 Hekimlik ASM +112 | KIRKAĞAÇ | Milli Eğitime tahsisli gelenbe mah.0 ada,3268 parselin tahsisisn alınması için çalışılıyor.
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkılacak
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | Arsası yok arsa aranıyor.
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | Arsası yok arsa aranıyor.
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | kırkağaç ilçe sağlık müdürlüğü+ 8 hekimlik ASM+112 ASHİ; | KIRKAĞAÇ | Soma Kurtuluş mah.9 nolu ASM hayırsever tarafından yapıldığından yerine yatırım revizyonu yapıldı.Mithatpaşa mah.254 ada 68 parselde mevcut TSM arsasına yapılacak
60 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
61 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
62 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | Çevre ve şehircilik bakanlığının 04/09/2018 tarih ve 151959 sayılı yazısıyla 2018 yılı bakanlığımız yatırım programında yer alan ilimiz alaşheir ilçe tarım müdürlüğü hizmet binası işiyle ilgili olarak gönderilen ihtiyaç programı çerçevesinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına kurumuyla koordine edilerek başlanılması istenmiştir.ilgili kurumla yapılan koordinasyon sonucunda alaşehir ilçe tarım müdürlüğünün 18/09/2018 tarih ve 2703301 sayılı yazısıyla yerinde uygulaması yapılan konya /ereğli ilçe tarım müdürlüğü projesinin mevcut arsa ve imar durumuna uygun revize edilerek uygulaması talep edilmiştir.söz konusu proje tarafımızdan incelenmiş olup,bina hmax 15,40 m. olduğu ancak mevcut imar durumuna göre hmax 12,50 m olması gerektiği tespit edilmiştir.bu nedenle proje müellifi ile irtibata geçilerek mevcut projede üst katta bulunan yemekhanenin at katlarda çözülüp,projenin revize ettirilerek tarafımıza gönderilmesi durumunda,yeni bir proje hazırlanmasından daha kısa bir süre de gerçekleştireceği ve daha ekonomik olacağı değerlendirilmiştir.bu bağlamda konya ereğli tarım müdürlüğü hizmet binası uygulama projelerinin proje müellefince gerekli revizelerinin gerçekleştirlmesi hususunda ilgili bakanlıktan 27.09.2018 tarihli yazı ile talepte bulunulmuştur.
63 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020021 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | GÖLMARMARA | Proje yapımı tamamlandı.2018 yılında Bakanlığımızdan İhale talimatı istendi.2019 yılında yatırım programına girmesi durumunda yeniden ihalesi istenecek
64 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu ve Kadastro Hizmet Müdürlüğü Binası (Asansör İşi) | ŞEHZADELER | Bina ruhsatsız olması nedeniyle Bakanlığımızdan yatırım programından çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlığımız konunun değerlendirilmesi için ek bilgi talebinde bulunmuştur. Söz konusu iş için Kadastro Müdürlüğünden binayla ilgili edinilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiş olup Bakanlığımızdan uygulamaya esas görüş beklenmektedir.
65 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Jandarma Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi | KIRKAĞAÇ | Güçlendirme projelerinin tamamlandı.2019 yılında yatırım programında yer alması durumunda yeniden ihale talimatı istenecek
66 | EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOORDİNASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | City field (Akıllı Şehirler)Projesi |  | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından deavm edimememisne karar verilmiştir.
67 | EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOORDİNASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sistemi Geliştirlmesi ve Yerlileştirlmesi | SOMA | Cityfied Projesi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 25/07/2018 tarih ve 63557 sayılı yazısı ile yatırım programından çıkarılmıştır
68 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Fatih Kulesi proje hazırlama işi | ŞEHZADELER
69 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | fetih Mescidi (Kale -Hacet Mescidi)proje hazırlama işi | YUNUSEMRE
70 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | şehzadeler müzesi tanıtım merkezi proje hizmeti alım işi | ŞEHZADELER
71 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler ilçesine yapılacak olan şehzadeler hükümet konağı binasına ait Mimari,Statik,Makine Ve Elektrik tesisatı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alım işi | ŞEHZADELER
72 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre ilçesine yapılacak olan şehzadeler hükümet konağı binasına ait Mimari,Statik,Makine Ve Elektrik tesisatı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alım işi | YUNUSEMRE
I. Ocak
(2018 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan