## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 10/04/2019
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 |  | 0
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 3000002 |  | 3000000 | 1116764 | 25
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 102000000 | 78000000 | 10500000 |  | 25
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H030710 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4900000 |  | 4900000 | 1056071 | 35
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H033880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 136658 | 15
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2018I000110 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 12670000 |  | 12420000 | 455062 | 10
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH | 2018K121610 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 1719000 |  | 1719000
8 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin Zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2020) | AKHİSAR | [5 empty] | 28 adet parsel tahsis edilmiş ve 21 adet parselde inşaat başlamıştır.
9 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2020) | TURGUTLU | 26237000 |  |  |  |  | OSB de toplam 99 parsel tahsisi yapılmış olup, 57 firma üretime başlamış ve 16 firma inşaat safhası, 26 firma da proje aşamasındadır.
10 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | Soma OSB (2016-2020) | SOMA | 20661000 | 1504606 |  |  |  | imar planları taamlanmış olup,parselasyon planları hazırlanmaktadır.
11 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110222 | Salihli OSB (2017-2020) | SALİHLİ | 25531000 | 4254182 |  |  |  | 1.etap OSB de 57 adet sanayi parselinin tamamı,2.etap OSB de 98 adet sanayi parselinin 72 si tahsis edilmiştir.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2012E040930 | Ankara-İzmir Otoyolu | İLGENELİ | 5651000 | 1524000 | 244000 |  | 27 | İzmir -Ankara Otoyolu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerine devam edilecektir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | İLGENELİ | 339596000 | 156206000 | 21250000 | 21250000 | 52 | Sabuncubeli tünelinde imalatlar tamamlanarak 11.06.2018 tarihinde trafiğie açılmıştır.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 283768000 | 283766000 | 1000 |  | 100 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.2019 yılında muhtelif kesimlerde BSK onarımı yapım ihalesi yapılacaktır.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 140015000 | 94331000 | 3176000 |  | 67 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.2019 yılında BSK onarımı çalışmaları devam etmektedir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 171961000 | 26535000 | 1535000 |  | 15 | 2019 yılında BY-BSK VE SK-BSK çalışmalarına devam edilmektedir.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 107654000 | 36211000 | 1395000 |  | 34 | 2019 yılında SK-BSK yapım çalışmalarına devam edilecektir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 109913000 | 93155000 | 60000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2019 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılmıştır.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 163108000 | 125903000 | 4649000 | 311000 | 77 | 2019 yılında BY-KSK olarak tamamlanan olda eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 218759000 | 116738000 | 2409000 | 2409000 | 54 | 2019yılında Soma Çevre Yolunda Eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 61976000 | 22606000 | 3802000 |  | 36 | 2019 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapıda çalışılacaktır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 9418000 | 2363000 |  |  | 25 | 2019 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 9548000 | 22000 | 1000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 11090000 | 16000 | 1000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 103284000 | 5894000 | 1000 |  | 6 | 2019yılında (Akhisar-Sındırgı)Ayr.-Gördes arasında çalışmalara devam edilecektir.Gördes Köprübaşı arasının 2019 yılında yeniden ihale edilerek çalışmalara başlanacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 88645000 | 2038000 |  |  | 2 | 2019 yılında Balıkesir il sınırında çalışılacaktır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 116715000 | 16563000 | 6972000 | 6972000 | 20 | 2019 yılında TY-SK çalışmalarına devam edilecektir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 20598000 | 85000 | 1000 |  |  | 2019 yılında ikmal ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 63052000 | 2000 | 1000 |  |  | 2019 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapıda çalışılacaktır.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 6286000 | 4926000 | 840000 |  | 78 | muhtelif köprülerde onarım çalışmalarına devam edilecektir.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | 71000000 |  | 2000000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040381 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | 87225000 | 1000 | 1000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
ALT PROJE | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve diğer harcamalar | İL GENELİ |  |  | 8891000 | 8891000
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 35432615 | 28898586 | 4500000 |  | 85 | İş devam ediyor (Geçen Yıldan devir)
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması proje kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 28828658 | 3500000 |  | 80 | İş devam ediyor. Manisa-Band. Arası kaynak işi devam ediyor. kamulaştırması geciken ist.yolları düzenlemeleri yapılacak. (Geçen yıllardan devir.)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 7393994 | 3734644 | 3700000 |  | 40 | 25.10.2017 yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 6688800 | 1219321 | 2000000 |  | 20 | 08.11.2017 yer teslimi yapıldı.Yüklenicinin mali sorunlarından dolayı iş devam etmiyor.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E01001 0.03.66 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | İL GENELİ | 61320612 | 27438729 | 1000 |  | 50 | 50.000 ad. Travers alındı.8100 ton ray alımı yapıldı.Bu hat kesiminde sinyalizsyon çalışmalarından dolayı 2019 yılında yol yenileme işlerime başlanmayacak.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.42.03.0006 | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı yapım işi | AKHİSAR | 13000000 |  | 13000000 |  |  | proje çalışmaları devam ediyor.ödenek tahsisi bekleniyor.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası ve Müştemilatının Restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılması | KIRKAĞAÇ | 1931231 | 184340 | 1746891 |  | 20 | 11.09.2018 tarihinde yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.Ödenek tahsisi beklneiyor.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2019.E01007.03.01 | Basmane -Afyon hattı Km:116+750 ile Km:117+570 arasında istinat duvarı, balast tutcu duvar ve trapez kanal ile km :116+060 da bulunan demir menfez yerine 3+2 betonerme menfez yapılması işi | AHMETLİ | 1575723 |  | 1575723 |  |  | ödenek tahsisi bekleniyor.ödenek gelince ihaleye çıkılacak
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2019.E01007.003.10 | Manisa Bandırma hattı km:122+970 ile Süleymanlı istasyonu yükleme sahası km:125+320 arasında 2.350m servis yolu yapılması. | AKHİSAR | 1150000 |  | 1150000 |  |  | ödenek tahsisi bekleniyor.ödenek gelince ihaleye çıkılacak
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | 8256637 |  | 825664 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | 2786928 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | 8811842 |  | 1000 |  |  | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | 8792365 |  | 1000 |  |  | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0013 | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | ŞEHZADELER | 1625514 | 7713 | 161780 |  |  | 05.10.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.ihale iptal edildi.tekrarlanacak
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2012.E010060.03.05 | Menemen-Manisa 2 ve 3 hatlı hale getirilmesi ve mevcut hattın rehabilitasyonu | YUNUSEMRE | 251507000 | 150903968 | 52000000 |  | 60 | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)ödenek tahsisi bekleniyor.
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR | 9800000 | 7882 | 9000000 |  |  | 27.06.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale süreci devam ediyor.ödenek tahsisi bekleniyor.
49 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.15 | Basmane - Afyon hattı km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | TURGUTLU | 4677606 |  | 1869757 |  | 5 | Yer teslimi yapıldı. AYKOME kararı bekleniyor.altyapı deplaseleri devam ediyor.km:92+795' e kaydırılarak vasıta üst geçidi yapılacak.
50 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.16 | Basmane - Afyon hattı km:113+360'da bulunan hemzemin geçit yerine karayolu üstgeçidi yapılması. (Manisa Ahmetli) | AHMETLİ | 6930737 | 4990737 | 1940000 |  | 75 | 25.08.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı.iş devam ediyor.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 40000000 |  |  |  | 0 | İhale süreci devam etmektedir. İtiraz eden firmaların KİK'e başvuru sürelerinin sona ermesi beklenmektedir.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 181280123 | 43642 | 60467019 | 6000000 | 17 | Akselendi yerleşkesinde S1 Ana boru hattı ve S1-Y1 hatlarında 2100 mm çapında toplam 4200 m uzunluğunda CTP boru döşenmiştir. Ayrım ve sanat yapılarının imalatına devam edilmektedir.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 77518818 | 43564 | 22647779.13 |  | 95 | 154000 metrelik sulama inşaatının boru ferşiyat işlemleri tamamlanmıştır. 1077 adet sanat yapısının 835 adedi tamamlanmıştır. İşin muhtevasına alınan ultrasonik ön ödemeli sayaç montajına devam edilmektedir.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenilemesi Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 292000000 |  |  |  | 0 | 24.10.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı İkmali | AHMETLİ | 13521987 | 43925 | 9163100 |  | 0 | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılında ihale edilecektir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 60000000 |  |  |  | 0 | 2019 yılında ihale edilecektir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu Güzergah Değişikliği | ALAŞEHİR | 2400000 |  |  |  | 0 | Sözleşme imzalanmıştır.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | ALAŞEHİR | 12567602 |  | 7680500 |  | 11 | Membranlar toplandı. Tüvenan dolgu imalatı tamamlandı.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | KULA | 20588484 | 43372 | 9904500 |  | 15 | 15.11.2018 tarihi itibariyle iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Sulaması İkmali | GÖRDES | 16207562 | 43718 | 9291728.6 |  | 28 | 2019 yılında işe başlanacaktır.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Sulaması İkmali | SELENDİ | 22595941 | 43674 | 12954160 |  | 91 | Toplulaştırma sahasında toplam 9 mahalle bulunmakta olup, 7 mahalleye ilişkin kadastro kontrol işlemleri devam etmektedir. 1 mahalleye ait arazi toplulaştırma projesi kesin tasdik yapılmıştır. Proje sahasındaki 1 mahalle için yeni parselasyon planı hazırlanacaktır.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020100 | Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) | KIRKAĞAÇ | 17134565 | 43711 | 6547407.23 |  | 0 | 2019 yılında ihale edilecektir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | GÖRDES | 19091420 | 43643 | 8687000 |  | 0 | Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Kesim işlemi devam ediyor.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | AKHİSAR | 73924556 | 44276 | 36048450 |  | 50 | Slurry trench imalatına devam edilmektedir. Aynı zamanda batardo dolgusu imalatı slurry trench seviyesine kadar tamamlanmıştır.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 25000000 |  |  |  | 0 | İş devam etmekte olup iş kapsamında yapılacak olan Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. 2019 yılında ihale edilecektir.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 14000000 |  |  |  | 40 | Gölet imalatlarının yarım kalmış olması inşaat tekniği açısından sorun teşkil etmektedir. 2019 yılında ihale edilecektir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 14000000 |  |  |  | 45 | 2019 yılında ihale edilecektir.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kuzuköy Göleti | DEMİRCİ | 16445389 | 43800 | 7483000 |  | 25 | Dolusavak palyeleri tamamlandı. Dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Cebri boru gömlekleme betonarme imalatının %90'ı tamamlandı. Cutt of kazısı tamamlanarak başlık betonu döküldü.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 59883471 | 43968 | 23079150 | 999842 | 50 | Gövde sıyırma kazıları, dolusavak ve dipsavak kazıları bitirilmiş olup kaya ocağı ulaşım yolu tamamlanmıştır. Plinth betonu bitirilmiştir. Kondüvi betonarme imalatları tamamlanmıştır. Enjeksiyon imalatları devam etmektedir
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti | YUNUSEMRE | 5196750 | 43795 | 2500000 |  | 0 | İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne orman izini için gerekli başvuru yapılmıştır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 28856560 | 43610 | 11085033.9 |  | 56 | 2019 yılında gövde dolgusuna başlanacaktır
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 30632456 | 43762 | 12316040.56 |  | 23 | Gövde sıyırma, gövde ulaşım yolu ve iletim hattı imalatına devam edilmektedir.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | ALAŞEHİR | 13244363 | 43799 | 6030856.21 |  | 29 | Rölekasyon kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar devam etmektedir. Cutt off temizliği yapılmış olup başlık betonu dökülmüş enjeksiyon işlerine devam edilmektedir.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 23668055 | 43634 | 9515943.62 |  | 90 | Gölet imalatları tamamlanarak su tutuldu. Sulama Şebekesi imalatlarına 2019 yılında başlanacaktır.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 19502450 | 43558 | 7375000 |  | 35 | Malzeme ocakları ulaşım yollarının Orman izin başvuruları yapılmıştır
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 22153473 | 44063 | 8782000 |  | 0 | Orman izinleri alınmış olup, ağaç kesim işlemi devam etmektedir
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 16479910 | 43535 | 5496968 |  | 95 | Gövde dolgusu tamamlanmıştır. Dolusavak betonarme imalatı devam etmektedir. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili yük azaltma projeleri tamamlanmış, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile kazı imalatına başlanmıştır. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20525472 | 43575 | 8184000 |  | 90 | Gölet ulaşım ve vana odası ulaşım yolları ile Gövde dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak Kazısı tamamlandı. Beton imalatları yapılacaktır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20939733 | 43709 | 8318000 |  | 40 | Batardo dolgusu ve membran imalatı tamamlanmıştır
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması İkmali | GÖRDES | 14263670 | 43912 | 6495000 |  | 71 | Gövde dolgu imalatının % 85' i tamamlanmıştır
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 32351251 | 43521 | 13663000 |  | 0 | Orman izinleri alınmıştır. Gövde ulaşım yolundaki ağaç kesimleri devam etmektedir. Kret ulaşım yolunun karayolu bağlantısı için alternatif güzergah bulma çalışmaları devam ediyor.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 18775240 | 43549 | 7100000 |  | 64 | Ocak teslimi yapılmıştır. Gövde dolgusu devam etmektedir. 1.385 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmıştır.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 16766355 | 44012 | 6646458.2 |  | 18 | Gövde kazısı ile içme suyu kuyusu deplasesi tamamlanmış olup regülatör ve dolusavak kazısı devam etmektedir.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | KULA | 3726985 | 43564 | 1723860 |  | 94 | İş tamamlanmak üzeredir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 14485452 | 43644 | 5589601.35 |  | 81 | Gölette su tutulmuştur. Sulama şebekesi inşaatı devam ediyor.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 14499341 | 43459 | 6366900 |  | 98 | İlyasçılar Göleti ve sulaması tamamlandı. Maldan göletinde su tutulmuştur. Sulama şebekesi imalatları tamamlandı. Pompa binası mekanik ve elektik imalatları devam etmektedir.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 4900377 | 43546 | 2229775 |  | 90 | Gölet inşaatı tamamlanarak su tutulmuştur. Sulama boruları İdaremiz tarafından temin edilerek şantiye sahasına getirilmiştir.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 17734189 | 43568 | 7787375 |  | 60 | İletim kanalı kazısı ile gövde dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak revize ve mansap düzenlenmesi projeleri onaylanmıştır
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 19212829 | 43679 | 7584710 |  | 49 | Batardo dolgu imalatı tamamlanmıştır.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 32406050 | 43758 | 12872825 |  | 25 | Dolusavak kazısının %20 si tamamlanmıştır. Kondüvi betonarme ve enjeksiyon imalatlarına devam edilmektedir.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 18330972 | 43737 | 7309000 |  | 7 | Yeni aks yeri belirlenmiş olup sondaj çalışmalarına başlanacaktır.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi | AKHİSAR | 2361736 | 43296 | 932350 |  | 95 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Korkuluk imalatı tamamlandı.
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 7579032 | 43559 | 3513854 |  | 87 | İş artışı gereği yeni tespit edilen imalatlar yapılacaktır
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ŞEHZADELER | 1403813 | 43588 | 804800 |  | 0 | İş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | 1200000 |  |  |  | 0 | 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Turgutlu Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | TURGUTLU | 4117924 | 43610 | 1875107.91 |  | 0 | Revize proje çalışmaları devam etmektedir
97 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | 27334216 | 2176361 | 9579260 |  | 9 | Çalışmalar devam ediyor.
98 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebeke | ALAŞEHİR | 7925839 | 4030486 | 1007337 | 3252563 | 92 | Kararname gereği tasfiyesi istendi.
99 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa (Merkez) Atıksu Aarıtma | YUNUSEMRE | 71032095 | 63975924 | 1677485 | 336615 | 98 | Kuru Kabülü Yapıldı Geçici Kabülü İstenecek
100 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 5619340 | 3772510 | 1457750 |  | 67 | Çalışmalar devam ediyor.Kararname gereği süre uzatımı istendi.
101 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Büyükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | 9937559 | 3981079 | 4120830 |  | 40 | Çalışmalar devam ediyor.
102 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | 5060123 | 4489032 | 679266 |  | 92 | Tamamlama aşamasındadır.Çalışmalar devam ediyor.
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Koldere İçmesuyu+Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 11794645 | 9690974 | 2713296 |  | 78 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | 4403080 |  | 2503832 |  |  | çalışmalar devam ediyor.
106 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | 24667955 | 16697188 | 1697489 | 5099822 | 89 | Çalışmalar devam ediyor.
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | 29494100 |  | 17496500 | 8401936 | 25 | Çalışmalar devam ediyor.
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi 3. | AKHİSAR | 1762920 | 1226510 | 448200 | 882217 | 78 | çalışmalar devam ediyor.
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi 2. | AKHİSAR | 3034988 | 1617681 | 965385 | 746275 | 85 | çalışmalar devam ediyor.
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi.1 | AKHİSAR | 2639070 | 1712520 | 838252 | 671644 | 98 | çalışmalar devam ediyır.
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde ve Mahalle Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi.2 | AKHİSAR | 1765575 | 282430 | 448200 | 1039552 | 88 | çalışmalar devam ediyır.
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 2. Etap | KULA | 1546272 | 1276527 | 33872 |  | 89 | çalışmalr devam ediyor
113 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 3. Etap | KULA | 1644196 | 922986 | 470400 |  | 61 | Çalışmalar devam ediyor.
114 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | kula ilçesi muh.mahalllere kilit parke taşı döşenmesi yapım işi 4.Etap | KULA | 1589490 | 439297 | 683084 | 174295 | 49 | Çalışmalar devam ediyor.
115 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula Prefabrik depo inşaatı yapım işi | KULA | 6425100 | 1748675 | 2831400 | 4516681 | 100 | 11.02.2019 Geçici Kabül yapıldı.
116 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu şehiriçi yollarda beton parke döşenmesi yapım işi | TURGUTLU | [5 empty] | 3.200.000 tl kredi onaylanmıştır.
117 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu farklı seviyeli ergenekon kavşağı yapım işi | TURGUTLU | [5 empty] | 16.500.000 tl kredi onaylanmıştır.ihalesi belediyesince yapılacaktır.
118 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 7644000 | 2079145.145 | 7644000 |  |  | 2019 yılında etüt ve sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
119 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 428000 |  | 428000 |  |  | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
120 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-38-14-02 | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu | İL GENELİ | 50000 | 56176 | 50000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
121 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-33-13-08 | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları | İL GENELİ | 2506000 |  | 2506000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
122 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 1332000 |  | 1332000 |  |  | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
123 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 50000 | 5216 | 50000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
124 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
125 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-33-47 | ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Manisa -Uşak-Aydın Bölgesi Radyoaktif Hammadde Ruhsatlarında Etüt ve Sondaj Çalışması | İL GENELİ | 10655400 | 112367 | 10655400 | 265043 |  | 21.11.2018 tarihinde çalışmalara başlanmış olup,12.03.2019 tarihinde kadar toplam 9.242,40m sondaj yapılmıştır.Çalışmalar devam etmektedir.
126 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-30-14-07 | Türkiye Paleosismoloji Araştırmalatrı | İL GENELİ | 1939000 |  | 1939000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
127 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001920 | Kırkağaç RES TM Tevsiat | KIRKAĞAÇ | 1200000 |  | 150000 | 69555 | 10 | 12.10.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.tesis çalışmaları devam etmektedir.
128 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
129 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 21220000 | 11000000 | 10220000 | 11305306 | 68 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir. 08.01.2019 tarihinde kısmi geçici kabül yapılmıştır. 23.01.2019 tarihinde kısmi geçici kabül yapılmıştır. Çalışmalar devam ediyor
130 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 5300000 | 4000000 | 1300000 | 5664777 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 16.11.2016 2T Tarihi: 11.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 15.04.2018
131 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2300000 | 200000 | 2100000 | 48846 | 100 | Yer Teslim Tarihi: 21.11.2016 2T Tarihi: 27.04.2018 Geçici Kabul Tarihi: 01.05.2018
132 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000560 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 850000 | 200000 | 650000 |  | 100 | Yer Teslim Tarihi: 25.10.2017 2T Tarihi: 24.07.2018 Geçici Kabul Tarihi: 25.07.2018
133 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | 5000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
134 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH (TTFO) | İL GENELİ | 18500000 | 50000 | 2500000 | 1812050 | 40 | 06.11.2017 Tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Firmanın konkordato ilan etmesi nedeniyle tesis çaışmaları ağustos 2018 durmuştur.
135 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | 12000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
136 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
137 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | 8800000 | 20000 | 100000 |  |  | 07.12.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.tesisi çalışmları devam etmektedir.
138 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000520 | Meta TM-Demirci EİH (TTFO) | İL GENELİ | 12000000 | 2000000 | 5500000 | 5443950 |  | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Firma Tasfiye edilmiştir.
139 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | 3850000 | 2000 | 30000 | 27700 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
140 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 270000 | 2000 | 27000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
141 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 450000 | 2000 | 45000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
142 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. -Kula Brş.N. -Alaşehir-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 1027000 | 2000 | 103000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
143 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
144 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | 11000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
145 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 8000000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
146 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii, Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı | İL GENELİ | 77800 |  | 77800 | 77800 | 100 | işin geçici kabülü yapılmıştır.
147 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 1883544 |  | 1883544 | 1454207 | 85 | İş devam etmektedir.
148 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
149 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | [5 empty] | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş in gecici kabülü yapıldı. | 13447603.52
150 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425272.53 |  | 1425272.53 | 1425273 | 100 | işin geçici kabülü yapılmıştır. | 13447603.52
151 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Damgacı Camii | SOMA | [5 empty] | İhalesi yapılması planlanmaktadır. | 5364692.36
152 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | 1033794 |  | 1033794 | 77035.36 | 10 | iş devam etmektedir.
153 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | ŞEHZADELER | 494079.85 |  | 494079.85 | 466021 | 100 | İşin gecici kabulü yapılmıştır..
154 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 616318 |  | 616318 | 616318 | 100 | İşin gecici kabulü yapılmıştır..
155 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İshak Çelebi Külliyesinde Ulu Camii, Fethiye Medresesi ve Tübe | ŞEHZADELER | 5513495 |  | 5513495 | 377787 | 13 | İş devam etmektedir.
156 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
157 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
158 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 1043700.14 |  | 1043700.14 | 870251 | 75 | İş devam etmektedir.
159 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Satılar Mescidi ve Çeşmesi | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
160 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yiğitbaş Camii ve Haziresi | ŞEHZADELER | 1359600 |  | 1359600 |  |  | yer teslimi yapıldı
161 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050090 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 240000 |  | 240000 | 50000 | 10 | devam etmektedir.
162 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050190 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 10000 |  | 10000 |  |  | devam etmektedir.
163 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050280 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 39000 |  | 39000 |  | 15 | devam etmektedir.
164 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050260 | Orman geliştirme Projesi | İL GENELİ | 10626000 |  | 10626000 | 1089000 | 34 | devam etmektedir.
165 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 675000 |  | 675000 | 72000 | 29 | devam etmektedir.
166 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050170 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2190000 |  | 2190000 | 207000 | 31 | devam etmektedir.
167 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Erozyonla Mücadele projesi | İL GENELİ | 538000 |  | 538000 | 147000 | 27 | devam etmektedir.
168 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM | 2019F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onarım)Bakım Onarım G.B.(6.7) | ŞEHZADELER |  |  | 150000 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.
169 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB (6.2) | İL GENELİ |  | 77349 | 181000 |  | 49 | Çalışmalar devam ediyor.
170 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 8497000 |  | 8497000 | 1580 | 1
171 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 500000 |  | 500000
172 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (3 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER ANAOKULU | ŞEHZADELER | 816000 | 326400 | 489600 | 473280 | 98 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
173 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (Z+1) (4 Derslik) | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 2255000 | 65520 | 1000 |  |  | 24.12.2018 TARİHİNDE İHALESİ YAPILDI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STR. GEL. BŞK.NIN 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMEKTEDİR.
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (Z) (3 Derslikli) | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU ( YIK-YAP ) | AKHİSAR | 734800 |  | 1000 |  |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKÇA ONAYLANDI.
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | On. Öz. Prj (2 Derslik) | GÖRDES YENİTEPE İLKOKULU | GÖRDES | 915880 | 37229 | 261234 | 261233.93 | 29 | KABA İNŞAAT 1. KAT SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR.
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | SARIGÖL SAİM YURTTAŞ İLKOKULU | SARIGÖL | 1390900 | 1211401 | 129523 | 129522.43 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Bina) | SARIGÖL CELAL MADAN İLKOKULU | SARIGÖL | 568400 |  | 495400 | 85260 | 15 | KABA İNŞAAT 1. KAT SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR.
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+1) ( 8 Ek Derslik) | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | SARUHANLI | 5280000 | 69900 | 1000 |  |  | 27.12.2018'DE İHALESİ YAPILDI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STR. GEL. BŞK.NIN 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMEKTEDİR.
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje (16 Derslik) | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 1530000 | 170000 | 85000 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje Çok Amaçlı Salon | SOMA KARACAKAŞ İLKOKULUNA ÇOK AMAÇLI SALON | SOMA | 873600 | 349440 | 524160 | 436800 | 90 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (8 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3276000 | 491400 | 2784600 | 491400 | 30 | KABA İNŞAAT 2. KAT SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR.
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | ŞEHZADELER 2. ANAFARTALAR İLKOKULU | ŞEHZADELER | 8468600 | 4394827 | 1991250.11 | 1991250.11 | 75 | KABA İNŞAAT TAMAMLANDI.
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 11231 (24 Yeni Derslik) | YUNUSEMRE MURADİYE CUMHURİYET İLKOKULU | YUNUSEMRE | 9664200 | 3320170.83 | 1755802 |  | 45 | KABA İNŞAAT TAMAMLANMAK ÜZERE.
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 20 Ek Derslik | AKHİSAR AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İLKOKULU EK BİNA | AKHİSAR | 11594000 |  | 77880 | 77880 |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKTAN ONAYLANDI. İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | ALAŞEHİR CABER BURHAN İLKOKULU | ALAŞEHİR | 3003000 |  | 1000 |  |  | MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İŞ VE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR. YAKIN ZAMANDA ÇÖZÜLECEK. 2019 TEMEL EĞT. YAPIM PROGRAMINDA 4 DERSLİĞE DÜŞÜRÜLECEK.
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje 1 Ek Derslik | DEMİRCİ KIŞLAK İLKOKULU | DEMİRCİ | 595000 | 82176 | 55510.45 | 55510.45 | 25 | KABA İNŞAAT DEVAM EDİYOR.
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+1) 4 Yeni Derslik | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU (YIK-YAP) | GÖRDES | 6370000 | 67776 | 268308 | 268307.77 | 5 | TEMEL ATILDI.
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 20 Yeni Derslik | KIRKAĞAÇ EDİP BAYAT İLKOKULU (YIK-YAP) | KIRKAĞAÇ | 8764800 |  | 77880 | 77880 |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKTAN ONAYLANDI. İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (Z+1) 4 Ek Deslik | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 1911000 |  | 964760 | 95550 | 5 | TEMEL ATILDI.
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | SOMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | SOMA | 9671200 |  | 78470 | 78470 |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKTAN ONAYLANDI. İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | ŞEHZADELER VİCDAN KARAOSMANOĞLU İLKOKULU | ŞEHZADELER | 9671200 |  | 78470 | 78470 |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKTAN ONAYLANDI. İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Yeni Derslik | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 7708800 |  | 1000 |  |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKTA İNCELEMEDE.
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Yeni Derslik | TURGUTLU DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLOKULU (YIK-YAP) | TURGUTLU | 5976600 | 1734431.63 | 456737.04 | 456737.04 | 37 | KABA İNŞAAT 3. KAT SEVİYESİNDE.
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | TURGUTLU | 7708800 |  | 1000 |  |  | ÖZEL PROJESİNİN HAZIRLANMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 16 Yeni Derslik | YUNUSEMRE KEMAL PINAR İLKOKULU (YIK-YAP) | YUNUSEMRE | 6178200 | 81420 | 530332 | 530331.55 | 10 | TEMEL ATILDI. KABA İNŞAAT ZEMİN SEVİYESİNDE.
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Öel Proje (B+Z+2) 24 Derslik | YUNUSEMRE KIZILAY İLKOKULU | YUNUSEMRE | 6154400 |  | 3159371 | 78470 |  | 11.03.2019 TARİHİNDE İHALESİ YAPILDI.
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane) | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 664619 | 601432 | 63187 |  | 98 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014 .20 OO ( 20 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER DR. ÖMER FARUK MERİÇ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 10074400 | 1709569 | 838700 |  | 10 | TEMEL ATILDI. KABA İNŞAAT ZEMİN SEVİYESİNDE.
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek Derslik) | ŞEHZADELER ŞEHİTLER ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 5230400 | 2312723.82 | 2000546 |  | 70 | KABA İNŞAAT TAMAMLANDI. İNCE İŞİÇİLİK BAŞLADI.
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+3) 16 Yeni Derslik | SALİHLİ YILMAZ ŞEHİT HÜSEYİN ARI ORTAOKULU (YIK-YAP) | SALİHLİ | 7722000 | 34220 | 77880 | 77880 |  | ÖZEL PROJESİ BAKANLIKTAN ONAYLANDI. İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Yeni Derslik | TURGUTLU ÇIKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS ORTAOKULU | TURGUTLU | 5227200 | 72496 | 1000 |  |  | 27.12.2018 TARİHİNDE İHALESİ YAPILDI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STR. GEL. BŞK.NIN 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMEKTEDİR.
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Derslik) | ŞEHZADELER AKPINAR MAHALLESİ İMAM HATİP ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 7222500 | 3500505.81 | 3785715 | 760618 | 58 | İNCE İŞÇİLİKLER DEVAM EDİYOR.
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 28 Yeni Derslik | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | SOMA | 8187200 |  | 3684240 |  |  | PROJE ÇİZİM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. BAKANLIĞA ONAYI BEKLENİYOR.
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 28 Yeni Derslik | ŞEHZADELER İMAM HATİP ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 8187200 |  |  |  |  | İMAR UYGULAMASI MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLDİĞİNDEN 2019 TEMEL EĞT. YAPIM PROGRAMINDAN ÇIKARILACAKTIR.
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 Öğr. Pansiyon) | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 5400000 | 837437.33 | 1650527.61 | 1650527.61 | 44 | KABA İNŞAAT 4. KAT SEVİYESİNDE.
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB2004.63(Spor Salonu) | TÜRK BİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | SALİHLİ | 2500000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.ARSA ÇEKME MESAFELERİ DÜŞÜRÜLÜYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ONAYINDA.
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 MEB2004.63 (Spor Salonu) | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1812000 | 702707.19 | 312000 | 258606.89 | 98 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğr. Pansiyon) | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SOMA | 7726000 | 7401127.01 | 780787.31 | 780787.31 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik) | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 5743650 | 5022503.05 |  |  | 95 | İNCE İŞÇİLİKLER DEVAM EDİYOR.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (24 Derslik+1 Atölye) | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 8755600 | 7582259.09 | 1335323 | 887791.79 | 88 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 11400000 | 5867967.48 | 3355000 | 0 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik +2 Atölye) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 15966643 | 14952587.67 | 100000 | 72428.4 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 7052538 | 6920456.21 | 396147.05 | 396147.05 | 98 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik+1 Atölye) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 10964920 | 10444786.14 | 346957 | 0 | 99 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Derslikli Ek Bina | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 5145890 | 4023903.08 | 1318040 | 815847.31 | 97 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje Makine Tek. Atöly. | ALİYE İZZET BEGOVİÇ MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ | AKHİSAR | 800000 | 760000 | 40000 | 24000 | 98 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr.Pan.Sp. Sal. | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 22200000 | 1834155.21 | 2922631.48 | 2922631.48 | 21 | 2. KAT TABLİYELERİ ATILDI. | AKHİSAR
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | ŞAHİN ŞEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | SALİHLİ | 6000000 | 5700000 | 300000 | 300000 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI. | AKHİSAR
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+ 200 Öğrencilik Pans. | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 13623100 | 3620513.51 | 3767300.65 | 3767300.65 | 55 | OKUL VE PANSİYON 4. KAT SEVİYESİNDE. | AKHİSAR
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+100 Öğr Pan. | KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ŞEHZADELER | 15000000 |  |  |  |  | PROJE ÇİZİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. | AKHİSAR
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje Uygulama Camii | ÇANCILAR İMAM HATİP ORTAOKULUNA UYGULAMA CAMİİ | AHMETLİ | 1000000 | 550000 | 450000 | 50000 | 60 | KABA İNŞAAT TAMAMLANDI. | AKHİSAR
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 Derslik | HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | 5400000 | 77800 | 10000 | 944 |  | 16.01.2019 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAKTI.ANCAK BAKANLIĞIMIZ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMEKTEDİR. | AKHİSAR
223 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi (400 yatak) | SALİHLİ | [6 empty] | AKHİSAR
224 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | 37406000 |  |  |  | 83 |  | AKHİSAR
225 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | YUNUSEMRE | [6 empty] | AKHİSAR
226 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [6 empty] | AKHİSAR
227 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | 1234357 |  | 1234357 |  | 5 |  | AKHİSAR
228 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | 1239000 |  | 1239000 |  | 10 |  | AKHİSAR
229 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | [6 empty] | AKHİSAR
230 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | [6 empty] | AKHİSAR
231 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | 10854820 |  | 10854820 |  | 3 |  | AKHİSAR
232 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında. | AKHİSAR
233 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | [6 empty] | AKHİSAR
234 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | [6 empty] | AKHİSAR
235 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | [6 empty] | AKHİSAR
236 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [6 empty] | AKHİSAR
237 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | [6 empty] | AKHİSAR
238 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | [6 empty] | AKHİSAR
239 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | [6 empty] | AKHİSAR
240 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR
241 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | [6 empty] | AKHİSAR
242 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | [6 empty] | AKHİSAR
243 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR
244 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç İlçe Sağ.Müd.+8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ
245 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI
246 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI
247 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU
248 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR
249 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ
250 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | kırkağaç ilçe sağlık müdürlüğü+8hekimlik ASM+112ASHİ | KIRKAĞAÇ
251 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 18000000 |  | 200000 |  |  | 1/03/2019 tarih ve 6395 sayılı yazımız ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden tahsisli arsa bulunup bulunmadığı konusunda bilgi istenmiştir. Cevabi yazıda ise Gördes İlçesi Uzunçam Mahallesi 78 ada 34 parsel nolu hazineye ait taşınmazın tahsisinin yapılması beklendiği belirtilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
252 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2500000 |  | 1000 |  |  | Söz konusu hizmet binası işine dair kullanılması planlanan Konya Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünün projesinin mevcut arsaya ve imar planına uygun olarak revize edilmesi 07/03/2019 tarih 6086 sayılı yazımız ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilmiştir.
253 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 3500000 |  | 1000 |  |  | 2018 yılında yapı ruhsatı alındı.yaklaşık maliyet güncelleme çalışmaları devam ediyor.
254 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 2468560 | 1966554 | 435000 |  | 96 | Geçici Kabul işlem sürecleri devam etmektedir. Yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapıldı.
255 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi Yapım işi | SALİHLİ | 11096720 | 8564127 |  |  | 85 | inşaatla ilgili herhangi bir çalışma bulunmamamktadır.28/09/2018 tarihi itibariyle nakdi gerçekleşme %85 fiziki gerçekleşme %85 civarında olup yüklenicinin tasfiye talebi bakanlığımıza iletilmiştir.
256 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisleri | SALİHLİ | 250000 |  |  |  |  | Röleve çalışmaları devam etmektedir.
257 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | 16000000 |  | 2000 |  |  | 2019 yılı yatırım programında yer alan, Manisa Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Proje İşine ait çalışmalara başlanılabilmesi için arsa hukuki bilgilerinin nihai durumları Manisa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 04.03.2019 tarih ve 5940 sayılı yazımızla istenmiş olup; 12.03.2019 tarih ve 677499 sayılı cevabi yazıda arsanın olmadığı ve arsa bulma çalışmalarının devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
258 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 37500 |  | 37500
259 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 26500 |  | 26500 | 59
260 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 35000 |  | 35000
261 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 20500 |  | 20500
262 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 7000 |  | 7000
263 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 500 |  | 500 | 680 | 100
264 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 1000 |  | 1000
265 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 11500 |  | 11500 | 298 | 3
266 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 16000 |  | 16000
267 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 12000 |  | 12000
268 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 1950
269 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi denetim hizmetleri | İL GENELİ | 12000 |  | 12000 | 3923 | 33
270 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 132500 |  | 132500 | 1475 | 1
271 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 1522
272 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 675950 |  | 675950 | 173308 | 26
273 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 32000 |  | 32000 | 933 | 3
274 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 1966 | 7
275 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 2000 |  | 2000
276 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazileri edindirme ve yönetim projesi | İL GENELİ
277 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ | 2000 |  | 2000
278 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. Geçici kabulü yapılmıştır.
279 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 80 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Yüklenici ile olan sözleşme feshedildi. İkmal ihalesi yapılmış,çalışmalara başlanmıştır.
280 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 8485282.39 | 9072877 | 75 | yüklenici firma tarafından tasfiye talebinde bulunulmuştur.
281 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 1192487 | 100 | kesin kabulü yapılmıştır.
282 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 263140 |  | 263140 |  |  | devam ediyor
283 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 10 | sart antik kazısı,1951 yılından bu yana ABD li Prof. Dr.Nicholas D.Cahhill başkanlığında kendi sponsorlukları ile sürdürülmektedir.
284 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1621589.27 |  |  |  | 10 | devam ediyor.
285 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 353296.7 |  |  |  | 10 | devam ediyor.
286 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 11500000 |  | 2000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
287 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 24000000 | 9999914 | 5000000 | 1953978 | 70 | devam ediyor
288 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 177058 |  | 177058 | 18008.16 | 25
289 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 198549 |  | 198549 | 25657.07 | 25
290 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 109993 |  | 109993 | 2500 | 25
291 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesel gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 145989 |  | 145989 | 11405.8 | 25
292 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 89998 |  | 89998 | 4399.98 | 25
293 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 24997 |  | 24997 | 1762.57 | 25
294 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 8200 |  | 8200 | 240 | 25
295 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 65828 |  | 65828 | 830 | 25
296 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020170 | Tarla Bitkileri Araştırmaları Desteklenemsi Projesi | YUNUSEMRE | 1810 |  | 1810 | 1810 | 25 |  | 4595805.7
297 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli İl Merkezi ve Turgutlu İlçesi KGYS ve Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım Onarım Hizmet Alımı | TURGUTLU | 194000 | 173000
298 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum İşi | İL GENELİ | 273750 | 176772.64
299 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler İlçesine Yapılacak Olan Şehzadeler Hükümet Konağı Binasına Ait Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi | ŞEHZADELER | 217600 | 0
300 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Yunusemre İlçesine Yapılacak Olan Yunusemre Hükümet Konağı Ninasınına Ait Mimari, Satatik, Makine ve Elktrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlanması | YUNUSEMRE | 151500 | 0
301 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1187180 | 666169.4
302 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar - Soma - Kırkağaç- Gölmarmara - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3829339.28 | 3500999.01 |  | 304447.54
303 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir- Sarıgöl-Kula İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1860643 | 672113.5 |  | 473321.27
304 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre-Şehzadeler-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3165876 | 1174124.24 |  | 1174439.6
305 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Salihli, Ahmetli, Turgutlu İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3265203.24 | 982835.72 |  | 362535.44
306 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Demirci Hükümet Konağında İlave İşler Yapılması İşi | DEMİRCİ | 149500 |  |  | 149500
307 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Şehzadeler, Soma, Kırkağaç, Saruhanlı Muhtelif Mahalelerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 4494813.99 |  |  | 1410051.19
308 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kırkağaç İlçesi Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi | KIRKAĞAÇ | 298930
309 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kula, Ahmetli, Yunusemre İlçeleri Muhtelif Mahalelleri İçin Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Satın Alınması ve Montajı | İL GENELİ | 217700
310 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Eski Kız Meslek Lisesi Restorasyon Uygulama İşi | AKHİSAR | 1967066.51 | 1172547.63 |  | 532742.66
311 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Fatih Kulesi proje hazırlama işi | ŞEHZADELER | 96800 |  | 871633
312 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | fetih Mescidi (Kale -Hacet Mescidi)proje hazırlama işi | YUNUSEMRE | 128500
313 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | şehzadeler müzesi tanıtım merkezi proje hizmeti alım işi | ŞEHZADELER
314 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | eski askeri hastane binası restorasyon uygulama | ŞEHZADELER | 2739758 | 3232770 | 1112589 |  | 100
315 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Turgutlu Osmanlı Hamamı Proje Hazırlama Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 59850 | 61470 | 1102814 | 59850 | 100 |  | 5180371317.51
316 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi ve kurs Merkezi Proje Hizmet Alım İşi | TURGUTLU | 164950 | 169711 | 208214 |  | 100 |  | 1589129483.345
317 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Vali Konağı Proje Hizmeti Alım İşi | ŞEHZADELER | [6 empty] | 785051400.32
318 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Merkez efendi Mesleki ve teknik anadolu lisesi (sağlık meslek lisesi) kesin kabul eksiklerinin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılması işi | YUNUSEMRE | 205000 |  |  | 128918 | 63 |  | 141872235.41
| T O P L A M |  |  |  |  | 5180371317.51 | 1589129483.345 | 785051400.32 | 141872235.41
AÇIKLAMALAR : 2019 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
443041294.205
[6 empty] | 2732300933.49 | 494503268.205 | 685062728.32 | 92658283.13
[6 empty] | 1545461411.52 | 237626878.205 | 483300642.8 | 76206805.13
[6 empty] | 5155635719.49 | 1577146970.205
[8 empty] | 781688512.32 | 137273789.71
781688512.32
1577146970.205
[6 empty] | 5155635719.49 |  |  | 137273789.71
4350143457.51
10530681
[6 empty] | 53815280 |  | 639000 | 0
[6 empty] | 2583165606.52 | 404383330.205 | 671098588.32 | 92658283.13
[6 empty] | 5054982315.51 | 1511129483.345 | 751412400.32 | 139107680.41
[6 empty] | 2512970968.52 | 393668309.205 | 641378741.93 | 82206805.13
[6 empty] | 1340451281.52 | 237364484.205 | 391985896.97 | 76206805.13
[6 empty] | 612539031.52 | 127328120.205 | 146594243.22 | 58116027.13
[6 empty] | 2207282339.52 | 237758009.205 | 575577540.93 | 82206805.13
[6 empty] | 4973507457.51 | 1500382744.345 | 747873150.32 | 138918912.41
[6 empty] | 2609562904.49 | 414733016.845 | 664186150.32 | 94678874.71
[6 empty] | 912299719.52 | 160759913.235 | 289552981.58 | 63279950.64
[6 empty] | 1161970771.52 | 247545239.205 | 323949105.07 | 84465954.13
[6 empty] | 4958593933.49 | 1487642450.205 | 742294728.32 | 132491283.13
[6 empty] | 1890483398.52 | 237670803.205 | 492262742.8 | 76206805.13
[6 empty] | 2571448534.52 | 421291378.205 | 658651355.93 | 82206805.13
[6 empty] | 2721797420.51 | 458758451.345 | 686182400.32 | 99274680.41
[6 empty] | 768547928.52 | 229934827.205 | 178938691.22 | 71954400.13
[6 empty] | 4979254933.49 | 1489147056.205 | 742294728.32 | 132491283.13
[6 empty] | 5005491933.49 | 1489147056.205 | 742294728.32 | 132491283.13
[6 empty] | 5180371317.51 | 1589129483.345 | 785051400.32 | 141872235.41
[6 empty] | 2651353884 | 1233575578 | 153959815 | 39833000
[6 empty] | 5051587457.51 | 1507665532.345 | 748117150.32 | 138918912.41
1565000
[6 empty] | 5180371317.51 | 1589129483.345 | 785051400.32 | 141872235.41
[6 empty] | 2657004884 | 1235099578 | 154203815 | 39833000
I. Ocak
(2018 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## YATIRIMCI KUR. GÖRE DEĞ.
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (NİSAN-2019)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2019 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 318 | 5180371317.96 | 1589129483 | 785051400.39 | 141872235 | 18.0717
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 125389002 | 78000000 | 33639000 | 2764555 | 8.2183 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 21 | 2189262000 | 988885000 | 57230000 | 39833000 | 69.6016 | ULAŞTIRMA
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 18 | 467742884 | 246214578 | 96973815 |  | 0 | ULAŞTIRMA
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 46 | 1403474356 | 1616335 | 386052253 | 6999842 | 1.8132 | TARIM
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 21 | 217676563 | 118040180 | 49651838 | 25121600 | 50.5955 | DKH
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 9 | 24611400 | 2252904 | 24611400 | 265043 | 1.0769 | MADENCİLİK
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 135767000 | 17480000 | 22739000 | 24372184 | 107.1823 | ENERJİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 13447604 |  | 13447604 | 5364692 | 39.8933 | EĞİTİM-KÜLTÜR
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 14318000 |  | 14318000 | 1565000 | 10.9303 | TARIM
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 2 |  | 77349 | 331000 |  | 0 | TURİZM
11 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 8997000 |  | 8997000 | 1580 | 0.017561 | MADENCİLİK
12 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 72429000 | 5758788 |  |  | 0 | DKH
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 320256240 | 98291241 | 41901269 | 18516864 | 44.1917 | EĞİTİM
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | 28 | 50734177 |  | 13328177 |  | 0 | SAĞLIK
15 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 53815280 | 10530681 | 639000 |  | 0 | DKH
16 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 20 | 1053950 |  | 1053950 | 186114 | 17.6587 | TARIM
17 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. | 4 | 18168453.96 |  | 10755282.39 | 10265364 | 95.4449 | EĞİTİM-KÜLTÜR
18 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 37738026 | 9999914 | 5265140 | 1953978 | 37.1116 | TURİZM
19 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 822422 |  | 822422 | 66614 | 8.0997 | TARIM
20 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 22 | 24667960 | 11982513 | 3295250 | 4595805 | 139.4676 | DKH

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2019 YILI I. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 318 | 5180371317.51 | 1589129483.345 | 785051400.32 | 141872235.41
İL GENELİ | 78 | 2400656547.51 | 1060911654.655 | 110364150 | 58414375.04
AHMETLİ | 9 | 108787690 | 17655953.09 | 27098232 | 2130278.79
AKHİSAR | 27 | 240091172.35 | 35803456.63 | 70583451.04 | 4844561.66
ALAŞEHİR | 15 | 449135248 | 12213891.48 | 61816433.39 | 3252563
DEMİRCİ | 14 | 172724471 | 2180571.21 | 50530653.93 | 4609548.93
GÖLMARMARA | 3 | 20891915.53 | 14952587.67 | 1526272.53 | 1497701.4
GÖRDES | 13 | 386162092 | 1124916 | 109033255.73 | 6529541.7
KIRKAĞAÇ | 13 | 72625571 | 271572 | 24185732.23 | 320020.36
KÖPRÜBAŞI | 2 | 24175240 | 121349 | 7110000 | 944
KULA | 12 | 121755366 | 4605636 | 39882311.94 | 13763853
SALİHLİ | 15 | 103688773 | 44974164.54 | 4569043.66 | 7524376.66
SARIGÖL | 5 | 4432657 | 1211401 | 3098280 | 214782.43
SARUHANLI | 7 | 37531921 | 17558009 | 10522651 | -
SELENDİ | 1 | 22595941 | 43674 | 12954160 | -
SOMA | 15 | 117007889 | 26151961.71 | 37491332.96 | 16713850.85
ŞEHZADELER | 30 | 134780840.85 | 21017140.63 | 36604025.96 | 5255144.11
TURGUTLU | 19 | 81529740 | 16808927.85 | 7280626.95 | 1332434.35
YUNUSEMRE | 40 | 681798242.27 | 311522616.88 | 170400787 | 15468259.13

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2019 YILI I. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2019 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 318 | 5180371317.51 | 1589129483.345 | 785051400.32 | 141872235.41 | 18.0717
1 | ULAŞTIRMA | 39 | 2657004884 | 1235099578 | 154203815 | 39833000 | 25.8314
2 | TARIM | 82 | 1419668728 | 1616335 | 402246624.71 | 8817569.58 | 2.1921
3 | EĞİTİM | 56 | 431256242 | 176291241.06 | 61401269.7 | 20826356.77 | 33.9184
4 | DKH | 49 | 367117945.02 | 142925560.14 | 52190838 | 29657555.7 | 56.8252
5 | ENERJİ | 19 | 135767000 | 17480000 | 22739000 | 24372184 | 107.1823
6 | SAĞLIK | 29 | 63404177 |  | 25748177 | 455062 | 1.7674
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 23 | 67732494.22 | 9999914 | 29468025.91 | 17584034.36 | 59.6716
8 | MADENCİLİK | 11 | 33608400 | 2252904.145 | 33608400 | 266623 | 0.79332
9 | KÜLTÜR TURİZM | 10 | 4811447.27 | 3463951 | 3445250 | 59850 | 1.7372

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (NİSAN-2019)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 318 | 194 | 15 | 24 | 85
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 7 | - | - | -
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 21 | 17 | - | - | 4
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 18 | 9 | - | 1 | 8
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 46 | 37 | - | - | 9
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 21 | 17 | 1 | 3 | -
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 9 | 1 | - | - | 8
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 4 | 3 | - | 12
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 8 | 2 | 5 | -
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 7 | - | - | -
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 2 | 2 | - | - | -
11 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 2 | - | - | -
12 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4 | - | - | -
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 30 | 3 | 15 | 3
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | 28 | 4 | - | - | 24
15 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 2 | - | - | 5
16 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 20 | 10 | - | - | 10
17 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. | 4 | 2 | 2 | - | -
18 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 6 | - | - | -
19 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 9 | - | - | -
20 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 22 | 16 | 4 | - | 2

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2018
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa- (Salihli-Gölmarmara) Ayr. | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
4 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0011 | Manisa - Süleymanlı 154/27,5 kV Trafo Merkezleri için SVC Kompanzasyon Tesisi kurulması. | AKHİSAR | Projesi Genel Müdürlüğümüz Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2018.E010550.03.79 | Soma Akhisar arası 42 km yol yenilemesi yapılması | TURGUTLU | 50.000 ad. Travers alındı. 3.000 ton ray alımı ihale aşamasında.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.19 | Basmane - Afyon hattı km:110+585'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
8 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.20 | Basmane - Afyon hattı km:117+569'da bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması işi. | AHMETLİ | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma gerekiyor.)
9 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Basmane - Afyon hattı km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (İmar düzenlemesi gerekiyor.)
10 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.44 | Akhisar Varyant üzeri km:115+008 ve Km:115+340'da altgeçit yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
11 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.46 | Manisa-Bandırma hattı km:113+780 ve Km:118+700'de karayolu üst geçidi yapılması işi. | AKHİSAR | İhale dosyası hazırlıkları yapılıyor. (Kamulaştırma sorunları var.)
12 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | ALAŞEHİR | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 2019 yılında ihale edilecek.
14 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu yapım işi devam etmektedir.
15 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | Güveli Göletinde batardo imalatı, sıyırma kazısının % 50’si, gövde dolgusunun % 10’u tamamlanmış, derivasyon-dipsavak ve cebri boru imalatları su alma yapısı ve vana odası hariç tamamlanmış olup dolusavak imalatlarına başlanılmamıştır. Gölet imalatlarının yarım kalmış olması inşaat tekniği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle ikmal ihalesinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.19.11.2018 de ihale edilmesi planlanmaktadır.
16 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2018 yılı içerisinde ihale edilmeyecektir.
17 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Gölet Sulamaları1. Kısım (Demirci Kuzuköy,Demirci Güveli,Demirci Hüdük Gölet Sulamaları) | DEMİRCİ | Malzeme alımı ve Yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir.
18 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve İslah sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | 2019yılında ihale edilecek
19 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 2018 yılında proje çalışmaları Aydın ilinden yürütülmüştür.
20 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 2018 yılında proje çalışmaları Muğla ilinden yürütülmüştür.
21 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 2018 yılında proje çalışmaları Aydın ilinden yürütülmüştür.
22 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 2018 yılında çalışma yapılmamaıştır.
23 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme (Aynı Sahada) | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
29 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa 2-Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
31 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
32 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
33 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
34 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | Taşınmazın maliği kamu orta malı olduğundan tahsis amacının değiştirlmesi il ilgili müdürlüğümüzce mülkiyet değişikliği işlemleri yürütülmektedir.
35 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor salonu) | Türk birliği anadolu lisesi | SALİHLİ | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.arsa çekme mesafeleri düşürülüyor.Büyükşehir belediyesi onayında
36 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 Yatak) | SALİHLİ | Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek okulu arsasının 120.000 m2 lik kısmının imar planında sağlık alanı olarak ayrılması,tapuda ifrazı ve ifraz edilecek alanın Bakanlığımıza tahsis çalışması devam ediyor.
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | Yunusemre İlçesi Kayapınar mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğünden ön izni alınan orman alanının imar planına alınması için Yunusemre Belediyesi nezdinde çalışmlar devam ediyor
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 100 Yatak | YUNUSEMRE | Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesi ile birlikte aynı arsaya yapılacak
39 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 15 Yatak) | ŞEHZADELER | Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesi ile birlikte aynı arsaya yapılacak
40 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesindeki (Eski SSK Hastanesi)mevcut ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası yıkılarak yerine yapılacak eski binanın yıkım işlemleri ve proje hizmet alımı yapılacak
41 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | Bakanlığımıza tahsisli istasyon mah.1329 ada, 1 parselde yapılacak.proje hizmet alımına çıkıldı.proje çizimlerini yapacak firmaya verilmek üzere arsanın altyapı bilgileri toplanıyor.
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü+3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | devlet hastanesi karşısındaki tekel depolarından milli eğitime tahsisli alandan ifraz istendi.Milli eğitimden red cevabı alındı.yatırım için arsa aranıyor.
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | mevcut arsada bulunan ASM Yıkılarak yerine yapılacak
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | ŞEHZADELER | Şehzadeler anafarltalar sağlıklı hayat merkezi + 9 hekimlik aile sağlığı merkezi; şehitler mahallesi 3297 ada,4 parselde yer alan eski devlet hastanesi arsasına kullanılmayacak eski binalar yıkılarak yapılacak,devlet hastanesinin şehir hastanesine taşınması bekleniyor.
45 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Eski SSK Hastanesinin bahçesine yapılması planlanıyor.proje hizmet alımına çıkılacak
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa tespit çalışması devam ediyor.
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | Eski SSK Hastanesinin bahçesine yapılması planlanıyor.Binalar proje hizmet alımına çıkılacak
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | Şehir hastanesi taşınması bekleniyor
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsası yok arsa aranıyor.
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | Arsa tespit çalışması devam ediyor.
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | Yıldırım mahallesinde bulunan maliye hazinesine kayıtlı verem savaş dispanseri arsasına yapılması planlanıyor.arsanın imar durumunda bitişik parsellerde yer alan ve sağlık alanı sınırlarında görülen vatandaş parsellerinin sağlık alanı dışına çıkarılması için imar planı revizyonu yapılması gerekti.belediye nezhinde girişimde bulunuldu.tahsisin alınmasına müteakiben proje hizmet alımna çıkılacak
52 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkılacak
53 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | " | Kırkağaç Gelenbe 5 Hekimlik ASM +112 | KIRKAĞAÇ | Milli Eğitime tahsisli gelenbe mah.0 ada,3268 parselin tahsisisn alınması için çalışılıyor.
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkıldı.
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | Mevcut ASM hizmeti binası yıkılarak yerine yapılacak.müdürlüğümüzce proje hizmet alımına çıkılacak
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | Arsası yok arsa aranıyor.
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DEMİRCİ | Arsası yok arsa aranıyor.
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | kırkağaç ilçe sağlık müdürlüğü+ 8 hekimlik ASM+112 ASHİ; | KIRKAĞAÇ | Soma Kurtuluş mah.9 nolu ASM hayırsever tarafından yapıldığından yerine yatırım revizyonu yapıldı.Mithatpaşa mah.254 ada 68 parselde mevcut TSM arsasına yapılacak
60 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş.(63 Kişilik E-P+İ) | YUNUSEMRE | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yatırıma konu hizmet binası için 20.03.2018 tarihli yazımız ile arsa hukuki bilgileri talep edilmiştir. İlgili Kurumun 26.03.2018 tarihli yazısı ile arsa bulma çalışmalarının devam ettiğini, arsa bulunduğunda arsa hukuki bilgilerinin gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu iş kapsamında arsa hukuki bilgileri gönderildikten sonra proje çalışmaları tarafımızca yürütülecektir.
61 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, tahsisli arsanın bahse konu işe ait ihtiyaç programına göre yetersiz olması nedeniyle, yeni arsa tahsis işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulduğu tarafımıza iletilmiştir. İnşaat yapım işine ait arsa tahsisinin yapılması halinde Müdürlüğümüzce proje çalışmalarına başlanılacaktır.
62 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | Çevre ve şehircilik bakanlığının 04/09/2018 tarih ve 151959 sayılı yazısıyla 2018 yılı bakanlığımız yatırım programında yer alan ilimiz alaşheir ilçe tarım müdürlüğü hizmet binası işiyle ilgili olarak gönderilen ihtiyaç programı çerçevesinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına kurumuyla koordine edilerek başlanılması istenmiştir.ilgili kurumla yapılan koordinasyon sonucunda alaşehir ilçe tarım müdürlüğünün 18/09/2018 tarih ve 2703301 sayılı yazısıyla yerinde uygulaması yapılan konya /ereğli ilçe tarım müdürlüğü projesinin mevcut arsa ve imar durumuna uygun revize edilerek uygulaması talep edilmiştir.söz konusu proje tarafımızdan incelenmiş olup,bina hmax 15,40 m. olduğu ancak mevcut imar durumuna göre hmax 12,50 m olması gerektiği tespit edilmiştir.bu nedenle proje müellifi ile irtibata geçilerek mevcut projede üst katta bulunan yemekhanenin at katlarda çözülüp,projenin revize ettirilerek tarafımıza gönderilmesi durumunda,yeni bir proje hazırlanmasından daha kısa bir süre de gerçekleştireceği ve daha ekonomik olacağı değerlendirilmiştir.bu bağlamda konya ereğli tarım müdürlüğü hizmet binası uygulama projelerinin proje müellefince gerekli revizelerinin gerçekleştirlmesi hususunda ilgili bakanlıktan 27.09.2018 tarihli yazı ile talepte bulunulmuştur.
63 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020021 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | GÖLMARMARA | Proje yapımı tamamlandı.2018 yılında Bakanlığımızdan İhale talimatı istendi.2019 yılında yatırım programına girmesi durumunda yeniden ihalesi istenecek
64 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu ve Kadastro Hizmet Müdürlüğü Binası (Asansör İşi) | ŞEHZADELER | Bina ruhsatsız olması nedeniyle Bakanlığımızdan yatırım programından çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlığımız konunun değerlendirilmesi için ek bilgi talebinde bulunmuştur. Söz konusu iş için Kadastro Müdürlüğünden binayla ilgili edinilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiş olup Bakanlığımızdan uygulamaya esas görüş beklenmektedir.
65 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K020180 | Jandarma Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi | KIRKAĞAÇ | Güçlendirme projelerinin tamamlandı.2019 yılında yatırım programında yer alması durumunda yeniden ihale talimatı istenecek
66 | EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOORDİNASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | City field (Akıllı Şehirler)Projesi |  | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup (25/11/2017) olup İşletmemizde üretim öngörülmediğinden sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple 2. Faza geçilmeden projenin sonlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletme Müdürlüğü olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından deavm edimememisne karar verilmiştir.
67 | EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOORDİNASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sistemi Geliştirlmesi ve Yerlileştirlmesi | SOMA | Cityfied Projesi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 25/07/2018 tarih ve 63557 sayılı yazısı ile yatırım programından çıkarılmıştır
68 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Fatih Kulesi proje hazırlama işi | ŞEHZADELER
69 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | fetih Mescidi (Kale -Hacet Mescidi)proje hazırlama işi | YUNUSEMRE
70 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | şehzadeler müzesi tanıtım merkezi proje hizmeti alım işi | ŞEHZADELER
71 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler ilçesine yapılacak olan şehzadeler hükümet konağı binasına ait Mimari,Statik,Makine Ve Elektrik tesisatı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alım işi | ŞEHZADELER
72 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre ilçesine yapılacak olan şehzadeler hükümet konağı binasına ait Mimari,Statik,Makine Ve Elektrik tesisatı uygulama projeleri hazırlanması hizmet alım işi | YUNUSEMRE
I. Ocak
(2018 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan