## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 17/07/2019
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 70800 | 0
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 3000002 |  | 3000000 | 1548127 | 35
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 102000000 | 78000000 | 10500000 | 18698 | 30
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H030710 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4900000 |  | 4900000 | 2396477 | 40
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H033880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 407986 | 40
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2018I000110 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 12670000 |  | 12420000 | 1987623 | 25
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH | 2018K121610 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 1719000 |  | 1719000 | 1719000 | 100
8 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin Zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2020) | AKHİSAR | [5 empty] | 28 adet parsel tahsis edilmiş ve 21 adet parselde inşaat başlamıştır.
9 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2020) | TURGUTLU | 26237000 |  |  |  |  | OSB de toplam 99 parsel tahsisi yapılmış olup, 57 firma üretime başlamış ve 16 firma inşaat safhası, 26 firma da proje aşamasındadır.
10 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | Soma OSB (2016-2020) | SOMA | 20661000 | 1504606 |  |  |  | imar planları taamlanmış olup,parselasyon planları hazırlanmaktadır.
11 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110222 | Salihli OSB (2017-2020) | SALİHLİ | 25531000 | 4254182 |  | 2499139 |  | 1.etap OSB de 57 adet sanayi parselinin tamamı,2.etap OSB de 98 adet sanayi parselinin 72 si tahsis edilmiştir.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2012E040930 | Ankara-İzmir Otoyolu | İLGENELİ | 5651000 | 1524000 | 244000 |  | 27 | İzmir -Ankara Otoyolu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerine devam edilecektir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | İLGENELİ | 339596000 | 156206000 | 25000000 | 25000000 | 52 | Sabuncubeli tünelinde imalatlar tamamlanarak 11.06.2018 tarihinde trafiğie açılmıştır.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 283768000 | 283766000 | 1000 |  | 100 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.2019 yılında muhtelif kesimlerde BSK onarımı yapım ihalesi yapılacaktır.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 140015000 | 94331000 | 3176000 |  | 67 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.2019 yılında BSK onarımı çalışmaları devam etmektedir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 171961000 | 26535000 | 1535000 |  | 15 | 2019 yılında BY-BSK VE SK-BSK çalışmalarına devam edilmektedir.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 107654000 | 36211000 | 1395000 |  | 34 | 2019 yılında SK-BSK yapım çalışmalarına devam edilecektir.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 109913000 | 93155000 | 60000 |  | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2019 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılmıştır.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 163108000 | 125903000 | 4649000 | 616000 | 78 | 2019 yılında BY-KSK olarak tamamlanan olda eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 218759000 | 116738000 | 2409000 | 2409000 | 54 | 2019yılında Soma Çevre Yolunda Eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 61976000 | 22606000 | 3802000 |  | 36 | 2019 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapıda çalışılacaktır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 9418000 | 2363000 |  |  | 25 | 2019 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 9548000 | 22000 | 1000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 11090000 | 16000 | 1000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 103284000 | 5894000 | 400000 | 400000 | 6 | 2019yılında (Akhisar-Sındırgı)Ayr.-Gördes arasında çalışmalara devam edilecektir.Gördes Köprübaşı arasının 2019 yılında yeniden ihale edilerek çalışmalara başlanacaktır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 88645000 | 2038000 |  |  | 2 | 2019 yılında Balıkesir il sınırında çalışılacaktır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 116715000 | 16563000 | 8372000 | 8372000 | 21 | 2019 yılınd1.7 km TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 20598000 | 85000 | 1000 |  |  | 2019 yılında ikmal ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 63052000 | 2000 | 1000 |  |  | 2019 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapıda çalışılacaktır.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 6286000 | 4926000 | 840000 |  | 78 | muhtelif köprülerde onarım çalışmalarına devam edilecektir.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | 71000000 |  | 2000000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040381 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | 87225000 | 1000 | 1000 |  |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
ALT PROJE | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve diğer harcamalar | İL GENELİ |  |  | 15053000 | 15053000
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 35432615 | 28898586 | 4500000 | 1399969.74 |  | İş devam ediyor. (Geçen yıldan devir.)
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma – Balıkesir – Manisa- Menemen(Hariç) Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan istasyon yollarının ve makasların yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 28828658.01 | 3500000 | 540886 |  | İş devam ediyor. Manisa-Band. Arası kaynak işi devam ediyor. kamulaştırması geciken ist.yolları düzenlemeleri yapılacak. (Geçen yıllardan devir.)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010010.03.39 | Manisa-Karaağaçlı İstasyonları arası Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi. | ŞEHZADELER | 7393993.75 | 3734643.6 | 3700000 | 0 |  | 25.10.2017 yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor. (Süre uzatımı için Bakanlıktan cevap bekleniyor.)
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010010.03.40 | Manisa-Karaağaçlı İstasyonları arası Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi. | ŞEHZADELER | 6688800 | 1219321.4 | 2000000 | 0 |  | 08.11.2017 Yer teslimi yapıldı. (Bakanlıktan işin feshi ve başka firmaya devri için cevap bekleniyor.)
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.15 | Turgutlu şehir içi Km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | TURGUTLU | 4677606 | 0 | 1869757 | 0 |  | Yer teslimi yapıldı. Altyapı deplaselerinin yapılamayacak olması sebebiyle, Km:92+795'e kaydırılarak vasıta üst geçidi yapılması için onay bekleniyor.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.16 | Ahmetli şehir içi Km:113+360'da bulunan hemzemin geçit yerine karayolu üstgeçidi yapılması.(Manisa Ahmetli) | AHMETLİ | 6930737 | 4990736.59 | 1940000 | 1633368.21 |  | İş bitti. Kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılacak.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Alaşehir şehir içi km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | 8256637 | 0 | 825664 | 0 |  | Genel Müdürlükten iş emri bekleniyor.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0013 | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | İL GENELİ | 1625514 | 7712.5 | 161780 | 0 |  | İhale aşamasında.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2019.E010070.03.01 | Ahmetli-Sart İstasyonları arası Km:116+750 ile Km:117+570 arasına istinat duvarı, balast tutucu duvar ve trapez kanal ile Km:116+060'da bulunan demir menfez yerine 3,00x2,00 betonarme menfez yapılması işi. | AHMETLİ | 1575723.33 | 0 | 1575723.33 | 4310 |  | 23.05.2019 tarihinde ihalesi yapıldı. Karar onaylandı. Sözleşme imzalanacak
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2019.E010070.03.10 | Manisa - Bandırma hattı Km: 122+970 ile Süleymanlı İstasyonu yükleme sahası Km:125+320 arasına 2.350 m. servis yolu yapılması. | AKHİSAR | 1150000 | 0 | 1150000 | 2960 |  | 20.05.2019 tarihinde ihalesi yapıldı. Karar onaylandı. Sözleşme imzalanacak
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Manisa-Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | İL GENELİ | 9000000 | 7882 | 9000000 | 0 |  | 27.06.2018 Tarihinde yapılan ihalesi iptal edildi, yenilenecek.
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.42.03.0006 | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı Yapım İşi | AKHİSAR | 14000000 | 0 | 1400000 | 0 |  | İhale dosyası hazırlıkları devam ediyor.
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | KIRKAĞAÇ | 1931230.98 | 184340 | 1750000 | 432869.83 |  | İş devam ediyor. (peron sökümü başladı sıva imalatları devam ediyor.)
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 47204378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.05.2019 tarihinde ihale komisyonu kararı onaylanmıştır.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 181280123 | 18926218 | 6000000 | 6000000 | 17 | Toplulaştırma çalışmaları Akselendi Mahallesinde devam etmektedir. 186 ha içerisinde yer alan CTP boruların 5200 m si tamamlanmıştır. 1630 m HDPE boru ihzar edildi. Ayrım ve sanat yapıların 1. kademe betonları ile güzergahta yer alan yatay kurplarda bazı dirsek tespit kitle betonları dökülmüştür
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 77518818 | 73301477 | 4217394 | 0 | 97 | 154000 metrelik sulama inşaatının boru ferşiyat işlemleri geçişler dışında (yol, dere, İzmir içmesuyu hattı vb.) tamamlanmıştır. 1077 adet sanat yapısının 900 adedi tamamlanmıştır. İşin muhtevasına alınan ultrasonik ön ödemeli sayaç montajına devam edilmektedir.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenilemesi Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 292000000 | 0 | 9999999 | 0 | 0 | Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı İkmali | AHMETLİ | 13521987 | 0 | 0 | 0 | 75 | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılında ihale edilecektir.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 60000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 yılında ihale edilecektir.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu Güzergah Değişikliği | ALAŞEHİR | 2400000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04.02.2019 tarihinde iş yeri teslim yapılmıştır. İz ödeneklidir.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | ALAŞEHİR | 12567602 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Membranlar toplandı. Tüvenan dolgu imalatı tamamlandı.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | KULA | 20588484 | 2046543 | 2000002 | 0 | 11 | Bütçe ve ödenek imkanları çerçevesinde işte ilerleme sağlanacaktır.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Sulaması İkmali | GÖRDES | 16207562 | 0 | 2 | 0 | 15 | İz ödeneklidir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Sulaması İkmali | SELENDİ | 22595941 | 0 | 1517630 | 0 | 28 | Toplulaştırma sahasında toplam 9 mahalle bulunmakta olup, 7 mahalleye ilişkin kadastro kontrol işlemleri devam etmektedir. 1 mahalleye ait arazi toplulaştırma projesi kesin tasdik yapılmıştır. Proje sahasındaki 1 mahalle için yeni parselasyon planı hazırlanacaktır.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020100 | Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) | KIRKAĞAÇ | 17134565 | 15616934 | 1 | 0 | 91 | 2019 yılında ihale edilecektir.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | GÖRDES | 19091420 | 0 | 2 | 0 | 0 | Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Kesim ve toplama işlemi devam ediyor. İz ödeneklidir.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | AKHİSAR | 73924556 | 11175117 | 2 | 0 | 50 | Slurry trench imalatına devam edilmektedir. Aynı zamanda batardo dolgusu imalatı slurry trench seviyesine kadar tamamlanmıştır. İz ödeneklidir.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 25000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Gürdük Barajı inşaatı devam etmekte olup iş kapsamında yapılacak olan Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün inşaatı 2019 yılında ödenek imkanları dahilinde ihale edilecektir.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 14000000 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2019 yılında ihale edilecektir.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 14000000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2019 yılında ihale edilecektir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kuzuköy Göleti | DEMİRCİ | 16445389 | 4080325 | 1250002 | 0 | 25 | Dolusavak palyeleri tamamlandı. Dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Cebri boru gömlekleme betonarme imalatı tamamlandı. Cutt of kazısı tamamlanarak başlık betonu döküldü.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 59883471 | 29660602 | 2000000 | 1999730.01 | 54 | Gövde sıyırma kazıları ,dolusavak ve dipsavak kazıları bitirilmiş olup kaya ocağı ulaşım yolu tamamlanmıştır. Plinth betonu bitirilmiştir. Kondüvi betonarme imalatları tamamlanmıştır Enjeksiyon imalatları devam etmektedir.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti | YUNUSEMRE | 5196750 | 0 | 2 | 0 | 0 | İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne orman izini için gerekli başvuru yapılmıştır. İz ödeneklidir.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 28856560 | 16092165 | 2 | 0 | 56 | Dolusavak ve dipsavak ünitesindeki kazılar bitirilmiştir.Enjeksiyon imalatları tamamlanmıştır. Zemin iyileştirme işlemleri kondüvi hattında yaklaşık 1100 m3 demirsiz beton dökülerek tamamlanmıştır. 180 m. Cebri boru montajı gerçekleştirilmiş olup gömlek beton imalatları tamamlanmıştır. İz ödeneklidir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 30632456 | 6888855 | 1000002 | 1000002 | 28 | Yüklenici firma gövde sıyırma, gövde ulaşım yolu ve iletim hattı imalatına devam etmekte olup dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Plint betonu kazıları tamamlanmış olup ankraj imalatı devam etmektedir, gövde dolgu imalatına başlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | ALAŞEHİR | 13244363 | 2711241 | 600000 | 599939.02 | 29 | Rölekasyon kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar bitirilmiştir. Cutt off temizliği yapılmış olup başlık betonu dökülmüş enjeksiyon işlerine devam edilmektedir
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 23668055 | 20399430 | 1550731 | 0 | 90 | Gölet imalatları tamamlanarak su tutuldu. Sulama Şebekesi imalatlarına 2019 yılında başlanacaktır.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 19502450 | 4314619 | 2 | 0 | 35 | Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i ve vana odası betonarme imalatın yaklaşık %10’u tamamlanmıştır. Malzeme ocakları ulaşım yollarının Orman izin başvuruları yapılmıştır. İz ödeneklidir.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 22153473 | 0 | 2 | 0 | 0 | Orman izinleri alınmış olup ağaç kesim işlemleri tamamlanmıştır. İz ödeneklidir.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 16479910 | 15352632 | 476010 | 0 | 95 | Gövde dolgusu tamamlanmıştır. Dolusavak betonarme imalatı devam etmektedir. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili yük azaltma projeleri tamamlanmış, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile kazı imalatına başlanmıştır. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20525472 | 17103178 | 2114551 | 1629731 | 94 | Dolusavak betonarme imalatı tamamlandı. Vana odası çalışmalarına başlanacaktır.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20939733 | 6003551 | 2 | 0 | 30 | Gövde kazısı imalatı %90 tamamlandı. Batardo dolgusu tamamlandı. Membran imalatı tamamlanmıştır. İz ödeneklidir.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması İkmali | GÖRDES | 14263670 | 6171691 | 1000000 | 696581.62 | 71 | Gövde dolgu imalatının % 85' i tamamlanmıştır
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 32351251 | 0 | 2 | 0 | 0 | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanarak Orman izinleri alınmıştır. Gövde ulaşım yolundaki ağaç kesimleri tamamlanmıştır. İZ ödeneklidir.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 18775240 | 11970768 | 2000000 | 520577.7 | 68 | Gövde dolgusu devam etmektedir. 1.384, 56 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmıştır.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 16766355 | 2812934 | 500000 | 0 | 18 | Gövde kazısı ile içme suyu kuyusu deplasesi tamamlanmış olup regülatör ve dolusavak kazısı devam etmektedir.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | KULA | 4454187 | 3327100 | 561549 | 559709.77 | 100 | İş tamamlandı.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 14485452 | 10268236 | 2027327 | 2027327 | 100 | İş tamamlandı.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 14499341 | 13717925 | 493133 | 493062.23 | 100 | İş tamamlandı.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 4900377 | 1958999 | 1750389 | 0 | 95 | Gölet inşaatı tamamlanmıştır. Ancak göl alanında geçirimlilik problemi meydana gelmiş olup, bu durumla ilgili Genel Müdürlüğümüz inceleme heyetinin raporu doğrultusunda sondaj çalışmaları tamamlanarak iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Sulama hattında 3500 metre boru ferşiyatı yapılmıştır.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 17734189 | 9935168 | 2 | 0 | 60 | İletim kanalı kazısı ile gövde dolgu imalatı tamamlanmıştır. İz ödeneklidir.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 19212829 | 9338296 | 2 | 0 | 49 | Gövde sıyırma kazısı ve dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatlarının % 15'i tamamlanmıştır. Batardo dolgu imalatı tamamlanmıştır. İz ödeneklidir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 32406050 | 8237341 | 500000 | 328754.08 | 28 | Sıyırma kazıları ile kondüvi kazısı ve cebri boru montajı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının %20 si tamamlanmıştır. Enjeksiyon imalatlarına devam etmekte olup derivasyon imalatı tamamlanmıştır.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 18330972 | 932999 | 2 | 0 | 7 | Yeni aks yeri belirlenmiş olup sondaj çalışmalarına başlanacaktır. İz ödeneklidir.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi | AKHİSAR | 2361736 | 1953664 | 291500 | 0 | 95 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Korkuluk imalatı tamamlandı. İş tamamlanma aşamasındadır.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 7579032 | 6598102 | 718500 | 568219.34 | 100 | İş tamamlandı.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ŞEHZADELER | 1403813 | 0 | 1004800 | 950907.95 | 84 | 5 adet taban kuşağı ve 4 adet ıslah sekisi tamamlanmıştır.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | 1200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | İhale izni istenecektir.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Turgutlu Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | TURGUTLU | 4117924 | 0 | 2 | 0 | 0 | Revize proje çalışmaları devam etmektedir. İz ödeneklidir.
92 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere İçmesuyu Şebeke | ALAŞEHİR | 5460823 | 4030486 | 1007337 | 3252563 | 92 | Kararname gereği tasfiyesi istendi. Çalışmalar devam ediyor.
93 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gürle İçmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | 24995000 | 0 | 17496500 | 9972541 | 36 | Çalışmalar devam ediyor. 17 milyon ek kredi talebi var.
94 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Mütevelli İçmesuyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 4434034 | 3772510 | 1457750 | 620600 | 75 | Çalışmalar devam ediyor. Ek kredisi verildi.
95 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma | YUNUSEMRE | 49341550 | 63975924 | 1677485 | 0 | 96 | 17.04.2019 G.K.
96 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Büyükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | 7137000 | 3981079 | 4120830 | 988340 | 60 | Çalışmalar devam ediyor.
97 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Koldere İçmesuyu+Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 8126392 | 9690974 | 2713296 | 274708 | 80 | Ek kredisi verildi. Tamamlanma aşamasında.
98 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714 TL Kredi onaylanmıştır. Kanalizasyon hattının geçtiği güzergah zeytinlik alan olduğundan geçiş izni alınamamıştır. İzin olayı çözümlendiğinde ihale edilecek.
99 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | 3544000 | 4489032 | 679266 | 324919 | 99 | İş tamamlanma aşamasında olup, ilave keşif talebinde bulunuldu. 500 bin ek kredi verildi.
100 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | 20869000 | 2176361 | 9579260 | 1202922 | 16 | Çalışmalar devam ediyor.
101 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | 3487312 | 2053610 | 2503832 | 2350433 | 59 | Çalışmalar devam ediyor. Ek kredi talep edildi.
102 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Yağmursuyu Hatları İnşaatı | SALİHLİ | 20905047 | 16697188 | 1697489 | 6353697 | 95 | Çalışmalar devam ediyor. Ek kredi talep edildi.
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi 1 | AKHİSAR | 2236500 | 1712520 | 838252 | 780868 | 100 | 01.04.2019 G.K
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi 2 | AKHİSAR | 1496250 | 282430 | 448200 | 1480292 | 103 | 19.04.2019 G.K.
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi 2 | AKHİSAR | 2572024 | 1617681 | 965385 | 1459404 | 100 | 13.05.2019 G.K.
106 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi 3 | AKHİSAR | 1792800 | 344292 | 448200 | 1546308 | 120 | 13.05.2019 G.K.
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula İlçesi Muh. Mahallelere Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi 2.Etap | KULA | 1506960 | 1276527 | 33872 | 279410 | 95 | İş bitti. Geçici kabul aşamasında.
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula İlçesi Muh. Mahallelere Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi 3.Etap | KULA | 1393386 | 922986 | 470400 | 665977 | 100 | 13.05.2019 G.K.
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula İlçesi Muh. Mahallelere Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi 4.Etap | KULA | 1347025 | 439297 | 683084 | 1096877 | 100 | 13.05.2019 G.K.
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula Prefabrik Depo İnşaatı Yapım İşi | KULA | 5445000 | 1748675 | 2831400 | 4516681 | 103 | 11.02.2019 G.K.
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu Şehiriçi Yollarda Beton Parke Döşenmesi Yapım İşi | TURGUTLU | 2217752 | 0 | 2217752 | 861393 | 39 | Çalışmalar devam ediyor.
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu Farklı seviyeli Ergenekon Kavşağı Yapım İşi | TURGUTLU |  | 0 |  |  |  | 16.500.000 TL Kredi onaylanmıştır. İhalesi Belediyesince yapılacaktır.
113 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 7644000 |  | 7644000 |  |  | 2019 yılında etüt ve sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
114 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 428000 |  | 428000 |  |  | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
115 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-38-14-02 | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 33249 |  | 16.04.2019-10.05.2019 tarihkleri arasında Manisa İli Soma İlçesinde kompilasyon ve uzaktan algılama çalışmaları gerçekleşmektedir.
116 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-33-13-08 | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları | İL GENELİ | 3506000 |  | 3506000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
117 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 1332000 |  | 1332000 |  |  | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
118 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
119 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
120 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-33-47 | ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Manisa -Uşak-Aydın Bölgesi Radyoaktif Hammadde Ruhsatlarında Etüt ve Sondaj Çalışması | İL GENELİ | 10655400 |  | 10655400 | 492378 |  | 01.01.2019 tarihinde çalışmalara başlanmış olup sondaj ve jeofizik çalışmalar devam etmektedir.
121 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-30-14-07 | Türkiye Paleosismoloji Araştırmalatrı | İL GENELİ | 1939000 |  | 1939000 |  |  | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
122 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 17500000 | 16000000 | 1500000 | 823640.5 | 72 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. • 08.01.2019 tarihinde Kısmi Geçici Kabul yapılmıştır. • 23.01.2019 tarihinde Kısmi Geçici Kabul yapılmıştır. •Çalışmalar devam etmektedir.
123 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH(TTFO) | İL GENELİ | 21000000 | 10000000 | 11000000 | 1811963 | 15 | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Firmanın konkordato ilan etmesi nedeniyle tesis çalışmaları Ağustos 2018 tarihinde durmuştur.
124 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001920 | Kırkağaç RES TM Tevsiat | KIRKAĞAÇ | 1000000 | 300000 | 700000 | 303642.7 | 17 | 12.10.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
125 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | İL GENELİ | 14000000 | 50000 | 2000 | -- | 0 | 07.12.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
126 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D030980 | Meta TM-Demirci EİH(TTFO) | İL GENELİ | 37000000 | 12000000 | 11250000 | 4764642.79 | 70 | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Firma tarafından çalışmalar durdurulmuştur. Firma tasfiye talebinde bulunmuştur.
127 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550+D135:F14D135:F147 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | 12000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
128 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme(Aynı Sahada) | DEMİRCİ | 9000000 | 10000 | 900000 | 27700 | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
129 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | 12000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
130 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | 12000000 | 2000 | 52000 | 46000 | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
131 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık - Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 8800000 | 2000 | 130000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
132 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | GÖRDES | 6000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
133 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa-2 - Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 12000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
134 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2500000 | 2000 | 6000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
135 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa - Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 166000 | 4000 | 15000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
136 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-2 | Gördes - Gölmarmara EİH(TTFO) | İL GENELİ | 212000 | 0 | 20000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
137 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120 - 4 | (Derbent Brş.N. - Salihli)Brş.N. - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | SALİHLİ | 275000 | 4000 | 42000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
138 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-3 | Gölmarmara TM Tevsiat | GÖLMARMARA | 10000 | 0 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
139 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. - Kula Brş.N. - Alaşehir - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | İL GENELİ | 400000 | 4000 | 70000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
140 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | ŞEHZADELER | 494079.85 | 466021.44 | 494079.85 | 466021.44 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
141 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425272.53 | 1425272.53 | 1425272.53 | 1425272.53 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
142 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - | - | - | - | - | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup, işin geçici kabulü yapıldı.
143 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 616317.98 | 616317.98 | 616317.98 | 616317.98 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
144 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 3304147.92 | 1043537.42 | 1043700.14 | 1043537.42 | 0.4 | İş devam etmektedir.
145 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | 1919101.28 | 1647765.77 | 1883544.03 | 1647765.77 | 0.5 | İş devam etmektedir.
146 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | İshak Çelebi Külliyesinde Ulu Camii, Fethiye Medresesi ve Türbe | ŞEHZADELER | 5621299.91 | 600745.06 | 5020554.85 | 600745.06 | 0.13 | İş devam etmektedir.
147 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Karaosmanzade Camii | KIRKAĞAÇ | 1033794.85 | 77035.36 | 1033794.85 | 77035.36 | 0.1 | İş devam etmektedir.
148 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yiğitbaş Camii ve Haziresi | ŞEHZADELER | 1359599.92 | 274562.44 | 1359599.92 | 274562.44 | 0.2 | İş devam etmektedir.
149 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Damgacı Camii | SOMA | - | - | - | - | - | Yakın zamanda İhalesi yapılacaktır.
150 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii,Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı | İL GENELİ | 77800 | 77800 | 77800 | 77800 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
151 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Satılar Mescidi ve çeşmesi | KIRKAĞAÇ | 40000 | - | - | - | - | 20/06/2019 tarihinde sözleşmesi yapıldı.
152 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - | - | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
153 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - | - | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
154 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Zincirli Camii | KULA | - | - | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
155 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050090 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 240000 |  | 240000 | 120000 | 40 | devam etmektedir.
156 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050190 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 10000 |  | 10000 |  |  | devam etmektedir.
157 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050280 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 39000 |  | 39000 | 39000 | 100 | devam etmektedir.
158 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050260 | Orman geliştirme Projesi | İL GENELİ | 10626000 |  | 10626000 | 3428000 | 52 | devam etmektedir.
159 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 675000 |  | 675000 | 365000 | 57 | devam etmektedir.
160 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050170 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2190000 |  | 2190000 | 1000000 | 80 | devam etmektedir.
161 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Erozyonla Mücadele projesi | İL GENELİ | 538000 |  | 538000 | 262000 | 53 | devam etmektedir.
162 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ( Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü) | KÜLTÜR VE TURİZM | 2019F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onarım)Bakım Onarım G.B.(6.7) | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 | 55108 | 37 | Çalışmalar devam ediyor.
163 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB (6.2) | İL GENELİ | 218500 | 77349 | 181000 |  | 49 | Çalışmalar devam ediyor.
164 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 8497000 |  | 8497000 | 134190 | 1
165 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47779 Onaylı Özel Proje (3 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER ANAOKULU | ŞEHZADELER | 816000 | 326400 | 489600 | 473280 | 98
166 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45354 Özel Proje (Z+1) (4 Derslik) | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 2255000 | 65520 | 1000 | 0 | 0
167 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50330 ÖZEL PROJE (Z) 2 EK DERSLİK | SARUHANLI SÜLEYMAN CENGİZ ANASINIFI | SARUHANLI | 374000 | 0 | 200000 | 0 | 0
168 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47775 Özel Proje (Z) (3 Derslikli) | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU ( YIK-YAP ) | AKHİSAR | 734800 | 0 | 1000 | 0 | 0
169 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 41346 Özel Proje (Z) (2 Derslik) | GÖRDES YENİTEPE İLKOKULU | GÖRDES | 915880 | 37229 | 294693 | 294693.3 | 36
170 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45356 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | SARIGÖL SAİM YURTTAŞ İLKOKULU | SARIGÖL | 1390900 | 1211401 | 129523 | 129522.43 | 100
171 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47781 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Bina) | SARIGÖL CELAL MADAN İLKOKULU | SARIGÖL | 568400 | 0 | 308212 | 227360 | 40
172 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47782 Özel Proje (B+Z+1) ( 8 Ek Derslik) | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | SARUHANLI | 5280000 | 69900 | 1000 | 0 | 0
173 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 413510415 Proje (16 Derslik) | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 1530000 | 170000 | 85000 | 99
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50166 Onaylı Özel Proje Çok Amaçlı Salon | SOMA KARACAKAŞ İLKOKULUNA ÇOK AMAÇLI SALON | SOMA | 873600 | 349440 | 524160 | 524160 | 100
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47784 Onaylı Özel Proje (8 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3276000 | 491400 | 2784600 | 819100 | 40
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45355 MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | ŞEHZADELER 2. ANAFARTALAR İLKOKULU | ŞEHZADELER | 8468600 | 4394807 | 2342607 | 2342607.24 | 80
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47785 ÖZEL PROJE (B+Z+2) (24 Yeni Derslik) | YUNUSEMRE MURADİYE CUMHURİYET İLKOKULU | YUNUSEMRE | 9664200 | 3315671 | 1755802 | 1755801.46 | 70
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49097 Özel Proje (B+Z+3) 20 Ek Derslik | AKHİSAR AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İLKOKULU EK BİNA | AKHİSAR | 11594000 | 0 | 77880 | 77880 | 0
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49100 Özel Proje (Z+1) 4 Ek Derslik | ALAŞEHİR CABER BURHAN İLKOKULU | ALAŞEHİR | 3003000 | 0 | 1000 | 0 | 0
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49124 Özel Proje 1 Ek Derslik | DEMİRCİ KIŞLAK İLKOKULU | DEMİRCİ | 595000 | 82176 | 125282 | 175281.58 | 50
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49125 Özel Proje (B+Z+1) 4 Yeni Derslik | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU (YIK-YAP) | GÖRDES | 6370000 | 67776 | 268308 | 268307.77 | 5
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49127 Özel Proje (B+Z+2) 20 Yeni Derslik | KIRKAĞAÇ EDİP BAYAT İLKOKULU (YIK-YAP) | KIRKAĞAÇ | 8764800 | 0 | 77880 | 77880 | 0
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50163 Özel Proje (Z+1) 4 Ek Deslik | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 1911000 | 0 | 964760 | 764400 | 40
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49128 Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | SOMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | SOMA | 9671200 | 0 | 78470 | 78470 | 0
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49129 Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | ŞEHZADELER VİCDAN KARAOSMANOĞLU İLKOKULU | ŞEHZADELER | 9671200 | 0 | 78470 | 78470 | 0
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49131 Özel Proje (B+Z+2) 16 Yeni Derslik | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 7708800 | 0 | 1000 | 0 | 0
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49132 Özel Proje (B+Z+2) 8 Yeni Derslik | TURGUTLU DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLOKULU (YIK-YAP) | TURGUTLU | 5976600 | 1734431.63 | 787459 | 456737.04 | 47
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49133 Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | TURGUTLU | 7708800 | 0 | 1000 | 0 | 0
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49134 Özel Proje (B+Z+3) 16 Yeni Derslik | YUNUSEMRE KEMAL PINAR İLKOKULU (YIK-YAP) | YUNUSEMRE | 6178200 | 81420 | 865854 | 530331.55 | 15
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50165 Özel Proje (B+Z+2) 24 Derslik | YUNUSEMRE KIZILAY İLKOKULU | YUNUSEMRE | 9623600 | 0 | 3159085 | 78470 | 19
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 41366 3.6.9 Proje (2 Derslik+ 156 Öğr. Yemekh.) | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 628800 | 601432 | 1000 | 0 | 98
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47787 MEB 2014 .20 OO ( 20 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER DR. ÖMER FARUK MERİÇ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 10074400 | 1709569 | 838700.13 | 838700.13 | 10
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek Derslik) | 39719 ŞEHZADELER ŞEHİTLER ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 5230400 | 2308833 | 1413551.34 | 1413551.34 | 90
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49135 Özel Proje (B+Z+3) 16 Yeni Derslik | SALİHLİ YILMAZ ŞEHİT HÜSEYİN ARI ORTAOKULU (YIK-YAP) | SALİHLİ | 7722000 | 34220 | 77880 | 77880 | 0
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49136 Özel Proje (B+Z+2) 8 Yeni Derslik | TURGUTLU ÇIKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS ORTAOKULU | TURGUTLU | 5227200 | 72496 | 1000 | 0 | 0
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45358 Onaylı Özel Proje (16 Derslik) | ŞEHZADELER AKPINAR MAHALLESİ İMAM HATİP ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 7222500 | 3436785 | 3785715 | 1208658.83 | 85
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50164 Özel Proje (B+Z+2) 28 Yeni Derslik | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | SOMA | 8187200 | 0 | 4121132 | 0 | 0
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 22901 (100 Öğr. Pansiyon) | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 5619042 | 837437.33 | 2124972.57 | 2124972.57 | 64
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 46991 (MEB2004.63+Spor Salonu) | TÜRK BİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | SALİHLİ | 2500000 | 0 | 10000 | 0 | 0
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17481 MEB2004.63 (Spor Salonu) | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1053976 | 702707.19 | 312000 | 258606.89 | 100
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17675 (200 Öğr. Pansiyon) | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SOMA | 8181914.31 | 7401127.01 | 780787.31 | 780787.31 | 100
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 38859 (24 Derslik) | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 0 | 5022503.05 | 0 | 0 | 95
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 7402 (24 Derslik+1 Atölye) | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 9655468.58 | 7582259.09 | 2073209.49 | 2073209.49 | 99
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 26679 (32 Derslik) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 11400000 | 6192758 | 3355000 | 0 | 95
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 36524 (32 Derslik +2 Atölye) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 15966643 | 14952587.67 | 325727.94 | 325727.94 | 96
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 36625 (32 Derslik) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 7316603.26 | 6920456.21 | 396147.05 | 396147.05 | 100
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17737 (24 Derslik+1 Atölye) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 10960312 | 10444786.14 | 346957 | 0 | 99
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 7326 (16 Derslikli Ek Bina) | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 5660578 | 4023903.08 | 1318040 | 815847.31 | 100
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49312 Onaylı Özel Proje Makine Tek. Atöly. | ALİYE İZZET BEGOVİÇ MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ | AKHİSAR | 800000 | 760000 | 40000 | 24000 | 98
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 30848 (24 Derslik +300 Öğr. Pan. Sp.Sal.) | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 23108294 | 1834155.21 | 6259339.04 | 6259339.04 | 36
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | ŞAHİN ŞEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | SALİHLİ | 6000000 | 5700000 | 300000 | 300000 | 100
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 26683 (24 Derslik + 200 Öğrencilik Pans.) | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 14985410 | 3939635.89 | 3767300.65 | 3767300.65 | 51
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45355 (24 Derslik+100 Öğr Pan.) | KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ŞEHZADELER | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49332 Özel Proje Uygulama Camii | ÇANCILAR İMAM HATİP ORTAOKULUNA UYGULAMA CAMİİ | AHMETLİ | 1000000 | 550000 | 450000 | 50000 | 60
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32135 (8 Derslik) | HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | 5400000 | 77800 | 10000 | 944 | 0
216 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | 37406000 | 0 | 0 | 0 | 83 | İnşaat Devam Ediyor
217 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe Sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | AHMETLİ | 10854820 | 0 | 3055716.27 | 3055716.27 | 32 | İnşaat Devam Ediyor
218 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | 1234356.7 | 0 | 514677.61 | 514677.61 | 45 | İnşaat Devam Ediyor
219 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | 1239000 | 0 | 534878.52 | 534878.52 | 47 | İnşaat Devam Ediyor
220 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030D228:F236D228:F237D228:F238D228:F239D228:F240D228:F241D228:F243D228:F246D228:F249E229D228:F251 | Salihli Devlet Hastanesi (400 Yatak) | SALİHLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
221 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
222 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Amatem (Alkol Ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 100 Yatak) | YUNUSEMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
223 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Çamatem (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 15Yatak) | YUNUSEMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
224 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü + 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
225 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü +3 Hekimlik Asm+ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
226 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü + 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
227 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yunusemre Muradiye Mah. Sağlıklı Hayat Merk.+9 Hekilik ASM+112 ASHİ | YUNUSEMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
228 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi+9 Hekimlik ASM | ŞEHZADELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
229 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
230 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
231 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
232 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
233 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
234 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Asm + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
235 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
236 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
237 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç Gelenbe Mah. 5 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
238 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
239 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
240 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
241 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Reşatbey Mah.112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
242 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ | DEMİRCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
243 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç İlçe Sağ.Müd.+8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
244 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 16000000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2019 yılı yatırım programında yer alan, Manisa Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Proje İşine ait çalışmalara başlanılabilmesi için arsa hukuki bilgilerinin nihai durumları Manisa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 04.03.2019 tarih ve 5940 sayılı yazımızla istenmiş olup; 12.03.2019 tarih ve 677499 sayılı cevabi yazıda arsanın olmadığı ve arsa bulma çalışmalarının devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
245 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik ( E-P+İ ) | GÖRDES | 18000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 12/04/2019 tarih ve 9840 sayılı yazımız ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Gördes İlçesi Uzunçam Mahallesi 78 ada 34 parsel nolu parselin arsa hukuki bilgileri ve ihtiyaç programı istenmiş, cevabi yazıda kapasite artırımı istenmiştir. Konu 13/05/2019 tarih ve 11993 sayılı yazımız ile Bakanlığımıza bildirilmiş olup Bakanlığımızca Bila tarih 113528 sayılı yazı ile Aile,Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığına 50 kapasiteli olarak yatırım programında yer alan işin 100 kişi kapasiteye çıkarılıp çıkarılamayacağı yönünde görüş sorduğu tarafımıza bildirilmiştir . Proje kapasitesi konusu netleştirilir ise arsa problemi olmadığından 2019 yılı içerisinde proje yapım ihalesine çıkılabilir.
246 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Salihli İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | SALİHLİ | 2468560 | 1966554.16 | 435000 | 0 | 96 | Geçici Kabulü yapıldı.
247 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Alaşehir İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | 2500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Söz konusu hizmet binası işine dair kullanılması planlanan Konya Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünün projesinin mevcut arsaya ve imar planına uygun olarak revize edilmesi 07/03/2019 tarih 6086 sayılı yazımız ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilmiştir.
248 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | GÖLMARMARA | 3500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi.
249 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi + Huzurevi YAPIM İşi | SALİHLİ | 11096720 | 8564127.14 | 0 | 0 | 85 | İnşaatta herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.24/06/2019 tarihi itibarı ile nakdi gerçekleşme % 85 ve fiziki gerçekleşme %85 civarında olup yüklenicinin tasfiye talebi Hazine Maliye Bakanlığınca olumsuz olarak değerlendirilmiş olup, Bakanlığımıza süre uzatımı ve tasfiye edilmesi konusunda görüş sorulmuştur.
250 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası | SALİHLİ | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi.
251 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 37500 |  | 37500 | 6689 | 18
252 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 26500 |  | 26500 | 150 | 1
253 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 35000 |  | 35000 | 2618 | 7
254 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 20500 |  | 20500 | 1000 | 5
255 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 | 5893 | 84
256 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 500 |  | 500 | 1380 | 276
257 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 1000 |  | 1000 | 9098 | 910
258 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 11500 |  | 11500 | 3145 | 27
259 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 16000 |  | 16000 | 11086 | 69
260 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 12000 |  | 12000 | 5410 | 45
261 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 1950
262 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi denetim hizmetleri | İL GENELİ | 12000 |  | 12000 | 6942 | 58
263 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 132500 |  | 132500 | 67358 | 51
264 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 5427
265 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 675950 |  | 675950 | 521680 | 77
266 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 32000 |  | 32000 | 7704 | 24
267 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 10324 | 34
268 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 2000 |  | 2000
269 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazileri edindirme ve yönetim projesi | İL GENELİ |  |  |  | 10392
270 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ | 2000 |  | 2000 | 1000 | 50
271 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. Geçici kabulü yapılmıştır.
272 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 90 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Yüklenici ile olan sözleşme feshedildi. İkmal ihalesi yapılmış,çalışmalara başlanmıştır.
273 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 8485282.39 | 9072877 | 75 | yüklenici firma tarafından tasfiye talebinde bulunulmuştur.
274 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 1192487 | 100 | kesin kabulü yapılmıştır.
275 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 263140 |  | 263140 |  |  | devam ediyor
276 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 10 | sart antik kazısı,1951 yılından bu yana ABD li Prof. Dr.Nicholas D.Cahhill başkanlığında kendi sponsorlukları ile sürdürülmektedir.
277 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1621589.27 | 1621588 |  |  | 10 | devam ediyor.
278 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 353296.7 | 353151 |  |  | 10 | devam ediyor.
279 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 11500000 |  | 2000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
280 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 24000000 | 9999914 | 7510906 | 5311747 | 70 | devam ediyor
281 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 177058 |  | 177058 | 56764.15 | 50
282 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 204955 |  | 204955 | 48039.3 | 50
283 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 109993 |  | 109993 | 23786.9 | 50
284 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | İL GENELİ | 145989 |  | 145989 | 20465.8 | 50
285 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 89998 |  | 89998 | 13510.76 | 50
286 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 24997 |  | 24997 | 1762.57 | 50
287 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ | İL GENELİ | 8200 |  | 8200 | 2350 | 50
288 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | İL GENELİ | 65828 |  | 65828 | 19602 | 50
289 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 1810 |  | 1810 | 1810 | 50
290 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli İl Merkezi ve Turgutlu İlçesi KGYS ve Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım Onarım Hizmet Alımı | TURGUTLU | 194000 | 173000 |  | 21000 | 100
291 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum İşi | İL GENELİ | 273750 | 176772.64 |  |  | 64
292 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler İlçesine Yapılacak Olan Şehzadeler Hükümet Konağı Binasına Ait Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi | ŞEHZADELER | 217600 | 0
293 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Yunusemre İlçesine Yapılacak Olan Yunusemre Hükümet Konağı Ninasınına Ait Mimari, Satatik, Makine ve Elktrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlanması | YUNUSEMRE | 151500 | 0
294 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1187180 | 666169.4 |  |  | 56
295 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar - Soma - Kırkağaç- Gölmarmara - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3829339.28 | 3500999.01 |  | 304447.54 | 99
296 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir- Sarıgöl-Kula İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1860643 | 672113.5 |  | 473921 | 62
297 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre-Şehzadeler-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3165876 | 1174124.24 |  | 1174439.6 | 42
298 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Salihli, Ahmetli, Turgutlu İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3265203.24 | 982835.72 |  | 362535.44 | 41
299 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Demirci Hükümet Konağında İlave İşler Yapılması İşi | DEMİRCİ | 149500 |  |  | 149500 | 100
300 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Şehzadeler, Soma, Kırkağaç, Saruhanlı Muhtelif Mahalelerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 4494813.99 |  |  | 3597906 | 68
301 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kırkağaç İlçesi Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi | KIRKAĞAÇ | 298930 |  |  | 298930 | 100
302 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kula, Ahmetli, Yunusemre İlçeleri Muhtelif Mahalelleri İçin Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Satın Alınması ve Montajı | İL GENELİ | 217700
303 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar Eski Kız Meslek Lisesi Restorasyon Uygulama İşi | AKHİSAR | 1967066.51 | 1172547.63 |  | 714962 | 96
304 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Fatih Kulesi proje hazırlama işi | ŞEHZADELER | 96800 |  | 871633
305 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | fetih Mescidi (Kale -Hacet Mescidi)proje hazırlama işi | YUNUSEMRE | 128500 |  | 871633
306 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | şehzadeler müzesi tanıtım merkezi proje hizmeti alım işi | ŞEHZADELER
307 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu-Sarıgöl-Salihli ve Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Basketbol Sahası Yapım İşi | İL GENELİ | 249500 |  | 249500 | 176196 | 71
308 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Şehzadeler-Turgutlu-Akhisar İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde 8 adet Halı Saha Yapılması İşi | İL GENELİ | 1330000 |  | 1330000 | 1251048 | 100
309 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu-Şehzadeler-Soma-Kırkağaç-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Pake Taşı İle Döşeme Kaplama Yapım İşi | İL GENELİ | 4494814 |  | 4494814 | 3597906 | 80
310 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Vali Konağı Proje Hizmeti Alım İşi | ŞEHZADELER
311 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre Merkez efendi Mesleki ve teknik anadolu lisesi (sağlık meslek lisesi) kesin kabul eksiklerinin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılması işi | YUNUSEMRE | 2833204 |  | 2833204
| T O P L A M |  |  |  |  | 4838806200.14 | 1765202676.04 | 403211399.79 | 204476197.87
AÇIKLAMALAR : 2019 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
622578438.29
[6 empty] | 2384991450.12 | 674040411.9 | 281638881.79 | 124355717.81
[6 empty] | 1537466297.09 | 501435416.5 | 215539190.07 | 103396744.03
[6 empty] | 4808332642.12 | 1756684113.9
[8 empty] | 392492977.79 | 192331994.29
392492977.79
1756684113.9
[6 empty] | 4808332642.12 |  |  | 192331994.29
4002840380.14
10530681.3
[6 empty] | 53815280 |  | 639000 | 0
[6 empty] | 2292499129.4 | 609384463.89 | 265805984.79 | 122414862.07
[6 empty] | 4713417198.14 | 1687202676.04 | 369572399.79 | 196327486.87
[6 empty] | 2235072834.07 | 593855333.5 | 249056585.07 | 109832573.86
[6 empty] | 1318956167.09 | 472596822.5 | 210819549.07 | 103396744.03
[6 empty] | 651754069.09 | 153866391.66 | 148684986.07 | 66681479.31
[6 empty] | 2190991603.09 | 593663111.5 | 235556585.07 | 109396744.03
[6 empty] | 4626204380.14 | 1679919888.04 | 358677615.79 | 188803197.87
[6 empty] | 2324972096.37 | 616718152.94 | 272470858.79 | 126302332.34
[6 empty] | 892686705.24 | 315822088.63 | 178444053.62 | 78514918.35
[6 empty] | 1140475657.09 | 398980266.8 | 215767037.46 | 109549196
[6 empty] | 4611284450.12 | 1667179593.9 | 350581881.79 | 178704856.81
[6 empty] | 1868988284.09 | 501435416.5 | 225337190.07 | 103396744.03
[6 empty] | 2224139051.4 | 598853782.59 | 255227509.4 | 111470252.07
[6 empty] | 2380232303.14 | 634831644.03 | 292631399.79 | 140037492.13
[6 empty] | 749129844.09 | 258736515.5 | 172479194.07 | 78797098.31
[6 empty] | 4631945450.12 | 1668684199.9 | 350581881.79 | 178704856.81
[6 empty] | 4658182450.12 | 1668684199.9 | 350581881.79 | 178704856.81
[6 empty] | 4838806200.14 | 1765202676.04 | 403211399.79 | 204476197.87
[6 empty] | 2318335137.06 | 1055232880.1 | 102069924.33 | 55864363.78
[6 empty] | 4704284380.14 | 1687202676.04 | 358921615.79 | 191302336.87
5214000
[6 empty] | 4838806200.14 | 1765202676.04 | 403211399.79 | 204476197.87
[6 empty] | 2323986137.06 | 1056756880.1 | 102313924.33 | 55864363.78
93365487.98
[6 empty] | 891078987.39 | 343818533.5
196722965.67
[6 empty] | 4683205278.12 | 1678857113.9 | 358921615.79 | 184225695.29
[6 empty] | 4838806200.14 | 1765202676.04 | 403211399.79 | 204476197.87
[6 empty] | 2323986137.06 | 1056756880.1 | 102313924.33 | 55864363.78
I. Ocak
(2018 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2019)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2019 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 311 | 4838806200 | 1765202676 | 403211400 | 204476198 | 50.7119
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 125389002 | 78000000 | 33639000 | 8148711 | 24.224 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 21 | 2189262000 | 988885000 | 68941000 | 51850000 | 75.2092 | ULAŞTIRMA
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 13 | 134724137 | 67871880 | 33372924 | 4014364 | 12.0288 | ULAŞTIRMA
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 46 | 1411405936 | 330896110 | 44573554 | 17374542 | 38.9795 | TARIM
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 21 | 168307855 | 119211572 | 51869590 | 38027933 | 73.3145 | DKH
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 9 | 25611400 |  | 25611400 | 525627 | 2.0523 | MADENCİLİK
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 18 | 165863000 | 38386000 | 25697000 | 7777589 | 30.2665 | ENERJİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 15891414 | 6229058 | 12954664 | 6229058 | 48.0835 | EĞİTİM-KÜLTÜR
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 14318000 |  | 14318000 | 5214000 | 36.4157 | TARIM
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 2 | 368500 | 77349 | 331000 | 55108 | 16.6489 | TURİZM
11 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 1 | 8497000 |  | 8497000 | 134190 | 1.5793 | MADENCİLİK
12 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 72429000 | 5758788 |  | 2499139 |  | DKH
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 313994321 | 98863023 | 47597105 | 29953424 | 62.9312 | EĞİTİM
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | 28 | 50734177 |  | 4105272 | 4105272 | 100 | SAĞLIK
15 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 53815280 | 10530681 | 639000 |  |  | DKH
16 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 20 | 1053950 |  | 1053950 | 679246 | 64.4476 | TARIM
17 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 4 | 18168454 |  | 10755282 | 10265364 | 95.4449 | EĞİTİM-KÜLTÜR
18 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 37738026 | 11974653 | 7776046 | 5311747 | 68.3091 | TURİZM
19 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 828828 |  | 828828 | 188091 | 22.6936 | TARIM
20 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 22 | 30405920 | 8518562 | 10650785 | 12122793 | 113.8207 | DKH

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2019 YILI II. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 311 | 4838806200 | 1765202676 | 403211400 | 204476198
İL GENELİ | 89 | 2387514092 | 1047119416 | 149923072 | 75590656
AHMETLİ | 9 | 108171436 | 17612028 | 10873916 | 8334010
AKHİSAR | 24 | 221855506 | 65407691 | 11206122 | 8530181
ALAŞEHİR | 14 | 429489248 | 44452741 | 31423827 | 8405859
DEMİRCİ | 14 | 178818322 | 50428402 | 13008736 | 9889317
GÖLMARMARA | 4 | 20901916 | 16377860 | 1754000 | 1751000
GÖRDES | 13 | 399480651 | 99109823 | 11985400 | 7259583
KIRKAĞAÇ | 13 | 73265572 | 16180309 | 4656438 | 1954758
KÖPRÜBAŞI | 2 | 24175240 | 12048568 | 2010000 | 521522
KULA | 12 | 120969881 | 29440400 | 18311416 | 18787078
SALİHLİ | 16 | 101683972 | 44980165 | 5135489 | 11797836
SARIGÖL | 5 | 4432657 | 1211401 | 1487291 | 1406439
SARUHANLI | 8 | 30251803 | 19473462 | 10243265 | 1883648
SELENDİ | 1 | 22595941 |  | 1517630
SOMA | 14 | 113848089 | 41362684 | 20920852 | 6452155
ŞEHZADELER | 27 | 122486173 | 28917702 | 27216371 | 10138030
TURGUTLU | 16 | 75232772 | 16514137 | 6542967 | 2154977
YUNUSEMRE | 30 | 403632929 | 214565887 | 74994608 | 29619149

## SEKTÖELERE GÖRE
2019-04-01
MANİSA İLİ 2019 YILI I. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2019 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 318 | 5180371317.51 | 1589129483.345 | 785051400.32 | 141872235.41
1 | ULAŞTIRMA | 39 | 2657004884 | 1235099578 | 154203815 | 39833000
2 | TARIM | 82 | 1419668728 | 1616335 | 402246624.71 | 8817569.58
3 | EĞİTİM | 56 | 431256242 | 176291241.06 | 61401269.7 | 20826356.77
4 | DKH | 49 | 367117945.02 | 142925560.14 | 52190838 | 29657555.7
5 | ENERJİ | 19 | 135767000 | 17480000 | 22739000 | 24372184
6 | SAĞLIK | 29 | 63404177 |  | 25748177 | 455062
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 23 | 67732494.22 | 9999914 | 29468025.91 | 17584034.36
8 | MADENCİLİK | 11 | 33608400 | 2252904.145 | 33608400 | 266623
9 | KÜLTÜR TURİZM | 10 | 4811447.27 | 3463951 | 3445250 | 59850
TEMMUZ
MANİSA İLİ 2019 YILI II. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2019 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 311 | 4838806200 | 1765202676 | 403211400 | 204476198 | 50.7119
1 | ULAŞTIRMA | 34 | 2323986137 | 1056756880 | 102313924 | 55864364 | 54.6009
2 | TARIM | 82 | 1427606714 | 330896110 | 60774332 | 23455879 | 38.595
3 | EĞİTİM | 56 | 424994323 | 176863023 | 67097105 | 34395513 | 51.2623
4 | DKH | 52 | 326670255 | 144096952 | 63316108 | 54368864 | 85.8689
5 | ENERJİ | 18 | 165863000 | 38386000 | 25697000 | 7777589 | 30.2665
6 | SAĞLIK | 29 | 63404177 |  | 16525272 | 6092895 | 36.8702
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 23 | 70176305 | 16582123 | 31485993 | 21806169 | 69.2567
8 | MADENCİLİK | 10 | 34108400 |  | 34108400 | 659817 | 1.9345
9 | KÜLTÜR TURİZM | 7 | 1996889 | 1621588 | 1893266 | 55108 | 2.9107

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2019)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 311 | 194 | 29 | 24 | 64
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 7
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 21 | 17 |  |  | 4
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 13 | 8 | 1 | 2 | 2
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 46 | 36 | 4 | 1 | 5
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 21 | 11 | 8 | 2
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 9 | 1 | 1 |  | 7
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 18 | 5 |  |  | 13
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 9 | 2 | 4
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 7
10 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 2 | 2
11 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 1 | 1
12 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 27 | 7 | 15 | 2
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | 28 | 4 |  |  | 24
15 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 2 |  |  | 5
16 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 20 | 20
17 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 4 | 2 | 2
18 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 6
19 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 9
20 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 22 | 16 | 4 |  | 2

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2019
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa- (Salihli-Gölmarmara) Ayr. | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
4 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Alaşehir şehir içi km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | ALAŞEHİR | Genel Müdürlükten iş emri bekleniyor.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Manisa-Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | İL GENELİ | 27.06.2018 Tarihinde yapılan ihalesi iptal edildi, yenilenecek.
7 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | ihale izni istenecek
8 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 2019 yılında ihale edilecek.
9 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 27.05.2019 tarihinde ihale komisyonu kararı onaylanmıştır.
10 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2019 yılında ihale edilecek.
11 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 2019 yılında ihale edilecek.
12 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 2019 yılında etüt ve sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
13 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
14 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-33-13-08 | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
15 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
16 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
17 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
18 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-30-14-07 | Türkiye Paleosismoloji Araştırmalatrı | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
19 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550+D135:F14D135:F147 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
20 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme(Aynı Sahada) | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
21 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
22 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
23 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık - Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa-2 - Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa - Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-2 | Gördes - Gölmarmara EİH(TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
29 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120 - 4 | (Derbent Brş.N. - Salihli)Brş.N. - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-3 | Gölmarmara TM Tevsiat | GÖLMARMARA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
31 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. - Kula Brş.N. - Alaşehir - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
32 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | Mülkiyeti değişikliğine ait mera ot bedeli ödendi maliye hazinesi adına tapu tescil işlemleri devam ediyor.
33 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor salonu) | Türk birliği anadolu lisesi | SALİHLİ | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.arsa çekme mesafeleri düşürülüyor.Büyükşehir belediyesi onayında
34 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030D228:F236D228:F237D228:F238D228:F239D228:F240D228:F241D228:F243D228:F246D228:F249E229D228:F251 | Salihli Devlet Hastanesi (400 Yatak) | SALİHLİ | Arsa Aşamasında
35 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
36 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Amatem (Alkol Ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 100 Yatak) | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Çamatem (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 15Yatak) | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü + 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | Arsa Aşamasında
39 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü +3 Hekimlik Asm+ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | Arsa Aşamasında
40 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü + 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | Arsa Aşamasında
41 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yunusemre Muradiye Mah. Sağlıklı Hayat Merk.+9 Hekilik ASM+112 ASHİ | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi+9 Hekimlik ASM | ŞEHZADELER | Arsa Aşamasında
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
45 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | Arsa Aşamasında
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | Arsa Aşamasında
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsa Aşamasında
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Asm + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | Arsa Aşamasında
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsa Aşamasında
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç Gelenbe Mah. 5 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | Arsa Aşamasında
52 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Arsa Aşamasında
53 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Arsa Aşamasında
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Reşatbey Mah.112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | Arsa Aşamasında
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ | DEMİRCİ | Arsa Aşamasında
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç İlçe Sağ.Müd.+8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | Arsa Aşamasında
58 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 2019 yılı yatırım programında yer alan, Manisa Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Proje İşine ait çalışmalara başlanılabilmesi için arsa hukuki bilgilerinin nihai durumları Manisa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 04.03.2019 tarih ve 5940 sayılı yazımızla istenmiş olup; 12.03.2019 tarih ve 677499 sayılı cevabi yazıda arsanın olmadığı ve arsa bulma çalışmalarının devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
59 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik ( E-P+İ ) | GÖRDES | 12/04/2019 tarih ve 9840 sayılı yazımız ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Gördes İlçesi Uzunçam Mahallesi 78 ada 34 parsel nolu parselin arsa hukuki bilgileri ve ihtiyaç programı istenmiş, cevabi yazıda kapasite artırımı istenmiştir. Konu 13/05/2019 tarih ve 11993 sayılı yazımız ile Bakanlığımıza bildirilmiş olup Bakanlığımızca Bila tarih 113528 sayılı yazı ile Aile,Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığına 50 kapasiteli olarak yatırım programında yer alan işin 100 kişi kapasiteye çıkarılıp çıkarılamayacağı yönünde görüş sorduğu tarafımıza bildirilmiştir . Proje kapasitesi konusu netleştirilir ise arsa problemi olmadığından 2019 yılı içerisinde proje yapım ihalesine çıkılabilir.
60 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Alaşehir İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | Söz konusu hizmet binası işine dair kullanılması planlanan Konya Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünün projesinin mevcut arsaya ve imar planına uygun olarak revize edilmesi 07/03/2019 tarih 6086 sayılı yazımız ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilmiştir.
61 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | GÖLMARMARA | Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi.
62 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası | SALİHLİ | Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi.
63 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Vali Konağı Hizmet alım işi | ŞEHZADELER
64 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | KÜLTÜR VE TURİZM |  | şehzadeler müzesi tanıtım merkezi proje hizmeti alım işi | ŞEHZADELER
I. Ocak
(2018 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan