## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 27/01/2020
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 3000002 |  | 3000000 | 2049616 | 65
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 102000000 | 78000000 | 10500000 | 6299799 | 55
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H030710 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 8430008 |  | 8430008 | 8430008 | 100
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2018H033880 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1149369 |  | 1149369 | 1149369 | 70
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2018I000110 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 12670000 |  | 12420000 | 5528468 | 60
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH | 2018K121610 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 1719000 |  | 1719000 | 1719000 | 100
8 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | Soma OSB (2016-2020) | SOMA | 32690000 |  |  |  |  | imar planları taamlanmış olup,parselasyon planları hazırlanmaktadır.
9 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110222 | Salihli OSB (2017-2020) | SALİHLİ | 25531000 | 4254182 | 17555851 | 13396866 |  | 1.etap OSB de 57 adet sanayi parselinin tamamı,2.etap OSB de 98 adet sanayi parselinin 72 si tahsis edilmiştir.
10 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2012E040930 | Ankara-İzmir Otoyolu | İLGENELİ | 5651000 | 1524000 | 244000 | 244000 | 27 | İzmir -Ankara Otoyolu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerine devam edilecektir.
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | İLGENELİ | 339596000 | 156206000 | 33150000 | 33150000 | 56 | Sabuncubeli tünelinde imalatlar tamamlanarak 11.06.2018 tarihinde trafiğie açılmıştır.
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 283768000 | 283766000 | 1000 | 1000 | 100 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.Kemalpaşa ayrımı -Salihli -Uşak arası muhtelif kesimler BSK Onarımı işinin 24.06.2019 tarihinde ihalesi yapılmış olup,ihale süreci devam etmektedir.
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 140015000 | 94331000 | 3176000 | 3176000 | 70 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.Kemalpaşa ayrımı -Salihli -Uşak arası muhtelif kesimler BSK Onarımı işinin 24.06.2019 tarihinde ihalesi yapılmış olup,ihale süreci devam etmektedir.
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 171961000 | 26535000 | 1535000 | 1535000 | 16 | 2019 yılında BY-BSK VE SK-BSK çalışmalarına devam edilmektedir.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 107654000 | 36211000 | 1395000 | 1395000 | 35 | 2019 yılında SK-BSK yapım çalışmalarına devam edilecektir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 109913000 | 93155000 | 60000 | 60000 | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2019 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 163108000 | 125903000 | 4649000 | 4649000 | 80 | 2019 yılında BY-KSK olarak tamamlanan olda eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 218759000 | 116738000 | 4312000 | 4312000 | 55 | 2019yılında soma çevre yolunda ve eksik kalan 1,9 km lik kesiminin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş ve tamamlanmıştır.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 61976000 | 22606000 | 3802000 | 3802000 | 43 | 2019 yılında çalışmalara devam edilmektedir.ayrıca akhisar çevre yolunun 2 km lik kesimi kamu özel ortaklığı bölge müdürlüğü tarafından izmir -istanbul otoyolu kapsamında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 9418000 | 2363000 |  |  | 25 | 2019 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 9548000 | 22000 | 1000 | 1000 |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 11090000 | 16000 | 1000 | 1000 |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 103284000 | 5894000 | 2200000 | 2200000 | 8 | 2019yılında (Akhisar-Sındırgı)Ayr.-Gördes arasında çalışmalara devam edilecektir.Gördes Köprübaşı arasının 2020 yılında yeniden ihale edilerek çalışmalara başlanacaktır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 88645000 | 2038000 |  |  | 2 | 2019 yılında Balıkesir il sınırında çalışılacaktır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 116715000 | 16563000 | 27753000 | 27753000 | 27 | 2019 yılında 7,1 km TY-SK tamamlanmıştır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 20598000 | 85000 | 1000 | 1000 |  | 2020 yılında ikmal ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 63052000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 2019 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapıda çalışılacaktır.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 6286000 | 4926000 | 840000 | 840000 | 92 | muhtelif köprülerde onarım çalışmalarına devam edilecektir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | 71000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040381 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | 87225000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım Trafik Kamulaştırma ve diğer harcamalar | İL GENELİ | 16482000 |  | 16482000 | 16482000 | 76
32 | KARAYOLLARI KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ | İL GENELİ | 197005000 | 187405000 | 5927000 | 5927000 | 100 | DEVAM EDİYOR
33 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | Akhisar | 35432615 | 28898586 | 5000000 | 4496354.13 | 98 | İş bitmek üzere. (Geçen yıldan devir.)
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma – Balıkesir – Manisa- Menemen(Hariç) Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan istasyon yollarının ve makasların yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 28828658.01 | 2000000 | 1568519.51 | 85 | İş devam ediyor. Manisa-Band. Arası kaynak işi devam ediyor. kamulaştırması geciken istasyonlardan Savaştepe istasyon yollarının düzenlemesi işi devam ediyor. (Geçen yıllardan devir.)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010010.03.39 | Manisa-Karaağaçlı İstasyonları arası Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi. | Şehzadeler | 7393993.75 | 3693994 | 3700000 | 2638696.27 | 80 | 25.10.2017 yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010010.03.40 | Manisa-Karaağaçlı İstasyonları arası Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi. | Şehzadeler | 7719322 | 1219321.4 | 6500000 | 5335514.78 | 75 | 08.11.2017 Yer teslimi yapıldı. İş başka firmaya yeni sözleşme ve Bakanlık onayıyla devredildi.) Yeni firmaca işe başlandı. İş devam ediyor.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.15 | Turgutlu şehir içi Km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | Turgutlu | 4677606 | 0 | 3500000 | 1309440.39 | 25 | Yer teslimi yapıldı. Altyapı deplaselerinin yapılamayacak olması sebebiyle, Km:92+795'e kaydırılarak vasıta üst geçidi yapılması için onay verildi. Altyapı deplaseleri devam ediyor.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.16 | Ahmetli şehir içi Km:113+360'da bulunan hemzemin geçit yerine karayolu üstgeçidi yapılması.(Manisa Ahmetli) | Ahmetli | 6930737 | 4990736.59 | 1821000 | 1820999.31 | 100 | İş bitti. Kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılacak.
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2017.E010050.03.26 | Alaşehir şehir içi km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | Alaşehir | 9135330 | 0 | 913533 | 4760 | - | 26.11.2019 Tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme imza aşamasında.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010540.02.03.0013 | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | İL GENELİ | 1625514 | 7712.5 | 400000 | 4760 | - | 25.07.2019 Tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. İşe başlanacak.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2019.E010070.03.01 | Ahmetli-Sart İstasyonları arası Km: 116+750 ile Km:117+570 arasına istinat duvarı, balast tutucu duvar ve trapez kanal ile Km:116+060'da bulunan demir menfez yerine 3,00x2,00 betonarme menfez yapılması işi. | Ahmetli | 1575723.33 | 0 | 1100000 | 893620.53 | 99 | İş bitti. Geçici kabulü ve kesin hesabı yapılacak.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2019.E010070.03.10 | Manisa - Bandırma hattı Km: 122+970 ile Süleymanlı İstasyonu yükleme sahası Km:125+320 arasına 2.350 m. servis yolu yapılması. | Akhisar | 1150000 | 0 | 950000 | 867844.22 | 99 | İş bitti. Geçici kabulü ve kesin hesabı yapılacak.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Manisa-Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | İL GENELİ | 9000000 | 7882 | 0 | 0 | - | 27.06.2018 Tarihinde yapılan ihalesi iptal edildi, Ödeneği geri çekildi.
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.42.03.0006 | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı Yapım İşi | Akhisar | 14000000 | 0 | 10000 | 5000 | - | 17.12.2019 Tarihinde ihalesi yapıldı. İhale süreci devam ediyor.
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2018.E010490.18.03.0001 | Kırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | Kırkağaç | 2709340 | 184340 | 2525000 | 1369415.18 | 70 | İş devam ediyor. (peron imalatları bitti.çatı imalatları tamamlandı.boya ve taş duvar imalatları yapılıyor.)
46 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | Gördes | 47204378 | 0 | 0 | 0 |  | 18.11.2019 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
47 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | Gördes | 181280123 | 18926218 | 14282604.95 | 14282604.95 |  | Proje kapsamında Akselendi yerleşkesinde S1 Ana boru hattı ve S1-Y1 hatlarında 2100 mm çapında toplam 5200 m uzunluğunda CTP boru döşenmiştir. Aynı zamanda ayrım ve sanat yapıların 1. kademe betonları ile güzergahta yer alan yatay kurplarda bazı dirsek tespit kitle betonları dökülmüştür. 1730 m. HDPE boru döşenmiştir. 7161 sayılı kanun gereği iş tasfiye edilmiştir.
48 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | Gördes | 77518818 | 73301477 | 1867913.34 | 1867913.34 |  | 154000 metrelik sulama inşaatının boru ferşiyat işlemleri geçişler dışında (yol, dere, İzmir içmesuyu hattı vb.) tamamlanmıştır. 1077 adet sanat yapısının 1000 adedi tamamlanmıştır. İşin muhtevasına alınan ultrasonik ön ödemeli sayaç montajına devam edilmektedir. İşin muhtevasına alınan Maslak Yapısı Elektrik İşlerine ait imalatlar tamamlanmıştır.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenilemesi Kredi Karşılığı | Alaşehir | 330000000 | 0 | 0 | 0 |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı İkmali | Ahmetli | 13521987 | 0 | 9999860.68 | 9999860.68 |  | Temelden 60 m yüksekliğe sahip SSB barajın gövde dolgusu ve dolusavağı tamamlanmıştır. Enjeksiyon işleri, ölçüm cihazları, rölekasyon yolu ve baraj mansabındaki vana odası ulaşım yolu düzenlemesi bitirilerek iş tamamlanacaktır.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | Ahmetli | 60000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 yılında ihale edilecektir.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu Güzergah Değişikliği | Alaşehir | 2400000 | 0 | 0 | 0 |  | Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu inşa edilmiş olup yol standartlarının yükseltilmesi ve yolun daha güvenli hale getirilmesi için gereklidir.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | Alaşehir | 12567602 | 0 | 0 | 0 |  | 04.02.2019 tarihinde iş yeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | Kula | 20588484 | 2046543 | 1949798.98 | 1949798.98 |  | 100.000 m2 mevcut membrandan imalat yapıldı. 9500 m3 beton döküldü.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Sulaması İkmali | Gördes | 16207562 | 0 | 2998023.97 | 2998023.97 |  | Yüklenici firma 4000 m boru temini yapmış olup imalata devam etmektedir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Sulaması İkmali | Selendi | 22595941 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 yılında ödenek tahsis edildiği takdirde işe başlanacaktır.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020100 | Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) | Kırkağaç | 30000000 | 15616934 | 0 | 0 |  | Toplulaştırma sahasında toplam 9 mahalle bulunmakta olup, 2 Mahalleye ait AT projesi tescil olmuş olup, 6 mahalleye ilişkin kadastro kontrol işlemleri devam etmektedir. Proje sahasındaki 1 mahalle için yeni parselasyon planı hazırlanacaktır. İkmal ihalesi 16.01.2020 tarihinde yapılacaktır.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | Gördes | 19091420 | 0 | 0 | 0 |  | Gölet ulaşım yolu ve gövde alanı tamamen orman olması nedeniyle işe başlanamadı. Orman izin dosyalarını hazırlayacak firma ile anlaşılıp, orman dosyaları İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Kesim ve toplama işlemi tamamlandı, 2020 yılında ödenek tahsis edildiği takdirde işe başlanacaktır.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | Akhisar | 73924556 | 11175117 | 2249830.12 | 2249830.12 |  | Slurry trench imalatı tamamlanmıştır. Batardo dolgusu tamamlanmıştır.Geçici ulaşım yolu ve kaya ocağı ulaşım yolu devam etmektedir.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | Akhisar | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. 2020 yılında ihale edilecektir.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | Demirci | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  | 15.08.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2020 yılında ödenek tahsis edildiği takdirde işe başlanacaktır.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | Demirci | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 yılında ihale edilecektir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kuzuköy Göleti | Demirci | 16445389 | 4080325 | 1249878.83 | 1249878.83 |  | Dolusavak palyeleri tamamlandı. Dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Cebri boru gömlekleme betonarme imalatının %95'i tamamlandı. Enjeksiyon işlemleri tamamlandı.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | Yunusemre | 59883471 | 29660602 | 3874181.17 | 3874181.17 |  | Gövde sıyırma kazıları ,dolusavak ve dipsavak kazıları bitirilmiş olup kaya ocağı ulaşım yolu tamamlanmıştır. Plinth betonu bitirilmiştir. Kondüvi betonarme imalatları tamamlanmıştır. Enjeksiyon imalatları devam etmektedir.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti | Yunusemre | 5196750 | 0 | 0 | 0 |  | 25.04.2018 tarih ve 288973 sayılı yazı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne orman izni için gerekli başvuru yapılmış, 58.848 m2 lik orman arazisi için İdaremiz lehine 49 yıl süre ile izin verilmiştir.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | Akhisar | 28856560 | 16092165 | 0 | 0 |  | Dolusavak ve dipsavak ünitesindeki kazılar bitirilmiştir. Enjeksiyon imalatları tamamlanmıştır. Zemin iyileştirme işlemleri kondüvi hattında yaklaşık 1100 m3 demirsiz beton dökülerek tamamlanmıştır. 180 m. Cebri boru montajı gerçekleştirilmiş olup gömlek beton imalatları tamamlanmıştır.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | Alaşehir | 30632456 | 6888855 | 6099998.03 | 6099998.03 |  | Yüklenici firma, gövde ulaşım yolu ve iletim hattı imalatına devam etmekte olup dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Plint betonu imalatı tamamlamıştır. Gövde dolgu imalatı ve bordür betonu imalatları tamamlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | Alaşehir | 13244363 | 2711241 | 599939.02 | 599939.02 |  | Rölekasyon kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar bitirilmiştir. Cutt off temizliği yapılmış olup başlık betonu dökülmüş enjeksiyon işlerine devam edilmektedir. 29.07.2019 tarih ve 483390 sayılı olur ile yüklenici devri yapılmıştır. Sol yamaçta dolusavak hattında mermerlere rastlanıldığından bu bölgelerin aşırı alış yapmasından ötürü söz konusu yerlerin çözümü ile alakalı olarak yeni bir metodoloji izlenecektir.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | Alaşehir | 23668055 | 20399430 | 0 | 0 |  | Yapım işinin sulama kısmı dışındaki tüm imalatları tamamlanmış olup iş tasfiye edilmiştir. 2020 yılında ikmal ihalesi yapılacaktır.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | Demirci | 19502450 | 4314619 | 0 | 0 |  | Yaklaşık 185000 m3’lük sıyırma kazısının 160000 m3’ü yapılmıştır. Dipsavak betonarme imalatının yaklaşık % 90’ı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i ve vana odası betonarme imalatın yaklaşık %10’u tamamlanmıştır. 29.07.2019 Tarih 483435 sayılı yazıyla tasfiye edilmiştir. 2020 yılında ikmal ihalesi yapılacaktır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | Demirci | 22153473 | 0 | 0 | 0 |  | Orman izinleri alınmış olup, ağaç kesim işlemi devam etmektedir.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | Demirci | 16479910 | 15352632 | 0 | 0 |  | 150277 m3 hacimli gövde imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının %80’ i tamamlanmış olup betonarme imalatının yaklaşık %35’ i tamamlanmıştır. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili kazı imalatına başlanmıştır. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır. Sözleşmenin % 100 oranında tamamlatılarak iş tasfiye edilmiştir.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | Demirci | 20525472 | 17103178 | 2809462.11 | 2809462.11 |  | Su tutulmaya başlandı. Sulama imalatına devam ediliyor.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | Demirci | 20939733 | 6003551 | 0 | 0 |  | Gövde kazısı imalatı %90 tamamlandı. Batardo dolgusu tamamlandı. Membran imalatı tamamlanmıştır.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması İkmali | Gördes | 14263670 | 6171691 | 4000000 | 4000000 |  | Gövde dolgu imalatı tamamlanmış olup DSİ yazısı yazılmıştır. Dolusavak beton imalatı tamamlanmış olup vana odası beton imalatının % 70 i tamamlanmıştır.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | Kırkağaç | 32351251 | 0 | 0 | 0 |  | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanmıştır. Orman izinleri alınmıştır. Gövde ulaşım yolundaki ağaç kesimleri tamamlanmıştır. Kret ulaşım yolunda alternatif güzergah çalışması yapılmaktadır.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | Köprübaşı | 18775240 | 11970768 | 1244255.19 | 1244255.19 |  | ÇED ve diğer işlemlerin tamamlanmasına müteakip gövde dolgu imalatına devam edilecektir. Sathi kaplama ve hendek betonları dışında rölekasyon yolu tamamlandı.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | Kula | 16766355 | 2812934 | 0 | 0 |  | Gövde kazısı ile içme suyu kuyusu deplasesi tamamlanmıştır. 2020 yılında ödenek tahsis edilmesi durumunda işe başlanacaktır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | Kula | 4454187 | 3327100 | 559709.77 | 559709.77 |  | İş tamamlandı.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | Kula | 14485452 | 10268236 | 2027327 | 2027327 |  | İş tamamlandı.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 14499341 | 13425016 | 1074324.86 | 1074324.86 |  | İş tamamlandı.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | Saruhanlı | 4900377 | 1958999 | 1993456.08 | 1993456.08 |  | İş tamamlandı.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | Soma | 17734189 | 9935168 | 0 | 0 |  | Fesih olan iş kapsamında sonuç raporuna bağlanamayan enjeksiyon sonuç raporu hazırlanarak onaylanmıştır. İletim kanalı kazısı ve gövde dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak revize ve mansap düzenlenmesi projeleri onaylanmıştır.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | Şehzadeler | 19212829 | 9338296 | 0 | 0 |  | Yüklenici firma gövde sıyırma kazısı ve cut off kazısını ve dipsavak imalatını tamamlamıştır. Dolusavak beton imalatlarının % 15' i tamamlanmıştır. Talveg bölgesinde ayrışmış zemin kazısı yapılmış , enjeksiyon imalatı ve Batardo dolgu imalatı tamamlanmıştır. 2020 yılında ödenek tahsis edilmesi durumunda işe devam edilecektir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | Yunusemre | 32406050 | 8237341 | 5006016.96 | 5006016.96 |  | Projenin %90 orman izni tamamlandı. Dolusavak kazısı %70 oranında tamamlandı. Enjeksiyon ve batardoda imalatları tamamlandı. Gövde dolgusu öncesi temizlik çalışmaları, dolusavak kazısı ve kum-çakıl malzeme stoklaması devam etmektedir.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | Yunusemre | 18330972 | 932999 | 0 | 0 |  | Yaklaşık 80.000 m3 sıyırma kazısının 45.000 m3 ü tamamlanmıştır. Gövde ve göl alanı geçirimliliği ile ilgili konu Genel Müdürlük heyeti tarafından yerinde incelenmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 26.02.2018 tarih ve 143510 sayılı yazısı ekinde gönderilen tutanaklara istinaden yeni aks yeri belirlenerek sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Planlama revizyonu İdaremiz tarafından yapılacaktır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi | Akhisar | 2361736 | 1953664 | 0 | 0 |  | İş tamamlandı.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | Kula | 7579032 | 6598102 | 746497.46 | 746497.46 |  | İş tamamlandı.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | Şehzadeler | 1403813 | 0 | 1131494.06 | 1131494.06 |  | İş tamamlandı.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | Yunusemre | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 yılında ihale edilecektir.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Turgutlu Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | Turgutlu | 4117924 | 0 | 0 | 0 |  | Revize proje çalışmaları devam etmektedir.
92 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere İçmesuyu Şebeke | Alaşehir | 7925838.5022 | 4030486 | 3895352.5022 | 3865998 |  | 11.12.2019 G.K.yapıldı.
93 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gürle İçmesuyu İsale Hattı | Yunusemre | 29494100 | 0 | 29494100 | 26863555 |  | Çalışmalar devam ediyor.
94 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Mütevelli İçmesuyu Paket Arıtma ve Şebeke | Saruhanlı | 7332762.3956 | 3772510 | 3560252.3956 | 3180166 |  | Kabul istendi.
95 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma | Yunusemre | 72196555.96 | 63975924 | 8220631.96 | 5828321 |  | 17.04.2019 G.K.yapıldı. İşletme dönemi devam ediyor.
96 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Büyükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | Saruhanlı | 9937558.8 | 3981079 | 5956479.8 | 4572672 |  | 08.11.2019 G.K.yapıldı.
97 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Koldere İçmesuyu+Kanalizasyon Şebeke | Saruhanlı | 12082319.6256 | 9690974 | 2391345.6256 | 2391346 |  | 27.11.2019 G.K.yapıldı.
98 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | Kırkağaç | 0 |  | 0 |  |  | 1.360.714 TL Kredi onaylanmıştır. Kanalizasyon hattının geçtiği güzergah zeytinlik alan olduğundan geçiş izni alınamamıştır. İzin olayı çözümlendiğinde ihale edilecek.
99 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | Ahmetli | 5101942.4 | 4489032 | 612910.4 | 324919 |  | 05.09.2019 G.K.yapıldı.
100 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Alaşehir Atıksu Arıtma İşi ve 12 Ay İşletilmesi | Alaşehir | 33490571.2 | 2176361 | 31314210.2 | 16985501 |  | Çalışmalar devam ediyor.
101 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | Alaşehir | 4032727 | 0 | 4032727 | 3134153 |  | Çalışmalar devam ediyor.
102 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Salihli Yağmursuyu Hatları İnşaatı | Salihli | 35377862.0672 | 16697188 | 18680674.0672 | 6353697 |  | 25.11.2019 G.K.yapıldı.
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Demirci İçmesuyu,Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma İnşaatı | Demirci | [5 empty] | 42.108.812 TL kredi onaylandı. İhale öncesi tespit yapıldı. Mevcut içmesuyu hattının değişmesine karar verildi. MASKİ tarafından içmesuyu projesi hazırlanıyor. Arıtma ve Kanal ile birlikte ihale edilecek.
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Selendi İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebeke ve Atıksu Arıtma İnşaatı | Selendi | [5 empty] | 31.130.249 TL kredi onaylandı. İhale öncesi tespit yapıldı. Mevcut içmesuyu hattının değişmesine karar verildi. MASKİ tarafından içmesuyu projesi hazırlanıyor.Yağmursuyu, Arıtma ve Kanal ile birlikte ihale edilecek.
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Sarıgöl Kanalizasyon Arıtma İnşaatı | Sarıgöl | [5 empty] | 17.448.316 TL kredi onaylandı. İhale öncesi tespit yapıldı.DSİ taşkın kodu bekleniyor.
106 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi 1 | Akhisar | 2639070 | 1712520 | 926550 | 780868 |  | 01.04.2019 G.K yapıldı.
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Muh. Cadde, Mahalle ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapılması İşi 2 | Akhisar | 1765575 | 282430 | 1483145 | 1480292 |  | 19.04.2019 G.K. yapıldı.
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi 2 | Akhisar | 3034988.32 | 1575584 | 1459404 | 1459404 |  | 13.05.2019 G.K. yapıldı.
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Kırsal Mah.de Muh. Cadde ve Sokaklarında Yol ve Tretuvar Kaplama Yapım İşi 3 | Akhisar | 2115504 | 344292 | 1771212 | 1771212 |  | 13.05.2019 G.K. yapıldı.
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula İlçesi Muh. Mahallelere Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi 2.Etap | Kula | 1778212.8 | 1276527 | 501685.8 | 279410 |  | 07.05.2019 G.K. yapıldı.
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula İlçesi Muh. Mahallelere Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi 3.Etap | Kula | 1644195.48 | 922986 | 721209.48 | 665977 |  | 13.05.2019 G.K. yapıldı.
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula İlçesi Muh. Mahallelere Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi 4.Etap | Kula | 1589489.5 | 439297 | 1150192.5 | 1096877 |  | 13.05.2019 G.K. yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Divlit Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | Kula | 1005408.38 | 0 | 1005408.38 | 954699 |  | Geçici Kabul aşamasındadır.
114 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Kula Prefabrik Depo İnşaatı Yapım İşi | Kula | 6425100 | 1748675 | 4676425 | 4516681 |  | 11.02.2019 G.K. yapıldı.
115 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu Şehiriçi Yollarda Beton Parke Döşenmesi Yapım İşi | Turgutlu | 3140336.36 | 0 | 3140336.36 | 2909803 |  | 23.12.2019 G.K. yapıldı.
116 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Turgutlu Farklı seviyeli Ergenekon Kavşağı Yapım İşi | Turgutlu | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.500.000 TL Kredi onaylanmıştır. İhalesi Belediyesince yapılacaktır.
117 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | 2017 Yılında MBB Hizmet sahası içinde bulunan yollarda Astarlı AstarsızSathi Kaplama,Beton Yol ve BSK Yapılması İşi | İL GENELİ | 100721481.84 | 33903231 | 66818250.84 | 9412009 |  | Çalışmalar devam ediyor.
118 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Yunusemre Belediyesi Çevre Düzenleme Yapım İşi (HİBE) | Yunusemre | 1097872 | 0 | 1097872 | 927998 |  | İtibar tarihi 27.12.2019 olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır.
119 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Akhisar Katı Atık Transfer İstasyonu Yapım İşi (HİBE) | Akhisar | 1516300 | 0 | 1516300 | 667044 |  | Çalışmalar devam ediyor.
120 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | Sarıgöl Katı Atık Transfer İstasyonu Yapım İşi (HİBE) | Sarıgöl | 1138700 | 0 | 1138700 | 212121 |  | Çalışmalar devam ediyor.
121 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 7644000 |  | 7644000 |  |  | 2019 yılında İzmir ve Balıkesir illerinde çalışılmıştır.
122 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-38-14-02 | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 33249 |  | 16.04.2019-10.05.2019 tarihleri arasında Manisa ili Soma ilçesinde kompilasyon ve uzaktan algılama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
123 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono-Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 428000 |  | 428000 |  |  | 2019 yılında İzmir ilinde çalışılmıştır.
124 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 1332000 |  | 1332000 |  |  | 2019 yılında İzmir ilinde çalışılmıştır.
125 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-33-13-08 | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları (Etüt) | İL GENELİ | 3506000 |  | 3506000 | 2272000 |  | 17.06.2019 tarihinde Alaşehir de Jeolojik ve Jeofizik Etüt çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar 31.12.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.
126 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-33-13-08 | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları (Sondaj) | İL GENELİ | 5006000 |  | 5006000 | 301968 |  | 02.12.2019 tarihinde Manisa ili Alaşehir ilçesinde kamp açılmış olup 2020 yılında sondajlı arama çalışmaları yapılacaktır.
127 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-33-47 | ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Manisa-Uşak Aydın Bölgesi Radyoaktif Hammadde Ruhsatlarında Etüt ve Sondaj Çalışması | İL GENELİ | 10655400 |  | 10655400 | 788502 |  | 01.01.2019 tarihinde çalışmalara başlanmış olup toplam 2019 yılında 14.244,30 metre sondaj yapılarak 31.11.2019 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır.
128 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-30-14-07 | Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları | İL GENELİ | 1939000 |  | 1939000 |  |  | 2019 yılında çalışma yapılmamıştır.
129 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-35-16-13 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Özelliklerinin İyileştirilerek Su Arıtmasında Kullanımı | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 |  |  | 2019 yılında çalışma yapılmamıştır.
130 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-08-16-02 | Türkiyede ki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 |  |  | 2019 yılında Aydın ve Muğla illerinde çalışılmıştır.
131 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-32-13-30 | Maden Ön Etütleri | İL GENELİ | 11620000 |  | 11620000 | 8500 |  | 01.11.2019-15.11-2019 tarihleri arasında Manisa ili Turgutlu ilçesinde kamp açılmış olup tahkik jeokimyaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
132 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | Soma | 17500000 | 16000000 | 1500000 | 1500000 | 90 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. • 08.01.2019 tarihinde Kısmi Geçici Kabul yapılmıştır. • 23.01.2019 tarihinde Kısmi Geçici Kabul yapılmıştır. 07.11.2019 tarihinde Kısmi Geçici Kabul yapılmıştır. •Tesis çalışmaları devam etmektedir.
133 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH(TTFO) | İL GENELİ | 21000000 | 10000000 | 11000000 | 1339683.87 | 40 | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. • Genel Müdürlüğümüzün 26.08.2019 tarih ve E.321874 sayılı Olur'u ile firma tasfiye edilmiştir.
134 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001920 | Kırkağaç RES TM Tevsiat | Kırkağaç | 1000000 | 300000 | 700000 | 700000 | 97.5 | 12.10.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. •Tesis çalışmaları devam etmektedir.
135 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS EİH (TTFO) | İL GENELİ | 14000000 | 50000 | 12000000 | 422976.26 | 17 | 07.12.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. • Orman izinleri nedeniyle tesis çalışmalarına ara verilmiştir.
136 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001820 | Salihli OSB TM | Salihli | 12000000 | 2000 | 52000 | 46000 | 0 | 28.12.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. •Tesis çalışmaları devam etmektedir.
137 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D000570 | Demirci TM Yenileme(Aynı Sahada) | Demirci | 9000000 | 10000 | 900000 | 27700 | -- | 16.10.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. •Tesis çalışmaları devam etmektedir.
138 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D030980 | Meta TM-Demirci EİH(TTFO) | İL GENELİ | 37000000 | 12000000 | 11250000 | 5430478.42 | -- | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. • Firma kaynaklı nedenlerden dolayı çalışmalar durmuştur.
139 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-3 | Gölmarmara TM Tevsiat | Gölmarmara | 10000 | 0 | 2000 | -- | -- | İhale aşamasındadır.
140 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | Akhisar | 12000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
141 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | Gördes | 12000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
142 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık - Kırkağaç RES EİH (TTFO) | Kırkağaç | 8800000 | 2000 | 130000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
143 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | İL GENELİ | 6000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
144 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa-2 - Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 12000000 | 2000 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
145 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Salihli)Brş.N. - Salihli OSB EİH(TTFO) | SALİHLİ | 2500000 | 2000 | 6000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
146 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa - Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | 166000 | 4000 | 15000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
147 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-2 | Gördes - Gölmarmara EİH(TTFO) | GÖRDES | 212000 | 0 | 20000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
148 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120 - 4 | (Derbent Brş.N. - Salihli)Brş.N. - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | SALİHLİ | 275000 | 4000 | 42000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
149 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. - Kula Brş.N. - Alaşehir - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | İL GENELİ | 400000 | 4000 | 70000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
150 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-43 | Balıkesir Seka - Soma EİH Yenileme (TTFO) | SOMA | 5000 | 0 | 2000 | -- | -- | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
151 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | Şehzadeler | 494079.85 | 466021.44 | 28058.41 | 28058.41 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
152 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Şahuban Camii | Gölmarmara | 1425272.53 | 1320864.55 | 104407.98 | 104407.98 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
153 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Kurşunluhan | Şehzadeler | - | - | - | - | - | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup, işin geçici kabulü yapıldı.
154 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | Şehzadeler | 616317.98 | 462027.27 | 154290.71 | 0 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
155 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Yeni Gülruh Camii | Akhisar | 3304147.92 | 1238289 | 1386581.16 | 1386581.16 | 0.45 | İş devam etmektedir.
156 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | Demirci | 3434317.55 | 2549565.02 | 884752.53 | 0 | 0.7 | İş devam etmektedir.
157 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | İshak Çelebi Külliyesinde Ulu Camii, Fethiye Medresesi ve Türbe | Şehzadeler | 5513494.54 | 1011319.44 | 4502175.1 | 1011319.44 | 0.2 | İş devam etmektedir.
158 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Karaosmanzade Camii | Kırkağaç | 1033794.46 | 306209.89 | 727584.57 | 306209.89 | 0.1 | İş devam etmektedir.
159 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Yiğitbaş Camii ve Haziresi | Şehzadeler | 1359599.92 |  | 710518.89 | 649081.03 | 0.4 | İş devam etmektedir.
160 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Damgacı Camii | Soma | 924836.16 | 232108.54 | 692727.62 | 232108.54 | 0.05 | İş devam etmektedir.
161 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii,Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı | İL GENELİ | 77800 | - | 77800 | 77800 | 1 | İşin geçici kabulü yapılmıştır.
162 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Satılar Mescidi ve çeşmesi | Kırkağaç | 40000 | - | 40000 | - | - | İş devam etmektedir.
163 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Yeni Camii | Salihli | - | - | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
164 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Ulu Camii | Akhisar | - | - | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
165 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Zincirli Camii | Kula | - | - | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
166 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050090 | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | İL GENELİ | 390000 |  | 390000 | 390000 | 100 | Bitti
167 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050280 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 41000 |  | 41000 | 41000 | 100 | Bitti
168 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050260 | Ormanların Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 15259000 |  | 15259000 | 13416000 | 100 | Bitti
169 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T019A050260 | Erozyonla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 796000 |  | 796000 | 634000 | 100 | Bitti
170 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050290 | Orman İşletmecilik Projesi | YUNUSEMRE | 2490000 |  | 2490000 | 2490000 | 100 | Bitti
171 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | T018A050170 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2341000 |  | 2341000 | 2317000 | 100 | Bitti
172 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ( Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü) | KÜLTÜR VE TURİZM | 2019F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onarım)Bakım Onarım G.B.(6.7) | ŞEHZADELER | 150000 |  | 150000 | 150000 | 100 | Bitti
173 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB (6.2) | İL GENELİ | 257830 | 77349 | 180481 | 180481 | 100 | Bitti
174 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2015K080120 | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi (Sokak Hayvanı Kısırlaştırması )GB (6.1.) | İL GENELİ | 173485 |  | 173485 | 173485 | 100 | bitti
175 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 8497000 |  | 8497000 | 3272568 | 22
176 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2019B000160 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etüdler | SOMA | 500000 |  | 500000
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47779 Onaylı Özel Proje (3 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER ANAOKULU | ŞEHZADELER | 816000 | 326400 | 489600 | 473280 | 98 | YİKOB'TAN İNŞAAT İLE İLGİLİ DURUM TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENEREK EKSİKLİKLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BİLDİRİLMİŞ OLUP, HAYIRSEVER TÜRK KIZILAYI İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN EKSİKLİKLERİN NE AŞAMADA OLDUĞU HAKKINDA BİLGİ İSTENMİŞTİR.
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45354 Özel Proje (Z+1) (4 Derslik) | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 2255000 | 65520 | 1000 | 0 | 0 | 24.12.2018'DE İHALESİ YAPILDI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STR. GEL. BŞK.NIN 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMİŞ OLUP, BAKANLIĞIMIZDAN ALINAN GÖRÜŞ DOĞRULTUSUNDA İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ BAKANLIĞIMIZCA DA UYGUN MÜTALAA EDİLMİŞTİR.
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50330 ÖZEL PROJE (Z) 2 EK DERSLİK | SARUHANLI SÜLEYMAN CENGİZ ANASINIFI | SARUHANLI | 462000 | 0 | 374000 | 3280 | 5 | TEMEL ATILDI.
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47775 Özel Proje (Z) (3 Derslikli) | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU ( YIK-YAP ) | AKHİSAR | 734800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 41346 Özel Proje (Z) (2 Derslik) | GÖRDES YENİTEPE İLKOKULU | GÖRDES | 778366.17 | 37229 | 741137.17 | 741137.17 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45356 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Derslik) | SARIGÖL SAİM YURTTAŞ İLKOKULU | SARIGÖL | 1340924 | 1211401 | 129523 | 129523 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47781 3.6.9. Proje (-1 Kat) (6 Ek Bina) | SARIGÖL CELAL MADAN İLKOKULU | SARIGÖL | 568400 | 0 | 308212 | 308212 | 45 | HAYIRSEVERCE TAAHHÜT EDİLEN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI. İKMAL İHALESİNİN YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47782 Özel Proje (B+Z+1) ( 8 Ek Derslik) | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | SARUHANLI | 5280000 | 69900 | 1000 | 0 | 0 | 27.12.2018'DE İHALESİ YAPILDI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STR. GEL. BŞK.NIN 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMİŞ OLUP, BAKANLIĞIMIZDAN ALINAN GÖRÜŞ DOĞRULTUSUNDA İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ BAKANLIĞIMIZCA DA UYGUN MÜTALAA EDİLMİŞTİR.
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 41351 10415 Proje (16 Derslik) | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 1530000 | 170000 | 153000 | 99 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50166 Onaylı Özel Proje Çok Amaçlı Salon | SOMA KARACAKAŞ İLKOKULUNA ÇOK AMAÇLI SALON | SOMA | 873600 | 349440 | 524160 | 524160 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47784 Onaylı Özel Proje (8 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3276000 | 491400 | 2784600 | 2751840 | 99 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45355 MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | ŞEHZADELER 2. ANAFARTALAR İLKOKULU | ŞEHZADELER | 8911162.75 | 4394807 | 4516355.75 | 4516355.75 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47785 ÖZEL PROJE (B+Z+2) (24 Yeni Derslik) | YUNUSEMRE MURADİYE CUMHURİYET İLKOKULU | YUNUSEMRE | 8659700.3 | 3315671 | 5344029.3 | 5344029.3 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49097 Özel Proje (B+Z+3) 20 Ek Derslik | AKHİSAR AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İLKOKULU EK BİNA | AKHİSAR | 11594000 | 0 | 77880 | 77880 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49100 Özel Proje (Z+1) 4 Ek Derslik | ALAŞEHİR CABER BURHAN İLKOKULU | ALAŞEHİR | 3003000 | 0 | 970 | 0 | 0 | MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İŞ VE İŞLEMLER TAMAMLANDI. MALİYE HAZİNESİ OLARAK TAPU TESCİLİ ALINDI. PARSEL DÜZENLEMESİ YAPILMASI İÇİN İLÇEYE RESMİ YAZI YAZILDI.(BAŞLANAMAYAN PROJE )
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49124 Özel Proje 1 Ek Derslik | DEMİRCİ KIŞLAK İLKOKULU | DEMİRCİ | 490455.39 | 82176 | 408279.39 | 408279.39 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49125 Özel Proje (B+Z+1) 4 Yeni Derslik | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU (YIK-YAP) | GÖRDES | 6370000 | 67776 | 268308 | 268307.77 | 5 | TEMEL ATILDI.
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49127 Özel Proje (B+Z+2) 20 Yeni Derslik | KIRKAĞAÇ EDİP BAYAT İLKOKULU (YIK-YAP) | KIRKAĞAÇ | 8764800 | 0 | 77880 | 77880 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50163 Özel Proje (Z+1) 4 Ek Deslik | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 1929000 | 0 | 1929000 | 968111.2 | 45 | HAYIRSEVERCE TAAHHÜT EDİLEN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI.06.12.2019 TARİHİNDE İKMAL İHALESİNE ÇIKILDI. SÖZLEŞME AŞAMASINDA.
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49128 Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | SOMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | SOMA | 9671200 | 0 | 78470 | 78470 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49129 Özel Proje (B+Z+2) 24 Ek Derslik | ŞEHZADELER VİCDAN KARAOSMANOĞLU İLKOKULU | ŞEHZADELER | 9671200 | 0 | 78470 | 78470 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49131 Özel Proje (B+Z+2) 16 Yeni Derslik | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 7708800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49132 Özel Proje (B+Z+2) 8 Yeni Derslik | TURGUTLU DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLOKULU (YIK-YAP) | TURGUTLU | 5976600 | 1738932 | 2333086.1 | 2333086.1 | 80 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49133 Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | TURGUTLU | 7708800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | PROJE AŞAMASINDA.
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49134 Özel Proje (B+Z+3) 16 Yeni Derslik | YUNUSEMRE KEMAL PINAR İLKOKULU (YIK-YAP) | YUNUSEMRE | 6178200 | 81420 | 1856821.51 | 1856821.51 | 30 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50165 Özel Proje (B+Z+2) 24 Derslik | YUNUSEMRE KIZILAY İLKOKULU | YUNUSEMRE | 9623600 | 0 | 4989240.06 | 4986814.71 | 55 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 41366 3.6.9 Proje (2 Derslik+ 156 Öğr. Yemekh.) | GÖRDES GÜNEŞLİ ORTAOKULU EK DERSLİK VE YEMEKHANE | GÖRDES | 602432 | 601432 | 1000 | 0 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 47787 MEB 2014 .20 OO ( 20 Yeni Derslik) | ŞEHZADELER DR. ÖMER FARUK MERİÇ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 10074400 | 1709569 | 982196.08 | 982196.08 | 15 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek Derslik) | 39719 ŞEHZADELER ŞEHİTLER ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 5258297.32 | 2308833 | 2949464.32 | 2949464.32 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49135 Özel Proje (B+Z+3) 16 Yeni Derslik | SALİHLİ YILMAZ ŞEHİT HÜSEYİN ARI ORTAOKULU (YIK-YAP) | SALİHLİ | 7722000 | 34220 | 77880 | 77880 | 0 | İHALE AŞAMASINDA.
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49136 Özel Proje (B+Z+2) 8 Yeni Derslik | TURGUTLU ÇIKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS ORTAOKULU | TURGUTLU | 5227200 | 72496 | 1000 | 0 | 0 | 27.12.2018'DE İHALESİ YAPILDI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STR. GEL. BŞK.NIN 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMİŞ OLUP, BAKANLIĞIMIZDAN ALINAN GÖRÜŞ DOĞRULTUSUNDA İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ BAKANLIĞIMIZCA DA UYGUN MÜTALAA EDİLMİŞTİR.
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45358 Onaylı Özel Proje (16 Derslik) | ŞEHZADELER AKPINAR MAHALLESİ İMAM HATİP ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 7257230.58 | 3436785 | 3820445.58 | 3820445.58 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 50164 Özel Proje (B+Z+2) 28 Yeni Derslik | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | SOMA | 8187200 | 0 | 4121132 | 105905 | 0 | BİNANIN YAPILACAĞI OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ YAPILMIŞ OLUP HAYIRSEVERİN İNŞAATA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 22901 (100 Öğr. Pansiyon) | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 5619042 | 837437.33 | 4409171.65 | 4409171.65 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 46991 (MEB2004.63+Spor Salonu) | TÜRK BİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | SALİHLİ | 2500000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | ARSA ÇEKME MESAFELERİ DÜŞÜRÜLDÜ.ANCAK PROJE MEVCUT ARSAYA SIĞMADIĞINDAN İLÇENİN GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR. (BAŞLANAMAYAN PROJE)
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17481 MEB2004.63 (Spor Salonu) | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | SOMA | 1014707.19 | 702707.19 | 312000 | 311252 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17675 (200 Öğr. Pansiyon) | ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SOMA | 8181914.32 | 7401127.01 | 780787.31 | 780787.31 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 38859 (24 Derslik) | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 7595632.99 | 5051889.4 | 2543743.59 | 2259342.86 | 95 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 7402 (24 Derslik+1 Atölye) | ÇOK PROGRAMLI LİSE | AHMETLİ | 11285527.01 | 7582259.09 | 3703267.92 | 3703267.92 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 26679 (32 Derslik) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 9298487.48 | 5943487.48 | 3355000 | 53011.5 | 99 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 36524 (32 Derslik +2 Atölye) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 16305638.5 | 15987958.16 | 317680.34 | 317680.34 | 96 | GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 36625 (32 Derslik) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | SALİHLİ | 7316603.26 | 6920456.21 | 396147.05 | 396147.05 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 17737 (24 Derslik+1 Atölye) | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | TURGUTLU | 11250867.81 | 10444786.14 | 806081.67 | 806081.67 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 7326 (16 Derslikli Ek Bina) | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUTLU | 6227750.08 | 5411902.77 | 815847.31 | 815847.31 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49312 Onaylı Özel Proje Makine Tek. Atöly. | ALİYE İZZET BEGOVİÇ MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ | AKHİSAR | 800000 | 760000 | 40000 | 40000 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI, ANCAK EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMADIĞINDAN GEÇİCİ KABULÜ ALINAMADI . (GEÇİCİ KABUL BEKLENİYOR )
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 30848 (24 Derslik +300 Öğr. Pan. Sp.Sal.) | İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 23108294 | 1834155.21 | 13774628.59 | 13774628.59 | 70 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | ŞAHİN ŞEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | SALİHLİ | 6000000 | 5700000 | 300000 | 300000 | 100 | YAPIMI TAMAMLANDI.
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 26683 (24 Derslik + 200 Öğrencilik Pans.) | İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 14985410 | 3939635.89 | 8007745.71 | 8007745.71 | 80 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 45355 (24 Derslik+100 Öğr Pan.) | KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ŞEHZADELER | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROJE AŞAMASINDA.
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49332 Özel Proje Uygulama Camii | ÇANCILAR İMAM HATİP ORTAOKULUNA UYGULAMA CAMİİ | AHMETLİ | 1000000 | 550000 | 450000 | 50000 | 60 | YİKOB TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN PROJELERDE HATALAR TESPİT EDİLMİŞTİR. BU NEDENLE PROJELERİN REVİZE EDİLMESİ İSTENİLDİĞİNDEN BU SÜRE BOYUNCA TÜM İMALATLAR DURDURULMUŞTUR.
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32135 (8 Derslik) | HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | 5400000 | 77800 | 10000 | 944 | 0 | 16.01.2019 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAKTI. ANCAK BAKANLIĞIMIZ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ 27.12.2018 TARİH VE 25122947 SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE İHALE SÜRECİ BAKANLIĞIMIZIN İKİNCİ BİR DUYURUSUNA KADAR BEKLETİLMEKTEDİR.
228 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | Kula | 37406000 | 0 | 32543220 | 32543220 | 87 | İnşaat Devam Ediyor
229 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Ahmetli İlçe Entegre Hastanesi+İlçe Sağlık Müdürlüğü+8 Hekimlik Asm+112 ASHİ | Ahmetli | 12576333.37 | 0 | 11080716.17 | 11080716.17 | 96 | İnşaat Devam Ediyor
230 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | Sarıgöl | 1419663.82 | 0 | 1285967.53 | 1285967.53 | 100 | Geçici Kabul 05/11/2019
231 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | Sarıgöl | 1414389.85 | 0 | 1414389.85 | 1414389.85 | 100 | Geçici Kabul 14/10/2019
232 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü +3 Hekimlik Asm+ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu+ Sağlıklı Hayat Merkezi | Alaşehir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
233 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı 1 Nolu (7 Hekimlik) Aile Sağlığı Merkezi | Saruhanlı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
234 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi (400 Yatak) | Salihli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
235 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | Yunusemre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
236 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Amatem (Alkol Ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 100 Yatak) | Yunusemre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
237 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Çamatem (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 15Yatak) | Yunusemre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
238 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü + 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Salihli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
239 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü + 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sarıgöl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
240 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yunusemre Muradiye Mah. Sağlıklı Hayat Merk.+9 Hekilik ASM+112 ASHİ | Yunusemre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
241 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi+9 Hekimlik ASM | Şehzadeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
242 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | Turgutlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
243 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yunusemre Akmescit Mah. Sağlıklı Hayat Merkezi | Yunusemre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
244 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | Soma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
245 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Şehzadeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
246 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | Akhisar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
247 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Asm + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Gördes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
248 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Turgutlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
249 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | Akhisar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
250 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç Gelenbe Mah. 5 Hekimlik ASM+112 ASHİ | Kırkağaç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
251 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | Saruhanlı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
252 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | Turgutlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
253 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Reşatbey Mah.112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Akhisar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
254 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ | Demirci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
255 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç İlçe Sağ.Müd.+8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | Kırkağaç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsa Aşamasında
256 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 16000000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Arsa tahsisi yapıldı. Plan tadilatı yapılmaktadır.
257 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik ( E-P+İ ) | GÖRDES | 17800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uygulama projeleri tamamlandıktan sonra Bakanlığımızdan ihale talimatı istenecektir.
258 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | Gördes Huzurevi Projesi | GÖRDES | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Sözleşmesi yapıldı.
259 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2005H032940 | Manisa Salihli Manisa Salihli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Kusurlu İmalatların YNH yaptırılması İşi | SALİHLİ | 270220 | 139023.61 | 106173 | 106172.14 | 100 | Geçici Kabulü yapıldı.
260 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Salihli İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | SALİHLİ | 2468560 | 1966554.16 | 435000 | 146819.05 | 100 | Geçici Kabulü yapıldı.
261 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Alaşehir İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | ALAŞEHİR | 2500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Hizmet binası işine dair kullanılması planlanan Konya Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünün projesinin mevcut arsaya ve imar planına uygun olarak revize edilmesi 07/03/2019 tarih 6086 sayılı yazımız ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilmiştir.2020 yılı için tekrar Kurumuyla koordinasyon sağlanacaktır.
262 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | GÖLMARMARA | 3500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2019 yılında Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi. 2020 yılı için tekrar ihale talimatı istenecektir.
263 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi + Huzurevi YAPIM İşi | SALİHLİ | 11096720 | 8564127.14 | 2000000 | 1959331.1 | 97 | 7161 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği devir işlemi yapıldı. İş tamamlanma aşamasındadır. Fiziki gerçekleşme oranı %97 civarındadır.
264 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası | SALİHLİ | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi.Genel Müdürlüklerince proje değerlendirme aşamasındadır.
265 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 159279 |  | 159279 | 159279 | 100
266 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 175601 |  | 175601 | 175601 | 100
267 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 42315 |  | 42315 | 42315 | 100
268 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 22398 |  | 22398 | 22398 | 100
269 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 7702 |  | 7702 | 7702 | 100
270 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 700 |  | 700 | 700 | 100
271 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 32595 |  | 32595 | 32595 | 100
272 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 11646 |  | 11646 | 11646 | 100
273 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 19150 |  | 19150 | 19150 | 100
274 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 44238 |  | 44238 | 44238 | 100
275 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Entegre Hizmetlerini Geliştirme | İL GENELİ | 15799 |  | 15799 | 15799 | 100
276 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi denetim hizmetleri | İL GENELİ | 23672 |  | 23672 | 23672 | 100
277 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 215218 |  | 215218 | 215218 | 100
278 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 162124 |  | 162124 | 162124 | 100
279 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 1503026 |  | 1503026 | 1503026 | 100
280 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 181944 |  | 181944 | 181944 | 100
281 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri | İL GENELİ | 62326 |  | 62326 | 62326 | 100
282 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 1888 |  | 1888 | 1888 | 100
283 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazileri edevir takip sistemi projesi | İL GENELİ | 14332 |  | 14332 | 14332 | 100
284 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ | 5550 |  | 5550 | 5550 | 100
285 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Bilgi Edinme Projesi | İL GENELİ | 5180 |  | 5180 | 5180 | 100
286 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma Projesi | İL GENELİ | 6662 |  | 6662 | 6662 | 100
287 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279154 |  |  | - | 100 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR. KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR.
288 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 90 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR. 19.07.2018 TARİHİNDE İKMAL İHALESİ YAPILMIŞ, ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR.
289 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 8485282.39 | 8485282.39 | 75 | YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TASFİYE TALEBİNDE BULUNULMUŞTUR. TALEP REDDEDİLMİŞ OLUP, YAPIM ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLATILACAKTIR.
290 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1192487 |  | 1100000 | 1100000 | 100 | KESİN KABULÜ YAPILMIŞTIR.
291 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 263140 |  | 263140 | 105256 |  | devam ediyor
292 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ |  |  |  |  | 10 | sart antik kazısı,1951 yılından bu yana ABD li Prof. Dr.Nicholas D.Cahhill başkanlığında kendi sponsorlukları ile sürdürülmektedir.
293 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1691589 | 1621588 | 70000 | 69994 | 10 | devam ediyor.
294 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 403156 | 353151 | 50000 | 49831 | 10 | devam ediyor.
295 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 11500000 |  | 2000 |  |  | ihale aşamasında
296 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 25728012 | 9999912 | 10466902 | 10466905 | 70 | devam ediyor
297 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 647132.53 |  | 647132.53 | 647132.53 | 100 | Bitti
298 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 208605.4 |  | 208605.4 | 208605.4 | 100 | Bitti
299 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 175080.93 |  | 175080.93 | 175080.93 | 100 | Bitti
300 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | İL GENELİ | 145989 |  | 145989 | 145989 | 100 | Bitti
301 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 89998 |  | 89998 | 89998 | 100 | Bitti
302 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 24997 |  | 24997 | 24997 | 100 | Bitti
303 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ | İL GENELİ | 8160.53 |  | 8160.53 | 8160.53 | 100 | Bitti
304 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | İL GENELİ | 65828 |  | 65828 | 65828 | 100 | Bitti
305 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 1810 |  | 1810 | 1810 | 100 | Bitti
306 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum İşi | İL GENELİ | 273750 | 0 | 176773 | 96977.36 | 100
307 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli İl Merkezi ve Turgutlu İlçesi KGYS ve Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım Onarım Hizmet Alımı | İL GENELİ | 194000 | 173000 | 21000 | 21000 | 100
308 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler İlçesine Yapılacak Olan Şehzadeler Hükümet Konağı Binasına Ait Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Şehzadeler | 217600 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa İli Yunusemre İlçesine Yapılacak Olan Yunusemre Hükümet Konağı Binasınına Ait Mimari, Satatik, Makine ve Elktrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hazırlanması | Yunusemre | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlç. Muh. Mah. Beton Parke Taşı İle Döşeme Kap. Yap. İşi | İL GENELİ | 1187180 | 0 | 0 | 0 | 56 | Kesin Kabul Yapıldı
311 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar - Soma - Kırkağaç- Gölmarmara - Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3829339.28 | 3500999.01 | 304448 | 304447.54 | 100
312 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir- Sarıgöl-Kula İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1860643 | 672113.5 | 473921 | 473921.27 | 62 | Fesh Edildi
313 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Yunusemre-Şehzadeler-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallerinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3165876 | 1174124.24 | 174440 | 174439.6 | 42 | Fesh Edildi
314 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzadeler Akpınar İmam Hatip Ortaokulu (B+Z+2 Kat) Yapım İşi | Şehzadeler | 5778000 | 3282245.16 | 2312926 | 2312925.56 | 95
315 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Salihli, Ahmetli, Turgutlu İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 3265203.24 | 982835.72 | 362535 | 362535.44 | 41 | Fesh Edildi
316 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Demirci Hükümet Konağında İlave İşler Yapılması İşi | Demirci | 149500 | 0 | 149500 | 149500 | 100
317 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kırkağaç İlçesi Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi | Kırkağaç | 298930 | 0 | 298930 | 298930 | 100
318 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Kula, Ahmetli, Yunusemre İlçeleri Muhtelif Mahalelleri İçin Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Satın Alınması ve Montajı | İL GENELİ | 217700 | 0 | 217000 | 217000 | 100
319 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu-Sarıgöl-Salihli ve Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Basketbol Sahası Yapım İşi | İL GENELİ | 249500 | 0 | 230771 | 230771.21 | 100
320 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Şehzadeler-Turgutlu-Akhisar İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde 8 adet Halı Saha Yapılması İşi | İL GENELİ | 1330000 | 0 | 1251048 | 1251048.06 | 100
321 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Turgutlu-Şehzadeler-Soma-Kırkağaç-Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Pake Taşı İle Döşeme Kaplama Yapım İşi | İL GENELİ | 30000000 | 0 | 30000000 | 3597906.15 | 80
322 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Salihli Poyraz Damla Sulama Projesi Yapım İşi | Salihli | 449000 | 0 | 444340 | 444340 | 100
323 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Alaşehir-Ahmetli-Sarıgöl-Kula-Salihli-Selendi İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplama Yapım İşi | İL GENELİ | 2833203.6 | 0 | 2833203 | 2779108.54 | 99
324 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Onarımı | Salihli | 243805.12 | 0 | 243805 | 243805.12 | 100
325 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Prefabrik Bina Yapım İşi | İL GENELİ | 328250 | 0 | 0 |  | 100
326 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Gördes İlçeleri Muhtelif Mahalleleri için Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Yetişkin Spor Aletleri Satın Alınması ve Montajı İşi | İL GENELİ | 121900 | 0 | 0 |  | 0
327 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Manisa İli Muhtelif İlçelerindeki Okul Sınıflarının Kütüphaneye Dönüştürülmesi İşi | İL GENELİ | 232000 | 0 | 0 |  | 0
328 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Soma Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Halı Saha Yapımı İşi | Soma | 327250 | 0 | 256437 | 256437.07 | 100
329 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzdeler ve Akhisar İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Sundurma Yapılması | İL GENELİ | 340336 | 0 | 0 |  | 0
330 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2015/31805 | Manisa (MERKEZ) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi | Yunusemre | 73164200.19 | 63975924.78 | 9188275.41 | 5828321.26 | 1
331 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2017/106636 | Manisa İli Salihli İlçesi Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi | Salihli | 37274681.29 | 18132448.01 | 19142233.28 | 15994516.66 | 1
332 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2017/238115 | Mütevelli (Manisa) İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi | Saruhanlı | 9230218.49 | 5753014.29 | 3477204.2 | 2559565.52 | 1
333 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2017/247068 | Koldere (Manisa) İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | Saruhanlı | 12600886.17 | 8817073.52 | 3783812.65 | 3024663.93 | 1
334 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2017/405604 | Kavaklıdere (MANİSA) İçme Suyu İnşaatı | Alaşehir | 7987901.52 | 4030486.27 | 3957415.25 | 3865998.64 | 1
335 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2017/427329 | Manisa İli Kula İlçesi Muhtelif Mahalleleri 1'inci Etap Kanalizasyon ve İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi | Kula | 26751464.47 | 9728469.66 | 17022994.81 | 7107512.67 | 0.7
336 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2017/443286 | Alaşehir (MANİSA) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi | Alaşehir | 30747979.03 | 2568106.97 | 28179872.06 | 19893603.84 | 0.65
337 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/198592 | Manisa İli Akhisar İlçesi 2018 Yılı 2. Etap Muhtelif Mahallelerde 40 Adet İçme Suyu Deposu ve 1 Adet Terfi Binası Bakım ve Onarım İşi | Akhisar | 2484458.33 | 761232.77 | 1723225.56 | 1120243.18 | 1
338 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/227316 | Büyükbelen (Manisa) Kanalizasyon ve Kısmi Yağmıur Suyu Şebeke İnşaatı | Saruhanlı | 9854388.95 | 3837588.73 | 6016800.22 | 4982970.32 | 1
339 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/261812 | Manisa İli Gölmarmara İlçe Merkezinde Yağmur Suyu ve İçme Suyu Hatları Yapım İşi | Gölmarmara | 7477710.74 | 2491066.23 | 4986644.51 | 3054200.47 | 0.84
340 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/261969 | Manisa İli Demirci İlçesi 1'inci Etap Muhtelif Mahallelerde 38 Adet içme Suyu Deposu ve 8 Adet Terfi Binası Bakım ve Onarım İşi | Demirci | 2164583.27 | 719518.93 | 1445064.34 | 748345.21 | 1
341 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/2959 | Manisa İli Turgutlu ve Ahmetli İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde 32 Adet İçme Suyu Deposu ve 18 Adet Terfi Binası Bakım ve Onarım İşi | Turgutlu | 880369.08 | 0 | 880369.08 | 752717.82 | 1
342 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/331824 | Manisa Merkez İçme Suyu Gürle İsale Hattı Yapım İşi | Yunusemre | 34775614.79 | 0 | 34775614.79 | 26673922.35 | 0.9
343 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/459565 | Kavaklıdere (MANİSA) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | Alaşehir | 4066577.49 | 0 | 4066577.49 | 3134153.76 | 0.64
344 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2018/590825 | Manisa İli Muhtelif MahallelerdeAltyapı ve Üstyapı İnşaatları Yapım İşi | İL GENELİ | 30430548 | 0 | 30430548 | 24651395.37 | 0.9
345 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 2019/458729 | 2019 Yılı 1.Grup Alaşehir Bahçeli, Akhisar Arabacıbozköy,Sarıgöl Güneydamları, Salihli Allahdiyen, Soma Cenkyeri Mahalleleri İçme Suyu Sondaj Yapım İşi | İL GENELİ | 459300 | 0 | 459300 | 0 | 0
| T O P L A M |  |  |  |  | 5631330645.2506 | 2108363076.23 | 935730979.2406 | 652192295.23
AÇIKLAMALAR : 2019 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
657797408.43
[6 empty] | 2655301304.8106 | 709218734.44 | 552202219.2006 | 357546438.92
[6 empty] | 1764735566.7306 | 536515365.03 | 481037366.8406 | 296345104.95
[6 empty] | 5283867659.2006 | 1977762828.44
[8 empty] | 726376312.5906 | 515517433.31
726376312.5906
1977762828.44
[6 empty] | 5283867659.2006 |  |  | 515517433.31
4488469639.7206
2105577.77
[6 empty] | 42738780 |  | 745173 | 252991.19
[6 empty] | 2561658603.0606 | 644603436.03 | 531119079.2006 | 341972832.84
[6 empty] | 5211911384.4406 | 1909548146.07 | 728876650.5906 | 503523904.23
[6 empty] | 2501120212.7306 | 628935282.03 | 510672745.8106 | 324737743.32
[6 empty] | 1533560000.7306 | 507676771.03 | 473837713.7706 | 289147451.88
[6 empty] | 795217263.78 | 189326305.03 | 333464489.28 | 183230583.34
[6 empty] | 2456460872.7306 | 628743060.03 | 507187745.8106 | 322495483.92
[6 empty] | 5111833639.7206 | 1903769964.07 | 676047966.5906 | 481310393.29
[6 empty] | 2596518214.4506 | 651760350.44 | 541715495.5906 | 352329398.28
[6 empty] | 1096926672.0506 | 348698551.15 | 375657322.0306 | 194973253.37
[6 empty] | 1357009106.7306 | 434199238.94 | 477127517.1106 | 290734404.51
[6 empty] | 5095081304.8106 | 1889762916.44 | 677291070.2006 | 478474304.92
[6 empty] | 2134457537.7306 | 536515365.03 | 491035227.5206 | 306344965.63
[6 empty] | 2491265119.0606 | 633933731.12 | 518405278.8106 | 328771323.55
[6 empty] | 2679447489.4406 | 671276720.06 | 596789799.5906 | 376531164.59
[6 empty] | 956769563.2284 | 294109373.03 | 408033720.7284 | 226001358.34
[6 empty] | 5127771304.8106 | 1889762916.44 | 677291070.2006 | 478474304.92
[6 empty] | 5127771304.8106 | 1889762916.44 | 677291070.2006 | 478474304.92
[6 empty] | 5340979763.4406 | 1987548146.07 | 766195027.5906 | 528800164.23
[6 empty] | 2534509461.08 | 1242597230.5 | 135706533 | 127601924.32
[6 empty] | 5175705639.7206 | 1909548146.07 | 693847817.5906 | 494951259.29
19288000
[6 empty] | 5340979763.4406 | 1987548146.07 | 766195027.5906 | 528800164.23
[6 empty] | 2540160461.08 | 1244121230.5 | 135950533 | 127845924.32
224189699.17
[6 empty] | 1103600587.6906 | 378898482.03
408879961.0606
[6 empty] | 5155140668.2006 | 1899762828.44 | 689302346.5906 | 490405788.67
[6 empty] | 5340979763.4406 | 1987548146.07 | 766195027.5906 | 528800164.23
[6 empty] | 2540160461.08 | 1244121230.5 | 135950533 | 127845924.32
[6 empty] | 5339958277.4406 | 1987548146.07 | 765938590.5906 | 528543727.16
730095408.5906
[6 empty] | 5152096843.3206 | 1905293964.07 | 710820557.5906 | 489626796.04
[6 empty] | 2540160461.08 | 1244121230.5 | 135950533 | 127845924.32
[6 empty] | 5444041266.2506 | 2026108894.23 | 880856751.2406 | 613519169.23
[6 empty] | 5503981266.2506 | 2030363076.23 | 900131602.2406 | 628635035.23
I. Ocak
(2019 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (OCAK-2020)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2019 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 345 | 5631330645 | 2108363076 | 935730979 | 652192295 | 69.6987
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 129068379 | 78000000 | 37318377 | 25276260 | 67.7314 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 22 | 2205744000 | 988885000 | 101604000 | 101604000 | 100 | ULAŞTIRMA
3 | Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü | 1 | 197005000 | 187405000 | 5927000 | 5927000 | 100
4 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 13 | 137411461 | 67831230 | 28419533 | 20314924 | 71.4823 | ULAŞTIRMA
5 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 46 | 1462271371 | 330603201 | 65764573 | 65764573 | 100 | TARIM
6 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 29 | 346584472 | 151019096 | 195565375 | 100634723 | 51.4584 | DKH
7 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 11 | 42237400 |  | 42237400 | 3404219 | 8.0597 | MADENCİLİK
8 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 165868000 | 38386000 | 37697000 | 9466838 | 25.113 | ENERJİ
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 18223661 | 7586405 | 9308897 | 3795566 | 40.7735 | EĞİTİM-KÜLTÜR
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 21317000 |  | 21317000 | 19288000 | 90.4818 | TARIM
11 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 3 | 581315 | 77349 | 503966 | 503966 | 100 | TURİZM
12 | Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 16 | 290350882 | 120814930 | 169535952 | 123392131 | 72.7823
13 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 8997000 |  | 8997000 | 3272568 | 36.374 | MADENCİLİK
14 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 2 | 58221000 | 4254182 | 17555850 | 13396866 | 76.31 | DKH
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 321564243 | 101071008 | 79470241 | 70040737 | 88.1345 | EĞİTİM
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | 28 | 52816411 |  | 46324294 | 46324294 | 100 | SAĞLIK
17 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 9 | 54085500 | 10669705 | 2745173 | 2212322 | 80.5895 | DKH
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 22 | 2713345 |  | 2713345 | 2713345 | 100 | TARIM
19 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 4 | 18272241 |  | 10755282 | 9585282 | 89.1216 | EĞİTİM-KÜLTÜR
20 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 39585897 | 11974652 | 10852043 | 10691987 | 98.5251 | TURİZM
21 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 1367601 |  | 1367601 | 1367601 | 100 | TARIM
22 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 24 | 57044466 | 9785318 | 39751077 | 13215093 | 33.2446 | DKH

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2019 YILI IV. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 345 | 5631330645.2506 | 2108363076.23 | 935730979.2406 | 652192295.23
İL GENELİ | 100 | 2784189466.35 | 1267675904.98 | 341244350.23 | 182267908.99
AHMETLİ | 9 | 113184737.11 | 17612027.68 | 29867755.17 | 28973383.61
AKHİSAR | 24 | 225396623.57 | 65149030.77 | 18647127.84 | 16452383.81
ALAŞEHİR | 17 | 524700889.2222 | 48748453.72 | 86416594.5522 | 57637116.79
DEMİRCİ | 16 | 182393578.21 | 52049720.16 | 21621565.79 | 19167794.13
GÖLMARMARA | 5 | 28718621.77 | 19799888.94 | 5411732.83 | 3476288.79
GÖRDES | 14 | 393528770.17 | 99107823 | 24380987.43 | 24157987.2
KIRKAĞAÇ | 13 | 86927117.46 | 16409483.89 | 6428394.57 | 3720546.27
KÖPRÜBAŞI | 2 | 24175240 | 12048568 | 1254255.19 | 1245199.19
KULA | 14 | 150471380.63 | 39168869.66 | 71389751.57 | 60932992.27
SALİHLİ | 21 | 156894495.7372 | 63253636.46 | 63901275.0472 | 43874745.77
SARIGÖL | 7 | 5882078.67 | 1211401 | 4276792.38 | 3350213.38
SARUHANLI | 11 | 71680513.4312 | 37881138.54 | 27554350.9712 | 22708119.85
SELENDİ | 2 | 22595941 | 0 | 0 | 0
SOMA | 17 | 127594907.67 | 40090186.63 | 26612459.64 | 15222433.63
ŞEHZADELER | 25 | 129595282.69 | 32141018.71 | 35076734.9 | 28934397.28
TURGUTLU | 14 | 51462456.33 | 17733636.91 | 11478720.52 | 8926976.29
YUNUSEMRE | 34 | 551938545.23 | 278282287.18 | 160168130.61 | 131143807.98

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2019 YILI IV. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2019 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 345 | 5631330645.2506 | 2108363076.23 | 935730979.2406 | 652192295.23 | 69.6987
1 | ULAŞTIRMA | 36 | 2540160461.08 | 1244121230.5 | 135950533 | 127845924.32 | 94.0386
2 | TARIM | 83 | 1487669317.39 | 330603201 | 91162518.97 | 89133518.97 | 97.7743
3 | EĞİTİM | 56 | 436243622.15 | 179071008.88 | 102649618.4 | 88069528.79 | 85.7963
4 | DKH | 83 | 808436634.6806 | 296620579.7 | 427226393.9606 | 254924101.21 | 59.6696
5 | ENERJİ | 19 | 165868000 | 38386000 | 37697000 | 9466838.55 | 25.113
6 | SAĞLIK | 29 | 65486411.04 | 0 | 58744293.55 | 51852761.55 | 88.2686
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 23 | 74390209.91 | 17939468.15 | 30846221.36 | 24002840.84 | 77.8145
8 | MADENCİLİK | 13 | 51234400 | 0 | 51234400 | 6676787 | 13.0318
9 | KÜLTÜR TURİZM | 3 | 1841589 | 1621588 | 220000 | 219994 | 99.9973

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (OCAK-2020)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 345 | 143 | 112 | 27 | 63
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 7
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 22 | 18 |  |  | 4
3 | Karayolları Kamu Özel Sek. Ort.Bölge Müdürlüğü | 1 | 1
4 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 13 | 6 | 4 | 2 | 1
5 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 46 | 34 | 7 |  | 5
6 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 29 | 8 | 16 | 5
7 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 11 |  | 5 |  | 6
8 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 19 | 6 |  |  | 13
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 9 | 2 | 4
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | 6 |  | 6
11 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 3 |  | 3
12 | Manisa Su ve Kan. İdaresi Genel Müdürlüğü | 16 | 16
13 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 |  | 2
14 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 2 | 2
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 51 | 19 | 16 | 13 | 3
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | 28 | 2 | 2 |  | 24
17 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 9 | 1 | 2 | 2 | 4
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 22 |  | 22
19 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 4 | 2 | 2
20 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 5 |  | 1
21 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 |  | 9
22 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 24 | 7 | 14 |  | 3

## BELEDİYELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
YEREL YÖNETİME GÖRE DEĞERLENDİRME (OCAK-2020)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2019 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | DÖNEM NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 14 | 264507866 | 54564265 | 35068736 | 14726547 | 41.9934
1 | Manisa Büyükşehir Belediyesi | 5 | 241595851 | 52781204 | 20268303 |  | 0 | EĞİTİM
2 | Soma Belediye Başkanlığı | 3 | 6273057 |  | 6273057 | 6273057 | 100 | ULAŞTIRMA
3 | Gördes Belediye Başkanlığı | 3 | 8268798 | 1783061 | 5426065 | 5426065 | 100
4 | Kırkağaç Belediye Başkanlığı | 1 | 555329 |  | 484363 | 410477 | 84.7457 | ULAŞTIRMA
5 | Sarıgöl Belediye Başkanlığı | 1 | 5197883 |  |  |  |  | TARIM
6 | Turgutlu Belediye Başkanlığı | 1 | 2616948 |  | 2616948 | 2616948 | 100 | DKH
7 | [7 empty] | MADENCİLİK
8 | [7 empty] | ENERJİ
9 | [7 empty] | EĞİTİM-KÜLTÜR
10 | [7 empty] | TARIM
11 | [7 empty] | TURİZM
12 | [7 empty] | MADENCİLİK
13 | [7 empty] | DKH
14 | [7 empty] | EĞİTİM
15 | [7 empty] | SAĞLIK
16 | [7 empty] | DKH
17 | [7 empty] | TARIM
18 | [7 empty] | EĞİTİM-KÜLTÜR
19 | [7 empty] | TURİZM
20 | [7 empty] | TARIM
21 | [7 empty] | DKH

## BELEDİYE PROJ.İZLEME RAP.
EK-8
[5 empty] | BELEDİYE PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 27/01/2020
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa İli Demirci İlçesi 228 Ada 3 Parselde Bulunan Küpeler Camii Restorasyonu Yapım İşi | Demirci | 590248.4 | 305431.92 | 69801.36 |  | 80%
2 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | Yunusemre | 232000000 | 46897979.28 | 17596039.22 |  | 23.2%
3 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Kula İlçesi Emre Mahallesi Tabduk Emre Ve Yunus Emre Türbeleri Çevre Ve Mesire Alanı Düzenlemesi İşi | Kula | 6755602.61 | 5568596.56 | 1187006.05 |  | 126.9%
4 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Akhisar İlçesi Katı Atık Transfer İstasyonu Yapım İşi | Akhisar | 1285000 | - | 1083466.62 |  | 97%
5 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa İli Sarıgöl İlçesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi | Sarıgöl | 965000 | 9195.81 | 331989.7 |  | 97%
6 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Soma Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde muhtelif Cadde ve Sokaklarında Üst Yapım İşi | Soma | 3536460 |  | 3536460 | 3536460 | 99%
7 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Soma Belediyesi Kapalı Spor Salonu Yapım İşiİ | Soma | 2431980 |  | 2431980 | 2431980 | 100%
8 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Cenkyeri Mahallesi Halı Saha İçin Sentetik Çim,File ve Branda Mal Alım İşi | Soma | 304617 |  | 304617 | 304617 | 100%
9 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 11 Adet çok amaçlı Salon ve 1 adet Lojman Yapım İşi | Gördes | 2518407 | 585155 | 1933252 | 1933252 | 100
10 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,Aqua Park ve Çevre düzenlenmesi Yapım İşi | Gördes | 4452391 | 1021879 | 2370839 | 2370839 | 95
11 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | İş Merkezi Yapım İşi | Gördes | 1298000 | 176027 | 1121973 | 1121973 | 100
12 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Kurşuncu hanı Restorasyon Projesi | Kırkağaç | 555331 |  | 484364 | 410477
13 | SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 6 Adet Çok Amaçlı Salon | Sarıgöl | 5197881
14 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Şehiriçi yollara beton parke yapımı | Turgutlu | 2616948 |  | 2616948 | 2616948
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | 264507866.01 | 54564264.57 | 35068735.95 | 14726546

## BAŞLANAMAYAN PROJELER SON
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2019
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa- (Salihli-Gölmarmara) Ayr. | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Alaşehir | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
4 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | (Sındırgı-Abide) Ayr.-Selendi | İL GENELİ | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Manisa-Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | İL GENELİ | 27.06.2018 Tarihinde yapılan ihalesi iptal edildi,Ödeneği geri çekildi
6 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A010030 | Alaşehir Sulaması Yenilemesi Kredi Karşılığı | Alaşehir | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
7 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | Akhisar | Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. 2020 yılında ihale edilecektir.
8 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | Ahmetli | 2020 yılında ihale edilecektir.
9 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | Yunusemre | 2020 yılında ihale edilecektir.
10 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu Güzergah Değişikliği | Alaşehir | Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu inşa edilmiş olup yol standartlarının yükseltilmesi ve yolun daha güvenli hale getirilmesi için gereklidir.
11 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 2019 yılında etüt ve sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
12 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-30-14-02 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
13 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-32-13-26 | Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması | İL GENELİ | 2019 yılı içerisinde çalışma yapılması planlanamaktaır.
14 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-08-16-02 | Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
15 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2018-35-16-15 | Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik özelliklerinin iyileştirilerek su arıtmasında etkin kullanımı | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
16 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2019-30-14-07 | Türkiye Paleosismoloji Araştırmalatrı | İL GENELİ | 2019 yılı içerisnde çalışma yapılması planlanmaktasır.
17 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D030550+D135:F14D135:F147 | Akhisar TM Yenileme (Farklı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
18 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001810 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
19 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001900 | Kınık - Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
20 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D001960 | (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH (TTFO) | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
21 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002010 | Aliağa-2 - Manisa EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
22 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Derbent) Brş. N. - Salihli OSB EİH (TTFO) | İL GENELİ | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Genel Müdürlüğümüzün 26.08.2019 tarih ve E.321874 sayılı Olur'u ile firma tasfiye edilmiştir
23 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 18D002030 | (Alaşehir Havza - Salihli)Brş.N. - Salihli OSB EİH(TTFO) | Alaşehir - Derbent - Salihli | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa - Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-2 | Gördes - Gölmarmara EİH(TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120 - 4 | (Derbent Brş.N. - Salihli)Brş.N. - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
27 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-3 | Gölmarmara TM Tevsiat | GÖLMARMARA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
28 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 17D001120-5 | Uşak OSB Brş.N. - Kula Brş.N. - Alaşehir - Demirköprü EİH Yenileme(TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
29 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 19D000012-43 | Balıkesir Seka -Soma EİH Yenileme | SOMA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
30 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E-P+İ ) | Manisa Merkez | Arsa tahsisi yapıldı. Plan tadilatı yapılmaktadır.
31 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | Gördes Huzurevi Projesi | Manisa Gördes | Sözleşmesi yapıldı.
32 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Alaşehir İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | Manisa Alaşehir | Hizmet binası işine dair kullanılması planlanan Konya Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünün projesinin mevcut arsaya ve imar planına uygun olarak revize edilmesi 07/03/2019 tarih 6086 sayılı yazımız ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilmiştir.2020 yılı için tekrar Kurumuyla koordinasyon sağlanacaktır.
33 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | Manisa Gölmarmara | 2019 yılında Bakanlığımızdan ihale talimatı istendi. 2020 yılı için tekrar ihale talimatı istenecektir.
34 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Özel Proje (B+Z+2) 8 Ek Derslik | Alaşehir Caber Burhan İlkokulu | ALAŞEHİR | MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İŞ VE İŞLEMLER TAMAMLANDI. MALİYE HAZİNESİ OLARAK TAPU TESCİLİ ALINDI. PARSEL DÜZENLEMESİ YAPILMASI İÇİN İLÇEYE RESMİ YAZI YAZILDI.(BAŞLANAMAYAN PROJE )
35 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006H050010 MEB 2004.63 (Spor salonu) | Türk birliği anadolu lisesi | SALİHLİ | ARSA ÇEKME MESAFELERİ DÜŞÜRÜLDÜ.ANCAK PROJE MEVCUT ARSAYA SIĞMADIĞINDAN İLÇENİN GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR. (BAŞLANAMAYAN PROJE)
36 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 49133 Özel Proje (B+Z+2) 16 Ek Derslik | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | TURGUTLU | PROJE AŞAMASINDA.
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi (400 Yatak) | SALİHLİ | Arsa Aşamasında
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | 200 Yataklı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
39 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Amatem (Alkol Ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 100 Yatak) | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
40 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Çamatem (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi 15Yatak) | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
41 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü + 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SALİHLİ | Arsa Aşamasında
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü +3 Hekimlik Asm+ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ALAŞEHİR | Arsa Aşamasında
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü + 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | SARIGÖL | Arsa Aşamasında
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yunusemre Muradiye Mah. Sağlıklı Hayat Merk.+9 Hekilik ASM+112 ASHİ | YUNUSEMRE | Arsa Aşamasında
45 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler Anafartalar Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi+9 Hekimlik ASM | ŞEHZADELER | Arsa Aşamasında
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Cumhuriyet Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Yıldırım Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Soma Kurtuluş Mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi | SOMA | Arsa Aşamasında
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Şehzadeler 1 Nolu 10 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | ŞEHZADELER | Arsa Aşamasında
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Efendi Mah. 5 Nolu 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsa Aşamasında
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Gördes 4 Hekimlik Asm + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | GÖRDES | Arsa Aşamasında
52 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
53 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Dağdere 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | AKHİSAR | Arsa Aşamasında
54 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç Gelenbe Mah. 5 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | Arsa Aşamasında
55 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Nuriye 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Arsa Aşamasında
56 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Saruhanlı Mütevelli 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | SARUHANLI | Arsa Aşamasında
57 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Turgutlu Çıkrıkçı 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | TURGUTLU | Arsa Aşamasında
58 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Akhisar Reşatbey Mah.112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | AKHİSAR | Arsa Aşamasında
59 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Demirci 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ | DEMİRCİ | Arsa Aşamasında
60 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Kırkağaç İlçe Sağ.Müd.+8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | KIRKAĞAÇ | Arsa Aşamasında
61 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Akhisar ve Gördes İlçeleri Muhtelif Mahalleleri için Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Yetişkin Spor Aletleri Satın Alınması ve Montajı İşi | İL GENELİ
62 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Manisa İli Muhtelif İlçelerindeki Okul Sınıflarının Kütüphaneye Dönüştürülmesi İşi | İL GENELİ
63 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | Manisa Şehzdeler ve Akhisar İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Sundurma Yapılması | İL GENELİ
I. Ocak
(2019 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
II.
Nisan