## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
|  |  |  | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  |  | TARİHİ : 10/04/2020
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | YUNUSEMRE | 1719000 | 0 | 1719000 | 632000 |  | Devam Ediyor
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | YUNUSEMRE | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | Devam Ediyor
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | YUNUSEMRE | 50000000 | 9500000 | 9000000 | 0 |  | Devam Ediyor
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KAMPÜS ALTYAPISI | YUNUSEMRE | 6000000 | 0 | 2000000 | 173888 |  | Devam Ediyor
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | MUHTELİF İŞLER | YUNUSEMRE | 4500000 | 0 | 4500000 | 154931 |  | Devam Ediyor
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YAYIN ALIMI | YUNUSEMRE | 1300000 | 0 | 1300000 | 95654 |  | Devam Ediyor
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | MUHTELİF İŞLER | YUNUSEMRE | 12920000 | 0 | 12420000 | 889288 |  | Devam Ediyor
8 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | SOMA OSB KREDİLENDİRME | SOMA | 32690000
9 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | KULA DERİ VE KARMA OSB | KULA | 26820000
10 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | MANİSA OSB (7. KISIM) | YUNUSEMRE | 650000000
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E04-128-64956 | 10-KULA-EŞME | KULA | 10237000 | 4847000 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E04-12865360 | 13-GÖRDES-DEMİRCİ | GÖRDES | 68508000 | 3000 | 1000000 | 0 |  | Devam Ediyor
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 16-AKHİSAR-GÖRDES-KÖPRÜBAŞI | İL GENELİ | 112270000 | 7495000 | 2000000 | 0 |  | Devam Ediyor
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 17-AKHİSAR-SINDIRGI | AKHİSAR | 96357000 | 3036000 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 18-DEMİRCİ-YARBASAN-SELENDİ | DEMİRCİ | 126869000 | 54169000 | 27097000 | 27097000 |  | Devam Ediyor
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 1-SABUNCUBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI | YUNUSEMRE | 369141000 | 206672000 | 4000000 | 4000000 |  | Devam Ediyor
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 21- 2.BÖLGE RUTİN YOL BAKIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZ MÜCADELESİ YAPILMASI | İL GENELİ | 54335000 | 0 | 6044000 | 0 |  | Devam Ediyor
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 23-MUHTELİF KÖPRÜ ONARIMI | İL GENELİ | 7113000 | 6268000 | 235000 | 0 |  | Devam Ediyor
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 24-BAKIM, TRAFİK, KAMULAŞTIRMA VE DİĞER HARCAMALAR | İL GENELİ | 20009000 | 0 | 20009000 | 20009000 |  | Devam Ediyor
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 3-KULA-SALİHLİ | KULA | 152196000 | 102539000 | 1701000 | 0 |  | Devam Ediyor
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 4-SALİHLİ-ALAŞEHİR-BULDAN-(AYDIN-DENİZLİ)AYR. | SALİHLİ | 188242000 | 30159000 | 1535000 | 931000 |  | Devam Ediyor
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 5-MANİSA- (İZMİR-TURGUTLU) AYR. | TURGUTLU | 117020000 | 39362000 | 10000 | 0 |  | Devam Ediyor
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 6-(SINDIRGI-SİMAV)AYR.-DEMİRCİ-SALİHLİ | SALİHLİ | 130228000 | 101261000 | 60000 | 0 |  | Devam Ediyor
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 7-SALİHLİ-GÖLMARMARA-AKHİSAR | İL GENELİ | 193256000 | 136858000 | 4649000 | 0 |  | Devam Ediyor
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 8-BERGAMA-SOMA-AKHİSAR | İL GENELİ | 237791000 | 128787000 | 809000 | 0 |  | Devam Ediyor
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 9-AKHİSAR ÇEVRE YOLU | AKHİSAR | 67368000 | 24574000 | 5000000 | 0 |  | Devam Ediyor
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 19-KIRKAĞAÇ-GELENBE | KIRKAĞAÇ | 22390000 | 90000 | 2000000 | 0 |  | İhale Aşamasında
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 2-BORNOVA-TURGUTLU-SALİHLİ (TURGUTLU-SALİHLİ) | TURGUTLU | 308459000 | 308455000 | 1000 | 0 |  | İhale Aşamasında
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 11-SARUHANLI-HALİTPAŞA-(SALİHLİ-GÖLMARMARA) AYR. | SARUHANLI | 10379000 | 25000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 12-SOMA-SAVAŞTEPE | SOMA | 12055000 | 18000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 14-KULA-ALAŞEHİR | KULA | 89757000 | 3000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 15-(SINDIRGI-ABİDE) AYR.-SELENDİ | SELENDİ | 159626000 | 4000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 20- 2.BÖLGE ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPILMAS VE AGREGA İHZARATI | İL GENELİ | 39879000 | 0 | 6044000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
34 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 22- KULA-UŞAK YOLUNDA GEDİZ-1 KÖPRÜSÜ | KULA | 2000000 | 0 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
35 | KARAYOLLARI KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ | İL GENELİ | 207589000 | 193331000 | 1445000 | 1445000 | 100 | DEVAM EDİYOR
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BANDIRMA – BALIKESİR – MANİSA- MENEMEN(HARİÇ) HATTI SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI | İL GENELİ | 36061280 | 30828655.01 | 1011026 |  |  | Devam Ediyor
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BASMANE - AFYON HATTI KM 171+165 BULUNAN HEMZEMİN GEÇİT | ALAŞEHİR | 9135330 | 4760 | 1247608 |  |  | Devam Ediyor
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BASMANE - AFYON HATTI KM 93+372 DE BULUNAN HEMZEMİN GEÇİT | TURGUTLU | 9006280 | 4977458.91 | 2000000 |  |  | Devam Ediyor
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | HİLAL-BANDIRMA HATTI KM 70+355 BULUNAN NİF KÖPRÜSÜNÜN DOĞRU GÜZERGAHI | TURGUTLU | 9801951 | 7393644 | 2367656 |  |  | Devam Ediyor
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | HİLAL-BANDIRMA HATTI KM 70+355 BULUNAN NİF KÖPRÜSÜNÜN KM 73+315 DE BULUNAN | TURGUTLU | 1625514 | 401478.17 | 961395 |  |  | Devam Ediyor
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | HİLAL-BANDIRMA HATTI KM 73+315DE BULUNAN GEDİZ KÖPRÜSÜNÜN | ŞEHZADELER | 9755838.4 | 7675838.4 | 2080000 |  |  | Devam Ediyor
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KIRKAĞAÇ İSTASYON BİNASI VE MÜŞTEMİLATININ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI | KIRKAĞAÇ | 5685000 | 3484986 | 790000 |  |  | Devam Ediyor
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | YENİ AKHİSAR GAR BİNASI VE MÜŞTEMİLATI YAPIM İŞİ | AKHİSAR | 12045708 | 5000 | 1300000 |  |  | Devam Ediyor
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | MANİSA-BANDIRMA HATTI KM:138+786, 170+120, 202+400 VE 221+230&#39;DA 4 ADET MENFEZ YAPILMASI. | KIRKAĞAÇ | 1200000 | 0 | 1200000 |  |  | İhale Aşamasında
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MANİSA- DUMLUPINAR ARASINDA İSTASYON YOLLARININ UZATILARAK SAYDİNGLERİN YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 60000000 | 7882 | 1000000 |  |  | Projeye Başlanmadı
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | AKHİSAR BALIKESİR ARASI 124 KM. YOL YENİLEME İŞİ. | AKHİSAR | 145454595 | 0 | 29090919.2 |  |  | Projeye Başlanmadı
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | ALAŞEHİR GAR DAHİLİNDE KM 169+060 DA YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İÇİN ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ. | ALAŞEHİR | 91000 | 0 | 91000 |  |  | Projeye Başlanmadı
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BASMANE - AFYON HATTI KM 92+720 DE YAYA ALT GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ. | TURGUTLU | 1800000 | 0 | 180000 |  |  | Projeye Başlanmadı
49 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BASMANE-AFYON HATTI KM:178+250 - KM:179+050 ARASINA DRENAJ KANALI YAPILMASI İŞİ. | ALAŞEHİR | 271000 | 0 | 271000 |  |  | Projeye Başlanmadı
50 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KARAAĞAÇLI-MENEMEN, BASMANE-MENEMEN, ALİAĞA-ALSANCAK-CUMAOVASI HAT KESİMİNE HAVAİ HAT ADSS FİBER ÇEKİMİ İŞİ | ŞEHZADELER | 3650000 | 0 | 547500 |  |  | Projeye Başlanmadı
51 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | MANİSA OSB&#39;DE KURULACAK OTOMOTİV TESİSİNE DEMİRYOLU BAĞLANTISI VE FABRİKA SAHASI VE İSTASYON TEŞKİLİ | YUNUSEMRE | 650000000 | 0 | 10000000 |  |  | Projeye Başlanmadı
52 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | MENEMEN - BANDIRMA HATLARINDA İLAVE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI | İL GENELİ | 3600000 | 0 | 400000 |  |  | Projeye Başlanmadı
53 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | SOMA GAR SAHASINDA 10 VE 11 PLAN NUMARALI YAPILARIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI | SOMA | 2980000 | 0 | 1285000 |  |  | Projeye Başlanmadı
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A01-110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | GÖRDES | 37591065 | 0 | 5500000 | 0 |  | 18.11.2019 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A01-110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 251796814 | 26000594 | 2 | 0 |  | 7161 sayılı kanun gereği iş tasfiye edilmiştir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A01-110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 77518818 | 73301477 | 499997 | 0 |  | İş tamamlandı. Sulama sezonunda şebekeye su verilecektir.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A01-23138 | Alaşehir Sulaması Yenilemesi Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 389400000 | 0 | 11006000 | 0 |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A01-23138 | Alaşehir Sulaması Yenileme Dünya Bankası Danışmanlık Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 3540000 | 0 | 1319000 | 0 |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A01-23138 | Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 1416000 |  | 295000 | 0 |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A01-23138 | Alaşehir-Baraj Emniyeti Danışmanlık Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 1180000 |  | 390000 | 0 |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A01-23138 | Alaşehir-Baraj Emniyeti Ölçüm Cihazları Temini ve Yerleştirilmesi Kredi Karşılığı | ALAŞEHİR | 1500000 |  | 1150000 | 0 |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A01-1713 | Kelebek Barajı İkmali | AHMETLİ | 12293215 | 0 | 1151478 | 1097353 |  | Barajın gövde dolgusu ve dolusavağı tamamlanmıştır. Enjeksiyon işleri, ölçüm cihazları, rölekasyon yolu ve baraj mansabındaki vana odası ulaşım yolu düzenlemesi devam etmektedir.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A01-1713 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 75000000 | 0 | 1 | 0 |  | Kasım 2020 tarihinde ihale edilecektir.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu Güzergah Değişikliği | ALAŞEHİR | 6000000 | 0 | 1 | 0 |  | Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu inşa edilmiş olup yol standartlarının yükseltilmesi ve yolun daha güvenli hale getirilmesi için gereklidir.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | ALAŞEHİR | 11425512 | 0 | 2000000 | 0 |  | 04.02.2019 tarihinde iş yeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | KULA | 18717524 | 3181888 | 1100000 | 0 |  | 100.000 m2 mevcut membrandan imalat yapıldı. 9900 m3 beton döküldü.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Sulaması İkmali | GÖRDES | 14734823 | 2998024 | 4000000 | 899981 |  | Yüklenici firma 4000 m boru temini yapmış olup imalatı tamamlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Sulaması İkmali | SELENDİ | 20542707 | 0 | 2130000 | 0
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A02-1188 | Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) | KIRKAĞAÇ | 35529257 | 15616934 | 1379669 | 0 |  | Toplulaştırma sahasında toplam 9 mahalle bulunmakta olup, 2 Mahalleye ait AT projesi tescil olmuş olup, 6 mahalleye ilişkin kadastro kontrol işlemleri devam etmektedir. Proje sahasındaki 1 mahalle için yeni parselasyon planı hazırlanacaktır. İkmal ihalesi süreci devam etmektedir.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gördes Kobaklar Göleti | GÖRDES | 17355757 | 0 | 1000000 | 0 |  | Gölet ulaşım yolu ve gövde alanı tamamen orman olması nedeniyle işe başlanamadı. Orman izin dosyalarını hazırlayacak firma ile anlaşılıp, orman dosyaları İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Kesim ve toplama işlemi tamamlandı.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | AKHİSAR | 67205125 | 9732438 | 900000 | 292696 |  | Slurry trench imalatı tamamlanmıştır. Batardo dolgusu tamamlanmıştır.Geçici ulaşım yolu ve kaya ocağı ulaşım yolu devam etmektedir.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | AKHİSAR | 30000000 | 0 | 1 | 149865 |  | Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. 2020 yılında ihale edilecektir.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | DEMİRCİ | 13435146 | 0 | 2 | 0 |  | 15.08.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | DEMİRCİ | 20000000 | 0 | 1 | 0 |  | Aralık 2020 tarihinde ihale edilecektir.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kuzuköy Göleti | DEMİRCİ | 14950286 | 3822832 | 300000 | 469997 |  | Dolusavak palyeleri tamamlandı. Dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Cebri boru gömlekleme betonarme imalatının %95'i tamamlandı. Enjeksiyon işlemleri tamamlandı.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 54439099 | 21013135 | 2650000 | 0 |  | Gövde sıyırma kazıları ,dolusavak ve dipsavak kazıları bitirilmiş olup kaya ocağı ulaşım yolu tamamlanmıştır. Plinth betonu bitirilmiştir. Kondüvi betonarme imalatları tamamlanmıştır. Enjeksiyon imalatları tamamlanmıştır. Rölekasyon yolu imalatları devam etmektedir.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti | YUNUSEMRE | 4724500 | 0 | 2 | 0 |  | 25.04.2018 tarih ve 288973 sayılı yazı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne orman izni için gerekli başvuru yapılmış, 58.848 m2 lik orman arazisi için İdaremiz lehine 49 yıl süre ile izin verilmiştir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 26232733 | 8158165 | 2 | 0 |  | Dolusavak ve dipsavak ünitesindeki kazılar bitirilmiştir. Enjeksiyon imalatları tamamlanmıştır. Zemin iyileştirme işlemleri kondüvi hattında yaklaşık 1100 m3 demirsiz beton dökülerek tamamlanmıştır. 180 m. Cebri boru montajı gerçekleştirilmiş olup gömlek beton imalatları tamamlanmıştır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 27847799 | 10339249 | 1270000 | 0 |  | Yüklenici firma, gövde ulaşım yolu ve iletim hattı imalatına devam etmekte olup dipsavak imalatı tamamlanmıştır. Plint betonu imalatı tamamlamıştır. Gövde dolgu imalatı ve bordür betonu imalatları tamamlanmıştır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | ALAŞEHİR | 12040604 | 2299632 | 2250000 | 348125 |  | Rölekasyon yolu ve gövde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar bitirilmiştir. Enjeksiyon imalatları tamamlanma aşamasındadır.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 26516500 | 20399430 | 1300000 | 664520 |  | Yapım işinin sulama kısmı dışındaki tüm imalatları tamamlanmış olup iş tasfiye edilmiştir. Ekim 2020 tarihinde ikmal ihalesi yapılacaktır.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 25000000 | 0 | 0 | 199995 |  | 29.07.2019 Tarih 483435 sayılı yazıyla tasfiye edilmiştir. Eylül 2020 tarihinde ikmal ihalesi yapılacaktır.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20139761 | 0 | 2 | 99958 |  | Orman izinleri alınmış olup, ağaç kesim işlemi devam etmektedir.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 20981437 | 15352632 | 350000 | 0 |  | 150277 m3 hacimli gövde imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının %80’ i tamamlanmış olup betonarme imalatının yaklaşık %35’ i tamamlanmıştır. Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili kazı imalatına başlanmıştır. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır. Sözleşmenin % 100 oranında tamamlatılarak iş tasfiye edilmiştir. İkmal işi Haziran 2020 de ihale edilecektir.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 19746734 | 13039375 | 905602 | 0 |  | Su tutulmaya başlandı. Sulama imalatına devam ediliyor.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 19035743 | 3473709 | 1000000 | 0 |  | Gövde kazısı imalatı %90 tamamlandı. Batardo dolgusu tamamlandı. Membran imalatı tamamlanmıştır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması İkmali | GÖRDES | 15281957 | 8144007 | 3000000 | 500000 |  | Gövde dolgu imalatı, dolusavak ve vana odası beton imalatı tamamlanmıştır. Malzeme idarece temin edilerek sulama inşaatı tamamlanacaktır.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 29410974 | 0 | 2 | 0 |  | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanmıştır. Orman izinleri alınmıştır. Gövde ulaşım yolundaki ağaç kesimleri tamamlanmıştır. Kret ulaşım yolunda alternatif güzergah çalışması yapılmaktadır.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 15000000 | 0 | 1 | 0 |  | ÇED ve diğer işlemlerin tamamlanmasına müteakip gövde dolgu imalatına devam edilecektir. Sathi kaplama ve hendek betonları dışında rölekasyon yolu tamamlandı.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 15242323 | 2095950 | 2 | 0 |  | Gövde kazısı ile içme suyu kuyusu deplasesi tamamlanmış olup regülatör ve dolusavak kazısı devam etmektedir.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 13168542 | 6980669 | 500000 | 0 |  | İş tamamlandı.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali Tamamlaması | SOMA | 10000000 | 0 | 1 | 0 |  | İletim kanalı kazısı ile gövde dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak revize ve mansap düzenlenmesi projeleri onaylanmıştır. Tamamlama ihalesi Eylül 2020 de yapılacaktır.
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 17466070 | 5487965 | 2 | 0 |  | Yüklenici firma gövde sıyırma kazısı ve cut off kazısını ve dipsavak imalatını tamamlamıştır. Dolusavak beton imalatlarının % 15' i tamamlanmıştır. Talveg bölgesinde ayrışmış zemin kazısı yapılmış , enjeksiyon imalatı ve Batardo dolgu imalatı tamamlanmıştır.
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 29459460 | 9866439 | 1500000 | 0 |  | Projenin %90 orman izni tamamlandı. Dolusavak kazısı %70 oranında tamamlandı. Enjeksiyon ve batardoda imalatları tamamlandı. Gövde dolgusu öncesi temizlik çalışmaları, dolusavak kazısı ve kum-çakıl malzeme stoklaması devam etmektedir.
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 16664520 | 503292 | 2 | 0 |  | Yaklaşık 80 000 m³ sıyırma kazısının 45 000 m³'ü tamamlanmıştır. Yeni aks yeri belirlenmiş olup sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Şahyar Göleti | ALAŞEHİR | 45000000 |  | 1 | 0 |  | Aralık 2020 de ihale edilecektir.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa İli Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yapım İşi | İL GENELİ | 10000000 |  | 0 | 0 |  | Aralık 2020 de ihale edilecektir.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | YUNUSEMRE | 1400000 | 0 | 1 |  |  | Eylül 2020 de ihale edilecektir.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Turgutlu Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | TURGUTLU | 3743653 | 0 | 2 |  |  | Revize proje çalışmaları devam etmektedir.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010321 | Manisa Soma İlçe Merkezi 3.Kısım | SOMA | 25000000 |  | 0 |  |  | Kasım 2020 de ihale edilecektir.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010322 | Manisa İli Taşkın ve Sulama Tesisleri Koruyucu Güvenlik Tedbirleri | İL GENELİ | 10000000 |  | 0 |  |  | Ağustos 2020 de ihale edilecektir.
102 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | DİVLİT CADDESİ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | KULA | 1005408 | 954699 | 50709 | 42600 |  | Bitti
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | 2017 YILINDA MANİSA B.ŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SAHASI İÇİNDE BULUNAN YOLLARDA ASTARLI ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA, BETON YOL VE BSK YAPILMASI İŞİ | İL GENELİ | 120865778 | 43315240 | 77550538 | 9446699 |  | Devam Ediyor
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | AKHİSAR KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | AKHİSAR | 1516300 | 672351 | 843949 | 200951 |  | Devam Ediyor
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | AKHİSAR MERKEZ MAHALLELERDE YOL VE TRETUVAR YAPIM İŞİ | AKHİSAR | 1352280 | 366346 | 985934 | 237888 |  | Devam Ediyor
106 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | ALAŞEHİR ATIKSU ARITMA İŞİ VE 12 AY İŞLETİLMESİ | ALAŞEHİR | 33736825 | 19161663 | 14575162 | 1799963 |  | Devam Ediyor
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | GÜRLE İÇMESUYU İSALE HATTI | YUNUSEMRE | 32585799 | 26863555 | 5722244 | 3868884 |  | Devam Ediyor
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | KAVAKLIDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ | ALAŞEHİR | 3826972 | 3134153 | 692823 | 595239 |  | Devam Ediyor
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SARIGÖL KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | SARIGÖL | 1138700 | 212121 | 926579 | 410674 |  | Devam Ediyor
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | DEMİRCİ İÇMESUYU, KANALİZASYON ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | DEMİRCİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İLYASLAR KANALİZASYON ARITMA TESİSİ | KIRKAĞAÇ | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SARIGÖL KANALİZASYON ARITMA İNŞAATI | SARIGÖL | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
113 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SELENDİ İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | SELENDİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
114 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | TURGUTLU FARKLI SEVİYESİ ERGENEKON KAVŞAĞI YAPIM İŞİ | TURGUTLU | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
115 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK |  | BATI ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ | İL GENELİ | 7228000 |  | 7228000 | 2345798 |  | Devam Ediyor
116 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK |  | MADEN ÖN ETÜTLERİ | İL GENELİ | 12434000 |  | 12434000 | 136000 |  | Devam Ediyor
117 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK |  | MENDERS MASİFİNİN KUZEY VE DOĞU BÖLÜMLERİNİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ | İL GENELİ | 550000 |  | 550000 | 0 |  | Devam Ediyor
118 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | BAĞYURDU - KEMALPAŞA 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | 14000000 | 50000 | 2000000 | 0 |  | Devam Ediyor
119 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | DEMİRCİ TM YENİLEME (AYNI SAHADA) | DEMİRCİ | 14000000 | 2000 | 4000000 | 838155.85 |  | Devam Ediyor
120 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | KIRKAĞAC RES TM TEVSİAT | KIRKAĞAÇ | 1000000 | 300000 | 700000 | 0 |  | Devam Ediyor
121 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | SALİHLİ OSB TM | SALİHLİ | 18000000 | 2000 | 8000000 | 0 |  | Devam Ediyor
122 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | SOMA B TM TEVSİAT | SOMA | 19000000 | 17500000 | 1500000 | 481100.93 |  | Devam Ediyor
123 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (ALAŞEHİR HAVZA - SALİHLİ) BRŞ. N. - SALİHLİ OSB EİH | SALİHLİ | 5000000 | 1000000 | 4000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
124 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (DERBENT BRŞ. N. - SALİHLİ) BRŞ. N. - DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | SALİHLİ | 300000 | 4000 | 200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
125 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (MANİSA - BAĞYURDU) BRŞ. N. - DERBENT BRŞ. N. EİH YENİLEME (TTFO) | TURGUTLU | 230000 | 4000 | 140000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
126 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (META NİKEL TM - DEMİRCİ TM) BRŞ. N. - GÖRDES EİH (TTFO) | GÖRDES | 9800000 | 20000 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
127 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | AKHİSAR TM YENİLEME (FARKLI SAHADA) | AKHİSAR | 21000000 | 2000 | 3000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
128 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | ALİAĞA-2 - MANİSA EİH YENİLEME (TTFO) | YUNUSEMRE | 17800000 | 50000 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
129 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | GÖRDES - GÖLMARMARA EİH (TTFO) | GÖRDES | 17000000 | 0 | 1190000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
130 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | GÖRDES TM | GÖRDES | 18000000 | 2000 | 2000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
131 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | KINIK - KIRKAĞAÇ RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 12500000 | 30000 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
132 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | UŞAK OSB BRŞ.N. - KULA BRŞ.N. - ALAŞEHİR - DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | İL GENELİ | 400000 | 4000 | 200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
133 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | ALAŞEHİR HAVZA TM - SALİHLİ - DERBENT - BAĞYURDU EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | 22000000 | 19500000 | 2500000 | 0 |  | Tasfiye Edildi
134 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | META TM - DEMİRCİ EİH(TTFO) | DEMİRCİ | 37000000 | 12000000 | 11250000 | 0 |  | Tasfiye Edildi
135 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA-MERKEZ İLYASBEY MESCİDİ 2016-2017 YILLARI RESTORASYONU İŞİ | ŞEHZADELER | 494079.85 | 466021.44 | 28058.41 | 28058.41 |  | Bitti
136 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA-KIRKAĞAÇ KARAOSMANZADE CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | KIRKAĞAÇ | 1033794.85 | 306209.89 | 727584.57 | 306209.89 |  | Devam Ediyor
137 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-GÖLMARMARA ŞAHUBAN CAMİİ RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | İL GENELİ | 1425272.53 | 1320864.55 | 104407.98 | 104407.98 |  | Bitti
138 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-MERKEZ KURŞUNLU HAN RESTORASYONU İŞİ | ŞEHZADELER | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Bitti
139 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-ŞEHZADELER GÜLGÜN HATUN (DERE) MESCİDİ RESTORASYONU İŞİ | İL GENELİ | 616317.98 | 462027.27 | 154294 | 0 |  | Bitti
140 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-ŞEHZADELER HATUNİYE CAMİİ,MANİSA-YUNUSEMRE ÜÇPINAR 1096 PARSEL ESKİ ESER YAPI PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ | ŞEHZADELER | 77800 | 77800 | 0 | 0 |  | Bitti
141 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA ŞEHZADELER ULU CAMİİ VE MEDRESESİ 2018-2019-2020-2021 YILLARI RESTORASYONU İŞİK | ŞEHZADELER | 5513494.54 | 1212219 | 4301274 | 1212219.59 |  | Devam Ediyor
142 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-AKHİSAR YENİ GÜLRUH CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | İL GENELİ | 3304147.92 | 1238289 | 1917566.76 | 1386581.16 |  | Devam Ediyor
143 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-DEMİRCİ HACI HASAN CAMİİ CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | İL GENELİ | 3507694.94 | 2549565 | 958129 | 958129 |  | Devam Ediyor
144 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-SOMA DAMGACI CAMİİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | İL GENELİ | 924836.16 | 232108 | 692727.62 | 232108.54 |  | Devam Ediyor
145 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-ŞEHZADELER, SARUHAN MAHALLESİ, 2676 ADA 1 PARSEL, YİĞİTBAŞ HZ. CAMİİ YAPIM-ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2019 - 2020 YILI İŞİ | İL GENELİ | 1359599.92 | 649081.03 | 710518.89 | 649081.03 |  | Devam Ediyor
146 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | SATILAR MESCİDİ VE ÇEŞMESİ PROJE HAZIRLANMASI İŞİ | KIRKAĞAÇ | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | Devam Ediyor
147 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | AKHİSAR ULU CAMİİ MİNARESİ VE HAZİRESİ ONARIMI | AKHİSAR | 66033.17 | 0 | 66033.17 | 0 |  | İhale Aşamasında
148 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA YUNUSEMRE ÜÇPINAR 1096 PARSELDEKİ ESKİ ESER YAPI RESTORASYONU | YUNUSEMRE | 900000 | 0 | 500000 | 0 |  | İhale Aşamasında
149 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA KIRKAĞAÇ SATILAR MESCİDİ VE ÇEŞMESİ RESTORASYONU | KIRKAĞAÇ | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
150 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-KULA SOĞUKKUYU CAMİİNİN PROJE TEMİNİ İŞİ | KULA | 170000 | 0 | 170000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
151 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-SALİHLİ OSMAN BEY ( KARAMAN- YENİ ) CAMİİNİN PROJE TEMİN İŞİ | SALİHLİ | 100000 | 0 | 60000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
152 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-SOMA BEDESTEN ( BALIKHANE ) RESTORASYONU İŞİ | SOMA | 700000 | 0 | 700000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
153 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-SOMA EMİR HIDIR BEY ( ÇARŞI ) CAMİİ PROJE TEMİN İŞİ | SOMA | 500000 | 0 | 250000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
154 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-ŞEHZADELER HATUNİYE CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | ŞEHZADELER | 750000 | 0 | 750000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
155 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim |  | MANİSA-TURGUTLU PİYALE ( PAZAR ) CAMİİ PROJE TEMİN İŞİ | TURGUTLU | 250000 | 0 | 200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
156 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153242 | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | İL GENELİ | 575000 |  | 575000 | 132000 |  | Devam Ediyor
157 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-152774 | Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüt Projesi | İL GENELİ | 2295000 |  | 2295000 | 348000 |  | Devam Ediyor
158 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153233 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 3260000 |  | 3260000 | 186000 |  | Devam Ediyor
159 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153263 | Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi | İL GENELİ | 432000 |  | 432000 | 50000 |  | Devam Ediyor
160 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A05-151992 | Erozyonla Mücadele ve Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi | İL GENELİ | 4491000 |  | 4491000 | 789000 |  | Devam Ediyor
161 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153266 | Orman İşletmeciliği Projesi | İL GENELİ | 6170000 |  | 6170000 | 1112000 |  | Devam Ediyor
162 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153272 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 20000 |  | 20000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
163 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ( Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2020K10152421 | SULAK ALANLARIN KORUNMASI ,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU | GÖLMARMARA | 75000 |  | 75000 |  |  | Projeye Başlanmadı
164 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2020K10-152421 | SULAK ALANLARIN KORUNMASI,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU | GÖLMARMARA | 400000 |  | 400000 |  |  | Projeye Başlanmadı
165 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2015F00-2345 | MUHTELİF ETÜTLER | İL GENELİ | 100000 |  | 100000 |  |  | Projeye Başlanmadı
166 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 10815000 |  | 10815000 | 141728 |  | Devam Ediyor
167 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2019B000160 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etüdler | SOMA | 600000 |  | 600000 | 0 |  | Devam Ediyor
168 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 8411232.26 | 7311232.26 | 1100000 | 148794.15 |  | Bitti
169 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AHMETLİ ÇANCILAR İHO UYGULAMA CAMİİ | AHMETLİ | 1000000 | 600000 | 400000 | 0 |  | Devam Ediyor
170 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AKHİSAR ALİYA İZZETBEGOVİÇ MTAL MAKİNE TEKONOLJİSİ ATÖLYESİ | AKHİSAR | 800000 | 760000 | 40000 | 0 |  | Devam Ediyor
171 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ALAŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 6192758 | 5996498.98 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
172 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | DEMİRCİ İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 23108294 | 15608783.8 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
173 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | GÖLMARMARA MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 16305638.5 | 16305638.5 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU | GÖRDES | 6370000 | 336083.77 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 2126871.2 | 968111.2 | 960888.8 | 221014.26 |  | Devam Ediyor
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SALİHLİ ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 5619042 | 5246608.98 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SARUHANLI SÜLEYMAN CENGİZ ANASINIFI | SARUHANLI | 462000 | 3280.4 | 340179.6 | 138911.43 |  | Devam Ediyor
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 1683000 | 17000 | 0 |  | Devam Ediyor
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 14985410 | 11947381.6 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | SOMA | 8187200 | 105905 | 4121132 | 0 |  | Devam Ediyor
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER ANAOKULU | ŞEHZADELER | 816000 | 799680 | 16320 | 0 |  | Devam Ediyor
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER DR.ÖMER FARUK MERİÇ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 10074400 | 2691765.08 | 1080591.18 | 1080591.18 |  | Devam Ediyor
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3276000 | 3243240 | 32760 | 32760 |  | Devam Ediyor
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLKOKULU | TURGUTLU | 5976600 | 4072018.1 | 218893.14 | 218893.14 |  | Devam Ediyor
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE KEMAL PINAR İLKOKULU | YUNUSEMRE | 6178200 | 1938241.51 | 1096066.45 | 1096066.45 |  | Devam Ediyor
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE KIZILAY İLKOKULU | YUNUSEMRE | 9623600 | 4986814.71 | 2241053.13 | 2241053.13 |  | Devam Ediyor
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AKHİSAR AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İLKOKULU | AKHİSAR | 11594000 | 77880 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU | AKHİSAR | 734800 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KIRKAĞAÇ EDİP BAYAT İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 8764800 | 77880 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KÖPRÜBAŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | 5400000 | 78744 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SALİHLİ YILMAZ ŞEHİT HÜSEYİN ARI ORTAOKULU | SALİHLİ | 7722000 | 112100 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SARIGÖL CELAL MADAN İLKOKULU | SARIGÖL | 568400 | 308212 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | SARUHANLI | 5280000 | 69900 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | SOMA | 9671200 | 78470 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ŞEHZADELER | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 7708800 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER VİCDAN KARAOSMANOĞLU İLKOKULU | ŞEHZADELER | 9671200 | 78470 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 2255000 | 65520 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU ÇIKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS ORTAOKULU | TURGUTLU | 5227200 | 72496 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ALAŞEHİR CABERBURHAN İLKOKULU | ALAŞEHİR | 3003000 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SALİHLİ TÜRKBİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | SALİHLİ | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | TURGUTLU | 7708800 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
203 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AHMETLİ 10 YATAKLI İLÇE ENTEGRE HASTANESİ+8 HEKİMLİK ASM+İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+112 ASHİ | AHMETLİ | 12600565.93 | 12210503.57 |  |  |  | Devam Ediyor
204 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | KULA DEVLET HASTANESİ 75 YATAK | KULA | 37406000 | 32543220 |  |  |  | Devam Ediyor
205 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 100 YATAKLI ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARI TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AMATEM) | YUNUSEMRE | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
206 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ + 100 YATAKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ | YUNUSEMRE | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
207 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AKHİSAR DAĞDERE MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1-2 HEKİMLİK | AKHİSAR | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
208 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AKHİSAR EFENDİ MAHALLESİ 5 NOLU (8 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | AKHİSAR | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
209 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AKHİSAR REŞATBEY MAHALLESİ 2 BİRİMLİK 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AKHİSAR | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
210 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+3 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | ALAŞEHİR | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
211 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | DEMİRCİ 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DEMİRCİ | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
212 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | GÖRDES 4 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | GÖRDES | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
213 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | KIRKAĞAÇ GELENBE 5 HEKİMLİK AİLE SAĞLIGI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | KIRKAĞAÇ | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
214 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | KIRKAĞAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞ. HİZ. İST. | KIRKAĞAÇ | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
215 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | MANİSA 15 YATAKLI ÇOCUK VE ERGEN MADDE BAĞIMLILARI TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇEMATEM) | YUNUSEMRE | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
216 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | MURADİYE MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | YUNUSEMRE | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
217 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SALİHLİ DEVLET HASTANESİ ( 400 YATAK KAPASİTELİ ) | SALİHLİ | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
218 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SALİHLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | SALİHLİ | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
219 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SARIGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +3 HEKMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | SARIGÖL | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
220 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SARUHANLI 1 NOLU (7 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | SARUHANLI | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
221 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SARUHANLI MÜTEVELLİ 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | SARUHANLI | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
222 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SOMA KURTULUŞ MAHALLESİ 1 NOLU SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | SOMA | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
223 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | ŞEHZADELER 1 NO.LU (10 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ŞEHZADELER | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
224 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | ŞEHZADELER ANAFARTALAR MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | ŞEHZADELER | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
225 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | TURGUTLU 6 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | TURGUTLU | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
226 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | TURGUTLU CUMHURİYET MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | TURGUTLU | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
227 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | TURGUTLU ÇIKRIKÇI 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | TURGUTLU | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
228 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | YUNUSEMRE AKMESCİT MAH. SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | YUNUSEMRE | 1 | 0 |  |  |  | Projeye Başlanmadı
229 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2018K090730 | MANİSA SALİHLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | SALİHLİ | 250000 | 0 | 250000 |  |  | İhale Aşamasında
230 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | MANİSA SALİHLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ VE HUZUREVİ BİNASI YAPIMI (60 KİŞİ KAPASİTELİ) | SALİHLİ | 11096720 | 11096720 | 0 |  |  | Bitti
231 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | MANİSA ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞ. | YUNUSEMRE | 10800000 | 0 | 50000 |  |  | Projeye Başlanmadı
232 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1991K171310 | MANİSA GÖRDES İHTİSAS HUZUREVİ İNŞAATI | GÖRDES | 19566000 | 0 | 250000 |  |  | Projeye Başlanmadı
233 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | ALAŞEHİR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIKMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PROJE ELDE ETME VE ZEMİN ETÜT HİZMET ALIM İŞİ | ALAŞEHİR | 2500000 | 0 | 1000 |  |  | İhale Aşamasında
234 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | GÖLMARMARA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | GÖLMARMARA | 3500000 | 0 | 1000 |  |  | Projeye Başlanmadı
235 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 114000 |  | 114000 | 532 |  | Devam Ediyor
236 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 42500 |  | 42500 | 1174 |  | Devam Ediyor
237 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLATIN KORUNMASI PROJESİ | İL GENELİ | 6000 |  | 6000 | 1650 |  | Devam Ediyor
238 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 43000 |  | 43000 | 2500 |  | Devam Ediyor
239 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | GIDA VE YEM NUMUNESİ DENETİM HİZMETLERİ | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 0 |  | Devam Ediyor
240 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 15500 |  | 15500 | 324 |  | Devam Ediyor
241 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | İL GENELİ | 548071 |  | 548071 | 188825 |  | Devam Ediyor
242 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 | 0 |  | Devam Ediyor
243 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | MERA CARİ HİZMETLERİ | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 0 |  | Devam Ediyor
244 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Devam Ediyor
245 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 11000 |  | 11000 | 0 |  | Devam Ediyor
246 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSİTEMİ PROJESİ | İL GENELİ | 17000 |  | 17000 | 8603 |  | Devam Ediyor
247 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 10500 |  | 10500 | 0 |  | Devam Ediyor
248 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 4134 |  | 4134 | 4134 |  | Devam Ediyor
249 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  |  |  | 95 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR. 19.07.2018 TARİHİNDE İKMAL İHALESİ YAPILMIŞ, ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR.
250 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 | 8485282 |  |  | 75 | YAPIM İŞİ TASFİYE EDİLMİŞ OLUP,İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.
251 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040070 | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ PROJE YAPIMI | ŞEHZADELER | 263140 | 105256 | 157884 | 0 |  | Devam Ediyor
252 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | MANİSA YENİ MÜZE YAPIMI | YUNUSEMRE | 25728011.53 | 20466817.13 | 5261194.4 | 1294933.92 |  | Devam Ediyor
253 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1976H040130 | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI | ŞEHZADELER | 13000000 | 0 | 1000 | 0 |  | İhale Aşamasında
254 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | YUNUSEMRE | 1691581.34 | 1691581.34 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
255 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | SART ANTİK KENTİ KAZISI | SALİHLİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
256 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM | 2013H040250 | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI (HASTANE HÖYÜĞÜ) | AKHİSAR | 402982.35 | 402982.35 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
257 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 174983 |  | 174983 |  |  | Devam Ediyor
258 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | İL GENELİ | 149973 |  | 149973 |  |  | Devam Ediyor
259 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ | İL GENELİ | 6996 |  | 6996 |  |  | Devam Ediyor
260 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 19993 |  | 19993 |  |  | Devam Ediyor
261 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 119991 |  | 119991 |  |  | Devam Ediyor
262 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 8000 |  | 8000 |  |  | Devam Ediyor
263 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 49996 |  | 49996 |  |  | Devam Ediyor
264 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | İL GENELİ | 10992 |  | 10992 |  |  | Devam Ediyor
265 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | İL GENELİ | 400 |  | 400 |  |  | Devam Ediyor
266 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİNE YAPILACAK OLAN YUNUSEMRE HÜKÜMET KONAĞI BİNASINA AİT MİMARİ STATİK MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI PROJELERİ HAZIRLANMASI | YUNUSEMRE | 151500 | 0 | 151500 | 0 |  | Devam Ediyor
267 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA ŞEHZADELER İLÇESİNE YAPILACAK OLAN ŞEHZADELER HÜKÜMET KONAĞI BİNASINA AİT MİMARİ STATİK MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESLERİ HAZIRLA | ŞEHZADELER | 217600 | 0 | 217600 | 0 |  | Devam Ediyor
268 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA SOMA GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ | SOMA | 327250 | 256437 | 70813 | 70813 |  | Bitti
269 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMASIN PROJESİ KAPSAMINDA MANİSA İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDEKİ OKUL SINIFLARININ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ | İL GENELİ | 232000 | 0 | 232000 | 0 |  | Devam Ediyor
270 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA AKHİSAR VE GÖRDES İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇİN ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK ALAN YETİŞKİN SPOR ALETLERİ SATIN ALINMASI VE MONTAJI İŞİ | İL GENELİ | 121900 | 0 | 121900 | 0 |  | Devam Ediyor
271 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA ŞEHZADELER VE AKHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SUNDURMA YAPILMASI | İL GENELİ | 340336 | 0 | 340336 | 182905 |  | Devam Ediyor
272 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA AKHİSAR VE SARUHANLI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE PREFABRİK BİNA YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 328250 | 0 | 328250 | 326142 |  | Bitti
273 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | ALAŞEHİR (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | ALAŞEHİR | 30747979.03 | 22480883.86 | 8267095.17 | 2123721.43 |  | Devam Ediyor
274 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | KAVAKLIDERE (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | ALAŞEHİR | 4066577.49 | 3134153.75 | 932423.74 | 595239.32 |  | Devam Ediyor
275 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | KOLDERE (MANİSA) İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | SARUHANLI | 12600886.17 | 12110060.27 | 490825.9 | 0 |  | Devam Ediyor
276 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | YUNUSEMRE | 73164200.2 | 70384685.92 | 2779514.28 | 781801.47 |  | Devam Ediyor
277 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 2018 YILI 2. ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 40 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 1 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | AKHİSAR | 2484458.33 | 1881475.95 | 602982.38 | 0 |  | Devam Ediyor
278 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KAVAKLIDERE VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ İLE MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | ALAŞEHİR | 33389833.42 | 0 | 33389833.42 | 0 |  | Devam Ediyor
279 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ 1 İNCİ ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 38 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 8 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | DEMİRCİ | 2164583.27 | 1467864.14 | 696719.13 | 0 |  | Devam Ediyor
280 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ GÖLMARMARA İLÇE MERKEZİNDE YAĞMUR SUYU VE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ | GÖLMARMARA | 7477714 | 6291185.75 | 1186524.99 | 0 |  | Devam Ediyor
281 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ KULA İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ 1 İNCİ ETAP KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | KULA | 26751464.47 | 16835983 | 9915480 | 0 |  | Devam Ediyor
282 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 30430548 | 24651395.37 | 5779152.63 | 1219301.97 |  | Devam Ediyor
283 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | SOMA | 1028361.41 | 0 | 1028361.41 | 0 |  | Devam Ediyor
284 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA MERKEZ İÇME SUYU GÜRLE İSALE HATTI YAPIM İŞİ | YUNUSEMRE | 34775614.79 | 26673922.35 | 8101692.44 | 1654522 |  | Devam Ediyor
285 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MÜTEVELLİ (MANİSA) İÇME SUYU VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | SARUHANLI | 9230218.49 | 8312579.81 | 917638.68 | 0 |  | Devam Ediyor
286 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | 2020 YILI İÇMESUYU SONDAJ KUYULARINDA POMPA SÖKÜLMESİ TAKILMASI DENEME POMPASI | İL GENELİ | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | İhale Aşamasında
| T O P L A M |  |  |  |  | 7339413469.56 | 2194814797.12 | 521904045.57 | 101824933.23
AÇIKLAMALAR : 2020 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
607067296.03
[6 empty] | 3479214887.04 | 642475187.6 | 327032078.3 | 39442726.04
[6 empty] | 1663023655.77 | 457644477.64 | 245951191.7 | 37940050.12
[6 empty] | 7069370802.39 | 2000334169.95
[8 empty] | 446342010.3 | 94870487.04
446342010.3
2000334169.95
[6 empty] | 7069370802.39 |  |  | 94870487.04
6093937030.39
11096720
[6 empty] | 47712720 |  | 552000 | 0
[6 empty] | 3372901799.17 | 576605537.04 | 314024314.9 | 38147792.12
[6 empty] | 6994462030.39 | 1991090606.95 | 416676801.3 | 93504586.04
[6 empty] | 3292132947.77 | 556954430.64 | 307436609.9 | 37940050.12
[6 empty] | 1510825861.77 | 440367845.64 | 235909711.7 | 35942716.12
[6 empty] | 604383829.76 | 200458584.64 | 114426478.7 | 16614662.12
[6 empty] | 2413189632.77 | 545849828.64 | 264571190.7 | 37940050.12
[6 empty] | 6274715030.39 | 1986243606.95 | 416676801.3 | 93504586.04
[6 empty] | 3405701350.99 | 591852772.46 | 318577630.3 | 39513539.04
[6 empty] | 1172428594.84 | 345428783.07 | 227550036.7 | 35030158.12
[6 empty] | 1269840276.77 | 401606343.64 | 229017739.7 | 35237900.12
[6 empty] | 6959108888.04 | 1990431187.6 | 414673078.3 | 92924726.04
[6 empty] | 2046032921.77 | 446547757.64 | 258321191.7 | 37940050.12
[6 empty] | 3311098286.17 | 557425013.21 | 313518004.9 | 37940050.12
[6 empty] | 3436681420.39 | 612301191.94 | 326777167.3 | 40022586.04
[6 empty] | 656643988.77 | 239772053.64 | 138123169.7 | 23728261.12
[6 empty] | 6991798888.04 | 1990431187.6 | 414673078.3 | 92924726.04
[6 empty] | 6991798888.04 | 1990431187.6 | 414673078.3 | 92924726.04
[6 empty] | 7071101030.39 | 2000590606.95 | 447815801.3 | 95450347.04
[6 empty] | 3094499496.4 | 1397888702.49 | 130960604.2 | 53482000
[6 empty] | 6994462030.39 | 1991090606.95 | 416676801.3 | 93504586.04
2617000
[6 empty] | 7071101030.39 | 2000590606.95 | 447815801.3 | 95450347.04
[6 empty] | 3104736496.4 | 1402735702.49 | 130960604.2 | 53482000
33717560.12
[6 empty] | 1023878560.84 | 288879675.07
222380032.7
[6 empty] | 6992894694.39 | 1990834169.95 | 415365902.3 | 92924726.04
[6 empty] | 7071101030.39 | 2000590606.95 | 447815801.3 | 95450347.04
[6 empty] | 3104736496.4 | 1402735702.49 | 130960604.2 | 53482000
[6 empty] | 7071101030.39 | 2000590606.95 | 447815801.3 | 95450347.04
429096801.3
[6 empty] | 6284952030.39 | 1991090606.95 | 416676801.3 | 93504586.04
[6 empty] | 3104736496.4 | 1402735702.49 | 130960604.2 | 53482000
[6 empty] | 6553264469.56 | 2185314797.12 | 490765045.57 | 99879172.23
[6 empty] | 7275694469.56 | 2185314797.12 | 503185045.57 | 100768460.23
[6 empty] | 3765237496.4 | 1402735702.49 | 143464104.2 | 53482000
[6 empty] | 7330183250.97 | 2186502217.31 | 520986406.79 | 101824933.23
I. Ocak
(2019 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (NİSAN-2020)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2020 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 286 | 7339413470 | 2194814797 | 521904046 | 101824933 | 19.5103
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 76639000 | 9500000 | 31139000 | 1945761 | 6.2486 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 24 | 2595485000 | 1154625000 | 86196000 | 52037000 | 60.3706 | ULAŞTIRMA
3 | Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü | 1 | 207589000 | 193331000 | 1445000 | 1445000 | 100
4 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 18 | 962163496 | 54779702 | 55823104 |  | 0 | ULAŞTIRMA
5 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 1634674458 | 261807836 | 48846774 | 4722490 | 9.668 | TARIM
6 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 13 | 196028070 | 94680128 | 101347938 | 16602898 | 16.3821 | DKH
7 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 3 | 20212000 |  | 20212000 | 2481798 | 12.2788 | MADENCİLİK
8 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 17 | 227030000 | 50470000 | 40686000 | 1319257 | 3.2425 | ENERJİ
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 21733073 | 8514186 | 12330594 | 4876796 | 39.5504 | EĞİTİM-KÜLTÜR
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 17243000 |  | 17243000 | 2617000 | 15.1772 | TARIM
11 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 3 | 575000 |  | 575000 |  | 0 | TURİZM
12 | Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 14 | 268312436 | 194224190 | 74088246 | 6374585 | 8.604
13 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 11415000 |  | 11415000 | 141728 | 1.2416 | MADENCİLİK
14 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 709510000 |  |  |  |  | DKH
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 35 | 234022446 | 85623956 | 11664884 | 5178084 | 44.3904 | EĞİTİM
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | 26 | 50006590 | 44753723 |  |  |  | SAĞLIK
17 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 6 | 47712720 | 11096720 | 552000 |  | 0 | DKH
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 14 | 915705 |  | 915705 | 207742 | 22.6866 | TARIM
19 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 2 | 14800600 | 8485282 |  |  |  | EĞİTİM-KÜLTÜR
20 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 41085716 | 22666637 | 5420078 | 1294934 | 23.8914 | TURİZM
21 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 541324 |  | 541324 |  | 0 | TARIM
22 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 7 | 1718836 | 256437 | 1462399 | 579860 | 39.6513 | DKH
|  |  | 7339413470 | 2194814797 | 521904046 | 101824933
|  |  | 260627409 | 60085682 | 123026805 | 18876408
|  |  | 7600040879 | 2254900479 | 644930851 | 120701341

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2020 YILI I. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 286 | 7339413469.75 | 2194814797.22 | 521904045.73 | 101824933.39
İL GENELİ | 60 | 1194751994 | 577998108 | 171727874 | 41265897
AHMETLİ | 4 | 100893780.93 | 12810503.57 | 1551479 | 1097353
AKHİSAR | 19 | 484614017.85 | 49668638.3 | 41829820.75 | 881400
ALAŞEHİR | 24 | 674827690.94 | 106450423.59 | 82947947.33 | 6126807.75
DEMİRCİ | 15 | 356430986.27 | 118936195.94 | 45599326.13 | 28705105.85
GÖLMARMARA | 5 | 27758349.24 | 22596824.25 | 1662524.99 | 0
GÖRDES | 13 | 553523235 | 110805185.77 | 18441999 | 1399981
KIRKAĞAÇ | 15 | 119680699.07 | 20874121.09 | 7800144.37 | 527224.15
KÖPRÜBAŞI | 2 | 20400000 | 78744 | 1 | 0
KULA | 13 | 403469261.47 | 178466690.33 | 14439193.14 | 42600
SALİHLİ | 14 | 369057765 | 148881428.98 | 14105000 | 931000
SARIGÖL | 4 | 1707102 | 520333 | 926579 | 410674
SARUHANLI | 7 | 37952106.66 | 20520820.48 | 2748644.18 | 138911.43
SELENDİ | 3 | 180168708 | 4000 | 3130000 | 0
SOMA | 18 | 155042022.41 | 31589193.6 | 21387307.41 | 693641.93
ŞEHZADELER | 19 | 97734425.79 | 21838254.92 | 9212989.59 | 2353629.18
TURGUTLU | 18 | 487104002 | 364853615.18 | 8078946.14 | 218893.14
YUNUSEMRE | 33 | 2074297323.12 | 407921716.22 | 76314269.7 | 17031814.96

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2020 YILI I. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2020 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 286 | 7339413469.77 | 2194814796.45 | 521904046.31 | 101824933.15 | 19.5103
1 | ULAŞTIRMA | 43 | 3765237496.4 | 1402735702.49 | 143464104.2 | 53482000 | 37.279
2 | TARIM | 78 | 1653374487 | 261807836 | 67546803 | 7547232 | 11.1733
3 | EĞİTİM | 60 | 317946644.13 | 102865909.74 | 41958835.72 | 10777084.04 | 25.6849
4 | DKH | 48 | 1225384932.62 | 301029705.83 | 178781226.39 | 23891611.33 | 13.3636
5 | ENERJİ | 17 | 227030000 | 50470000 | 40686000 | 1319256.78 | 3.2425
6 | SAĞLIK | 27 | 62926589.93 | 44753723.57 | 12420000 | 889288 | 7.1601
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 5 | 53791755 | 29057355.13 | 5420077 | 1294935 | 23.8915
8 | MADENCİLİK | 5 | 31627000 | 0 | 31627000 | 2623526 | 8.2952
9 | KÜLTÜR TURİZM | 3 | 2094564.69 | 2094563.69 | 0 | 0 | 0

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (NİSAN-2020)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 286 | 168 | 13 | 26 | 79
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 7
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 24 | 16 |  | 2 | 6
3 | Karayolları Kamu Özel Sek. Ort.Bölge Müdürlüğü | 1 | 1
4 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 18 | 8 |  | 1 | 9
5 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 33 | 2 |  | 13
6 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 13 | 7 | 1 | 5
7 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 3 | 3
8 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 17 | 5 | 2 |  | 10
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 7 | 5 | 3 | 6
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 6 |  |  | 1
11 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 3 |  |  |  | 3
12 | Manisa Su ve Kan. İdaresi Genel Müdürlüğü | 14 | 13 |  |  | 1
13 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 2
14 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 3
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 35 | 17 | 2 | 13 | 3
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | 26 | 2 |  |  | 24
17 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 6 |  | 1 | 2 | 3
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 14 | 14
19 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 2 | 2
20 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 6
21 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 9
22 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 7 | 7

## BELEDİYELER PROJE BAZINDA DEĞER
BELEDİYELER PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (NİSAN-2020)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 16 | 14 | 0 | 2 | 0
1 | Manisa Büyükşehir Belediyesi | 5 | 5
2 | Soma Belediye Başkanlığı | 2 |  |  | 2
3 | Gördes Belediye Başkanlığı | 2 | 2
4 | Kırkağaç Belediye Başkanlığı | 3 | 3
5 | Sarıgöl Belediye Başkanlığı | 1 | 1
6 | Turgutlu Belediye Başkanlığı | 1 | 1
7 | Yunusemre Belediye Başkanlığı | 1 | 1
8 | Şehzadeler Belediye Başkanlığı | 1 | 1
9
10
11
12
13

## BELEDİYELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
YEREL YÖNETİME GÖRE DEĞERLENDİRME (NİSAN-2020)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2020 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | DÖNEM NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 16 | 260627415 | 60085682 | 123026805 | 18876409 | 15.3433
1 | Manisa Büyükşehir Belediyesi | 5 | 250664981 | 59414268 | 119755917 | 18586232 | 15.5201 | EĞİTİM
2 | Soma Belediye Başkanlığı | 2 | 822245 |  |  |  |  | ULAŞTIRMA
3 | Gördes Belediye Başkanlığı | 2
4 | Kırkağaç Belediye Başkanlığı | 3 | 2514332 | 410477 | 2103852 |  | 0 | ULAŞTIRMA
5 | Sarıgöl Belediye Başkanlığı | 1 | 5197884 |  |  |  |  | TARIM
6 | Turgutlu Belediye Başkanlığı | 1 | 247092 |  | 247092 | 29239 | 11.8332 | DKH
7 | Yunusemre Belediye Başkanlığı | 1 | 754000 | 260937 | 493063 | 260938 | 52.9218 | MADENCİLİK
8 | Şehzadeler Belediye Başkanlığı | 1 | 426881 |  | 426881 |  |  | ENERJİ
9 | [7 empty] | EĞİTİM-KÜLTÜR
10 | [7 empty] | TARIM
11 | [7 empty] | TURİZM
12 | [7 empty] | MADENCİLİK
13 | [7 empty] | DKH
14 | [7 empty] | EĞİTİM
15 | [7 empty] | SAĞLIK
16 | [7 empty] | DKH
17 | [7 empty] | TARIM

## BELEDİYE PROJ.İZLEME RAP.
EK-8
|  |  |  | BELEDİYE PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  |  | TARİHİ : 10/04/2020
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa İli Demirci İlçesi 228 Ada 3 Parselde Bulunan Küpeler Camii Restorasyonu Yapım İşi | Demirci | 1180498 |  |  |  |  | devam ediyor
2 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Prime,AVM,Otel,İş Merkezi,Çevre Düzenleme Yapım İşi | Yunusemre | 237131010 | 53845672 | 119108047 | 18586232 |  | devam ediyor
3 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Kula İlçesi Emre Mahallesi Tabduk Emre Ve Yunus Emre Türbeleri Çevre Ve Mesire Alanı Düzenlemesi İşi | Kula | 7403473 | 5568596 | 647870 |  |  | devam ediyor
4 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa İli Sarıgöl İlçesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi | Sarıgöl | 2123000 |  |  |  |  | devam ediyor
5 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Akhisar ilçesi Katı Atık Transfer İstasyonu Yapım İşi | Akhisar | 2827000 |  |  |  |  | devam ediyor
6 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Yunusemre Meydan Cami Mermer Kaplama İşi | Yunusemre | 754000 | 260937 | 493063 | 260937 |  | devam ediyor
7 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Hazır Beton Alımı | Soma | 822245 |  |  |  |  | ihale aşamasında
8 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Muhtelif İşler | Soma | [5 empty] | ihale aşamasında
9 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Millet Bahçesi alt yapı ve çevre düzenleme işi | Gördes | [5 empty] | devam ediyor
10 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Spor Sahaları Yapım İşi | Gördes | [5 empty] | devam ediyor
11 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Kurşuncu hanı Restorasyon Projesi | Kırkağaç | 555329 | 410477 | 144852 |  |  | devam ediyor
12 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 6 Adet Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | Kırkağaç | 1120000 |  | 1120000 |  |  | devam ediyor
13 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Pazar Yeri Çelik Çatı Yapım İşi | Kırkağaç | 839000 |  | 839000 |  |  | devam ediyor
14 | SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 6 Adet Çok Amaçlı Salon | Sarıgöl | 5197887 |  |  |  |  | devam ediyor
15 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Şehiriçi muhtelif yollara beton parke yapım işi | Turgutlu | 247092 |  | 247092 | 29239 | 12 | devam ediyor
16 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa Karaoğlanlı Mah.Kahvehane yapısı restorasyonu 6 pafta 2654 Parsel Uygulama işi | Şehzadeler | 426881 |  | 426881 |  |  | devam ediyor
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | 260627415 | 60085682 | 123026805 | 18876408