## YATIRIM PRJ.İZLEME
EK-8
|  |  | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU | [5 empty] | TARİHİ : 16/07/2020
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | YUNUSEMRE | 1719000 | 0 | 1719000 | 632000 |  | Devam Ediyor
2 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | YUNUSEMRE | 200000 | 0 | 200000 | 62422 |  | Devam Ediyor
3 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | YUNUSEMRE | 50000000 | 9500000 | 9000000 | 2833077 |  | Devam Ediyor
4 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KAMPÜS ALTYAPISI | YUNUSEMRE | 6000000 | 0 | 2000000 | 173888 |  | Devam Ediyor
5 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | MUHTELİF İŞLER | YUNUSEMRE | 4500000 | 0 | 4500000 | 1580051 |  | Devam Ediyor
6 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YAYIN ALIMI | YUNUSEMRE | 1300000 | 0 | 1300000 | 313396 |  | Devam Ediyor
7 | MANİSA CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | MUHTELİF İŞLER | YUNUSEMRE | 12920000 | 0 | 12420000 | 11162808 |  | Devam Ediyor
8 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | SOMA OSB KREDİLENDİRME | SOMA | 32690000
9 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | KULA DERİ VE KARMA OSB | KULA | 26820000
10 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110221 | MANİSA OSB (7. KISIM) | YUNUSEMRE | 650000000
11 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KULA-EŞME | KULA | 10237000 | 4847000 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
12 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | GÖRDES-DEMİRCİ | İL GENELİ | 68508000 | 3000 | 1000000 | 0 |  | Devam Ediyor
13 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | AKHİSAR-GÖRDES-KÖPRÜBAŞI | İL GENELİ | 112270000 | 7495000 | 2000000 | 0 |  | Devam Ediyor
14 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | AKHİSAR-SINDIRGI | AKHİSAR | 96357000 | 3036000 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | DEMİRCİ-YARBASAN-SELENDİ | İL GENELİ | 126869000 | 54169000 | 43603000 | 43603000 |  | Devam Ediyor
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | SABUNCUBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI | YUNUSEMRE | 369141000 | 206672000 | 11100000 | 11100000 |  | Devam Ediyor
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 2.BÖLGE RUTİN YOL BAKIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZ MÜCADELESİ YAPILMASI | İL GENELİ | 54335000 | 0 | 6044000 | 3236000 |  | Devam Ediyor
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | MUHTELİF KÖPRÜ ONARIMI | İL GENELİ | 7242000 | 6268000 | 974000 | 974000 |  | Devam Ediyor
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KULA-SALİHLİ | İL GENELİ | 152196000 | 102539000 | 1701000 | 0 |  | Devam Ediyor
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | SALİHLİ-ALAŞEHİR-BULDAN-(AYDIN-DENİZLİ)AYR. | İL GENELİ | 188242000 | 30159000 | 1834000 | 1834000 |  | Devam Ediyor
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | MANİSA- (İZMİR-TURGUTLU) AYR. | İL GENELİ | 117020000 | 39362000 | 10000 | 0 |  | Devam Ediyor
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | (SINDIRGI-SİMAV)AYR.-DEMİRCİ-SALİHLİ | İL GENELİ | 130228000 | 101261000 | 60000 | 0 |  | Devam Ediyor
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | SALİHLİ-GÖLMARMARA-AKHİSAR | İL GENELİ | 193256000 | 136858000 | 4649000 | 0 |  | Devam Ediyor
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BERGAMA-SOMA-AKHİSAR | İL GENELİ | 237791000 | 128787000 | 12500000 | 12500000 |  | Devam Ediyor
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | AKHİSAR ÇEVRE YOLU | AKHİSAR | 67368000 | 24574000 | 5000000 | 3641000 |  | Devam Ediyor
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KIRKAĞAÇ-GELENBE | KIRKAĞAÇ | 22390000 | 90000 | 2000000 | 0 |  | İhale Aşamasında
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | BORNOVA-TURGUTLU-SALİHLİ (TURGUTLU-SALİHLİ) | İL GENELİ | 308459000 | 308455000 | 1000 | 0 |  | İhale Aşamasında
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | SARUHANLI-HALİTPAŞA-(SALİHLİ-GÖLMARMARA) AYR. | İL GENELİ | 10379000 | 25000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | SOMA-SAVAŞTEPE | SOMA | 12055000 | 18000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KULA-ALAŞEHİR | İL GENELİ | 89757000 | 3000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | (SINDIRGI-ABİDE) AYR.-SELENDİ | İL GENELİ | 159626000 | 4000 | 1000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 2.BÖLGE ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPILMAS VE AGREGA İHZARATI | İL GENELİ | 39879000 | 0 | 6044000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | KULA-UŞAK YOLUNDA GEDİZ-1 KÖPRÜSÜ | KULA | 2000000 | 0 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
34 | KARAYOLLARI KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ | İL GENELİ | 207589000 | 193331000 | 1445000 | 1445000 | 100 | DEVAM EDİYOR
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Akhisar Balıkesir arası 124 km. yol yenileme işi. | AKHİSAR | 145454595 | 0 | 23090919 | 0 |  | Malzemelerinin alımı Gen.Müd. Bakım Dairesi Başkanlığınca koordine edilmektedir.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bandırma – Balıkesir – Manisa- Menemen(Hariç) Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan istasyon yollarının ve makasların yenilenmesi (G.Y.) | İL GENELİ | 36061280 | 30828655.01 | 1011026 | 0 |  | İş devam ediyor. Savaştepe istasyon yollarının uzatılması işi devam ediyor. (Covid19 salgını nedeniyle 90 gün süre uzatımı talep edildi)
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Manisa-Karaağaçlı İstasyonları arası Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi. | ŞEHZADELER | 9801951 | 7393644 | 2367656 | 2047320.57 |  | İş devam ediyor. Köprü imalatları tamamlandı. Üst yapı imalatları yapılacak. (Covid19 salgını nedeniyle 60 gün süre uzatımı talep edildi)
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Manisa-Karaağaçlı İstasyonları arası Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi. | ŞEHZADELER | 9755838.4 | 7675838.4 | 2080000 | 0 |  | İş devam ediyor. Köprü imalatları tamamlandı. Üst yapı imalatları yapılacak. (Covid19 salgını nedeniyle 90 gün süre uzatımı talep edildi)
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Alaşehir Gar dahilinde Km:169+060'da yaya üst geçidi yapılması için zemin etüdü yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması işi. | Alaşehir | 91000 | 0 | 91000 | 0 |  | İş emri ve ihale yetkisi bekleniyor.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Manisa-Bandırma hattı km:138+786, 170+120, 202+400 ve 221+230'da 4 adet menfez yapılması. | KIRKAĞAÇ | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 |  | İş devam ediyor.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Basmane-Afyon hattı Km:178+250 - Km:179+050 arasına drenaj kanalı yapılması işi. | Alaşehir | 271000 | 0 | 271000 | 0 |  | 23.06.2020 Tarihinde ihalesi yapılacaktır.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Basmane - Afyon hattı Km:92+720'de yaya alt geçidi yapılması işi. | Turgutlu | 1800000 | 0 | 180000 | 0 |  | 01.07.2020 Tarihinde ihalesi yapılacaktır.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Turgutlu şehir içi Km:93+372'de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu altgeçidi yapılması. (Manisa Turgutlu) | Turgutlu | 9006280 | 4977458.91 | 2000000 | 332720.7 |  | İş devam ediyor. (Covid19 salgını nedeniyle 90 gün süre uzatımı talep edildi)
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Alaşehir şehir içi km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması | Alaşehir | 9135330 | 4760 | 1247608 | 0 |  | Yer teslimi yapıldı. Deplase işlerine başlanacak (Covid19 salgını nedeniyle 90 gün süre uzatımı talep edildi)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Hilal-Bandırma hattı Km:70+355'de bulunan Nif köprüsünün ve Km:73+315'de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi sonrasında ilgili hatlarda Elektrifikasyon Tesislerinin kurulması | İL GENELİ | 1625514 | 401478.17 | 961395 | 958000.11 |  | 25.07.2019 Tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. İş devam ediyor.
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Karaağaçlı-Menemen, Basmane-Menemen, Aliağa-Alsancak-Cumaovası hat kesimine havai hat ADSS Fiber çekimi işi | İL GENELİ | 3650000 | 0 | 547500 | 0 |  | Genel Müdürlükten İhale izni bekleniyor.
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Menemen - Bandırma hatlarında ilave Elektrifikasyon Tesisleri kurulması | İL GENELİ | 3600000 | 0 | 400000 | 0 |  | Genel Müdürlükten İhale izni bekleniyor.
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Manisa-Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | İL GENELİ | 60000000 | 7882 | 1000000 | 0 |  | 27.06.2018 Tarihinde yapılan ihalesi iptal edildi, Mahkeme kararı bekleniyor.
49 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Manisa OSB'de kurulacak Otomotiv Tesisine Demiryolu Bağlantısı ve Fabrika Sahası ve İstasyon Teşkili | YUNUSEMRE | 650000000 | 0 | 4000000 | 0 |  | Genel Müdürlükten İhale izni bekleniyor.
50 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Soma Gar Sahasında 10 ve 11 Plan Numaralı Yapıların Restorasyonunun Yapılması | Soma | 2980000 | 0 | 1285000 | 0 |  | Yetki Devri İçin Yazı Yazıldı. Yetki Devri Geldi. İhale Dosyası Hazırlandı
51 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Yeni Akhisar Gar Binası ve Müştemilatı Yapım İşi | Akhisar | 12045708 | 5000 | 1300000 | 0 |  | 17.12.2019 Tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. İşe başlandı.(Firma Covid19 salgını nedeniyle 90 gün süre uzatımı talep etti.)
52 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | Kırkağaç | 5685000 | 3484986 | 790000 | 0 |  | İş devam ediyor. ((Firma Covid19 salgını nedeniyle 90 gün süre uzatımı talep etti. Ayrıca Kurul onayı bekleniyor.)
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | GÖRDES BARAJI SAĞ SAHİL ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2. KISIM | GÖRDES | 37591065 | 0 | 5500000 | 0 |  | Devam Ediyor
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | GÖRDES SAĞ SAHİL SULAMASI | GÖRDES | 251796814 | 26000594 | 7000002 | 0 |  | Devam Ediyor
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | GÖRDES SOL SAHİL SULAMASI | GÖRDES | 77518818 | 73301477 | 499997 | 250212 |  | Devam Ediyor
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | KELEBEK BARAJI İKMALİ | AHMETLİ | 14751856 | 0 | 1151478 | 1151478 |  | Devam Ediyor
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA ALAŞEHİR KEMALİYE GÖLETİGÖL ALANINDA MEMBRAN ÜZERİ KORUYUCU BETON KAPLAMASI | ALAŞEHİR | 11425512 | 0 | 2000000 | 0 |  | Devam Ediyor
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA DEMİRCİ HÜDÜK GÖLETİ İKMALİ | DEMİRCİ | 20000000 | 0 | 1 | 0 |  | Devam Ediyor
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA GÖRDES ÇİÇEKLİ SULAMASI İKMALİ | GÖRDES | 14734823 | 2998024 | 4000000 | 1113843 |  | Devam Ediyor
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA GÖRDES KOBAKLAR GÖLETİ | GÖRDES | 17355757 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA KIRKAĞAÇ AT VE TİGH (OTOYOL) İKMALİ | KIRKAĞAÇ | 35529257 | 15616934 | 1379669 | 0 |  | Devam Ediyor
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA SELENDİ AYANLAR SULAMASI İKMALİ | SELENDİ | 20542707 | 0 | 2130000 | 0 |  | Devam Ediyor
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-AKHİSAR ÇAMÖNÜ GÖLETİ VE SULAMASI | AKHİSAR | 26232733 | 8158165 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-AKHİSAR GÜRDÜK GÖLETİ İKMALİ VE KARAYOLU RÖLEKASYONU | AKHİSAR | 67205125 | 9732438 | 900000 | 899981 |  | Devam Ediyor
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-ALAŞEHİR HORZUM ALAYAKA GÖLETİ VE SULAMASI | ALAŞEHİR | 27847799 | 10339249 | 1270000 | 924914 |  | Devam Ediyor
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-ALAŞEHİR ÖRENCİK GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | ALAŞEHİR | 12040604 | 2299632 | 2250000 | 0 |  | Devam Ediyor
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-ALAŞEHİR TOYGARLI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | ALAŞEHİR | 21699430 | 20399430 | 1300000 | 0 |  | Devam Ediyor
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ ALAAĞAÇ GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | DEMİRCİ | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ BOYACIK GÖLETİ VE SULAMASI | DEMİRCİ | 20139761 | 0 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ DURHASAN GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | DEMİRCİ | 20981437 | 15352632 | 350000 | 348125 |  | Devam Ediyor
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ GÜVELİ GÖLETİ İKMALİ | DEMİRCİ | 13435146 | 0 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ KILAVUZLAR GÖLETİ VE SULAMASI | DEMİRCİ | 19746734 | 13039375 | 664602 | 664520 |  | Devam Ediyor
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ KUZUKÖY GÖLETİ | DEMİRCİ | 14950286 | 3822832 | 1541000 | 292696 |  | Devam Ediyor
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-DEMİRCİ SAYIK GÖLETİ VE SULAMASI | DEMİRCİ | 19035743 | 3473709 | 1000000 | 199995 |  | Devam Ediyor
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-GÖRDES KARAYAĞCI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | GÖRDES | 15281957 | 8144007 | 1500000 | 99958 |  | Devam Ediyor
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-KIRKAĞAÇ ÇOBANLAR GÖLETİ VE SULAMASI | KIRKAĞAÇ | 29410974 | 0 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN GÖLETİ VE SULAMASI | KÖPRÜBAŞI | 15000000 | 0 | 1 | 0 |  | Devam Ediyor
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-KULA EMRE GÖLETİ VE SULAMASI | KULA | 15242323 | 2095950 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-KULA KONURCA GÖLETİ VE SULAMASI | KULA | 13168542 | 6980669 | 500000 | 500000 |  | Devam Ediyor
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-KULA SARAÇLAR GÖLETİ ALANINDA MEMBRAN ÜZERİ KORUYUCU BETON KAPLANMASI | KULA | 18717524 | 3181888 | 1100000 | 1097353 |  | Devam Ediyor
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-MERKEZ SARMA GÖLETİ | ŞEHZADELER | 54439099 | 21013135 | 2650000 | 1147950 |  | Devam Ediyor
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-SOMA YAĞCILI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ TAMAMLAMASI | SOMA | 10000000 | 0 | 1 | 0 |  | Devam Ediyor
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-SPİL DAĞI ATALAN REKREASYON GÖLETİ | ŞEHZADELER | 4724500 | 0 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-ŞEHZADELER BELENYENİCE GÖLETİ VE SULAMASI | ŞEHZADELER | 17466070 | 5487965 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-TURGUTLU OSMANCIK KÖYÜ SARNIÇ DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | TURGUTLU | 3743653 | 0 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-YUNUSEMRE BEYDEĞİRMENİ GÖLETİ VE SULAMASI | YUNUSEMRE | 29459460 | 9866439 | 1500000 | 1500000 |  | Devam Ediyor
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-YUNUSEMRE BEYDERE GÖLETİ VE SULAMASI | YUNUSEMRE | 16664520 | 503292 | 2 | 0 |  | Devam Ediyor
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | KELEBEK SULAMASI | AHMETLİ | 75000000 | 0 | 1 | 0 |  | İhale Aşamasında
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME (KATKI PAYLI) | ALAŞEHİR | 389400000 | 0 | 10200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME DÜNYA BANKASI DANIŞMANLIK KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | 3000000 | 0 | 1200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME KAMULAŞTIRMA PLANI VE ARAZİ EDİNİM PLANI KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | 1200000 | 0 | 200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ALAŞEHİR-BARAJ EMNİYETİ DANIŞMANLIK KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | 1000000 | 0 | 350000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ALAŞEHİR-BARAJ EMNİYETİ ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | 400000 | 0 | 50000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA ALAŞEHİR KAVAKLIDERE GÖLETİ RÖLAKASYON YOLU GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ | Alaşehir | 6000000 | 0 | 1 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA GÜRDÜK GÖLETİ RÖLEKASYON YOLU (AKHİSAR SINDIRGI KARAYOLU) VİYADÜK YAPIMI | AKHİSAR | 30000000 | 0 | 1 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA İLİ SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA İLİ TAŞKIN VE SULAMA TESİSLERİ KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ | İL GENELİ | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA SOMA İLÇE MERKEZİ 3.KISIM | Soma | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA YUNUSEMRE BOZKÖY DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | YUNUSEMRE | 1400000 | 0 | 1 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | MANİSA-ALAŞEHİR ŞAHYAR GÖLETİ | ALAŞEHİR | 45000000 | 0 | 1 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
101 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | AKHİSAR KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | AKHİSAR | 1516300 | 672351 | 843949 | 304459 |  | Bitti
102 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | DİVLİT CADDESİ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | KULA | 1005408 | 954699 | 50709 | 42600 |  | Bitti
103 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SARIGÖL KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | SARIGÖL | 1138700 | 212121 | 926579 | 711024 |  | Bitti
104 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | 2017 YILINDA MANİSA B.ŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SAHASI İÇİNDE BULUNAN YOLLARDA ASTARLI ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA, BETON YOL VE BSK YAPILMASI İŞİ | İL GENELİ | 120865778 | 33903231 | 86962547 | 23499379 |  | Devam Ediyor
105 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | AKHİSAR MERKEZ MAHALLELERDE YOL VE TRETUVAR YAPIM İŞİ | AKHİSAR | 1352280 | 366346 | 985934 | 237888 |  | Devam Ediyor
106 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | ALAŞEHİR ATIKSU ARITMA İŞİ VE 12 AY İŞLETİLMESİ | ALAŞEHİR | 33983080 | 19161663 | 14821417 | 2623951 |  | Devam Ediyor
107 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | GÖRDES BELEDİYESİ MİLLET BAHÇESİ ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | GÖRDES | 1120598 | 0 | 1120598 | 0 |  | Devam Ediyor
108 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | GÜRLE İÇMESUYU İSALE HATTI | YUNUSEMRE | 37799527 | 26863555 | 10935972 | 7944212 |  | Devam Ediyor
109 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | KAVAKLIDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ | ALAŞEHİR | 3826976 | 3134153 | 692823 | 595239 |  | Devam Ediyor
110 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | DEMİRCİ İÇMESUYU, KANALİZASYON ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | DEMİRCİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
111 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | İLYASLAR KANALİZASYON ARITMA TESİSİ | KIRKAĞAÇ | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
112 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SARIGÖL KANALİZASYON ARITMA İNŞAATI | SARIGÖL | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
113 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | SELENDİ İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | SELENDİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
114 | İLBANK A.Ş. | DKH |  | TURGUTLU FARKLI SEVİYESİ ERGENEKON KAVŞAĞI YAPIM İŞİ | TURGUTLU | 1 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
115 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2020-33-13-02-2 | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi | İL GENELİ | 7228000 |  | 7228000 | 6134133 |  | 03.01.2020 tarihinde Manisa ili Alaşehir ilçesinde kamp açılmış olup MSÇ-3 sondaj kuyusu 2.807 metre tamamlanmıştır. Proje kapsamında 22.06.2020 tarihinde MAK-2020 sondaj kuyusuna başlanmış olup 16 metre ilerleme yapıldıktan sonra covid-19 salgını nedeniyle kamp çalışmalarına 04.07.2020 tarihine kadar ara verilmiştir.
116 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2020-32-13-03-01 | Maden Ön Etütleri | İL GENELİ | 12434000 |  | 12434000 | 187000 |  | 08.01.2020 tarihinde Manisa Merkez de kamp açılmış olup 31.03.2020 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır.
117 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2020-30-14-01-2 | Menderes Masifi’nin Kuzey ve Doğu Bölümlerinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 550000 |  | 550000 | 47227 |  | 25.03.2020 tarihinde Manisa ili Salihli ilçesinde kamp açılmış olup Covid-19 nedeniyle 08.04.2020 tarihinde çalışmalara ara verilmiştir. 12.06.2020 tarihinde ise çalışmalara başlanmadan Genel Müdürlüğümüz tarafından kampın kapatılmasına karar verilmiştir.
118 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | KIRKAĞAC RES TM TEVSİAT | KIRKAĞAÇ | 1000000 | 300000 | 700000 | 45059.26 |  | Bitti
119 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | BAĞYURDU - KEMALPAŞA 380 GIS EİH (TTFO) | TURGUTLU | 14000000 | 50000 | 2000000 | 0 |  | Devam Ediyor
120 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | DEMİRCİ TM YENİLEME (AYNI SAHADA) | DEMİRCİ | 14000000 | 2000 | 4000000 | 3621282.85 |  | Devam Ediyor
121 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | SALİHLİ OSB TM | SALİHLİ | 18000000 | 2000 | 8000000 | 2724326.56 |  | Devam Ediyor
122 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (ALAŞEHİR HAVZA - SALİHLİ) BRŞ. N. - SALİHLİ OSB EİH | İL GENELİ | 5000000 | 1000000 | 4000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
123 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (DERBENT BRŞ. N. - SALİHLİ) BRŞ. N. - DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | SALİHLİ | 300000 | 4000 | 200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
124 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (MANİSA - BAĞYURDU) BRŞ. N. - DERBENT BRŞ. N. EİH YENİLEME (TTFO) | TURGUTLU | 230000 | 4000 | 140000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
125 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | (META NİKEL TM - DEMİRCİ TM) BRŞ. N. - GÖRDES EİH (TTFO) | GÖRDES | 9800000 | 20000 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
126 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | AKHİSAR TM YENİLEME (FARKLI SAHADA) | AKHİSAR | 21000000 | 2000 | 3000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
127 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | ALİAĞA-2 - MANİSA EİH YENİLEME (TTFO) | İL GENELİ | 17800000 | 50000 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
128 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | BALIKESİR 2 - SOMA B EİH (YENİLEME) | SOMA | 360000 | 4000 | 250000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
129 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | BALIKESİR SEKA - SOMA EİH YENİLEME (TTFO) | SOMA | 300000 | 20000 | 150000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
130 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | GÖRDES - GÖLMARMARA EİH (TTFO) | GÖRDES | 17000000 | 0 | 1190000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
131 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | GÖRDES TM | GÖRDES | 18000000 | 2000 | 2000000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
132 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | KINIK - KIRKAĞAÇ RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 12500000 | 30000 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
133 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | SOMA TM TEVSİAT | SOMA | 5000000 | 0 | 700000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
134 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | UŞAK OSB BRŞ.N. - KULA BRŞ.N. - ALAŞEHİR DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | İL GENELİ | 400000 | 4000 | 200000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
135 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | ALAŞEHİR HAVZA TM - SALİHLİ - DERBENT - BAĞYURDU EİH (TTFO) | İL GENELİ | 22000000 | 19500000 | 2500000 | 0 |  | Tasfiye Edildi
136 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | META TM - DEMİRCİ EİH(TTFO) | DEMİRCİ | 37000000 | 12000000 | 11250000 | 0 |  | Tasfiye Edildi
137 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | SOMA B TM TEVSİAT | SOMA | 19000000 | 17500000 | 1500000 | 481100.93 |  | Tasfiye Edildi
138 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Şehzadeler İlyas Bey Mescidi (Camii) Restorasyonu | Şehzadeler | 494079.85 | 466021.44 | 28058.41 | 0 | 1 | İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
139 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Gölmarmara Şahuban Camii Restorasyonu | Gölmarmara | 1425272.53 | 1320864.55 | 104407.98 | 0 | 1 | İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
140 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Şehzadeler Kurşunluhan Restorasyonu | Şehzadeler | - | - | - | - | 1 | Restorasyon karşılığı kiralama için Şehzadeler Belediyesi ile Protokol imzalanarak iş tamamlanmış olup, işin geçici kabulü yapılmıştır.
141 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi Restorasyonu | Şehzadeler | 616317.98 | 462027.27 | 154290.71 | 0 | 1 | İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
142 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa-Şehzadeler Hatuniye Camii,Manisa-Yunusemre Üçpınar 1096 Parsel Eski Eser Yapı Proje Temin İşi | İL GENELİ | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 1 | İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
143 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Akhisar Yeni Gülruh Camii Restorasyonu | Akhisar | 3304147.92 | 1917566.76 | 1386581.16 | 215394.99 | 0.8 | İş devam etmektedir.
144 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Demirci Hacı Hasan Camii Restorasyonu | Demirci | 3507694.94 | 2549565.02 | 958129.92 | 312903.23 | 0.82 | İş devam etmektedir.
145 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Şehzadeler Ulu Camii (İshak Çelebi Külliyesinde) Ve Medresesi 2018-2019-2020-2021 Yılları Restorasyonu | Şehzadeler | 5513495.17 | 1011319.44 | 4502175.73 | 418949.87 | 0.35 | İş devam etmektedir.
146 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Mansia Kırkağaç Karaosmanzade Camii Restorasyonu | Kırkağaç | 1033794.46 | 306209.89 | 727584.57 | 107154.66 | 0.45 | İş devam etmektedir.
147 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Yiğitbaş Camii ve Haziresi Restorasyonu | Şehzadeler | 1359599.92 | 649081.03 | 710518.89 | 276891.15 | 0.7 | İş devam etmektedir.
148 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1995H040360 | Manisa Soma Damgacı Camii Restorasyonu | Soma | 924836.16 | 232108.54 | 692727.62 | 74314.46 | 0.35 | İş devam etmektedir.
149 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Kırkağaç Satılar Mescidi ve Çeşmesi Proje Hazırlanması (Temini) İşi | Kırkağaç | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0.2 | İş devam etmektedir.
150 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Akhisar Ulu Camii Minaresi ve Haziresi Onarımı | Akhisar | 66035.17 | - | 66035.17 | - | - | İhalesi yapılmış olup, İhale sonucuna göre işe başlanacaktır.
151 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 2018H040070 | Manisa Soma Bedesten (Balıkhane) Restorayonu | Soma | 700000 | - | 700000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
152 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 2018H040070 | Manisa Yunusemre Üçpınar 1096 Parseldeki Eski Eser Yapı Restorayonu | Yunusemre | 900000 | - | 500000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
153 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Salihli Osman Bey (Karaman-Yeni) Camii Proje Temin işi | Salihli | 100000 | - | 60000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
154 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Kula Soğukkuyu Camii Proje Temin işi | Kula | 170000 | - | 170000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
155 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Soma Emir Hıdırbey Camii Proje Temin işi | Soma | 500000 | - | 250000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
156 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 1993H040640 | Manisa Turgutlu Piyale (Pazar) Camii Proje Temin işi | Turgutlu | 250000 | - | 200000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
157 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 2018H040070 | Manisa Şehzadeler Hatuniye Restorasyonu | Şehzadeler | 750000 | - | 750000 | - | - | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
158 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | 2018H040070 | Manisa Kırkağaç Satılar Mescidi ve Çeşmesi Restorasyonu | Kırkağaç | - | - | - | - | - | Projeleri onaylanmadığından, henüz keşfi hazırlanmamış ve ödeneği gelmemiştir. Geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
159 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153242 | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | İL GENELİ | 432000 |  | 432000 | 85000 | 24 | Devam Etmektedir
160 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-152774 | Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüt Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 2800 | 38 | Proje Aşamasındadır.
161 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153233 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 4491000 |  | 4491000 | 1347000 | 43 | Devam Etmektedir
162 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153263 | Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi | İL GENELİ | 6170000 |  | 6170000 | 2321000 | 48 | Devam Etmektedir
163 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2018A05-151992 | Erozyonla Mücadele ve Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi | İL GENELİ | 575000 |  | 575000 | 238000 | 41 | Devam Etmektedir
164 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153266 | Orman İşletmeciliği Projesi | İL GENELİ | 3260000 |  | 3260000 | 1066369 | 36 | Devam Etmektedir
165 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2020A05-153272 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2295000 |  | 2295000 | 1012000 | 52 | Devam Etmektedir
166 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ( Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2020K10152421 | SULAK ALANLARIN KORUNMASI ,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU | GÖLMARMARA | 75000 |  | 75000 | 13800 |  | Yer teslimi yapıldı.çalışmalar devam etmektedir.
167 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2020K10-152421 | SULAK ALANLARIN KORUNMASI,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU | GÖLMARMARA | 400000 |  | 400000 |  |  | Yer teslimi yapıldı.çalışmalar devam etmektedir.
168 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa İl Şube Müdürlüğü) | DKH | 2015F00-2345 | MUHTELİF ETÜTLER | İL GENELİ | 100000 |  | 100000 |  |  | Yer teslimi yapıldı.çalışmalar devam etmektedir.
169 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(Manisa Spil Dağı Park Müdürlüğü) | Turizm |  | Spil Dağı Milli Parkı Yapım Onarım İşi | Şehzadeler | 100000 |  | 100000 | 50000 |  | devam ediyor
170 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2018B000030 | Muhtelif işler | SOMA | 10815000 |  | 10815000 | 277178 |  | Devam Ediyor
171 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2019B000160 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etüdler | SOMA | 600000 |  | 600000 | 0 |  | Devam Ediyor
172 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SALİHLİ ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | SALİHLİ | 5808347.72 | 5246608.98 | 561738.74 | 561738.74 |  | Bitti
173 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | SOMA | 1700000 | 1683000 | 17000 | 17000 |  | Bitti
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | YUNUSEMRE | 8411232.26 | 7311232.26 | 211826.09 | 211826.09 |  | Bitti
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AHMETLİ ÇANCILAR İHO UYGULAMA CAMİİ | AHMETLİ | 1234800 | 600000 | 634800 | 0 |  | Devam Ediyor
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AKHİSAR ALİYA İZZETBEGOVİÇ MTAL MAKİNE TEKONOLJİSİ ATÖLYESİ | AKHİSAR | 800000 | 760000 | 40000 | 0 |  | Devam Ediyor
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ALAŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | ALAŞEHİR | 11531130.98 | 5996498.98 | 5534632 | 0 |  | Devam Ediyor
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | DEMİRCİ İMAM HATİP LİSESİ | DEMİRCİ | 24241393.43 | 15608783.8 | 8632609.63 | 8632609.63 |  | Devam Ediyor
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | GÖLMARMARA MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | GÖLMARMARA | 16434327 | 16305638.5 | 128686 | 0 |  | Devam Ediyor
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU | GÖRDES | 6370000 | 336083.77 | 3420668 | 1228785.26 |  | Devam Ediyor
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | KIRKAĞAÇ | 1162111 | 3351 | 1158760 | 1101153.02 |  | Devam Ediyor
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SARUHANLI SÜLEYMAN CENGİZ ANASINIFI | SARUHANLI | 462000.4 | 3280.4 | 458720 | 396594.36 |  | Devam Ediyor
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | SOMA | 15607821.75 | 11947381.6 | 3660440.15 | 3660440.15 |  | Devam Ediyor
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | SOMA | 15294300 | 105905 | 6117720 | 0 |  | Devam Ediyor
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER ANAOKULU | ŞEHZADELER | 816000 | 799680 | 16320 | 0 |  | Devam Ediyor
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER DR.ÖMER FARUK MERİÇ ORTAOKULU | ŞEHZADELER | 10074400.08 | 2691765.08 | 7382635 | 2331518.45 |  | Devam Ediyor
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 3276000 | 3243240 | 32760 | 32760 |  | Devam Ediyor
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLKOKULU | TURGUTLU | 5976600.1 | 4072018.1 | 1904582 | 218893.14 |  | Devam Ediyor
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE KEMAL PINAR İLKOKULU | YUNUSEMRE | 6178200 | 1938241.51 | 4239958 | 2090054.45 |  | Devam Ediyor
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE KIZILAY İLKOKULU | YUNUSEMRE | 9623600 | 4986814.71 | 4636785 | 3681455.23 |  | Devam Ediyor
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU | AKHİSAR | 1243557 | 0 | 1243557 | 0 |  | İhale Aşamasında
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | KÖPRÜBAŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | 5400000 | 78744 | 10000 | 0 |  | İhale Aşamasında
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SARIGÖL CELAL MADAN İLKOKULU | SARIGÖL | 974400 | 0 | 974400 | 3249.72 |  | İhale Aşamasında
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | SARUHANLI | 5582100 | 69900 | 2000 | 0 |  | İhale Aşamasında
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | ŞEHZADELER | 15000000 | 0 | 12000000 | 78824 |  | İhale Aşamasında
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | 9496700 | 0 | 2000 | 0 |  | İhale Aşamasında
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | 2357500 | 65520 | 2291980 | 0 |  | İhale Aşamasında
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | ALAŞEHİR CABERBURHAN İLKOKULU | ALAŞEHİR | 3139500 | 0 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | SALİHLİ TÜRKBİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | SALİHLİ | 2500000 | 0 | 10000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | TURGUTLU | 8059200 | 0 | 2000 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | TURGUTLU YILDIRIM MAHALLESİ ANAOKULU | TURGUTLU | 1238400 | 0 | 810010 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM |  | YUNUSEMRE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANAOKULU | YUNUSEMRE | 1238400 | 0 | 810010 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
203 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AHMETLİ 10 YATAKLI İLÇE ENTEGRE HASTANESİ+8 HEKİMLİK ASM+İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+112 ASHİ | AHMETLİ | 12600565.93 | 12210503.57 | 390062.36 | 390062.36 |  | Bitti
204 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | KULA DEVLET HASTANESİ 75 YATAK | KULA | 37406000 | 32543220 | 0 | 0 |  | Devam Ediyor
205 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 100 YATAKLI ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARI TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AMATEM) + 15 YATAKLI ÇOCUK VE ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE ARAŞTIR | YUNUSEMRE | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
206 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ + 100 YATAKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ | YUNUSEMRE | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
207 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AKHİSAR DAĞDERE MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1-2 HEKİMLİK | AKHİSAR | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
208 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AKHİSAR EFENDİ MAHALLESİ 5 NOLU (8 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | AKHİSAR | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
209 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | AKHİSAR REŞATBEY MAHALLESİ 2 BİRİMLİK 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AKHİSAR | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
210 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+3 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | ALAŞEHİR | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
211 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | DEMİRCİ 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DEMİRCİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
212 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | GÖRDES 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | GÖRDES | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
213 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | KIRKAĞAÇ GELENBE 5 HEKİMLİK AİLE SAĞLIGI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | KIRKAĞAÇ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
214 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | KIRKAĞAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞ. HİZ. İST. | KIRKAĞAÇ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
215 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | MURADİYE MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | YUNUSEMRE | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
216 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SALİHLİ DEVLET HASTANESİ ( 400 YATAK KAPASİTELİ ) | SALİHLİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
217 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SALİHLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | SALİHLİ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
218 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SARIGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +5 HEKMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | SARIGÖL | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
219 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SARUHANLI 1 NOLU (7 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | SARUHANLI | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
220 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SARUHANLI MÜTEVELLİ 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | SARUHANLI | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
221 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | SOMA KURTULUŞ MAHALLESİ 1 NOLU SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | SOMA | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
222 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | ŞEHZADELER 1 NO.LU (10 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ŞEHZADELER | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
223 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | ŞEHZADELER ANAFARTALAR MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | ŞEHZADELER | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
224 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | TURGUTLU 6 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | TURGUTLU | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
225 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | TURGUTLU CUMHURİYET MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | TURGUTLU | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
226 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | TURGUTLU ÇIKRIKÇI 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | TURGUTLU | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
227 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | YUNUSEMRE AKMESCİT MAH. SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | YUNUSEMRE | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Projeye Başlanmadı
228 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 1986A020020 | Alaşehir İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | Alaşehir | 2500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Tarım ve Orman Bakanlığınca projesinin yaptırıldığı bildirilmiş olup, yapılan projenin gönderilmesi talep edilmiştir.
229 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 1986A020020 | Gölmarmara İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | Gölmarmara | 3500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Uygulama projeleri ve Yaklaşık Maliyeti tamamlanmış olup, 23.03.2020 tarih ve 7664 sayılı yazımız ile Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı ihale talimatı verilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir.Ancak Bakanlığınca ödeneğinin bulunmadığı için 2. bir ödenek revizyonu ile ödeneğinin sağlanması durumunda ihale talimatı verileceği bildirilmiştir.
230 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 80 Kişilik ( 6000 m2) | Gördes | 19566000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | Uygulama projeleri tamamlanma aşamasındadır, tamamlandıktan sonra Bakanlığımızdan ihale talimatı istenecektir.
231 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E-P+İ ) | YUNUSEMRE | 10800000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Müdürlüğümüzce ilgili kuruma arsa tahsisi yapılmış, imar plan tadilatı tamamlanmış, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır. Kurumundan arsa hukuki bilgileri beklenmektedir.
232 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi + Huzurevi YAPIM İşi | Salihli | 11096720 | 11096720 | 0 | 0 | 100 | Geçici Kabulü yapıldı. Kurumuna devri gerçekleşti.
233 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 2018K090730 | Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası | Salihli | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 16.03.2020 tarih ve 6862 sayılı yazımız ile Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedelk Hesabı Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze gönderilerek ihale talimatı verilmiştir. Ancak mevcut bina Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğinden yatırım programından çıkarılması düşünülmektedir.
234 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 2020 | Manisa İli Soma İlçesi Denis Mahallesi İskan Uygulaması İsi Kapsamında Hacı Yusuflar Mahallesi İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İsi Hazırlık Çalışmaları | Soma | 130853.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhalesi yapıldı. Halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı çalışmaları devam etmektedir.
235 | Çevre ve Şehircilik İl Md. | D.H.K. | 1991K171310 | İhtisas Huzurevi İnşaatı 80 Kişilik ( E-P+İ ) | Gördes | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | Uygulama projeleri tamamlanma aşamasındadır, tamamlandıktan sonra Bakanlığımızdan ihale talimatı istenecektir.
236 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 114000 |  | 114000 | 81359 |  | Devam Ediyor
237 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 42500 |  | 42500 | 22234 |  | Devam Ediyor
238 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLATIN KORUNMASI PROJESİ | İL GENELİ | 7650 |  | 7650 | 7650 |  | Devam Ediyor
239 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | GIDA HİZMETLERİ CARİ | İL GENELİ | 43000 |  | 43000 | 15326 |  | Devam Ediyor
240 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | GIDA VE YEM NUMUNESİ DENETİM HİZMETLERİ | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 0 |  | Devam Ediyor
241 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | İL GENELİ | 15500 |  | 15500 | 10071 |  | Devam Ediyor
242 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | İL GENELİ | 627834 |  | 627834 | 627834 |  | Devam Ediyor
243 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | İL GENELİ | 4000 |  | 4000 | 0 |  | Devam Ediyor
244 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | MERA CARİ HİZMETLERİ | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 6918 |  | Devam Ediyor
245 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 31236 |  | Devam Ediyor
246 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 11000 |  | 11000 | 1999 |  | Devam Ediyor
247 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSİTEMİ PROJESİ | İL GENELİ | 29209 |  | 29209 | 29209 |  | Devam Ediyor
248 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 10500 |  | 10500 | 4275 |  | Devam Ediyor
249 | TARIM VE ORMAN İL MÜD. | TARIM |  | TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 4600 |  | 4600 | 4134 |  | Devam Ediyor
250 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  |  |  | 95 | İHALESİ VE ÖDEMESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÖDEME DETAY BİLGİLERİ MEVCUT DEĞİLDİR. 19.07.2018 TARİHİNDE İKMAL İHALESİ YAPILMIŞ, ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR.
251 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 | 8485282 |  |  | 95 | YAPIM İŞİ TASFİYE EDİLMİŞ OLUP,İKMAL İHALESİ YAPILMIŞTIR.GEÇİCİ KABUL SEVİYESİNDEDİR.
252 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM - KÜLTÜR | 1995H040070 (Etüd Proje İşleri Programı) 2017-003-016 | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ PROJE YAPIMI | ŞEHZADELER | 263140 | 105256 | 157884 | 0 | 0 | Devam Ediyor.
253 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM - KÜLTÜR | 1976H040130 (Kültür Merkezi, Kütüphane ve Müze ve Diğer İnşaatlar Programı) 2017-002-007 | MANİSA YENİ MÜZE YAPIMI (7.500 m2) | YUNUSEMRE | 25728011.53 | 20466817.13 | 5261194.4 | 1294933.92 | 0.8 | Devam Ediyor.
254 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM - KÜLTÜR | 1976H040130 (Kültür Merkezi, Kütüphane ve Müze ve Diğer İnşaatlar Programı) 2017-003-015 | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI (7.500 m2) | YUNUSEMRE | 13000000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasındadır
255 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2013H040250 (Arkeolojik Kazı Çalışmaları Programı) | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI (HASTANE HÖYÜĞÜ) | AKHİSAR | 402982.35 | 402982.35 | 0 | 0 | (1-10)% | Devam Ediyor.
256 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | Yatırım Programı Dışında | SART ANTİK KENTİ KAZISI | SALİHLİ |  |  |  |  | (1-10)0% | Sart Antik Kenti Kazısı, 1951 yılından bu yana ABD’ li Prof. Dr. Nicholas D. Cahhill başkanlığında kendi sponsorlukları ile sürdürülmektedir.
257 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | Yatırım Programı Dışında | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | YUNUSEMRE | 1691582 | 1691581.34 | 0 | 0 | (1-10)% | Devam Ediyor.
258 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | İL GENELİ | 203633 |  | 203633 | 83781.29 |  | Devam Ediyor.
259 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | İL GENELİ | 176022 |  | 176022 | 91366 |  | Devam Ediyor.
260 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ | İL GENELİ | 6996 |  | 6996 | 1479.97 |  | Devam Ediyor.
261 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | İL GENELİ | 19993 |  | 19993 | 0 |  | Devam Ediyor.
262 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 119991 |  | 119991 | 41528 |  | Devam Ediyor.
263 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | İL GENELİ | 8000 |  | 8000 | 3800 |  | Devam Ediyor.
264 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | İL GENELİ | 49996 |  | 49996 | 12980 |  | Devam Ediyor.
265 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | İL GENELİ | 10992 |  | 10992 | 7576.58 |  | Devam Ediyor.
266 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM |  | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | İL GENELİ | 400 |  | 400 | 0 |  | Devam Ediyor.
267 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİNE YAPILACAK OLAN YUNUSEMRE HÜKÜMET KONAĞI BİNASINA AİT MİMARİ STATİK MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI PROJELERİ HAZIRLANMASI | YUNUSEMRE | 151500 | 0 | 151500 | 0 |  | Devam Ediyor
268 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA ŞEHZADELER İLÇESİNE YAPILACAK OLAN ŞEHZADELER HÜKÜMET KONAĞI BİNASINA AİT MİMARİ STATİK MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESLERİ HAZIRLA | ŞEHZADELER | 217600 | 0 | 217600 | 0 |  | Devam Ediyor
269 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA AKHİSAR VE GÖRDES İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇİN ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK ALAN YETİŞKİN SPOR ALETLERİ SATIN ALINMASI VE MONTAJI İŞİ | İL GENELİ | 121900 | 0 | 121900 | 121900 |  | Bitti
270 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA SOMA GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ | SOMA | 327250 | 256437 | 70813 | 70813 |  | Bitti
271 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA SARUHANLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT İŞİ | SARUHANLI | 95200 | 0 | 95200 | 95200 |  | Devam Ediyor
272 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA ŞEHZADELER VE AKHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SUNDURMA YAPILMASI | İL GENELİ | 340336 | 0 | 340336 | 338168.6 |  | Bitti
273 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA AKHİSAR VE SARUHANLI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE PREFABRİK BİNA YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 328250 | 0 | 328250 | 326142 |  | Bitti
274 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA GÖRDES KAYMAKAM LOJMANI YAPIM İŞİ | GÖRDES | 352300 | 0 | 352300 | 115439.34 |  | Devam Ediyor
275 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA KULA KAYMAKAM LOJMANI YAPIM İŞİ | KULA | 352900 | 0 | 352900 | 133157.99 |  | Devam Ediyor
276 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA SARUHANLI HÜKÜMET KONAĞI ASANSÖR YAPIMI İŞİ | SARUHANLI | 140679 | 0 | 140679 | 79674.51 |  | Devam Ediyor
277 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA SALİHLİ TURGUTLU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLERİNDE BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | SALİHLİ | 1820975.63 | 0 | 1820975.63 | 333823.06 |  | Devam Ediyor
278 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DKH |  | MANİSA YUNUSEMRE ŞEHZADELER SARUHANLI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | YUNUSEMRE | 1916891.57 | 0 | 1916891.57 | 603985.01 |  | Devam Ediyor
279 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | KOLDERE (MANİSA) İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | SARUHANLI | 12600885 | 11841738 | 759148.72 | 0 |  | Bitti
280 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | YUNUSEMRE | 73164200.2 | 70384685.92 | 2779514.28 | 952679.15 |  | Bitti
281 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 2018 YILI 2. ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 40 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 1 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | AKHİSAR | 2484458.33 | 2179437.03 | 305021.3 | 0 |  | Bitti
282 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 30430548 | 24651395.37 | 5779152.63 | 3606764.19 |  | Bitti
283 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | 2020 YILI 1. GRUP AKHİSAR HAMİT, GÖRDES KAŞIKÇI, GÖRDES MERKEZ, GÖRDES YAKA, SARIGÖL DİNDARLI, SELENDİ ÇIKRIKÇI, SOMA CENKYERİ MAHALLELERİ İÇME SUYU S | İL GENELİ | 789774 | 0 | 789774 | 0 |  | Devam Ediyor
284 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | ALAŞEHİR (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | ALAŞEHİR | 30747979.03 | 22480883.86 | 8267095.17 | 3643331.18 |  | Devam Ediyor
285 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | KAVAKLIDERE (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | ALAŞEHİR | 4066577.49 | 3134153.75 | 932423.74 | 595239.32 |  | Devam Ediyor
286 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KAVAKLIDERE VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ İLE MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | ALAŞEHİR | 33389833.42 | 0 | 33389833.42 | 5680892.05 |  | Devam Ediyor
287 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ 1 İNCİ ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 38 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 8 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | DEMİRCİ | 2164583.27 | 1467864.14 | 696719.13 | 0 |  | Devam Ediyor
288 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ GÖLMARMARA İLÇE MERKEZİNDE YAĞMUR SUYU VE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ | GÖLMARMARA | 7477710.74 | 6291185.75 | 1186524.99 | 341508.39 |  | Devam Ediyor
289 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ KULA İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ 1 İNCİ ETAP KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | KULA | 26751464.47 | 16835982.33 | 9915482.14 | 319832.75 |  | Devam Ediyor
290 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | SOMA | 1120913.93 | 0 | 1120913.93 | 1066931.02 |  | Devam Ediyor
291 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ ALBAYRAK MAHALLESİNDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ | TURGUTLU | 2056173.6 | 0 | 2056173.6 | 0 |  | Devam Ediyor
292 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA MASKİ GES1 990 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ | YUNUSEMRE | 5345400 | 0 | 5345400 | 0 |  | Devam Ediyor
293 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MANİSA MERKEZ İÇME SUYU GÜRLE İSALE HATTI YAPIM İŞİ | YUNUSEMRE | 34775614.79 | 26673922.35 | 8101692.44 | 5393299.55 |  | Devam Ediyor
294 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | MÜTEVELLİ (MANİSA) İÇME SUYU VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | SARUHANLI | 9230218.49 | 8312579.81 | 917638.68 | 0 |  | Devam Ediyor
295 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | 2020 YILI 1. GRUP ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | İhale Aşamasında
296 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | 2020 YILI 2. GRUP AKHİSAR AKKOCALI, AKHİSAR DURASIL, ALAŞEHİR ÇARIKTEKKE, KIRKAĞAÇ ALİFAKI, SALİHLİ KALE, SARIGÖL ŞEYHDAVUTLAR, SELENDİ TERZİLER MAHAL | İL GENELİ | 1 | 0 | 1 | 0 |  | İhale Aşamasında
| T O P L A M |  |  |  |  | 7307949684.84 | 2184164536.82 | 615206325 | 216472781.81
AÇIKLAMALAR : 2020 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7- Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2018 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2018 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır.
,
593975972.5
[6 empty] | 3453556961.78 | 630506690.17 | 391252447.53 | 97320846.86
[6 empty] | 1981011299.76 | 435867859.2 | 324047994.13 | 90443936.56
[6 empty] | 7025176174.78 | 1989654271.51
[8 empty] | 526943078.53 | 192646424.12
526943078.53
1989654271.51
[6 empty] | 7025176174.78 |  |  | 192646424.12
6049605602.78
11096720
[6 empty] | 47712720 |  | 552000 | 0
[6 empty] | 3212998163.5 | 563633497.28 | 357191768.13 | 93978592.37
[6 empty] | 6950130602.78 | 1980410708.51 | 497141069.53 | 176848582.3
[6 empty] | 3142816916.76 | 539074036.37 | 351730975.13 | 92803626.67
[6 empty] | 1753522494.76 | 386723417.2 | 312116323.13 | 87505198.56
[6 empty] | 580772686.75 | 188093975.2 | 170922170.13 | 45695849.56
[6 empty] | 2390595364.76 | 535169930.2 | 340198472.13 | 91845626.56
[6 empty] | 6230383602.78 | 1975563708.51 | 497141069.53 | 176848582.3
[6 empty] | 3254298152.38 | 586556571.1 | 362569682.53 | 95708751.13
[6 empty] | 1503834437.83 | 277737708.63 | 305370652.77 | 85509842.2
[6 empty] | 1602744993.5 | 342073434.2 | 307572507.13 | 86742149.56
[6 empty] | 6913570961.78 | 1978462690.17 | 495219447.53 | 175653846.86
[6 empty] | 2021188654.76 | 435867859.2 | 327197473.13 | 91595414.56
[6 empty] | 3149185195.76 | 544051495.28 | 355470975.13 | 93136347.37
[6 empty] | 3275910727.78 | 601626053.5 | 369072124.53 | 98515582.3
[6 empty] | 757793627.76 | 271735044.2 | 287117040.13 | 81307542.56
[6 empty] | 6946260961.78 | 1978462690.17 | 495219447.53 | 175653846.86
[6 empty] | 6946260961.78 | 1978462690.17 | 495219447.53 | 175653846.86
[6 empty] | 7026769602.78 | 1989910708.51 | 528280069.53 | 193606224.3
[6 empty] | 3004409788.4 | 1394390834.49 | 139415104 | 81671041.38
[6 empty] | 6950130602.78 | 1980410708.51 | 497141069.53 | 176848582.3
5060169
[6 empty] | 7026769602.78 | 1989910708.51 | 528280069.53 | 193606224.3
[6 empty] | 3014646788.4 | 1399237834.49 | 139415104 | 81671041.38
82764539.2
[6 empty] | 1372542449.83 | 244466066.63
301120646.77
[6 empty] | 6948700066.78 | 1980154271.51 | 495966970.53 | 175896358.7
[6 empty] | 7026769602.78 | 1989910708.51 | 528280069.53 | 193606224.3
[6 empty] | 3014646788.4 | 1399237834.49 | 139415104 | 81671041.38
[6 empty] | 7026769602.78 | 1989910708.51 | 528280069.53 | 193606224.3
509561069.53
[6 empty] | 6240620602.78 | 1980410708.51 | 497141069.53 | 176848582.3
[6 empty] | 3014646788.4 | 1399237834.49 | 139415104 | 81671041.38
[6 empty] | 6521800684.84 | 2174664536.82 | 584067325 | 199715139.81
[6 empty] | 7244230684.84 | 2174664536.82 | 596487325 | 210877947.81
[6 empty] | 3745357496.4 | 1402735702.49 | 147790104 | 81671041.38
[6 empty] | 7256542276.86 | 2149178034.66 | 598785419.18 | 211079482.26
[6 empty] | 7298719465.25 | 2175851957.01 | 614288685.22 | 216472781.81
I. Ocak
(2019 sonu)
III.
Temmuz
IV.
Ekim
DÖNEMLER :
II.
Nisan

## BAŞLANAMAYAN SON HALİ
BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
İLİ : MANİSA
YILI : 2020
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MANİSA- DUMLUPINAR ARASINDA İSTASYON YOLLARININ UZATILARAK SAYDİNGLERİN YAPIM İŞİ | İL GENELİ | 27.06.2018 Tarihinde yapılan ihalesi iptal edildi, Mahkeme kararı bekleniyor.
2 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | AKHİSAR BALIKESİR ARASI 124 KM. YOL YENİLEME İŞİ. | AKHİSAR | Malzemelerinin alımı Gen.Müd. Bakım Dairesi Başkanlığınca koordine edilmektedir.
3 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ALAŞEHİR GAR DAHİLİNDE KM 169+060 DA YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İÇİN ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ. | ALAŞEHİR | İş emri ve ihale yetkisi bekleniyor.
4 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | KARAAĞAÇLI-MENEMEN, BASMANE-MENEMEN, ALİAĞA-ALSANCAK-CUMAOVASI HAT KESİMİNE HAVAİ HAT ADSS FİBER ÇEKİMİ İŞİ | İL GENELİ | Genel Müdürlükten İhale izni bekleniyor.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | MANİSA OSB DE KURULACAK OTOMOTİV TESİSİNE DEMİRYOLU BAĞLANTISI VE FABRİKA SAHASI VE İSTASYON TEŞKİLİ | YUNUSEMRE | Genel Müdürlükten İhale izni bekleniyor.
6 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | MENEMEN - BANDIRMA HATLARINDA İLAVE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI | AKHİSAR | Genel Müdürlükten İhale izni bekleniyor.
7 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | SOMA GAR SAHASINDA 10 VE 11 PLAN NUMARALI YAPILARIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI | SOMA | Yetki Devri İçin Yazı Yazıldı. Yetki Devri Geldi. İhale Dosyası Hazırlandı
8 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüt Projesi | İL GENELİ | Proje Aşamasındadır.
9 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 100 YATAKLI ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARI TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AMATEM) + 15 YATAKLI ÇOCUK VE ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE ARAŞTIR | YUNUSEMRE | Arsa sorunları devam etmektedir.
10 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ + 100 YATAKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ | YUNUSEMRE | Arsa sorunları devam etmektedir.
11 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | AKHİSAR DAĞDERE MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1-2 HEKİMLİK | AKHİSAR | Arsa sorunları devam etmektedir.
12 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | AKHİSAR EFENDİ MAHALLESİ 5 NOLU (8 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | AKHİSAR | Arsa sorunları devam etmektedir.
13 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | AKHİSAR REŞATBEY MAHALLESİ 2 BİRİMLİK 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AKHİSAR | Arsa sorunları devam etmektedir.
14 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+3 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | ALAŞEHİR | Arsa sorunları devam etmektedir.
15 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | DEMİRCİ 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DEMİRCİ | Arsa sorunları devam etmektedir.
16 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | GÖRDES 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | GÖRDES | Arsa sorunları devam etmektedir.
17 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | KIRKAĞAÇ GELENBE 5 HEKİMLİK AİLE SAĞLIGI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | KIRKAĞAÇ | Arsa sorunları devam etmektedir.
18 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | KIRKAĞAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞ. HİZ. İST. | KIRKAĞAÇ | Arsa sorunları devam etmektedir.
19 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | MURADİYE MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | YUNUSEMRE | Arsa sorunları devam etmektedir.
20 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | SALİHLİ DEVLET HASTANESİ ( 400 YATAK KAPASİTELİ ) | SALİHLİ | Arsa sorunları devam etmektedir.
21 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | SALİHLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | SALİHLİ | Arsa sorunları devam etmektedir.
22 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | SARIGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +5 HEKMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | SARIGÖL | Arsa sorunları devam etmektedir.
23 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | SARUHANLI 1 NOLU (7 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | SARUHANLI | Arsa sorunları devam etmektedir.
24 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | SARUHANLI MÜTEVELLİ 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | SARUHANLI | Arsa sorunları devam etmektedir.
25 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | SOMA KURTULUŞ MAHALLESİ 1 NOLU SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | SOMA | Arsa sorunları devam etmektedir.
26 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | ŞEHZADELER 1 NO.LU (10 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ŞEHZADELER | Arsa sorunları devam etmektedir.
27 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | ŞEHZADELER ANAFARTALAR MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | ŞEHZADELER | Arsa sorunları devam etmektedir.
28 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | TURGUTLU 6 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | TURGUTLU | Arsa sorunları devam etmektedir.
29 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | TURGUTLU CUMHURİYET MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | TURGUTLU | Arsa sorunları devam etmektedir.
30 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | TURGUTLU ÇIKRIKÇI 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | TURGUTLU | Arsa sorunları devam etmektedir.
31 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | YUNUSEMRE AKMESCİT MAH. SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | YUNUSEMRE | Arsa sorunları devam etmektedir.
32 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | YUNUSEMRE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANOKULU | YUNUSEMRE | ONAYLI 2020 YILI TEMEL EĞİTİM YAPIM PROGRAMI BAKANLIĞIMIZIN 01.07.2020 TARİH VE 8798192 SAYILI YAZISI EKİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.
33 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | TURUTLU YILDIRIM MAHALLESİ ANOKULU | TURUTLU | ONAYLI 2020 YILI TEMEL EĞİTİM YAPIM PROGRAMI BAKANLIĞIMIZIN 01.07.2020 TARİH VE 8798192 SAYILI YAZISI EKİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.
34 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | SARUHANLI | ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN BAŞLANAMADI.
35 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | ŞEHZADELER | ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN BAŞLANAMADI.
36 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | TURGUTLU ANAOKULU | TURGUTLU | ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN BAŞLANAMADI.
37 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU | AKHİSAR | ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN BAŞLANAMADI.
38 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | ALAŞEHİR CABERBURHAN İLKOKULU | ALAŞEHİR | MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İŞ VE İŞLEMLER TAMAMLANDI. MALİYE HAZİNESİ OLARAK TAPU TESCİLİ ALINDI. PARSEL DÜZENLEMESİ YAPILMASI İÇİN İLÇEYE RESMİ YAZI YAZILDI.
39 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU EK BİNA | TURGUTLU | PROJE ÇİZİM ÇALIŞMALARI HENÜZ BAŞLAMADI.
40 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | KÖPRÜBAŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ | KÖPRÜBAŞI | ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN BAŞLANAMADI.
41 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | SALİHLİ TÜRKBİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPQOR SALONU | SALİHLİ | ARSA ÇEKME MESAFELERİ DÜŞÜRÜLDÜ. ANCAK PROJE MEVCUT ARSAYA SIĞMADIĞINDAN İLÇE PROJENİN YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNDU. PROJENİN ARSAYA SIĞIP-SIĞMADIĞININ İNCELENMESİ İÇİN YİKOB'A YAZILDI.
42 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | SARUHANLI-HALİTPAŞA-(SALİHLİ-GÖLMARMARA) AYR. | SARUHANLI | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
43 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | SOMA-SAVAŞTEPE | SOMA | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. 2020 yılında 1,6 km BY-BSK yapım işi tamamlanmıştır.
44 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | KULA-ALAŞEHİR | KULA | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
45 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | (SINDIRGI-ABİDE) AYR.-SELENDİ | (SINDIRGI | Yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
46 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2.BÖLGE ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPILMAS VE AGREGA İHZARATI | 2.BÖLGE | 2020 yılında Manisa İlinde 149 km Sathi Kaplama çalışması tamamlanması hedeflenmiştir.
47 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | KULA-UŞAK YOLUNDA GEDİZ-1 KÖPRÜSÜ | KULA | Projesi hazırlanacaktır
48 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | (ALAŞEHİR HAVZA - SALİHLİ) BRŞ. N. - SALİHLİ OSB EİH | İL GENELİ | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
49 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | (DERBENT BRŞ. N. - SALİHLİ) BRŞ. N. - DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | SALİHLİ | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
50 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | (MANİSA - BAĞYURDU) BRŞ. N. - DERBENT BRŞ. N. EİH YENİLEME (TTFO) | TURGUTLU | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
51 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | (META NİKEL TM - DEMİRCİ TM) BRŞ. N. - GÖRDES EİH (TTFO) | GÖRDES | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
52 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | AKHİSAR TM YENİLEME (FARKLI SAHADA) | AKHİSAR | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
53 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | ALİAĞA-2 - MANİSA EİH YENİLEME (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
54 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | BALIKESİR 2 - SOMA B EİH (YENİLEME) | SOMA | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
55 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | BALIKESİR SEKA - SOMA EİH YENİLEME (TTFO) | SOMA | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
56 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | GÖRDES - GÖLMARMARA EİH (TTFO) | GÖRDES | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
57 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | GÖRDES TM | GÖRDES | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
58 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | KINIK - KIRKAĞAÇ RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
59 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | SOMA TM TEVSİAT | SOMA | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
60 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | UŞAK OSB BRŞ.N. - KULA BRŞ.N. - ALAŞEHİR DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | İL GENELİ | Genel Müdürlükten İhale edilecektir.
61 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | ALAŞEHİR HAVZA TM - SALİHLİ - DERBENT - BAĞYURDU EİH (TTFO) | İL GENELİ | Tasfiye edilmiştir.
62 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | META TM - DEMİRCİ EİH(TTFO) | DEMİRCİ | Tasfiye edilmiştir.
63 | TEİAŞ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | SOMA B TM TEVSİAT | SOMA | Tasfiye edilmiştir.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME (KATKI PAYLI) | ALAŞEHİR | Dünya Bankası Kredili olarak genel müdürlüğümüzce İhale edilecektir.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME DÜNYA BANKASI DANIŞMANLIK KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | Dünya Bankası Kredili olarak genel müdürlüğümüzce İhale edilecektir.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME KAMULAŞTIRMA PLANI VE ARAZİ EDİNİM PLANI KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | Dünya Bankası Kredili olarak genel müdürlüğümüzce İhale edilecektir.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | ALAŞEHİR-BARAJ EMNİYETİ DANIŞMANLIK KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | Dünya Bankası Kredili olarak genel müdürlüğümüzce İhale edilecektir.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | ALAŞEHİR-BARAJ EMNİYETİ ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ KREDİ KARŞILIĞI | ALAŞEHİR | Dünya Bankası Kredili olarak genel müdürlüğümüzce İhale edilecektir.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA ALAŞEHİR KAVAKLIDERE GÖLETİ RÖLAKASYON YOLU GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ | Alaşehir | Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu inşa edilmiş olup yol standartlarının yükseltilmesi ve yolun daha güvenli hale getirilmesi için gereklidir. Aralık 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA GÜRDÜK GÖLETİ RÖLEKASYON YOLU (AKHİSAR SINDIRGI KARAYOLU) VİYADÜK YAPIMI | AKHİSAR | Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. Aralık 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA İLİ SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAPIM İŞİ | İL GENELİ | Ağustos 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA İLİ TAŞKIN VE SULAMA TESİSLERİ KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ | İL GENELİ | Ağustos 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA SOMA İLÇE MERKEZİ 3.KISIM | Soma | Kasım 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA YUNUSEMRE BOZKÖY DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | YUNUSEMRE | Aralık 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | MANİSA-ALAŞEHİR ŞAHYAR GÖLETİ | ALAŞEHİR | Aralık 2020'de ihale edilmesi planlanmaktadır.
76 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Soma Bedesten (Balıkhane) Restorayonu | Soma | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
77 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Yunusemre Üçpınar 1096 Parseldeki Eski Eser Yapı Restorayonu | Yunusemre | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
78 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Salihli Osman Bey (Karaman-Yeni) Camii Proje Temin işi | Salihli | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
79 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Kula Soğukkuyu Camii Proje Temin işi | Kula | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
80 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Soma Emir Hıdırbey Camii Proje Temin işi | Soma | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
81 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Turgutlu Piyale (Pazar) Camii Proje Temin işi | Turgutlu | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
82 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Şehzadeler Hatuniye Restorasyonu | Şehzadeler | Ödeneği henüz gelmemiş olup, geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
83 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Eğitim-Kültür | Manisa Kırkağaç Satılar Mescidi ve Çeşmesi Restorasyonu | Kırkağaç | Projeleri onaylanmadığından, henüz keşfi hazırlanmamış ve ödeneği gelmemiştir. Geldiği takdirde İhalesinin yapılması planlanmaktadır.

## YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2020)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2020 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 296 | 7307949685 | 2184164536 | 615206324 | 216472782 | 35.187
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 76639000 | 9500000 | 31139000 | 16757642 | 53.8156 | EĞİTİM
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 23 | 2575605000 | 1154625000 | 102522000 | 76888000 | 74.9966 | ULAŞTIRMA
3 | Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü | 1 | 207589000 | 193331000 | 1445000 | 1445000 | 100
4 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 18 | 962163496 | 54779702 | 43823104 | 3338041 | 7.6171 | ULAŞTIRMA
5 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 1630280029 | 261807836 | 52186774 | 10191025 | 19.528 | TARIM
6 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 14 | 202608651 | 85268119 | 117340528 | 35958752 | 30.6448 | DKH
7 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 3 | 20212000 |  | 20212000 | 6368360 | 31.5078 | MADENCİLİK
8 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 20 | 232690000 | 50494000 | 41786000 | 6871770 | 16.4451 | ENERJİ
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 21733074 | 8992563 | 12000510 | 1405608 | 11.7129 | EĞİTİM-KÜLTÜR
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 17243000 |  | 17243000 | 6072169 | 35.2153 | TARIM
11 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 4 | 675000 |  | 675000 | 63800 | 9.4519 | TURİZM
12 | Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 18 | 276596336 | 194253828 | 82342509 | 21600478 | 26.2325
13 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 11415000 |  | 11415000 | 277178 | 2.4282 | MADENCİLİK
14 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 709510000 |  |  |  |  | DKH
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 31 | 201232022 | 83853688 | 66948598 | 24246902 | 36.2172 | EĞİTİM
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | 25 | 50006589 | 44753724 | 390062 | 390062 | 100 | SAĞLIK
17 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 8 | 48093574 | 11096720 | 802000 |  | 0 | DKH
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 14 | 1009793 |  | 1009793 | 842245 | 83.4077 | TARIM
19 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 2 | 14800600 | 8485282 |  |  |  | EĞİTİM-KÜLTÜR
20 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 41085716 | 22666637 | 5420078 | 1294934 | 23.8914 | TURİZM
21 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 596023 |  | 596023 | 242512 | 40.6884 | TARIM
22 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 12 | 6165782 | 256437 | 5909345 | 2218304 | 37.5389 | DKH

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2020 YILI II. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 296 | 7307949684.84 | 2184164535.82 | 615206324.3 | 216472781.81
İL GENELİ | 70 | 2563602997.1 | 1219143441.55 | 226674697.73 | 104955639.74
AHMETLİ | 4 | 103587221.93 | 12810503.57 | 2176341.36 | 1541540.36
AKHİSAR | 19 | 476832924.77 | 51806286.14 | 38161999.63 | 5298722.99
ALAŞEHİR | 23 | 651695752.92 | 86950423.59 | 84070834.33 | 14063566.55
DEMİRCİ | 15 | 234202780.64 | 67316760.96 | 29093065.68 | 14072131.71
GÖLMARMARA | 6 | 29312310.27 | 23917688.8 | 1895618.97 | 355308.39
GÖRDES | 15 | 486738133 | 110802185.77 | 27085565 | 2808237.6
KIRKAĞAÇ | 14 | 109951138.47 | 19831480.89 | 7998015.57 | 1253366.94
KÖPRÜBAŞI | 2 | 20400000 | 78744 | 10001 | 0
KULA | 12 | 161869161.47 | 75924690.33 | 12091093.14 | 2092943.74
SALİHLİ | 11 | 39876045.35 | 16349328.98 | 10902714.37 | 3619888.36
SARIGÖL | 4 | 2113102 | 212120 | 1900979 | 714273.72
SARUHANLI | 8 | 28111084.89 | 20227498.21 | 2373386.4 | 571468.87
SELENDİ | 2 | 20542708 | 0 | 2130000 | 0
SOMA | 22 | 159908576.58 | 31766832.14 | 28929615 | 5647777.56
ŞEHZADELER | 21 | 144164793.4 | 50998972.66 | 33151902.74 | 6384214.04
TURGUTLU | 15 | 48717810.7 | 9168997.01 | 11584747.6 | 551613.84
YUNUSEMRE | 33 | 2026323143.35 | 386858581.22 | 94975746.78 | 52542087.4

## SEKTÖELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2020 YILI II. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2020 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 296 | 7307949685.03 | 2184164535.51 | 615206324.44 | 216472781.81 | 35.187
1 | ULAŞTIRMA | 42 | 3745357496.4 | 1402735702.49 | 147790104 | 81671041.38 | 55.2615
2 | TARIM | 78 | 1649128845 | 261807836 | 71035590 | 17347950.84 | 24.4215
3 | EĞİTİM | 37 | 264951018.72 | 93353687.69 | 85667597.61 | 29841736.24 | 34.8343
4 | DKH | 58 | 1243549346 | 290875103 | 206969382.47 | 59791333.11 | 28.889
5 | ENERJİ | 20 | 232690000 | 50494000 | 41786000 | 6871769.6 | 16.4451
6 | SAĞLIK | 26 | 62926588.93 | 44753723.57 | 12810062.36 | 11552870.36 | 90.1859
7 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 26 | 75524825.63 | 38049919.07 | 17420588 | 2700542.28 | 15.502
8 | MADENCİLİK | 5 | 31627000 | 0 | 31627000 | 6645538 | 21.0122
9 | KÜLTÜR TURİZM | 4 | 2194564.35 | 2094563.69 | 100000 | 50000 | 50

## PROJE BAZINDA DEĞER.
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2020)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 296 | 161 | 30 | 22 | 83
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 7 | 7
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 23 | 17 |  | 2 | 4
3 | Karayolları Kamu Özel Sek. Ort.Bölge Müdürlüğü | 1 | 1
4 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 18 | 10 |  | 2 | 6
5 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 48 | 33 | 2 |  | 13
6 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 14 | 6 | 3 | 5
7 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 3 | 1 | 2
8 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 20 | 3 | 1 |  | 16
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 7 | 5 | 1 | 8
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | 6 |  |  | 1
11 | Tarım ve Orman Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 4 | 4
12 | Manisa Su ve Kan. İdaresi Genel Müdürlüğü | 18 | 11 | 5 |  | 2
13 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 2 | 2
14 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 |  |  |  | 3
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 31 | 15 | 4 | 10 | 2
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | 25 | 1 | 1 |  | 23
17 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 8 |  | 1 | 2 | 5
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 14 | 14
19 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 2 | 2
20 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 6 | 6
21 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 9 | 9
22 | YİKOB- Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı | 12 | 6 | 6

## BELEDİYELER PROJE BAZINDA DEĞER
BELEDİYELER PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2020)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 23 | 19 | 4
1 | Manisa Büyükşehir Belediyesi | 7 | 4 | 3
2 | Soma Belediye Başkanlığı | 2 | 2
3 | Kırkağaç Belediye Başkanlığı | 4 | 4
4 | Turgutlu Belediye Başkanlığı | 1 | 1
5 | Yunusemre Belediye Başkanlığı | 6 | 5 | 1
6 | Şehzadeler Belediye Başkanlığı | 3 | 3
7
8
9
10
11

## BELEDİYELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
YEREL YÖNETİME GÖRE DEĞERLENDİRME (TEMMUZ-2020)
|  | PROJE SAYISI | PROJE | ÖNCEKİ YILLAR | 2020 YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA | DÖNEM NAKDİ
SIRA | KURULUŞ |  | BEDELLERİ | HARCAMALAR |  | KADAR YAPILAN | GERÇEKLEŞME
NO |  |  | TOPLAMI | TOPLAMI |  | HARCAMA | ORANI
| TOPLAM | 23 | 863424197 | 163870907 | 217319078 | 94400809 | 43.4388
1 | Manisa Büyükşehir Belediyesi | 7 | 428072873 | 161666538 | 209122223 | 90298138 | 43.1796 | EĞİTİM
2 | Soma Belediye Başkanlığı | 2 | 2718200 |  | 2718200 | 2718200 | 100 | ULAŞTIRMA
3 | Kırkağaç Belediye Başkanlığı | 4 | 2725540 | 410477 | 2315062 | 1340893 | 57.9204 | ULAŞTIRMA
4 | Turgutlu Belediye Başkanlığı | 1 | 247092 |  | 247092 | 43578 | 17.6363 | DKH
5 | Yunusemre Belediye Başkanlığı | 6 | 427237051 | 1793892 | 493060 |  | 0 | MADENCİLİK
6 | Şehzadeler Belediye Başkanlığı | 3 | 2423441 |  | 2423441 |  |  | ENERJİ
7 | [7 empty] | EĞİTİM-KÜLTÜR
8 | [7 empty] | TARIM
9 | [7 empty] | TURİZM
10 | [7 empty] | MADENCİLİK
11 | [7 empty] | DKH
12 | [7 empty] | EĞİTİM

## BELEDİYE PROJ.İZLEME RAP.
EK-8
|  |  |  | BELEDİYE PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  |  | TARİHİ : 16/07/2020
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa İli Demirci İlçesi 228 Ada 3 Parselde Bulunan Küpeler Camii Restorasyonu Yapım İşi | Demirci | 590248.4 | 375233.23 | 176228.19 | 176228.19 | 100% | Bitti
2 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | Yunusemre | 237131010.42 | 53845672.23 | 141205383.05 | 55171260.36 | 45.97% | Devam Ediyor
3 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Kula İlçesi Emre Mahallesi Tabduk Emre Ve Yunus Emre Türbeleri Çevre Ve Mesire Alanı Düzenlemesi İşi | Kula | 7403473.06 | 6755602.61 | 647870.45 | 0 | 91.25% | Devam Ediyor
4 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Akhisar İlçesi Katı Atık Transfer İstasyonu Yapım İşi | Akhisar | 1413500 | 1083468.62 | 330031.38 | 314300.24 | 100% | Bitti
5 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Manisa İli Sarıgöl İlçesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi | Sarıgöl | 1061500 | 710989.28 | 350510.72 | 320264.65 | 100% | Bitti
6 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 2017 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması İşi | İL GENELİ | 170575537.06 | 98895572.1 | 61412199.3 | 31371964.15 | 76.37% | Devam Ediyor
7 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Hizmet Sahasında Bulunan Belirli Yollarda Üst Yapı Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 9897603.94 | 0 | 5000000 | 2944120 | 29% | Devam Ediyor
8 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | AKGEDİK TOPLU KONUT PROJESİ 1. ETAP | Yunusemre | 130869000 | 0 | 0 |  |  | Devam Ediyor
9 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | YUNUSEMRE MEYDAN CAMİ MERMER KAPLAMA YAPIM İŞİ | Yunusemre | 754000 | 260940 | 493060 |  |  | Bitti
10 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 5500 KONUTLUK AKGEDİK TOPLU KONUT PROJESİ 2. ETAP 1. KISIM | Yunusemre | 136800000 | 0 | 0 |  |  | Devam Ediyor
11 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 5500 KONUTLUK AKGEDİK TOPLU KONUT PROJESİ 2. ETAP 2. KISIM | Yunusemre | 148790000 | 0 | 0 |  |  | Devam Ediyor
12 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ | Yunusemre | 3301050 | 1532952 | 0 |  |  | Devam Ediyor
13 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ULAŞTIRMA |  | YOL VE YAYA KALDIRIMI YAPIMI | Yunusemre | 6723000.64 | 0 | 0 |  |  | Devam Ediyor
14 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Hazır Beton Alımı | Soma | 771000 |  | 771000 | 771000 |  | devam ediyor
15 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Yol Tretuvar ve Muhtelif İşler Yapım İşi | Soma | 1947200 |  | 1947200 | 1947200 |  | devam ediyor
16 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | 6 ADET ÇOK AMAÇLI SALON YAPIM İŞİ | KIRKAĞAÇ | 1120000 | 0 | 1120000 | 433128 |  | devam ediyor
17 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | ALİFAKI MAHALLESİ HALISAHA YAPIM İŞİ | KIRKAĞAÇ | 1 | 0 | 0 | 0 |  | devam ediyor
18 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | KURŞUNCU HANI RESTORASYON PROJESİ | KIRKAĞAÇ | 766539.15 | 410477.19 | 356061.96 | 356061.96 |  | devam ediyor
19 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | PAZAR YERİ ÇELİK ÇATI YAPIM İŞİ | KIRKAĞAÇ | 839000 | 0 | 839000 | 551702.91 |  | devam ediyor
20 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | Şehiriçi muhtelif yollara beton parke yapım işi | Turgutlu | 247092 |  | 247092 | 43579 | 12 | devam ediyor
21 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | MANİSA KARAOĞLANLI MAHALLESİ KAHVEHANE YAPISI RESTORASYONU 6 PAFTA 2654 PARSEL UYGULAMA İŞİ | ŞEHZADELER | 426880.67 |  | 426880.67 |  |  | devam ediyor
22 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | SANCAKLI İĞDECİK MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SALON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | ŞEHZADELER | 1513940 |  | 1513940 |  |  | devam ediyor
23 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DKH |  | ŞEHZADELER BELEDİYESİ YİĞİTBAŞ VELİ TÜRBESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE WC YAPIM İŞİ | ŞEHZADELER | 482620 |  | 482620 |  |  | devam ediyor
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | 863424196.34 | 163870907.26 | 217319077.72 | 94400809.46