## İLLER YATIRIM İZLEME RAPORU
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | PROJE ADI | PROJE SEKTÖRÜ | PROJE DURUMU | TOPLAM YIL ÖDENEĞİ | TOPLAM PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMASI | YIL HARCAMA TUTARI
1 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOLDERE (MANİSA) İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 759148.72 | 12600886.17 | 11841737.45 | 0
2 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | D.K.H. | Bitti | 2779514.28 | 73164200.2 | 70384685.92 | 952679.15
3 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 2018 YILI 2. ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 40 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 1 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 305021.3 | 2484458.33 | 2179437.03 | 0
4 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 5779152.63 | 30430548 | 24651395.37 | 3606764.19
5 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 1120913.93 | 1120913.93 | 0 | 1066931.02
6 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ CENKYERİ MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİLİ İSALE HATTI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 580714.58 | 580714.58 | 0 | 554139.5
7 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI 1. GRUP AKHİSAR HAMİT, GÖRDES KAŞIKÇI, GÖRDES MERKEZ, GÖRDES YAKA, SARIGÖL DİNDARLI, SELENDİ ÇIKRIKÇI, SOMA CENKYERİ MAHALLELERİ İÇME SUYU S | D.K.H. | Devam Ediyor | 907066 | 907066 | 0 | 813821.84
8 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI 1. GRUP ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 589408.82 | 589408.82 | 0 | 485784
9 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI 2. GRUP AKHİSAR AKKOCALI, AKHİSAR DURASIL, ALAŞEHİR ÇARIKTEKKE, KIRKAĞAÇ ALİFAKI, SALİHLİ KALE, SARIGÖL ŞEYHDAVUTLAR, SELENDİ TERZİLER MAHAL | D.K.H. | Devam Ediyor | 611712 | 764640 | 0 | 0
10 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI 2. GRUP ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM İŞİ BEDELİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 323320 | 323320 | 0 | 0
11 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI İÇMESUYU SONDAJ KUYULARINDA POMPA SÖKÜLMESİ TAKILMASI DENEME POMPASI ATILMASI VE İNKİŞAF İŞLEMİ YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 709770 | 709770 | 0 | 313934.4
12 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 8267095.17 | 30747979.03 | 22480883.86 | 6590758.83
13 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAVAKLIDERE (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 932423.74 | 4066577.49 | 3134153.75 | 898752.12
14 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KLOR DOZAJ POMPASI VE YEDEK MALZEME ALIMI | D.K.H. | Devam Ediyor | 2583020 | 2583020 | 0 | 640740
15 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KAVAKLIDERE VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ İLE MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 33389833.42 | 33389833.42 | 0 | 14777231
16 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ 1 İNCİ ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 38 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 8 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 696719.13 | 2164583.27 | 1467864.14 | 0
17 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ GÖLMARMARA İLÇE MERKEZİNDE YAĞMUR SUYU VE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 1184156.27 | 7477710.74 | 6293554.47 | 859903.76
18 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ KULA İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ 1 İNCİ ETAP KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 9915482.14 | 26751464.47 | 16835982.33 | 3545572.13
19 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 2991300 | 2991300 | 0 | 1251156.12
20 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ ALBAYRAK MAHALLESİNDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 2056173.6 | 2056173.6 | 0 | 608880.41
21 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MASKİ GES1 990 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 5345400 | 5345400 | 0 | 2868298.7
22 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MERKEZ İÇME SUYU GÜRLE İSALE HATTI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 10326077.65 | 37000000 | 26673922.35 | 9021848.87
23 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTEVELLİ (MANİSA) İÇME SUYU VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 917638.68 | 9230218.49 | 8312579.81 | 0
24 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ MAL ALIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 3524660 | 3524660 | 0 | 2548955.2
25 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER İLÇESİ YENİHARMANDALI MAHALLESİ MEVCUT İÇMESUYU ARITMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE REVİZYONU İLE TURGUTLU İLÇESİ GÜNEY MAHALLESİ İÇMESUYU PAKET | D.K.H. | Devam Ediyor | 359900 | 359900 | 0 | 0
26 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 1719000 | 1719000 | 0 | 1719000
27 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | Eğitim | Devam Ediyor | 200000 | 200000 | 0 | 62422
28 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | Eğitim | Devam Ediyor | 9000000 | 50000000 | 9500000 | 5210306.24
29 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KAMPÜS ALTYAPISI | Eğitim | Devam Ediyor | 2000000 | 6000000 | 0 | 173888
30 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Eğitim | Devam Ediyor | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000
31 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | YAYIN ALIMI | Eğitim | Devam Ediyor | 1300000 | 1300000 | 0 | 980199.33
32 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Sağlık | Devam Ediyor | 12420000 | 12920000 | 0 | 11761608.86
33 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 10-KULA-EŞME | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 0 | 10237000 | 4847000 | 0
34 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 13-GÖRDES-DEMİRCİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 1000000 | 68508000 | 3000 | 0
35 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 16-AKHİSAR-GÖRDES-KÖPRÜBAŞI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 2000000 | 112270000 | 7495000 | 0
36 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 17-AKHİSAR-SINDIRGI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 0 | 96357000 | 3036000 | 0
37 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 18-DEMİRCİ-YARBASAN-SELENDİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 50738000 | 126869000 | 54169000 | 50738000
38 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1-SABUNCUBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 12675000 | 369141000 | 206672000 | 12675000
39 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21- 2.BÖLGE RUTİN YOL BAKIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZ MÜCADELESİ YAPILMASI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 6044000 | 54335000 | 0 | 6021000
40 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 23-MUHTELİF KÖPRÜ ONARIMI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 974000 | 7242000 | 6268000 | 974000
41 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 24-BAKIM, TRAFİK, KAMULAŞTIRMA VE DİĞER | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 24570000 | 24570000 | 0 | 24570000
42 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3-KULA-SALİHLİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 1701000 | 152196000 | 102539000 | 0
43 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4-SALİHLİ-ALAŞEHİR-BULDAN-(AYDIN-DENİZLİ)AYR. | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 2769000 | 188242000 | 30159000 | 2769000
44 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5-MANİSA- (İZMİR-TURGUTLU) AYR. | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 10000 | 117020000 | 39362000 | 0
45 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6-(SINDIRGI-SİMAV)AYR.-DEMİRCİ-SALİHLİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 60000 | 130228000 | 101261000 | 0
46 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 7-SALİHLİ-GÖLMARMARA-AKHİSAR | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 4649000 | 193256000 | 136858000 | 0
47 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 8-BERGAMA-SOMA-AKHİSAR | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 12500000 | 237791000 | 128787000 | 12500000
48 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 9-AKHİSAR ÇEVRE YOLU | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 12266000 | 67368000 | 24574000 | 12266000
49 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 19-KIRKAĞAÇ-GELENBE | Ulaştırma Haberleşme | İhale Aşamasında | 2000000 | 22390000 | 90000 | 0
50 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2-BORNOVA-TURGUTLU-SALİHLİ (TURGUTLU-SALİHLİ) | Ulaştırma Haberleşme | İhale Aşamasında | 1000 | 308459000 | 308455000 | 0
51 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 11-SARUHANLI-HALİTPAŞA-(SALİHLİ-GÖLMARMARA) AYR. | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 10379000 | 25000 | 0
52 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 12-SOMA-SAVAŞTEPE | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 12055000 | 18000 | 0
53 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 14-KULA-ALAŞEHİR | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 89757000 | 3000 | 0
54 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 15-(SINDIRGI-ABİDE) AYR.-SELENDİ | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 159626000 | 4000 | 0
55 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 20- 2.BÖLGE ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPILMAS VE AGREGA İHZARATI | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 6044000 | 39879000 | 0 | 0
56 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 22- KULA-UŞAK YOLUNDA GEDİZ-1 KÖPRÜSÜ | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 2000 | 2000000 | 0 | 0
57 | KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 2464000 | 209089000 | 193331000 | 2464000
58 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | HİLAL-BANDIRMA HATTI KM 70+355 BULUNAN NİF KÖPRÜSÜNÜN DOĞRU GÜZERGAHI | Ulaştırma Haberleşme | Bitti | 2367656 | 9801951 | 7393644 | 2047320.57
59 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | HİLAL-BANDIRMA HATTI KM 73+315DE BULUNAN GEDİZ KÖPRÜSÜNÜN | Ulaştırma Haberleşme | Bitti | 2080000 | 9755838.4 | 7675838.4 | 612222.55
60 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İSTASYON BİNASI VE MÜŞTEMİLATININ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI | Ulaştırma Haberleşme | Bitti | 790000 | 5685000 | 3484986 | 0
61 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-BANDIRMA HATTI KM:138+786, 170+120, 202+400 VE 221+230&#39;DA 4 ADET MENFEZ YAPILMASI. | Ulaştırma Haberleşme | Bitti | 887864 | 1200000 | 0 | 447604.54
62 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BANDIRMA – BALIKESİR – MANİSA- MENEMEN(HARİÇ) HATTI SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 3181026 | 36061280 | 30828655.01 | 245255.38
63 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE - AFYON HATTI KM 171+165 BULUNAN HEMZEMİN GEÇİT | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 1872840 | 9135330 | 4760 | 1725249.48
64 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE - AFYON HATTI KM 92+720 DE YAYA ALT GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ. | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 720000 | 1800000 | 0 | 4132
65 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE - AFYON HATTI KM 93+372 DE BULUNAN HEMZEMİN GEÇİT | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 2000000 | 9006280 | 4977458.91 | 1750021.11
66 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | HİLAL-BANDIRMA HATTI KM 70+355 BULUNAN NİF KÖPRÜSÜNÜN KM 73+315 DE BULUNAN | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 1361395 | 1762873.17 | 401478.17 | 958000.11
67 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MENEMEN-MANİSA ARASININ 2 VE 3 HATLI HALE GETİRİLMESİ VE MEVCUT HATTIN REHABİLİTASYONU YAPIM İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 30000000 | 183000000 | 152992274.59 | 0
68 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YENİ AKHİSAR GAR BİNASI VE MÜŞTEMİLATI YAPIM İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 1300000 | 12045708 | 5000 | 848254.44
69 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE-AFYON HATTI KM:178+250 - KM:179+050 ARASINA DRENAJ KANALI YAPILMASI İŞİ. | Ulaştırma Haberleşme | İhale Aşamasında | 271000 | 271000 | 0 | 5168
70 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA GAR SAHASINDA 10 VE 11 PLAN NUMARALI YAPILARIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI | Ulaştırma Haberleşme | İhale Aşamasında | 1285000 | 2980000 | 0 | 5968
71 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MANİSA- DUMLUPINAR ARASINDA İSTASYON YOLLARININ UZATILARAK SAYDİNGLERİN YAPIM İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 60000000 | 7882 | 0
72 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR BALIKESİR ARASI 124 KM. YOL YENİLEME İŞİ. | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000 | 145454595 | 0 | 0
73 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR GAR DAHİLİNDE KM 169+060 DA YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İÇİN ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ. | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 91000 | 91000 | 0 | 0
74 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KARAAĞAÇLI-MENEMEN, BASMANE-MENEMEN, ALİAĞA-ALSANCAK-CUMAOVASI HAT KESİMİNE HAVAİ HAT ADSS FİBER ÇEKİMİ İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 547500 | 3650000 | 0 | 0
75 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA OSB&#39;DE KURULACAK OTOMOTİV TESİSİNE DEMİRYOLU BAĞLANTISI VE FABRİKA SAHASI VE İSTASYON TEŞKİLİ | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 650000000 | 0 | 0
76 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MENEMEN - BANDIRMA HATLARINDA İLAVE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI | Ulaştırma Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 400000 | 3600000 | 0 | 0
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES SOL SAHİL SULAMASI | Tarım | Bitti | 495700 | 70473094 | 68911413 | 250212
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ KILAVUZLAR GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Bitti | 664602 | 19746734 | 18841132 | 664520
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA KONURCA GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Bitti | 500000 | 13168542 | 11893645 | 500000
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME KAMULAŞTIRMA PLANI VE ARAZİ EDİNİM PLANI KREDİ KARŞILIĞI | Tarım | Devam Ediyor | 200000 | 1498364 | 0 | 0
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES BARAJI SAĞ SAHİL ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2. KISIM | Tarım | Devam Ediyor | 5500000 | 37591065 | 0 | 0
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES SAĞ SAHİL SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 6999842 | 251796814 | 41712599 | 6999842
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KELEBEK BARAJI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 3601478 | 14751856 | 11141737 | 2066565
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA AKHİSAR ÇAMÖNÜ GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1000002 | 26232733 | 14628960 | 0
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ALAŞEHİR KEMALİYE GÖLETİGÖL ALANINDA MEMBRAN ÜZERİ KORUYUCU BETON KAPLAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2000000 | 11425512 | 0 | 0
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ALAŞEHİR ÖRENCİK GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 3250000 | 12040604 | 3186540 | 0
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA DEMİRCİ HÜDÜK GÖLETİ İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1 | 20000000 | 0 | 0
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES ÇİÇEKLİ SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 5000000 | 14734823 | 3618358 | 3936526
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES KOBAKLAR GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 1000000 | 17355757 | 0 | 0
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KIRKAĞAÇ AT VE TİGH (OTOYOL) İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1379669 | 35529257 | 14197267 | 0
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SELENDİ AYANLAR SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 2130000 | 20542707 | 0 | 0
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SPİL DAĞI ATALAN REKREASYON GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 4724500 | 0 | 0
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-AKHİSAR GÜRDÜK GÖLETİ İKMALİ VE KARAYOLU RÖLEKASYONU | Tarım | Devam Ediyor | 900000 | 67205125 | 12730910 | 899981
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ALAŞEHİR HORZUM ALAYAKA GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2270000 | 27847799 | 12860461 | 1270000
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ALAŞEHİR TOYGARLI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1300000 | 21516500 | 18545011 | 0
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ ALAAĞAÇ GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 0 | 25000000 | 0 | 0
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ BOYACIK GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 20139761 | 0 | 0
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ DURHASAN GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 350000 | 14981437 | 13956659 | 348125
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ GÜVELİ GÖLETİ İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1000002 | 13435146 | 0 | 0
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ KUZUKÖY GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 1541000 | 14950286 | 5143342 | 768520
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ SAYIK GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1000000 | 19035743 | 5457665 | 199995
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-GÖRDES KARAYAĞCI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1500000 | 12967268 | 10205797 | 408990
103 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KIRKAĞAÇ ÇOBANLAR GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 29410974 | 0 | 0
104 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1 | 15000000 | 0 | 0
105 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA EMRE GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 15242323 | 2557243 | 0
106 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA SARAÇLAR GÖLETİ ALANINDA MEMBRAN ÜZERİ KORUYUCU BETON KAPLANMASI | Tarım | Devam Ediyor | 4100000 | 18717524 | 4757385 | 2258405
107 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-MERKEZ SARMA GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 3650000 | 54439099 | 31557128 | 3647635
108 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA YAĞCILI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ TAMAMLAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1 | 10000000 | 0 | 0
109 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER BELENYENİCE GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 17466070 | 8489293 | 0
110 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-TURGUTLU OSMANCIK KÖYÜ SARNIÇ DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | Tarım | Devam Ediyor | 500002 | 3743653 | 0 | 0
111 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-YUNUSEMRE BEYDEĞİRMENİ GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1500000 | 29459460 | 13295016 | 1500000
112 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-YUNUSEMRE BEYDERE GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1300002 | 16664520 | 848181 | 0
113 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME (KATKI PAYLI) | Tarım | İhale Aşamasında | 10200000 | 201944543 | 0 | 0
114 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KELEBEK SULAMASI | Tarım | İhale Aşamasında | 1 | 75000000 | 0 | 0
115 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME DÜNYA BANKASI DANIŞMANLIK KREDİ KARŞILIĞI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1200000 | 3000000 | 0 | 0
116 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR-BARAJ EMNİYETİ DANIŞMANLIK KREDİ KARŞILIĞI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 350000 | 1000000 | 0 | 0
117 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR-BARAJ EMNİYETİ ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ KREDİ KARŞILIĞI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 50000 | 400000 | 0 | 0
118 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ALAŞEHİR KAVAKLIDERE GÖLETİ RÖLAKASYON YOLU GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 6000000 | 0 | 0
119 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÜRDÜK GÖLETİ RÖLEKASYON YOLU (AKHİSAR SINDIRGI KARAYOLU) VİYADÜK YAPIMI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 30000000 | 0 | 0
120 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAPIM İŞİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 0 | 10000000 | 0 | 0
121 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ TAŞKIN VE SULAMA TESİSLERİ KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 0 | 10000000 | 0 | 0
122 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SOMA İLÇE MERKEZİ 3.KISIM | Tarım | Projeye Başlanmadı | 0 | 25000000 | 0 | 0
123 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YUNUSEMRE BOZKÖY DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 1400000 | 0 | 0
124 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ALAŞEHİR ŞAHYAR GÖLETİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 45000000 | 0 | 0
125 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 843949 | 1516300 | 672351 | 304459
126 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DİVLİT CADDESİ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 50709 | 1005408 | 954699 | 42600
127 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KAVAKLIDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ | D.K.H. | Bitti | 980875 | 4115028 | 3134153 | 898752
128 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 926579 | 1138700 | 212121 | 711024
129 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2017 YILINDA MANİSA B.ŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SAHASI İÇİNDE BULUNAN YOLLARDA ASTARLI ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA, BETON YOL VE BSK YAPILMASI İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 86962547 | 120865778 | 33903231 | 35938865
130 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR MERKEZ MAHALLELERDE YOL VE TRETUVAR YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 985934 | 1352280 | 366346 | 237888
131 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR ATIKSU ARITMA İŞİ VE 12 AY İŞLETİLMESİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 15313925 | 34475588 | 19161663 | 4351115
132 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES BELEDİYESİ MİLLET BAHÇESİ ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 1120598 | 1120598 | 0 | 457059
133 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÜRLE İÇMESUYU İSALE HATTI | D.K.H. | Devam Ediyor | 12515456 | 39379011 | 26863555 | 9073181
134 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE BELEDİYESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOL VE YAYA KALDIRIM YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 6723640 | 6723640 | 0 | 1245823
135 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ İÇMESUYU, KANALİZASYON ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
136 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖLMARMARA BELEDİYE HİZMET BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 0.1 | 0 | 0
137 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İLYASLAR KANALİZASYON ARITMA TESİSİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 0.01 | 0 | 0
138 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KULA ALTYAPI ÜSTYAPI DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 0.1 | 0 | 0
139 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL KANALİZASYON ARITMA İNŞAATI | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
140 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SELENDİ İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
141 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU FARKLI SEVİYESİ ERGENEKON KAVŞAĞI YAPIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
142 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADEN ÖN ETÜTLERİ | Madencilik | Bitti | 12434000 | 12434000 | 0 | 187000
143 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MENDERS MASİFİNİN KUZEY VE DOĞU BÖLÜMLERİNİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ | Madencilik | Bitti | 550000 | 550000 | 0 | 47227
144 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SANKO ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.ADINA MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ KAYNAK KORUMA ALANI ETÜDÜ | Madencilik | Bitti | 109558.9 | 109558.9 | 0 | 0
145 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BATI ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ | Madencilik | Devam Ediyor | 18291000 | 18291000 | 0 | 8324894
146 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA BELEDİYESİ ADINA ŞEHİTLİOĞLU SAHASINDA SONDAJ LOKASYONU BELİRLEMEYE YÖNELİK JEOTERMAL ETÜT | Madencilik | Devam Ediyor | 65900 | 65900 | 0 | 15000
147 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAC RES TM TEVSİAT | Enerji | Bitti | 700000 | 1000000 | 300000 | 45059.26
148 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (ALAŞEHİR HAVZA - SALİHLİ) BRŞ. N. - SALİHLİ OSB EİH | Enerji | Devam Ediyor | 4000000 | 5000000 | 1000000 | 0
149 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR HAVZA TM - SALİHLİ - DERBENT - BAĞYURDU EİH (TTFO)(TAMAMLAMA) | Enerji | Devam Ediyor | 2500000 | 22000000 | 19500000 | 0
150 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BAĞYURDU - KEMALPAŞA 380 GIS EİH (TTFO) | Enerji | Devam Ediyor | 2000000 | 14000000 | 50000 | 71497.8
151 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ TM YENİLEME (AYNI SAHADA) | Enerji | Devam Ediyor | 4000000 | 14000000 | 2000 | 4000000
152 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | META TM - DEMİRCİ EİH(TTFO) | Enerji | Devam Ediyor | 11250000 | 37000000 | 12000000 | 0
153 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ OSB TM | Enerji | Devam Ediyor | 8000000 | 18000000 | 2000 | 8000000
154 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (DERBENT BRŞ. N. - SALİHLİ) BRŞ. N. - DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 200000 | 300000 | 4000 | 0
155 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (MANİSA - BAĞYURDU) BRŞ. N. - DERBENT BRŞ. N. EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 140000 | 230000 | 4000 | 0
156 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (META NİKEL TM - DEMİRCİ TM) BRŞ. N. - GÖRDES EİH (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 2000 | 9800000 | 20000 | 0
157 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR TM YENİLEME (FARKLI SAHADA) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 3000000 | 21000000 | 2000 | 0
158 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALİAĞA-2 - MANİSA EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 2000 | 17800000 | 50000 | 0
159 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR 2 - SOMA B EİH (YENİLEME) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 250000 | 360000 | 4000 | 0
160 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR SEKA - SOMA EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 150000 | 300000 | 20000 | 0
161 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES - GÖLMARMARA EİH (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 1190000 | 17000000 | 0 | 0
162 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES TM | Enerji | Projeye Başlanmadı | 2000000 | 18000000 | 2000 | 0
163 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KINIK - KIRKAĞAÇ RES EİH (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 2000 | 12500000 | 30000 | 0
164 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA TM TEVSİAT | Enerji | Projeye Başlanmadı | 700000 | 5000000 | 0 | 0
165 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK OSB BRŞ.N. - KULA BRŞ.N. - ALAŞEHİR DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 200000 | 400000 | 4000 | 0
166 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA B TM TEVSİAT | Enerji | Tasfiye Edildi | 1500000 | 19000000 | 17500000 | 961219.53
167 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-MERKEZ İLYASBEY MESCİDİ 2016-2017 YILLARI RESTORASYONU İŞİ | D.K.H. | Bitti | 28058.41 | 494079.85 | 466021.44 | 0
168 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KIRKAĞAÇ KARAOSMANZADE CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 727584.57 | 1033794.85 | 306209.89 | 274492.43
169 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-GÖLMARMARA ŞAHUBAN CAMİİ RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Eğitim | Bitti | 0 | 1425272.53 | 1425272.53 | 0
170 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-MERKEZ KURŞUNLU HAN RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Bitti | 0 | 1 | 0 | 0
171 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER GÜLGÜN HATUN (DERE) MESCİDİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Bitti | 154290.71 | 616317.98 | 462027.27 | 0
172 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER HATUNİYE CAMİİ,MANİSA-YUNUSEMRE ÜÇPINAR 1096 PARSEL ESKİ ESER YAPI PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ | Eğitim | Bitti | 0 | 77800 | 77800 | 0
173 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KIRKAĞAÇ SATILAR MESCİDİ VE ÇEŞMESİ PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 40000 | 40000 | 0 | 0
174 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ŞEHZADELER ULU CAMİİ VE MEDRESESİ 2018-2019-2020-2021 YILLARI RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 4502175.73 | 5513495.17 | 1011319.44 | 641382.97
175 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-AKHİSAR YENİ GÜLRUH CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 1386581.16 | 3304147.92 | 1917566.76 | 596509.51
176 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ HACI HASAN CAMİİ CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 958129.92 | 3507694.94 | 2549565.02 | 312903.23
177 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA DAMGACI CAMİİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 692727.62 | 924836.16 | 232108.54 | 270383.3
178 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER, SARUHAN MAHALLESİ, 2676 ADA 1 PARSEL, YİĞİTBAŞ HZ. CAMİİ YAPIM-ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2019 - 2020 YILI İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 710518.89 | 1359599.92 | 649081.03 | 276891.15
179 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA AKHİSAR ULU CAMİİ MİNARESİ VE HAZİRESİ ONARIMI | Eğitim | İhale Aşamasında | 47027.07 | 47027.07 | 0 | 0
180 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KIRKAĞAÇ SATILAR MESCİDİ VE ÇEŞMESİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 0 | 0.01 | 0 | 0
181 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YUNUSEMRE ÜÇPINAR 1096 PARSELDEKİ ESKİ ESER YAPI RESTORASYONU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 500000 | 900000 | 0 | 0
182 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA SOĞUKKUYU CAMİİNİN PROJE TEMİNİ İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 170000 | 170000 | 0 | 0
183 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SALİHLİ OSMAN BEY ( KARAMAN- YENİ ) CAMİİNİN PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 60000 | 100000 | 0 | 0
184 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA BEDESTEN ( BALIKHANE ) RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 700000 | 700000 | 0 | 0
185 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA EMİR HIDIR BEY ( ÇARŞI ) CAMİİ PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 250000 | 500000 | 0 | 0
186 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER HATUNİYE CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 750000 | 750000 | 0 | 0
187 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-TURGUTLU PİYALE ( PAZAR ) CAMİİ PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 200000 | 250000 | 0 | 0
188 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EROZYONLA MÜCADELE VE ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 575000 | 575000 | 0 | 282000
189 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 2295000 | 2295000 | 0 | 1386000
190 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 4290000 | 4290000 | 0 | 1786000
191 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN KADASTROSU VE TESCİL PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 432000 | 432000 | 0 | 105000
192 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 4491000 | 4491000 | 0 | 2694000
193 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 6170000 | 6170000 | 0 | 5609000
194 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KÖYLERİ ETÜT PROJESİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 20000 | 20000 | 0 | 6000
195 | MANİSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | SULAK ALANLARIN KORUNMASI ,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU | D.K.H. | Devam Ediyor | 75000 | 75000 | 0 | 13800
196 | MANİSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | SULAK ALANLARIN KORUNMASI,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU | D.K.H. | Devam Ediyor | 400000 | 400000 | 0 | 0
197 | MANİSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MUHTELİF ETÜTLER | Turizm | Devam Ediyor | 100000 | 100000 | 0 | 0
198 | SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ | SPİL DAĞI MİLLİ PARKI YAPM VE ONARIM İŞLERİ | Turizm | Devam Ediyor | 100000 | 100000 | 0 | 50000
199 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Madencilik | Devam Ediyor | 10815000 | 10815000 | 0 | 906429
200 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER PROJESİ | Madencilik | Devam Ediyor | 600000 | 600000 | 0 | 0
201 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA OSB KREDİLENDİRME | İmalat | Devam Ediyor | 0 | 32690000 | 0 | 0
202 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA DERİ VE KARMA OSB | İmalat | Projeye Başlanmadı | 0 | 26820000 | 0 | 0
203 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA OSB (7. KISIM) | İmalat | Projeye Başlanmadı | 0 | 650000000 | 0 | 0
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ BOSTANCI İLKOKULU | Eğitim | Bitti | 1158760 | 1162111 | 3351 | 1151452.91
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ ORTAÖĞRETİM PANSİYONU | Eğitim | Bitti | 561738.74 | 5808347.72 | 5246608.98 | 561738.74
206 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA DESTEK NURAY SAYARI İLKOKULU | Eğitim | Bitti | 17000 | 1700000 | 1683000 | 17000
207 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU | Eğitim | Bitti | 32760 | 3276000 | 3243240 | 32760
208 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE KIZILAY İLKOKULU | Eğitim | Bitti | 4636785 | 9623600 | 4986814.71 | 3753491.48
209 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Eğitim | Bitti | 211826.09 | 8411232.26 | 7311232.26 | 211826.09
210 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AHMETLİ ÇANCILAR İHO UYGULAMA CAMİİ | Eğitim | Devam Ediyor | 634800 | 1234800 | 600000 | 0
211 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR ALİYA İZZETBEGOVİÇ MTAL MAKİNE TEKONOLJİSİ ATÖLYESİ | Eğitim | Devam Ediyor | 40000 | 800000 | 760000 | 0
212 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Eğitim | Devam Ediyor | 5534632 | 11531130.98 | 5996498.98 | 0
213 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ İMAM HATİP LİSESİ | Eğitim | Devam Ediyor | 10156172.01 | 25764955.81 | 15608783.8 | 10156172.01
214 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | GÖLMARMARA MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Eğitim | Devam Ediyor | 128686 | 16434324.5 | 16305638.5 | 0
215 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 3420668 | 6370000 | 336083.77 | 2873287.49
216 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI SÜLEYMAN CENGİZ ANASINIFI | Eğitim | Devam Ediyor | 458720 | 462000.4 | 3280.4 | 396594.37
217 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | Eğitim | Devam Ediyor | 4941061.99 | 16888443.59 | 11947381.6 | 4941061.99
218 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 6117720 | 15294300 | 105905 | 0
219 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER ANAOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 16320 | 816000 | 799680 | 0
220 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER DR.ÖMER FARUK MERİÇ ORTAOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 7382635 | 10074400.08 | 2691765.08 | 6428554.5
221 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | Eğitim | Devam Ediyor | 12000000 | 19385630 | 0 | 83076.72
222 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLKOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 1904582 | 5976600.1 | 4072018.1 | 869189.51
223 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE KEMAL PINAR İLKOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 4239958 | 6178200 | 1938241.51 | 3067928.11
224 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU | Eğitim | İhale Aşamasında | 1243557 | 1243557 | 0 | 41300
225 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÖPRÜBAŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ | Eğitim | İhale Aşamasında | 10000 | 5400000 | 78744 | 0
226 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL CELAL MADAN İLKOKULU | Eğitim | İhale Aşamasında | 974400 | 999460 | 0 | 3249.72
227 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | Eğitim | İhale Aşamasında | 2000 | 5582100 | 69900 | 0
228 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ İLKOKULU | Eğitim | İhale Aşamasında | 2000 | 9496700 | 0 | 0
229 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU ANAOKULU | Eğitim | İhale Aşamasında | 2291980 | 2357500 | 65520 | 0
230 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR CABERBURHAN İLKOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 2000 | 3139500 | 0 | 0
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ TÜRKBİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 10000 | 2500000 | 0 | 0
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 2000 | 8059200 | 0 | 0
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU YILDIRIM MAHALLESİ ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 810010 | 1238400 | 0 | 0
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 810010 | 1238400 | 0 | 0
235 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AHMETLİ 10 YATAKLI İLÇE ENTEGRE HASTANESİ+8 HEKİMLİK ASM+İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+112 ASHİ | Sağlık | Bitti | 390062.36 | 12600565.93 | 12210503.57 | 390062.36
236 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KULA DEVLET HASTANESİ 75 YATAK | Sağlık | Devam Ediyor | 0 | 37406000 | 32543220 | 0
237 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 100 YATAKLI ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARI TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AMATEM) + 15 YATAKLI ÇOCUK VE ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE ARAŞTIR | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
238 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ + 100 YATAKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
239 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR DAĞDERE MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1-2 HEKİMLİK | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
240 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR EFENDİ MAHALLESİ 5 NOLU (8 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
241 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+3 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
242 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
243 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES 4 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
244 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ GELENBE 5 HEKİMLİK AİLE SAĞLIGI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
245 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞ. HİZ. İST. | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
246 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MURADİYE MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
247 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ DEVLET HASTANESİ ( 400 YATAK KAPASİTELİ ) | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
248 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
249 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +5 HEKMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
250 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI 1 NOLU (7 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
251 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
252 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI MÜTEVELLİ 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
253 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA KURTULUŞ MAHALLESİ 1 NOLU SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
254 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER 1 NO.LU (10 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
255 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER ANAFARTALAR MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
256 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU 6 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
257 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU CUMHURİYET MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
258 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU ÇIKRIKÇI 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
259 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE AKMESCİT MAH. SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
260 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SALİHLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ VE HUZUREVİ BİNASI YAPIMI (60 KİŞİ KAPASİTELİ) | D.K.H. | Bitti | 0 | 11096720 | 11096720 | 0
261 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES İHTİSAS HUZUREVİ PROJESİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 250000 | 250000 | 0 | 0
262 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞ. | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 50000 | 10800000 | 0 | 0
263 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES İHTİSAS HUZUREVİ İNŞAATI 80 KİŞİLİK | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 250000 | 19566000 | 0 | 0
264 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ DENİS MAHALLESİ İSKAN UYGULAMASI İSİ KAPSAMINDA HACI YUSUFLAR MH. İMAR PLANI HAZIRLAN. HİZMET ALIM İSİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | Konut | Devam Ediyor | 0 | 130853.74 | 0 | 0
265 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIKMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PROJE ELDE ETME VE ZEMİN ETÜT HİZMET ALIM İŞİ | Tarım | İhale Aşamasında | 1000 | 2500000 | 0 | 0
266 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÖLMARMARA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1000 | 3500000 | 0 | 0
267 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 114000 | 114000 | 0 | 81359
268 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 42500 | 42500 | 0 | 24776
269 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLATIN KORUNMASI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 7650 | 7650 | 0 | 7650
270 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | GIDA HİZMETLERİ CARİ | Tarım | Devam Ediyor | 43000 | 43000 | 0 | 17802
271 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | GIDA VE YEM NUMUNESİ DENETİM HİZMETLERİ | Tarım | Devam Ediyor | 20000 | 20000 | 0 | 0
272 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 15500 | 15500 | 0 | 15320
273 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | Tarım | Devam Ediyor | 948624 | 948624 | 0 | 948624
274 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 4000 | 4000 | 0 | 0
275 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | MERA CARİ HİZMETLERİ | Tarım | Devam Ediyor | 30000 | 30000 | 0 | 10462
276 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 50000 | 50000 | 0 | 31897
277 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 11000 | 11000 | 0 | 1999
278 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSİTEMİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 29830 | 29830 | 0 | 29830
279 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 10500 | 10500 | 0 | 5375
280 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 4600 | 4600 | 0 | 4600
281 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | AHMETLİ SPOR SALONU BAKIM ONARIMI | D.K.H. | Bitti | 373886 | 373886 | 0 | 373886
282 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ GENÇLİK KAMPI ONARIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 826590 | 826590 | 0 | 826590
283 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 EYLÜL STADI TRİBUN VE SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 0 | 983775 | 0 | 0
284 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR STADYUM BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 2313016 | 2313016 | 0 | 2313016
285 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ İBRAHİM ETHEM AKINCI FUTBOL SAHASI | D.K.H. | Devam Ediyor | 0 | 1241500 | 0 | 0
286 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ SPOR SALONU ONARIMI | D.K.H. | Devam Ediyor | 288884 | 468800 | 0 | 288884
287 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA GENÇLİK MERKEZİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 1463758 | 4099000 | 0 | 1463758
288 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SELENDİ SPOR SALONU ONARIMI | D.K.H. | Devam Ediyor | 270561 | 434900 | 0 | 270561
289 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SENTETİK FUTBOL SAHASI,480 SEYİRCİ KAPASİTELİ TRİBÜN, SOYUNMA OASI VE SAHA AYDINLATMASI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 2245571 | 2245571 | 0 | 2245571
290 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA GENCLİK MERKEZİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 0 | 4802600 | 0 | 0
291 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA MUZAFFER ECEMİŞ SPOR SALONU | D.K.H. | Devam Ediyor | 2404536 | 3949000 | 0 | 2404536
292 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU ÇIKRIKCI FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 0 | 2432000 | 0 | 0
293 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 27 ADET OKUL BAHÇESİNE AÇIK SPOR SALONU YAPIMI | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
294 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 9 ADET OKUL BAHÇESİNE SPOR SALONU YAPIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
295 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR SPOR SALONU BAKIM ONARIM | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
296 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ YURDU BAKIM ONARIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
297 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ EFENDİ YURDU BAKIM ONARIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
298 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | MURADİYE YURDU BAKIM ONARIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
299 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI STADYUM VE SPOR SALONU BAKIM ONARIM İŞİ | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1827400 | 0 | 0
300 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU SPOR SALONU BAKIM ONARIM | D.K.H. | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
301 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 ADET TENİS KORTU YAPIMI | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
302 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR YARI OLİMPİK YUZME HAVUZU VE SALONLU GENÇLİK MERKEZİ | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
303 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ SPOR SALONU ONARIM | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
304 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES SPOR SALONU YAPIM İŞİ | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
305 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA GENÇLİK KAMPI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
306 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA YUNUSEMRE LİSESİNE 2 ADET AÇIK BASKETBOL SAHASI İLE 1 ADET AÇIK VOLEYBOL SAHASI YAPIMI | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
307 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ STADYUM SPOR SALONU TENİS KORTU GENÇ. MER. BAKIM ONARIM İŞİ VE PREFABRİK JUDO SALONU | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
308 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE ATLETİZM SAHASI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
309 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
310 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA SPOR KOMPLEKSİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | Eğitim | Bitti | 5521348 | 5521348 | 0 | 5521348
311 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ PROJE YAPIMI | Eğitim | Devam Ediyor | 157884 | 263140 | 105256 | 0
312 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YENİ MÜZE YAPIMI | Eğitim | Devam Ediyor | 5261194.4 | 25728011.53 | 20466817.13 | 3076494.44
313 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI | Eğitim | İhale Aşamasında | 1000 | 13000000 | 0 | 0
314 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | Turizm | Devam Ediyor | 77000 | 1768581.34 | 1691581.34 | 62850.14
315 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | SART ANTİK KENTİ KAZISI | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 1 | 0 | 0
316 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI (HASTANE HÖYÜĞÜ) | Turizm | Devam Ediyor | 45000 | 447982.35 | 402982.35 | 40341.86
317 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 226963 | 226963 | 0 | 186642.15
318 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 176022 | 176022 | 0 | 142247.87
319 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 6996 | 6996 | 0 | 5085.97
320 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 19993 | 19993 | 0 | 19993
321 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 119991 | 119991 | 0 | 101164
322 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 8000 | 8000 | 0 | 6800
323 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 49996 | 49996 | 0 | 41157
324 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI | Tarım | Devam Ediyor | 10992 | 10992 | 0 | 9472
325 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | Tarım | Devam Ediyor | 400 | 400 | 0 | 0
326 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA SARUHANLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT İŞİ | D.K.H. | Bitti | 95200 | 95200 | 0 | 95200
327 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA ŞEHZADELER İLÇESİ FATİH KULESİ RÖLEVE | D.K.H. | Bitti | 0 | 96800 | 0 | 0
328 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | YUNUSEMRE İLÇESİ FETİH MESCİDİ RÖLEVE , RESTORASYON | İmalat | Bitti | 0 | 128500 | 0 | 0
329 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA KULA KAYMAKAM LOJMANI YAPIM İŞİ | Konut | Bitti | 352900 | 352900 | 0 | 325062.16
330 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA SARUHANLI HÜKÜMET KONAĞI ASANSÖR YAPIMI İŞİ | Konut | Bitti | 140679 | 140679 | 0 | 140679
331 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA VALİ KONAĞI RÖLEVE RESTİTÜSYON İŞİ | Konut | Bitti | 0 | 259000 | 0 | 0
332 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA GÖRDES KAYMAKAM LOJMANI YAPIM İŞİ | Konut | Devam Ediyor | 352300 | 352300 | 0 | 291121.95
333 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA ŞEHZADELER SİNANBEY MEDRESESİ BAKIM VE ONARIM İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 344748 | 0 | 0
334 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | SALİHLİ İLÇESİ SARDES ANTİK KENTİ VE ARTEMİS TAPINAĞI ÇEVRE DÜZENLEME VE ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ PROJESİ İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 229857 | 0 | 0
335 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | ŞEHZADELER FATİH KULESİ, VALİ KONAĞI VE ESKİ KÜLTÜR TURİZM İL MD. MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TEŞHİR TANZİM PROJELERİİNİN HAZIRLANMASI İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 282333 | 0 | 0
336 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA SALİHLİ TURGUTLU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLERİNDE BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Bitti | 1820975.63 | 1820975.63 | 0 | 1766149.2
337 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA YUNUSEMRE ŞEHZADELER SARUHANLI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Bitti | 1916891.57 | 1916891.57 | 0 | 1642289.43
[5 empty] | 732625560.83 | 7374562972.15 | 2395249774.56 | 385101883.2

## KURULUŞLARA GÖRE
MANİSA İLİ 2020 YILI III.DÖNEM YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (EKİM 2020)
SIRA NO | Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı(%)
| TOPLAM | 337 | 732625560.83 | 7374562972.15 | 2395249774.56 | 385101883.2 | 52.5646
1 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 96955622.06 | 291364746.54 | 194256196.48 | 51406151.24 | 53.0203
2 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 7 | 31139000 | 76639000 | 9500000 | 24407424.43 | 78.3822
3 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 24 | 144003000 | 2600175000 | 1154625000 | 122513000 | 85.0767
4 | KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 2464000 | 209089000 | 193331000 | 2464000 | 100
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | 51156281 | 1145300855.57 | 207771977.08 | 8649196.18 | 16.9074
6 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 48 | 66432317 | 1427579593 | 328535742 | 25719316 | 38.7151
7 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 17 | 126424212 | 211692335.21 | 85268119 | 53260766 | 42.1286
8 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 31450458.9 | 31450458.9 | 0 | 8574121 | 27.2623
9 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 41786000 | 232690000 | 50494000 | 13077776.59 | 31.297
10 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 11877094.08 | 21714067.4 | 9096971.92 | 2372562.59 | 19.976
11 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 18273000 | 18273000 | 0 | 11868000 | 64.9483
12 | MANİSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 575000 | 575000 | 0 | 13800 | 2.4
13 | SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 | 50
14 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 11415000 | 11415000 | 0 | 906429 | 7.9407
15 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 0 | 709510000 | 0 | 0 | 0
16 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 31 | 69752781.83 | 208446893.44 | 83853687.69 | 34588683.64 | 49.5875
17 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 390062.36 | 50006588.93 | 44753723.57 | 390062.36 | 100
18 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 552000 | 47843573.74 | 11096720 | 0 | 0
19 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | 1331204 | 1331204 | 0 | 1179694 | 88.6186
20 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 | 15708150 | 31519402 | 0 | 15708150 | 100
21 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 5542078.4 | 41207716.22 | 22666636.82 | 3179686.44 | 57.3735
22 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 619353 | 619353 | 0 | 512561.99 | 82.7577
23 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | 12 | 4678946.2 | 6020184.2 | 0 | 4260501.74 | 91.0569

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2020 YILI III. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı
TOPLAM | 366 | 969888931.36 | 7867193334.13 | 2557348466.6 | 536571296.98
MUHTELİF İLÇE | 63 | 360942816.35 | 2929281910.08 | 1415061703.7 | 189275085.57
YUNUSEMRE | 50 | 302899745.95 | 2465474011.72 | 561235282.91 | 209765828.27
GÖRDES | 19 | 33923637.64 | 509174545.64 | 138983517.77 | 16307953.33
ALAŞEHİR | 28 | 76692808.91 | 484150474.5 | 88604124.59 | 26449203.23
AKHİSAR | 18 | 23763072.53 | 335004320.67 | 61275553.14 | 15234733.81
DEMİRCİ | 17 | 20366628.06 | 193967845.02 | 63027010.96 | 16450235.24
KULA | 19 | 22889969.59 | 169060884.63 | 81144776.33 | 13671745.29
SELENDİ | 6 | 9020561 | 167810901 | 4000 | 3803182
SOMA | 24 | 25375375.12 | 124952363 | 31510395.14 | 11139433.42
ŞEHZADELER | 43 | 47114360.41 | 108698308.67 | 17917683.26 | 12833376.07
AHMETLİ | 5 | 5000227.36 | 103961107.93 | 23952240.57 | 2830513.36
KIRKAĞAÇ | 19 | 9088382.53 | 77482312.02 | 4625024.08 | 4626875.32
SALİHLİ | 14 | 9431297.64 | 71314487.62 | 16349328.98 | 8608965.74
TURGUTLU | 18 | 11231839.6 | 38995904.7 | 9114997.01 | 3367515.48
SARUHANLI | 11 | 2773386.4 | 30338487.06 | 20227497.66 | 632473.37
GÖLMARMARA | 5 | 1313842.27 | 28837307.87 | 24024465.5 | 859903.76
KÖPRÜBAŞI | 2 | 10001 | 20400000 | 78744 | 0
SARIGÖL | 5 | 8050979 | 8288162 | 212121 | 714273.72

## SEKTÖRELERE GÖRE
MANİSA İLİ 2020 YILI III.DÖNEM YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı
TOPLAM | 366 | 969888931.36 | 7867193334.13 | 2557348466.6 | 536571296.98 | 55.323
Ulaştırma - Haberleşme | 50 | 270709639.2 | 4145746019.71 | 1654623549.08 | 172023851.26 | 63.5455
Tarım | 81 | 86657874 | 1455852150 | 328535742 | 39279571.99 | 45.3272
İmalat | 7 | 141853253.5 | 981413474.58 | 60601274.23 | 108082562.15 | 76.1932
Eğitim | 59 | 108815659.33 | 335145585.67 | 122250501.41 | 56211411.81 | 51.6575
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 75 | 164253543.01 | 308036084.37 | 97808484.52 | 73947695.61 | 45.0205
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 26 | 98469562.06 | 292878686.54 | 194256196.48 | 51406151.24 | 52.2051
Enerji | 20 | 41786000 | 232690000 | 50494000 | 13077776.59 | 31.297
Sağlık | 26 | 12810062.36 | 62926588.93 | 44753723.57 | 12151671.22 | 94.8604
Madencilik | 8 | 43365458.9 | 44694458.9 | 0 | 9480550 | 21.862
Konut | 6 | 845879 | 4536782.74 | 1930431.62 | 756863.11 | 89.4765
Turizm | 8 | 322000 | 3273502.69 | 2094563.69 | 153192 | 47.5752

## PROJE BAZINDA
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (EKİM 2020)
Proje Durumu | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı
Bitti | 47 | 55559370.61 | 341781291.98 | 281004766.93 | 30723385.91 | 311728152.84
Devam Ediyor | 199 | 865129131.68 | 4706038676.86 | 1949886653.67 | 504825005.82 | 2454711659.49
İhale Aşamasında | 32 | 19079965.07 | 655577298.28 | 308759164 | 55685.72 | 308814849.72
Projeye Başlanmadı | 87 | 28620464 | 2144796067.01 | 197882 | 6000 | 203882
Tasfiye Edildi | 1 | 1500000 | 19000000 | 17500000 | 961219.53 | 18461219.53
TOPLAM | 366 | 969888931.36 | 7867193334.13 | 2557348466.6 | 536571296.98 | 3093919763.58

## BELEDİYE PROJLERİ İZLEME
BELEDİYE PROJELERİ İZLEME RAPORU
Belediye Adı | Proje Adı | Proje Sektörü | Proje Durumu | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF YERLERDE YOL, KALDIRIM, MEYDAN TAMİRİ VE YENİDEN YAPILMASI İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 0 | 27240491.1 | 0 | 0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PRİME AVM, OTEL, İŞ MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 141205383.05 | 237131010.42 | 53845672.23 | 108082562.15
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TESCİLLİ TABDUK EMRE TÜRBESİ VE YUNUS EMRE MEZARI ÇEVRESİNDE PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 647870.45 | 7403473.06 | 6755602 | 0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2017 YILINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SAHASI İÇİNDE BULUNAN YOLLARDA ASTARLI, ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA VE BSK YAPILMASI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 61412199 | 170575537 | 98895572 | 31371964
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMET SAHASINDA BULUNAN BELİRLİ YOLLARDA ÜST YAPI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 5000000 | 9897603.94 | 0 | 2944120
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SANCAKLI İĞDECİK MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SALON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | D.K.H | Projeye Başlanmadı | 1513940 | 1513940 | 0 | 0
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA KARAOĞLANLI MAHALLESİ KAHVEHANE YAPISI RESTORASYONU 6 PAFTA 2654 PARSEL UYGULAMA İŞİ | D.K.H | Devam Ediyor | 426880.67 | 426880.67 | 0 | 201653.7
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞEHZADELER BELEDİYESİ YİĞİTBAŞ VELİ TÜRBESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE WC YAPIM İŞİ | D.K.H | Devam Ediyor | 482620 | 482620 | 0 | 120792.03
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YUNUSEMRE MEYDAN CAMİ MERMER CEPHE KAPLAMA YAPIM İŞİ | D.K.H | Bitti | 493062.76 | 754000 | 260937 | 493062.76
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ | Konut | Devam Ediyor | 0 | 3301050 | 1930431.62 | 0
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YUNUSEMRE KIRSAL KALKINMA MERKEZİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 0 | 2049000 | 0 | 0
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YOL VE YAYA KALDIRIMI YAPIMI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 2689200 | 6723064 | 0 | 537840
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KOMBİ SATHİ KAPLAMA ARACI, ASFALT EMÜLSİYON ÜRETİM TESİSİ VE MOBİL AGREGA YIKAMA MAKİNESİ ALIMI | Madencilik | İhale Aşamasında | 500000 | 1829000 | 0 | 0
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TURGUTLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE MUHTELİF YOLLARA BETON PARKE TAŞI DÖŞENME İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 247092 | 247092 | 0 | 135292.45
GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİLLET BAHÇESİ ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | D.K.H. | Bitti | 1120598 | 1120598 | 0 | 482273
GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SPOR SAHALARI YAPIM İŞİ 1 | D.K.H. | Devam Ediyor | 1086562.64 | 1086562.64 | 0 | 510347.89
GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SPOR SAHALARI YAPIM İŞİ 2 | D.K.H. | Devam Ediyor | 317700 | 317700 | 0 | 98294
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 6 ADET ÇOK AMAÇLI SALON YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 1120000 | 1120000 | 0 | 853183.6
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ALİFAKI MAHALLESİ HALISAHA YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 169500 | 169500 | 0 | 0
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KURŞUNCU HANI RESTORASYON PROJESİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 356061.96 | 766539.15 | 410477.19 | 356061.96
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PAZAR YERİ ÇELİK ÇATI YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 909000 | 909000 | 0 | 831151.16
SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 6 ADET ÇOK AMAÇLI SALON YAPIMI | D.K.H. | Devam Ediyor | 6150000 | 6150000 | 0 | 0
SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 ADET HALI SAHA | D.K.H. | Devam Ediyor | 750000 | 750000 | 0 | 0
SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | CİRİT SAHASI | D.K.H. | Devam Ediyor | 3500000 | 3500000 | 0 | 643621
SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | D.K.H. | Devam Ediyor | 3500000 | 3500000 | 0 | 2889000
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BÜLENT ECEVİT PARKINA APERATİF DÜKKANLARI, WC VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 820000 | 820000 | 0 | 0
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HAZIR BETON ALIMI(NAKLİYE DAHİL) | D.K.H. | Devam Ediyor | 771000 | 771000 | 0 | 450253.39
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT YOLLARIN UYGUN ŞEKİLDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN ASFALT YAMA MALZEMESİ (ROTMİKS) ALIM İŞİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 127500 | 127500 | 0 | 0
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YOL, TRETUVAR VE MUHTELİF YAPIM İŞLERİ | D.K.H. | Devam Ediyor | 1947200 | 1947200 | 0 | 467940.69
|  | TOPLAM |  | 237263370.53 | 492630361.98 | 162098692.04 | 151469413.78