## KURUMLAR
İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | PROJE ADI | PROJE SEKTÖRÜ | PROJE DURUMU | TOPLMA YIL ÖDENEĞİ | TOPLAM PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMASI | YIL HARCAMA TUTARI
1 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 10-KULA-EŞME | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 0 | 11260524 | 5862516 | 0
2 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 13-GÖRDES-DEMİRCİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 1000000 | 75358800 | 1103300 | 0
3 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 16-AKHİSAR-GÖRDES-KÖPRÜBAŞI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 7731997 | 123497000 | 10444500 | 7731997
4 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 17-AKHİSAR-SINDIRGI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 6000 | 105992810 | 4879490 | 0
5 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 18-DEMİRCİ-YARBASAN-SELENDİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 17435000 | 139555900 | 61763900 | 17435000
6 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 19-KIRKAĞAÇ-GELENBE | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 10000 | 24629000 | 2302300 | 0
7 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1-SABUNCUBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 9011495 | 406055100 | 247214550 | 9011495
8 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 20- 2.BÖLGE ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPILMAS VE AGREGA İHZARATI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 11800000 | 58203000 | 8354380 | 1197210
9 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21- 2.BÖLGE RUTİN YOL BAKIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZ MÜCADELESİ YAPILMASI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 10010000 | 51546300 | 10137263 | 8394222
10 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 23-MUHTELİF KÖPRÜ ONARIMI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 560000 | 7817040 | 6895070 | 0
11 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3-KULA-SALİHLİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 1000 | 167415000 | 112794000 | 0
12 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4-SALİHLİ-ALAŞEHİR-BULDAN-(AYDIN-DENİZLİ)AYR. | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 6400995 | 225147429 | 40216391 | 0
13 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5-MANİSA- (İZMİR-TURGUTLU) AYR. | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 1000 | 128722000 | 43299300 | 0
14 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6-(SINDIRGI-SİMAV)AYR.-DEMİRCİ-SALİHLİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 2718000 | 143251000 | 111388200 | 2718000
15 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 7-SALİHLİ-GÖLMARMARA-AKHİSAR | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 1000 | 212581000 | 150544900 | 0
16 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 8-BERGAMA-SOMA-AKHİSAR | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 580 | 261570430 | 141665986 | 0
17 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 9-AKHİSAR ÇEVRE YOLU | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 28149999 | 74104800 | 32531400 | 28149999
18 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2-BORNOVA-TURGUTLU-SALİHLİ (TURGUTLU-SALİHLİ) | Ulaştırma - Haberleşme | İhale Aşamasında | 500 | 339305175 | 339300940 | 0
19 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 11-SARUHANLI-HALİTPAŞA-(SALİHLİ-GÖLMARMARA) AYR. | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 11416900 | 1127500 | 0
20 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 12-SOMA-SAVAŞTEPE | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 13260500 | 1119800 | 0
21 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 14-KULA-ALAŞEHİR | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 50000 | 98732700 | 1103300 | 0
22 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 15-(SINDIRGI-ABİDE) AYR.-SELENDİ | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 50000 | 175588600 | 1104400 | 0
23 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 22- KULA-UŞAK YOLUNDA GEDİZ-1 KÖPRÜSÜ | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 2000 | 2200000 | 2200 | 0
24 | KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 3036000 | 209645000 | 197024000 | 3036000
25 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA- ALAŞEHİR YILDIRIM BEYAZID CAMİİ PROJE TEMİNİ İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 125470 | 125470 | 0 | 0
26 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KIRKAĞAÇ KARAOSMANZADE CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1513037.74 | 2093740.06 | 580702.32 | 478570.44
27 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-AKHİSAR YENİ GÜLRUH CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Bitti | 622771.68 | 3485355.75 | 2862584.07 | 622703
28 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ HACI HASAN CAMİİ CAMİİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Bitti | 370691.07 | 3517903.28 | 3147212.21 | 127342.07
29 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA DAMGACI CAMİİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Eğitim | Bitti | 520013.82 | 1140333.37 | 620319.55 | 345133.98
30 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER, SARUHAN MAHALLESİ, 2676 ADA 1 PARSEL, YİĞİTBAŞ HZ. CAMİİ YAPIM-ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2019 - 2020 YILI İŞİ | Eğitim | Bitti | 1040931.24 | 2199419.62 | 1158488.38 | 1040931.21
31 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ŞEHZADELER ULU CAMİİ VE MEDRESESİ 2018-2019-2020-2021 YILLARI RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 2944431.09 | 5513495.17 | 2569064.08 | 2274853.83
32 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YUNUSEMRE ÜÇPINAR 1096 PARSELDEKİ ESKİ ESER YAPI RESTORASYONU | Eğitim | Devam Ediyor | 573270.6 | 573270.6 | 0 | 145625.53
33 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER MURADİYE KÜLLİYESİNDE CAMİİ ONARIM İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 541416.7 | 541416.7 | 0 | 461571.63
34 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-TURGUTLU PİYALE ( PAZAR ) CAMİİ PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 160000 | 160000 | 0 | 0
35 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA SOĞUKKUYU CAMİİNİN PROJE TEMİNİ İŞİ | Eğitim | İhale Aşamasında | 170000 | 170000 | 0 | 0
36 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KIRKAĞAÇ SATILAR MESCİDİ VE ÇEŞMESİ RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 600000 | 1200000 | 0 | 0
37 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-GÖLMARMARA HALİME HATUN KÜLLİYESİNDE KERVANSARAY RETSORASYON | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
38 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA KURŞUNLU ( HOCA SEYFETTİN ) CAMİİ PROJE İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 200000 | 200000 | 0 | 0
39 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SALİHLİ OSMAN BEY ( KARAMAN- YENİ ) CAMİİNİN PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 120000 | 120000 | 0 | 0
40 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA BEDESTEN ( BALIKHANE ) RESTORASYONU İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 900000 | 900000 | 0 | 0
41 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA EMİR HIDIR BEY ( ÇARŞI ) CAMİİ PROJE TEMİN İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 250000 | 500000 | 0 | 0
42 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER HATUNİYE CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 750000 | 750000 | 0 | 0
43 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (ALAŞEHİR HAVZA - SALİHLİ) BRŞ. N. - SALİHLİ OSB EİH | Enerji | Bitti | 3000000 | 5000000 | 2000000 | 0
44 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR HAVZA TM - SALİHLİ - DERBENT - BAĞYURDU EİH (TAMAMLAMA) | Enerji | Bitti | 22500000 | 36000000 | 13500000 | 12392426.51
45 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BAĞYURDU - KEMALPAŞA 380 GIS EİH (TTFO) | Enerji | Bitti | 2000000 | 14000000 | 50000 | 2000000
46 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ TM YENİLEME (AYNI SAHADA) | Enerji | Bitti | 6500000 | 16500000 | 10000000 | 6500000
47 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | META TM - DEMİRCİ EİH (TAMAMLAMA) | Enerji | Bitti | 11250000 | 37000000 | 12000000 | 11250000
48 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR TM YENİLEME (FARKLI SAHADA) | Enerji | Devam Ediyor | 2000 | 50000000 | 2000 | 0
49 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ OSB TM | Enerji | Devam Ediyor | 3500000 | 21500000 | 18000000 | 3500000
50 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA B TM TEVSİAT (TAMAMLAMA) | Enerji | Devam Ediyor | 2900000 | 22000000 | 19000000 | 0
51 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (DERBENT BRŞ. N. - SALİHLİ) BRŞ. N. - DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 200000 | 300000 | 4000 | 0
52 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (MANİSA - BAĞYURDU) BRŞ. N. - DERBENT BRŞ. N. EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 140000 | 230000 | 4000 | 0
53 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | (META NİKEL TM - DEMİRCİ TM) BRŞ. N. - GÖRDES EİH (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 100000 | 10500000 | 2000 | 0
54 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALİAĞA-2 - MANİSA EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 2000 | 19000000 | 2000 | 0
55 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR 2 - SOMA B EİH (YENİLEME) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 250000 | 360000 | 4000 | 0
56 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR SEKA - SOMA EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 300000 | 350000 | 20000 | 0
57 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES - GÖLMARMARA EİH (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 2000000 | 18000000 | 2000 | 0
58 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES TM | Enerji | Projeye Başlanmadı | 3000000 | 19000000 | 2000 | 0
59 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KINIK - KIRKAĞAÇ RES EİH (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 50000 | 13000000 | 2000 | 0
60 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA TM TEVSİAT | Enerji | Projeye Başlanmadı | 500000 | 6000000 | 2000 | 0
61 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK OSB BRŞ.N. - KULA BRŞ.N. - ALAŞEHİR DEMİRKÖPRÜ EİH YENİLEME (TTFO) | Enerji | Projeye Başlanmadı | 200000 | 400000 | 4000 | 0
62 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA-UŞAK AYDIN BÖLGESİ URANYUM RUHSATLARINDA ETÜT VE SONDAJ ÇALIŞMALARI | Madencilik | Bitti | 7785168 | 9971000 | 184139 | 460104
63 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | JEOLOJİ ÖN ETÜTLERİ | Madencilik | Bitti | 511000 | 511000 | 0 | 68405
64 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BATI ANADOLU BÖLGESİ RADYOAKTİF HAMMADDE ARAMALARI PROJESİ | Madencilik | Devam Ediyor | 4424000 | 4424000 | 0 | 129635
65 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BATI ANADOLU METALİK MADEN ARAMALARI UŞAK-DENİZLİ-MUĞLA İLLERİ VE CİVARI METALİK MADEN ARAMALARI MANİSA KAMP ŞEFLİĞİ | Madencilik | Devam Ediyor | 8641000 | 8641000 | 0 | 78352
66 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE PALEOSİSMOLOJİ ARAŞTIRMALARI PROJESİ | Madencilik | Devam Ediyor | 1523000 | 1523000 | 0 | 300496
67 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENDÜSTRİYEL PLANTASYON PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 13848000 | 13848000 | 0 | 6452000
68 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 780000 | 780000 | 0 | 387000
69 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 1494000 | 1494000 | 0 | 1238000
70 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İDARE BİNALARININ İŞLETİLMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 40000 | 40000 | 0 | 5000
71 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN AMENAJMANI | Tarım | Devam Ediyor | 4319000 | 4319000 | 0 | 1980000
72 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 120000 | 120000 | 0 | 108000
73 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 1385000 | 1385000 | 0 | 498000
74 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 5221000 | 5221000 | 0 | 2321000
75 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 2060000 | 2060000 | 0 | 929000
76 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR GAR DAHİLİNDE KM 169+060 DA YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İÇİN ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ. | Ulaştırma - Haberleşme | Bitti | 45000 | 45000 | 0 | 40229.1
77 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR ŞEHİR İÇİ KM:171+165&#39;DE BULUNAN HEMZEMİN GEÇİT YERİNE VASITA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI | Ulaştırma - Haberleşme | Bitti | 1168317 | 8672422 | 7504104.97 | 1168256.53
78 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE-AFYON HATTI KM:178+250 - KM:179+050 ARASINA DRENAJ KANALI YAPILMASI İŞİ. | Ulaştırma - Haberleşme | Bitti | 260664 | 271000 | 10336 | 210366
79 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE-AFYON HATTI GÜMÜŞÇAY-KONAKLAR İSTASYONLARI ARASINDA MUHTELİF YARMALARIN ISLAHI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 635176.1 | 3175880.53 | 0 | 4264
80 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KARAAĞAÇLI-MENEMEN, BASMANE-MENEMEN, ALİAĞA-ALSANCAK-CUMAOVASI HAT KESİMİNE HAVAİ HAT ADSS FİBER ÇEKİMİ İŞİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 2099856.24 | 5389000 | 0 | 269900
81 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MENEMEN - BANDIRMA HATLARINDA İLAVE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 2627682.64 | 3288872 | 4268 | 2191634.68
82 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MENEMEN-MANİSA ARASININ 2 VE 3 HATLI HALE GETİRİLMESİ VE MEVCUT HATTIN REHABİLİTASYONU YAPIM İŞİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 50000000 | 250000000 | 182991758.12 | 26872810
83 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA GAR SAHASINDA 10 VE 11 PLAN NUMARALI YAPILARIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 2215000 | 2980000 | 204530.68 | 1226294.91
84 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YENİ AKHİSAR GAR BİNASI VE MÜŞTEMİLATI YAPIM İŞİ | Ulaştırma - Haberleşme | Devam Ediyor | 4055521 | 13580902.2 | 7499291.29 | 2864173.76
85 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BASMANE AFYON HATTI KM:93+405&#39;DE (3.00X2.60) VE KM:93+690&#39;DE (3.00X2.50) BOYUTLARINDA MENFEZ YAPILMASI İŞİ | Ulaştırma - Haberleşme | İhale Aşamasında | 370000 | 370000 | 0 | 6038.4
86 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MANİSA- DUMLUPINAR ARASINDA İSTASYON YOLLARININ UZATILARAK SAYDİNGLERİN YAPIM İŞİ | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 0 | 83392151 | 7882 | 0
87 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR BALIKESİR ARASI 124 KM. YOL YENİLEME İŞİ. | Ulaştırma - Haberleşme | Projeye Başlanmadı | 59321913 | 79095884 | 0 | 0
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME (KATKI PAYLI) | Tarım | Devam Ediyor | 54164000 | 282719004 | 14325328 | 0
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES BARAJI SAĞ SAHİL ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2. KISIM | Tarım | Devam Ediyor | 38031869 | 66000000 | 27848070 | 17146657
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES SAĞ SAHİL SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 6468131 | 230717958 | 65836438 | 0
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KELEBEK BARAJI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1600000 | 21235037 | 19635037 | 588748
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KELEBEK SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 0 | 74785601 | 0 | 0
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA AKHİSAR ÇAMÖNÜ GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2000002 | 36725826 | 23552084 | 1991301
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ALAŞEHİR KEMALİYE GÖLETİGÖL ALANINDA MEMBRAN ÜZERİ KORUYUCU BETON KAPLAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 4000000 | 15995409 | 3998859 | 3998859
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ALAŞEHİR ÖRENCİK GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 500000 | 16856846 | 4461156 | 0
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA DEMİRCİ HÜDÜK GÖLETİ İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 2750001 | 27500000 | 0 | 0
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES ÇİÇEKLİ SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 3903006 | 26000000 | 22025425 | 3645737
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES KOBAKLAR GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 24298408 | 0 | 0
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KIRKAĞAÇ AT VE TİGH (OTOYOL) | Tarım | Devam Ediyor | 1752204 | 21914406 | 20162202 | 285670
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KIRKAĞAÇ AT VE TİGH (OTOYOL) İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 2200000 | 27933874 | 0 | 0
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SELENDİ AYANLAR SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 10000000 | 28759531 | 16854654 | 7184562
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SPİL DAĞI ATALAN REKREASYON GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 2 | 6614250 | 0 | 0
103 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-AKHİSAR GÜRDÜK GÖLETİ İKMALİ VE KARAYOLU RÖLEKASYONU ( ŞEHİT PİYADE TEĞMEN OSMAN ALP GÖLETİ) | Tarım | Devam Ediyor | 6500000 | 94086455 | 24977951 | 4443963
104 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ALAŞEHİR HORZUM ALAYAKA GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2500000 | 38986426 | 22887777 | 0
105 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ALAŞEHİR TOYGARLI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1 | 3132363 | 0 | 0
106 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ ALAAĞAÇ GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 1000000 | 29523348 | 0 | 0
107 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ BOYACIK GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1000000 | 28195489 | 0 | 0
108 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ DURHASAN GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 2000000 | 6451682 | 620520 | 191776
109 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ GÜVELİ GÖLETİ İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 11927000 | 26700000 | 14714871 | 8926999
110 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ KUZUKÖY GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 7008338 | 25500000 | 18444711 | 6258334
111 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-DEMİRCİ SAYIK GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 8699914 | 28100000 | 19356004 | 6699914
112 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KIRKAĞAÇ ÇOBANLAR GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1000000 | 41174817 | 0 | 0
113 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | Tarım | Devam Ediyor | 2291218 | 20848136 | 0 | 0
114 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA EMRE GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2000000 | 21339119 | 5579523 | 1999406
115 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-KULA SARAÇLAR GÖLETİ ALANINDA MEMBRAN ÜZERİ KORUYUCU BETON KAPLANMASI | Tarım | Devam Ediyor | 5792964 | 33500000 | 27610034 | 5031188
116 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-MERKEZ SARMA GÖLETİ | Tarım | Devam Ediyor | 8600000 | 82200000 | 73513655 | 8599977
117 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-SOMA YAĞCILI GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ TAMAMLAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 2500000 | 16052016 | 1542075 | 1542075
118 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ŞEHZADELER BELENYENİCE GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 7498000 | 29075882 | 19774528 | 5890680
119 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-TURGUTLU OSMANCIK KÖYÜ SARNIÇ DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | Tarım | Devam Ediyor | 846219 | 6903039 | 6056820 | 815716
120 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-YUNUSEMRE BEYDEĞİRMENİ GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 1000000 | 41243244 | 21333144 | 364804
121 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-YUNUSEMRE BEYDERE GÖLETİ VE SULAMASI | Tarım | Devam Ediyor | 10500000 | 31000000 | 20422275 | 10499991
122 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES SAĞ SAHİL SULAMASI İKMALİ | Tarım | İhale Aşamasında | 0 | 390000000 | 0 | 0
123 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA DEMİRCİ GÜVELİ GÖLETİ SULAMASI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 4000000 | 0 | 0
124 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA DEMİRCİ KUZUKÖY GÖLETİ SULAMASI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 6000000 | 0 | 0
125 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÜRDÜK GÖLETİ RÖLEKASYON YOLU (AKHİSAR SINDIRGI KARAYOLU) VİYADÜK YAPIMI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 30000000 | 0 | 0
126 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KÖPRÜBAŞI ARPACI VE CICIKLI AT VE TİGH | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 7000000 | 0 | 0
127 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SARUHANLI GEVENLİK GÖLETİ GÖL ALANI KAPLAMASI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 12500000 | 0 | 0
128 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SOMA İLÇE MERKEZİ 3.KISIM | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 25000000 | 0 | 0
129 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YUNUSEMRE BOZKÖY DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 1400000 | 0 | 0
130 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YUNUSEMRE SARMA GÖLETİ SULAMASI | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 55000000 | 0 | 0
131 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA-ALAŞEHİR ŞAHYAR GÖLETİ | Tarım | Projeye Başlanmadı | 1 | 53000000 | 0 | 0
132 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR ATIKSU ARITMA İŞİ VE 12 AY İŞLETİLMESİ | DKH-Sosyal | Bitti | 15789987 | 43707268 | 27917281 | 13554146
133 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ 500 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 3357100 | 3357100 | 0 | 2794378
134 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE BELEDİYESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOL VE YAYA KALDIRIM YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 3885980 | 8037340 | 4151360 | 2525628
135 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR MERKEZ VE KIRSAL MAH. BETON PARKE YOL VE TRETUAR DÜZENLEME YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1691054 | 2115032 | 423978 | 275644
136 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖLMARMARA BELEDİYE HİZMET BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 3900025 | 4400025 | 500000 | 734741
137 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES MİLLET BAHÇESİ KOCA ARMUTLUK MESİRE ALANI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 5696174 | 5696174 | 0 | 4056960
138 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İSHAKÇELEBİ VE SARIÇAM MAHALLERİNDE İÇMESUYU KANAL YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 25403956 | 25403956 | 0 | 5522193
139 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KEMALİYE VE KÖSEALİ MAHALLERİNDE İÇMESUYU KANAL YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 26001560 | 26001560 | 0 | 3095503
140 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ MUH CADDE VE SOKAKLARDA BETON PARKE MOLOZ TAŞI VE BORDÜR YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 794932 | 1079877 | 284945 | 0
141 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ AHMETLİ İLÇESİ GÖKKAYA MAH.VE SARUHANLI İLÇESİ MÜTEVELLİ, İSHAKÇELEBİ, AZİMLİ MAHALLELERİNDE İÇMESUYU VE KANALİZASYON YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 23047361 | 25818302 | 2770941 | 16503985
142 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ GÖLMARMARA İLÇESİ OZANCA MAH., SALİHLİ İLÇESİ KARAYAHŞİ MAH. İLE GÖRDES İLÇESİ GÜNEŞLİ MAH. KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 42350200 | 42350200 | 0 | 8048309
143 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ KATI ATIK TRANSFER İSTASYON İNŞAATI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 5712522 | 5712522 | 0 | 0
144 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 33099956 | 33099956 | 0 | 13308554
145 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI İLÇESİ ÇULLUGÖRECE, KAYIŞLAR VE KEMİKLİDERE MAHALLERİNDE İÇMESUYU KANAL YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 24750565 | 24750565 | 0 | 6176605
146 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER VE YUNUSEMRE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 22715000 | 22715000 | 0 | 3202069
147 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU İLÇESİ AVŞAR VE ÇEPNİDERE MAHALLELERİNDE İÇMESUYU KANAL YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 35108540 | 35108540 | 0 | 5667002
148 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU İLÇESİ URGANLI, AKÇAPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİNDE İÇMESUYU KANAL YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 29258360 | 29258360 | 0 | 6950965
149 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ İÇMESUYU, KANALİZASYON ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
150 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İLYASLAR KANALİZASYON ARITMA TESİSİ | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 0.01 | 0 | 0
151 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KULA ALTYAPI ÜSTYAPI DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 0.1 | 0 | 0
152 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SELENDİ İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
153 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE KATI ATIK TRANSFER İSTASYON İNŞAATI | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
154 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Madencilik | Devam Ediyor | 16056200 | 16056200 | 0 | 1325123
155 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | Madencilik | İhale Aşamasında | 450000 | 450000 | 0 | 0
156 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER( BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME İŞİNDE KULLANMILMAK ÜZERE MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI) | DKH-Sosyal | Bitti | 21000 | 21000 | 0 | 21000
157 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER -ALAN DÜZENLEMESİ(KULA PERİBACALARI TABİAT ANITI) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 250000 | 250000 | 0 | 201301
158 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU PROJESİ (SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRMA) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 165410 | 165410 | 0 | 165410
159 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | SULAK ALANLARIN KORUNMASI ,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU(MARMARA GÖLÜ) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 150000 | 150000 | 0 | 0
160 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | SULAK ALANLARIN KORUNMASI ,TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU(MAKİNA TEÇHİZAT-DRON -ALIMI | Turizm | Bitti | 50000 | 50000 | 0 | 45450
161 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | AV YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PROJESİ (SU KAYNAKLARI) | Turizm | Devam Ediyor | 200000 | 200000 | 0 | 57610
162 | SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Turizm | İhale Aşamasında | 100000 | 100000 | 0 | 100000
163 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1890000 | 1890000 | 0 | 1094000
164 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | Eğitim | Devam Ediyor | 200000 | 200000 | 0 | 63142
165 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | Eğitim | Devam Ediyor | 22700000 | 75000000 | 15500000 | 12692633
166 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KAMPÜS ALTYAPISI | Eğitim | Devam Ediyor | 3000000 | 7000000 | 3200000 | 140640
167 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Eğitim | Devam Ediyor | 5500000 | 5500000 | 0 | 4564870
168 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | YAYIN ALIMI | Eğitim | Devam Ediyor | 1500000 | 1500000 | 0 | 945885
169 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | MUHTELİF İŞLER | Sağlık | Devam Ediyor | 7000000 | 7000000 | 0 | 3691736
170 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ONKOLOJİ HASTANESİ | Sağlık | Devam Ediyor | 10000000 | 25857000 | 2300000 | 6766748
171 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES KÖSELER ŞEHİT ER SEZAİ ÖZDEMİR İLKOKULU | Eğitim | Bitti | 1181338.86 | 6322876.8 | 5141537.94 | 1181338.86
172 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ GÜVENDİK MAHALLESİ PREFABRİK İLKOKULU | Eğitim | Bitti | 240720 | 240720 | 0 | 234466
173 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İLYASLAR MAHALLESİ PREFABRİK ANASINIFI | Eğitim | Bitti | 240720 | 240720 | 0 | 234466
174 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA İMAM HATİP LİSESİ ( KIZ ) | Eğitim | Bitti | 1884429.92 | 19472713.69 | 17588283.77 | 1884429.92
175 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AHMETLİ ÇANCILAR İHO UYGULAMA CAMİİ | Eğitim | Devam Ediyor | 634800 | 1234800 | 600000 | 622452
176 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR ÇAMÖNÜ ERTUĞRUL ÖZÇUBUKÇU İLKOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 1577800 | 1619100 | 41300 | 768942.86
177 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | GÖLMARMARA MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Eğitim | Devam Ediyor | 128686 | 16434324.5 | 16305638.5 | 0
178 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 2876785 | 15294300 | 870620 | 2876785
179 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER ANAOKULU | Eğitim | Devam Ediyor | 16320 | 816000 | 799680 | 0
180 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER KIZ İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | Eğitim | Devam Ediyor | 13462011.95 | 19385630 | 83076.72 | 13462011.95
181 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 1605600 | 8028000 | 0 | 0
182 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL DÖRT EYLÜL İLKOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 2077800 | 10389000 | 0 | 0
183 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL KARACAALİ ORTAOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 896400 | 4482000 | 0 | 0
184 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER VİCDAN KARAOSMANOĞLU İLKOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 2218214 | 10389000 | 0 | 0
185 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER VİCDAN KARAOSMANOĞLU ORTAOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 1746013 | 8028000 | 0 | 0
186 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU ANAOKULU | Eğitim | İhale Aşamasında | 1255625 | 3587500 | 65520 | 3466
187 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU CUMHURİYET İLKOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 2077800 | 10389000 | 0 | 0
188 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE ABDÜLHAMİT HAN İMAM HATİP ORTAOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | İhale Aşamasında | 1503000 | 7515000 | 0 | 0
189 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ DUALAR İLKOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 81000 | 405000 | 0 | 0
190 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İSMAİL HAKKI GELENBEVİ İMAM HATİP ORTAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 1500000 | 7500000 | 0 | 7317.89
191 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İSMAİL HAKKI GELENBEVİ İMAM HATİP ORTAOKULU PANSİYONU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 2658000 | 13290000 | 0 | 3514.51
192 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ MUSAHOCA İLKOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 102000 | 510000 | 0 | 0
193 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÖPRÜBAŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 960000 | 8000000 | 78744 | 0
194 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ FATMA VE AKİF CEYLAN ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 1670760 | 3276000 | 0 | 0
195 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ TÜRKBİRLİĞİ ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 300000 | 2500000 | 0 | 0
196 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL KIZILÇUKUR ŞEHİT AHMET ŞILAK ORTAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 896400 | 4482000 | 0 | 0
197 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI AZİMLİ İLKOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 1456200 | 7281000 | 69900 | 0
198 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA CUMHURİYET İLKOKULU ANASINIFLARI | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 980000 | 2800000 | 0 | 0
199 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU (YIK-YAP) | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 2637600 | 13188000 | 0 | 0
200 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER AHMET FERİT GİRİTLİGİL İLKOKULU ANAFINIFI | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 251125 | 717500 | 0 | 0
201 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU ATATÜRK ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 980000 | 2800000 | 0 | 0
202 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU ERGENEKON MAHALLESİ ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 2461700 | 4273500 | 0 | 0
203 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU YILDIRIM MAHALLESİ ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 635775 | 1816500 | 0 | 3562.65
204 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE HOROZKÖY MAHALLESİ ANAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 635775 | 1816500 | 0 | 3562.66
205 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE LALAPAŞA MAHALLESİ ORTAOKULU | Eğitim | Projeye Başlanmadı | 2250000 | 11250000 | 0 | 0
206 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA DERİ VE KARMA OSB | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 1000 | 29100000 | 0 | 0
207 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA OSB KREDİLENDİRME | İmalat | Devam Ediyor | 4000000 | 35300000 | 1816714 | 954865
208 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA DERİCİLER İHTİSAS KSS | İmalat | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 58000000 | 0 | 0
209 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA OSB (7. KISIM) | İmalat | Projeye Başlanmadı | 1000 | 175800000 | 0 | 0
210 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU 1. OSB | İmalat | Projeye Başlanmadı | 1000 | 36700000 | 0 | 0
211 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Devam Ediyor | 0 | 21125540 | 0 | 0
212 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+3 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | Sağlık | Devam Ediyor | 2464706.05 | 11017660 | 0 | 2464706.05
213 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA KULA İLÇESİ 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | Sağlık | Devam Ediyor | 21822837.4 | 23981140 | 0 | 21822837.4
214 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI 1 NOLU (7 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Devam Ediyor | 0 | 3161220 | 0 | 0
215 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU CUMHURİYET MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | Sağlık | Devam Ediyor | 0 | 97620220 | 0 | 0
216 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 100 YATAKLI ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARI TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AMATEM) + 15 YATAKLI ÇOCUK VE ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE ARAŞTIR | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
217 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ + 100 YATAKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
218 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR DAĞDERE MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1-2 HEKİMLİK | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
219 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR DEVLET HASTANESİ (450 YATAK) | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
220 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKHİSAR EFENDİ MAHALLESİ 5 NOLU (8 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
221 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
222 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES 2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
223 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ GELENBE 5 HEKİMLİK AİLE SAĞLIGI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
224 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
225 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MURADİYE MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
226 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ DEVLET HASTANESİ ( 400 YATAK ) | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
227 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
228 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SALİHLİ TAYTAN 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
229 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +5 HEKMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
230 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
231 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI MÜTEVELLİ 1-2 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
232 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA KURTULUŞ MAHALLESİ 1 NOLU SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
233 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER 1 NO.LU (10 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
234 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER ANAFARTALAR MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
235 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU 2 NOLU (6 HEKİMLİK) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
236 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE AKMESCİT MAHALLESİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Sağlık | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
237 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA GÖRDES HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 5000000 | 18013000 | 0 | 0
238 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞ. | DKH-Sosyal | Projeye Başlanmadı | 50000 | 50000 | 0 | 0
239 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MERKEZ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | DKH-Sosyal | Projeye Başlanmadı | 2000 | 2000 | 0 | 0
240 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ DENİS MAHALLESİ İSKAN UYGULAMASI İSİ KAPSAMINDA HACI YUSUFLAR MH. İMAR PLANI HAZIRLAN. HİZMET ALIM İSİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | Konut | Devam Ediyor | 0 | 110893 | 55446.5 | 0
241 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA SOMA DENİS MAHALLESİ İÇİN HACIYUSUFLAR MAHALLESİNDE YAPILACAK İSKAN KONUTLARI, REZEV ARSALAR, OKUL, CAMİ, SOSYAL DONATI ALANLARI VE TİCARE ALAN | Konut | Devam Ediyor | 290884.75 | 290884.75 | 0 | 0
242 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÖLMARMARA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | Tarım | Devam Ediyor | 1500000 | 5720000 | 0 | 0
243 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIKMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PROJE ELDE ETME VE ZEMİN ETÜT HİZMET ALIM İŞİ | Tarım | İhale Aşamasında | 1000 | 6400000 | 0 | 0
244 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | ARAZİ KULLANIMI PLANLAMASI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 140120 | 140120 | 0 | 140120
245 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 165000 | 165000 | 0 | 85512
246 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 42500 | 42500 | 0 | 26215
247 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLATIN KORUNMASI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 30000 | 30000 | 0 | 0
248 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | GIDA HİZMETLERİ CARİ | Tarım | Devam Ediyor | 108000 | 108000 | 0 | 45696
249 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | GIDA VE YEM NUMUNESİ DENETİM HİZMETLERİ | Tarım | Devam Ediyor | 20000 | 20000 | 0 | 2400
250 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 90595 | 160320 | 0 | 90595
251 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | İL MÜDÜRLÜĞÜ CARİ | Tarım | Devam Ediyor | 5080000 | 5080000 | 0 | 666497
252 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINAŞTIRILMASI V EKONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 36500 | 36500 | 0 | 0
253 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 2000 | 4000 | 0 | 0
254 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 30000 | 30000 | 0 | 3425
255 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | MERA CARİ HİZMETLERİ | Tarım | Devam Ediyor | 1010462 | 1010462 | 0 | 20526
256 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 35000 | 81897 | 0 | 11309
257 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 11000 | 11000 | 0 | 0
258 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM ALANLARININ KULLANIMI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 319301 | 319301 | 0 | 319301
259 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSİTEMİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 43113 | 43113 | 0 | 9277
260 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 9277 | 9277 | 0 | 9277
261 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 22596 | 33000 | 0 | 229
262 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 1250 | 4134 | 0 | 0
263 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 EYLÜL STADI TRİBUN VE SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 1081775 | 1081775 | 0 | 1081775
264 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR SPOR SALONU BAKIM ONARIM | DKH-Sosyal | Bitti | 1510000 | 1510000 | 0 | 1510000
265 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA GENÇLİK MERKEZİ | DKH-Sosyal | Bitti | 4099000 | 4099000 | 0 | 4099000
266 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ EFENDİ YURDU BAKIM ONARIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 440078.45 | 440078.45 | 0 | 440078.45
267 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOMA GENCLİK MERKEZİ | DKH-Sosyal | Bitti | 0 | 4802600 | 0 | 0
268 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 27 ADET OKUL BAHÇESİNE AÇIK SPOR SALONU YAPIMI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1846414 | 1846414 | 0 | 1846414
269 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 9 ADET OKUL BAHÇESİNE SPOR SALONU YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 3292832.99 | 5845000 | 0 | 3292832.99
270 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR YARI OLİMPİK YUZME HAVUZU VE SALONLU GENÇLİK MERKEZİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 8871000 | 0 | 0
271 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ASMACIK MAHALLESİNE 1 ADET SENTETİK ÇİM ÜZERİ FUTBOL SAHASI YAPIMI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 365000 | 0 | 0
272 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ TENİS KORTU BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 329200 | 0 | 0
273 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRCİ SPOR SALONU ONARIM | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 988613.73 | 1059990 | 0 | 988613.73
274 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | GENÇLİK VE İZCİLİK KAMPI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 1 | 0 | 0
275 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | İLÇE STADI BAKIM ONARIM İŞİ (YENİLEME) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 1 | 0 | 0
276 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KABAZLI MAHALLESİNDE BULUNAN ŞEHİT İSMAİL YAVUZ ORTAOKULU BAHÇESİNE20X35 EBATLARINDA HALI SAHA VE 1 ADET BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 391000 | 0 | 0
277 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA GENÇLİK KAMPI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 1 | 0 | 0
278 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | PRATİK SENCER KIZ SANAT OKULU RESTORASYON İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 1 | 0 | 0
279 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | SARUHANLI STADYUM VE SPOR SALONU BAKIM ONARIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1670294 | 1827400 | 0 | 1670294
280 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | TURGUTLU SPOR SALONU BAKIM ONARIM | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 156359 | 715000 | 0 | 156359
281 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE ATLETİZM SAHASI YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 4462149.89 | 4981000 | 0 | 4462149.89
282 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUSEMRE GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 2807815.87 | 4576000 | 0 | 2807815.87
283 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 19 MAYIS STADYUMU BAKIM ONARIM İŞİ | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
284 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 ADET SENTETİK FUTBOL SAHASI VE 3 ADET BETON ÜZERİ AKRİLİK ZEMİNLİ BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI YAPIMI | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1425000 | 0 | 0
285 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ATLI BİNİCİLİK OKULU YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
286 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | İLÇE STADI BAKIM ONARIM İŞİ | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
287 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ TENİS KORTLARININ BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ (YENİLEME) | DKH-Sosyal | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
288 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES SPOR SALONU YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
289 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | KULA YUNUSEMRE LİSESİNE 2 ADET AÇIK BASKETBOL SAHASI İLE 1 ADET AÇIK VOLEYBOL SAHASI YAPIMI | DKH-Sosyal | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
290 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | RAMİZ TURAN SPOR KOMPLEKSİ BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ (YENİLEME) | DKH-Sosyal | Projeye Başlanmadı | 0 | 1 | 0 | 0
291 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ PROJE YAPIMI | Eğitim | Bitti | 157884 | 263140 | 105256 | 157884
292 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA YENİ MÜZE YAPIMI | Eğitim | Bitti | 624397.64 | 25728011.53 | 25103613.89 | 620493.5
293 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI | Eğitim | İhale Aşamasında | 1000 | 20000000 | 0 | 0
294 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | AİGAİ ANTİK KENTİ KAZISI | Turizm | Devam Ediyor | 75000 | 1887562.16 | 1812562.16 | 61061.98
295 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | SART ANTİK KENTİ KAZISI | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 1 | 0 | 0
296 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | THYATEİRA ANTİK KENTİ KAZISI (HASTANE HÖYÜĞÜ) | Turizm | Devam Ediyor | 68000 | 511324.21 | 443324.21 | 14023.8
297 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI | Tarım | Devam Ediyor | 256974 | 256974 | 0 | 180979
298 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI | Tarım | Devam Ediyor | 64986 | 64986 | 0 | 33560
299 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 17986 | 17986 | 0 | 12757
300 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 19997 | 19997 | 0 | 14871
301 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMALARI | Tarım | Devam Ediyor | 109982 | 109982 | 0 | 77505
302 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | Tarım | Devam Ediyor | 2000 | 2000 | 0 | 1488
303 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI | Tarım | Devam Ediyor | 99980 | 99980 | 0 | 43160
304 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ÜZÜM VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ | Tarım | Devam Ediyor | 1948430 | 1948430 | 0 | 975754
305 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA KIRKAĞAÇ İLYASLAR 1 DERSLİKLİ ANAOKULU VE KIRKAĞAÇ GÜVENDİK 1 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU PREFABRİK BİNA ALIM VE MONTAJI | DKH-Sosyal | Bitti | 397400 | 397400 | 0 | 397400
306 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA İLİ ŞEHZADELER TURGUTLU SARUHANLI AKHİSAR SOMA, SARIGÖL, ALAŞEHİR, KÖPRÜBAŞI İLÇELERİ MUH. MAH. BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILM. İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 4492795.35 | 4492795.35 | 0 | 0
307 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA SALİHLİ VE YUNSEMRE İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR SATIN ALINMASI VE NAKLİ İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 943000 | 943000 | 0 | 0
308 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA SELENDİ KAZIKLI PREFABRİK ÇOK AMAÇLI SALON ALIM VE MONTAJI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 318740 | 318740 | 0 | 0
309 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA KULA KURŞUNLIU CAMİİ MİNARESİ ONARIM İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 104785.2 | 104785.2 | 0
310 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | MANİSA ŞEHZADELER SİNANBEY MEDRESESİ BAKIM VE ONARIM İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 344748.56 | 332197.61 | 0
311 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | SALİHLİ İLÇESİ SARDES ANTİK KENTİ VE ARTEMİS TAPINAĞI ÇEVRE DÜZENLEME VE ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ PROJESİ İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 0 | 229857 | 229857 | 0
|  |  |  | TOPLAM | 1062916085.78 | 7326157135.6 | 2440353970.17 | 461926001.54
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

## BELEDİYELER
BELEDİYELER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | PROJE ADI | PROJE SEKTÖRÜ | PROJE DURUMU | TOPLAM YIL ÖDENEĞİ | TOPLAM PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMASI | YIL HARCAMA TUTARI
1 | ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AGREGA VE PLENTMİKS MALZEME ALIMI | Ulaştırma Haberleşme | İhale Aşamasında | 2497500 | 2497500 | 0 | 308672.9
2 | ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BETON KİLİT PARKE YOL YAPIM İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 2051000 | 2051000 | 0 | 252067.9
3 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GALERİCİLER SİTESİ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 0 | 7068200 | 0 | 0
4 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BAYRAMŞAH MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SALON YAPIMI | DKH-Sosyal | Bitti | 0 | 47000 | 0 | 0
5 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GÖMEÇLER MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SALON YAPIMI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 90000 | 0 | 0
6 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GÜMELE MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SALON İLAVE YAPIMI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 130000 | 0 | 0
7 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KIRSAL 3 MAHALLESYE SOSYAL TESİS YAPIMI | DKH-Sosyal | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
8 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KIRSAL 3 MAHALLEYE SENTETİK ÇİM SAHA YAPIMI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 244440 | 0 | 0
9 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DEMİRCİ 500 KW GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUM İŞİ | Enerji | Bitti | 0 | 3355100 | 0 | 0
10 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SARIÇAYIR DOĞA AKTİVİTELERİ VE MİLLİ BİLİNÇ KAMPI | Turizm | Bitti | 0 | 325740 | 0 | 0
11 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SARIÇAYIR MESİRE ALANI KIR LOKANTASI YAPIMI | Turizm | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
12 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GALERİCİLER SİTESİ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3517395 | 5862325 | 0 | 1283444.75
13 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İŞ MERKEZİ VE KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3789570 | 7579140 | 0 | 2103767.74
14 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1650980 | 1650980 | 0 | 921192.51
15 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİLLET BAHÇESİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 3987322.19 | 5696174.55 | 0 | 2830594.58
16 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KIRKAĞAÇ İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA BETON PARKE, BETON OLUK VE BETON BORDÜR DÖŞENMESİ İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 653856.74 | 915150 | 261293.26 | 381224.78
17 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ BOSTANCI, DEMİRTAŞ, KOCAİSKAN MAHALLELERİ MUHTELİF ALANLARDA 3 ADET HALISAHA YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 510240 | 510240 | 0 | 179741.52
18 | KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GÖKÇEÖREN GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 1349000 | 1349000 | 0 | 471739.9
19 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AKHİSAR İLÇESİ KARABÖRKLÜ CAMİİ YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 1371000 | 1371000 | 0 | 1368675
20 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KORUGE BORU ALIMI İŞİ | İmalat | Bitti | 1673991 | 1673991 | 0 | 1673991
21 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KULA İLÇESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 7008801.59 | 7008801.59 | 0 | 2931999
22 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKHİSAR, KIRKAĞAÇ, AHMETLİ İLÇELERİNE PRESTİJ CADDESİ VE MUHTELİF YERLERDE PARKE KAPLAMA ÇALIŞMALARI YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 71894000 | 71894000 | 0 | 31629213
23 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF YERLERDE MEZARLIK ETRAFLARINA BETON DİREKLİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 957040 | 957040 | 0 | 957040
24 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE İLÇESİ FİKRİ BAYRIL SPOR SAHASI YAPILMASI İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 22075000 | 22075000 | 0 | 7919828
25 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ İTFAİYE VE BELEDİYE ŞANTİYESİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 3055000 | 3055000 | 0 | 607053
26 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ KAPALI HALI SAHA İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 1950000 | 1950000 | 0 | 1767043
27 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE VE ALAŞEHİR İLÇESİ KİLLİK MAHALLELERİNE TRENLE ATIK TAŞIMA İÇİN YÜKLEME VE BOŞALTMA ALANI YAPILMASI İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 7000785.27 | 7000785.27 | 0 | 4682765
28 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PRİME AVM, OTEL, İŞ MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 93393597.16 | 254898400 | 161504802.84 | 89299198.88
29 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SALİHLİ İLÇESİ ADALA MAHALLESİ ATATÜRK EVİ RESTOSASYONU YAPIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 1249000 | 1249000 | 0 | 0
30 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2021 YILI MBB İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE(ŞOFÖRLÜ/OPERATÖRLÜ) İŞ MAKİNESİ VE NAKLİYE ARACI KİRALANMASI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 9175000 | 9175000 | 0 | 7571000
31 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BETON HENDEK YAPILMASI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 5196972.66 | 5196972.66 | 0 | 4179738
32 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKHİSAR ŞANTİYESİNE TESLİM KIRMATAŞ ALIMI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 566134.17 | 8661000 | 8094865.83 | 566134
33 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ ŞANTİYESİNE TESLİM KIRMATAŞ ALIMI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 62168.46 | 4620000 | 4557831.54 | 62168.46
34 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SALİHLİ ŞANTİYESİNE TESLİM KIRMATAŞ ALIMI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 779526.19 | 10258440 | 9478913.81 | 577949.72
35 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MUHTELİF YOL MALZEMESİ ALIMI İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 70103528.96 | 86516440 | 16412911.04 | 35265659
36 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI 2. GRUP AKHİSAR AKKOCALI, AKHİSAR DURASIL, ALAŞEHİR ÇARIKTEKKE, KIRKAĞAÇ ALİFAKI, SALİHLİ KALE, SARIGÖL ŞEYHDAVUTLAR, SELENDİ TERZİLER MAHAL | DKH-İktisadi | Bitti | 764640 | 764640 | 0 | 454602.06
37 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI 3. GRUP ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM İŞİ İHALESİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 679608.02 | 679608.02 | 0 | 334145.75
38 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI İÇMESUYU SONDAJ KUYULARINDA POMPA SÖKÜLMESİ TAKILMASI DENEME POMPASI ATILMASI VE İNKİŞAF İŞLEMİ YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 208112.77 | 850589.87 | 642477.1 | 132668.11
39 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2020 YILI MANİSA İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 1450338 | 1450338 | 0 | 656718.61
40 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 1 GRUP AKHİSAR-SARUHANLI-KIRKAĞAÇ-SOMA İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3550387 | 3550387.47 | 0 | 1751492
41 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 1 GRUP MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU DEPOSU BAKIM ONARIM VE TADİLAT YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 4166588.63 | 4166588.63 | 0 | 2043654.97
42 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 1. GRUP ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM İŞİ İHALESİ | DKH-İktisadi | Bitti | 633247.59 | 633247.59 | 0 | 579946.29
43 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 2 GRUP ALAŞEHİR - SARIGÖL - ŞEHZADELER - YUNUSEMRE İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 4114663 | 4114663.78 | 0 | 2356769.06
44 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 2 GRUP MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU DEPOSU BAKIM ONARIM VE TADİLAT YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 5426639.51 | 5426639.51 | 0 | 2632145.24
45 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 3 GRUP AHMETLİ - KULA - SALİHLİ - SELENDİ - TURGUTLU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3228775 | 3228775 | 0 | 2073912.76
46 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI 4 GRUP DEMİRCİ - GÖLMARMARA - GÖRDES - KÖPRÜBAŞI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 2597474 | 2597474.06 | 0 | 2063375.08
47 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI İÇME SUYU SONDAJ KUYULARINDA POMPA SÖKÜLMESİ TAKILMASI DENEME POMPASI ATILMASI VE İNKİŞAF HİZMET ALIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 994740 | 994740 | 0 | 258781
48 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI MANİSA İLİ GENELİNDE MUHTELİF DERELERDE YÜRÜTÜLEN ISLAH ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE PANEL ÇİT VE UYARI LEVHASI ALIMI VE MONTAJI İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 1054259.2 | 1054259.2 | 0 | 459038.4
49 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2021 YILI MANİSA METROPOL ALANI İÇERİĞİNDEKİ DERELERDE YÜRÜTÜLEN ISLAH ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİK KUTU MENFEZ ALIMI VE MONTAJI İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 846154.4 | 846154.4 | 0 | 512988
50 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ALAŞEHİR (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 13114395.24 | 43100083 | 29985687.76 | 10916886.41
51 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GÖRDES KAYACIK MAHALLESİNDE YÜRÜTÜLEN DERE ISLAH ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KORUGE BORU ALIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 224783.34 | 224783.34 | 0 | 0
52 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAVAKLIDERE (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 73834.66 | 4106740.54 | 4032905.88 | 0
53 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKAĞAÇ İLÇESİ MUSAHOCA, SALİHLİ İLÇESİ KARAPINAR VE ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLELERİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ REVİZYONU İŞİ | DKH-İktisadi | Projeye Başlanmadı | 0 | 91 | 0 | 0
54 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÖPRÜBAŞI ÇAYKÖY VE GÜNDOĞDU MAHALLELERİ İÇME SUYU ARITMA SİSTEMİ EKİPMAN TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI, DEVREYE ALINMASI VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ MAL AL | DKH-İktisadi | Projeye Başlanmadı | 1 | 1 | 0 | 0
55 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALANI DAHİLİNDE BULUNAN 50 ADET İÇME SUYU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
56 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALANI DAHİLİNDE BULUNAN SOMA İLÇESİ CENKYERİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ MERKEZ, | DKH-İktisadi | Bitti | 3056200 | 3056200 | 0 | 3056200
57 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ 2021 YILI 1. GRUP İÇME SUYU İSALE, TERFİ VE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3516598.54 | 3516598.54 | 0 | 0
58 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ AHMETLİ İLÇESİ GÖKKAYA MAHALLESİ İLE SARUHANLI İLÇESİ MÜTEVELLİ, İSHAKÇELEBİ, AZİMLİ MAHELLELERİNDE KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 23245514.57 | 25818302.37 | 2572787.8 | 16943235.56
59 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
60 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ PRESTİJ CADDESİ İLE MUHTELİF MAHALLELER TERFİ VE İSALE HATTI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3214320 | 3214320 | 0 | 539859.97
61 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KAVAKLIDERE VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ İLE MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 8838362.15 | 33389833.42 | 24551471.27 | 0
62 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KEMALİYE MAHALLESİ İLE SALİHLİ İLÇESİ KÖSEALİ MAHALLESİ İLE İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 26001559.6 | 26001559.6 | 0 | 3616696.99
63 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ 1 İNCİ ETAP MUHTELİF MAHALLELERDE 38 ADET İÇMESUYU DEPOSU VE 8 ADET TERFİ BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 196485.5 | 2164583.27 | 1968097.77 | 0
64 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ GÖLMARMARA İLÇESİ OZANCA MAHALLESİ, SALİHLİ İLÇESİ KARAYAHŞİ MAHALLESİ İLE GÖRDES İLÇESİ GÜNEŞLİ MAHALLESİNDE İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞA | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 42350200 | 42350200 | 0 | 8907607.32
65 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ İLYASLAR MAHALLESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
66 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ KULA İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ 1 İNCİ ETAP KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 6734689.42 | 30764180.85 | 24029491.43 | 2787582.03 | 12238617.33
67 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ MERKEZ MUHTELİF MAHALLELERDE ÇEŞİTLİ BAKIM ONARIM İŞLERİ | DKH-İktisadi | Bitti | 448341 | 448341 | 0 | 385516.6 | 38932836.85
68 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 683180.01 | 3347908.1 | 2664728.09 | 634546.84 | 26694219.52
69 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU İSALE, TERFİ VE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 4372406.9 | 4372406.9 | 0 | 3629977.4 | 7437622.87
70 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ BÜYÜKBELEN MAHALLESİ KISMİ ŞEBEK HATTI YENİLENMESİ İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 3655197.5 | 3655197.5 | 0 | 1590396.33
71 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ ÇULLUGÖRECE, KAYIŞLAR, KEMİKLİDERE MAHALLELERİNDE KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 24750564.9 | 24750564.9 | 0 | 7429103.93
72 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ İSHAKÇELEBİ VE SARIÇAM MAHALLELERİNDE İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 25403956.31 | 25403956.31 | 0 | 6118589.85
73 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SARUHANLI MERKEZ KISMİ ŞEBEKE HATTI YENİLENMESİ İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 2865661.27 | 2865661.27 | 0 | 2488786
74 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ CENKYERİ MAHALLESİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
75 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ ŞEHZADELER VE YUNUSEMRE İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 22715000 | 22715000 | 0 | 3202069.38 | 93827817.79
76 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇE MERKEZİ KISMİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI SOMA İLÇESİ GÖKTAŞ MAHALLESİ VE YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ HATTI | DKH-İktisadi | Bitti | 2829155.99 | 2829155.99 | 0 | 2656529.51
77 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ ATATÜRK VE MUSTAFA KEMAL MAHALLELERİNDE KISMİ YAĞMUR SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 3916762.2 | 3916762.2 | 0 | 3099245.99
78 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ AVŞAR VE ÇEPNİDERE MAHALLELERİNDE İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 35108540 | 35108540 | 0 | 5319219.56
79 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ URGANLI, AKÇAPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİNDE KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 29258359.6 | 29258359.6 | 0 | 8594996.57
80 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MASKİ GES-2 840 KWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 6606820 | 6606820 | 0 | 5919709.89
81 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MASKİ GES-3 (ALAŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ) | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
82 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MASKİ GES-4 (SEYİTLİ 5 MW) | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
83 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA MERKEZ KUZEYDOĞU KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | İhale Aşamasında | 0 | 1 | 0 | 0
84 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ İÇME SUYU ARSENİK ARITMA TESİSİ BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU MAL ALIMI İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 258750.4 | 258750.4 | 0 | 258750.4
85 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MASKİ HİZMET ALANI DAHİLİNDE BULUNAN AKPINAR İÇME SUYU ARSENİK ARITMA TESİSİ TERS YIKAMA DRENAJ SUYU ÇÖKELTME VE GERİ KAZANIM TESİSİ TEMİNİ İŞİ | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 7023079.16 | 7023079.16 | 0 | 4528417.3
86 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTEVELLİ (MANİSA) İÇME SUYU VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 336311.08 | 7288987.97 | 6952676.89 | 0
87 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SARIGÖL (MANİSA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | DKH-İktisadi | Devam Ediyor | 31693327.01 | 31693327.01 | 0 | 13502293.53
88 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER İLÇESİ AKPINAR İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE MEVCUT BULUNAN PLC OTOMASYON SİSTEMİNİN BAKIM ONARIM VE REVİZYONU İŞİ | DKH-İktisadi | Bitti | 436600 | 436600 | 0 | 436600
89 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHZADELER İLÇESİ YENİHARMANDALI MAHALLESİ MEVCUT İÇMESUYU ARITMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE REVİZYONU İLE TURGUTLU İLÇESİ GÜNEY MAHALLESİ İÇMESUYU PAKET | DKH-İktisadi | Bitti | 359900 | 359900 | 0 | 357063.5
90 | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | CBÜ SARUHANLI MESLEK YÜKSEK OKULU TAMAMLAMA İNŞAATI YAPIM İŞİ | Eğitim | Devam Ediyor | 8201000 | 8201000 | 0 | 0
91 | SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 ADET HALI SAHA | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 519990 | 750000 | 0 | 322393.8
92 | SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | CİRİT SAHASI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 3475000 | 3500000 | 0 | 2780000
93 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AHŞAP ÇİT, AHŞAP CEPHE KAPLAMA, AHŞAP OTURMA AĞAÇ ÇEVRESİ, AHŞAP GİRİŞ TAKI | DKH-Sosyal | Bitti | 450170 | 450170 | 0 | 450170
94 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AHŞAP YÖN TABELASI, AHŞAP TANITIM TABELASI, AHŞAP SUNDURMA, AHŞAP ÇATI,AHŞAP GÜVENLİK KULÜBESİ, AHŞAP SATIŞ BÜFESİ MAL ALIM İŞİ (MONTAJ DAHİL) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 466690 | 466690 | 0 | 0
95 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ASFALT YAMA MALZEMESİ (ROTMİKS) ALIMI (NAKLİYE DAHİL) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 289395 | 289395 | 0 | 159884.95
96 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BÜLENT ECEVİT PARKINA APERATİF DÜKKANLARI, WC VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 679639 | 820000 | 140360 | 679639
97 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | CUMA MAHALLESİ ESKİ ÇARŞI CEPHE İYİLEŞTİRME İŞİ İÇİN PROJELERİN, YAKLAŞIK MALİYET BELGELERİ VE İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 466100 | 466100 | 0 | 0
98 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DARKALE MAHALLESİ KIRKOLUK CAMİİ RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 289100 | 289100 | 0 | 0
99 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HAZIR BETON ALIMI(NAKLİYE DAHİL) | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 836030 | 836030 | 0 | 331405.95
100 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SOMA BELEDİYESİ BÜLENT ECEVİT PARKI ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 2295100 | 2295100 | 0 | 0
101 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SOMA BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANLARI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YAYA, ARAÇ YOLLARININ VE PARK ALANLARININ PARKE TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 4651560 | 4651560 | 0 | 1076504.82
102 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SANCAKLI BOZKÖY MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SALON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 2112200 | 2112200 | 0 | 1350978.74
103 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SANCAKLI İĞDECİK MH. ÇOK AMAÇLI SALON VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 1567088 | 2256684 | 689596 | 0
104 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞEHZADELER BELEDİYESİ AHMET BEDEVİ MAHALLESİ SPOR TESİSİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 1514950.44 | 1514950.44 | 0 | 0
105 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞEHZADELER BELEDİYESİ SELİMŞAHLAR MAHALLESİ SPOR TESİSİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 1002292 | 1002292 | 0 | 1002292
106 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞEHZADELER BELEDİYESİ YİĞİTBAŞ VELİ TÜRBESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE WC YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Bitti | 266089.74 | 528744.76 | 262655.02 | 0
107 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA, TURGUTLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ RESTORASYON UYGULAMASI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 998450 | 1426361.37 | 0 | 268073.43
108 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MANİSA, TURGUTLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ VE KURS MERKEZİ HİZMET BİNASI RESTORASYON UYGULAMASI | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 3611880.51 | 4514850.64 | 0 | 455688.92
109 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KOMBİ SATHİ KAPLAMA ARACI, ASFALT EMÜLSİYON ÜRETİM TESİSİ VE MOBİL AGREGA YIKAMA MAKİNESİ ALIMI | Madencilik | Devam Ediyor | 406000 | 1350000 | 944000 | 406000
110 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ERBİLLER SANAYİ STESİ YOLLARINA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 937458.08 | 937458.08 | 0 | 937458.08
111 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KIRSAL MAHALLE YOLLARINA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 762056 | 762056 | 0 | 0
112 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SOĞUK UYGULAMALI ASFALT TAMİR VE BAKIM MAKİNESİ ALIMI | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 619500 | 619500 | 0 | 619500
113 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TURGUTLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE MUHTELİF YOLLARA BETON PARKE TAŞI DÖŞENME İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 16876.41 | 247092 | 230215.59 | 16876.41
114 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÜZÜMCÜLER ÇARŞISINDAKİ YOLLARA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 517003.63 | 517003.63 | 0 | 0
115 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MURADİYE MAHALLESİNE SAHA VE TRİBÜN YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 1824280 | 5564800 | 0 | 377232.39
116 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORTAKÖY MAHALLESİNE SOYUNMA ODASI VE SAHA YAPIM İŞİ | DKH-Sosyal | Devam Ediyor | 0 | 1300000 | 0 | 0
117 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PELİTALAN MAHALLESİ KIRSAL KALKINMA MERKEZİ | DKH-Sosyal | Bitti | 1069481 | 2049000 | 0 | 1069481
118 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KALKINMA MERKEZİ SOĞUK HAVA DEPOSU ALIM İŞİ | İmalat | Devam Ediyor | 100815 | 583392 | 0 | 100815
119 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | LALAPAŞA VE MUTLU MAHALLELERİNİN BİR KISMINA AİT RİSKLİ ALAN KAPSAMINDA3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI | Konut | Devam Ediyor | 38350 | 38350 | 0 | 0
120 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | LALELİ VE MESİR MAHALLELERİNİN BİR KISMINA AİT RİSKLİ ALAN KAPSAMINDA 1/5000 ÖLÇEKLİ YENİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ YENİ UYGULAMA İMAR PLANI | Konut | Devam Ediyor | 76791 | 76700 | 0 | 61360
121 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORTAKÖY GÜREŞ ALANI TRİBÜN YAPIM İŞİ | Turizm | Devam Ediyor | 1886820 | 1886820 | 0 | 527510.1
122 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YOL VE YAYA KALDIRIMI YAPIM İŞİ | Ulaştırma Haberleşme | Devam Ediyor | 7743160 | 7743160 | 0 | 0
|  |  | Toplam |  | 730214209.67 | 1057384329.76 | 299977768.92 | 346015284.42

## BELEDİYE BAZINDA
MANİSA İLİ 2021 YILI III. DÖNEM BELEDİYE BAZINDA DEĞERLENDİRME (EKİM 2021)
Sıra No | Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı
| TOPLAM | 122 | 730214210 | 1057384330 | 299977769 | 346015284
1 | MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 54 | 363004575 | 460404908 | 97400324 | 133230118
2 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 17 | 297511545 | 497560871 | 200049325 | 191059455
3 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 9 |  | 11260482
4 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 9 | 10423784 | 10564145 | 140360 | 2697605
5 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 7869225 | 10374322 | 1174216 | 2703597
6 | SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2 | 3994990 | 4250000 |  | 3102394
7 | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 | 8201000 | 8201000
8 | ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 5 | 6462620 | 7414870 | 952251 | 2353271
9 | YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 12739606 | 19242222 |  | 2136398
10 | ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2 | 4548500 | 4548500 |  | 560740
11 | GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 4 | 12945268 | 20788620 |  | 7139000
12 | KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2 | 1164097 | 1425390 | 261293 | 560966
13 | KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 | 1349000 | 1349000 |  | 471740

## SEKTÖR BAZINDA
MANİSA İLİ 2021 YILI III. DÖNEM YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
TOPLAM | 433 | 1793130204.45 | 8383541465.36 | 2740331739.09 | 807941285.96 | % 42
Ulaştırma - Haberleşme | 50 | 323802580.54 | 3656919742.1 | 1769176494.87 | 162885114.85 | 52.83%
Tarım | 82 | 250517929 | 2147204125 | 495533141 | 112794810 | 28.33%
İmalat | 16 | 216731030.02 | 679516409.86 | 163321516.84 | 143892485.88 | 45.21%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 59 | 371661449.47 | 511363572.77 | 97400323.99 | 137089070.58 | 45.86%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 94 | 375425342.65 | 458057816.74 | 37983111.6 | 131766194.76 | 37.06%
Eğitim | 60 | 112728206.57 | 399138031.01 | 95910839.11 | 45490025.05 | 35.43%
Enerji | 20 | 58394000 | 292495100 | 74600000 | 35642426.51 | 37.69%
Sağlık | 28 | 41287543.45 | 189762801 | 2300000 | 34746027.45 | 19.52%
Madencilik | 8 | 39796368 | 42926200 | 1128139 | 2768115 | 9.077%
Turizm | 12 | 2379820 | 5640839.13 | 2922726.18 | 805655.88 | 66.1%
Konut | 4 | 405934.75 | 516827.75 | 55446.5 | 61360 | 22.6%

## YATIRIMCI KURULUŞLARA
MANİSA İLİ 2021 YILI III. DÖNEM YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRMESİ (EKİM 2021)
Sıra No | Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
| TOPLAM | 311 | 1062916085.78 | 7326157135.6 | 2440353970.17 | 461926001.54 | 40 %
1 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 44 | 210032880 | 2095968166 | 495533141 | 96106357 | 28.23%
2 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 16506200 | 16506200 | 0 | 1325123 | 8.028%
3 | İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 22 | 302563272.01 | 338611779.12 | 36048505 | 92416682 | 37.94%
4 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 29267000 | 29267000 | 0 | 13918000 | 47.56%
5 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 18 | 16402033.94 | 28190404.55 | 10938370.61 | 5496731.69 | 58.3%
6 | KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 3036000 | 209645000 | 197024000 | 3036000 | 95.43%
7 | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 23 | 96939566 | 2857211008 | 1335155586 | 74637923 | 49.34%
8 | MADEN TETKİK VE ARAMA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 22884168 | 25070000 | 184139 | 1036992 | 4.871%
9 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 2520335 | 2520335 | 0 | 1340074 | 53.17%
10 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 8 | 51790000 | 123947000 | 21000000 | 29959654 | 41.11%
11 | MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 6843884.75 | 30586777.75 | 55446.5 | 0 | 0.1813%
12 | MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 28 | 22355332.93 | 44165468.45 | 0 | 22355332.93 | 50.62%
13 | MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 926281.64 | 48390038.9 | 27464756.26 | 853463.28 | 58.52%
14 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 35 | 56080398.73 | 229774684.99 | 41644300.93 | 21286316.3 | 27.39%
15 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 26 | 24287543.45 | 156905801 | 0 | 24287543.45 | 15.48%
16 | MANİSA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 836410 | 836410 | 0 | 490771 | 58.68%
17 | MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | 7196714 | 7328624 | 0 | 1430379 | 19.52%
18 | MANİSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 5003000 | 334900000 | 1816714 | 954865 | 0.8276%
19 | MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | 7 | 6151935.35 | 6831326.11 | 666839.81 | 397400 | 15.58%
20 | SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100%
21 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 122799129.98 | 450261111.73 | 198222171.06 | 34853967.38 | 51.76%
22 | TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | 58394000 | 289140000 | 74600000 | 35642426.51 | 38.13%

## PROJE BAZINDA
PROJE DURUMU BAZINDA DEĞERLENDİRME (EKİM 2021)
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı
TOPLAM | 433 | 1793130204.45 | 8383541465.36 | 2740331739.09 | 807941285.96
Bitti | 61 | 143115155.21 | 375272878.59 | 194946070.35 | 96929061.36
Devam Ediyor | 254 | 1535548339.23 | 6074888545.65 | 2201357482.74 | 710576089.59
İhale Aşamasında | 35 | 16970452.01 | 823525189.12 | 339366460 | 418177.3
Projeye Başlanmadı | 83 | 97496258 | 1109854852 | 4661726 | 17957.71

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2021 YILI III. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı
TOPLAM | 433 | 1793130204.45 | 8383541465.36 | 2740331739.09 | 807941285.96
MUHTELİF İLÇE | 84 | 675884446.93 | 3113318358.73 | 1336429739.48 | 266688520.11
YUNUSEMRE | 56 | 285157246.17 | 1545434061.3 | 759047721.01 | 202595727.69
GÖRDES | 16 | 76450571.39 | 807061821.69 | 120853470.94 | 33169692.44
ALAŞEHİR | 24 | 102903052.05 | 579570273.07 | 115175435.61 | 36428453.89
AKHİSAR | 22 | 53531751.32 | 449289342.16 | 97217670.57 | 43235920.07
TURGUTLU | 24 | 149463264.43 | 271659643.52 | 7296555.59 | 33320168.01
KULA | 22 | 50430292.41 | 223326556.74 | 63188549.63 | 39345053.33
DEMİRCİ | 25 | 45798145.3 | 219830579.55 | 68251415.98 | 32487356.8
SELENDİ | 6 | 14044990 | 210023132 | 17959054 | 10286955.8
SOMA | 31 | 46934698.49 | 171572587.81 | 41167435.5 | 11897446.53
KIRKAĞAÇ | 23 | 19309110.48 | 162039947.07 | 23593442.58 | 4576467.14
SALİHLİ | 20 | 38054450 | 130755384 | 20234710 | 5191361
ŞEHZADELER | 49 | 57249820.41 | 129020014.26 | 25774541.81 | 34487599.51
SARUHANLI | 13 | 93089751.06 | 121685554.95 | 7022576.89 | 25473775.11
AHMETLİ | 3 | 2234800 | 97255438 | 20235037 | 1211200
SARIGÖL | 6 | 68663883.01 | 84146284.01 | 0 | 26810847.53
KÖPRÜBAŞI | 4 | 3251220 | 35848137 | 78744 | 0
GÖLMARMARA | 5 | 10678711 | 31704349.5 | 16805638.5 | 734741