## Yatırım Prj.
YATIRIM PROJELERİ
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
1 | 1986A010110 | TARIM | Akhisar-Gördes Barajı ve Sul. Sulama: 14.806 ha. (3)* | MANİSA | 1986-2026 | 927962355 | 495962355 | 57000000
2 | 2013A01-1713 | TARIM | Ahmetli -Kelebek Barajı Depolama:22,92 hm3 Sulama:2.404 ha. (3)* | MANİSA | 2013-2025 | 126746000 | 34390645 | 13000000
3 | 2017E01-150938 | DKH | Manisa OSB (35)* iltisak hattı (29 km) | MANİSA | 2020-2024 | 715000000 |  | 1000
4 | 2021D00-168691 | DKH | Baca Gazı Arıtma Sistemleri Ar-Ge Projesi Etüt-Proje, Makine-Teçhizat | MANİSA | 2021-2022 | 35000000 |  | 20000000
5 | 2018A0123138 | TARIM | Alaşehir Sulaması Yenileme Yenileme (13.650 ha.) | MANİSA | 2018-2026 | 442500000 | 13193438 | 60000000
6 | 1992E04-300 | ULAŞTIRMA | Bölünmüş Yollar Kula-Salihli (BY 44 km.) | MANİSA | 2005-2024 | 167415000 | 112794000 | 1000
[3] Bu proje kapsamındaki muhtelif alt projeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. [35] Revize fizibilite etüdü Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca onaylanmadan proje ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamaz.
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
7 | 1994E040-416 | ULAŞTIRMA | Salihli-Gölmarmara-Akhisar Karayolu Projesi (1A 59 km.) | MANİSA | 1994-2024 | 212581000 | 150544900 | 1000
8 | 2004E040660 | ULAŞTIRMA | Manisa-(İzmir-Turgutlu Ayr.) (BY 27 km.) | MANİSA | 2004-2024 | 128722000 | 43299300 | 1000
9 | 2021H03-167956 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | MANİSA | 2021-2021 | 200000 |  | 200000
10 | 2008H03-922 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim (22.700 m2) | MANİSA | 2008-2022 | 75000000 | 15500000 | 22700000
11 | 2008H03-922 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fak. Eğitim (7.200 m2) | MANİSA | 2018-2021 | 20000000 | 15500000 | 4500000
12 | 2008H03-922 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Merkezi Derslik Eğitim (15.500 m2) | MANİSA | 2020-2022 | 55000000 |  | 18200000
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
13 | 2020H03-152544 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüs Altyapısı (Yol, su, ısı, elekt, çevre, kanalizas) | MANİSA | 2020-2022 | 7000000 | 3200000 | 3000000
14 | 1976H04-53 | EĞİTİM | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı Kütüphane (7.550 m2) | MANİSA | 2017-2023 | 20000000 |  | 1000
15 | 2021H03-167958 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muhtelif İşler (B.On.Bilgi ve İletişim Tek.Kesin Hesap, Mak-Tec.T-9(1 adet) | MANİSA | 2021-2021 | 5500000 |  | 5500000
16 | 2021H03-167963 | EĞİTİM | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayın Alımı(Basılı Yayın Alımı,Elektronik Yayın Alımı) | MANİSA | 2021-2021 | 1500000 |  | 1500000
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
17 | 2020I00-154538 | SAĞLIK | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi (5.148 m2) | MANİSA | 2020-2022 | 25857000 | 2300000 | 10000000
18 | 2017I00-145126 | SAĞLIK | Manisa Salihli Devlet Hastanesi Hastane inşaatı(80.000m2)(400 yatak) | MANİSA | 2017-2023 | 280000000 |  | 28000000
19 | 2021I00-158221 | SAĞLIK | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muhtelif İşler bak.on.mak.tec. | MANİSA | 2021-2021 | 7550000 |  | 7550000
20 | 2019K06-103101 | DKH | Manisa İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi(177)** | MANİSA | 2019-2022 | 637000000 |  | 188903000
21 | 2020K08-151765 | DKH | Soma Termik Santrali Atık Isısıyla Merkezi Isıtma 4. Etap [204]**** | MANİSA | 2020-2021 | 204794000 | 41435000 | 163359000
22 | 2021K12-168278 | DKH | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (230)*** Proje desteği | MANİSA | 2021-2021 | 1890000 |  | 1890000
*[3] Bu proje kapsamındaki muhtelif alt projeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecektir.
**(177)Toplama dahil değildir.Dış Para kısmı Kredi ile karşılanacaktır.
*** (230) Bilimsel araştırma Projeleri yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
**** [204] Araç ve ekipman alımında yerli üretim katkı oranı en az yüzde 50 oranında gözetilecektir. Toplama dahil değildir. Dış para kısmı kredi ile karşılanacaktır.kapsamında hibe ile karşılanacaktır.

## Ortak Prj.
ORTAK PROJELER
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
1 | 2010E01-1213 | ULAŞTIRMA | TCDD Manisa -Uşak-Afyonkarahisar (ESTA) Danışmanlık,Demiryolu İyileştirme,Elektrifikasyon(415 km) Sinaylizasyon(415 km) (35)* | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2014-2025 | 1262467000 | 2977000 | 10000000
2 | 2020E01-154316 | ULAŞTIRMA | TCDD Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak- Manisa-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2020-2025 | 27755257000 |  | 592024000
3 | 2020E01-154316 | ULAŞTIRMA | TCDD Ankara-İzmir Altyapı Tamamlama ve Üstyapı Altyapı (289 km), Elektrifikasyon(524,50 km), Sinyalizasyon (524,50 km), Üstyapı (524,50 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2020-2025 | 23150290000 |  | 587023000
4 | 2020E01-154316 | ULAŞTIRMA | TCDD Müşavirlik | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2020-2026 | 357920000 |  | 5000000
5 | 2010E01-1213 | ULAŞTIRMA | TCDD Bandırma -Balıkesir-Manisa (EST) Danışmanlık,Elektrifikasyon(315 km) Sinaylizasyon(315 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2010-2021 | 914921000 | 894516000 | 20405000
6 | 2007E01-154124 | ULAŞTIRMA | TCDD Ankara -Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Altyapı (498,30 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2007-2023 | 11448060000 | 4882651000 | 1984936000
7 | 2007E01-154124 | ULAŞTIRMA | TCDD Afyonkarahisar- İzmir Altyapı (346,30 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2007-2023 | 9660200000 | 3197704000 | 1882383000
[35] Revize fizibilite etüdü Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca onaylanmadan proje ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamaz.
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
8 | 1992E04-296 | ULAŞTIRMA | Bursa-Balıkesir-İzmir Bölünmüş Yol(287) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 1992-2024 | 1603340000 | 1255961300 | 20000
9 | 1992E04-296 | ULAŞTIRMA | Biten İşler Bölünmüş Yol(135 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 1997-2020 | 470312700 | 470312700
10 | 1992E04-300 | ULAŞTIRMA | Sivrihisar-Afyon-İzmir Bölünmüş Yol (413 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 1992-2024 | 4192771038 | 3628894446 | 446933
11 | 1992E04-300 | ULAŞTIRMA | Biten İşler Bölünmüş Yol (60 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 1997-2020 | 1356575000 | 1356575000 | 1000
12 | 1992E04-300 | ULAŞTIRMA | Bornova -Turgutlu-Salihli Bölünmüş Yol (73 km) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 1994-2024 | 616918500 | 616910800 | 1000
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
13 | 1997E040-545 | ULAŞTIRMA | Bergama-Soma-Akhisar Karayolu Projesi (1A 89 km.) | MANİSA İZMİR | 1997-2024 | 450983500 | 244251700 | 1000
14 | 2015E01-2274 | ULAŞTIRMA | TCDD Bergama -Soma Etüd-Proje ,Fizibilite Etüdü | MANİSA İZMİR | 2018-2022 | 11748000 |  | 1000
15 | 1973E04-39 | ULAŞTIRMA | (Sındırgı-Simav)Ayr.Demirci-Salihli Bölünmüş Yol(124 km) | MANİSA KÜTAHYA | 1973-2024 | 143251000 | 111388200 | 1000
16 | 2017E01-150938 | DKH | Manisa Akhisar OSB ve Denizli Islah OSB Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük | MANİSA DENİZLİ | 2020-2023 | 4731000 |  | 1981000
17 | 2021K17-169429 | DKH | Engelsiz Yaşam Bakım Reh. Merk. Etütleri | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2021-2021 | 1250000 |  | 1250000
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR ADI | PROJENİN ADI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI | GEÇMİŞ HARCAMA TOPLAMI | 2021 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ
18 | 2021B00-161173 | MADENCİLİK | Arama -Sondaj -İhrazat | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2021-2021 | 13000000 |  | 13000000
19 | 2020B00-146799 | MADENCİLİK | Bor Ruhsat Sahalarında Maden Arama | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2020-2022 | 119017000 | 44275000 | 35146000
20 | 2021B00-158043 | MADENCİLİK | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı arama ve Etüdleri Arama Sondajı(6.300 m) | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2021-2021 | 1700000 |  | 1700000
21 | 2021B00-158271 | MADENCİLİK | Muhtelif İşler Alet ve cihazlar Bina bakım Onarımı.Diğer Taşıtlar (4 adet), Donanım, Etüt-Proje, Güçlendirme, İdare Binası, İnşaat, Laboratuvar Cihazları,Madencilik Altyapı, Makine-Teçhizat, T-14 (3 adet), Tefrişat | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2021-2021 | 65000000 |  | 65000000
22 | 2015E042298 | ULAŞTIRMA | İzmir Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları(BY:1,74 km) Çift Tüp Karayolu Tüneli (4.070 m) | MANİSA İZMİR | 2015-2023 | 812110200 | 494429100 | 10000000
23 | 2011C33-1461 | DKH | OSB Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sermaye Transferi | MUHTELİF İLLER MANİSA | 2011-2023 | 24990000 | 8990000 | 5000000

## Sektörlere Dağılımı
MANİSA İLİ 2021 YILI
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
SIRA NO | SEKTÖR ADI | PROJE SAYISI * | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI** | 2020 SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA** | 2021 YILI ÖDENEĞİ**
| TOPLAM | 45(23) | 3253533355 | 886684638 | 251155000
1 | TARIM | 3 | 1497208355 | 543546438 | 130000000
2 | MADENCİLİK | (4)
3 | ULAŞTIRMA | 19(16) | 508718000 | 306638200 | 3000
4 | EĞİTİM | 8 | 184200000 | 34200000 | 55601000
5 | SAĞLIK | 3 | 313407000 | 2300000 | 45550000
6 | DKH | 8(3) | 750000000 |  | 20001000
* | Diğer illerle ortaklaşa yürütülen projeler; parantez içinde gösterilmiş olup, toplam proje sayısına dahildir.
** | Diğer illerle ortaklaşa yürütülen projelere ait tutarlar toplamlara dahil edilmemiştir.